北京市丰台区城市管理委员会（本级）

2022年度部门决算（草案）

目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区城市管理委员会2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京市丰台区城市管理委员会部门职能主要为：

（一）贯彻执行国家关于城市管理方面的有关法律法规、战略规划和政策措施；执行本市关于城市管理和城乡环境建设综合协调、市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理等方面的地方性法规和政府规章；组织实施本市城市管理和城乡环境建设方面的发展规划、年度计划。

（二）负责拟订本区市政、公用事业、环境卫生工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责制定行业管理制度；负责市政基础设施、公用事业、环境卫生等行业的监督管理。

（四）负责本区市容景观、户外广告、夜景照明的规划、监督和管理工作。

（五）负责拟订环卫基础设施建设规划；负责本区包括城市建成区区管道路两侧绿化带内、城市河湖管理范围内（不含水域）环境卫生的组织管理和监督检查工作；承担生活垃圾清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任；承担再生资源回收行业的有关监督管理职责。

（六）组织编制丰台区城乡环境建设管理的中长期发展规划及专项规划，并组织实施；拟订丰台区城乡环境建设管理标准，审定丰台区城乡环境建设重点区域环境提升方案；建立健全长效管理机制，协调解决城乡环境建设管理相关领域存在的问题。

（七）参与研究本区道路、桥梁等交通基础设施建设的中长期发展规划；负责制定本区道路、桥梁等交通基础设施建设年度计划；负责城市次干道及以下规划道路的建设、协调和监督工作。负责区属道路掘路施工和临时占道审批工作；承担区属道路及其附属设施的养护管理以及维护改造。

（八）参与研究本区地下综合管廊规划；负责本地区地下综合管廊的建设和运营的综合协调管理，负责地下综合管廊运营的监督管理。

（九）负责铁路监护道口安全管理和平改立工程中的协调工作。

（十）负责本区供热、燃气、煤、电、油等能源的资源平衡，负责供热、燃气、煤、电的行业管理，新能源汽车充电桩（站）、公共交通和路灯等公用事业方面的协调工作。

（十一）负责区域范围内道路、环卫、燃气、供热、煤、电、油等应急抢险的组织协调和安全生产监管。

（十二）负责丰台区国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。

（十三）负责本区个体出租汽车的管理工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

共包含行政单位1个，即：北京市丰台区城市管理委员会本级，内设科室15个（含行政执法机构0个）,包含办公室、安全应急科、环境建设科、环境管理科、广告景观科、市容卫生科、环卫设施科、能源运行科、管线管廊科、道路建设科、道路管理科、交通综合科、法律宣传科、组织人事科、财务科；包含其他机构1个，为机关党委。

（二）人员构成情况

行政编制65人，实有人数60人;工勤编制1人。实有人数1人

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计96004.73万元，比上年减少7748.55万元，下降7.47%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计86996.40万元，比上年增加10745.09万元，增长14.09%，其中：财政拨款收入86873.62万元，占收入合计的99.86%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入122.78万元，占收入合计的0.14%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计95847.43万元，比上年增加6019.13万元，增长6.70%，其中：基本支出2290.95万元，占支出合计的2.39%；项目支出93556.48万元，占支出合计的97.61%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计95858.38万元，比上年减少7709.04万元，下降7.44%。主要原因：年初结转结余减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出95749.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出84.36万元，占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出237.80万元，占本年财政拨款支出0.25%；卫生健康支出1824.44万元，占本年财政拨款支出1.90%；节能环保支出139.33万元，占本年财政拨款支出0.14%；城乡社区支出88442.87万元，占本年财政拨款支出92.37%；农林水支出4626.63万元，占本年财政拨款支出4.83%；住房保障支出331.49万元，占本年财政拨款支出0.35%；灾害防治及应急管理支出62.77万元，占本年财政拨款支出0.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算84.36万元，比2022年年初预算减少0.32万元，下降0.38%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2022年度决算82.02万元，比2022年年初预算减少0.23万元，下降0.28%。主要原因：厉行节约，减少会议费支出。

“组织事务”（款）2022年度决算2.34万元，比2022年年初预算减少0.09万元，下降3.62%。主要原因： “基层党组织工作和活动经费”减少。

2、“教育支出”(类)2022年度决算0万元，比2022年年初预算减少2.75万元，下降100%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算0万元，比2022年年初预算减少2.75万元，下降100%。主要原因：减少培训，预算项目调减2.75万元。

3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算237.80万元，比2022年年初预算减少了4.96万元，下降2.04%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算237.80万元，比2022年年初预算减少了4.96万元，下降2.04%。主要原因：人员变动、调整扣款基数等。

4、“卫生健康支出”(类)2022年度决算1824.45万元，比2022年年初预算增加了1824.45万元，增长100%。其中：

“公共卫生支出”（款）2022年度决算1824.45万元，比2022年年初预算增加了1824.45万元，增长100%。主要原因：追加“封管控区居民就医出行保障”等预算项目。

5、“节能环保支出”(类)2022年度决算139.33万元，比2022年年初预算减少了3390.46万元，下降96.05%。其中：

“污染防治”（款）2022年度决算139.33万元，比2022年年初预算减少了3390.46万元，下降96.05%。主要原因：“2022年街镇背街小巷清扫保洁”年初预算调整至街道。

- “城乡社区支出”(类)2022年度决算88442.87万元，比2022年年初预算增加了5282.78万元，增长6.35%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算1793.35万元，比2022年年初预算增加了136.89万元，增长8.26%。主要原因：规范在职人员经费（工资）追加；往年结转结余支出，主要为“立柱式户外广告拆除（21结转）”等项目。

“城乡社区公共设施”（款）2022年度决算73738.66万元，比2022年年初预算增加了5362.34万元，增长7.84%。主要原因：追加 “2021-2022年采暖季区域锅炉房居民提前及延长供热补贴”等项目。

“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算12058.75万元，比2022年年初预算增加了288.13万元，增长2.45%。主要原因：追加“2022年丰台站周边重点区域整治提升项目”等预算项目。

“其他城乡社区支出”（款）2022年度决算852.11万元，比2022年年初预算减少了504.59万元，下降37.19%。主要原因：年初预算项目调减，主要为“城市精细化管理专用号码通讯费”等项目。

7、“农林水支出”（类）2022年度决算4626.63万元，比2022年年初预算增加了4626.63万元，增长100%。其中：

“农业农村支出”（款）2022年度决算4626.63万元，比2022年年初预算增加了4626.63万元，增长100%。主要原因：追加 “美丽乡村运维-三类公厕管护费”等预算项目。

8、“住房保障支出”(类)2022年度决算331.49万元，比2022年年初预算增加了3.7万元，增长1.13%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算331.49万元，比2022年年初预算增加了3.7万元，增长1.13%。主要原因：人员及住房公积金基数调整等。

9、“灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算62.77万元，比2022年年初预算减少了2.35万元，下降3.61%。其中：

“应急管理实务”（款）2022年度决算62.77万元，比2022年年初预算减少了2.35万元，下降3.61%。主要原因：“专职安全员经费”减少支出。

- 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

- 国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2290.95万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：全年未发生因公出国（境）费用； 2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：全年未发生公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：按照公务用车改革工作要求，我单位无公务用车，2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：按照公务用车改革工作要求，我单位无公务用车。。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计131.69万元，比上年减少2.84万元，减少原因：厉行节约，减少会议费支出。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额11314.90万元，其中：政府采购货物支出6.51万元，政府采购工程支出94,51.19万元，政府采购服务支出1857.20万元。授予中小企业合同金额15659.81万元，其中：授予小微企业合同金额6521.59万元。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社保保障与就业方面的支出。

9、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10、节能环保支出：反应政府节能环保支出。

11、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

14、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

- 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11010622T000000418023-2018年架空线入地项目尾款及评审费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 雷先云 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83669600 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 630 | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 630 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照合同约定完成2018年丰台区架空线入地工程剩余工作，达到环境提升、消除视觉垃圾、减少因线杆线缆发生事故隐患的目标效果 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 按照合同约定，完成了7条道路的架空线入地工作。 |  |  | 100％ | 100％ | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 架空线改造验收合格率100% |  |  | 100％ | 100％ | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照合同约定执行，预计2022年11月前完成合同约定剩余工作 |  |  | 是否完成 | 已完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按照合同约定执行 |  |  | 6300000元 | 0% | 15 |  | 0 |  | 企业对结算评审结果存在不同意见。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 避免因架空线缆垂落等事故造成安全隐患 |  |  | 是否实现 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过清缆撤线工作达到社会整体环境提升效果 |  |  | 是否实现 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 12345热线、政府应急办等平台未收到过上述道路的线杆线缆问题 |  |  | 是否实现 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 75 |  |  |  |

2.                              项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11010622T000000418022-2020年架空线入地整治项目尾款及评审费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 雷先云 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83669600 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 655 | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 655 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照合同约定完成2020年丰台区架空线入地工程剩余工作，达到环境提升、消除视觉垃圾、减少因线杆线缆发生事故隐患的目标效果 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成了6条道路的架空线入地任务 |  |  | 100％ | 100％ | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 架空线改造验收合格率100% |  |  | 100％ | 100％ | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照合同约定执行，预计2022年11月前完成合同约定剩余工作 |  |  | 是否完成 | 已完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按照合同约定执行 |  |  | 6550000元 | 0% | 15 |  | 0 |  | 企业对结算评审结果存在不同意见。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 避免因架空线缆垂落等事故造成安全隐患 |  |  | 是否实现 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过清缆撤线工作达到社会整体环境提升效果 |  |  | 是否实现 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 12345热线、政府应急办等平台未收到过上述道路的线杆线缆问题 |  |  | 是否实现 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 75 |  |  |  |

- 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11010622T000000417992-2021年架空线综合巡检维护项目尾款及评审费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 雷先云 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83669600 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 147.624 | 147.624 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 147.624 | 147.624 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可提高市容环境水平、消除安全隐患、便于通信线缆管理。 |  |  |  |  |  | 可提高市容环境水平、消除安全隐患、便于通信线缆管理。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 丰台行政辖区内架空线巡查巡检；完成12345等各类架空线相关问题的处置；完成架空线类突发事件的处置。 |  |  | 100％ | 100％ | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 确保通信架空线的整齐有序 |  |  | 是否完成 | 是 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 持续至合同截止 |  |  | 是否完成 | 是 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 人工、机械成本 |  |  | 1476240元 | 1476240元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 可对城市道路的架空线及其附属设备存在的安全隐患提前发现、提前预防，防止因发生安全事故而造成巨大的经济损失。 |  |  | 是否实现 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高市容环境、消除安全隐患 |  |  | 是否实现 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 可提高市容环境水平、消除安全隐患、便于通信线缆管理。 |  |  | 是否实现 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

- 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11010623T000001766709-造甲街（万寿延—丰台东路）通信架空线入地工程资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 雷先云 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83669600 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 95.077251 | 93.485005 |  | 93.485005 |  | 10 |  | 100％ |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 95.077251 | 93.485005 |  | 93.485005 |  | — |  | 100％ |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成造甲街（万寿路南延—丰台东路）通讯架空线入地工程 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成造甲街（160米）道路的通讯架空线入地 |  |  | 160米 | 160米 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 确保造甲街道路无通讯架空线线缆线杆 |  |  | 是否完成 | 是 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年11月前完成 |  |  | 是否完成 | 已完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 人工、机械成本 |  |  | 950772.51元 | 934850.051元 | 15 |  | 14.74 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 为道路两侧商铺投入使用提供环境保障。 |  |  | 是否实现 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高丰台站周边，永乐产业园前环境水平。 |  |  | 是否实现 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 可提高市容环境水平、消除安全隐患、便于通信线缆管理 |  |  | 是否实现 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.74 |  |  |  |

- 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 项目评审经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜江彦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656295 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 |  | 26.3505 | 26.3505 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 50 |  | 26.3505 | 26.3505 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成全年需要城管委自行开展预算、结算评审、绩效评价等项目的评审工作 |  |  |  |  |  | 按要求完成了全年的评审任务 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目评审项目数量 |  | 完成全年需要城管委自行开展预算、结算评审、绩效评价等5个项目的评审工作 |  | 按要求完成5个项目 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：评审和绩效评价要求 |  | 达到评审和绩效评价要求 |  | 达到预期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目进度 |  | 按项目进度推进 |  | 达到预期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目支出 |  | 50万元 |  | 26.3505万元 | 10 |  | 1.7 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：做好项目监管 |  | 做好项目监管，把控项目预算执行情况，评价绩效目标完成情况 |  | 达到预期效果 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务科室满意度 |  | 服务科室对实施工作满意 |  | 服务科室全部满意 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.7 |  |  |  |

6.                              项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 无灯道路路灯安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李洪英 |  |  |  | 联系电话 |  | 83656272 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2628 | 0 | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2628 | 0 | 0 |  | — |  | 0％ |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成2022年路灯安装项目，改善出行环境。 |  |  |  |  | 受疫情影响，全年市路灯中心未启动路灯补建工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成2022年路灯安装项目，确保100%亮灯，并移交市路灯中心运行，改善全区夜间出行环境。 |  | 完成2019年路灯安装项目，确保100%亮灯，并移交市路灯中心运行，改善全区夜间出行环境 | 未达到预期目标 | 10 |  | 0 |  | 受疫情影响，全年市路灯中心未启动路灯补建工作 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格，100%亮灯，达到移交市路灯中心运行标准 |  | 工程质量合格，100%亮灯，达到移交市路灯中心运行标准 | 未达到预期目标 | 20 |  | 0 |  | 受疫情影响，全年市路灯中心未启动路灯补建工作 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年12月31日已全部完成 |  | 2022年12月31日已全部完成 | 未达到预期目标 | 10 |  | 0 |  | 受疫情影响，全年市路灯中心未启动路灯补建工作 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照预算评审和招标要求，控制成本，并按合同约定，按时支付资金。 |  | 2628万 | 0万 | 10 |  | 0 |  | 受疫情影响，全年市路灯中心未启动路灯补建工作 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 完成2022年路灯安装项目，确保100%亮灯，并移交市路灯中心运行，改善全区夜间出行环境,完成尾款支付 |  | 完成2022年路灯安装项目，确保100%亮灯，并移交市路灯中心运行，改善全区夜间出行环境,完成尾款支付 | 未达到预期目标 | 20 |  | 0 |  | 受疫情影响，全年市路灯中心未启动路灯补建工作 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各街道乡镇对服务满意，满意率达到95%以上 |  | 各街道乡镇对服务满意率100% | 未达到预期目标 | 20 |  | 0 |  | 受疫情影响，全年市路灯中心未启动路灯补建工作 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |

7.                              项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2021年全区自管路灯巡检维修尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李洪英 |  |  |  | 联系电话 |  | 83656272 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15.7743 | 7.2645 | 7.2645 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 15.7743 | 7.2645 | 7.2645 |  | — |  | 100％ |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成2021年自管路灯巡检和维修工作，提升全区路灯亮灯率，减少居民投诉。 |  |  |  |  | 完成2021年自管路灯巡检和维修工作，提升全区路灯亮灯率，减少居民投诉。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成2021年全区自管路灯的巡检和维修，改善出行环境，提高全区路灯的亮灯率。 |  | 完成2021年全区自管路灯的巡检和维修，改善出行环境，提高全区路灯的亮灯 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 确保自管路灯亮灯率98%以上 |  | 确保自管路灯亮灯率98%以上 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年12月31日已全部完成 |  | 2021年12月31日已全部完成 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照预算评审和招标要求，控制成本，并按合同约定，按时支付资金 |  | 15.7743万元 | 7.2645万元 | 10 |  | 4.6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 完成2021年全区自管路灯的巡检和维修，改善出行环境，提高全区路灯的亮灯率。 |  | 完成2021年全区自管路灯的巡检和维修，改善出行环境，提高全区路灯的亮灯率。 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各街道乡镇对服务满意率95%以上 |  | 各街道乡镇对服务满意率达到100% | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.6 |  |  |  |

8.                               项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年全区自管路灯巡检维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李洪英 |  |  |  | 联系电话 |  | 83656272 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 192 | 170.44135 | 170.44135 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 192 | 170.44135 | 170.44135 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成2021年自管路灯巡检和维修工作，提升全区路灯亮灯率，减少居民投诉。 |  |  |  |  | 完成2021年自管路灯巡检和维修工作，提升全区路灯亮灯率，减少居民投诉。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成2021年全区自管路灯的巡检和维修，改善出行环境，提高全区路灯的亮灯率。 |  | 完成2021年全区自管路灯的巡检和维修，改善出行环境，提高全区路灯的亮灯 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 确保自管路灯亮灯率98%以上 |  | 确保自管路灯亮灯率98%以上 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年12月31日已全部完成 |  | 2022年12月31日已全部完成 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照预算评审和招标要求，控制成本，并按合同约定，按时支付资金 |  | 192万元 | 170.44135万元 | 10 |  | 8.88 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 完成2021年全区自管路灯的巡检和维修，改善出行环境，提高全区路灯的亮灯率。 |  | 完成2021年全区自管路灯的巡检和维修，改善出行环境，提高全区路灯的亮灯率。 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各街道乡镇对服务满意率95%以上 |  | 各街道乡镇对服务满意率达到100% | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.8 |  |  |  |

9.                         项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年重大节日景观布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李洪英 |  |  |  | 联系电话 |  | 83656272 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150 | 72.7500 | 72.7500 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 150 | 72.7500 | 72.7500 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成2022年重大节日景观布置，提升全区节日气氛 |  |  |  |  | 完成2022年重大节日景观布置，提升全区节日气氛 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 悬挂1200盏灯笼、中国结 |  | 悬挂1200盏灯笼、中国结 | 达到预期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格，达到重大活动和节日景观布置标准 |  | 工程质量合格，达到重大活动和节日景观布置标准 | 达到预期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 在市级主管部门要求的五一、十一、七一、春节、元宵节，两会等重大节日和活动前10天完成景观布置 |  | 在市级主管部门要求的五一、十一、七一、春节、元宵节，两会等重大节日和活动前10天完成景观布置 | 达到预期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制未超过预算 |  | 成本控制未超过预算 | 达到预期 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 完成2022年重大节日景观布置,提升全区环境品质。 |  | 完成2022年重大节日景观布置,提升全区环境品质。 | 达到预期 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 各街道乡镇对服务对象满意率达到98%以上 |  | 各街道乡镇对服务对象满意达到100% | 达到预期 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

10.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2020年城市公共空间二维码铭牌建设项目尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李洪英 |  |  |  | 联系电话 |  | 83656272 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 11.4 | 11.4 | 11.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 11.4 | 11.4 | 11.4 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成全区2021年公共服务设置进行二维码安装项目，确保全区二维码安装完好且与设施相符。 |  |  |  |  | 完成全区2021年公共服务设置进行二维码安装项目，确保全区二维码安装完好且与设施相符。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成全区2020年公共服务设置进行二维码安装项目，确保全区二维码安装完好且与设施相符。 |  | 完成全区2021年公共服务设置进行二维码安装项目，确保全区二维码安装完好且与设施相符。 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设施信息采集准确，铭牌制作与安装完好且与设施相符 |  | 设施信息采集准确，铭牌制作与安装完好且与设施相符 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目已于2020年完成，年内完成全区公共服务设置进行二维码安装尾款支付。 |  | 项目已于2021年完成，年内完成全区公共服务设置进行二维码安装尾款支付。 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目支出进度 |  | 11.4 | 11.4 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道 |  | 有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 被服务方满意度90%以上 |  | 被服务方满意度90%以上 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

11.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2021公共场所夜景照明设施运行电费尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李洪英 |  |  |  | 联系电话 |  | 83656272 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.5 | 1.5418 | 1.5418 |  | 6.2 |  | 61.6% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2.5 | 1.5418 | 1.5418 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成全区过街天桥亮化任务，提升区域环境品质 |  |  |  |  | 完成全区过街天桥亮化任务，提升区域环境品质。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 确保区属29处景观亮化工程正常亮灯 |  | 确保区属29处景观亮化工程正常亮灯 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 确保全区夜景照明设施等的亮化正常开启 |  | 确保全区夜景照明设施等的亮化正常开启 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按月支付电费 |  | 按月支付电费 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目支出进度 |  | 2.5 | 1.5418 | 10 |  | 6.2 |  | 电费的支付按照实际发生进行，由于灯具改为节能灯具，按照市级要求进行常规照明，所以实际发生额与预算额有偏差。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 完成全区过街天桥亮化，提升区域环境品质。 |  | 达到预期目标。 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各街道乡镇对服务对象满意 |  | 达到预期 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.4 |  |  |  |

12.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 城市公共空间二维码铭牌建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李洪英 |  |  |  | 联系电话 |  | 83656272 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 20 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 20 | 20 | 20 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成全区2021年公共服务设置进行二维码安装项目，确保全区二维码安装完好且与设施相符。 |  |  |  |  | 完成全区2021年公共服务设置进行二维码安装项目，确保全区二维码安装完好且与设施相符。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成全区2021年公共服务设置进行二维码安装项目，确保全区80条重点大街二维码安装完好且与设施相符。 |  | 完成全区2021年公共服务设置进行二维码安装项目，确保全区80条大街的二维码安装完好且与设施相符。 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设施信息采集准确，铭牌制作与安装完好且与设施相符 |  | 设施信息采集准确，铭牌制作与安装完好且与设施相符 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目已于2021年完成，年内完成全区公共服务设置进行二维码安装。 |  | 项目已于2021年完成，年内完成全区公共服务设置进行二维码安装。 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目支出进度 |  | 0.25万 | 0.25万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道 |  | 有效降低城市管理部门成本，为市民提供参与首都城市管理新渠道 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 被服务方满意度90%以上 |  | 被服务方满意度90%以上 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

13.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 公共场所夜景照明设施运行电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李洪英 |  |  |  | 联系电话 |  | 83656272 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 5.311247 | 5.311247 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 10 | 5.311247 | 5.311247 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成全区过街天桥亮化任务，提升区域环境品质 |  |  |  |  | 完成全区过街天桥亮化任务，提升区域环境品质 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 确保区属18处景观亮化工程正常亮灯 |  | 确保区属18处景观亮化工程正常亮灯 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 确保全区夜景照明设施等的亮化正常开启 |  | 确保全区夜景照明设施等的亮化正常开启 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按月支付电费 |  | 按月支付电费 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目支出进度 |  | 5.311247 | 5.311247 | 10 |  | 5.3 |  | 电费的支付按照实际发生进行，由于灯具改为节能灯具，按照市级要求进行常规照明，所以实际发生额与预算额有偏差。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 完成全区过街天桥亮化，提升区域环境品质。 |  | 达到预期目标。 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各街道乡镇对服务对象满意 |  | 达到预期 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.3 |  |  |  |

14.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 户外广告条例 印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李洪英 |  |  |  | 联系电话 |  | 83656272 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 0 | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 10 | 0 | 0 |  | — |  | 0% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成户外广告条例宣传册的印制，达到条例宣贯目标。 |  |  |  |  | 受疫情影响，全年未完成宣传册的印制工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成户外广告条例宣传册的印制。 |  | 完成户外广告条例宣传册的印制。 | 未达到预期目标 | 10 |  | 0 |  | 受疫情影响，全年未完成宣传册的印制工作 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格 |  | 工程质量合格 | 未达到预期目标 | 10 |  | 0 |  | 受疫情影响，全年未完成宣传册的印制工作 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成户外广告条例宣传册的印制。 |  | 完成户外广告条例宣传册的印制。 | 未达到预期目标 | 10 |  | 0 |  | 受疫情影响，全年未完成宣传册的印制工作 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制未超过预算 |  | 成本控制未超过预算 | 未达到预期目标 | 20 |  | 0 |  | 受疫情影响，全年未完成宣传册的印制工作 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 完成户外广告条例宣传册的印制，由街镇向商户进行宣传 |  | 完成户外广告条例宣传册的印制，由街镇向商户进行宣传 | 未达到预期目标 | 20 |  | 0 |  | 受疫情影响，全年未完成宣传册的印制工作 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各街道乡镇对服务满意98%以上 |  | 各街道乡镇对服务满意100% | 未达到预期目标 | 20 |  | 0 |  | 受疫情影响，全年未完成宣传册的印制工作 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |

15.                           项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 街区户外广告设施设置规划制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李洪英 |  |  |  | 联系电话 |  | 83656272 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 300 | 0 | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 300 | 0 | 0 |  | — |  | 0% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成全区户外广告和牌匾标识设置分区规划设计编制工作 |  |  |  |  | 由于全市总规2023年1月初才编制完成并正式印发，导致区级规划编制滞后。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成全区户外广告和牌匾标识设置分区规划设计编制工作。 |  | 完成全区户外广告和牌匾标识设置分区规划设计编制工作。 | 未达到预期目标 | 10 |  | 0 |  | 由于全市总规2023年1月初才编制完成并正式印发，导致区级规划编制滞后 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格 |  | 工程质量合格 | 未达到预期目标 | 10 |  | 0 |  | 由于全市总规2023年1月初才编制完成并正式印发，导致区级规划编制滞后 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年12月31日前全部完成 |  | 2022年12月31日已全部完成 | 未达到预期目标 | 10 |  | 0 |  | 由于全市总规2023年1月初才编制完成并正式印发，导致区级规划编制滞后 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目支出进度 |  | 300万 | 0万 | 20 |  | 0 |  | 由于全市总规2023年1月初才编制完成并正式印发，导致区级规划编制滞后 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 完成全区户外广告和牌匾标识设置分区规划设计编制工作。 |  | 完成全区户外广告和牌匾标识设置分区规划设计编制工作 | 未达到预期目标 | 20 |  | 0 |  | 由于全市总规2023年1月初才编制完成并正式印发，导致区级规划编制滞后 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各街道乡镇对服务满意98以上 |  | 各街道乡镇对服务满意率100% | 未达到预期目标 | 20 |  | 0 |  | 由于全市总规2023年1月初才编制完成并正式印发，导致区级规划编制滞后 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |

16.                              项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 211170002631立柱式户外广告拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李洪英 |  |  |  | 联系电话 |  | 83656272 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 45 | 44.60885 | 44.60885 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 45 | 44.60885 | 44.60885 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据首环办文件要求，年底前，各区政府要完成本区范围内的立柱式户外广告设施的拆除工作,完成拆除费用支付，完成全区立柱式户外广告全部拆除的任务目标 |  |  |  |  | 根据首环办文件要求，年底前，各区政府已完成本区范围内的立柱式户外广告设施的拆除工作,完成拆除费用支付 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 根据首环办文件要求，年底前，各区政府要完成本区范围内的立柱式户外广告设施的拆除工作,完成拆除费用支付 |  | 根据首环办文件要求，年底前，各区政府要完成本区范围内的立柱式户外广告设施的拆除工作,完成拆除费用支付 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格 |  | 工程质量合格 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年12月31日已全部完成 |  | 2022年12月31日已全部完成 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算 |  | 不超过项目预算数 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 根据首环办文件要求，年底前，各区政府要完成本区范围内的立柱式户外广告设施的拆除工作,完成拆除费用支付，完成年度任务目标，达到户外广告规范的目标 |  | 根据首环办文件要求，年底前，各区政府要完成本区范围内的立柱式户外广告设施的拆除工作,完成拆除费用支付 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各街道乡镇对服务满意率98以上 |  | 各街道乡镇对服务满意率100% | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

17.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 违规户外广告、牌匾标识治理（21年结转） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李洪英 |  |  |  | 联系电话 |  | 83656272 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4.84 | 4.84 | 4.84 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 4.84 | 4.84 | 4.84 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成对丰台区的违规户外广告、牌匾标识进行巡查，及时发现违规户外广告，督促相关单位及时完成违规户外广告、牌匾标识的拆除和修复，达到全区户外广告规范化管理的目标，完成2021年项目尾款支付。 |  |  |  |  | 完成对丰台区的违规户外广告、牌匾标识进行巡查，及时发现违规户外广告，督促相关单位及时完成违规户外广告、牌匾标识的拆除和修复，完成2021年项目尾款支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成对丰台区1700余条重点大街的违规户外广告、牌匾标识进行巡查，及时发现违规户外广告，督促相关单位及时完成违规户外广告、牌匾标识的拆除和修复。 |  | 完成对丰台区的违规户外广告、牌匾标识进行巡查，及时发现违规户外广告，督促相关单位及时完成违规户外广告、牌匾标识的拆除和修复。 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格 |  | 工程质量合格 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成对丰台区的违规户外广告、牌匾标识进行巡查，及时发现违规户外广告，督促相关单位及时完成违规户外广告、牌匾标识的拆除和修复，完成2021年项目尾款支付。 |  | 完成对丰台区的违规户外广告、牌匾标识进行巡查，及时发现违规户外广告，督促相关单位及时完成违规户外广告、牌匾标识的拆除和修复，完成2021年项目尾款支付。 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制未超过预算 |  | 成本控制未超过预算 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 完成对丰台区的违规户外广告、牌匾标识进行巡查，及时发现违规户外广告，督促相关单位及时完成违规户外广告、牌匾标识的拆除和修复。实现全区户外广告规范化管理目标 |  | 完成对丰台区的违规户外广告、牌匾标识进行巡查，及时发现违规户外广告，督促相关单位及时完成违规户外广告、牌匾标识的拆除和修复。 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各街道乡镇对服务满意98%以上 |  | 各街道乡镇对服务满意100% | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

18.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 违规户外广告、牌匾标识治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李洪英 |  |  |  | 联系电话 |  | 83656272 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 85 | 76.175044 | 76.1750.44 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 85 | 76.175044 | 76.175044 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成对丰台区的违规户外广告、牌匾标识进行巡查，及时发现违规户外广告，督促相关单位及时完成违规户外广告、牌匾标识的拆除和修复。 |  |  |  |  | 完成对丰台区的违规户外广告、牌匾标识进行巡查，及时发现违规户外广告，督促相关单位及时完成违规户外广告、牌匾标识的拆除和修复。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成对丰台区的违规户外广告、牌匾标识进行巡查，及时发现违规户外广告，督促相关单位及时完成违规户外广告、牌匾标识的拆除和修复。 |  | 完成对丰台区的违规户外广告、牌匾标识进行巡查，及时发现违规户外广告，督促相关单位及时完成违规户外广告、牌匾标识的拆除和修复。 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格 |  | 工程质量合格 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成对丰台区的违规户外广告、牌匾标识进行巡查，及时发现违规户外广告，督促相关单位及时完成违规户外广告、牌匾标识的拆除和修复。 |  | 完成对丰台区的违规户外广告、牌匾标识进行巡查，及时发现违规户外广告，督促相关单位及时完成违规户外广告、牌匾标识的拆除和修复。 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制未超过预算 |  | 成本控制未超过预算 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 完成对丰台区的违规户外广告、牌匾标识进行巡查，及时发现违规户外广告，督促相关单位及时完成违规户外广告、牌匾标识的拆除和修复。 |  | 完成对丰台区的违规户外广告、牌匾标识进行巡查，及时发现违规户外广告，督促相关单位及时完成违规户外广告、牌匾标识的拆除和修复。 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各街道乡镇对服务满意98%以上 |  | 各街道乡镇对服务满意100% | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

19.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 政府投资建设公共场所夜景照明设施维护费（21结转） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李洪英 |  |  |  | 联系电话 |  | 83656272 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 27.89952 | 27.89952 | 27.89952 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 27.89952 | 27.89952 | 27.89952 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保18处夜景照明设置完好运行，确保按时开闭，照明设施安全稳定完好，按合同约定支付尾款。 |  |  |  |  | 确保18处夜景照明设置完好运行，按合同约定支付尾款。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成18处夜景照明设施的维护 |  | 完成18处夜景照明设施的维护 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 运行完好，无缺字断亮 |  | 运行完好，无缺字断亮 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照合同按时巡检 |  | 按照合同按时巡检 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目支出 |  | 27.89952 | 27.89952 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 确保城市夜景照明设施按时开启，保障照明效果 |  | 确保城市夜景照明设施按时开启，保障照明效果。 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各街道乡镇对服务对象满意 |  | 达到预期 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

20.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 21117000183政府投资建设公共场所夜景照明设施维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李洪英 |  |  |  | 联系电话 |  | 83656272 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 35 | 31.44376 | 31.44376 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 35 | 31.44376 | 31.44376 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保18处夜景照明设置完好运行，确保按时开闭，照明设施安全稳定完好。 |  |  |  |  | 确保18处夜景照明设置完好运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成18处夜景照明设施的维护 |  | 完成18处夜景照明设施的维护 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 运行完好，无缺字断亮 |  | 运行完好，无缺字断亮 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照合同按时巡检 |  | 按照合同按时巡检 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目支出 |  | 35 | 31.44376 | 10 |  | 8.9 |  | 跨年度项目，资金按照合同支付资金。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 确保城市夜景照明设施按时开启，保障照明效果 |  | 确保城市夜景照明设施按时开启，保障照明效果。 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各街道乡镇对服务对象满意 |  | 达到预期 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.9 |  |  |  |

21.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2021年丰台区城乡环境建设综合检查服务项目尾款 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘继祥 |  |  | 联系电话 |  | 83656687 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 39.7288 | 39.7288 | 39.7288 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 39.7288 | 39.7288 | 39.7288 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 坚持目标引领和问题导向，以公平公正、符合实际、解决问题、长效管理为目的，不断完善“月检查、月排名、月通报”制度及环境建设考评体系，使我区自查机制更加巩固，环境建设考评体系更加完善，科学高效地发挥监督考核的作用，不断推动环境管理“顽疾”得到有效解决，进一步提升丰台区环境管理精细化、科学化水平。 |  |  |  | 通过开展月检查工作，发挥了监督考核作用，不断提升了我区环境管理的精细化和科学化水平，达到预期目标。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：检查数量 | 26个街乡镇和2个管委会的主次干道、背街小巷（6000多条）、平房区。 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：检查频次 | 每月日常检查覆盖四轮 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：检查问题质量 | 客观、真实地反馈我区环境情况，每月形成月报告，进行月度检查工作汇报和验收。 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：检查结果提交质量 | 能客观、公平、公正地反映全区相关区级部门和街乡镇的工作实际，通过检查结果的运用，促进工作效率和工作质量的提升。 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：环境管理考评系统质量 | 实现环境问题实时发现、下发相关街乡镇、及时反馈、复核的功能，提高环境考评工作效率。 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：验收标准 | 能够客观、真实地反馈我区环境管理问题，按月度提交检查成果和成果分析报告，建立环境管理考评系统。 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目成本 | 按照要求完成支付397288万元尾款目标 | 达到预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：经济效益 | 本项目无经济效益指标 | - | - | - | - |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 | 通过对我区26个街乡镇和2个管委会开展环境综合检查服务，促进城乡融合和区域协同发展，逐步将我区打造成为高质量发展的试验区、和谐宜居的示范区。 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：生态效益 | 改善丰台区环境管理水平，提升公众环境满意度。 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 | 通过对我区环境开展综合检查服务，督促各街乡镇整改发现的问题，促进工作效率和工作质量的提升，使我区环境更加干净、整洁，进而提升群众满意度。 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：各街镇满意度较高 | 检查问题准确，针对性强，有效指导属地进行环境整治工作，满意度95％ | 基本达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

22.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年丰台区城乡环境建设综合检查服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘继祥 |  |  |  | 联系电话 |  | 83656687 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 220 |  | 175.1076 | 175.1076 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 220 |  | 175.1076 | 175.1076 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 对我区主要大街小巷等公共区域环境进行检查，每月全覆盖查至少两轮，将发现的问题形成问题台账，督促管理单位整改，定期形成月报、季报等材料，总结分析我区环境情况，客观、公平、公正地反映全区相关区级部门和街乡镇的工作实际，切实解决群众身边的环境问题，提升公众对我区环境管理工作的满意度。 |  |  |  |  | 通过开展月检查工作，发挥了监督考核作用，定期形成了月报、季报年报等材料，不断提升了我区环境管理的精细化和科学化水平，提升了公众满意度，达到预期目标。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：检查数量 | 26个街镇和2个管委会的主次干道、背街小巷（6000多条）、平房区。 |  | 达成预期指标 | 10 |  | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：检查频次 | 每月覆盖四轮 |  | 达成预期指标 | 10 |  | 10 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：检查问题质量 | 客观、真实地反馈我区环境情况，每月形成月报告，进行月度检查工作汇报和验收。 |  | 达成预期指标 | 5 |  | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：检查结果提交质量 | 通过检查结果的运用，促进各街乡镇和管委会工作效率和工作质量的提升。 |  | 达成预期指标 | 5 |  | 5 | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：环境管理考评系统质量 | 实现环境问题实时发现、下发相关街乡镇、及时反馈、复核的功能，提高环境考评工作效率。 |  | 达成预期指标 | 5 |  | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：验收标准 | 按月度提交检查成果和成果分析报告，建立环境管理考评系统。 |  | 达成预期指标 | 5 |  | 5 | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目成本 | 按照要求完成175.1076万元支付目标 |  | 达到预期指标 | 10 |  | 10 | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：经济效益 | 本项目无经济效益指标 |  | - | - |  | - | - |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 | 通过对我区26个街镇和2个管委会开展环境综合检查服务，提高我区环境质量。 |  | 达成预期指标 | 10 |  | 10 | 无偏差 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：生态效益 | 改善丰台区环境管理精细化水平，提升公众环境满意度。 |  | 达成预期指标 | 10 |  | 10 | 无偏差 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 | 通过对我区环境开展综合检查服务，督促各街乡镇整改发现的问题，促进工作效率和工作质量的提升，使我区环境更加干净、整洁，进而提升群众满意度。 |  | 达成预期指标 | 10 |  | 10 | 无偏差 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：各街镇满意度较高 | 检查问题准确，针对性强，有效指导属地进行环境整治工作，满意度97％ |  | 基本达成预期指标 | 10 |  | 10 | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

- 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年度丰台区街巷长信息管理系统运维项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘继祥 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656687 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 31.5 |  | 30.95 | 30.95 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 31.5 |  | 30.95 | 30.95 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成2022年度丰台区街巷长信息管理系统运维项目，达到以下四项预期目标： - 日常街道属地数据检查与调整； - 日常街道属地街巷长数据检查与调整； - 日常属地案件统计报告生成； - 根据丰台区最近街乡镇对系统数据进行全面调整； |  |  |  |  |  | 1、街道属地相关数据检查与调整，主要针对属地管理员轮换、调配、变更等信息做调整。 2、街、巷、街长、巷长数据检查与调整，主要针对名称、权属、手机号、所属单位等信息做调整。 3、属地统计报告生成，主要包括各属地案件数量分类统计、各类型案件总数统计、各属地案件总数统计、各属地巡查数量统计等。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 街长280名、巷长648明、街308条、巷数量867条（数量未知，需要补充数量） |  | 根据各属地街巷长实际情况及时对街长、巷长、街、巷数量进行调整。 |  | 达成预期指标 | 25 |  | 25 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 服务质量 |  | 1、实时针对需要变动的属地及人员信息进行调整。 2、系统运行过程中如遇问题及时进行抢修及打补丁。 3、提供产品经理1名及5X8小时的服务团队。 |  | 达成预期指标 | 25 |  | 25 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时支付 |  | 按照实际情况支出费用。 |  | 达成预期指标 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 支出进度 |  | 30.95万元 |  | 达成预期指标 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 本项目无经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 通过该项目，促使丰台区街巷长积极维护街巷环境，带动居民做好丰台区环境建设工作的社会效益。 |  | 达成预期指标 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 本项目无生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 本项目无可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各街镇使用系统时满意度情况 |  | 及时根据各属地诉求，对系统信息进行调整，满意度100％ |  | 达成预期指标 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

- 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 街巷长专用手机号码使用费（21结转） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘继祥 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656687 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 |  | 17.8653 | 17.8653 |  | 10 |  | 100%% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 20 |  | 17.8653 | 17.8653 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 向26个街镇、2个地区管委会街巷长配发街巷长专属手机号码，并确保通讯正常，以便于与市民电话沟通，完成街巷长信息管理系统的登录和案件办理工作，推进街巷长工作的落实，提升街巷环境水平。 |  |  |  |  |  | 向26个街镇和2个地区管委会街巷长配发街巷长专属手机号码，并确保通讯正常，以便于与市民电话沟通，完成街巷长信息管理系统的登录和案件办理工作，推进街巷长工作的落实，提升街巷环境水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 号码数量 |  | 根据各属地街巷长实际情况及时对号码数量进行调整。 |  | 达成预期指标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 服务质量 |  | 1、提供包括但不限于移动电话、短信、彩信、GPRS、网络位置服务等业务和服务。2、提供不间断网络服务，保障业务的正常使用。3、提供不间断网络服务,支持7*24小时故障申告，并在承诺时限内进行修复。4、提供专职客户经理1名及7X24小时的服务团队。 |  | 基本达成预期指标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时支付 |  | 按照每月实际使用情况支出费用。 |  | 达成预期指标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 支出进度 |  | 支付17.8653万元 |  | 完成89.33% | 10 |  | 8.93 |  | 由于人员变动，所以实际发生金额与预算申报金额存在偏差 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 本项目无经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 |  | 街巷长通过该号码进行信息上报汇总及案件分派解决，提高环境管理水平。进一步推进街巷长工作，便于街巷长与市民电话沟通，促进提升街巷环境质量 |  | 达成预期指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 本项目无生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 本项目无可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务满意度 |  | 通信服务正常,保证各街巷长号码正常使用，满意度100％。 |  | 达成预期指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.93 |  |  |  |

25.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 城市精细化管理专用号码通讯费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘继祥 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656687 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 76.5 |  | 36.108 | 36.108 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 76.5 |  | 36.108 | 36.108 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 向丰台区26个街镇、2个地区管委会街巷长配发街巷长专属手机号码，并确保通讯正常，以便于与市民电话沟通，加强城市精细化管理，推进街巷长工作的落实，提升街巷环境水平。 |  |  |  |  |  | 街巷长发挥各自职能，有效利用街巷长专用号码完成与市民沟通等工作，推动城市精细化管理工作发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 号码数量 |  | 根据各属地街巷长实际情况及时对号码数量进行调整。 |  | 达成预期指标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 服务质量 |  | 1、提供包括但不限于移动电话、短信、彩信、GPRS、网络位置服务等业务和服务。2、提供不间断网络服务，保障业务的正常使用。3、提供不间断网络服务,支持7*24小时故障申告，并在承诺时限内进行修复。 |  | 基本达成预期指标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时支付 |  | 按照每月实际使用情况支出费用。 |  | 达成预期指标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 支出进度 |  | 支付36.1080万元 |  | 完成47.2% | 10 |  | 4.72 |  | 由于人员变动，所以实际发生金额与预算申报金额存在偏差 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 本项目无经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 |  | 街巷长通过该号码进行信息上报汇总及案件分派解决，提高环境管理水平。进一步推进街巷长工作，便于街巷长与市民电话沟通，促进提升街巷环境质量 |  | 达成预期指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 本项目无生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 本项目无可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务满意度 |  | 通信服务正常,保证各街巷长号码正常使用，满意度100％。 |  | 达成预期指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.72 |  |  |  |

26.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年背街小巷环境精细化整治 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目负责人 |  | 张旭 |  |  | 联系电话 | 83656262 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 639.16653 | 531.102808 | 531.102808 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 639.16653 | 531.102808 | 531.102808 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 依据《背街小巷环境精细化整治提升三年（2020—2022年）行动方案》（京管发〔2020〕1号），2022年，丰台区完成67条达标类、精治类背街小巷环境精细化整治提升任务；始终保持干净整洁有序。 |  |  |  | 2022年，丰台区共开展完成67条背街小巷环境精细化整治提升 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 架空线缆、吊线、拆除主要工程量: 1、511条SM12 共计: 39000米 2、720条SM24 共计: 68000米 3、1145 条SM48 共计: 111000米 4、441条SM72 共计: 45000米 5、钢绞线7/2.2 共计: 128000 米 | 架空线缆、吊线、拆除主要工程量: 1、511条SM12 共计: 39717米 2、720条SM24 共计: 68519米 3、1145 条SM48 共计: 111990 米 4、441条SM72 共计: 45456.2米 5、钢绞线7/2.2 共计: 128024 米 | 20 | 18 | 在实际实施中，部分内容发生变更 |
|  |  | 质量指标 | 指标1： | 达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准 | 达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： | 招投标计划时间：2020年7月底完成； 施工计划时间：2020年10月底完成施工； 结算评审时间：2021年9月之前。 | 招投标计划时间：2020年7月底完成； 施工计划时间：2020年10月底完成施工； 结算评审时间：2021年9月之前。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： | 9244250.83 | 9244250.83 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | 不产生直接经济效益。 | 不产生直接经济效益。 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： | 改善居民出行条件，人文北京，执政为民，社会和谐稳定。 | 周边区域环境得到改善，带动区域发展。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： | 改善周边环境，提升了景观品质，提高环境建设精细化水平。 | 周边环境得到改善，景观品质得到了提升，环境建设精细化水平得到有效提高。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： | 打造绿色生态，持续推进和不断深化城乡环境建设。 | 打造绿色生态，持续推进和不断深化城乡环境建设。 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | 美化净化群众身边环境，95%群众满意背街小巷环境整治；街乡镇对整治的背街小巷满意度100%。 | 群众身边环境得到美化净化，93%群众满意环境整治。 | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

27.                              项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年丰台站周边重点区域整治提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656262 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1368.6272 | 1298.86172 |  | 1298.86172 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1368.6272 | 1298.86172 |  | 1298.86172 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过丰台站周边重点区域整治提升项目的实施，实现立面整洁、绿化提升的目标。 |  |  |  |  |  | 按计划已完成该项目的招投标工作，并进场实施。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：更换路缘石 |  |  | 110米 | 110米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：拆除步道砖 |  |  | 120平方米 | 120平方米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：墙面抹灰铲除 |  |  | 270.24平方米 | 274平方米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准 |  |  | 达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准 | 达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年12月底完成招投标，进场施工 |  |  | 2022年12月底完成招投标，进场施工 | 2022年12月底完成招投标，进场施工 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 1298.86172万元 |  |  | 支出1298.86172万元 | 支出1298.86172万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 改善居民出行条件，人文北京，执政为民，社会和谐稳定。 |  |  | 改善居民出行条件，人文北京，执政为民，社会和谐稳定。 | 周边区域环境得到改善，带动区域发展。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 周边群众满意 |  |  | 周边群众满意 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 打造绿色生态，持续推进和不断深化城乡环境建设。 |  |  | 打造绿色生态，持续推进和不断深化城乡环境建设。 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 美化净化群众身边环境，95%群众满意 |  |  | 美化净化群众身边环境，95%群众满意 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

28.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京南站景观照明项目运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656262 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80 | 13.972 |  | 13.972 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 80 | 13.972 |  | 13.972 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过北京南站景观照明项目运维，达到维持北京南站景观照明设施正常运作的目标。 |  |  |  |  |  | 维修地埋灯70套，照树灯10套，洗墙灯12套，点光源5套，电源4套。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：地埋灯 |  |  | 30套 | 70套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：照树灯 |  |  | 6套 | 10套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：洗墙灯 |  |  | 11套 | 12套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：点光源 |  |  | 4套 | 5套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：电源 |  |  | 6套 | 4套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：符合合同要求 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2022年12月31日全部完成 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总投资 |  |  | 80万 | 19.9700万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提升南站景观照明 |  |  | 维护3个月 | 完成维护3个月 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： 改善出行照明 |  |  | 通过项目实施，提升照明效果 | 通过项目实施，提升照明效果 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：能够持续改善照明 |  |  | 3个月 | 3个月 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：群众满意度 |  |  | 90%以上 | 95%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

29.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 丰台区城中村整治项目结算工作咨询服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-83656723 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 18.5 |  | 18.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 20 | 18.5 |  | 18.5 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过丰台区城中村整治项目结算工作咨询服务，达到在合同期限内完成合同服务内容规定内容的目标。 |  |  |  |  |  | 在合同规定的时间内，完成合同规定的服务内容。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 39个项目 |  |  | 39个项目 | 39个项目 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：收集、审核、整理 |  |  | 完成39个项目的收集、审核、整理 | 完成39个项目的收集、审核、整理 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：资料分类 |  |  | 完成资料分类 | 完成资料分类 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：资料准确录入资料管理系统 |  |  | 资料准确录入资料管理系统 | 资料准确录入资料管理系统 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 合同服务期限内完成 |  |  | 按期完成 | 按期完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 合同金额 |  |  | 185000 | 185000 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 资料录入完成，方便资料查询。 |  |  | 资料录入完成，方便资料查询。 | 资料录入完成，方便资料查询。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 后期资料查阅方便快捷 |  |  | 后期资料查阅方便快捷 | 后期资料查阅方便快捷 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度95%以上 |  |  | 服务对象满意度95%以上 | 服务对象满意度95%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

30.                            项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 丰台站周边环境整治提升项目（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656262 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2913.4595 | 33.796953 |  | 33.796953 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2913.4595 | 33.796953 |  | 33.796953 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过丰台站周边环境整治提升项目（一期），实现完成可行性研究报告和预算编制的目标。 |  |  |  |  |  | 已实现完成可行性研究报告和预算编制的目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：编制可行性研究报告1册 |  |  | 1 | 1 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成预算编制1份 |  |  | 1 | 1 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：可行性研究报告要素齐全 |  |  | 可行性研究报告要素齐全 | 可行性研究报告要素齐全 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：预算编制详实 |  |  | 预算编制详实 | 预算编制详实 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：可行性研究报告7月份之前完成 |  |  | 可行性研究报告7月份之前完成 | 可行性研究报告7月份之前完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：预算编制8月份完成 |  |  | 预算编制8月份完成 | 预算编制8月份完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 合同金额 |  |  | 33.796953 | 33.796953 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为下步招投标及施工提供依据 |  |  | 为下步招投标及施工提供依据 | 为下步招投标及施工提供依据 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度95%以上 |  |  | 服务对象满意度95%以上 | 服务对象满意度95%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

31.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 丰台站周边交通及环境综合整治项目（第一批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656262 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6963.4195 | 294.083425 |  | 294.083425 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 6963.4195 | 294.083425 |  | 294.083425 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过丰台站周边交通及环境综合整治项目（第一批），实现完成设计、预算编制和预算评审工作的目标。 |  |  |  |  |  | 已实现完成设计、预算编制和预算评审工作的目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成18条道路交通整治的预算评审 |  |  | 18 | 18 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成18条道路环境整治的预算评审 |  |  | 18 | 18 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：设计内容要素齐全 |  |  | 设计内容要素齐全 | 设计内容要素齐全 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：预算编制详实 |  |  | 预算编制详实 | 预算编制详实 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：预算评审审减35%以内 |  |  | 预算评审审减35%以内 | 预算评审审减35%以内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 12月之前完成预算评审 |  |  | 12月之前完成预算评审 | 12月之前完成预算评审 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 投入294.083425万元 |  |  | 投入294.083425万元 | 投入294.083425万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为下步招投标及施工提供依据 |  |  | 为下步招投标及施工提供依据 | 为下步招投标及施工提供依据 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度95%以上 |  |  | 服务对象满意度95%以上 | 服务对象满意度95%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

32.                              项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 康辛路重点大街环境整治尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张旭 |  |  |  |  | 联系电话 | 83656262 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 473.733353 | 454.152370 |  | 454.152370 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 473.733353 | 454.152370 |  | 454.152370 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成康辛路重点大街环境整治尾款支付，植物成活率达到90%以上，改善周边环境，提供较好的环境景观。 |  |  |  |  |  | 完成了尾款支付工作，植物成活率为99%，周边环境得到了改善，景观效果较好 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支付全部尾款 |  |  | 4737333.53 | 4541523.70 | 10 | 9 |  | 工程结算时因审减导致未支出全部款项，日后加强工程监管，减少审减。 |  |
|  |  |  | 植物成活率 |  |  | 95% | 99% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量 |  |  | 依据《园林绿化工程施工及验收规范》、《露地花卉布置技术规程》等标准进行验收合格 | 验收合格 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 竣工日期 |  |  | 于2021年底前竣工 | 2021年6月1日竣工 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工程总费用不超过费用总额 |  |  | 4737333.53 | 4541523.70 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 改善周边景观，优化环境 |  |  | 本项目不直接产生经济效益，但可通过改善周边环境，吸引商家入驻，间接产生经济效益 | 满足需求，基本达成预期指标 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 景观指标 |  |  | 为广大市民展现赏心悦目、新颖别致的景观 | 满足需求，基本达成预期指标 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 城市环境指标 |  |  | 缓解城市热岛效应，改善生态 | 满足需求，基本达成预期指标 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续服务周边百姓 |  |  | 绿化工程可持续为周边百姓服务，提供景色优美的、赏心悦目的景观效果 | 满足需求，基本达成预期指标 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市民对绿化工程的满意度 |  |  | ≥90% | 94% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |  |

33.                              项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 安全生产检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王令全 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656303 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 | 40 |  | 40 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 50 | 40 |  | 40 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年初设定目标： 通过日常安全检查，对我委分管的行业领域安全生产进行监管，消除各类安全隐患。 |  |  |  |  |  | 已完成检查任务，督查企业消除安全隐患。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：每年完成分管的行业领域企业检查 |  |  | 400频次 | 650频次 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：查出问题限时整改，形成初检、复查闭合环节 |  |  | 按计划完成 | 按计划完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：根据签订合同时间 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数50万 |  |  | 中标金额500000元 | 中标金额500000元 | 10 |  | 10 |  | 履行合同，合同签订日期为2022年5月1日开始实施，至2023年4月30日完成。按照合同约定支付资金。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：消除安全隐患 |  |  | 未发生安全生产事故 | 未发生安全生产事故 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：安全检查三方公司，在检查企业过程中，检查规范。无投诉 |  |  | 0投诉 | 0投诉 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

34.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 专职安全员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王令全 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656303 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 65.12064 | 62.7720 |  | 62.7720 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 65.12064 | 62.7720 |  | 62.7720 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年初设定目标： 通过组织5名安全员开展安全生产法律法规培训，提高安全员安全检查水平。 |  |  |  |  |  | 组织安全员开展安全生产专题培训，提高安全员安全检查水平。完成400频次的安全检查工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：安全员工资 |  |  | 5名安全员工资 | 5名安全员工资 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：完成安全员工资发放 |  |  | 完成5名安全员工 | 完成5名安全员工 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：每月按时发放安全员工资 |  |  | 按时发放 | 按时发放 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：全年预算数 |  |  | 62.7720万元 | 62.7720万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：完成支付安全员各类费用 |  |  | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：无投诉 |  |  | 0投诉 | 0投诉 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

35.                              项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 行业企业落实安全生产主体责任情况检查评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王令全 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656303 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 120 | 94.65 |  | 94.65 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 120 | 94.65 |  | 94.65 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年初设定目标： 对我委分管的行业领域开展行业企业落实安全生产主体责任”情况检查评估，消除安全隐患。 |  |  |  |  |  | 合同约定的时间内完成200家企业检查评估 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：对200家企业完成企业主体责任评估 |  |  | 完成200家企业 | 按计划完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：查出问题限时整改，形成初检、复查闭合环节 |  |  | 按计划完成 | 按计划完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按照合同约定时间完成 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数94.65万 |  |  | 中标金额94.65万元 | 中标金额94.65万元 | 10 |  | 10 |  | 履行合同，合同签订日期为2022年9月15日开始实施，至2023年3月31日完成。按照合同约定支付资金。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：消除安全隐患 |  |  | 未发生安全生产事故 | 未发生安全生产事故 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：无投诉 |  |  | 0投诉 | 0投诉 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

36.                              项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 液化石油气补贴资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孔琳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656271 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2300 | 2189.473 |  | 2189.4730 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2300 | 2189.473 |  | 2189.4730 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照《关于加快落实调整我市城乡瓶装液化石油气居民用户财政补贴政策有关要求的通知》、《关于调整我市民用液化石油气补贴政策的说明》、《北京市财政局 北京市城市管理委员会关于完善我市民用液化石油气补贴政策的请示》（京财公用（2018）155号），由市区两级政府对民用液化石油气进行补助，（市液化气2018年8月28日最新价格为115元/瓶）。市级补助标准为35元/瓶，区级补助标准为40元/瓶（平价气和送气下乡执行相同标准，随着市场价格波动对补助标准进行调整）。结合往年销售实际，预计2021年需液化气补贴资金2300万元，最终以实际清算数为准。 |  |  |  |  |  | 已依据实际清算数全部完成支付 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：支付液化气购气补贴户数 |  |  | 159万户 | 159万户 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：确保液化气供应稳定 |  |  | 稳定供气 | 稳定供气 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：年初拨付预付款，十月份以清算数据结算尾款确保年度液化气工作稳定推进 |  |  | 2022年底完成 | 2022年底完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：民用液化气单瓶居民承担40元、市级财政承担35元、其余部门由区财政承担。 |  |  | 控制在财政指标内 | 控制在财政指标内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：减轻居民用气成本 |  |  | 减轻居民用气成本 | 减轻居民用气成本 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：优惠购气居民对用气服务满意 |  |  | 群众满意 | 群众满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：居民满意 |  |  | 群众满意 | 群众满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

37.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2021-2022年采暖季区域锅炉房居民提前及延长供热补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孔琳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656271 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8173.7903 | 8173.7903 |  | 8173.7903 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 8173.7903 | 8173.7903 |  | 8173.7903 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在缓解供热单位供热运行压力的同时，维持企业正常运转，确保供热单位有能力保障全区冬季安全、稳定、正常供热，保证广大居民安全、温暖过冬。 |  |  |  |  |  | 在缓解供热单位供热运行压力的同时，维持企业正常运转，确保供热单位有能力保障全区冬季安全、稳定、正常供热，保证广大居民安全、温暖过冬。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：向供热企业发放供热补贴资金，企业数量 |  |  | 166 | 166 | 20 |  | 20 |  | 已按照预算和申报情况全部拨付 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：确保冬季供热温度达标 |  |  | 确保冬季供热温度达标 | 确保冬季供热温度达标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2022年12月前完成补贴发放 |  |  | 2022年底完成发放 | 2022年底完成发放 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在预算范围内 |  |  | 8173.7903万元 | 8173.7903万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：缓解供热单位供热运行压力的同时，维持企业正常运转，确保供热单位有能力保障全区冬季安全、稳定、正常供热，保证广大居民安全、温暖过冬。 |  |  | 缓解供热单位供热运行压力的同时，维持企业正常运转，确保供热单位有能力保障全区冬季安全、稳定、正常供热，保证广大居民安全、温暖过冬。 | 达到预期目标 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：地区百姓对供热工作满意达到99% |  |  | 居民满意 | 居民满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

38.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 供热补贴资金（21结转） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孔琳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656271 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 272.5593 | 272.5593 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 272.5593 | 272.5593 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在缓解供热单位供热运行压力的同时，维持企业正常运转，确保供热单位有能力保障全区冬季安全、稳定、正常供热，保证广大居民安全、温暖过冬。 |  |  |  |  |  | 已拨付 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：向供热企业发放供热补贴资金，企业数量 |  |  | 166 | 166 | 20 |  | 0 |  | 已按照预算和申报情况全部拨付 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：确保冬季供热温度达标 |  |  | 供热温度达标 | 供热温度达标 | 10 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2022年12月前完成补贴发放 |  |  | 2022年底发放 | 2022年底发放 | 10 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：根据燃料种类结合供热面积支付 |  |  | 控制在财政指标内 | 控制在财政指标内 | 10 |  | 0 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：在缓解供热单位供热运行压力的同时，维持企业正常运转，确保供热单位有能力保障全区冬季安全、稳定、正常供热，保证广大居民安全、温暖过冬。 |  |  | 全区供热工作整体稳定 | 全区供热工作整体稳定 | 30 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：地区百姓对供热工作满意达到99% |  |  | 居民满意 | 居民满意 | 10 |  | 0 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |

39.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 供热、能源等行业管理经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孔琳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656271 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150 | 148.43 |  | 148.43 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 150 | 148.43 |  | 148.43 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目拟对我区供热、燃气、电力、液化石油气、充电桩等行业开展日常综合监管，主要包括城市运行日常检查、供热数据审核、南宫供热补贴成本核算、供热服务质量监管、气质检测、液化气场站综合评价、自采暖证明印制、城市运行保障行业规范和液化气补贴清算等工作。 |  |  |  |  |  | 通过开展城市运行日常检查、供热数据审核、南宫供热补贴成本核算、供热服务质量监管、气质检测、液化气场站综合评价等项目，达到规范供热、燃气、电力、液化石油气、充电桩等行业日常综合监管目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展城市运行保障检查锅炉房数量 |  |  | 102 | 102 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：开展城市运行保障检查燃气场站 |  |  | 69 | 69 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：供电、燃气、电力设施正常运行 |  |  | 供电、燃气、电力设施正常运行 | 供电、燃气、电力设施正常运行 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2022年12月底前完成全部项目 |  |  | 2022年底完成 | 2022年底完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算下达金额 |  |  | 150 | 148.43 | 20 |  | 20 |  | 按实际发生金额全部支付完成 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：促进城市运行保障工作平稳顺畅 |  |  | 平稳顺畅 | 平稳顺畅 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：百姓对城市运行保障工作满意度达到99% |  |  | 居民满意 | 民满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

40.                            项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 供热、能源等行业管理经费尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孔琳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656271 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 24 | 24 |  | 24 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 24 | 24 |  | 24 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对我区供热、燃气、电力、液化石油气、充电桩等行业开展日常综合监管，主要包括城市运行日常检查上一年度尾款 |  |  |  |  |  | 通过城市运行日常检查项目，达到供热、燃气、电力、液化石油气、充电桩等行业日常综合监管目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展城市运行保障检查燃气场站 |  |  | 69 | 69 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：开展城市运行保障检查锅炉房 |  |  | 102 | 102 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：供电、燃气、电力设施正常运行 |  |  | 供电、燃气、电力设施正常运行 | 供电、燃气、电力设施正常运行 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2022年12月底前完成全部项目 |  |  | 2022年底完成 | 2022年底完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算下达金额 |  |  | 240000 | 240000 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：促进城市运行保障工作平稳顺畅 |  |  | 平稳顺畅 | 平稳顺畅 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：百姓对城市运行保障工作满意度达到99% |  |  | 居民满意 | 居民满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

41.                              项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 供热补贴基础数据核查经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孔琳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656271 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150 | 147.80 |  | 147.80 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 150 | 147.80 |  | 147.80 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目拟对我区供热企业供热面积数据进行审计，确保我区供热企业备案数据真实准确。 |  |  |  |  |  | 通过开展供热补贴基础数据核查项目，达到21-22采暖季丰台区居民供热面积真实准确。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成合同约定的核查任务 |  |  | 完成合同约定数量 | 完成合同约定数量 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：依据合同约定的任务完成 |  |  | 完成合同约定任务 | 完成合同约定任务 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：3个月完成全部核查任务 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：财政预算指标内 |  |  | 财政预算指标内 | 财政预算指标内 | 20 |  | 20 |  | 已按照合同约定金额全部完成支付 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：促进城市运行保障工作平稳顺畅 |  |  | 平稳顺畅 | 平稳顺畅 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：百姓对供热保障工作满意度达到100% |  |  | 居民满意 | 居民满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

42.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 供热补贴资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孔琳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656271 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40476.8605 | 40476.8605 |  | 40476.8605 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 40476.8605 | 40476.8605 |  | 40476.8605 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在缓解供热单位供热运行压力的同时，维持企业正常运转，确保供热单位有能力保障全区冬季安全、稳定、正常供热，保证广大居民安全、温暖过冬。 |  |  |  |  |  | 已拨付，通过开展供热补贴资金发放，达到提高全区供热服务质量的目的。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：向供热企业发放供热补贴资金，企业数量 |  |  | 180 | 166 | 20 |  | 20 |  | 已按照预算和申报情况全部拨付 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：确保冬季供热温度达标 |  |  | 温度达标 | 温度达标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：确保我区冬季供热温度达标 |  |  | 供暖季内 | 供暖季内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：根据燃料种类结合供热面积支付 |  |  | 控制在财政指标内 | 控制在财政指标内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：在缓解供热单位供热运行压力的同时，维持企业正常运转，确保供热单位有能力保障全区冬季安全、稳定、正常供热，保证广大居民安全、温暖过冬。 |  |  | 辖区供热工作平稳运行 | 辖区供热工作平稳运行 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：地区百姓对供热工作满意达到99% |  |  | 居民满意 | 居民满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

43.                            项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 粪便处理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵俐霞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 8365629 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3100 | 3100 |  | 3100 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 3100 | 3100 |  | 3100 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年初设定目标：全区公共厕所所生产的粪便100%实现无害化处理，并严格按照区财政政策以及特许经营合同事项拨付、使用、监管资金。 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况概述：较好地完成了各项工作，粪便100%实现了无害化处理、项目资金拨付、使用、监管正常。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 处理粪便371000余吨 |  |  | 处理粪便371000余吨 | 处理粪便371000余吨 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 经处理的粪便出水达到北京市地方标准《水污染物排放标准》；环境恶臭符合GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》。 |  |  | 经处理的粪便出水达到北京市地方标准《水污染物排放标准》；环境恶臭符合GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》。 | 经处理的粪便全部达标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按月实际处理量以及粪便处理单价（82元/吨）进行支付。 |  |  | 按月实际处理量以及粪便处理单价（82元/吨）进行支付。 | 按月实际处理量以及粪便处理单价（82元/吨）进行支付。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 年度预算3000万 |  |  | 3100万 | 3100万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过政府购买服务的方式，引进社会化，市场化公司，运用专业处理技术，提高了我区环境卫生治理水平，增加了环卫设施和环境治理的科技含量，降低了粪便污染，实现了粪便无害化处理。 |  |  | 通过政府购买服务的方式，引进社会化，市场化公司，运用专业处理技术，提高了我区环境卫生治理水平，增加了环卫设施和环境治理的科技含量，降低了粪便污染，实现了粪便无害化处理。 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提高了我区环境卫生治理水平，降低了粪便污染。 |  |  | 提高了我区环境卫生治理水平，降低了粪便污染。 | 提高了我区环境卫生治理水平，降低了粪便污染。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 实现了粪便无害化处理。 |  |  | 实现了粪便无害化处理。 | 实现了粪便无害化处理。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度达到98%以上 |  |  | 群众满意度达到98%以上 | 群众满意度达到98%以上 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

44.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 公厕修缮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵俐霞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656279 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4500000 | 3153788.44 |  | 3153788.44 |  | 10 |  | 100% |  | 100 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 4500000 | 3153788.44 |  | 3153788.44 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为落实市区政府关于推进“厕所革命”及创建国家卫生区的工作要求，改善群众如厕环境，提升公厕服务品质，经与公厕管理单位现场查勘，计划对破损严重且影响正常使用的25座厕所进行修缮。 |  |  |  |  |  | 改善市民如厕环境,提升公厕服务品质，完成设施设备破损影响正常使用的25座公厕修缮工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对破损严重且影响正常使用的25座公厕进行修缮。 |  |  | 对25座公厕进行修缮。 | 已全部完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合公厕相关建设标准 |  |  | 符合公厕相关建设标准 | 符合公厕、密闭式清洁站相关建设标准 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年底前完成改造工作，及时运行使用 |  |  | 年底前完成改造工作，及时运行使用 | 年底前完成改造工作，及时运行使用 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制建设成本，按照程序结算支付 |  |  | 严格控制建设成本，按照程序结算支付 | 严格控制建设成本，按照程序结算支付 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升如厕环境，完善公厕无障碍设施。 |  |  | 提升如厕环境，完善公厕无障碍设施。 | 提升如厕环境，完善公厕无障碍设施。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 通过公厕修缮，提升如厕环境，完善无障碍设施，方便周边群众如厕。 |  |  | 通过公厕修缮，提升如厕环境，完善无障碍设施，方便周边群众如厕。 | 通过公厕修缮，提升如厕环境，完善无障碍设施，方便周边群众如厕。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度达到98%以上 |  |  | 群众满意度达到98%以上 | 群众满意度达到98%以上 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

45.                            项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 环卫设施建设尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵俐霞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656279 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 616.957475 | 603.011649 |  | 603.011649 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 616.957475 | 603.011649 |  | 603.011649 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划完成中转站彩钢板整治工程、新建及改造公厕工程、新建赵辛店中转站、完善公厕无障碍设施项目、环卫设施“十四五”规划编制尾款、质保金的支付。 |  |  |  |  |  | 完成中转站彩钢板整治工程、新建及改造公厕工程、新建赵辛店中转站、完善公厕无障碍设施项目、环卫设施“十四五”规划编制尾款、质保金的支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成中转站彩钢板整治工程、新建及改造公厕工程、新建赵辛店中转站、完善公厕无障碍设施项目、环卫设施“十四五”规划编制尾款、质保金的支付。 |  |  | 完成中转站彩钢板整治工程、新建及改造公厕工程、新建赵辛店中转站、完善公厕无障碍设施项目、环卫设施“十四五”规划编制尾款、质保金的支付。 | 已全部完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 新改建环卫设施符合相关建设标准及规范要求 |  |  | 新改建环卫设施符合相关建设标准及规范要求 | 新改建环卫设施符合相关建设标准及规范要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 建设完成后及时运行使用 |  |  | 建设完成后及时运行使用 | 建设完成后及时运行使用 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制建设成本，按照程序结算支付 |  |  | 严格控制建设成本，按照程序结算支付 | 严格控制建设成本，按照程序结算支付 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 消除彩钢建筑安全隐患；改善提升群众如厕环境，完善公厕无障碍设施；解决赵辛店村垃圾收运难题。 |  |  | 消除彩钢建筑安全隐患；改善提升群众如厕环境；解决赵辛店村垃圾收运难题。 | 消除彩钢建筑安全隐患；改善提升群众如厕环境；解决赵辛店村垃圾收运难题。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善提升环卫设施内外环境 |  |  | 改善提升环卫设施内外环境 | 改善提升环卫设施内外环境 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度达到98%以上 |  |  | 群众满意度达到98%以上 | 群众满意度达到98%以上 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

46.                           项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 垃圾分类工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵俐霞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656279 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对各街镇生活垃圾分类工作情况开展检查，督促提升辖区生活垃圾分类水平。 |  |  |  |  |  | 完成对各街镇生活垃圾分类工作的检查，进一步督促提升辖区生活垃圾分类水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 街镇数量 |  |  | 26 | 26 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 检查情况 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2022年 | 2022年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 支付情况 |  |  | 100万元 | 100万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升生活垃圾分类水平 |  |  | 有效 | 有效 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进居民生活垃圾分类习惯养成 |  |  | 有效 | 有效 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度到达98%以上 |  |  | 达成 | 达成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

47.                            项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 垃圾分类工作经费尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵俐霞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656279 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 29.7 | 29.7 |  | 29.7 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 29.7 | 29.7 |  | 29.7 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对各街镇生活垃圾分类工作情况开展检查，督促提升辖区生活垃圾分类水平。 |  |  |  |  |  | 完成对各街镇生活垃圾分类工作的检查，进一步督促提升辖区生活垃圾分类水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 街镇数量 |  |  | 26 | 26 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 检查情况 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2022年 | 2022年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 支付情况 |  |  | 29.7万元 | 29.7万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升生活垃圾分类水平 |  |  | 有效 | 有效 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进居民生活垃圾分类习惯养成 |  |  | 有效 | 有效 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度到达98%以上 |  |  | 达成 | 达成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

48.                            项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 垃圾分类全流程精细化管理系统建设费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵俐霞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656279 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 900 | 653.959132 |  | 653.959132 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 900 | 653.959132 |  | 653.959132 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过系统建设，从技术上，实现生活垃圾分类精细化管理。 |  |  |  |  |  | 已建立生活垃圾分类全流程精细化管理系统。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 街镇数量 |  |  | 26 | 26 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 建设情况 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2022年 | 2022年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 支付情况 |  |  | 653.959132万元 | 653.959132万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进社会经济活动 |  |  | 653.959132万元 | 653.959132万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升生活垃圾分类水平 |  |  | 有效 | 有效 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提升技术化水平 |  |  | 有效 | 有效 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升技术化水平 |  |  | 有效 | 有效 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度到达98%以上 |  |  | 达成 | 达成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

49.                            项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年市容环境卫生基础数据核查以及市容环境卫生管理系统维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656277 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 62.24 | 62.22 |  | 62.22 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 62.24 | 62.22 |  | 62.22 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 继续推进市容环境卫生系统维护运行及信息数据更新工作；同时结合区财政局及区农业农村局要求，对全区环卫作业保洁道路、街乡镇管理背街小巷、公厕、环卫设施等各项专业数据台账进行核查。 |  |  |  |  |  | 通过市容环境卫生系统维护运行及信息数据更新工作，使市容管理工作更加精细化。通过对全区环卫作业保洁道路、街乡镇管理背街小巷、公厕、环卫设施等各项专业数据台账核查，为区财政对各单位预算核定提供依据。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成全区背街小巷、公厕新增及旧数据核查、19个村垃圾量核算工作。 |  |  | 完成预期指标 | 完成预期指标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：提交各项作业作业测量数据报告 |  |  | 完成预期指标 | 完成预期指标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：12月前完成 |  |  | 12月前完成 | 12月前完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算数 |  |  | 62.24 | 62.22 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过数据提交便于公厕管理保洁使周边环境干净整洁 |  |  | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：通过数据提交便于公厕管理保洁使周边环境干净整洁 |  |  | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：数据普查及核查工作得到各单位、及周边居民好评 |  |  | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

50.                            项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年全区道路尘土残存量检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656277 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100 | 89.458 |  | 89.458 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 100 | 89.458 |  | 89.458 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《北京市扬尘管控工作意见》及《丰台区扬尘管控工作方案》的通知要求，由我委负责全区道路尘土残存量检测工作。对辖区内道路尘土残存量或道路尘负荷进行监测和考核。 |  |  |  |  |  | 通过委托第三方对辖区内道路尘土残存量或道路尘负荷进行监测，完成了每年的检测计划与工作安排，达到对各责任部门的考核要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：对全区一级道路232条，二级道路459条，三级道路51条开展道路积尘监测服务 |  |  | 完成预期指标 | 完成预期指标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：依据检测报告要求作业单位进行整改洁服务工作 |  |  | 完成预期指标 | 完成预期指标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：全区道路尘土残存量检测完成 |  |  | 9月1日至12月31日 | 9月1日至12月31日 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算数 |  |  | 100 | 89.458 | 10 |  | 8.95 |  | 该项目为跨年项目， 2023年一季度支付剩余金额 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：我区道路清扫保洁质量得到提高 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：实现空气质量改善 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：组织开展道路尘土残存量检测得到群众满意度达到90% |  |  | 组织开展道路尘土残存量检测得到群众满意度达到90% | 组织开展道路尘土残存量检测得到群众满意度达到90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.95 |  |  |  |

51.                            项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2021年三类公厕管护费（21结转） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656277 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1310.552058 | 767.847238 |  | 767.847238 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1310.552058 | 767.847238 |  | 767.847238 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过完成全区非环卫管理的公厕保洁工作。达到使地区百姓对如厕环境更加满意的目标 |  |  |  |  |  | 通过对公厕开展专业化保洁服务，努力改善地区百姓如厕环境，使地区百姓对如厕环境满意。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：公厕数量 |  |  | 完成618座三类公厕公厕保洁 | 完成618座三类公厕公厕保洁 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：按照市级公厕保洁标准开展公厕保洁服务工作 |  |  | ≥98% | ≥98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：提供日报、月报、年度报告 |  |  | 每日编写日报，每月提供月报、项目期限届满后25日内提供项目总结及分析报告 | 每日编写日报，每月提供月报、项目期限届满后25日内提供项目总结及分析报告 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：拨款时间 |  |  | 按进度拨款 | 按进度拨款 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算数 |  |  | 1310.552058 | 767.847238 | 10 |  | 5.86 |  | 该项目为跨年项目。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提高辖区内居民生活满意度 |  |  | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：周边环境干净整洁 |  |  | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：提高辖区内居民生活满意度≥90% |  |  | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.86 |  |  |  |

52.                            项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 移动公厕租赁及清掏保洁经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656277 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 48 | 48 |  | 48 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 48 | 48 |  | 48 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据区领导现场调研指示，我委紧急调用一批临时移动公厕，支援玉泉营街道辖区范围内的西南郊冷库、巴庄子村、马家楼村等平房区；支援石榴庄街道、新村街道、右安门街道等10个属地单位的核酸检测点工作人员如厕的问题。 |  |  |  |  |  | 我委与专业公司联系提供移动公厕202座，并负责应急清掏、保洁、消杀工作，已完成对属地单位的支援工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：紧急调用临时202座移动公厕，支援核酸检测点位及平房区。 |  |  | 完成202座预期指标 | 完成202座预期指标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：紧急调用临时202座移动公厕，支援核酸检测点位及平房区，并完成清掏、保洁、消杀等工作。 |  |  | 完成预期指标 | 完成预期指标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：至核酸检测工作完成。 |  |  | 完成预期指标 | 完成预期指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算数 |  |  | 48 | 48 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过该项目实施，保障市民临时如厕需求，切实改善如厕条件，产生良好的社会效益。 |  |  | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：保障核酸检测点位及平房区市民服务对象满意 |  |  | 服务对象达到满意程度 | 服务对象达到满意程度 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

53.             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 美丽乡村运维-二类公厕管护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656277 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1241.724220 | 1241.724220 |  | 1241.724220 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1241.724220 | 1241.724220 |  | 1241.724220 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过完成全区农村二类管理的公厕保洁工作。达到使地区百姓对如厕环境更加满意的目标 |  |  |  |  |  | 通过对公厕开展专业化保洁服务，努力改善地区百姓如厕环境，使地区百姓对如厕环境满意。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：公厕数量 |  |  | 完成220座二类公厕公厕保洁 | 完成220座二类公厕公厕保洁 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：按照市级公厕保洁标准开展公厕保洁服务工作 |  |  | ≥98% | ≥98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：提供日报、月报、年度报告 |  |  | 1月1日至12月31日 | 1月1日至12月31日 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：拨款时间 |  |  | 按进度拨款 | 按进度拨款 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算数 |  |  | 1241.724220 | 1241.724220 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提高辖区内居民生活满意度 |  |  | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：周边环境干净整洁 |  |  | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：提高辖区内居民生活满意度≥90% |  |  | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

54.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2021年市容环境卫生基础数据核查以及市容环境卫生管理系统维护费（21结转） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656277 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 18.94 | 18.45 |  | 18.45 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 18.94 | 18.45 |  | 18.45 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 继续推进市容环境卫生系统维护运行及信息数据更新工作，使得市容管理工作更加精细化。同时结合区财政局及区农业农村局要求，对全区环卫作业保洁道路、街乡镇管理背街小巷、公厕、环卫设施等各项专业数据台账进行核查，为区财政对各单位预算核定提供依据。 |  |  |  |  |  | 完成对全区背街小巷、公厕数据进行核查，尤其是因旧村改造或拆迁导致数据变化量比较的大的地区，也为区财政对各单位预算核定提供依据。完成市容环境卫生系统进行升级改造，将新增核查数据纳入系统内，便于市容管理工作进一步精细化管理 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成全区背街小巷、公厕新增及旧数据核查、19个村垃圾量核算工作。 |  |  | 完成预期指标 | 完成预期指标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1提交各项作业作业测量数据报告 |  |  | 完成预期指标 | 完成预期指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：12月前完成 |  |  | 12月前完成报，每月提供月报、项目期限届满后25日内提供项目总结及分析报告 | 12月前完成报，每月提供月报、项目期限届满后25日内提供项目总结及分析报告 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 18.94 | 18.45 | 10 |  | 9.74 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过数据提交便于公厕管理保洁使周边环境干净整洁 |  |  | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：通过数据提交便于公厕管理保洁使周边环境干净整洁 |  |  | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：数据普查及核查工作得到各单位、及周边居民好评 |  |  | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.74 |  |  |  |

55.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2021年全区道路尘土残存量检测（21结转） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656277 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 49.8820 | 49.8680 |  | 49.8680 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 49.8820 | 49.8680 |  | 49.8680 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《北京市扬尘管控工作意见》及《丰台区扬尘管控工作方案》的通知要求，由我委负责全区道路尘土残存量检测工作。通过委托第三方对辖区内道路尘土残存量或道路尘负荷进行监测和考核。 |  |  |  |  |  | 根据合同起止时间至2023年3月31日，剩余资金将于合同履约结束后支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：对全区一级道路232条，二级道路459条，三级道路51条开展道路积尘监测服务 |  |  | 完成预期指标 | 完成预期指标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：依据检测报告要求作业单位进行整改洁服务工作 |  |  | 完成预期指标 | 完成预期指标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：全区道路尘土残存量检测完成 |  |  | 9月1日至12月31日 | 9月1日至12月31日 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算数 |  |  | 49.8820 | 49.8680 | 10 |  | 10 |  | 该项目为跨年项目， 2022年一季度支付剩余金额 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：我区道路清扫保洁质量得到提高 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：实现空气质量改善 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：组织开展道路尘土残存量检测得到群众满意度达到90% |  |  | 组织开展道路尘土残存量检测得到群众满意度达到90% | 组织开展道路尘土残存量检测得到群众满意度达到90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

56.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 农村地区平房村公厕环境核酸检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656277 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20.2240 | 20.2240 |  | 20.2240 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 20.2240 | 20.2240 |  | 20.2240 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据区农业农村局通知要求，落实九轮对重点平房村公厕每周一次环境核酸检测的工作要求（9-12月为每周两次），做好各自管理的公厕环境核酸检测工作，并按时将农村地区重点平房村公厕环境核酸检测情况统计表报送至区农业农村局OA。 |  |  |  |  |  | 通过“农村地区平房村公厕环境核酸检测”项目的实施，达到重点平房村公厕每周一次环境核酸检测的工作目标（9-12月为每周两次）。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：检测点位数量 |  |  | 每座公厕4个检测点位 | 每座公厕4个检测点位 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：每座公厕4个检测点位 |  |  | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：每周一次环境核酸检测的工作要求（9-12月为每周两次） |  |  | 每周一次或两次 | 每周一次或两次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算数 |  |  | 20.2240 | 20.2240 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提高辖区内居民生活满意度 |  |  | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：周边环境干净整洁 |  |  | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：提高辖区内居民生活满意度≥90% |  |  | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

57.                            项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2021年公厕保洁费（街道）（21结转） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656277 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1125.374615 | 588.813789 |  | 588.813789 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1125.374615 | 588.813789 |  | 588.813789 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过完成全区公厕保洁工作。达到使地区百姓对如厕环境更加满意的目标 |  |  |  |  |  | 通过对公厕开展专业化保洁服务，努力改善地区百姓如厕环境，使地区百姓对如厕环境满意。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：公厕数量 |  |  | 完成839座公厕保洁 | 完成839座公厕保洁 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：按照市级公厕保洁标准开展公厕保洁服务工作 |  |  | ≥98% | ≥98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：公厕保洁时间 |  |  | 1月1日至12月31日 | 1月1日至12月31日 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：拨款进度 |  |  | 按季度拨款 | 按季度拨款 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算 |  |  | 1125.374615 | 588.813789 | 10 |  | 5.23 |  | 该项目为跨年项目 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：使地区百姓对如厕环境满意，使周边环境干净整洁。 |  |  | 改善了地区百姓如厕环境 | 改善了地区百姓如厕环境 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：周边环境干净整洁 |  |  | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：全区老百姓对公厕保洁工作的总体满意度达到90% |  |  | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.23 |  |  |  |

58.                            项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年市容环境检查考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656277 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100 | 89.903156 |  | 89.903156 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 100 | 89.903156 |  | 89.903156 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过完成对丰台区全区门前及其他责任区、背街小巷、公共厕所、环卫设施、行业单位市容环境卫生情况等检查和其他临时性检查工作。达到各单位对上述各项工作能够有所提升。 |  |  |  |  |  | 通过完成对丰台区全区门前及其他责任区、背街小巷、公共厕所、环卫设施、行业单位市容环境卫生情况等检查和其他临时性检查工作。达到各单位对上述各项工作能够有所提升。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：市容环境卫生检查 |  |  | 完成26个街镇、丽泽金融商务区、科技园区管委会和区属行业管理单位检查 | 完成26个街镇、丽泽金融商务区、科技园区管委会和区属行业管理单位检查 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：市容环境卫生检查 |  |  | 按照《北京市环境卫生专业作业检查考评办法》、《公共厕所运行管理规范》规定要求进行检查 | 按照《北京市环境卫生专业作业检查考评办法》、《公共厕所运行管理规范》规定要求进行检查 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：提供日报、月报、年度报告 |  |  | 每日编写日报，每月提供月报、项目期限届满后25日内提供项目总结及分析报告 | 每日编写日报，每月提供月报、项目期限届满后25日内提供项目总结及分析报告 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：拨款时间 |  |  | 按进度拨款 | 按进度拨款 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 100 | 89.903156 | 10 |  | 8.99 |  | 该项目为跨年项目， 2023年一季度支付剩余金额 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提高辖区内居民生活满意度 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：周边环境干净整洁 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：提高辖区内居民生活满意度≥90% |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.99 |  |  |  |

59.                            项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 美丽乡村运维-三类公厕管护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656277 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2207.116688 | 2207.116688 |  | 2207.116688 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2207.116688 | 2207.116688 |  | 2207.116688 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过完成全区农村三类管理的公厕保洁工作。达到使地区百姓对如厕环境更加满意的目标 |  |  |  |  |  | 通过对公厕开展专业化保洁服务，努力改善地区百姓如厕环境，使地区百姓对如厕环境满意。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：公厕数量 |  |  | 完成618座三类公厕公厕保洁 | 完成618座三类公厕公厕保洁 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：按照市级公厕保洁标准开展公厕保洁服务工作 |  |  | ≥98% | ≥98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：提供日报、月报、年度报告 |  |  | 1月1日至12月31日 | 1月1日至12月31日 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：拨款时间 |  |  | 按进度拨款 | 按进度拨款 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算数 |  |  | 2207.116688 | 2207.116688 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提高辖区内居民生活满意度 |  |  | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：周边环境干净整洁 |  |  | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：提高辖区内居民生活满意度≥90% |  |  | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

60.                            项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年三类以上非环卫管理公厕管护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656277 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3425.991341 | 3400.786203 |  | 3400.786203 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 3425.991341 | 3400.786203 |  | 3400.786203 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过完成全区非环卫公厕保洁工作。达到使地区百姓对如厕环境更加满意的目标 |  |  |  |  |  | 通过对公厕开展专业化保洁服务，努力改善地区百姓如厕环境，使地区百姓对如厕环境满意。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：公厕数量 |  |  | 完成839座公厕保洁 | 完成839座公厕保洁 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：按照市级公厕保洁标准开展公厕保洁服务工作 |  |  | ≥98% | ≥98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：公厕保洁时间 |  |  | 1月1日至12月31日 | 1月1日至12月31日 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：拨款进度 |  |  | 按季度拨款 | 按季度拨款 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 3425.991341 | 3400.786203 | 10 |  | 9.93 |  | 该项目为跨年项目， 2023年一季度支付剩余金额 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：使地区百姓对如厕环境满意，使周边环境干净整洁。 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：周边环境干净整洁 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：全区老百姓对公厕保洁工作的总体满意度达到90% |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.3 |  |  |  |

61.                            项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2021年二类公厕管护费（21结转） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656277 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 574.915336 | 329.048587 |  | 329.048587 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 574.915336 | 329.048587 |  | 329.048587 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过完成二类环卫管理的公厕保洁工作。达到使地区百姓对如厕环境更加满意的目标 |  |  |  |  |  | 通过对公厕开展专业化保洁服务，努力改善地区百姓如厕环境，使地区百姓对如厕环境满意。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：公厕数量 |  |  | 完成220座二类公厕公厕保洁 | 完成220座二类公厕公厕保洁 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：按照市级公厕保洁标准开展公厕保洁服务工作 |  |  | ≥98% | ≥98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：提供日报、月报、年度报告 |  |  | 每日编写日报，每月提供月报、项目期限届满后25日内提供项目总结及分析报告 | 每日编写日报，每月提供月报、项目期限届满后25日内提供项目总结及分析报告 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：拨款时间 |  |  | 按进度拨款 | 按进度拨款 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算数 |  |  | 574.915336 | 329.048587 | 10 |  | 5.72 |  | 该项目为跨年项目。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提高辖区内居民生活满意度 |  |  | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：周边环境干净整洁 |  |  | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：提高辖区内居民生活满意度≥90% |  |  | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.72 |  |  |  |

62.                            项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 购置丰台站移动公厕经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656277 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 46.7 | 46.7 |  | 46.7 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 46.7 | 46.7 |  | 46.7 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 因丰台站周边规划的公共卫生间在规划上市地块内，尚未实施建设，现丰台站周边无公共卫生间，无法满足旅客及外围服务保障工作人员如厕需求。按照区领导在丰台站市政工程建设工作专班调度会议上提出的要求，需在丰台站南广场外一号停车场西南侧安装移动公厕一座，以解决丰台站旅客及外围服务保障工作人员如厕问题。 |  |  |  |  |  | 我委与专业公司联系提供移动公厕1座，已完成安装并投入使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成购置移动公厕 |  |  | 完成购置移动公厕1座 | 完成购置移动公厕1座 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：完成购置移动公厕1座，并完成清掏、保洁、消杀等工作。 |  |  | 完成预期指标 | 完成预期指标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：至丰台站周边公厕正常投入使用。 |  |  | 完成预期指标 | 完成预期指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算数 |  |  | 46.7 | 46.7 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：满足旅客及外围服务保障工作人员如厕需求。 |  |  | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：保质保量完成丰台站移动公厕购置工作，满足旅客及外围服务保障工作人员如厕需求。 |  |  | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

63.                            项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2021年市容环境检查考核（21结转） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656277 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 28.3476 | 25.3506 |  | 25.3506 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 28.3476 | 25.3506 |  | 25.3506 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过完成对丰台区全区门前及其他责任区、背街小巷、公共厕所、环卫设施、行业单位市容环境卫生情况等检查和其他临时性检查工作。达到各单位对上述各项工作能够有所提升。 |  |  |  |  |  | 通过完成对丰台区全区门前及其他责任区、背街小巷、公共厕所、环卫设施、行业单位市容环境卫生情况等检查和其他临时性检查工作。达到各单位对上述各项工作能够有所提升。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：市容环境卫生检查 |  |  | 完成26个街镇、丽泽金融商务区、科技园区管委会和区属行业管理单位检查 | 完成26个街镇、丽泽金融商务区、科技园区管委会和区属行业管理单位检查 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：市容环境卫生检查 |  |  | 按照《北京市环境卫生专业作业检查考评办法》、《公共厕所运行管理规范》规定要求进行检查 | 按照《北京市环境卫生专业作业检查考评办法》、《公共厕所运行管理规范》规定要求进行检查 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：提供日报、月报、年度报告 |  |  | 每日编写日报，每月提供月报、项目期限届满后25日内提供项目总结及分析报告 | 每日编写日报，每月提供月报、项目期限届满后25日内提供项目总结及分析报告 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：拨款时间 |  |  | 按进度拨款 | 按进度拨款 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算数 |  |  | 28.3476 | 25.3506 | 10 |  | 8.94 |  | 该项目为跨年项目， 2022年一季度支付剩余金额 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提高辖区内居民生活满意度 |  |  | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：周边环境干净整洁 |  |  | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：提高辖区内居民生活满意度≥90% |  |  | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.94 |  |  |  |

64.                            项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 农村地区平房村公厕环境核酸检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656277 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 60.6720 | 60.6720 |  | 60.6720 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 60.6720 | 60.6720 |  | 60.6720 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据区农业农村局通知要求，落实九轮对重点平房村公厕每周一次环境核酸检测的工作要求（9-12月为每周两次），做好各自管理的公厕环境核酸检测工作，并按时将农村地区重点平房村公厕环境核酸检测情况统计表报送至区农业农村局OA。 |  |  |  |  |  | 通过“农村地区平房村公厕环境核酸检测”项目的实施，达到重点平房村公厕每周一次环境核酸检测的工作目标（9-12月为每周两次）。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：检测点位数量 |  |  | 每座公厕4个检测点位 | 每座公厕4个检测点位 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：每座公厕4个检测点位 |  |  | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：每周一次环境核酸检测的工作要求（9-12月为每周两次） |  |  | 每周一次或两次 | 每周一次或两次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算数 |  |  | 60.6720 | 60.6720 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提高辖区内居民生活满意度 |  |  | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：周边环境干净整洁 |  |  | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：提高辖区内居民生活满意度≥90% |  |  | 完成预期目标 | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

65.                            项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年路侧停车运营管理经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵俊奇 |  |  | 联系电话 |  | 83669826 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 6150.082055 | 6108.362683 | 6108.362683 |  | 10 |  | 99.3% |  | 9.93 |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 | 6150.082055 | 6108.362683 | 6108.362683 |  | — |  | 99.3% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过路侧停车运营管理项目，保障丰台区57条道路6557个路侧停车位电子收费正常运营，有效提高停车收入、客诉接访、协管人员管理及现场突发事件紧急调度等工作，有效提升停车服务和管理水平，继续深入推进道路停车改革。加强停车协管队伍的管理工作，通过路侧停车管理，维护道路停车秩序。加强对企业的管理，保障路侧停车项目的正常运营，达到增加财政收入。 |  |  |  | 实现了改革工作的平稳过渡，同时保障了项目正常，改善交通环境，缓解停车难、停车乱的问题。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50） | 数量指标 | 丰台区路侧停车管理 | 运营管理丰台区57条道路6557个停车位。 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 丰台区路侧停车管理和停车协管队管理 | 实时监控电子收费停车路段运营情况，包含：停车入位、欠费催缴、违停劝阻等工作。 | 实现预期指标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年内拨付 | 年内拨付 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目经费 | 6150.082055万元 | 执行率99.32% | 10 |  | 9.93 |  | 协管员食宿补助以实际在职人数拨付 |  |
|  | 效益指标 （20） | 经济效益 指标 | 收费性质由“经营性收费”向“政府非税收入”转变 | 收费性质由“经营性收费”向“政府非税收入”转变， 收费方式由“人工现场收费”向“电子收费”转变，收费票据由“人工开具”向“电子开票”转变 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 缓解了居民停车难问题，维护道路交通秩序 | 缓解了居民停车难问题，维护道路交通秩序 | 实现预期指标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善交通环境，缓解停车难、停车乱的问题。 | 改善交通环境，缓解停车难、停车乱的问题。 | 实现预期指标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 停车入位，停车付费，违停受罚，对改善交通环境有着可持续影响 | 停车入位，停车付费，违停受罚，对改善交通环境有着可持续影响 | 实现预期指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （20） | 服务对象满意度标 | 缓解道路周边居民停车难问题，规范的道路停车秩序，减少了道路拥堵，做到“路是用来通行”，项目的正常运营实现了停车收费的透明化、可视化。服务质量达标率80%以上。 | 服务满意达标率80%以上 | 实现预期指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 99.86 |  |  |  |  |  |

66.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年交通疏堵和综合治理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵俊奇 |  |  |  | 联系电话 |  | 83669826 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3700 | 3519.237194 | 3519.237194 |  | 10 |  | 95.1% |  | 9.51 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3700 | 3519.237194 | 3519.237194 |  | — |  | 95.1% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据北京市交通综合治理行动计划、丰台区交通综合治理行动计划相关工作要求，通过交通疏堵及综合治理工作，清拖违章停放车辆和小区僵尸车辆，对早晚高峰拥堵的路口、路段进行改造、优化交通组织，对进出站交通量大的车站将直接式停靠站改为港湾式停靠站，同时对设计范围内的道路完善无障碍设计及交通标志、标线设计，对学校、医院周边堵点的进行综合治理，以达到提高道路的通行能力及交通工程的标准化、精细化水平，通过以上治理，打造丰台的新名片。 |  |  |  |  | 一是完成10处以上疏堵工程及2处以上区域交通综合治理、断头路打通等工作；二是开展道路违章车辆清拖工作；三是结合街道、乡镇上报的堵点、乱点和开展的学校、医院门前周边交通秩序治理以及人大代表建议，政协委员提案件的办理等开展的道路治理工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 治理点位 |  | 一是完成10处疏堵工程；二是2处区域交通综合整治工作；三是3所学校、1所医院周边交通综合治理工作；四是开展道路违章车辆清拖工作。 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 提高道路交通水平 |  | 通过验收 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工程竣工 |  | 年内完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目金额（万元） |  | 3700 | 执行率95.11% | 10 |  | 9.51 |  | 按指标金额以及实际发生工作量进行拨付 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 提升城市道路服务水平，优化营商环境，助力招商引资 |  | 提升城市道路服务水平 | 达到预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高市民及外来人员对交通环境和政府工作的满意度和安全感。 |  | 提升城市道路服务水平 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 缓解交通拥堵现象，提升交通环境，提高交通通行能力。 |  | 缓解交通拥堵现象，提升交通环境，提高交通通行能力。 | 达到预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对道路交通能够起到长期有效的整治效果，为群众创造良好出行环境。 |  | 对道路交通能够起到长期有效的整治效果，为群众创造良好出行环境。 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 优化群众身边交通环境，95%群众满意重点重点区域交通整治。 |  | 优化群众身边交通环境，95%群众满意重点重点区域交通整治。 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.02 |  |  |  |

67.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2021年交通设施运行维护项目尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵俊奇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83669826 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200 |  | 137.664887 | 137.664887 |  | 10 |  | 68.83% |  | 6.88 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 200 |  | 137.664887 | 137.664887 |  | — |  | 68.83% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过区属道路的交通设施进行定期巡查、维修维护，包括道路标线的复划、标识的修复、指路牌的维护和破损护栏进行修护，按照市城市管理委员会和市交通综合治理领导小组的要求，对全市道路的交通护栏进行大量拆除的工作要求，我区需对区属道路机非护栏、便道护栏进行拆除和拆除后集中存放，对出租车扬招站破损污损的标志牌进行维修，对停车位标示线不清晰的进行复划，达到全区交通设施的实用性、可靠性。 |  |  |  |  |  | 区属道路的交通设施进行定期巡查、维修维护，包括道路标线的复划、标识的修复、指路牌的维护和破损护栏进行修护，按照市城市管理委员会和市交通综合治理领导小组的要求，对全市道路的交通护栏进行大量拆除的工作要求，我区需对区属道路机非护栏、便道护栏进行拆除和拆除后集中存放，对出租车扬招站破损污损的标志牌进行维修，对停车位标示线不清晰的进行复划。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 维护内容 |  | 2800条道路 |  | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 交通设施完整性 |  | 交通设施完整性 |  | 达到预期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 拨付进度 |  | 拨付进度 |  | 按月拨付 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目金额（万元） |  | 200万元 |  | 执行率68.83% | 10 |  | 6.88 |  | 按实际工作量拨付 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 提升城市道路服务水平，优化营商环境，助力招商引资 |  | 提升城市道路服务水平 |  | 达到预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 一是交通设施维护工作提高了全区交通设施的实用性、可靠性。 二是交通设施维护工作为提升基础设施服务能力打下良好的基础。 三是交通设施维护工作从而为引进投资创造更舒适的商业环境和良好的产业空间。 |  | 交通环境焕然一新，交通事故相对减少，营造良好的社会效应。 |  | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 及时疏导交通参与者，提高车辆通行能力，防止交通阻塞，节省能源，美化交通环境。最终使城市道路能够形成一个安全畅通的路网，社会发展也会更加和谐与稳定。 |  | 及时疏导交通参与者，提高车辆通行能力，防止交通阻塞，节省能源，美化交通环境 |  | 达到预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对道路交通能够起到长期有效的整治效果，为群众创造良好出行环境。 |  | 对道路交通能够起到长期有效的整治效果，为群众创造良好出行环境。 |  | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 群众满意度≥80% |  | 群众满意度≥80% |  | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.76 |  |  |  |

68.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2021年路名牌安装项目质保金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵俊奇 |  |  | 联系电话 |  | 83669826 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 5.150103 | 5.0634 | 5.0634 |  | 10 |  | 98.32% |  | 9.83 |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 | 5.150103 | 5.0634 | 5.0634 |  | — |  | 98.32% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过完成2021年路名牌安装项目质保金拨付，保证质保期内无质量问题。 |  |  |  | 完成2021年路名牌安装项目质保金拨付 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50） | 数量指标 | 数量指标 | 完成新建路名牌 70块 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 路名牌质量 | 坚固耐用度达到ISO标准 | 达到预期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年内拨付 | 年内完成 | 年内完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目金额 | 5.150103万元 | 执行率 98.32% | 10 |  | 9.83 |  | 以结算评审金额拨付质保金 |  |
|  | 效益指标 （20） | 经济效益 指标 | 提升城市道路服务水平，优化营商环境，助力招商引资 | 提升城市道路服务水平 | 达到预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过人行道路名牌的完善，对道路指引更加明确，提高市民及外来人员对交通环境和政府工作的满意度和安全感。 | 道路指引更加明确 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 及时疏导交通参与者，提高车辆通行能力，防止交通阻塞，节省能源，美化交通环境。最终使城市道路能够形成一个安全畅通的路网，社会发展也会更加和谐与稳定。 | 及时疏导交通参与者，提高车辆通行能力，防止交通阻塞，节省能源，美化交通环境 | 达到预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对道路交通能够起到长期有效的整治效果，为群众创造良好出行环境。 | 对道路交通能够起到长期有效的整治效果，为群众创造良好出行环境。 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （20） | 服务对象满意度标 | 设计道路交通参与者以及周边居民满意 | 计道路交通参与者以及周边居民满意 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.66 |  |  |  |

69.                            项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2021年交通疏堵和综合治理项目质保金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵俊奇 |  |  | 联系电话 |  | 83669826 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 97 | 77.920963 | 77.920963 |  | 10 |  | 80.33% |  | 8.03 |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 | 97 | 77.920963 | 77.920963 |  | — |  | 80.33% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过完成2021年交通疏堵和综合治理项目质保金拨付，保证质保期内无质量问题。 |  |  |  | 完成2021年交通疏堵和综合治理项目质保金拨付 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50） | 数量指标 | 数量指标 | 完成5处疏堵工程；二是2处区域交通综合整治工作 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 提高道路交通水平 | 质保期内未出现质量问题 | 达到预期 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年内完成拨付 | 年内完成拨付 | 年内完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 质保金金额 | 97万元 | 执行率 80.33% | 8.03 |  | 8.03 |  | 按结算评审金额拨付质保金 |  |
|  | 效益指标 （20） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高道路通行能力，缓解交通拥堵。 | 提高道路通行能力，缓解交通拥堵。 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 优化群众身边交通环境。 | 优化群众身边交通环境。 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （20） | 服务对象满意度标 | 优化群众身边交通环境，90%群众满意 | 优化群众身边交通环境，90%群众满意 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.06 |  |  |  |

70.                            项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年路名牌安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵俊奇 |  |  | 联系电话 |  | 83669826 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 200 | 189.774432 | 189.774432 |  | 10 |  | 94.89% |  | 9.49 |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 | 200 | 189.774432 | 189.774432 |  | — |  | 94.89% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对有路无名的道路进行路名牌安装，同时对破损路名牌进行更换，对12345热线、信访件等反映的具体点位的破损或者丢失的路名牌进行及时更换、补装，完善我区路名牌的设计。达到及时疏导交通参与者，提高车辆通行能力，防止交通阻塞，节省能源，美化交通环境。 |  |  |  | 对有路无名的道路进行路名牌安装，同时对破损路名牌进行更换，对12345热线、信访件等反映的具体点位的破损或者丢失的路名牌进行及时更换、补装，完善我区路名牌的设计。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50） | 数量指标 | 数量指标 | 完成559块路名牌安装 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 路名牌质量 | 坚固耐用度达到ISO标准 | 达到预期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工程竣工 | 年内完成 | 年内完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目金额 | 200万元 | 执行率 94.89% | 10 |  | 9.49 |  | 按照中标金额拨付，并质保金在质保期满后方可拨付 |  |
|  | 效益指标 （20） | 经济效益 指标 | 提升城市道路服务水平，优化营商环境，助力招商引资 | 提升城市道路服务水平 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过人行道路名牌的完善，对道路指引更加明确，提高市民及外来人员对交通环境和政府工作的满意度和安全感。 | 道路指引更加明确 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 及时疏导交通参与者，提高车辆通行能力，防止交通阻塞，节省能源，美化交通环境。最终使城市道路能够形成一个安全畅通的路网，社会发展也会更加和谐与稳定。 | 及时疏导交通参与者，提高车辆通行能力，防止交通阻塞，节省能源，美化交通环境 | 达到预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对道路交通能够起到长期有效的整治效果，为群众创造良好出行环境。 | 对道路交通能够起到长期有效的整治效果，为群众创造良好出行环境。 | 达到预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （20） | 服务对象满意度标 | 设计道路交通参与者以及周边居民满意 | 计道路交通参与者以及周边居民满意 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.98 |  |  |  |

71.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年交通设施运行维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵俊奇 |  |  | 联系电话 |  | 83669826 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 800 | 799.8 | 799.8 |  | 10 |  | 99.98% |  | 10 |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 | 800 | 799.8 | 799.8 |  | — |  | 99.98% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对区属道路的交通设施进行定期巡查、维修维护，包括道路标线的复划、标识的修复、指路牌的维护和破损护栏进行修护，按照市城市管理委员会和市交通综合治理领导小组的要求，对全市道路的交通护栏进行大量拆除的工作要求，我区需对区属道路机非护栏、便道护栏进行拆除和拆除后集中存放，对出租车扬招站破损污损的标志牌进行维修，对停车位标示线不清晰的进行复划。达到提高全区交通设施的实用性、可靠性的目标。 |  |  |  | 区属道路的交通设施进行定期巡查、维修维护，包括道路标线的复划、标识的修复、指路牌的维护和破损护栏进行修护，按照市城市管理委员会和市交通综合治理领导小组的要求，对全市道路的交通护栏进行大量拆除的工作要求，我区需对区属道路机非护栏、便道护栏进行拆除和拆除后集中存放，对出租车扬招站破损污损的标志牌进行维修，对停车位标示线不清晰的进行复划。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50） | 数量指标 | 维护内容 | 2800条道路 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 交通设施完整性 | 坚固耐用度达到ISO标准 | 完成验收 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 拨付进度 | 拨付进度 | 按月拨付 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目金额（万元） | 800万元 | 执行率99.98% | 10 |  | 10 |  | 按实际工作量拨付 |  |
|  | 效益指标 （20） | 经济效益 指标 | 提升城市道路服务水平，优化营商环境，助力招商引资 | 提升城市道路服务水平 | 达到预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 一是交通设施维护工作提高了全区交通设施的实用性、可靠性。 二是交通设施维护工作为提升基础设施服务能力打下良好的基础。 三是交通设施维护工作从而为引进投资创造更舒适的商业环境和良好的产业空间。 | 交通环境焕然一新，交通事故相对减少，营造良好的社会效应。 | 达到预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 及时疏导交通参与者，提高车辆通行能力，防止交通阻塞，节省能源，美化交通环境。最终使城市道路能够形成一个安全畅通的路网，社会发展也会更加和谐与稳定。 | 及时疏导交通参与者，提高车辆通行能力，防止交通阻塞，节省能源，美化交通环境 | 达到预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对道路交通能够起到长期有效的整治效果，为群众创造良好出行环境。 | 对道路交通能够起到长期有效的整治效果，为群众创造良好出行环境。 | 达到预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （20） | 服务对象满意度标 | 群众满意度≥80% | 群众满意度≥80% | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

72.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年铁路道口监护专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵俊奇 |  |  | 联系电话 |  | 83669826 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 60 | 59.99994 | 59.99994 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 | 60 | 59.99994 | 59.99994 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据（北京市、丰台区政策文件或会议纪要）要求和科室工作职责（负责铁路监护道口安全监管工作），通过对铁路道口监护员进行安全奖励、饭费补助，道口设施设备维护。达到确保铁路监护道口安全平稳的目标 |  |  |  | 完成铁路道口监护员进行安全奖励、饭费补助，道口设施设备维护。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50） | 数量指标 | 安全奖金拨付 | 按季度分4次拨付安全奖金，节日慰问费、优秀奖、灭火器年检。 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 消除安全隐患 | 消除安全隐患，确保了铁路监护道口安全平稳，增强全体监护员的工作责任心，提高监护员遵章守纪的自觉性。 | 实现预期指标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年内完成 | 年内完成拨付 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目经费 | 60万元 | 执行率 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （20） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 确保铁路监护道口安全平稳 | 确保铁路监护道口安全平稳 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强全体监护员的工作责任心，提高监护员遵章守纪的自觉性 | 增强全体监护员的工作责任心，提高监护员遵章守纪的自觉性 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （20） | 服务对象满意度标 | 对道口管理人员和监护员进行安全奖励、饭费补助，道口设施设备业务培训，得到道口人员一致好评。 | 道口人员好评 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

73.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 公共自行车退市处置经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵俊奇 |  |  | 联系电话 |  | 83669826 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 300 | 296.42 | 296.42 |  | 10 |  | 98.81% |  | 9.88 |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 | 300 | 296.42 | 296.42 |  | — |  | 98.81% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据2020年10月19日市政府第249号会议纪要及2020年12月8日市政府第338号会议纪要的要求，通过落实公共自行车退市处置工作。达到节省能源，美化交通环境的目标 |  |  |  | 制定公共自行车退市处置实施方案，公共自行车租赁点位拆善后处置涉及网电施工、设备处置、运营交接及押金退还等，安排人员在受理现场进行秩序维护及疏导。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50） | 数量指标 | 数量指标 | 2处办卡点 | 2处办卡点 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 确保有序处理公共自行车退市相关事宜 | 达到预期 | 达到预期 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年内完成 | 年内完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目经费 | 300万元 | 执行率 98.81% | 10 |  | 9.88 |  | 按实际中标额支付 |  |
|  | 效益指标 （20） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 节省能源，美化交通环境 | 节省能源，美化交通环境 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （20） | 服务对象满意度标 | 办理押金退费人员零投诉 | 办理押金退费人员零投诉 | 达到预期 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.76 |  |  |  |

74.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2021年违章车辆清拖服务项目尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵俊奇 |  |  | 联系电话 |  | 83669826 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 118 | 45.497 | 45.497 |  | 10 |  | 38.56% |  | 3.86 |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 | 118 | 45.497 | 45.497 |  | — |  | 38.56% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过违章车辆清拖及重大活动交通保障备勤，达到提高道路通行能力，缓解交通拥堵的目标 |  |  |  | 完成违章车辆清拖及重大活动交通保障备勤 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50） | 数量指标 | 数量指标 | 拖车服务单位 | 3家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 提高道路交通水平 | 提高道路交通水平 | 达到预期题 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年内完成拨付 | 年内完成拨付 | 年内完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金 | 118万元 | 执行率38.56% | 10 |  | 3.86 |  | 按实际工作量拨付 |  |
|  | 效益指标 （20） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高道路通行能力，缓解交通拥堵。 | 提高道路通行能力，缓解交通拥堵。 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 优化群众身边交通环境。 | 优化群众身边交通环境。 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （20） | 服务对象满意度标 | 优化群众身边交通环境，80%群众满意 | 优化群众身边交通环境，80%群众满意 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 87.82 |  |  |  |

75.                            项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2021年交通疏堵和综合治理项目尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵俊奇 |  |  | 联系电话 |  | 83669826 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 593 | 556.870838 | 556.870838 |  | 10 |  | 93.91% |  | 9.39 |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 | 593 | 556.870838 | 556.870838 |  | — |  | 93.91% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过竣工验收后支付2021年交通疏堵和综合治理项目尾款，确保该项工作有效完成。 |  |  |  | 完成2021年交通疏堵和综合治理项目尾款拨付 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50） | 数量指标 | 数量指标 | 完成5处疏堵工程；二是2处区域交通综合整治工作 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 提高道路交通水平 | 未出现质量问题 | 达到预期 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年内完成拨付 | 年内完成拨付 | 年内完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 质保金金额 | 593万元 | 执行率 93.91% | 10 |  | 9.39 |  | 尾款申报预算按照合同金额申报，经结算评审后，以结算评审金额拨付 |  |
|  | 效益指标 （20） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高道路通行能力，缓解交通拥堵。 | 提高道路通行能力，缓解交通拥堵。 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 优化群众身边交通环境。 | 优化群众身边交通环境。 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （20） | 服务对象满意度标 | 优化群众身边交通环境，90%群众满意 | 优化群众身边交通环境，90%群众满意 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.78 |  |  |  |

76.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2020年交通综合整治工程项目质保金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵俊奇 |  |  | 联系电话 |  | 83669826 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 12.694277 | 12.694277 | 12.694277 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 | 12.694277 | 12.694277 | 12.694277 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过完成2020年交通综合整治工程项目质保金拨付，确保，保证质保期内无质量问题。 |  |  |  | 完成2020年交通综合整治工程项目质保金拨付 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50） | 数量指标 | 治理点位 | 2处区域交通综合整治工作 | 治理点位 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 提高道路交通水平 | 质保期内未出现质量问题 | 提高道路交通水平 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年内完成拨付 | 年内完成 | 年内完成拨付 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 质保金金额 | 12.694277万元 | 执行率 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （20） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高道路通行能力，缓解交通拥堵。 | 提高道路通行能力，缓解交通拥堵。 | 提高道路通行能力，缓解交通拥堵。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （20） | 服务对象满意度标 | 优化群众身边交通环境，95%群众满意重点区域交通整治。 | 优化群众身边交通环境，95%群众满意重点区域交通整治。 | 优化群众身边交通环境，95%群众满意重点区域交通整治。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

77.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2020年交通疏堵工程项目质保金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵俊奇 |  |  | 联系电话 |  | 83669826 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 11.1505 | 11.1505 | 11.1505 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 | 11.1505 | 11.1505 | 11.1505 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过完成2020年交通疏堵工程项目质保金拨付，保证质保期内无质量问题。 |  |  |  | 完成2020年交通疏堵工程项目质保金拨付 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50） | 数量指标 | 数量指标 | 涉及点位 | 5处 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 质保期内未出现质量问题 | 质保期内未出现质量问题 | 达到预期 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年内完成拨付 | 年内完成拨付 | 年内完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 质保金金额 | 11.1505万元 | 执行率 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （20） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高道路通行能力，缓解交通拥堵。 | 提高道路通行能力，缓解交通拥堵。 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 优化群众身边交通环境。 | 优化群众身边交通环境。 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （20） | 服务对象满意度标 | 优化群众身边交通环境，90%群众满意 | 优化群众身边交通环境，90%群众满意 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

78.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京西站和北京南站转运车辆租赁经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵俊奇 |  |  | 联系电话 |  | 83669826 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 85.2 | 84.8 | 84.8 |  | 10 |  | 99.53% |  | 9.95 |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 | 85.2 | 84.8 | 84.8 |  | — |  | 99.53% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过完成涉疫人员转运工作，确保涉疫人员及时转运。 |  |  |  | 完成涉疫人员转运。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50） | 数量指标 | 数量指标 | 保证每天备勤车辆不少于6辆 | 达到预期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 确保转运工作完成 | 完成 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年内完成拨付 | 年内完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金 | 85.2万元 | 执行率 99.53% | 10 |  | 9.95 |  | 按实际发生拨付 |  |
|  | 效益指标 （20） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 确保涉疫人员及时转运 | 确保涉疫人员及时转运 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （20） | 服务对象满意度标 | 转运人员 | 转运人员满意无投诉 | 疫苗接种人员满意无投诉 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.9 |  |  |  |

79.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2021年路侧停车运营管理经费（21结转） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵俊奇 |  |  | 联系电话 |  | 83669826 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 402 | 381.788191 | 381.788191 |  | 10 |  | 94.97% |  | 9.5 |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 | 402 | 381.788191 | 381.788191 |  | — |  | 94.97% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过停车协管员食宿补助按实际人数进行拨付。达到增强停车协管员的工作责任心，提高监护员遵章守纪的自觉性的目标 |  |  |  | 完成停车协管员食宿补助拨付。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50） | 数量指标 | 食宿补助1000元/人 | 食宿补助1000元/人 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 足额拨付停车协管员食宿补助 | 足额拨付停车协管员食宿补助 | 实现预期指标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时拨付停车协管员食宿补助 | 按时拨付停车协管员食宿补助 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目经费 | 402万元 | 执行率 94.97% | 10 |  | 9.5 |  | 按实际在职人数拨付 |  |
|  | 效益指标 （20） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保证停车协管员食宿费用 | 确保停车协管员食宿费用 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强停车协管员的工作责任心，提高监护员遵章守纪的自觉性 | 增强停车协管员的工作责任心，提高监护员遵章守纪的自觉性 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （20） | 服务对象满意度标 | 停车协管员好评。 | 停车协管员好评 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

80.                            项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2021年铁路道口监护专项经费（21结转） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵俊奇 |  |  | 联系电话 |  | 83669826 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 2.48585 | 2.481 | 2.481 |  | 10 |  | 99.80% |  | 9.98 |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 | 2.48585 | 2.481 | 2.481 |  | — |  | 99.80% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据（北京市、丰台区政策文件或会议纪要）要求和科室工作职责（负责铁路监护道口安全监管工作），通过对铁路道口监护员进行安全奖励、饭费补助，道口设施设备维护。达到确保铁路监护道口安全平稳的目标 |  |  |  | 完成铁路道口监护员进行安全奖励、饭费补助，道口设施设备维护。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50） | 数量指标 | 安全奖金拨付 | 按季度分4次拨付安全奖金，节日慰问费、优秀奖、灭火器年检。 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 消除安全隐患 | 消除安全隐患，确保了铁路监护道口安全平稳，增强全体监护员的工作责任心，提高监护员遵章守纪的自觉性。 | 实现预期指标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年内完成 | 年内完成拨付 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目经费 | 2.48585万元 | 执行率 99.80% | 10 |  | 9.98 |  | 按实际发生拨付 |  |
|  | 效益指标 （20） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 确保铁路监护道口安全平稳 | 确保铁路监护道口安全平稳 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强全体监护员的工作责任心，提高监护员遵章守纪的自觉性 | 增强全体监护员的工作责任心，提高监护员遵章守纪的自觉性 | 达到预期目标 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （20） | 服务对象满意度标 | 对道口管理人员和监护员进行安全奖励、饭费补助，道口设施设备业务培训，得到道口人员一致好评。 | 道口人员好评 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.96 |  |  |  |

81.                            项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 新冠疫苗接种工作经费（第四批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵俊奇 |  |  | 联系电话 |  | 83669826 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 70.33028 | 70.33028 | 70.33028 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 | 70.33028 | 70.33028 | 70.33028 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为有效防控疫情，丰台区及时启动疫苗接种工作，按照区政府统一安排，通过丰台区城管委承担辖区范围内交通行业疫苗接种任务，达到确保疫苗接种工作快速、高效开展的目标。 |  |  |  | 完成疫苗接种场地租赁及人员服务保障经费拨付 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50） | 数量指标 | 数量指标 | 接种场地的疫苗接种保障 | 1个场地 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 确保疫苗接种工作快速、高效开展 | 年内完成 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年内完成拨付 | 年内完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目经费 | 70.33028万元 | 执行率 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （20） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 确保交通行业人员快速、高效接种疫苗 | 确保交通行业人员快速、高效接种疫苗 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （20） | 服务对象满意度标 | 疫苗接种人员 | 疫苗接种人员 | 疫苗接种人员满意无投诉 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

82.                            项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 1月28日至31日转运车辆租赁经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵俊奇 |  |  | 联系电话 |  | 83669826 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过完成涉疫人员转运工作，确保涉疫人员及时转运。 |  |  |  | 完成涉疫人员转运。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50） | 数量指标 | 数量指标 | 转运3天 | 3天 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 确保转运工作完成 | 完成 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年内完成拨付 | 年内完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金 | 20.8万元 | 执行率 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （20） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 确保涉疫人员及时转运 | 确保涉疫人员及时转运 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （20） | 服务对象满意度标 | 转运人员 | 转运人员满意无投诉 | 疫苗接种人员满意无投诉 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

83.                            项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 封管控区居民就医出行保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵俊奇 |  |  | 联系电话 |  | 83669826 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 1567.87125 | 1567.87125 | 1567.87125 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 | 1567.87125 | 1567.87125 | 1567.87125 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过疫情防控期间封、管控区居民就医出行服务保障工作，针对封、管控区居民非紧急就医需求提供用车服务，达到缓解疾控部门用车压力，保障市民就医便捷安全。经与市交通委沟通，确认调运我区巡游出租车辆承担区级保障任务，落实保障人员、车辆在三家酒店闭环管理。 |  |  |  | 完成封管控区居民就医出行保障相关经费拨付工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50） | 数量指标 | 保障天数 | 45天 | 45天 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 封、管控区居民非紧急就医需求提供用车服务 | 保障服务期内完成 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 保障服务期内完成 | 保障服务期内完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金 | 1567.87125万元 | 执行率 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （20） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 缓解疾控部门用车压力，保障市民就医便捷安全 | 缓解疾控部门用车压力 | 达到预期 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （20） | 服务对象满意度标 | 封、管控区就医居民 | 无相关投诉 | 达到预期 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

84.                            项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11010622T000001270009-基层党组织党建活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目负责人 |  | 夏全书 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656263 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.43 |  | 2.34215 | 2.34215 |  | 10 | 100％ | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2.43 |  | 2.34215 | 2.34215 |  | — | 100％ | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为充分调动各支部和广大党员积极发挥“两个作用”，以服务支部、提升党员理论素养和提高自身党员身份认同为目标，为广大党员购买学习指定用书，配发党徽、党员先锋岗、党员先锋队等身份标识，组织参观红色教育基地、观看红色电影等活动。 |  |  |  |  |  | 截止2022年底，按照年初设定的目标，为广大党员购买了《习近平谈治国理政》第四卷和《百年初心成大道—党史学习教育案例选编》指定用书。为各党支部购买党徽、配发党员先锋岗桌牌和党员先锋队旗帜。通过组织参观北大红楼红色教育基地、观看《跨过鸭绿江》等红色电影，让广大党员增加对党史、战争史的认识和了解，达到了学习理论、提升认知的效果。各党支部通过评选党员先锋岗和党员先锋队，充分调动广大党员的积极性，夯实基层党组织建设基础，为丰台区城市运行管理工作锻造一支素质过硬的党员队伍，达到了预期目标。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购买学习用书2次；制作宣传展板1次；制作党员先锋岗、党员先锋队1次；购买党徽1次；组织参观红色教育基地1次；购买电影票1次。 |  | 按任务完成 |  | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 配发学习用书、组织参观活动租车、配发党徽、党员先锋岗、党员先锋队标识等。 |  | 按任务完成 |  | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 按年度完成支出。 |  | 按任务完成 |  | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 24300.00元 |  | 按任务完成 |  | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过购买学习辅导用书、参观北大红楼、结合观看红色电影等丰富的学习形式，使广大党员干部进一步夯实理论学习水平，从党史中汲取力量。通过佩戴党员徽章、评选党员先锋岗和党员先锋队，充分调动党支部和党员在城市运行管理、疫情防控等各项工作中更好的发挥“两个作用”，为丰台区城市建设贡献力量。 |  | 按任务完成 |  | 达到预期目标 | 35 |  | 35 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 党员满意度100％ |  | 按任务完成 |  | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

85.                            项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 丰台区前期谋划经费项目资金（21结转） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目负责人 |  | 于春羿 |  |  |  | 联系电话 |  | 83669826 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 300 |  | 298.25 | 298.25 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 300 |  | 298.25 | 298.25 |  | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为了有效管理代征道路用地，需组织专项巡查管理定期对全区接收的代征道路用地进行巡查，一是发现道路用地是否存在违规使用情况、二是检查道路用地环境保护措施情况，三是检查道路用地是否存在安全隐患，四是检查道路用地是否被非法侵占。同时由业务科室进行抽查。 计划当年按照巡查要求，完成全部已接收代征道路用地的日常巡查工作。 |  |  |  |  | 按照巡查要求，完成全部已接收代征道路用地的日常巡查工作。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目数量 | 3 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：满足市发改委任务要求 | 聚焦丰台区交通领域，优化区域综合交通体系，做好“跨区域交通、轨道交通、城市路网”持续完善，筑骨架、促通达、强复合。 |  | 达到预期 | 20 |  | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：无 | 2022年内完成成果编写 |  | 年内完成 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制预算总额 | 300万元 |  | 执行率 99.42% | 10 |  | 9.94 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： | 通过该项目实施完成，达到了缓解南城地区交通拥堵、强化与市域交通衔接、优化内部交通组织效率、助力重点产业及地块发展等社会效益。 |  | 达到预期目标 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：无 | 提升通达性 |  | 完成 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：无 | 将项目纳入市级储备库 |  | 达到预期 | 10 |  | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：属地满意度 | 属地满意 |  | 满意 | 20 |  | 20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.94 |  |

- 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 代征道路用地巡查和管护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目负责人 |  | 于春羿 |  |  |  | 联系电话 |  | 83669826 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 45 |  | 35 | 35 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 45 |  | 35 | 35 |  | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过组织专项巡查管理定期对全区接收的代征道路用地进行巡查，完成全部已接收代征道路用地的日常巡查工作。 |  |  |  |  | 按照巡查要求，完成全部已接收代征道路用地的日常巡查工作。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目 | 22 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 道路用地数量 | 77宗（处） |  | 达到预期 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 满足使用要求 | 符合标准 |  | 年内完成 | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 满足安全、环境、环保等管护要求 | 符合标准 |  | 执行率 100% | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划检查 | 年度覆盖全部道路用地 |  | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目金额 | 45万元 |  | 执行率 77.78% | 10 |  | 7.778 | 预留尾款 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 减少舆情 | 符合政策要求，减少对群众造成困扰 |  | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 减少舆情 | 符合政策要求，减少对群众造成困扰 |  | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 相关文件要求 | 按文件精神严格落实 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：属地满意度 | 属地满意 |  | 满意率100% | 10 |  | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.78 |  |

- 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2021年代征道路用地巡查尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目负责人 |  | 于春羿 |  |  |  | 联系电话 |  | 83669826 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 10 |  | 10 | 10 |  | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 拨付2021年代征道路用地巡查尾款 |  |  |  |  | 拨付2021年代征道路用地巡查尾款 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目 | 22 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 道路用地数量 | 77宗（处） |  | 达到预期 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 满足使用要求 | 符合标准 |  | 年内完成 | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 满足安全、环境、环保等管护要求 | 符合标准 |  | 执行率 100% | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划检查 | 覆盖全部道路用地 |  | 达到预期目标 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制预算总额 | 不超出预算 |  | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 减少舆情 | 符合政策要求，减少对群众造成困扰 |  | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 严格管理 | 确保巡查范围、密度 |  | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 相关文件要求 | 按文件精神严格落实 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：属地满意度 | 属地满意 |  | 满意率100% | 10 |  | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

88.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 信息系统运维类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张海燕 |  |  | 联系电话 |  | 83656260 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 2 | 1.2 | 1.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 | 2 | 1.2 | 1.2 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 做好本单位OA自动化办公系统维护工作，保证正常运营。 |  |  |  | 做好本单位OA自动化办公系统维护工作，保证正常运营。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50） | 数量指标 | 保障天数 | 365天 | 365天 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统运行平稳 | 服务期内系统运行平稳 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 保障服务期内完成 | 保障服务期内完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金 | 1.2万元 | 未完成 | 10 |  | 6 |  | 根据实际需求预估资金 |  |
|  | 效益指标 （20） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过该项目实施完成，确保我委工作正常开展，间接达到了社会效益 | 通过该项目实施完成，确保我委工作正常开展，间接达到了社会效益 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （20） | 服务对象满意度标 | 服务期限内我委OA系统运行平稳 | 无相关运行故障 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

89.                            项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 档案管理维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张海燕 |  |  | 联系电话 |  | 83656260 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 5.5 | 5.405 | 5.405 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 | 5.5 | 5.405 | 5.405 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过专业第三方服务，协助完成我委2021年档案整理工作，确保档案整理按期保质完成 |  |  |  | 完成我委2021年档案整理工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50） | 数量指标 | 完成1个年度的档案整理工作 | 完成1个年度的档案整理工作 | 完成1个年度的档案整理工作 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 认真完成交办工作 | 认真完成交办工作 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 保障服务期内认真完成交办工作 | 服务期内认真完成交办工作 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金 | 5.405万元 | 未完成 | 10 |  | 9.83 |  |  |  |
|  | 效益指标 （20） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过专业第三方档案服务，达到档案存档标准 | 通过专业第三方档案服务，达到档案存档标准 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （20） | 服务对象满意度标 | 按照我委交办的档案整理任务，按期保质完成。满意率合格 | 按照我委交办的档案整理任务，按期保质完成。满意率合格 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.83 |  |  |  |

90.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 设备购置类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张海燕 |  |  | 联系电话 |  | 83656260 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 4.3 | 4.2996 | 4.2996 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 | 4.3 | 4.2996 | 4.2996 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置1台彩色复印机及3台打印机，保障日常工作正常开展 |  |  |  | 购置1台彩色复印机及3台打印机，保障日常工作正常开展 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50） | 数量指标 | 购买3台打印机/一台彩色复印机 | 4台 | 4台 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 物品质量完好 | 物品质量完好 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 保障服务期内送货 | 服务期内送货完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金 | 4.2996万元 | 未完成 | 10 |  | 9.9 |  |  |  |
|  | 效益指标 （20） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障我委工作顺利开展，维持高效。 | 保障我委工作顺利开展，维持高效。 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （20） | 服务对象满意度标 | 按照政采要求，采购办公用品，产品使用满意率合格 | 按照政采要求，采购办公用品，产品使用满意率合格 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.9 |  |  |  |

91.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 临时人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张海燕 |  |  | 联系电话 |  | 83656260 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 19.2 | 4.8 | 4.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 | 19.2 | 4.8 | 4.8 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过聘用临时人员，协助完成我委政务大厅办理相关事项工作，确保群众解决相关诉求。 |  |  |  | 聘用临时人员协助我委进行办公。协助完成小客车指标解释工作等 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50） | 数量指标 | 聘请临时人员1人。完成2022年度的工作 | 聘请临时人员1人。完成2022年度的工作 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 认真完成交办工作 | 认真完成交办工作 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 保障服务期内认真完成交办工作 | 服务期内认真完成交办工作 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金 | 19.2万元 | 4.8万元 | 10 |  | 2.5 |  | 根据实际需求预估资金 |  |
|  | 效益指标 （20） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过该项目实施完成，达到服务群众的社会效益 | 通过该项目实施完成，达到服务群众的社会效益 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （20） | 服务对象满意度标 | 通过该项目实施完成，完成我委交办事项，满意度合格 | 通过该项目实施完成，完成我委交办事项，满意度合格 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.5 |  |  |  |

92.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2021年道路巡检项目尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪路杭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83669836 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 97.27808 | 93.77298 |  | 93.77298 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 97.27808 | 93.77298 |  | 93.77298 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于建立北京市城市道路塌陷风险隐患预警监测体系工作方案》，开展区属道路每日一巡，重点时段每日两巡，汛期点位巡查、完成接诉即办巡检任务、对2700条道路外临时巡检任务。 |  |  |  |  |  | 按要求完成全年巡查任务 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：区属道路巡查及临时任务 |  |  | 2700条区属道路 | 完成道路巡查任务 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：按照《北京市城市道路塌陷风险隐患预警监测体系》开展巡查工作 |  |  | 按照《北京市城市道路塌陷风险隐患预警监测体系》开展巡查工作 | 完成道路巡查任务 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按照合同约定时间开展巡查工作 |  |  | 按照合同约定时间开展巡查工作 | 按照合同约定时间开展巡查工作 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在财政指标内 |  |  | 97.27808万元 | 93.77298万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过对区属道路的巡检，确保区属道路完好，达到保障人民群众出行安全社会效益 |  |  | 通过对区属道路的巡检，确保区属道路通行安全 | 通过对区属道路的巡检，确保区属道路通行安全 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度90%以上 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

93.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2021年桥梁养护检测项目尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪路杭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83669836 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 72.4488 | 53.57824 |  | 53.57824 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 72.4488 | 53.57824 |  | 53.57824 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据部门职责，完成145座桥梁巡检，13座桥梁定检，以及10座桥梁养护，确保我区桥梁运行整体平稳，交通通行环境畅通，保障群众出行安全。 |  |  |  |  |  | 按要求完成全部工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成桥梁巡检、定检、养护工作 |  |  | 巡检154座、定检13座、养护10座 | 巡检154座、定检13座、养护10座 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：符合桥梁规范 |  |  | 符合桥梁规范 | 符合桥梁规范 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按合同时间要求支付尾款 |  |  | 支付完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制财政预算评审金额内 |  |  | 72.4488万元 | 53.57824万元 | 10 |  | 7.4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：：通过实施桥梁养护检测项目，确保区管桥梁安全平稳有序运行，达到保障人民群众出行安全社会效益 |  |  | 确保区属桥梁运行，保障群众出行安全 | 确保区属桥梁运行，保障群众出行安全 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度90%以上 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.4 |  |  |  |

94.                            项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年桥梁养护检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪路杭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83669836 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 240 | 95.777528 |  | 95.777528 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 240 | 95.777528 |  | 95.777528 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展区管桥梁巡检定检工作 |  |  |  |  |  | 按要求完成全部工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成桥梁巡检、定检工作 |  |  | 巡检154座、定检10座 | 巡检154座、定检13座 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：符合桥梁规范 |  |  | 符合桥梁规范 | 符合桥梁规范 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成2022年度桥梁巡检、定检工作 |  |  | 完成154座区管桥梁巡检、10座桥梁的定检工作 | 完成154座区管桥梁巡检、10座桥梁的定检工作 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制财政预算评审金额内 |  |  | 240万元 | 95.777528万元 | 10 |  | 3.2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过实施桥梁养护检测项目，确保区管桥梁安全平稳有序运行，达到保障人民群众出行安全社会效益 |  |  | 确保区属桥梁运行，保障群众出行安全 | 确保区属桥梁运行，保障群众出行安全 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度90%以上 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.2 |  |  |  |

95.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年区属道路巡检项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪路杭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83669836 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 384 | 364.92 |  | 364.92 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 384 | 364.92 |  | 364.92 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于建立北京市城市道路塌陷风险隐患预警监测体系工作方案》，开展区属道路每日一巡，重点时段每日两巡，汛期点位巡查、完成接诉即办巡检任务、对2700条道路外临时巡检任务。 |  |  |  |  |  | 按要求完成全年巡查任务 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：区属道路巡查及临时任务 |  |  | 2700条区属道路 | 完成道路巡查任务 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：按照《北京市城市道路塌陷风险隐患预警监测体系》开展巡查工作 |  |  | 按照《北京市城市道路塌陷风险隐患预警监测体系》开展巡查工作 | 完成道路巡查任务 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按照合同约定时间开展巡查工作 |  |  | 按照合同约定时间开展巡查工作 | 按照合同约定时间开展巡查工作 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在财政指标内 |  |  | 384万元 | 364.920866万元 | 10 |  | 7.6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过对区属道路的巡检，确保区属道路完好，达到保障人民群众出行安全社会效益 |  |  | 通过对区属道路的巡检，确保区属道路通行安全 | 通过对区属道路的巡检，确保区属道路通行安全 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度90%以上 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.6 |  |  |  |

96.                            项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2018年道路大修质保金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪路杭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83669836 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.609816 | 2.609816 |  | 2.609816 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2.609816 | 2.609816 |  | 2.609816 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按合同要求支付2018年区属道路大修项目-望园北路皮革路质保金支付 |  |  |  |  |  | 已支付 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展望园北路皮革路道路大修工程 |  |  | 2条 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 |  |  | 质量合格 | 质量合格 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：已完工 |  |  | 已完工 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在财政指标内 |  |  | 2.609816万元 | 2.609816万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过对区属道路的大修工作，确保区属道路完好，达到保障人民群众出行安全社会效益 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度90%以上 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

97.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2019年道路大修项目玉林西路质保金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪路杭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83669836 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.102282 | 5.102282 |  | 5.102282 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 5.102282 | 5.102282 |  | 5.102282 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按合同要求支付2019年道路大修项目玉林西路质保金 |  |  |  |  |  | 已支付 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展玉林西路道路大修工程 |  |  | 1条 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 |  |  | 质量合格 | 质量合格 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：已完工 |  |  | 已完工 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在财政指标内 |  |  | 5.102282万元 | 5.102282万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过对区属道路的大修工作，确保区属道路完好，达到保障人民群众出行安全社会效益 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度90%以上 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

98.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2019年南苑-大红门地区断头路打通和通信架空线入地项目质保金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪路杭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83669836 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 115.153788 | 115.153788 |  | 115.153788 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 115.153788 | 115.153788 |  | 115.153788 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成项目质保金支付 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：对打通大红门地区断头路，完成该区域架空线入地施工。 |  |  | 5条 | 5条 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 |  |  | 质量合格 | 质量合格 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： 按合同要求时间完成 |  |  | 完成施工 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在财政指标内 |  |  | 115.153789万元 | 115.153789万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过打通断头路工作，确保道路通行便利，达到保障人民群众出行安全、便利的社会效益 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度90%以上 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10 |  | 未发生不满意情况 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

99.                             项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2021年道路大修尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪路杭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83669836 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 550 | 464.959829 |  | 464.959829 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 550 | 464.959829 |  | 464.959829 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按合同要求及工程相关进度完成2021年道路大修项目尾款支付 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：对8万平米区属道路进行大修。 |  |  | 8万平方米 | 8.6万平方米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 |  |  | 质量合格 | 质量合格 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工程竣工且完成结算评审 |  |  | 支付尾款 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在财政指标内 |  |  | 550万元 | 464.959829万元 | 10 |  | 8.4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过对区属道路的大修工作，确保区属道路完好，达到保障人民群众出行安全社会效益 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度90%以上 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.4 |  |  |  |

100.                           项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2021年区属道路检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪路杭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83669836 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 273.2 | 67.9500 |  | 67.9500 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | — | 67.9500 |  | 67.9500 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 进行区属道路专业检测评级及雷达检测，完成填报市级灾普系统 |  |  |  |  |  | 按要求完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：进行区属道路专业检测评级及雷达检测，完成填报市级灾普系统 |  |  | 专业检测：342条雷达检测 65条 | 完成342条区属道路专业检测及65条道路雷达检测，完成灾普系统填报工作 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：通过对区属道路的检测，确保区属道路通行安全 |  |  | 通过对区属道路的检测，确保区属道路通行安全 | 提交检测报告 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成道路检测项目尾款支付 |  |  | 支付完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在财政指标内 |  |  | 67.9500万元 | 67.9500万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过对区属道路雷达监测工作，及时发现道路隐藏病害，达到保障人民群众出行安全的社会效益 |  |  | 通过对区属道路的检测，确保区属道路通行安全 | 通过对区属道路的检测，确保区属道路通行安全 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度90%以上 |  |  | 90% | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

101.                           项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2021年区属道路养护和掘路监理项目尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪路杭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83669836 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 39.271365 | 15.708546 |  | 15.708546 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 39.271365 | 15.708546 |  | 15.708546 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对区属道路养护和掘路工程进行监理工作，确保区属道路养护和掘路工程符合道路工程管理的相关要求，确保工程质量、安全、环保等各方面达标。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：按照建设工程监理与相关服务收费标准管理规定，结合工程总投资情况进行监理费的测算 |  |  | 1平方米 | 14万平方米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：保证区属道路养护工程和掘路工程的质量、安全、进展等 |  |  | 质量合格 | 质量合格 | 40 |  | 40 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：在合同有效时间内开展监理工作 |  |  | 开展监理工作 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在财政指标内 |  |  | 39.271365 | 15.708546 | 10 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过该项目实施，保障区属道路养护、掘路工作保质保量开展 |  |  | 质量合格 | 质量合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度90%以上 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10 |  | 未发生不满意情况 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

102.                           项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年慢行系统项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪路杭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83669836 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 300.00 | 260.488732 |  | 260.488732 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 300.00 | 260.488732 |  | 260.488732 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过建设亚林西慢行示范区，提升周边道路慢行品质。开展慢行品质提升，从而有效改善行人、自行车的通行环境。开展慢行交通服务考评。 |  |  |  |  |  | 完成全部工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成亚林西慢行系统示范区建设，完成南苑西路750米的慢行系统品质提升任务，完成1次慢行交通服务考评 |  |  | 1处、235公里、1次 | 已完成1处慢行示范区、750米治理任务、1次服务考评 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：符合《北京市步行和自行车交通设施改善技术指南（修订）》，城市道路养护规范、自行车道和人行道治理指南、城市道路空间设计规范，完成两次考评 |  |  | 质量合格 | 质量合格 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工程竣工 |  |  | 年内完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在财政指标内 |  |  | 300万元 | 260.488732元 | 10 |  | 8.7 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过该项目实施完成，达到了增强群众的生活幸福感，打造良好的步行和自行车出行环境的社会效益 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度90%以上 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10 |  | 未发生不满意情况 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.7 |  |  |  |

103.                           项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年区属道路大修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪路杭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83669836 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3400.00 | 2703.288506 |  | 2703.288506 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 3400.00 | 2703.288506 |  | 2703.288506 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对区属道路的修缮，有效改善区属道路的交通环境。 |  |  |  |  |  | 通过完成对区属道路的修缮，有效改善了区属道路的交通环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：对10万平米区属道路进行大修。 |  |  | 10万平方米 | 10.8万平方米 | 10 |  | 10 |  | 结合资金情况、道路情况，通过专业设计确定实际大修面积 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 |  |  | 质量合格 | 质量合格 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2022年底完成大修任务 |  |  | 2022年底前完工 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在财政指标内 |  |  | 3400万元 | 2703.288506万元 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过对区属道路的大修工作，确保区属道路完好，达到保障人民群众出行安全社会效益 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度90%以上 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10 |  | 未发生不满意情况 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

104.                            项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年区属道路养护和掘路监理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪路杭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83669836 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80.00 | 62.6916 |  | 62.6916 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 80.00 | 62.6916 |  | 62.6916 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对区属道路养护和掘路工程进行监理工作，确保区属道路养护和掘路工程符合道路工程管理的相关要求，确保工程质量、安全、环保等各方面达标。 |  |  |  |  |  | 按要求完成监理工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：按照建设工程监理与相关服务收费标准管理规定，结合工程总投资情况进行监理费的测算 |  |  | 按区管道路养护计划开展监理工作 | 2.984664万平方米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：保证区属道路养护工程和掘路工程的质量、安全、进展等 |  |  | 质量合格 | 质量合格 | 40 |  | 40 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成年度监理工作 |  |  | 完成年度监理工作 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在财政指标内 |  |  | 80万元 | 62.6916万元 | 10 |  | 7.8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过该项目实施，保障区属道路养护、掘路工作保质保量开展 |  |  | 质量合格 | 质量合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度90%以上 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10 |  | 未发生不满意情况 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.8 |  |  |  |

105.                           项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 道路缺绿整治及道路塌陷应急检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪路杭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83669836 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100 | 98.196485 |  | 98.196485 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 100 | 98.1964.85 |  | 98.1964.85 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照区领导批示，配合区园林局开展行道树缺失点位地下管线勘测工作 |  |  |  |  |  | 完成全部点位勘测 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：按计划完成勘测。 |  |  | 44条 | 44条 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：为下一步植树工作提供地下管线测绘保障 |  |  | 按要求勘测落图 | 合格 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2022年底完成 |  |  | 2022年底前完成 | 按时完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在财政指标内 |  |  | 98.1964.85万元 | 98.1964.85万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： 通过该项目实施完成，使道路绿化缺失问题顺利推进，提升道路整体环境的社会效益 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度90%以上 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10 |  | 未发生不满意情况 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

106.                           项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 慢行系统项目尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪路杭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83669836 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 400 | 192.574165 |  | 192.574165 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 400 | 192.574165 |  | 192.574165 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成园博园慢行示范区建设，完成慢行品质提升工作，完成慢行评价考核工作，预计2021年底前完成全部施工和考评工作，并按照合同约定，2022年进行支付尾款。 |  |  |  |  |  | 完成支付 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成园博园慢行系统示范区建设，完成改造的235公里慢行系统品质提升任务，完成1次慢行交通服务考评 |  |  | 1处、235公里、1次 | 已完成1处慢行示范区、235公里治理任务、1次服务考评 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：符合《北京市步行和自行车交通设施改善技术指南（修订）》，城市道路养护规范、自行车道和人行道治理指南、城市道路空间设计规范，完成两次考评 |  |  | 质量合格 | 质量合格 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2021年底完成慢行任务，2022年支付尾款 |  |  | 支付完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在财政指标内 |  |  | 400万元 | 192.574165元 | 10 |  | 4.8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过该项目实施完成，达到了增强群众的生活幸福感，打造良好的步行和自行车出行环境的社会效益 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度90%以上 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10 |  | 未发生不满意情况 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.8 |  |  |  |

107.                           项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2020年桥梁检测和养护项目质保金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪路杭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83669836 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.32934 | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2.32934 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020年桥梁养护项目对梆子井桥等7座桥梁进行养护作业，按合同约定到期支付质保金 |  |  |  |  |  | 因我委相关意见未与相关施工方达成一致，暂缓质保金支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：按照设计图纸完成桥梁养护作业 |  |  | 完成施工 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：符合桥梁养护施工相关规范，确保桥梁安全 |  |  | 施工质量验收合格 | 合格 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：在合同约定时间内完成全部工作 |  |  | 工程按时竣工 | 竣工 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：不超出预算金额 |  |  | 2.32934万元 | 未支付 | 10 |  | 0 |  | 暂缓支付质保金 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过实施桥梁养护检测项目，确保区管桥梁安全平稳有序运行，达到保障人民群众出行安全社会效益 |  |  | 安全平稳运行 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度90%以上 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 80 |  |  |  |

108.                           项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2020年区属道路大修项目质保金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪路杭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83669836 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 101.080587 | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 101.080587 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展道路大修施工，并按合同约定到期支付质保金 |  |  |  |  |  | 因我委相关意见未与相关施工方达成一致，暂缓质保金支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成道路大修，保障道路完好度 |  |  | 5条 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：符合城镇道路养护技术规范和城镇道路工程施工质量检验标准 |  |  | 质量合格 | 质量合格 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：在合同约定时间内完成全部工作 |  |  | 工程按时竣工 | 竣工 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：不超出预算金额 |  |  | 101.080587万元 | 未支付 | 10 |  | 0 |  | 暂缓支付质保金 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过对区属道路的大修工作，确保区属道路完好，达到保障人民群众出行安全社会效益 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度90%以上 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 80 |  |  |  |

109.                           项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 慢行系统示范区建设项目质保金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪路杭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83669836 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3.8884 | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 3.8884 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展慢性示范区建设，并按合同约定到期支付质保金 |  |  |  |  |  | 因我委相关意见未与相关施工方达成一致，暂缓质保金支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成汽博周边慢行系统示范区建设。 |  |  | 1处 | 1处 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：符合《北京市步行和自行车交通设施改善技术指南（修订）》，城市道路养护规范、自行车道和人行道治理指南、城市道路空间设计规范。 |  |  | 质量合格 | 质量合格 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：在合同约定时间内完成全部工作 |  |  | 工程按时竣工 | 竣工 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在财政指标内 |  |  | 3.8884万元 | 3.8884元 | 10 |  | 0 |  | 暂缓支付质保金 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过该项目实施完成，达到了增强群众的生活幸福感，打造良好的步行和自行车出行环境的社会效益 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度90%以上 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 80 |  |  |  |

110.                           项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 城市运行保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪路杭 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83669836 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200 | 199.710938 |  | 199.710938 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 200 | 199.710938 |  | 199.710938 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城市管理运行过程中发生的临时性经费，主要涉及能源，环境，卫生，交通，景观，垃圾等涉及城管委职能的相关工作，以及领导交办的其他临时性城市管理工作，及应急工作。 |  |  |  |  |  | 保障城市管理运行过程中发生的临时性经费，以及领导交办的其他临时性城市管理工作，及应急工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障项目 |  |  | 2个 |  | 完成预期 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 满足项目质量要求 |  |  | 质量良好 |  | 质量良好 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按要求完成项目任务 |  |  | 按要求完成项目任务 |  | 完成预期 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目支出进度 |  |  | 199.999137 |  | 199.999137 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过该项目实施完成，达到了保障城市管理平稳运行的社会效益 |  |  | 保障城市管理平稳运行 |  | 完成预期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 通过走访周边群众表示满意 |  |  | 周边群众满意 |  | 周边群众满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

111.                           项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 万源北路（东渠路）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪路杭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83669836 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1250 | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1250 | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成万源北路改扩建项目 |  |  |  |  |  | 因前期沟通及资金等问题未满足项目启动条件 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：对万源北路拓宽改造 |  |  | 1条 | 0 | 20 |  | 0 |  | 不满足项目开展条件 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：按照规划设计方案完成万源北路东段道路工程 |  |  | 按要求完成 | 未开展 | 20 |  | 0 |  | 不满足项目开展条件 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：合同约定时间内完成 |  |  | 完成工作 | 未开展 | 10 |  | 0 |  | 不满足项目开展条件 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在财政指标内 |  |  | 1250万元 | 0 | 20 |  | 0 |  | 不满足项目开展条件 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过该项目实施完成，达到改善周边居民出行环境的社会效益 |  |  | 道路竣工 | 未开展 | 20 |  | 0 |  | 不满足项目开展条件 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度90%以上 |  |  | 90% | 0% | 10 |  | 0 |  | 不满足项目开展条件 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |

112.                           项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 外区酒店隔离点启动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目负责人 |  | 李鹏举、余子文 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656260 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 60 |  | 60 | 60 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 60 |  | 60 | 60 |  | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为有效防止疫情扩散，我区在外区陆续开设集中隔离点，妥善安置高风险人员隔离 |  |  |  |  |  | 我区在外区陆续开设集中隔离点，妥善安置高风险人员隔离，有效防止疫情扩散 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 隔离点数量 |  | 2 |  | 2 | 30 |  | 30 |  |
|  |  | 质量指标 | 达到相关防控要求 |  | 达到要求 |  | 达到要求 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 支付时限 |  | 年底前完成 |  | 年底前完成 | 20 |  | 20 |  |
|  |  | 成本指标 | 财政资金 |  | 60万元 |  | 60万元 | 10 |  | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 有效减少疫情扩散 |  | 达到 |  | 达到 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 相关隔离人员、工作人员满意 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

- 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 外区集中隔离点运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目负责人 |  | 李鹏举、余子文 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656260 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 57.56391 |  | 57.56391 | 57.56391 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 57.56391 |  | 57.56391 | 57.56391 |  | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为有效防止疫情扩散，我区在外区陆续开设集中隔离点，妥善安置高风险人员隔离 |  |  |  |  |  | 我区在外区陆续开设集中隔离点，妥善安置高风险人员隔离，有效防止疫情扩散 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 隔离点数量 |  | 2 |  | 2 | 30 |  | 30 |  |
|  |  | 质量指标 | 达到相关防控要求 |  | 达到要求 |  | 达到要求 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 支付时限 |  | 年底前完成 |  | 年底前完成 | 20 |  | 20 |  |
|  |  | 成本指标 | 财政资金 |  | 57.56391万元 |  | 57.56391万元 | 10 |  | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 有效减少疫情扩散 |  | 达到 |  | 达到 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 相关隔离人员、工作人员满意 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

- 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 预付外区集中隔离点部分运行资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目负责人 |  | 李鹏举、余子文 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656260 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 47.88 |  | 47.88 | 47.88 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 47.88 |  | 47.88 | 47.88 |  | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为有效防止疫情扩散，我区在外区陆续开设集中隔离点，妥善安置高风险人员隔离 |  |  |  |  |  | 我区在外区陆续开设集中隔离点，妥善安置高风险人员隔离，有效防止疫情扩散 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 隔离点数量 |  | 2 |  | 2 | 30 |  | 30 |  |
|  |  | 质量指标 | 达到相关防控要求 |  | 达到要求 |  | 达到要求 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 支付时限 |  | 年底前完成 |  | 年底前完成 | 20 |  | 20 |  |
|  |  | 成本指标 | 财政资金 |  | 47.88万元 |  | 47.88万元 | 10 |  | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 有效减少疫情扩散 |  | 达到 |  | 达到 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 相关隔离人员、工作人员满意 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

- 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2020年市容环境垃圾分类检查考核服务尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目负责人 |  | 李宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656277 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 45.9913 |  | 45.9913 | 45.9913 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 45.9913 |  | 45.9913 | 45.9913 |  | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成对丰台区全区门前及其他责任区、背街小巷、公共厕所、环卫设施、行业单位市容环境卫生情况等检查和其他临时性检查工作。完成对丰台区生活垃圾分类示范片区日常运行、垃圾分类达标小区日常运行、党政机关强制分类管理、餐厨垃圾规范管理等四个方面进行检查。 |  |  |  |  |  | 通过开展“2020年市容环境垃圾分类检查考核”工作，完成对我区门前及其他责任区、背街小巷、公共厕所、环卫设施、行业单位市容环境卫生情况等检查和其他临时性检查工作。完成对我区生活垃圾分类示范片区日常运行、垃圾分类达标小区日常运行、党政机关强制分类管理、餐厨垃圾规范管理等四个方面的检查工作。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：市容环境卫生检查 |  | 完成预期指标 |  | 完成预期指标 | 20 |  | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：垃圾分类检查 |  | 完成预期指标 |  | 完成预期指标 | 20 |  | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：提供日报、月报、年度报告 |  | 12月前完成 |  | 12月前完成 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算数 |  | 45.9913 |  | 45.9913 | 10 |  | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：周边环境干净整洁 |  | 完成预期目标 |  | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：通过检查督促责任单位做好整改，改善我区环境 |  | 完成预期目标 |  | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：提高辖区内居民生活满意度 |  | 完成预期目标 |  | 完成预期目标 | 10 |  | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

- 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 供热服务平台接入费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 能源运行科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孔琳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656271 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12345市民服务热线将所有工单直派至区供热服务平淡，由供热服务平台进行甄别并分选贴签，再将带有标签信息的工单退回12345市民服务热线。12345市民服务热线将带有标签信息工单自动派发至工单责任主体单位处置。供热服务平台接入费用，一次性20万左右。 |  |  |  |  |  | 因区城指中心无法对接96069平台，导致该项目未开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：供热单位派单数量 |  |  | 180 | 0 | 20 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：供热服务平台接入12345平台 |  |  | 接入12345平台 | 未接入 | 20 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：即时甄别并分选贴签 |  |  | 甄别并分选 | 0 | 20 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：区级预算 |  |  | 20万元 | 0 | 10 |  | 0 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：及时处理百姓诉求 |  |  | 及时处理 | 0 | 10 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提升群众满意度 |  |  | 群众满意 | 0 | 10 |  | 0 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：群众满意度90%以上 |  |  | 未开展 | 0 | 10 |  | 0 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 未开展 |  |

- 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 丰台区安全型液化气配件推广资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 能源运行科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孔琳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656271 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 280 | 280 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 坚决查处本区各类市场销售的不合格燃气灶具及配件产品。2023年底前，随气瓶检验、更新，将本区城乡居民家庭使用的液化气气瓶瓶阀全部更换为带有自闭功能的气瓶瓶阀。2023年底前，将本区液化气居民用户使用的普通型灶具连接软管全部更换为金属丝织包覆连接软管，安装安全型气瓶调压器，同步回收用户正在使用的普通型和不合格型液化气配件。目前，本区共有液化气居民用户约160446户，经初步测算，安全型调压器和软管的单套采购费用约100元，按照上述原则，用户与市、区财政各需出资约8022300元、4011150元。 |  |  |  |  |  | 已推广完成年度任务目标，未完成结算，未使用经费 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：液化气使用居民 |  |  | 26个街镇 | 26 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：安装安全型气瓶调压器 |  |  | 开展安装工作 | 已开展 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成2022年推广安装任务 |  |  | 完成 | 已完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：区级预算指标内 |  |  | 280万元 | 0 | 10 |  | 0 |  | 未完成结算 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：将本区城乡居民家庭使用的液化气气瓶瓶阀全部更换为带有自闭功能的气瓶瓶阀 |  |  | 完成年度任务 | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提升群众使用液化气安全 |  |  | 提升群众安全感 | 已提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：保障全区液化气气瓶使用安全 |  |  | 群众满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 80 |  |  |  |

- 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年度区域锅炉房供热补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孔琳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656271 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 272.5593 | 272.5593 |  | 272.5593 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 272.5593 | 272.5593 |  | 272.5593 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在缓解供热单位供热运行压力的同时，维持企业正常运转，确保供热单位有能力保障全区冬季安全、稳定、正常供热，保证广大居民安全、温暖过冬。 |  |  |  |  |  | 已拨付，通过开展供热补贴资金发放，达到提高全区供热服务质量的目的。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：向供热企业发放供热补贴资金，企业数量 |  |  | 180 | 166 | 20 |  | 20 |  | 已按照预算和申报情况全部拨付 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：确保冬季供热温度达标 |  |  | 温度达标 | 温度达标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：确保我区冬季供热温度达标 |  |  | 供暖季内 | 供暖季内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：根据燃料种类结合供热面积支付 |  |  | 控制在财政指标内 | 控制在财政指标内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：在缓解供热单位供热运行压力的同时，维持企业正常运转，确保供热单位有能力保障全区冬季安全、稳定、正常供热，保证广大居民安全、温暖过冬。 |  |  | 辖区供热工作平稳运行 | 辖区供热工作平稳运行 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：地区百姓对供热工作满意达到99% |  |  | 居民满意 | 居民满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

- 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11010622T000000412448-宣传费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目负责人 |  | 张洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656273 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 |  | 20 | 19.956 |  | 10 | 99.78% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 20 |  | 20 | 19.956 |  | — | 99.78% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为提高我委的宣传工作，拓宽宣传渠道，丰富宣传手段，加强我委人员在城市管理领域的知识积累。 |  |  |  |  |  | 与当代媒体平台接轨，2022年成立了丰台区城市管理委公众号，并委托北京小蕉科技有限公司负责新媒体平台运营服务，全年发表文章500余篇，制作年度作战图表，订阅2023年度《城市管理与科技》杂志25套150本，制作环境建设考核每月公示展板并在1号楼大厅公示，向社会征集丰台站老照片200余份，并对好的作品进行了奖励。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2022年成立了丰台区城市管理委公众号，并委托北京小蕉科技有限公司负责新媒体平台运营服务，全年发表文章500余篇，制作年度作战图表，订阅2023年度《城市管理与科技》杂志25套150本，制作环境建设考核每月公示展板并在1号楼大厅公示，向社会征集丰台站老照片200余份，并对好的作品进行了奖励。 |  | 达成预期指标 |  | 达成预期指标且效果较好 | 20 |  | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标：展板内容涵盖宣传重点，杂志内容对我委专业知识进行了分析推广，公众号在城市管理领域的宣传取得了社会一定的认可。 |  | 达成预期指标较好 |  | 达成预期指标且效果较好 | 10 |  | 10 | 为完成政治任务而为，须进一步讲求策略。 |
|  |  | 时效指标 | 指标：按照合同约定，第一期二十五万元在第一季度内支付完成；第二期五万元于11月10日前支付完成。 |  | 按照合同约定时限进行支付 |  | 达成预期指标且效果较好 | 20 |  | 20 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标：宣传费 |  | 20万 |  | 19.956万 | 10 |  | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过各类宣传方式，取得较好的宣传效果 |  | 达成预期指标 |  | 达成预期指标且效果较好 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标：对我委公众号、宣传展板、杂志及起到的宣传作用表示肯定 |  | 满意度95%以上 |  | 满意度100% |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

120.                           项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11010622T000000412442-法律顾问费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |
| 项目负责人 |  | 张洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656273 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 |  | 30 | 30 |  | 10 | 100% |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 30 |  | 30 | 30 |  | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 规范我委的各项行政行为，依法依规受理当事人的诉求，并作出答复；确保合同签订履行等依法依规，在行政复议、行政诉讼及民事诉讼中依法维护我委的合法权益。 |  |  |  |  |  | 2022年该事务所委派律师共现场签审合同36次315份；审查、起草、修改其他法律文件29份次；现场参加各项专题会议、咨询讨论、提出法律意见11次；办理行政复议案件4件，1个案件维持，1个案件撤回申请，1个案件撤销答复，1个审理中；办理行政诉讼及赔偿案件2件，均为胜诉；民事诉讼案件11件，审结2件，原告撤诉1件，审理中8件。达到预期绩效目标。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标：按时审查、起草、修改全年合同及其他法律文件，每年参加主任办公会会前学法，及时参加各项专题会议、咨询讨论等 |  | 达成预期指标 |  | 达成预期指标且效果较好 | 20 |  | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标：办理行政复议及行政诉讼案件 |  | 撤销复议1件、无败诉 |  | 达成预期指标且效果较好 | 10 |  | 7.5 | 为完成政治任务而为，须进一步讲求策略。 |
|  |  | 时效指标 | 指标：按照合同约定，第一期二十五万元在第一季度内支付完成；第二期五万元于11月10日前支付完成。 |  | 按照合同约定时限进行支付 |  | 达成预期指标且效果较好 | 20 |  | 20 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标：法律顾问费 |  | 30万元 |  | 30万元 | 10 |  | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标：通过项目的实施，我委全年无行政败诉，签审合同未发生合同纠纷问题 |  | 达成预期指标 |  | 达成预期指标且效果较好 | 20 |  | 20 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标：各科室及事业单位负责人对委派律师的年终工作评价满意度高 |  | 满意度95%以上 |  | 满意度100% | 10 |  | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.5 |  |

121.                          项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2021年背街小巷整治提升专项补助资金（21年结转） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 环境建设科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王枫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656262 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 333.657356 | 143.378257 |  | 143.378257 |  | 10 |  | 43% |  | 4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 333.657356 | 143.378257 |  | 143.378257 |  | — |  | 43% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 达到道路平整，外立面整洁，绿化良好，无违法建筑，无“开墙打洞”，秩序井然，广告牌匾规范，通信架空线架设规范的标准，且整治效果保持良好。 |  |  |  |  |  | 达到道路平整，外立面整洁，绿化良好，无违法建筑，无“开墙打洞”，秩序井然，广告牌匾规范，通信架空线架设规范的标准，且整治效果保持良好。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增机动车停车位75个，施划停车位155个，清理私车地锁24个，清理僵尸车1辆，完善无障碍设施23处，修复盲道474.91米，修复缘石坡道184处，安装扶手10处，增加绿化植被7322.48平米，建成口袋公园13779平米，治理开墙打洞5处，立面粉饰31234.65平米，清理堆物483吨，规范设置垃圾收容器1个，治理占道经营2处，增加便民服务设施38处，拆除及规范设置29块，地面整修73136.72平米，规范公共服务设施3件，通信架空线规范捆扎5599米。 |  |  | 新增机动车停车位75个，施划停车位155个，清理私车地锁24个，清理僵尸车1辆，完善无障碍设施23处，修复盲道474.91米，修复缘石坡道184处，安装扶手10处，增加绿化植被7322.48平米，建成口袋公园13779平米，治理开墙打洞5处，立面粉饰31234.65平米，清理堆物483吨，规范设置垃圾收容器1个，治理占道经营2处，增加便民服务设施38处，拆除及规范设置29块，地面整修73136.72平米，规范公共服务设施3件，通信架空线规范捆扎5599米。 | 新增机动车停车位75个，施划停车位155个，清理私车地锁24个，清理僵尸车1辆，完善无障碍设施23处，修复盲道474.91米，修复缘石坡道184处，安装扶手10处，增加绿化植被7322.48平米，建成口袋公园13779平米，治理开墙打洞5处，立面粉饰31234.65平米，清理堆物483吨，规范设置垃圾收容器1个，治理占道经营2处，增加便民服务设施38处，拆除及规范设置29块，地面整修73136.72平米，规范公共服务设施3件，通信架空线规范捆扎5599米。入地150米，桥架375米。 | 20 |  | 18 |  | 在实际实施中，部分内容发生变更 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准 |  |  | 达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准 | 达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：（一）准备阶段（2020年底至2021年4月底）。完成项目方案设计、政府采购意向公开和启动工程预算的评审工作。 （二）实施阶段（2021年5月初至2021年11月初）。完成项目施工、监理招投标和项目施工工作。 （三）验收阶段（2021年11月底前）。完成项目验收工作。 （四）结算阶段（2021年12月至2022年5月底）完成项目结算工作。 |  |  | （一）准备阶段（2020年底至2021年4月底）。完成项目方案设计、政府采购意向公开和启动工程预算的评审工作。 （二）实施阶段（2021年5月初至2021年11月初）。完成项目施工、监理招投标和项目施工工作。 （三）验收阶段（2021年11月底前）。完成项目验收工作。 （四）结算阶段（2021年12月至2022年5月底）完成项目结算工作。 | （一）准备阶段（2020年底至2021年4月底）。完成项目方案设计、政府采购意向公开和启动工程预算的评审工作。 （二）实施阶段（2021年5月初至2021年11月初）。完成项目施工、监理招投标和项目施工工作。 （三）验收阶段（2021年11月底前）。完成项目验收工作。 （四）结算阶段（2021年12月至2022年5月底）完成项目结算工作。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：9413559.16 |  |  | 9413559.16 | 6076985.66 | 10 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：不产生直接经济效益 |  |  | 不产生直接经济效益 | 不产生直接经济效益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：改善居民出行条件，人文北京，执政为民，社会和谐稳定。 |  |  | 改善居民出行条件，人文北京，执政为民，社会和谐稳定。 | 改善居民出行条件，人文北京，执政为民，社会和谐稳定。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1:不涉及生态效益 |  |  | 不涉及生态效 | 不涉及生态效 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：不涉及可持续影响 |  |  | 不涉及可持续影响 | 不涉及可持续影响 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：美化净化群众身边环境，95%群众满意背街小巷环境整治；街乡镇对整治的背街小巷满意度100%。 |  |  | 美化净化群众身边环境，95%群众满意背街小巷环境整治；街乡镇对整治的背街小巷满意度100%。 | 群众身边环境得到美化净化，95%群众满意环境整治。街乡镇对整治的背街小巷满意度100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86 |  |  |  |

- 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2020年度背街小巷环境精细化整治资金-通信架空线梳理（21结转） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王枫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656723 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 33.174647 |  | 33.174647 | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 33.174647 |  | 33.174647 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 达到道路平整，外立面整洁，绿化良好，无违法建筑，无“开墙打洞”，秩序井然，广告牌匾规范，通信架空线架设规范的标准，且整治效果保持良好。 |  |  |  |  |  | 达到道路平整，外立面整洁，绿化良好，无违法建筑，无“开墙打洞”，秩序井然，广告牌匾规范，通信架空线架设规范的标准，且整治效果保持良好。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：架空线缆、吊线、拆除主要工程量: 1、511条SM12 共计: 39717米 2、720条SM24 共计: 68519米 3、1145 条SM48 共计: 111990 米 4、441条SM72 共计: 45456.2米 5、钢绞线7/2.2 共计: 128024 米 安装及梳理各式线缆、保护管、托架: 1、511条SM12 共计: 39717 米 2、720条SM24 共计: 68519 米 3、1145条SM48 共计: 11990米 4、441条SM72 共计: 45456.2米 5、钢绞线7/2.2 共计: 128024米 6、托架 共计: 302 套 7、塑料保护管 共计: 12743 米 8、防火防水布 共计: 49738.54 ㎡ |  | 架空线缆、吊线、拆除主要工程量: 1、511条SM12 共计: 39717米 2、720条SM24 共计: 68519米 3、1145 条SM48 共计: 111990 米 4、441条SM72 共计: 45456.2米 5、钢绞线7/2.2 共计: 128024 米 安装及梳理各式线缆、保护管、托架: 1、511条SM12 共计: 39717 米 2、720条SM24 共计: 68519 米 3、1145条SM48 共计: 11990米 4、441条SM72 共计: 45456.2米 5、钢绞线7/2.2 共计: 128024米 6、托架 共计: 302 套 7、塑料保护管 共计: 12743 米 8、防火防水布 共计: 49738.54 ㎡ |  | 架空线缆、吊线、拆除主要工程量: 1、511条SM12 共计: 39717米 2、720条SM24 共计: 68700米 3、1145 条SM48 共计: 111990 米 4、441条SM72 共计: 45456.2米 5、钢绞线7/2.2 共计: 128024 米 安装及梳理各式线缆、保护管、托架: 1、511条SM12 共计: 39614 米 2、720条SM24 共计: 68519 米 3、1145条SM48 共计: 11990米 4、441条SM72 共计: 45321米 5、钢绞线7/2.2 共计: 12754米 6、托架 共计: 302 套 7、塑料保护管 共计: 12743 米 8、防火防水布 共计: 49738.54 ㎡ | 20 |  | 0 |  | 在实际实施中，部分内容发生变更 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准 |  | 达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准 |  | 达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城市道路养护技术规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准 | 10 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：招投标计划时间：2020年7月底完成； 施工计划时间：2020年10月底完成施工； 结算评审时间：2021年9月之前。 |  | 招投标计划时间：2020年7月底完成； 施工计划时间：2020年10月底完成施工； 结算评审时间：2021年9月之前。 |  | 招投标计划时间：2020年7月底完成； 施工计划时间：2020年10月底完成施工； 结算评审时间：2021年9月之前。 | 20 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：2164152.57 |  | 2164152.57 |  | 1832406.1 | 10 |  | 0 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：不产生直接经济效益 |  | 不产生直接经济效益。 |  | 不产生直接经济效益。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：改善居民出行条件，人文北京，执政为民，社会和谐稳定。 |  | 改善居民出行条件，人文北京，执政为民，社会和谐稳定。 |  | 周边区域环境得到改善，带动区域发展。 | 20 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：不涉及生态效益 |  | 不涉及生态效益。 |  | 不涉及生态效益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：不涉及可持续影响 |  | 不涉及可持续影响 |  | 不涉及可持续影响 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：美化净化群众身边环境，95%群众满意背街小巷环境整治；街乡镇对整治的背街小巷满意度100%。 |  | 美化净化群众身边环境，95%群众满意背街小巷环境整治；街乡镇对整治的背街小巷满意度100%。 |  | 群众身边环境得到美化净化，95%群众满意环境整治。街乡镇对整治的背街小巷满意度100% | 10 |  | 0 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |

- 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 液化石油气补贴资金（21结转） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孔琳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656271 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 33.1185 | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 33.1185 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照《关于加快落实调整我市城乡瓶装液化石油气居民用户财政补贴政策有关要求的通知》、《关于调整我市民用液化石油气补贴政策的说明》、《北京市财政局 北京市城市管理委员会关于完善我市民用液化石油气补贴政策的请示》（京财公用（2018）155号），由市区两级政府对民用液化石油气进行补助，2021年预算液化气补贴资金2300万元，最终实际清算数为2266.8815万元。2021年已全部完成支付。 |  |  |  |  |  | 已依据2021年实际清算数全部完成支付,该笔资金未发生。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：支付液化气购气补贴户数 |  |  | 159万户 | 159万户 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：确保液化气供应稳定 |  |  | 稳定供气 | 稳定供气 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：年初拨付预付款，十月份以清算数据结算尾款确保年度液化气工作稳定推进 |  |  | 2022年底完成 | 2022年底完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：民用液化气单瓶居民承担40元、市级财政承担35元、其余部门由区财政承担。 |  |  | 控制在财政指标内 | 按着结算金额已经完成 | 10 |  | 0 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：减轻居民用气成本 |  |  | 减轻居民用气成本 | 减轻居民用气成本 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：优惠购气居民对用气服务满意 |  |  | 群众满意 | 群众满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：居民满意 |  |  | 群众满意 | 群众满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

- 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11010622T000000418034-丰台区架空线梳理整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 雷先云 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83669600 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 588 | 588 |  | 286.193941 |  | 10 |  | 48.67％ |  | 4.87 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 588 | 588 |  | 286.193941 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成丰台区架空线梳理整治项目 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成了合同内52条道路架空线及20个街道跨街线梳理绑扎任务 |  |  | 100％ | 100％ | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 架空线改造验收合格率100% |  |  | 是否完成 | 是 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年11月前完成 |  |  | 是否完成 | 已完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按照合同约定执行 |  |  | 9206041.63元 | 9206041.63元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 避免因架空线缆垂落等事故造成安全隐患 |  |  | 是否实现 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高市容环境、消除安全隐患 |  |  | 是否实现 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 可提高市容环境水平、消除安全隐患、便于通信线缆管理 |  |  | 是否实现 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.87 |  |  |  |