附件1.

北京市丰台区安全生产监督管理局

2018年度部门决算(草案)说明

第一部分 2018年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

安全监管局职能主要为：

1、贯彻落实国家和北京市关于安全生产的法律、法规、规章和政策；负责起草本区安全生产方面的规范性文件和规章制度，拟订本区安全生产工作规划，并组织实施；负责分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息。

2、承担本区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导、协调、监督区政府有关部门和各街乡镇的安全生产工作，通报安全生产控制指标执行情况并组织综合考核工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

3、负责本区安全生产行政执法工作；承担本区机械、冶金、轻纺、建材等行业的安全生产监督管理责任，依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规和标准情况及其安全生产条件、劳动防护用品的安全管理工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位；负责监督检查本区职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”)情况。

4、承担本区内非煤矿山企业和危险化学品生产、经营企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责烟花爆竹销售许可及其监督管理工作。

5、承担生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的管理工作，依法组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、负责组织本区安全生产大检查和专项督查；依法监督检查生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法组织生产安全事故调查处理工作。

7、负责组织指挥和协调本区安全生产应急救援工作；综合管理生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

8、指导、协调本区安全生产检测检验工作；监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

9、负责组织本区安全生产宣传教育；组织特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

10、组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作；开展安全生产方面的交流与合作。

11、承办区政府交办的其他事项。

- 内设机构设置情况

丰台区安全监管局共包含行政单位1个（含行政执法机构 0个），事业单位丰台区安全生产执法监察队1个。

（三）人员构成情况

本部门行政编制30人，实有人数26人；事业编制34人，实有人数31人。

二、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3293.26万元，比上年减少499.05万元，下降13.16%。

（一）收入决算说明

2018年度本年收入合计3132.50万元，比上年减少361.74万元，下降10.35%，其中：财政拨款收入3130.91万元，占收入合计的99.95%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1.59万元，占收入合计的0.05%。

（二）支出决算说明

2018年度本年支出合计3284.76万元，比上年增加142.17万元，增长4.52%，其中：基本支出1911.02万元，占支出合计的58.18%；项目支出1373.74万元，占支出合计的41.82%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3291.67万元，比上年减少500.64万元，下降13.2%。主要原因：项目结转减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3284.55万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出9.09万元，占本年财政拨款支出0.28 %；教育支出5.21万元, 占本年财政拨款支出0.16%;社会保障和就业支出278.78万元, 占本年财政拨款支出8.49%;资源勘探信息等支出2705.96万元,占本年财政拨款支出82.38%;住房保障支出285.51万元, 占本年财政拨款支出8.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算9.09万元，比2018年年初预算增加7.50万元，增长471.70%。其中：

“组织事务”（款，下同）2018年度决算9.09万元，比2018年年初预算增加7.50万元，增长471.70%。主要原因：实际支出包含上年结转资金。

2、“教育支出”(类)2018年度决算5.21万元，比2018年年初预算减少5.55万元，下降51.58%。其中：

“进修与培训”（款）2018年度决算5.21万元，比2018年年初预算减少5.55万元，下降51.58%。主要原因：培训费减少。

3、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算278.78万元，比2018年年初预算增加103.35万元，增加58.91%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2018年度决算278.78万元，比2018年年初预算增加103.35万元，增加58.91%。主要原因：工资基数调整增加，职工五险一金比例增加。

4、“资源勘探信息等支出”(类)2018年度决算2705.96万元，比2018年年初预算减少431.74万元，减少13.76%。其中：

“安全生产监管”（款）2018年度决算2705.96万元，比2018年年初预算减少431.74万元，减少13.76%。主要原因：涉及机构改革等情况，一些项目不开展，且部分项目资金实际支出减少。

5、“住房保障支出”(类)2018年度决算285.51万元，比2018年年初预算增加6.99万元，增加2.51%。其中：

“住房改革支出”（款）2018年度决算285.51万元，比2018年年初预算增加6.99万元，增加2.51%。主要原因：工资基数调整增加，职工住房补贴比例增加

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

我单位无此项内容。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

我单位无此项内容。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1911.02万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分2018年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算0.55万元减少0.55万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018年决算数0.00万元， 2018年年初预算数0.00万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；

2.公务接待费。2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数0.55万元减少0.55万元。主要原因：无支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：车改，本单位车辆调拨行政事务管理处。

二、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计102.97万元，比上年增加4.43万元，增加原因：工资调整，工会经费比例增加。

三、政府采购支出情况

2018年丰台区安全监管局政府采购支出总额469.25万元，其中：政府采购货物支出7.96万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出461.29万元。授予中小企业合同金额10.36万元，占政府采购支出总额的2.21%，其中：授予小微企业合同金额6.64万元，占政府采购支出总额的1.42%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额354.81万元，其中：汽车0辆，0.00万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。

五、行政事业性收费重点项目情况说明

无此项内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、政府购买服务支出说明

2018年本部门政府购买服务决算755.31万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5.行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

第三部分  2018年度部门绩效评价情况

- 绩效评价工作开展情况。

按照《丰台区财政局关于2019年度区级预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（丰财绩效〔2019〕550 号）要求，我局高度重视，结合实际，制定了绩效评价工作方案，多次召开专题会议研究自评工作，明确了前期准备、部门自评及评价报告撰写等阶段工作完成时限及具体要求。确定对2018年度部门项目支出实施绩效评价项目10个，占部门项目总数的30%，涉及资金金额737.89万元，评价结果总体良好，情况如下：

（一）明确对象，抓好落实

按照区财政局工作要求，本着选择资金量较大、代表性较强、社会关注度高的项目为原则，明确2018年预算项目中的10个预算支出项目为自查对象进行绩效评价，覆盖率为31.25%，涉及7个科室。10个预算安排项目支出分别为：网络建设维护费用47.4万元；办公设备购置经费2.9948万元；安全月系列宣传教育活动经费31.01万元；安全社区创建经费24万元；安全生产标准化建设经费62.12万元；危险化学品安全综合治理三年行动治理经费99.676万元；专职安全员经费213.7930万元；安全生产领域影响城市安全风险评估试点专项经费123.833万元；2018年安全风险评估工作（市专项）123.80万元；2018年有限空间大比武活动经费9.2591万元。其中安全生产领域影响城市安全风险评估试点专项经费123.833万元；2018年安全风险评估工作（市专项）123.80万元，进行了普通程序自评。其余项目为简易程序自评。

（二）绩效评价项目总体情况

经自查，我局被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。具体评价情况如下：

1.网络建设维护费用综合评价得分100分。

2.办公设备购置经费综合评价得分95分。

3.安全月系列宣传教育活动经费综合评价得分97分。

4.安全社区创建经费综合评价得分98分。

5.安全生产标准化建设经费综合评价得分89.8分。

6.危险化学品安全综合治理三年行动治理经费综合评价得分87.25分。

7.专职安全员经费综合评价得分94分。

8.安全生产领域影响城市安全风险评估试点专项综合评价得分94.17分。

9.2018年安全风险评估工作（市专项）综合评价得分94.17分。

10.2018年有限空间大比武活动经费综合评价得分87分。

（三）存在的主要问题

1.思想认识有待提高。个别科室对于绩效评价工作的重要性认识不足，缺乏主动性。

2.评价指标体系设置难度大。由于财政支出的多样性和复杂性，绩效评价指标体系设置难度很大，即使可以量化，往往很多项目间也缺乏可比性，而且指标本身也在逐步变化，需要逐步建立。

3.工作专业性不强。绩效评价机构不健全，缺乏绩效评价专业人才。

（四）下一步工作思路及相关工作措施

1.提高认识，加强领导。加大宣传力度，提高财政支出绩效评价的重要性和必要性的认识。

2.加大绩效评价工作推进力度。进一步完善绩效评价制度，将绩效评价纳入财政常态工作来抓，早安排、找落实。

3.强化绩效评价结果的运用。把绩效评价结果作为下年度安排部门预算和考核部门业绩的重要依据，进一步优化财政资源配置，使财政资金的安排使用更趋合理、有效。

- 安全生产领域影响城市安全风险评估项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1.项目概况

（1）项目背景

为贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（以下简称《意见》）、《北京市人民政府关于加强公共安全风险管理工作的意见》（京政发〔2010〕10号）、《北京市人民政府关于推进安全预防控制体系建设的意见》（京政发〔2016〕2号）、北京市安全生产委员会关于印发《北京市城市安全风险评估试点工作方案》和《北京市安全风险管理实施办法（试行）》的通知（京安发〔2017〕6号）等文件要求，为建立全区安全风险管控机制，实现安全风险辨识、评估、监测和管控全过程综合管理，丰台区安委会决定在部分重点行业领域开展城市安全风险评估工作，并制定《丰台区城市安全风险评估工作方案》（丰安发〔2017〕11号附件）。拟通过一年左右的时间，对本区重点行业领域安全风险进行深入辨识与评估，查清安全风险源的数量、种类和分布情况，完成辖区内城市安全风险辨识和评估分级，建立区域城市安全风险清单，绘制丰台区城市安全风险电子地图；编制城市安全风险评估报告，综合反映丰台区城市安全风险总体情况，明确安全风险的管控主体和管控责任，提出相应的管控措施，构建丰台区城市安全风险管控长效机制。

为切实加强对开展城市安全风险评估工作的组织领导，区政府决定成立丰台区城市安全风险评估领导小组，丰台区城市安全风险评估领导小组统筹组织协调本区城市安全风险评估及管控工作。

丰台区财政局《丰台区财政局关于北京市丰台区安全生产监督管理局2018年部门预算的批复》（丰财企年初批复〔2018〕53号）下达2018年安全生产领域影响城市安全风险评估试点专项经费2560000元。丰台区财政局依据北京市丰台区安全生产监督管理局《关于调整预算项目功能分类及退回部分资金的函》（丰安监函〔2018〕23号），经研究同意，下发《丰台区财政局关于核减安全生产领域影响城市安全风险评估试点专项经费的通知》（丰财企内指〔2018〕2701号）核减北京市丰台区安全生产监督管理局安全生产领域影响城市安全风险评估试点专项经费2560000元。丰台区财政局《丰台区财政局关于下达安全生产领域影响城市安全风险评估试点专项经费的通知》（丰财企内指〔2018〕2785号）下达2018年安全生产领域影响城市安全风险评估试点专项经费1252000元，市级拨付专项资金1308000元，共计2560000元。

（2）实施主体

根据《丰台区城市安全风险评估工作方案》（丰安发〔2017〕11号附件），丰台区城市安全风险评估试点工作领导小组（以下简称“领导小组”），负责统筹开展丰台区城市安全风险评估试点工作。领导小组成员单位：区住建委、区城管委、区商务委、区旅游委、区文化委、区经信委、区体育局、区安全监管局、区交通委丰台管理处、各乡镇人民政府、街道办事处、管委会。领导小组下设办公室，办公室设在区安委会办公室。负有安全生产监督管理职责的部门在本工作中的职责如下：

区住建委负责开展建筑施工项目的安全风险评估及管控工作；

区城管委负责开展生活垃圾处理设施的安全风险评估及管控工作；

市交通委运输管理局丰台管理处负责开展“两客一危”企业的安全风险评估及管控工作；

区商务委负责开展规模以上商业零售、规模以上餐饮企业的安全风险评估及管控工作；

区旅游委负责开展星级饭店的安全风险评估及管控工作；

区文化委负责开展文化娱乐场所的安全风险评估及管控工作；

区安全监管局负责开展危险化学品生产、经营、储存、使用单位，和规模以上工业企业的安全风险评估及管控工作；

区体育局负责开展体育运动场馆企业的安全风险评估及管控工作。

区经信委作为负有安全生产管理职责的部门，配合区安全监管局开展规模以上工业企业安全风险评估工作。

（3）项目主要内容

按照《丰台区城市安全风险评估工作方案》（丰安发〔2017〕11号附件），项目主要内容如下：

①开展安全风险普查，摸清底数

参考《企业安全风险源辨识建议清单》，组织各企业全面辨识本企业所有安全风险源的数量、种类和分布情况，开展风险自评，形成并上报本企业安全风险源清单。组织各企业完成应急资源调查和应急能力评估并上报数据。

②绘制重大安全风险源清单和电子地图

区政府和各行业部门根据企业上报的安全风险源情况，结合各行业风险评估标准，组织开展风险评估工作，形成本区或本行业领域的重大安全风险源清单和电子地图。“安全风险清单”应明确每个风险源的所属单位、风险源所处位置、风险等级和主管（监管）单位；“安全风险电子地图”应将各类安全风险的基本情况、影响范围、周边脆弱性目标分布情况、应急资源等相应的清单信息整合至电子地图中。

③借助信息化系统对风险实现动态管理

通过学习、培训全市统一的安全风险信息化系统，结合现有安全生产条件普查数据、安全生产标准化数据、安全生产隐患排查治理数据等，融合安全生产现有业务工作，借助新系统实现安全风险辨识与评估、分级分类、风险监测与动态更新、统计分析等功能。

④落实安全风险分级管控措施

组织各企业在安全风险源普查及风险评估的基础上，开展应急资源调查及应急能力评估工作。各企业结合评估结果，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险源进行有效控制，加强风险管控。

行业部门根据企业安全风险源清单，对可能影响公共安全的风险进行再评估，确定安全风险等级，制定安全风险管控措施，明确管控主体和管控责任；针对重大安全风险源，开展应急能力评估，编制本行业重大安全风险源企业与属地政府“一对一”事故应急预案并组织开展应急演练。

⑤制定安全风险管控办法

汇总分析本区安全风险评估情况，明确本区较大以上安全风险的管控主体和管控责任；研究制定安全风险管控办法，加强安全风险源头管控，确保可能影响公共安全的风险得到有效控制。

2.项目资金情况

丰台区财政局《丰台区财政局关于北京市丰台区安全生产监督管理局2018年部门预算的批复》（丰财企年初批复〔2018〕53号）下达2018年安全生产领域影响城市安全风险评估试点专项经费2560000元。丰台区财政局依据北京市丰台区安全生产监督管理局《关于调整预算项目功能分类及退回部分资金的函》（丰安监函〔2018〕23号），经研究同意，下发《丰台区财政局关于核减安全生产领域影响城市安全风险评估试点专项经费的通知》（丰财企内指〔2018〕2701号）核减北京市丰台区安全生产监督管理局安全生产领域影响城市安全风险评估试点专项经费2560000元。丰台区财政局《丰台区财政局关于下达安全生产领域影响城市安全风险评估试点专项经费的通知》（丰财企内指〔2018〕2785号）下达2018年安全生产领域影响城市安全风险评估试点专项经费1252000元，市级拨付专项资金1308000元，共计2560000元。

项目实际到位资金2560000元，其中市级资金到位金额为1308000.00元。

为进一步加快区级行政事业单位本年度财政资金的执行进度，提高财政资金使用效益，丰台区财政局下发《丰台区财政局关于批量收回2018年结余资金的通知》（丰财企内指〔2018〕6621号），收回安全生产领域影响城市安全风险评估试点专项资金结余13670元。

3.绩效目标

（1）总体目标

根据《丰台区城市安全风险评估工作方案》（丰安发〔2017〕11号附件），项目总体目前为：通过一年左右的时间，对本区重点行业领域安全风险进行深入辨识与评估，查清安全风险源的数量、种类和分布情况，完成辖区内城市安全风险辨识和评估分级，建立区域城市安全风险清单，绘制丰台区城市安全风险电子地图；编制城市安全风险评估报告，综合反映丰台区城市安全风险总体情况，明确安全风险的管控主体和管控责任，提出相应的管控措施，构建丰台区城市安全风险管控长效机制。

（2）具体工作任务

按照《丰台区城市安全风险评估工作方案》（丰安发〔2017〕11号附件），项目主要内容如下：

①开展安全风险普查，摸清底数

参考《企业安全风险源辨识建议清单》，组织各企业全面辨识本企业所有安全风险源的数量、种类和分布情况，开展风险自评，形成并上报本企业安全风险源清单。组织各企业完成应急资源调查和应急能力评估并上报数据。

②绘制重大安全风险源清单和电子地图

区政府和各行业部门根据企业上报的安全风险源情况，结合各行业风险评估标准，组织开展风险评估工作，形成本区或本行业领域的重大安全风险源清单和电子地图。“安全风险清单”应明确每个风险源的所属单位、风险源所处位置、风险等级和主管（监管）单位；“安全风险电子地图”应将各类安全风险的基本情况、影响范围、周边脆弱性目标分布情况、应急资源等相应的清单信息整合至电子地图中。

③借助信息化系统对风险实现动态管理

通过学习、培训全市统一的安全风险信息化系统，结合现有安全生产条件普查数据、安全生产标准化数据、安全生产隐患排查治理数据等，融合安全生产现有业务工作，借助新系统实现安全风险辨识与评估、分级分类、风险监测与动态更新、统计分析等功能。

④落实安全风险分级管控措施

组织各企业在安全风险源普查及风险评估的基础上，开展应急资源调查及应急能力评估工作。各企业结合评估结果，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险源进行有效控制，加强风险管控。

行业部门根据企业安全风险源清单，对可能影响公共安全的风险进行再评估，确定安全风险等级，制定安全风险管控措施，明确管控主体和管控责任；针对重大安全风险源，开展应急能力评估，编制本行业重大安全风险源企业与属地政府“一对一”事故应急预案并组织开展应急演练。

⑤制定安全风险管控办法

汇总分析本区安全风险评估情况，明确本区较大以上安全风险的管控主体和管控责任；研究制定安全风险管控办法，加强安全风险源头管控，确保可能影响公共安全的风险得到有效控制。

（二）评价工作简述

1.基本情况

（1）评价目的

通过绩效评价，衡量和考核丰台区城市安全风险评估试点工作领导小组办公室（丰台区安监局）使用财政资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过分析问题，总结经验，采取切实措施，进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

（2）评价方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合项目特点，评价方法主要采用比较法、专家评议法、问卷调查法等开展具体工作，通过对被服务对象进行走访，就服务满意度情况进行问卷调查，对目标预期与实施效果比较，进行定性和定量分析。

（3）评价指标体系

根据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》，评价工作组结合项目的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，参照“北京市财政支出项目绩效评价指标体系”，将原则性和灵活性进行有机结合，制定了安全生产领域影响城市安全风险评估试点项目评价指标体系。

其中：一级、二级和三级指标参照“北京市财政支出项目绩效评价指标体系”，没有调整，而四级指标是根据安全生产领域影响城市安全风险评估试点项目的特点而设置。具体指标和权重在评价方案中已明确。

2.评价组织实施

（1）前期准备

组建评价工作组。根据任务分工，北京市丰台区城市安全风险评估试点工作领导小组办公室（丰台区安监局）组成评价工作组，并明确职责。

准备项目评价工作方案。先期通过对相关资料的研究，了解项目基本情况，进行调研，了解项目立项的背景，由项目单位收集并提供资料，在此基础上，形成项目绩效评价工作方案。

（2）现场核查

绩效评价工作组通过对丰台区城市安全风险评估试点工作领导小组办公室（丰台区安监局）的现场核查，以检查绩效目标的完成情况及效益实现程度。了解绩效目标设立、完成情况及项目效益实现情况。

（3）资料信息汇总

绩效评价工作组参照“项目绩效评价资料准备清单”，并结合项目的特点，收集了与项目相关的决策、管理和绩效资料；依据初步收集的资料制订评价方案，确定了项目的评价重点，具体包括项目的完成内容，项目的验收及绩效的实现程度，项目管理的规范性，资金预算及执行情况，绩效目标的完成情况；按照指标体系内容和评价重点，工作组对资料进行分类归集、整理，装订成册，形成资料手册。

（三）绩效评价分析

1.项目绩效目标评价分析

（1）目标明确性分析

根据《丰台区城市安全风险评估工作方案》（丰安发〔2017〕11号附件），项目总体目前为：通过一年左右的时间，对本区重点行业领域安全风险进行深入辨识与评估，查清安全风险源的数量、种类和分布情况，完成辖区内城市安全风险辨识和评估分级，建立区域城市安全风险清单，绘制丰台区城市安全风险电子地图；编制城市安全风险评估报告，综合反映丰台区城市安全风险总体情况，明确安全风险的管控主体和管控责任，提出相应的管控措施，构建丰台区城市安全风险管控长效机制。

评价认为安全生产领域影响城市安全风险评估试点项目目标制定明确，具有可操作性。

（2）目标合理性分析

项目绩效目标设定主要是根据《北京市城市安全风险评估试点工作方案》和《北京市安全风险管理实施办法（试行）》提出的要求设定。

评价认为目标设定依据充分，指标合理，符合相关政策要求。

（3）目标细化程度分析

安全生产领域影响城市安全风险评估试点项目在实施方案中对产出数量及产出质量的目标细化程度较好。但未对项目建设中涉及到的社会效益、服务对象满意度设定具体的目标考核标准。

评价认为目标细化程度方面有待加强。

2.项目绩效控制评价分析

（1）资金使用及管理情况分析

丰台区财政局《丰台区财政局关于北京市丰台区安全生产监督管理局2018年部门预算的批复》（丰财企年初批复〔2018〕53号）下达2018年安全生产领域影响城市安全风险评估试点专项经费2560000元。丰台区财政局依据北京市丰台区安全生产监督管理局《关于调整预算项目功能分类及退回部分资金的函》（丰安监函〔2018〕23号），经研究同意，下发《丰台区财政局关于核减安全生产领域影响城市安全风险评估试点专项经费的通知》（丰财企内指〔2018〕2701号）核减北京市丰台区安全生产监督管理局安全生产领域影响城市安全风险评估试点专项经费2560000元。丰台区财政局《丰台区财政局关于下达安全生产领域影响城市安全风险评估试点专项经费的通知》（丰财企内指〔2018〕2785号）下达2018年安全生产领域影响城市安全风险评估试点专项经费1252000元，市级拨付专项资金1308000元，共计2560000元。

项目实际到位资金2560000元，其中市级资金到位金额为1308000.00元。

为进一步加快区级行政事业单位本年度财政资金的执行进度，提高财政资金使用效益，丰台区财政局下发《丰台区财政局关于批量收回2018年结余资金的通知》（丰财企内指〔2018〕6621号），收回安全生产领域影响城市安全风险评估试点专项资金结余13670元。

丰台区城市安全风险评估试点工作领导小组办公室（丰台区安监局）通过招标方式确定项目具体实施服务机构，按照相关协议支付相关款项。项目实际支出总计2476330元，其中：使用市级资金支付金额共计1238000元（结余资金70000元，结转下年使用），区级资金支付1238330元（结余资金13670元，已经由区财政局批量收回），全部为支付的委托中介机构业务费。

到目前为止项目已完工，执行比例100%。

评价认为，丰台区城市安全风险评估试点工作领导小组办公室（丰台区安监局）安全生产领域影响城市安全风险评估试点项目支出符合规定。

（2）项目组织情况分析

为了加强项目组织协调，丰台区政府成立了丰台区城市安全风险评估试点工作领导小组（以下简称“领导小组”，负责统筹开展丰台区城市安全风险评估试点工作。

组  长：周新春  副区长

副组长：贾效明  区安全监管局局长

成员单位：区住建委、区城管委、区商务委、区旅游委、区文化委、区经信委、区体育局、区安全监管局、区交通委丰台管理处、各乡镇人民政府、街道办事处、管委会

领导小组下设办公室，办公室设在区安委会办公室，办公室主任由区安全监管局副局长崔林兼任。

技术支撑单位 北京市劳动保护科学研究所（暂定）。

负有安全生产监督管理职责的部门在本工作中的职责如下：

区住建委负责开展建筑施工项目的安全风险评估及管控工作；

区城管委负责开展生活垃圾处理设施的安全风险评估及管控工作；

市交通委运输管理局丰台管理处负责开展“两客一危”企业的安全风险评估及管控工作；

区商务委负责开展规模以上商业零售、规模以上餐饮企业的安全风险评估及管控工作；

区旅游委负责开展星级饭店的安全风险评估及管控工作；

区文化委负责开展文化娱乐场所的安全风险评估及管控工作；

区安全监管局负责开展危险化学品生产、经营、储存、使用单位，和规模以上工业企业的安全风险评估及管控工作；

区体育局负责开展体育运动场馆企业的安全风险评估及管控工作。

区经信委作为负有安全生产管理职责的部门，配合区安全监管局开展规模以上工业企业安全风险评估工作。

评价认为，项目组织架构清晰，人员分工较为明确，项目整体组织情况较好。

（3）项目管理情况分析

为规范安全生产领域影响城市安全风险评估试点项目的实施，丰台区安全生产委员会依据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（以下简称《意见》）、《北京市人民政府关于加强公共安全风险管理工作的意见》（京政发〔2010〕10号）、《北京市人民政府关于推进安全预防控制体系建设的意见》（京政发〔2016〕2号）、北京市安全生产委员会关于印发《北京市城市安全风险评估试点工作方案》和《北京市安全风险管理实施办法（试行）》的通知（京安发〔2017〕6号）等文件要求，拟定并下发了《丰台区城市安全风险评估工作方案》（丰安发〔2017〕11号附件1），除业已确定的技术支撑单位北京市劳动保护科学研究所外，根据国家及北京市、丰台区相关规定，通过招标方式，按照“结合实际、合理选择、优中选优”的原则，选择服务质量好的安全生产中介服务机构两家，签订服务合同，完成项目相关任务。

选取的安全生产中介服务机构明细如下：

北京永旺嘉诚安全科技发展有限公司

北京北劳科安全科技有限公司

评价认为，丰台区城市安全风险评估试点工作领导小组办公室（丰台区安监局）依据丰台区安全生产委员会制定项目实施方案，依法组织项目管理工作，项目组织管理到位，丰台区对519家企业实施了城市安全风险评估，圆满完成项目任务。

支付技术支撑单位及中介服务机构服务费共计2476330元。

3.项目产出及效果评价分析

根据《丰台区城市安全风险评估工作方案》（丰安发〔2017〕11号附件1），安全风险评估工作实施期间，组织专业机构开展现场指导和技术咨询服务工作，重点是对已上报的重大风险源及其管控措施进行实地复核、辨识评估工作存在的问题、风险分类分级、数据库建立和“安全风险源清单”、“安全风险电子地图”编制绘制等，项目实施单位已经根据项目目标要求，完成重大风险源及其管控措施进行实地复核、辨识评估工作存在的问题、风险分类分级、数据库建立和“安全风险源清单”、“安全风险电子地图”编制绘制等工作。

（1）项目经济性分析

安全生产领域影响城市安全风险评估试点项目预算资金共计2560000元，其中：市级专项转移支付资金1308000元，区级财政资金1252000元。

项目实际到位资金共计2560000元，其中：市级专项转移支付资金1308000元，区级财政资金1252000元。

项目实际支出总计2476330元，其中：使用市级资金支付金额共计1238000元（结余资金70000元，结转下年使用，区级资金支付1238330元（结余资金13670元，已经由区财政局批量收回），全部为支付的委托中介机构业务费。

到目前为止，项目已完工，已全部按照财政拨付流程进行支付。

（2）项目效率性分析

项目的实施进度：安全生产领域影响城市安全风险评估试点项目的计划期限为一年，截至2018年底，项目全部完成。

项目完成质量：按照安全生产领域影响城市安全风险评估试点项目质量目标，企业安全风险评估率达到100%，重大风险源及其管控措施进行实地复核、辨识评估工作存在的问题、风险分类分级、数据库建立和“安全风险源清单”、“安全风险电子地图”编制绘制等工作已完成并通过专家验收。

（3）项目效益性分析

项目预期目标完成情况

截至2018年12月31日，丰台区城市安全风险评估试点工作领导小组办公室（丰台区安监局）完成安全生产领域影响城市安全风险评估试点项目工作，已完成项目主要内容为：企业安全风险评估率达到100%，重大风险源及其管控措施进行实地复核、辨识评估工作存在的问题、风险分类分级、数据库建立和“安全风险源清单”、“安全风险电子地图”编制绘制等工作已完成并通过专家验收。

项目社会效益及可持续影响

项目的实施，对本区重点行业领域安全风险进行深入辨识与评估，初步查清了丰台区安全风险源的数量、种类和分布情况，完成了辖区内城市安全风险辨识和评估分级，建立区域城市安全风险清单，绘制丰台区城市安全风险电子地图；编制城市安全风险评估报告，综合反映丰台区城市安全风险总体情况，明确安全风险的管控主体和管控责任，提出了相应的管控措施，为构建丰台区城市安全风险管控长效机制奠定了良好的基础。

（4）服务对象满意度

丰台区城市安全风险评估试点工作领导小组办公室（丰台区安监局）针对安全生产领域影响城市安全风险评估试点项目中涉及的519家企业通过随机方式抽取了60家进行了满意度问卷调查，均表示对此项工作的安排部署、专家服务以及给企业带来的社会效益表示满意。

（四）评价结论

经评议，该项目总体安排部署得当，圆满完成了项目既定目标。