| 附件4： 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 监督员工资及管理费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 丰台区城市管理监督指挥中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 104.75 | 104.75 |  |  |  |  | — | 100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  |  | 104.75 | 104.75 |  |  |  |  | — | 100% | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | — | 0 | — |  |  |
| 年度目标 | 监督员每日巡查上报我区的各类环境问题和秩序问题，发现问题后通过城管系统进行上报。为做好城管系统正常运行提供人员保障，做好全体监督员的日常管理和服务，2019年预期目标一是核发监督员全年的法定节日加班费、组长加班费及监督员日常加班费；二是为监督员配发及更换服装、骑行头盔、工具包、口罩等装备；三是看望住院监督员及夏季高温慰问等。为监督员配发电动车、电动车电池。 |  |  |  |  |  | 全年基本按照设定目标完成任务，对监督员法定节日加班费、组长加班费及日常加班费按规定进行了发放；对监督员服装、头盔、工具包等装备进行了更换及配发；为部分监督员更换了电动自行车，有效提高了监督员巡查的效率；对监督员进行了春节及夏季高温慰问等。因2019年新招录了13名监督员，远低于计划招录的人员，所以预算的资金，包括配发的装备、加班费及慰问费等均未达到支出目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 监督员人数 |  | 190 | 158 |  | 10 |  |  |  | 8 |  | 意愿报名4050公益性岗位的人员减少 |  |  |  |
|  |  | 上报问题数量 |  | 60万 | 70万 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 配发装备达到质量标准要求 |  | 配发的服装、工具包等装备符合相关标准和要求 | 达到预期指标 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 做好监督员日常服务及保障工作 |  | 做好监督员装备保障工作；日常慰问生病、困难监督员。 | 达到预期指标 |  | 10 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 按时间进度完成支出 |  | 按进度完成监督员各类加班费支出、装备换发、慰问等工作 | 基本达成预期指标 |  | 10 |  |  |  | 7.5 |  | 因2019年新招录监督员远低于计划招录的人员，所以预算的资金，包括配发的装备、加班费及慰问费等均未及时支出 |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 社会效益指标 |  | 有效提高监督员巡查效率和上报案卷数量 | 达到预期指标 |  | 10 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 提高环境问题卫生水平 |  | 对群众举报的环境问题，监督员及时到现场进行核实，对属实的问题立即上报。 | 达到预期指标 |  | 10 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 监督员满意度 |  | 更换装备达到监督员满意 | 达到预期指标 |  | 10 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意 |  | 得到职能部门和属地的认可 | 达到预期指标 |  | 10 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 总分：89.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.产出指标可从数量、质量、进度、成本等方面进行描述，效果指标可从效益、服务对象满意度等方面进行描述。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |