北京市丰台区生态环境局

2019年度部门决算(草案)说明

目    录

第一部分 2019年度部门决算说明

第二部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构职责

丰台区生态环境局主要职责为：

1.贯彻落实国家和北京市环境保护的法律、法规、规章和政策；拟订本区环境保护总体规划并组织实施；组织编制环境保护功能区划；负责环境形势综合分析。

2.负责本区环境问题的统筹协调和监督管理；组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，参与突发环境事件的应急处置。

3.负责协调、组织、落实本区污染减排目标；组织制定本区主要污染物排放总量控制计划并监督实施，实施排污许可证制度；组织实施环境保护目标责任制；督查、督办、核查有关部门、单位污染物减排任务完成情况。

4.负责本区环境污染防治监督管理；负责本区水体、大气、固体废物、噪声、恶臭、化学品、机动车污染源等环境污染防治的日常监督管理；参与本区城市环境综合整治工作；负责组织开展环境保护执法检查；负责限期治理、排污申报登记、排污收费等制度的实施；参与促进清洁生产；会同有关部门监督管理水源防护区环境保护；组织指导街道（地区）乡镇的环境保护综合整治工作。

5.按照有关规定审批建设项目环境影响评价文件，负责建设项目主体工程与环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用的监督管理，负责建设项目竣工环境保护验收，参与从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的工作。

6.指导、协调、监督本区生态保护工作；监督本区对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调、指导农村生态保护工作。

7.负责本区辐射安全的监督管理；负责编制区域内辐射环境事故应急预案并会同有关部门应急处置；负责区域内放射源和射线装置的日常监督管理。

8.负责本区环境监测和环境统计工作；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，编报环境质量报告书；研究并提出防治污染对策。

9.会同科技部门组织开展本区环境保护科技工作；组织、协调实施环境保护及污染治理的示范工作，推动环境保护科研成果和技术应用；参与促进环境保护产业发展，推进清洁生产。

10.组织、指导和协调本区环境保护宣传教育工作。制定环境保护宣传教育规划并组织实施；协调开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作；推动社会组织和公众参与环境保护。

11.应对气候变化和减排职责，监督防止地下水污染职责，编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责，监督指导农业面源污染治理职责等。

12.承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

本部门行政编制88人，实有人数80人；事业编制79人，实有人数73人。

（三）机构设置、职责

北京市丰台区生态环境局行政本级下设有行政执法机构1个，为北京市丰台区环境监察支队；全额拨款事业单位3个，分别为：北京市丰台区机动车排放管理站、北京市丰台区环境保护监测站、丰台区环境影响评价评估中心。

1.办公室主要职责: 负责机关日常运转工作，负责文电、会务、机要、档案等工作；承担信息、信访、议案、建议议案提案办理、安全、保密、政府信息公开等工作；承担重要事项的组织和督查工作，承担全局性重要文稿的起草工作；承担生态环境保护新闻审核和发布，负责推动社会组织和公众参与生态环境保护，负责生态环境领域固定资产投资和项目管理相关工作；参与生态保护补偿工作，承担人事、机构编制、队伍建设等工作，负责离退休人员的管理与服务工作。

2.财务科主要职责：承担财务、资产管理、内部审计等工作。

3.机关党委主要职责：承担局党组落实党要管党、全面从严治党主体责任和党风廉政建设主体责任的具体工作，负责纪律检查、党风廉政建设工作，负责党群工作。

4.综合科主要职责：组织起草本区生态环境政策、规划，协调和审核生态环境专项规划，实施生态环境保护目标责任制，组织开展生态环境形势分析，组织生态环境保护科学研究，负责生态环境保护重大课题的调查研究。

5.督查科主要职责：负责本区中央和北京市生态环境保护督察整改工作的综合协调；具体组织开展对本区各部门、各街乡镇生态环境保护工作任务落实情况的督查工作。

6.大气污染防治科主要职责：负责本区大气污染防治的监督管理，组织拟订应对气候变化和温室气体减排的规划、政策、措施，并协调实施。

7.水生态环境科主要职责：负责本区地表水、地下水生态环境监督管理。

8.自然生态科（土壤保护科）主要职责：组织开展生态状况评估工作，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；负责自然保护地、生态保护红线相关监管工作，负责本区土壤污染防治、生态保护管理；组织指导农村生态环境保护工作，监督指导农业面源污染治理工作。

9.污染源科（辐射安全管理科）（安全生产科）主要职责：负责污染源综合管理，承担污染物排放总量控制综合协调和管理工作；组织开展环境统计、污染源普查、排污权交易等工作；负责固体废物、化学品、重金属的监督管理，负责噪声污染防治工作；加挂安全生产科，承担安全生产年度或阶段性重点工作方案制定、协调督促、统计汇总、信息报送等日常运转工作。

10.行政审批科（法制科）主要职责：承担相关行政许可事项的办理及政策咨询、业务查询和信息发布工作；按权限审批政策、规划和建设项目环境影响评价文件；按权限审批辐射安全许可证，负责排污许可证的审核发放工作，负责机关推进依法行政综合工作；负责行政执法工作的监督、指导和协调，承担行政复议、行政赔偿和行政应诉的有关工作。

11.环境监察支队主要职责：负责组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理; 拟定、修订本区空气重污染日应急工作预案；参与突发环境事件的应急处置;负责本区水体、大气、固体废物、噪声、恶臭等环境污染防治的日常监督管理;会同有关部门监督管理水源防护区环境保护工作;参与本区城市环境综合整治工作，组织开展环境保护执法检查;负责限期治理、排污申报登记、排污收费、建设项目主体工程与环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用执行情况检查；负责组织实施本区污染源监督性在线监测；负责本区辐射安全监督管理，负责辐射应急管理工作。

12.环境保护监测站主要职责：负责组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，编报环境质量报告书。

13.机动车排放管理站主要职责：贯彻落实国家和市有关机动车污染控制的法律法规、政策和标准，落实市政府控制大气污染的相关措施；负责制定本区机动车排放监督检查工作计划并组织实施；负责对本区机动车尾气排放、外地进京车辆和群众举报排放超标车辆进行监督检查；负责采用遥感技术对机动车排放进行检测；负责收集、分析机动车排放的有关资料和数据。

14.环境影响评价评估中心主要职责：负责建设项目申报前期的现场调查；负责分析环境影响评价文件的可行性；负责组织专家对重点敏感项目进行论证及咨询；负责对本区建设项目环境影响报告书（表）及竣工验收报告等技术文件拟写技术评估意见。

二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计26731.504748万元，比上年增加2868.524802万元，增长12.02%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计24052.763305万元，比上年增加7696.977511万元，增长47.06%，其中：财政拨款收入24052.013305万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.75万元，占收入合计的0.01%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计20266.496534万元，比上年减少1436.377984万元，下降6.62%，其中：基本支出5048.461139万元，占支出合计的24.91%；项目支出15218.035395万元，占支出合计的75.09%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计26666.669321万元，比上年增加2826.300587万元，增长11.86%。主要原因：我区加大对排污口及地下水的防治力度，本年度新增中央专项转移支付“典型城乡结合区域地下水污染调查及防护项目”474.18万元、“典型城乡结合区域水生态环境精细化管理系统试点项目”2441万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出20266.451134万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出26.5988万元，占本年财政拨款支出0.13%；教育支出26.295024万元，占本年财政拨款支出0.13%；社会保障和就业支出452.673354万元，占本年财政拨款支出2.23%；节能环保支出19056.159756万元，占本年财政拨款支出94.03%；住房保障支出704.7242万元，占本年财政拨款支出3.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算26.5988万元，比2019年年初预算增加22.0388万元，增长483.31%。其中：

“组织事务”（款）2019年度决算26.5988万元，比2019年年初预算增加22.0388万元，增长483.31%。主要原因：本年度协办市生态环境局六五环境日主场宣传活动，新增2019年宣传经费22.0388万元。

2、“教育支出”(类)2019年度决算26.295024万元，比2019年年初预算减少6.454976万元，下降19.71%。其中：

“进修及培训”（款）2019年度决算26.295024万元，比2019年年初预算减少6.454976万元，下降19.71%。主要原因：根据上级要求，压减一般性支出。

3.“社会保障和就业支出”（类）2019年度决算452.673354万元，比2019年年初预算减少32.424846万元，下降6.68%，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2019年度决算2.00万元，比2019年年初预算增加2.00万元。主要原因：本年度组织开展生态文明与环境保护专题研修班，被列为区级“高级研修班”，补助资金2.00万元，提高了培训质量。

“行政事业单位离退休”（款）2019年度决算450.673354万元，比2019年年初预算减少34.424846万元，下降7.10%。主要原因：本年度养老保险单位缴费比例下降。

4.“节能环保支出”（类）2019年度决算19056.159756万元，比2019年年初预算增加2583.069056万元，增长15.68%，其中：

“环境保护管理事务”（款）2019年度决算4849.298417万元，比2019年年初预算增加90.998017万元，增长1.91%。主要原因：本年度人员调整，费用增加。

“环境监测与监察”（款）2019年度决算555.549696万元，比2019年年初预算增加35.759396万元，增长6.88%。主要原因：本年度监测站事业人员绩效工资结构发生变化。

“污染防治”（款）2019年度决算13605.128443万元，比2019年年初预算增加2430.128443万元，增长21.75%。主要原因：按照北京市财政局政策要求，2019年“煤改电”资金支付由各区执行，我局为“煤改电”牵头部门，本年度分两批拨付“煤改电”低谷电价电费共计4360万元。

“污染减排”（款）2019年度决算46.1832万元，比2019年年初预算增加26.1832万元，增长130.92%。主要原因：按照北京市生态环境局要求，购置移动执法终端，提升执法水平，采用调整预算项目科目的方式给予资金保障。

5.“住房保障支出”（类）2019年度决算704.7242万元，比2019年年初预算减少17.9839万元，下降2.49%，其中：

“住房改革支出”（款）2019年度决算704.7242万元，比2019年年初预算减少17.9839万元，下降2.49%。主要原因：本年度我局退休3人、调出2人。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5048.415739万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属2个行政单位、3个财政补助事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数5.574543万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算22.3098万元减少16.735257万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用年初预算数为0。

2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数2.7098万元减少2.7098万元。主要原因：本年未发生公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数5.574543万元，比2019年年初预算数19.60万元减少14.025457万元，比2018年33.885036万元减少28.310493万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0.00万元，与2019年年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2019年决算数5.574543万元，比2019年年初预算数19.60万元减少14.025457万元，主要原因：继续贯彻落实厉行节约的精神和要求。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险1.972793万元，公务用车其他支出3.601750万元。2019年公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.796363万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计249.381703万元，比上年减少26.935506万元，减少原因：贯彻落实厉行节约的精神和要求，缩减一般性支出。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额1671.443611万元，其中：政府采购货物支出920.148111万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出751.2955万元。授予中小企业合同金额561.6178万元，占政府采购支出总额的33.60%，其中：授予小微企业合同金额343.6414万元，占政府采购支出总额的20.56%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆7台，152.419783万元；单位价值50万元以上的通用设备8台（套），单位价值100万元以上的专用设备3台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

无此情况。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算1457.4305万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.“污染防治”（款）:反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

第三部分  2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市丰台区生态环境局对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目18个，占部门项目总数的31.03%，涉及金额1450.46081万元。按照绩效评价工作的要求，我局部门自评采取普通程序评价和简易程序评价两种形式。

我局对17个项目进行了简易程序的绩效评价，按要求对《自评表》进行了审核，评价结果在90分以上（优秀）、能够按工作计划正常启动并达成预期指标的项目16个，占项目总数的94.11%。

二、项目绩效评价报告

我局选取“重点行业排污许可证核发核查服务费”项目进行普通程序评价，按照《北京市市级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》（京财绩效〔2013〕2334号）实施评价，委托第三方机构开展专项资金绩效跟踪评价工作，绩效评价以资金支出为导向，项目实施效果为重点，从政策落实、计划制定、项目申报审批、资金下达、拨付和使用等环节，对项目专项资金使用管理情况进行全面梳理，并按要求形成绩效评价报告。

（一）评价对象概况

根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)》及相关文件的规定，2019年全面开展热力生产和供应、汽车制造、食品制造、酒的制造、计算机、通信和其他电子设备制造等行业排污许可证核发工作；与此同时，环保部发布了《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》、《排污许可证申请与核发技术规范汽车制造业》等规范性文件，用于指导对应行业的排污单位填报《排污许可申请表》及网上填报相关申请信息，同时适用于指导核发机关确定排污许可证许可要求。我局根据全区的实际情况，2019年初确定全年须核发排污许可证的企业共有639家，其中热力生产和供应排污单位636家、汽车制造排污单位1家、酒的制造排污单位1家和食品制造排污单位1家。因企业关停转，实际发放排污许可证494家。

该项目2019年共获得财政资金50.00万元，实际支出资金49.40万元，结余资金0.60万元，预算执行率98.80%。

（二）评价结论

项目整体预期目标完成情况较好，通过项目的实施对484家单位指导进行网上填报，并进行申报材料初审，完成许可证印刷并发放。通过该项目的实施，有助于推动环境治理基础制度改革，提升人民生活质量。

经专家评议，该项目综合评价得分85.42分，绩效级别评定为“良好”。

（三）存在问题

项目顶层设计及制度建设有待加强。项目按639个申领企业编制预算，但实际发放排污许可证484个，其他企业关停转，预算编制过程中测算依据不充分。

（四）建议

一是根据实际需要合理编制项目预算，明确测算依据及支出编制。二是加强项目顶层设计，明确组织分工，对往年项目完成情况及问题进行分析汇总，加强项目开展连续性。三是明确对第三方的过程管控措施，确保项目实施质量，加强对核发排污许可证后持证排污的单位进行监管。

- 项目支出绩效自评表

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 区属直管公房燃气（油）锅炉低氮燃烧提标技术改造补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区生态环境局 |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 319.81871 | 319.81871 |  |  |  | — | 100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 319.81871 | 319.81871 |  |  |  | — | 100% | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |
| 年度目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成区属直管公房燃气（油）18处锅炉房50台总计360.5蒸吨锅炉低氮改造项目 | 完成区属直管公房燃气（油）18处锅炉房50台总计360.5蒸吨锅炉低氮改造项目 | 完成区属直管公房燃气（油）18处锅炉房50台总计360.5蒸吨锅炉低氮改造项目 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 锅炉低氮改造后实现达标排放 | 锅炉低氮改造后实现达标排放 | 锅炉低氮改造后实现达标排放 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 该单位已于2017年底前完成锅炉低氮改造工作 | 该单位已于2017年底前完成锅炉低氮改造工作 | 该单位已于2017年底前完成锅炉低氮改造工作 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 18处锅炉房50台总计360.5蒸吨锅炉完成低氮改造 | 18处锅炉房50台总计360.5蒸吨锅炉完成低氮改造 | 18处锅炉房50台总计360.5蒸吨锅炉完成低氮改造 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 18处锅炉房50台总计360.5蒸吨锅炉完成低氮改造，实现达标排放，减少大气污染物排放。 | 18处锅炉房50台总计360.5蒸吨锅炉完成低氮改造，实现达标排放，减少大气污染物排放。 | 18处锅炉房50台总计360.5蒸吨锅炉完成低氮改造，实现达标排放，减少大气污染物排放。 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 减少大气污染物排放，促进区域空气质量提升，使群众获得较高满意度 | 减少大气污染物排放，促进区域空气质量提升，使群众获得较高满意度 | 减少大气污染物排放，促进区域空气质量提升，使群众获得较高满意度 |  |  |  | 20 | 14 | 需要加大对宣传力度,加大对政策的指导 |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 生态保护红线勘界定标项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 248.8 | 199.04 |  |  |  | — | 80% | 8 |  |  |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 248.8 | 199.04 |  |  |  | — | 80% | 8 |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |
| 年度目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 在重要地段、重要拐点等关键控制点设立界桩,初步预估300左右点位，具体以实际批复为准。 | 在丰台区生态红线保护区边界线上，在重要地段、重要拐点等关键控制点设立界桩。2019年年底前完成关键节点勘界定标(市级部门要求1-2个点位)，2020年年底前完成全部节点勘界定标。 |  | 在丰台区生态红线保护区边界线上，在重要地段、重要拐点等关键控制点设立界桩。2019年年底前完成1个关键节点勘界定标。 |  |  |  | 10 | 8 | 因《丰台区生态保护红线勘界定标方案》提交市级部门进行技术联审，还未得到批复，暂未开展全面开展勘界定标。 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合技术规程 | 符合《生态保护红线勘界定标技术规程》（京环函〔2018〕676号附件3）要求。 |  | 符合《生态保护红线勘界定标技术规程》（京环函〔2018〕676号附件3）要求。 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 完成勘界方案并开展勘界定标 | 2019年10月份以区政府名义将《丰台区生态保护红线勘界定标方案》报送市生态环境局和市规自委进行技术审核，2019年底前完成关键节点勘界定标。2020年底前完成全部勘界定标。 |  | 2019年10月份以区政府名义将《丰台区生态保护红线勘界定标方案》报送市生态环境局和市规自委进行技术审核，2019年底前完成关键节点勘界定标。 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 招投标流程规范 | 开展事前绩效评估、财政评审、公开招投标等工作，确定中标单位，按照合同支付技术服务费用。 |  | 开展事前绩效评估、财政评审、公开招投标等工作，确定中标单位，按照合同支付技术服务费用。 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益指标 | 划定并严守生态保护红线是实施新版城市总体规划的重点任务之一。通过生态红线勘界定标，实现对生态保护红线区监管。 |  | 划定并严守生态保护红线是实施新版城市总体规划的重点任务之一。通过生态红线勘界定标，实现对生态保护红线区监管。 |  |  |  | 10 | 8 | 目前红线边界校核方案还未正式批复,监管方面还未正式开展 |  |  |
|  |  |  | 环境效益指标 | 为保护丰台区生态保护红线提供依据。划定并严守生态保护红线，将环境污染控制、环境质量改善和环境风险防范有机衔接起来，才能确保环境质量不降级、并逐步得到改善，从源头上扭转生态环境恶化的趋势，建设天蓝、地绿、水净的美好家园。 |  | 为保护丰台区生态保护红线提供依据。划定并严守生态保护红线，将环境污染控制、环境质量改善和环境风险防范有机衔接起来，才能确保环境质量不降级、并逐步得到改善，从源头上扭转生态环境恶化的趋势，建设天蓝、地绿、水净的美好家园。 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 划定并严守生态保护红线是实施新版城市总体规划的重点任务之一。生态红线勘界定标，是实施生态空间用途管制的重要举措。科学划定生态红线、优化区域生态空间，增强可持续发展的生态环境保障功能。 |  | 划定并严守生态保护红线是实施新版城市总体规划的重点任务之一。生态红线勘界定标，是实施生态空间用途管制的重要举措。科学划定生态红线、优化区域生态空间，增强可持续发展的生态环境保障功能。 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 丰台区环保局满意度 | 满意度达到100% |  | 满意度达到100% |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 各街乡镇满意度 | 各街乡镇满意度90% |  | 满意度达到80%。征求街乡意见过程中有反馈意见。 |  |  |  | 5 | 4 | 征求街乡意见过程中有反馈意见。 |  |  |
|  |  |  | 群众满意度 | 群众满意度 90% |  | 群众满意度90% |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 委托监测项目费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区生态环境局 |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 486.76 | 458.066 |  |  |  | — |  | 94% |  | 9.4 |  |  |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 486.76 | 458.066 |  |  |  | — |  | 94% |  | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  |  |  | — |  | 0 |  | — |  |  |
| 年度目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  |  | 分值 |  | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成燃气锅炉低氮燃烧改造监测478台 | 478 | 478 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 水环境区域补偿水质1666个点位监测工作 | 1666 | 1666 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 环境质量监测： 36个市级水质评价断面、192个区级考核评价水质断面、3个农村地下饮用水源水质监测、2个农村土壤环境质量监测、8个乡镇级集中式饮用水水源地地下水环境质量监测 | 36个市级水质评价断面、192个区级考核评价水质断面、3个农村地下饮用水源水质监测、2个农村土壤环境质量监测、8个乡镇级集中式饮用水水源地地下水环境质量监测 | 部分完成 |  |  |  |  | 5 |  | 4 | 跨年项目，合同到期可完成全部任务 |  |  |
|  |  |  | 污染源监督性监测： 58家重点排污单位监督性监测；8家固体废物集中处理设施监测；10家土壤污染重点监管单位监测；91家医疗机构排污单位监测；42家加油站、储油库油气排放监测和10家加油站周边水质监测 | 58家重点排污单位监督性监测；8家固体废物集中处理设施监测；10家土壤污染重点监管单位监测；91家医疗机构排污单位监测；42家加油站、储油库油气排放监测和10家加油站周边水质监测 | 部分完成 |  |  |  |  | 5 |  | 4 | 跨年项目，合同到期可完成全部任务 |  |  |
|  |  |  | 执法监测项目：餐饮监测任务187家；汽修监测任务57家；印刷监测任务8家；其他污染源监测任务32家。 | 餐饮监测任务187家；汽修监测任务57家；印刷监测任务8家；其他污染源监测任务32家。 | 已完成 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 道路积尘负荷监测：全年每月监测道路条数84条。 | 道路积尘负荷监测：全年每月监测道路条数84条。 | 已完成 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 降尘监测：全年每月监测点位30个；每月监测新加点位24个持续监测8个月 | 降尘监测：全年每月监测点位30个；每月监测新加点位24个持续监测8个月 | 已完成 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 加油站及非移动机械监测项目：完成加油站油气回收委托检测（二次）监测216站次；完成2019年度200台非道路移动机械检测任务 | 完成加油站油气回收委托检测（二次）监测216站次；完成2019年度200台非道路移动机械检测任务 | 已完成 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采样和分析完成情况达到100% | 100% | 98% |  |  |  |  | 10 |  | 9 | 加强对于监测机构的管理，及时报送监测报告 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 按照合同规定监测时点，按步骤开展监测任务 | 按照合同规定监测时点，按步骤开展监测任务 | 已完成 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 涉及政府采购招标项目履行招标手续，与中标单位签收合同。 | 涉及政府采购招标项目履行招标手续，与中标单位签收合同。 | 已完成 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益指标：全面、客观、真实、准确反映丰台区环境质量状况和污染治理成效。 | 社会效益指标：全面、客观、真实、准确反映丰台区环境质量状况和污染治理成效。 | 已完成 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 环境效益指标：推动辖区生态环境质量持续改善。 | 环境效益指标：推动辖区生态环境质量持续改善。 | 已完成 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 对持续改善丰台区环境质量、污染源治理提供数据依据。 | 对持续改善丰台区环境质量、污染源治理提供数据依据。 | 已完成 |  |  |  |  | 10 |  | 8 | 进一步加强监测报告水平 |  |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 局内各部门将对结果上报是否及时及有效等方面进行评价，满意度不低于90% | 90% | 100% |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 按照监督监测规范对被监测单位进行满意度调查，满意度不低于90% | 90% | 85% |  |  |  |  | 5 |  | 4 | 进一步加强环保政策宣讲力度,加强满意度调查分析应用 |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.6 |  |  |  |

| 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 新媒体代运营所需资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额： |  | 25 | 25 |  |  |  |  | — | 100% | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 25 | 25 |  |  |  |  | — | 100% | — |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |
| 年度目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 2019年“双微”运营工作。微信订阅号“丰台生态环境直通车”每周群发信息5次，每次不超过3条；微博“丰台生态环境”每周群发信息5次，每次不超过3条； |  | 2019年全年“双微”运营工作。全年共发布政务微博833条，微信785条，阅读量120余万人次 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工作日是否每日更新及微内容，及时按照生态环境部要求转发、回应重要信息。 |  | 工作日每日更新及微内容，及时按照生态环境部要求转发、回应重要信息。 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 年初签订合同支付资金。 |  | 按计划时间执行并支付资金 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 微信订阅号“丰台生态环境直通车”每周群发信息5次，每次不超过3条；微博“丰台生态环境”每周群发信息5次，每次不超过3条；半年共计25万 |  | 微信订阅号“丰台生态环境直通车”每周群发信息5次，每次不超过3条；微博“丰台生态环境”每周群发信息5次，每次不超过3条；半年共计25万 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 无 |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 社会效益 | 积极开展生态环境保护新媒体工作，引导公众自觉参与环境保护。 |  | 用群众喜闻乐见的方式，讲好环保故事，讲好绿色发展故事，推动形成崇尚绿色发展、绿色生活的社会风尚。 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 环境效益 | 全面宣传我区环保工作政策、进展、成就等，正向引导舆论，从传播手段、传播对象、传播渠道等方面实施精准宣传。 |  | 全面宣传我区环保工作政策、进展、成就等，正向引导舆论，从传播手段、传播对象、传播渠道等方面实施精准宣传。 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 通过新媒体宣传，巩固宣传阵地，持续加大环境文化氛围。 |  | 通过新媒体宣传，巩固宣传阵地，持续加大环境文化氛围。 |  | 10 |  |  |  | 8 |  | 需要进一步加大新媒体宣传力度 |  |  |  |
|  |  | 满意度 | 局内相关领导和部门对本项工作进行测评。 |  | 局内相关领导和部门对本项工作进行测评。 |  | 10 |  |  |  | 7 |  | 部分宣传形式可再丰富，利用多种手段加强宣传工作。 |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |

| 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 宣传活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额： |  | 40 | 40 |  |  |  |  | — | 100% | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 40 | 40 |  |  |  |  | — | 100% | — |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |
| 年度目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 牵头组织丰台区六五环境文化周开幕活动；生态环境保护进校园活动；为区各相关委办局、街乡镇、社区村发放各类宣传资料、宣传品、布置展板，局内各项宣传印刷。 |  | 组织丰台区六五环境文化周主场开幕活动，完成环保进校园，中小学生环保演讲比赛，为区各相关委办局、街乡镇、社区村发放各类宣传资料、宣传品、布置展板等2万份。 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 加大对大气污染防治工作和生态文明理念的宣传力度。 |  | 加大生态环境保护宣传工作，加强人民群众的环保理念。 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 计划4月初进行宣传资料、手册、海报、宣传品的设计制作。6月第一周开展主会场开幕活动。 |  | 4月完成宣传资料、手册、海报、宣传品的设计制作，5月进行发放，5月底开展丰台区主会场开幕活动，6月1日配合北京市开展北京市六五生态环境文化周主会场开幕活动。 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按照部门预算批复执行标准执行项目支出 |  | 实际支出40万元 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 无 |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 社会效益 | 引导公众积极参与生态环境保护 |  | 营造良好社会氛围和网络舆论环境,积极践行低碳生活、绿色出行等理念 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 环境效益 | 营造全社会“同呼吸、共责任、齐努力”的浓厚环保氛围 |  | 营造全社会“同呼吸、共责任、齐努力”的浓厚环保氛围 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 通过一系列的环保活动和宣传引导，将我区环保宣传提升，让公众环保参与更加主动有序 |  | 通过一系列的环保活动和宣传引导，将我区环保宣传提升，让公众环保参与更加主动有序 |  | 10 |  |  |  | 8 |  | 需要进一步创新宣传模式 |  |  |  |
|  |  | 满意度 | 是否顺利完成此项工作 |  | 基本完成此项工作 |  | 10 |  |  |  | 7 |  | 宣传手册及时有效的更新，多制作群众喜闻乐见的宣传品。 |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |

| 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 重点区域周边降尘布设安装监测设备资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 北京丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额： |  | 17．5 | 17．5 |  |  |  |  | — | 100% | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 17．5 | 17．5 |  |  |  |  | — |  | — |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |
| 年度目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 手动降尘缸升降设备11个，支架式降尘设备1个 |  | 手动降尘缸升降设备11个，支架式降尘设备1个 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备安全稳定 |  | 设备较安全稳定 |  | 20 |  |  |  | 16 |  | 部分设备需要调试，现已正常使用 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 15天完工 |  | 18天完工 |  | 10 |  |  |  | 8 |  | 受天气影响工期增加3天 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 经过了三方比价，支出金额控制在17.5万元以内 |  | 实际支出17.5万元 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 可持续影响 | 是否满足降尘监测的需要 |  | 满足降尘监测的需要 |  | 20 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境效益 | 增强降尘监测的时效性，为扬尘监管提供及时数据 |  | 增强降尘监测的时效性，为扬尘监管提供及时数据 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度 | 降尘监测数据支撑方面执法部门对该项目的满意度 |  | 降尘监测数据支撑方面执法部门对该项目的满意度100% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |

| 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 燃气锅炉低氮燃烧技术改造评审费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 6.07572 | 6.07572 |  |  |  |  | — | 100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 6.07572 | 6.07572 |  |  |  |  | — | 100% | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |
| 年度目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 |  |  |  | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 |  | 出具锅炉低氮改造单位低氮锅炉改造项目评审报告 | 已出具合同要求低氮改造单位低氮锅炉改造项目评审报告 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 完成北京市丰台区房屋经营管理中心供暖设备服务所（直管公房）18座锅炉房50台锅炉360.5蒸吨的低氮改造项目工程结算审核报告》 | 完成北京市丰台区房屋经营管理中心供暖设备服务所（直管公房）18座锅炉房50台锅炉360.5蒸吨的低氮改造项目工程结算审核报告》 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 |  | 锅炉单位完成低氮改造，审核改造单位项目结算。改造项目取得验收实现达标排放，减少大气污染物排放。 | 丰台区房屋经营管理中心供暖设备服务所（直管公房）18处锅炉房50台总计360.5蒸吨锅炉完成低氮改造，审核改造单位项目结算。改造项目取得验收实现达标排放，减少大气污染物排放。 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 |  | 减少大气污染物排放，促进区域空气质量提升，使群众获得较高满意度。 | 通过实施锅炉低氮改造项目，并对项目进项评审，促进区域空气质量提升，使群众获得较高满意度。 | 20 |  |  |  | 15 |  | 加大面向基层的政策宣传力度，做到群众满意 |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |

| 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 环境总体规划编制课题项目（二期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  | 94 | 94 |  |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 94 | 94 |  |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
| 年度目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 分值 |  |  |  |  | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 |  | 《丰台区环境总体规划（2018-2035年）规划文本》、《丰台区环境总体规划（2018-2035年）规划说明书》、《丰台区环境总体规划（2018-2035年）规划图集》 |  | 《丰台区环境总体规划（2018-2035年）规划文本》、《丰台区环境总体规划（2018-2035年）规划说明书》、《丰台区环境总体规划（2018-2035年）规划图集》 |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 通过专家评审 |  | 通过专家评审 |  | 10 |  |  |  |  | 8 |  | 专家提出了修改意见和建议 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 |  | 2017年3月1日前完成 |  | 2019年1月完成 |  | 10 |  |  |  |  | 6 |  | 为更好地与北京城市总体规划（2016年-2035年）衔接，完成时限较原计划滞后。 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 支出金额控制在94万元以内 |  | 实际支出94万元 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 环境效益 |  | 进一步提升丰台区环境监能力，有利于实现生态文明建设 |  | 较为有效地支撑了未来丰台区环境管理精细化落地。 |  | 20 |  |  |  |  | 18 |  | 生态环境效益发挥有待于进一步提高 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 分析丰台区的环境问题与发展趋势，提出空间管控方案。 |  | 剖析了现阶段丰台区的环境问题与发展趋势，提出了生态保护红线的初步划定成果，提出了较为全面的空间管控方案 |  | 10 |  |  |  |  | 8 |  | 生态保护红线方案需要根据全市总方案进行调整、校核 |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 局内各部门满意度达到100% |  | 局各部门满意度达到100% |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |

| 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 乡镇级饮用水源地评估资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额： |  | 9．038 | 9．038 |  |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 9．038 | 9．038 |  |  |  | 10 |  | 100% |  | 10— |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
| 年度目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 分值 |  |  |  |  | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成2个乡镇级水源地评估 |  | 已完成2个乡镇级水源地评估 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合市生态环境局工作要求 |  | 基本符合市生态环境局要求 |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 2019年完成 |  | 按时完成 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 支出金额控制在9.038万元以内 |  | 实际支出9.038万元 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 环境效益 | 增强环境监管的有效性 |  | 为加强环境监管提供支撑 |  | 20 |  |  |  |  | 18 |  | 环境效益有待进一步提高 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为后续水源地环境监管发挥积极作用 |  | 通过评估，为后续水源地环境监管发挥积极作用 |  | 10 |  |  |  |  | 8 |  | 评估效果发挥作用针对性有待进一步提高 |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 | 局内各部门满意度达到100% |  | 局各部门满意度达到100% |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |

| 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 土壤污染治理修复效果抽查服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额： |  | 9.86 | 9.86 |  |  |  |  | — | 100% | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 9.86 | 9.86 |  |  |  |  | — | 100% | — |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |
| 年度目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量 指标 | 对疑似污染地块进行现场踏勘和调查报告审核，出具技术审核意见。对污染地块在修复过程现场监管，出具监管记录。 |  | 已完成合同要求疑似污染地块现场踏勘和调查报告审核，出具技术审核意见。完成污染地块修复过程中实施场监管，出具监管记录。 |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成《南苑村A区棚户区改造土地开发项目》等疑似污染地块和《原丰台机务段》污染地块现场踏勘、报告审核及现场监管工作，出具审核意见和监管记录。 |  | 完成《南苑村A区棚户区改造土地开发项目》等疑似污染地块和《原丰台机务段》污染地块现场踏勘、报告审核及现场监管工作，出具审核意见和监管记录。 |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 建设用地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。 |  | 加强对疑似污染地块和污染地块的管理，完成《南苑村A区棚户区改造土地开发项目》疑似污染地块调查报告审核、现场踏勘及专家评审，根据调查结果和专家意见，该地块符合居住用地要求。 |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 污染地块未经治理或者治理未达到风险管控、修复目标的，不予批准选址涉及该污染地块的建设项目环评文件、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证。 |  | 加强对污染地块的监管，防止未经治理或者治理未达到风险管控、修复目标，办理环评文件、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证。 |  | 20 |  |  |  | 15 |  | 需加强对疑似污染地块和污染地块的监管 |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |

| 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 法律顾问费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 20 | 20 |  |  |  | — |  | 100% |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 20 | 20 |  |  |  | — |  | 100% |  | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
| 年度目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 |  |  |  |  | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 |  | 完成行政复议行政诉讼代理，出具法律顾问意见 | 完成2件行政复议，2件行政诉讼代理，就6项疑难事项出具法律意见 | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 完成行政复议行政诉讼代理，出具法律顾问意见，不能有败诉，不能有错误处罚和决策 | 2件行政诉讼和行政复议全部胜诉。未发生败诉，未作出错案或违法决策 | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 |  | 提升我局依法行政工作水平。行政复议和行政诉讼水平，提高依法行政年终考核成绩 | 2件行政诉讼和行政复议全部胜诉。未发生败诉，未作出错案或违法决策。年终依法行政考核成绩优秀 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 |  | 提升我局依法行政工作水平。执法、审批等工作获得优秀法律服务 | 通过法律服务，全局各部门满意率较高 | 20 |  |  |  |  | 15 |  | 下一步需要加强法律业务培训力度 |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |

| 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 购置移动执法终端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  | 北京市丰台区生态环境局 |  | 实施单位 |  |  |  |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额： | 26.5446 | 26.5446 |  |  |  |  | 10 | 100% | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 其中:财政拨款 | 26.5446 | 26.5446 |  |  |  |  | 10 | 100% | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |
| 年度目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) | 分值 |  |  |  | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成《北京市生态环境局办公室关于开展全市环境监察移动执法系统建设工作的通知》要求的购置数量52台。 |  | 购置52台移动执法终端。 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合《北京市生态环境局办公室关于开展全市环境监察移动执法系统建设工作的通知》的要求质量。 |  | 质量符合要求。 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 于2019年7月底前完成。 |  | 7月中旬配备完成。 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按照预算批复资金执行项目 |  | 实际支付资金经过三方报价未超预算 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益 指标 | 完成年度考核任务量 |  | 完成年度考核任务量 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 完成年度考核任务量 |  | 完成年度考核任务量 | 20 |  |  |  | 15 |  | 进一步执法设备的使用培训，通过新设备实际加强执法监管力度 |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |

| 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 环境在线监控中心升级改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额： |  | 48.901 | 48.901 |  |  |  |  | 10 | 100% | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 48.901 | 48.901 |  |  |  |  | 10 | 100% | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |
| 年度目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 翻新会议室，新增LED显示屏 |  | 翻新会议室，提供会议桌1张，椅子14张；中控及交换机、LED显示屏等办公设备 |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 产品质量达到国家标准 |  | 所有产品均为政务采购，满足国家标准 |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 19年12月前完成 |  | 11月20日验收合格 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不得超出项目总资金 |  | 该项目总支出金额为48.901万元 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 满足日常会议所需 |  | 已召开项目验收会及精细化项目调度会 |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 使用过程中是否有异常出现 |  | 中控操作偶尔出现延迟。 |  | 20 |  |  |  | 15 |  | 下一步加强系统配套升级,避免发生延迟现象 |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |

| 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 乡镇级以上水源保护区环境应急预案资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额： |  | 9.593 | 9.593 |  |  |  |  | 10 | 100% | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 9.593 | 9.593 |  |  |  |  | 10 | 100% | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |
| 年度目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 编制2019年乡镇级以上水源保护区环境应急预案 |  | 完成年度任务 |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合市区两级要求 |  | 完成年度任务 |  | 15 |  |  |  | 12 |  | 进一步增加预案的编制覆盖面 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 12月30日前完成 |  | 完成年度任务 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按照预算执行项目支出 |  | 项目支出未超预算 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益 指标 | 若发生环境污染事件可以及时启动应急预案采取有效措施防止环境污染扩散确保环境安全 |  | 完成年度任务 |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 保障地下饮用水安全人民满意 |  | 完成年度任务 |  | 20 |  |  |  | 18 |  | 需要加强宣传力度,做到制度落实到位 |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |

| 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 加油站委托油品清净性检测项目经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区生态环境局 |  | 实施单位 |  |  |  |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 40 | 40 |  |  |  |  | — | 100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 40 | 40 |  |  |  |  | — | 100% | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |
| 年度目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 |  |  |  | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 产出数量 | 完成96个油品清净性样品的抽测 | 96 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出质量 | 按照合同约定完成油品清净性的抽测 | 质量达标 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出进度 | 2019年12月前完成预算支出，按照合同约定完成各项阶段性工作 | 按照要求时间进度推进工作 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出成本 | 通过市场三方比价资金支出，完成共支出40万 | 按预算执行支付 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 经济效益 | 处罚超标加油站9家，罚款18万元，强化了行政执法力度，提高了经济高质量发展 | 已完成 | 10 |  |  |  | 7 |  | 需要进一步加强执法力度 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 通过对技防监管手段的充实，确保年度量化指标的顺利完成；加强执法监管力度，对违法行为形成震慑，促进被监管方自检机制的建立 | 已完成 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境效益 | 通过技防手段的提升，最大程度确保对违法行为的零容忍，保证油品质量的合格性，改善空气质量 | 已完成 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 与相关单位建立良好合作机制，使企业能够积极主动的及时提供各项服保障，使各种保障设备能够及时得到运维 | 已完成 | 10 |  |  |  | 8 |  | 需要增强对被监测单位的宣传力度,做好满意度调查分析 |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |

| 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 应急监测系统升级维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额： |  | 15 | 14.98 |  |  |  |  | — | 99% | 9.9 |  |  |
|  |  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 15 | 14.98 |  |  |  |  | — | 99% | — |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |
| 年度目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 采购紫外可见分光光度计1台、智能一体化蒸馏仪1台 、烟气采样器1台 |  | 采购紫外可见分光光度计1台、智能一体化蒸馏仪1台 、烟气采样器1台 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 购置仪器设备是否满足质量要求，正常运转 |  | 购置仪器设备可满足质量实验室要求，均正常运转 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 应急监测系统升级维护项亩是否按照计划进度完成 |  | 应急监测系统升级维护项亩完全按照计划进度完成 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 经过了三方比较，支出金额控制在15万以内 |  | 实际支出14.98万 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 无 |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 可持续影响 | 是否满足应急监测的需要 |  | 满足降尘监测的需要 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 环境效益 | 满足环境应急监测要求 |  | 满足环境应急监测要求 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 满意度 | 应急监测操作人员对该项目的满意度 |  | 应急监测操作人员对该项目的满意度的满意度100% |  | 10 |  |  |  | 5 |  | 分光光度计比色皿槽为改装成可隔离的4公分槽，无法满足日常油类监测 |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.9 |  |  |  |

| 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 监测站实验室运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区生态环境局 |  | 实施单位 |  |  |  |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 63 | 62.64378 |  |  |  |  | — | 99% | 9.9 |  |  |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 63 | 62.64378 |  |  |  |  | — | 99% | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |
| 年度目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 |  |  |  | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 实验室运行经费分为6个支出项，分别是仪器设备维护费和更新费及耗材费；购买实验标准物质；仪器检定、校准费;实验室三废处理; 购买空气质量监测数据服务费用；监测站其他运行费用 | 基本完成实验室运行维护需求 | 12.5 |  |  |  | 10 |  | 由于仪器设备实际价格与计划发生的变化误差 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 2019年监测站实验室运行经费预计支出630000元 | 2019年监测站实验室运行经费实际支出626437.8元 | 12.5 |  |  |  | 10 |  | 市场价格浮动和实验室运行过程中产生的误差 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备能够保障2019年实验室监测工作正常运行，设备符合使用相关标准。 | 保障2019年实验室监测工作正常运行 | 12.5 |  |  |  | 12．5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 按照监测站实验室运行经费请示要求，推进项目支出 | 基本按时完成项目推进要求 | 12.5 |  |  |  | 10 |  | 因个别月份供应商供货延时导致。 |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 为2019年实验室监测工作正常运行维护提供保障 | 2019年环境监测工作顺利完成 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 | 站内人员对实验室运行工作满意度为98%以上 | 站内人员对实验室运行工作满意度为98%以上 | 15 |  |  |  | 12.5 |  | 加强全员学习培训，做到全员使用设备都满意。 |  |  |  |
|  |  | 环境效益 | 2019年环境监测工作正常完成 | 2019年环境监测工作正常完成 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89.9 |  |  |  |