北京市丰台区农业农村局

2019年度部门决算(草案)说明

目    录

第一部分 2019年度部门决算说明

第二部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

本级为北京市丰台区农业农村局，共10个科室，分别为：办公室、人事科、党建工作办公室、财务科、社会管理科、经济发展科、体制改革和政策调研科、规划建设科、农业科、动物卫生管理科。下属单位共9家，分别是北京市丰台区动物卫生监督所，北京市丰台区动物疫病预防控制中心，北京市丰台区渔政站，北京市丰台区种籽管理站，北京市丰台区农机安全监理站，北京市丰台区农林机械技术推广站，北京市丰台区植保植检站，北京市丰台区农业技术推广站，北京市丰台区农村经济综合服务中心。我局负责统筹协调本区农村发展、农村经济工作、农业行业监督管理和动物卫生监督管理的政府工作部门。负责组织对辖区内饲养、经营动物和生产、经营动物产品的单位和个人，以及兽医实验室执行动物防疫相关规定情况的执法检查。兽医医政和药政监督执法，非犬类无主动物收容，重大动物疫情的应急处理等，负责落实农村实用人才的培养和激励政策及本区涉农信息化建设服务工作；负责农业保险政策信息咨询、宣传和服务和农村能源生产环境的保护和管理工作。承担动物疫病诊断、疫情监测、疫病净化、动物疫情预报预测和报告、强制免疫疫苗供应、应急防疫物资和技术的储备、畜牧兽医技术研究与推广工作。肥料监督管理，农技推广，土壤质量监测，测土施肥，试验示范，专业普查，培训普及，引进花卉品种，推广花卉生产技术，花卉信息管理等。负责本区渔政法制宣传教育和执法监督，水生野生动物保护执法，渔业资源增殖和保护执法，水产养殖质量安全执法。植物检疫执法、农药监督管理、病虫测报、疫情监控、农药残留检测、农田灭鼠、试验示范、专业普查、培训普及。对本区所辖范围内的农作物种籽、生产经营活动进行行业管理和规范执法，核发、检验种籽生产、经营许可证，对种籽质量进行检测鉴定。负责全区种子质量监督检验和种子质量争议鉴定工作；向行政机关、司法机构、仲裁机构以及有关单位和个人提供具有证明作用的数据和结果的检验服务；宣传贯彻国家和北京市有关农产品质量安全等方面的政策、法律、法规，普及农产品相关质量安全知识。

（二）人员构成情况

截至2019年底，共有行政编制66人，实际62人；事业编制186人，实际126人；工勤编制4人，实际3人，离退休人员249人

二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计10092.95万元，比上年减少233.15万元，下降2.26%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计9394.18万元，比上年减少 771.17万元，下降7.59%，其中：财政拨款收入9394.18万元，占收入合计的100%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计8384.94万元，比上年增加622.47万元，增长8.02%，其中：基本支出6209.79万元，占支出合计的74.06%；项目支出2175.14万元，占支出合计的25.94%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计10092.95万元，比上年减少233.15万元，下降2.26%。主要原因：工作需要。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出8384.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.31万元，占本年财政拨款支出0.13%；教育支出44.86万元，占本年财政拨款支出0.54%；社会保障和就业支出858.19万元，占本年度财政拨款支出10.23%；卫生健康支出9万元，占本年度财政拨款支出0.11%；节能环保支出9.86万元，占本年财政拨款支出0.12%；农林水支出6695.98万元，占本年财政拨款支出79.86%；住房保障支出716.1万元，占本年财政拨款支出8.54%；灾害防治及应急管理支出39.64万元，占本年财政拨款支出0.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算11.31万元，比2019年年初预算减少303.07万元，下降96.4%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2019年度决算6.30万元，比2019年年初预算增加6.30万元，增加100%。主要原因：科目调整。

“组织事务”（款，下同）2019年度决算5.01万元，比2019年年初预算减少309.37万元，下降98.4%。主要原因：科目调整。

2、“教育支出”(类)2019年度决算44.86万元，比2019年年初预算减少23.99万元，减少34.84%。其中：

“进修及培训”（款）2019年度决算44.86万元，比2019年年初预算减少23.99万元，减少34.84 %。主要原因：工作需要。

3、“社会保障和就业支出”（类）2019年度决算858.19万元，比2019年年初预算减少179.36万元，减少17.29%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2019年度决算858.19万元，比2019年年初预算减少179.36万元，减少17.29%。主要原因：离退休人员工资调整。

4、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2019年度决算9万元，比2019年年初预算无变化。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2019年度决算9万元，比2019年年初预算无变化。

5、“节能环保支出”（类）2019年度决算9.86万元，比2019年年初预算减少9.39万元，减少48.78%。其中：

“污染防治”（款）2019年度决算9.86万元，比2019年年初预算减少9.39万元，减少48.78%。主要原因：工作需要。

6、“农林水支出”（类）2019年度决算6695.98万元，比2019年年初预算减少21815.37万元，减少76.51%。其中：

“农业”（款）2019年度决算6695.98万元，比2019年年初预算减少21815.37万元，减少76.51%。主要原因：工作需要，年中减少专项经费。

7、“住房保障支出”（类）2019年度决算716.09万元，比2019年年初预算减少7.41万元，减少1.02%。其中：

“住房改革支出”（款）2019年度决算716.09万元，比2019年年初预算减少7.41万元，减少1.02%。主要原因：根据实际工作，年中调整资金。

8、“灾害防治及应急管理支出” （类）2019年度决算39.64万元，比2019年年初预算减少11.29万元，减少22.17%。其中：

“应急管理事务”（款）2019年度决算39.64万元，比2019年年初预算减少11.29万元，减少22.17%。主要原因：工作需要。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6209.79万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属2个行政单位、8个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数37.25万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算30.67万元增加6.58万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数1.62万元，比2019年年初预算数0万元增加1.62万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；2019年因公出国（境）费用主要用于区台办年初统一安排，开展基层交流参访团赴台交流，因公出国人数1人，人均因公出国费用1.62万元。

2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数4.27万元减少4.27万元。主要原因：严格控制公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数35.63万元，比2019年年初预算数26.4万元增加9.23万元。其中，公务用车购置费2019年决算数24.35万元，比2019年年初预算数0万元增加24.35万元。主要原因：根据工作需要，增加公务用车购置需求，2019年购置1辆，车均购置费24.35万元。公务用车运行维护费2019年决算数11.29万元，比2019年年初预算数26.4万元减少15.11万元，主要原因：公务用车改革，严格控制公车使用。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.82万元，公务用车维修2.79万元，公务用车保险3.22万元，公务用车其他支出1.45万元。2019年公务用车保有量12辆，车均运行维护费0.94万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计403.05万元，比上年减少6.87万元，减少原因：工作需要，厉行节约。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额848.58万元，其中：政府采购货物支出54.55万元，政府采购工程支出479.28万元，政府采购服务支出314.75万元。授予中小企业合同金额799.93万元，占政府采购支出总额的94.27%，其中：授予小微企业合同金额148.06万元，占政府采购支出总额的17.45%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆12台，价值197.95万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算118.24万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.农村经济发展：负责拟定农村经济发展中长期规划并组织实施，负责贯彻落实农村经济发展相关政策并拟定本区实施意见，研究指导农村经济结构调整，负责农村经济运行的分析和监测，负责都市型现代农业项目的规划和建设，负责促进经济薄弱村发展和低收入农户增收工作。

（各部门需根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释）

第三部分  2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市丰台区农业农村局对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目91个，占部门项目总数的100%，涉及金额2435.16万元。截至目前，现已完成简易程序评价项目72个，占部门项目总数的77%，涉及金额2311.130799万元。评价得分在90分（含90分）以上的72个、评价得分在75-90分（含75分）的0个、评价得分在60-75分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个；选取“2019年农业改革发展专项资金项目进行普通程序绩效评价”，评价得分为83.30分，评价等级为“良好”。

二、项目绩效评价报告

# （一）评价对象概况

## （一）项目概况

1.项目立项背景

该项目为一个大项目，项目名称为“2019年农业改革发展专项资金”，其中区农业农村局仅负责两个小部分，分别是“专业型益农信息社建设”（81.09万元）、“农产品质量安全定量检测”（2.61万元）。

（1）专业型益农信息社建设项目，2017年，原市农委与原市农业局颁布了《关于全面推进信息进村入户工程的实施意见》，安排各区县根据北京市互联网+现代农业的发展要求，打造一批创新示范型益农信息社，促进农业产业升级和发展，提高农业园区的信息化、智能化管理水平，提高农产品标准化生产，降低农业投入品施用，促进农业绿色发展。

（2）农产品质量安全定量检测项目，为保障全区农产品质量安全，按照市级部门工作部署，丰台区农业农村局制定并实施2019年全区农产品质量安全统一监测计划，其中水产品定量检测任务3个。根据2019年9月底市农业农村局关于在“不忘初心 牢记使命”主题教育中开展农产品质量安全专项整治工作要求，需开展一批蔬菜产品（6个）的专项监督抽查工作。

2.实施主体

2019年农业改革发展专项资金项目由区农业农村局提出项目申请，报北京市丰台区财政局审核批复，区农业农村局负责具体实施。

3.主要内容

（1）专业型益农信息社建设子项目，一是为丰台区种子基地、怪村都市农业体验园、北京阳光瑞禾农业科技有限公司、北京青龙湖怪草园园林绿化有限公司、北京麦秀生态休闲农场、北京恒欣园种植基地等6家农业园区提供温室环境采集系统、设施可视化管理系统、安全生产可视化管理系统、智能采收电子秤、农资出入库专用扫码枪等物联网硬件设备，并进行设备施工安装与调试。二是建设农场管理系统。提供农场管理系统应用服务、农产品追溯服务、互联网营销与宣传服务、产销对接服务、园区综合培训等服务支持。三是实现6家园区与市农业局信息进村入户工程监管平台的数据对接和实时传输，最终实现对园区的生产、经营、管理等情况的实时动态监管。其中麦秀农场因“大棚房”清理整治专项行动中停止经营，与相关园区及北京奥科美技术服务有限公司协商并上会研究，同意将麦秀农场建设任务分解，为恒欣园8栋大棚增加智能网络可视化管理系统、为怪村一分地增加6个点位的安全生产可视化管理系统，合同总金额不变，并于施工方做好工程变更洽商手续。该项目于2019年9月底竣工，经过一定时间的实验运行，于2020年3月18日通过验收。

（2）农产品质量安全定量检测子项目，由于此项任务时间紧任务重，农产品质量安全检验检测站尚未达到相关检测参数要求，因此将相关专项抽查检测任务一并交由谱尼测试集团股份有限公司承担。经测算，本年度9个农产品质量安全定量检测费用为2.61万元。全部检测任务已于2019年完成，相关费用已支付给谱尼测试集团股份有限公司。

## （二）项目资金情况

1.项目资金预算

该项目总计预算批复资金83.70万元，其中，专业型益农信息社建设子项目批复资金81.09万元、农产品质量安全定量检测子项目批复资金2.61万元，资金来源全部为财政资金。

2.预算执行情况

该项目资金总投入83.70万元，其中专业型益农信息社建设项目根据双方签订合同，已于2019年5月向北京奥科美技术服务有限公司支付56.763万元（合同总金额的70%）；在竣工验收后于2020年4月支付尾款24.327万元（合同总金额30%）、农产品质量安全定量检测项目，定量检测任务完成后根据合同规定，于2019年12月一次性全额支付给谱尼测试集团股份有限公司，共2.61万元。

## （三）绩效目标

总体目标：完成农产品质量安全定量检测任务；完成专业型益农信息社建设。

数量指标：建设专业型益农信息社4家；农产品定量检测任务9个。

质量指标：农产品检测合格率达到99%。

进度指标：专业型益农信息社建设项目于2019年9月底竣工，经过一定时间的实验运行，于2020年3月18日通过验收；农产品质量安全定量检测项目全部检测任务已于2019年完成。

成本指标：根据实际情况估算工作成本。

效益指标：打造一批创新示范型益农信息社，促进农业产业升级和发展，提高农业园区的信息化、智能化管理水平，提高农产品标准化生产，降低农业投入品施用，促进农业绿色发展；保障全区农产品质量安全。

（二）评价结论

经专家评议，该项目综合评价得分83.30分，其中：项目决策12.56分、项目管理24.32分、项目绩效46.42 分，项目综合绩效评定结论为“良好”。

（三）存在问题

1.部分绩效目标设定有待完善

质量指标设置不够全面，未对应建设专业型益农信息社设置相应的质量标准；产出进度指标不够细化，未依据项目实施进程予以细化；成本指标未细分，成本标准及成本控制措施不明确；效益指标缺少可考量性；服务对象满意度指标未明确具体的调查对象及调查方式方法，量化指标依据不明确。

2.项目未制定实施方案，合同管理、验收管理有待完善

该项目机制建设方面有所不足，该项目未建立专项实施方案，在实际操作过程中，无具体方案进行实时性指导，可能存在一定执行风险；合同内容规范性有待加强，内容不够完整、细化，与谱尼测试集团股份有限公司签订的《检测项目合作协议》，未明确双方组织验收；该项目于2020年4月完成验收，项目进度较为滞后，项目验收较为简单，验收单不够规范，缺少双方经办人签字。

3.预算编制科学合理性有待进一步加强

该项目预算编制不够细化，预算管理不够精细，成本控制措施有待加强。项目预算批复资金共83.70万元，截止2019年12月31日，预算执行率70.94%，预算执行率一般，未充分体现财政资金使用效益。

4.项目过程监管有待加强

过程管理资料不够全面，项目单位在实施过程中缺少对第三方监督检查的相关资料；项目年度执行进度缓慢，年度资金支出在70%左右，当年未全部完成；未提供三方比价资料；项目开展过程中对于第三方监管较少，过程管理有待加强。

- 效益效果资料归集不充分

数量指标未全部完成；效果指标设置合理性不足，可量化性较弱，效益效果方面资料不充分，项目效果实现程度存在不确定性。

# （四）建议

（一）科学合理制定项目绩效目标，加强绩效管理

进一步加强项目精细化管理水平，清晰准确项目绩效管理定位，科学合理设定年度绩效目标指标，细化、量化指标的设定；加强绩效管理，进一步加强相关绩效数据资料归集和分析工作，准确反映项目实施效益效果。

（二）加强预算管理，提高预算编制的准确性、资金使用的约束性

建议加强项目预算管理，强化预算管理刚性约束，明确项目资金使用要求，规范资金核算管理；加强预算编制的准确性、科学性，明确预算编制依据及项目工作量。

（三）加强组织与管理，完善项目监督机制

加强项目管理，完善相关管理制度及实施方案的拟定与执行，实施方案可围绕“项目内容明确性、决策程序规范性、预算编制科学合理性、项目资金保障条件、组织机构健全有效性、技术方案科学合理性、项目管理制度健全有效性、项目管控措施健全有效性”等方面编制，加强项目验收规范性；加强项目前期立项论证及调研，呈现本区益农社信息化建设的现状资料及规划计划，提高项目决策的科学性；园区信息化建设应该有规划，政府投入的财政资金应有普惠作用，选择依据。加强项目合同管理，体现验收要求，有助于保障项目完成质量。

（四）加强效果资料归集

注重项目绩效效果展现的过程资料的管理及收集并对项目的完成效果及使用效果进行满意度数据采集，确保项目绩效效果。

| 三、项目支出绩效自评表 件3： 项目支出事后绩效自评表 |  |
| --- | --- |
| （2019年度） |  |
| 项目名称 | 品种展示基地运行费用项目 |  |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区农业农村局 | 实施单位 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |  |
|  | 年度资金总额： | 408.432508 | 403.366854 | — | 98.76% | 9.876 |  |
|  | 其中:财政拨款 | 408.432508 | 403.366854 | — | 98.76% | — |  |
|  | 其他资金 |  |  | — |  | — |  |
| 年度目标 | 根据区政府、区农委关于展示基地运行工作的指示精神，2019年我站继续负责实施展示基地运行保障项目工作。 | 高效保障2019年品种展示基地保障性运行工作，完成基地土地租金费支付、基地水电运行保障、基地运行人员保障、基地生产安保服、基地农业物资保障、基地日常办公保障、基地保障人员伙食费、基地环境整保障、基地设备设施维护。 2、完成市级非主要农作物登记品种展示调查工作185个，完成2019年北京种子大会品种展示350个品种 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成展示基地各项运行保障项目工作。 | 完成基地土地租金费支付、基地水电运行保障、基地运行人员保障、基地生产安保服、基地农业物资保障、基地日常办公保障、基地保障人员伙食费、基地环境整保障、基地设备设施维护。 | 完成预期指标 | 20 | 19 | 电费跨年度支付 |  |
|  |  |  | 开展种业科技展示示范和种业企业科技品种展示 | 1、完成市级非主要农作物登记品种展示调查工作185个 2、完成2019年北京种子大会品种展示350个品种 | 完成预期指标 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 落实展示基地运行保障项目工作。 | 保质保量完成展示基地运行保障项目工作。 | 完成预期指标 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 运行保障工作12月底前完成 | 保障1-12月基地各项运行保障性工作 | 完成预期指标 | 10 | 9 | 电费跨年度支付 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数408.432508万 | 403.366854万元 | 完成预期指标 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 开展展示示范和种品种展示 | 开展种业科技展示示范和种业企业科技品种展示活动，接待全国种业人事参观，达到预期效果 | 完成预期指标 | 20 | 19 | 支撑材料不充分 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 基地人员满意度 | ≥95 | ≥95 | 20 | 19 | 未提供支撑材料 |  |
| 总分： | 95.876 |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |  |
| 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |  |
| 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |  |

| 附件4： 项目支出事后绩效自评简表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 品种展示基地种植环境及设施设备修缮资金 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区农业农村局 | 实施单位 | 北京市丰台区种籽管理站 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 360 | 304.273047 | 10 | 84.52% | 8.45 |
|  | 其中:财政拨款 | 360 | 304.273047 | 10 | 84.52% | 8.45 |
|  | 其他资金 |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 2019年对品种展示基地进行系统性的整治工作，从而保障品种展示基地能够正常开展农业高新技术产业项目和现代种业前瞻性品种展示示范的相关工作。 | 2019年对品种展示基地进行系统性的整治工作，从而保障品种展示基地能够正常开展农业高新技术产业项目和现代种业前瞻性品种展示示范的相关工作。整体修缮工作一是完成连栋温室种植槽基质的更换工作；二是完成温室母液池及施肥系统安装；三是完成温室遮阳系统的修缮工作；四是完成种子交流馆空调维保工程；五是完成种子交流馆消防维修工作；六是完成园区修缮工作（园区基础改造、排水沟修缮、道路工程）；七是完成园区设施拆除工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成2019年对品种展示基地进行系统性的整治工作，从而保障品种展示基地能够正常开展农业高新技术产业项目和现代种业前瞻性品种展示示范的相关工作。 | 1、完成连栋温室种植槽基质的更换工作 2、完成温室母液池及施肥系统安装工作 3、完成温室遮阳系统的修缮工作 4、完成种子交流馆空调维保 5、完成种子交流馆消防维修工作 6、完成园区修缮工作（园区基础改造、排水沟修缮、道路工程） 7、完成园区设施拆除工作 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 保质保量完成品种展示基地种植环境及设施设备修缮工作。 | 保质保量完成品种展示基地种植环境及设施设备修缮工作。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 2019年完成品种展示基地种植环境及设施设备修缮项目 | 2019年1月-12月落实品种展示基地种植环境及设施设备修缮工作 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数360万 | 实际支出304.273047万 | 10 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 能都保障品种展示基地开展农业高新技术产业项目和现代种业前瞻性品种展示示范的相关工作 | 得到保障 | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | ≥95 | ≥95 | 20 | 18 | 未提供支撑材料 |
| 总分： | 94.45 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
| 2.产出指标可从数量、质量、进度、成本等方面进行描述，效果指标可从效益、服务对象满意度等方面进行描述。 |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |
| 4.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |

| 项目支出事后绩效自评表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 2019年支农资金 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区农业农村局 | 实施单位 | 北京市丰台区农村工作委员会(本级) |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 479.796725 | 222.008835 | 10 | 46.27% | 4.6 |
|  | 其中:财政拨款 | 479.796725 | 222.008835 | 10 | 46.27% | — |
|  | 其他资金 |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 1.聘请第三方公司共同开展乡镇、村散煤管控评估工作，保障我区基本实现无煤化的工作成果； 2.聘请第三方公司对农村路灯数量进行核查，开展巡查检查，督促属地政府、相关村完成农村路灯的维护修缮工作； 3.聘请第三方公司对农村地区人居环境进行巡查检查，向属地政府反馈问题，督促政府、村推动人居环境整治工作； 4.切实落实中央强农惠农政策，保障我区农业持续健康发展。 | 1.与第三方公司共同开展乡镇、村散煤管控评估工作，并抽查巡查农村地区是否发生存煤燃煤及疑似情况，出现问题做到及时督办整改复查，保障了我区基本实现无煤化的工作成果； 2.聘请第三方公司对农村路灯数量进行核查，开展巡查检查，督促属地政府、相关村完成农村路灯的维护修缮工作； 3.聘请第三方公司对农村地区人居环境进行巡查检查，向属地政府反馈问题，督促政府、村落实人居环境整治问题整改工作； 4.积极落实政策性农业保险相关工作，辖区农户“愿保尽保”。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 取暖季期间对全区各行政村散煤管控机制落实情况评估一次。取暖季前两个月对重点村域（区域）散煤管控情况抽查两到四次；后两个月对重点村域（区域）抽查一到两次 | 取暖季期间对全区各行政村散煤管控机制落实情况评估一次。取暖季前两个月对重点村域（区域）散煤管控情况抽查两到四次；后两个月对重点村域（区域）抽查一到两次 | 完成全区农村地区散煤管控评估工作一次；开展抽查巡查工作共六轮，累计巡查273个村次、出动651人次、273车次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 对全区农村地区属地运维养护路灯进行核查，对纳入运维资金保障全部路灯每月开展巡查检查 | 对全区农村地区属地运维养护路灯进行核查，对纳入运维资金保障全部路灯每月开展巡查检查 | 对全区农村地区属地运维养护路灯进行核查，对纳入运维资金保障的路灯每月按合同约定量开展巡查检查 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 对农村地区57个村开展1轮次人居环境整治检查 | 对农村地区57个村开展1轮次人居环境整治检查 | 完成57个村开展1轮次人居环境整治检查 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 所有农户“愿保尽保” | 所有农户“愿保尽保” | 有意愿的4家生产主体与保险公司签订6份保单，实现“愿保尽保” | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 （15分） | 切实检查出是否发生存煤燃煤及疑似情况。一旦出现问题做到及时督办整改复查。完善乡镇、村散煤管控工作机制，压实属地责任 | 切实检查出是否发生存煤燃煤及疑似情况。一旦出现问题做到及时督办整改复查。完善乡镇、村散煤管控工作机制，压实属地责任 | 对各行政村散煤管控机制落实情况进行一次评估；抽查巡查共发现存煤燃煤及疑似情况48处，现场整改35处，下发督办单9份（共13处）。 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 核实全区农村地区属地养护路灯数量，建立路灯台账。巡查中对存在问题的路灯进行记录，向相关村反馈，跟进整改情况 | 核实全区农村地区属地养护路灯数量，建立路灯台账。巡查中对存在问题的路灯进行记录，向相关村反馈，跟进整改情况 | 核实全区农村地区属地养护路灯数量，建立路灯台账。巡查中对存在问题的路灯进行记录，向相关村反馈，跟进整改情况 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 根据市级人居环境整治考核验收标准对农村地区各村庄开展检查，分析存在问题，并提出工作建议 | 根据市级人居环境整治考核验收标准对农村地区各村庄开展检查，分析存在问题，并提出工作建议 | 根据市级人居环境整治考核验收标准对农村地区各村庄开展检查评分，分析存在问题，并提出工作建议 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 所有农户“愿保尽保”，保费补贴资金及时划转到保险公司 | 所有农户“愿保尽保”，保费补贴资金及时划转到保险公司 | 所有农户“愿保尽保”，保费补贴资金及时划转到保险公司 | 2 | 2 |  |
|  |  | 进度指标 （10分） | 召开散煤管控工作对接会，评估巡查工作开启后召开周例会、月例会、中期报告及结题报告。按照合同约定按时反馈核查及巡查情况 | 按时完成对接会、例会及中期、终期汇报。按照合同约定按时反馈核查及巡查情况 | 按时完成对接会、例会及中期、终期汇报。按照合同约定按时反馈核查及巡查情况 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 （10分） | 将资金控制在总额范围内 | ≤2220088.35元 | ≤2220088.35元 | 10 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益指标 | 掌握全区农村地区路灯情况，建立健全农村路灯长效管护机制。为我区农业生产提供保障，促进我区农业生产健康发展。 | 掌握全区农村地区路灯情况建立健全农村路灯长效管护机制，保障农村百姓出行照明。对我区有投保意愿的生产主体实现“愿保尽保”，降低了农业灾害对生产主体造成的经济损失。 | 10 | 9.5 | 支撑材料不充分 |
|  |  |  | 环境效益指标 | 持续提高农村人居环境水平 | 深入开展农村人居环境整治工作，不断提高农村人居环境水平 | 10 | 9.5 | 支撑材料不充分 |
|  |  |  | 可持续性效益 | 有利于农村地区可持续发展 | 项目的完成保障了农村地区冬季清洁取暖，改善空气质量与居住环境，为巩固无煤化成果夯实基础。 | 10 | 9.5 | 支撑材料不充分 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 农民满意度 | ≥98% | 95% | 5 | 4 | 个别村民对拆除私搭乱建、清理堆物堆料不理解，阻碍工作开展 |
|  |  |  | 政府、村满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 4 | 支撑材料不充分 |
| 总分： | 91.1 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |
| 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |

| 附件4： 项目支出事后绩效自评简表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 2019年新型农民培养项目 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区农业农村局 | 实施单位 | 综合办公室 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 189.66 | 189.66 | — | 100% | 10 |
|  | 其中:财政拨款 | 189.66 | 189.66 | — | 100% | — |
|  | 其他资金 |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标 提高农民就业能力，培训技能型人才。 | 年度总体目标完成情况综述 提高农民就业能力，培训技能型人才。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 64期培训班 | 完成预期指标 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率＞85% | 完成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 培训11月份完成 | 11月份完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数189.66 | 支出189.66万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 提高农民就业能力 | 达到预期目标 | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
|  |  | 满意度指标 | 组织管理及培训质量得到学员好评 | 达到预期目标 | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
| 总分： | 96 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
| 2.产出指标可从数量、质量、进度、成本等方面进行描述，效果指标可从效益、服务对象满意度等方面进行描述。 |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |
| 4.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |

| 附件4： 项目支出事后绩效自评简表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 狂犬病防控项目 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区农业农村局 | 实施单位 | 北京市丰台区动物疫病预防控制中心 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 119.1578 | 119.1578 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中:财政拨款 | 119.1578 | 119.1578 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其他资金 |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 在丰台区开展犬狂犬病防控工作，年度犬狂犬病免疫数量增长2%以上。 | 1.组织动物狂犬病免疫接种点开展免疫接种工作，保障所需疫苗、免疫标识、药品和防疫物资数量充足。 2.购置各类狂犬病防控宣传工作所需物品。 3.完成各类经费支出：注册犬免疫补偿、流调采样补偿、监测采样补偿和抗体检测费等。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 购买4万份防控物资 | 4万份 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 购置各类宣传用品12万个 | 12万个 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 各类补偿经费按实际情况支出，应补尽补 | 基本达成预期指标 | 7 | 6 | 未能及时 |
|  |  | 质量指标 | 购买国标标准的防控物资 | 达成预期指标 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 正规渠道购买宣传物品 | 达成预期指标 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 补偿标准遵守单位文件规定 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
|  |  | 进度指标 | 全年免疫工作在12月31日前完成 | 12月31日前完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 防控物资预算控制数40万元 | 36.1042万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 宣传物品预算控制数20万元 | 16.4300万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 补偿经费预算控制数60万元 | 66.6236万元 | 4 | 3.6 | 年度指标预算数测算不准确 |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 年度犬狂犬病免疫数量增长≥2% | 达成预期指标 | 20 | 19 | 支撑材料不充分 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 免疫点满意度≥90% | 满意度90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 养犬人满意度≥90% | 满意度60% | 10 | 6.7 | 支撑材料不充分 |
| 总分： | 94.3 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
| 2.产出指标可从数量、质量、进度、成本等方面进行描述，效果指标可从效益、服务对象满意度等方面进行描述。 |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |
| 4.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |

| 附件4： 项目支出事后绩效自评简表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 评审审计等经费 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区农业农村局 | 实施单位 | 北京市丰台区农村工作委员会(本级) |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 50 | 46.56572 | 10 | 93% | 9.3 |
|  | 其中:财政拨款 | 50 | 46.56572 | 10 | 93% | — |
|  | 其他资金 |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 完成本级及下属单位的财务审计工作，完成个别项目的评审工作，完成财务相关咨询工作 | 1、完成本级及下属单位财务审计工作，不断加强财务工作管理。2、通过对项目的评审，提高项目的合理性。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成本级及下属单位审计，按需求完成项目评审 | 完成预期指标 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 财务审计参与度100% | 实现预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 财务审计及项目评审于12月底完成 | 12月完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算数控制50万元 | 46.57万元，完成93% | 10 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 提高财务管理的规范性 | 打到预期目标 | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 财务管理人员及项目评审相对人对射你评审工作满意 | 好评率100% | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
| 总分： | 95.3 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
| 2.产出指标可从数量、质量、进度、成本等方面进行描述，效果指标可从效益、服务对象满意度等方面进行描述。 |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |
| 4.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |

| 附件4： 项目支出事后绩效自评简表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 2019专职安全员经费 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区农业农村局 | 实施单位 | 北京市丰台区农村工作委员会(本级) |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 39.637793 | 39.637793 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中:财政拨款 | 39.637793 | 39.637793 | 10 | 100% | — |
|  | 其他资金 |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：4名专职安全员的工资足额、及时、正常发放。五险一金足额缴纳。 | 年度总体目标完成情况综述：4名安全员的工资得到了及时、足额、正常的发放。五险一金足额缴纳等。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成一年12个月12次工资支付 | 完成预期指标 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 足额支付，无少付及不付的情况发生 | 实现预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 所有支付年底前完成 | 12月底完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数39.64万元 | 39.64万元，完成100% | 10 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 达到了安全员工资的正常足额支付，保证了聘用安全员工作的顺利开展 | 达到预期目标 | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 未发生劳务工资方面的纠纷 | 满意率达100% | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
| 总分： | 96 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
| 2.产出指标可从数量、质量、进度、成本等方面进行描述，效果指标可从效益、服务对象满意度等方面进行描述。 |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |
| 4.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |

| 附件4： 项目支出事后绩效自评简表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 2019农村党建、农村干部人才培训、党风廉政及精神文明建设宣传活动经费 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区农业农村局 | 实施单位 | 北京市丰台区农村工作委员会(本级) |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 50 | 35.424655 | 10 | 71% | 7.1 |
|  | 其中:财政拨款 | 50 | 35.424655 | 10 | 71% | 7.1 |
|  | 其他资金 |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 提高党的农村基层组织建设质量，加强党对农村工作的全面领导。抓实抓细分类教育培训，办好新任职村“两委”干部、村党组织副书记和后备干部等培训班。夯实农村发展的思想基础，引导党员干部读原著、学原文、悟原理，不断提升学习质量。 | 按照年初的目标设定，组织开展了农村干部培训9个班次，培训村干部共计1500余人。分2批次为村干部购买学习用书，共计1800余册。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 举办9个培训班，培训村干部共计1500余人。为村干部购买学习用书，2批次，1800余本。 | 完成预期指标 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 分类培训、专题培训、专题调研相结合，确保培训精准度。 | 实现预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 培训9月底前完成。 | 9月底前完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 坚持厉行节约、反对浪费的原则，每个培训班次严格控制预算支出，在保证培训质量的基础上，提高经费使用效益。项目预算控制数50万元。 | 35.42万元，完成71% | 10 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 增强了干部队伍素质，提升了基层组织力，保障上级指示精神和区委重点工作在农村地区得到深化和落实。 | 达到预期目标 | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 组织管理及培训质量得到学员好评 | 达到预期目标 | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
| 总分： | 93.1 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.产出指标可从数量、质量、进度、成本等方面进行描述，效果指标可从效益、服务对象满意度等方面进行描述。 |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |
| 4.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |

| 附件4： 项目支出事后绩效自评简表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 丰台区蔬菜病虫害专业化统防统治服务项目 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区农业农村局 | 实施单位 | 北京市丰台区植保植检站 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 30万 | 30万 | 10 | 100 | 10 |
|  | 其中:财政拨款 | 30万 | 30万 | — | 100 | — |
|  | 其他资金 |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 通过项目的实施，推广高效精准施药技术，以绿色防控技术为支撑，丰台区开展蔬菜专业化统防统治工作，稳步推进专业化统防统治服务模式，建立专业化统防统治服务体系。在全区推广蔬菜病虫害绿色防控技术，推进绿色防控与统防统治相融合工作，切实保障农产品质量安全、减少化学农药用量。 | 通过项目的实施，推广高效精准施药技术，以绿色防控技术为支撑，丰台区开展蔬菜专业化统防统治工作，稳步推进专业化统防统治服务模式，建立专业化统防统治服务体系。在全区推广蔬菜病虫害绿色防控技术，推进绿色防控与统防统治相融合工作，切实保障农产品质量安全、减少化学农药用量。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 420亩 | 420亩 | 20 | 20 | 完成 |
|  |  | 质量指标 | 根据服务对象基地情况，定期巡棚，每周1-2次，填写巡棚记录表，一式两份 | 根据服务对象基地情况，定期巡棚，每周1-2次，填写巡棚记录表，一式两份 | 10 | 10 | 完成 |
|  |  | 进度指标 | 2019年5月-10月完成 | 5月-10月 | 10 | 10 | 完成 |
|  |  | 成本指标 | 30万 | 30万 | 10 | 10 | 完成 |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 社会效益指标 | 推广绿色防控技术，保障了农产品质量安全 | 基本达成预期目标 | 10 | 9 | 所涉及的范围有扩大的空间 |
|  |  | 生态效益指标 | 促进农药减量化，减少农业污染，保护农业生态安全 | 达成预期目标 | 10 | 9 | 可以通过加大项目投入发挥更大的效益 |
|  |  | 可持续影响指标 | 引导蔬菜种植产业在病虫害防控中不断向绿色环保意识转变，促进蔬菜业的健康发展。 | 达成预期目标 | 10 | 9 | 丰台区蔬菜生产面积逐年减少，应用空间受到一定限制 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 项目实施区域的不特定公众满意度≥95% | ≥95% | 10 | 9 | 覆盖程度不足，农业园区期望全覆盖 |
| 总分： | 96 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
| 2.产出指标可从数量、质量、进度、成本等方面进行描述，效果指标可从效益、服务对象满意度等方面进行描述。 |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |
| 4.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |

| 附件4： 项目支出事后绩效自评简表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 拖拉机和联合收割机加装尾气污染物控制装置经费 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区农业农村局 | 实施单位 | 丰台区农机安全监理站 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 26.3 | 26.16 | — | 99.47% | 9.95 |
|  | 其中:财政拨款 | 26.3 | 26.16 | — | 99.47% | — |
|  | 其他资金 |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 2019年全区计划完成30台农机减排控制装置加装，严格落实加装任务，不留死角。 | 2019年全区完成30台农机减排控制装置加装，严格落实加装任务，不留死角。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成30台农机减排控制装置加装 | 按期完成 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 车辆符合加装对象的各项要求 | 符合要求 | 15 | 15 |  |
|  |  | 进度指标 | 2019年12月底前完成项目 | 按期完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数26.3万 | 26.16万 | 10 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 污染物控制效果 | 污染物控制效果 | 10 | 9 | 支撑材料不充分 |
|  |  |  | 对机器油耗影响 | 对机器油耗影响 | 6 | 5 | 支撑材料不充分 |
|  |  |  | 对机器动力的影响 | 对机器动力的影响 | 6 | 5 | 支撑材料不充分 |
|  |  |  | 是否便于维护 | 是否便于维护 | 6 | 5 | 支撑材料不充分 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 使用有效期限是否满足要求 | 使用有效期限满足要求 | 12 | 11 | 支撑材料不充分 |
| 总分： | 94.95 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
| 2.产出指标可从数量、质量、进度、成本等方面进行描述，效果指标可从效益、服务对象满意度等方面进行描述。 |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |
| 4.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |

| 附件4： 项目支出事后绩效自评简表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 2019年“疏解整治促提升”专项行动风险评估工作 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区农业农村局 | 实施单位 | 北京市丰台区农村工作委员会(本级) |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中:财政拨款 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度目标 | 报告涵盖概况、目的及意义、评估依据、评估方法及指标体系、评估的具体内容、风险评估等级的判断、风险防范和保障措施、结论与建议等，梳理风险点≧20。 | 编制完成的城乡结合部改造社会稳定风险评估报告完全符合提出的全部工作要求，梳理风险点为24个 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 梳理风险点≧20 | 梳理风险点为24个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 报告涵盖概况、目的及意义、评估依据、评估方法及指标体系、评估的具体内容、风险评估等级的判断、风险防范和保障措施、结论与建议等 | 编制完成的城乡结合部改造社会稳定风险评估报告完全符合提出的全部工作要求 | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 签订合同两周内完成对各乡现场调研工作 | 签订合同一周内已完成对各乡现场调研工作 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 将资金控制在总额范围内≦25万元 | 25万元 | 20 | 20 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 城乡结合部改造社会稳定风险评估报告内容的合法性、合理性、可控性、可行性。 | 编制完成的报告完全符合要求。 | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 满意度≥95% | 满意度≥95% | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
| 总分： | 96 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
| 2.产出指标可从数量、质量、进度、成本等方面进行描述，效果指标可从效益、服务对象满意度等方面进行描述。 |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |
| 4.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |

| 附件4： 项目支出事后绩效自评简表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 农药包装废弃物回收处置项目 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区农业农村局 | 实施单位 | 北京市丰台区植保植检站 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中:财政拨款 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度目标 | 通过2019年丰台区农药包装废弃物回收处置项目的实施，有效的调动了农民的积极性，引导群众强化环保意识、农产品质量安全意识，减少了农药包装废弃物对土壤、水系的污染。 | 通过2019年丰台区农药包装废弃物回收处置项目的实施，有效的调动了农民的积极性，引导群众强化环保意识、农产品质量安全意识，减少了农药包装废弃物对土壤、水系的污染。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 设立散户回收点7个和农业园区回收点15个。 | 设立散户回收点7个和农业园区回收点15个。 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 严格按照“关于2018年北京市农业生态环境保护工作的指导意见”和《北京市植物保护站关于印发“北京市2018年农药包装废弃物回收处置工作实施方案”的通知》（京农植字[2018]5号）要求执行 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 进度指标 | 2019年1月-12月完成 | 1-12月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制在20万元 | 20万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 社会效益 指标 | 引导群众强化环保意识和农产品质量安全意识 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 意识提高有一个漫长的过程，需要多年积累 |
|  |  | 生态效益 指标 | 降低土壤污染，利于植物健康生长，保障农产品质量安全 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 客观上不能统计计算 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 改善生态环境，有利于农业可持续发展 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 仍具有潜力 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 项目实施区域的不特定公众满意度≥95 | ≥95% | 10 | 8 | 调查可扩大范围 |
| 总分： | 95 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
| 2.产出指标可从数量、质量、进度、成本等方面进行描述，效果指标可从效益、服务对象满意度等方面进行描述。 |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |
| 4.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |

| 附件4： 项目支出事后绩效自评简表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 2019暂扣动物产品冷藏费 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区农业农村局 | 实施单位 | 北京市丰台区动物卫生监督所 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 15.42 | 15.42 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中:财政拨款 | 15.42 | 15.42 | 10 | 100% | — |
|  | 其他资金 |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 为加大对动物产品的监管力度，较好的解决被暂存、暂扣动物产品在调查处理及检验过程中的冷藏，特租用一冷库用于暂扣动物产品的冷藏，同时利用冷藏车进行动物产品的运送。 | 租用了北京丰卢冷库的两间冷库用于动物产品的冷冻，费用为15万元。 冷藏车运输费4200元。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 租用了北京丰卢冷库的两间冷库用于动物产品的冷冻 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 租用冷库，确保暂扣动物产品的冷藏 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 进度指标 | 12月底前完成费用的支付 | 3月份完成 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数15.42万元 | 15.42万元，完成100% | 10 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 确保了暂扣动物产品的冷藏 | 达成预期指标 | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 服务得到执法单位的好评 | 好评率达98% | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
| 总分： | 96 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
| 2.产出指标可从数量、质量、进度、成本等方面进行描述，效果指标可从效益、服务对象满意度等方面进行描述。 |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |
| 4.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |

| 附件4： 项目支出事后绩效自评简表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 2019无主动物收容经费 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区农业农村局 | 实施单位 | 北京市丰台区动物卫生监督所 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中:财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 100% | — |
|  | 其他资金 |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 租赁一场地，用于非犬类无主动物的收容 | 租用了北京宏运兴仓储物资服务中心的一块场地，用于非犬类无主动物的收容。 年租赁费为10万元（包括场地租赁、人员、饲料购买、笼具购置及水电费用等）。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 租赁一场地 | 租赁一场地 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 租用场地，确保所收容的无主动物暂存 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 进度指标 | 5月31日前完成场地租金的支付 | 3月份完成 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数10万元 | 10万元，完成100% | 10 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 确保了非犬类无主动物收容后的暂存 | 达成预期指标 | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 提供合适的动物暂存场所和动物暂存服务 | 好评率达98% | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
| 总分： | 96 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
| 2.产出指标可从数量、质量、进度、成本等方面进行描述，效果指标可从效益、服务对象满意度等方面进行描述。 |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |
| 4.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |

| 附件4： 项目支出事后绩效自评简表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 2019签约兽医保障经费 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区农业农村局 | 实施单位 | 北京市丰台区动物卫生监督所 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 14.94 | 14.94 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中:财政拨款 | 14.94 | 14.94 | 10 | 100% | — |
|  | 其他资金 |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 根据我区动物检疫工作实际需要，在经营性冷库及两大批发市场，设立3个官方兽医室，聘用签约兽医15名，辅助官方兽医开展动物检疫工作，所需经费149400元。 | 2019年我所在3个官方兽医室共聘用签约兽医15名，每名签约兽医每月人员补助费为800元、消毒防护用品费30元，每人每月合计830元，全年共计149400元。费用按季度发放至丰卢冷库、岳各庄批发市场和新发地批发市场，由其代为发放。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 聘用15名签约兽医开展辅助检疫工作 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 协助官方兽医顺利开展检疫工作 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
|  |  | 进度指标 | 12月底前完成资金的使用 | 11月完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数14.94万元 | 14.94万元，完成100% | 10 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 为官方兽医顺利开展检疫工作提供了有力的支撑作用 | 达成预期指标 | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 签约兽医的工作得到官方兽医和商户的好评 | 好评率达98% | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
| 总分： | 96 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
| 2.产出指标可从数量、质量、进度、成本等方面进行描述，效果指标可从效益、服务对象满意度等方面进行描述。 |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |
| 4.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |

| 附件4： 项目支出事后绩效自评简表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 动物防疫经费 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区农业农村局 | 实施单位 | 北京市丰台区动物疫病预防控制中心 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 14.99436 | 14.99436 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中:财政拨款 | 14.99436 | 14.99436 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其他资金 |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 在丰台区开展畜禽动物防疫工作，推进各项防疫措施落实到位，避免发生重大动物疫情。 | 组织开展丰台区畜禽动物防疫工作，购买各类防疫物资。 完成各类费用支出：采样补偿、防疫人员防护用品。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 防疫物资满足年度防疫工作需要 | 达到预期目标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 采样补偿应补尽补；人员防护用品根据实际情况补充 | 达到预期目标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 丰台区畜禽强制免疫疫病密度达到100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 按照本单位文件规定支付补偿；人员防护用品从正规途径购买，按国标标准采购 | 达到预期目标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 进度指标 | 春（4月）、秋（10月）防开始前，完成防疫物资购置 | 3月、9月完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 在12月31日前完成采样补偿支付；人员防护用品随时根据情况补充 | 达到预期目标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 防疫物资预算控制数10万元 | 11.5139.60万元 | 7 | 6 | 年度指标值测算不准确 |
|  |  |  | 采样补偿和人员防护用品预算控住数5万元 | 3.4804万元 | 3 | 3 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 丰台区未发生重大动物疫情 | 达到预期目标 | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 畜禽养殖户满意度≥90% | 满意度100% | 10 | 9 | 支撑材料不充分 |
|  |  |  | 防疫人员满意度≥90% | 满意度100% | 10 | 9 | 支撑材料不充分 |
| 总分： | 95 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
| 2.产出指标可从数量、质量、进度、成本等方面进行描述，效果指标可从效益、服务对象满意度等方面进行描述。 |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |
| 4.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |

| 附件4： 项目支出事后绩效自评简表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 二级生物安全兽医实验室运行维护项目 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区农业农村局 | 实施单位 | 北京市丰台区动物疫病预防控制中心 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 14.45689 | 14.45689 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中:财政拨款 | 14.45689 | 14.45689 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其他资金 |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 丰台区动物疫病预防控制中心作为我区动物疫病防控机构，承担着全区动物疫病诊断、监测、强制免疫、检疫净化和疫苗供应等多项职责。中心建有用于疫病诊断监测的二级生物安全兽医实验室，承担着我区强制性免疫包括高致病性禽流感、高致病性蓝耳病、猪瘟、口蹄疫（A型\O型\亚Ⅰ型），羊布病、羊小反刍兽疫和指导性免疫鸡新城疫的抗体监测工作，及奶牛布病和结核检疫、马属动物鼻疽和传染性贫血检疫等实验室检测工作。 2019年需要强制免疫抗体监测诊断检疫试剂、耗材、实验室诊断废弃物无害化处理5万元。开展布鲁氏杆菌病、弓形虫等人畜共患诊断试剂8万元。实验室技术人员计划内业务培训费、图书资料费2万元。实验室监测兽医实验室基础设施、仪器设备及视频诊断系统日常维护、保养和维修费1万元。2019年该项目合计16万元。 | 1、2019年全年化验室对丰台区各类养殖场所的现存动物进行了马传贫、马鼻疽、禽流感、新城疫、口蹄疫和小反刍兽疫等重大动物疫病的监测，保障我区未发生重大动物疫病。 2、2019年完成犬猫布鲁氏杆菌监测1800份，犬猫弓形虫监测1800份，未人畜共患病调查研究，提供数据支撑。 3、与北京固废物流有限公司签订清运协议，共处理医疗垃圾12箱（120kg），保障辖区内公共卫生安全。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 丰台区45个养殖场，监测各类动物血液样本830份。 在30家动物医院开展犬猫布鲁氏杆菌病、弓形虫的抗体监测各1800份。 | 完成预期指标 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 1、监测试剂、仪器设备、仪器耗材采购依照北京市动物疫病预防控制中心指导品牌采买。2、无害化处理遵守北京市规定，与指定运营公司签订合同。3、动物强制免疫抗体监测依照国家标准。 | 完成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 项目预算中培训资料费、保养维修费根据实际情况未全部支出。 | 完成90% | 10 | 9 | 1.上级部门组织的自费培训在外省市进行，因培训制度政策不予许，技术人员没有参加，培训费未支出。2.维修保养，根据实验室实际使用情况，仪器设备没有出现故障，维修费未支出。 |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数14.45689万 | 14.45689万 | 10 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 动物疫病监测保障我区2019年未发生重大动物疫病；及我区和平鸽在国庆70周年上放飞。 | 完成100% | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 得到养殖户好评 | 好评率达100% | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
| 总分： | 95 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
| 2.产出指标可从数量、质量、进度、成本等方面进行描述，效果指标可从效益、服务对象满意度等方面进行描述。 |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |
| 4.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |

| 附件4： 项目支出事后绩效自评简表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 部门运转聘用人员经费 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区农业农村局 | 实施单位 | 北京市丰台区动物疫病预防控制中心 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 20.395612 | 20.395612 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中:财政拨款 | 20.395612 | 20.395612 | 10 | 100% | — |
|  | 其他资金 |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 单位的安全保卫，确保国家财产的安全和生物药品的安全，做好防火、防盗、防洪等工作。 单位夜间安全值班、物资库管理等工作。 暂存战24小时看护，同时负责全区病死动物的收集、运输、搬运、暂存间的日常维护消毒等项工作。 负责职工中午餐及值班人员早晚餐的烹制、食堂用品的采购和平时单位卫生清洁等工作。 | 雇佣4名临时工作人员，完成各项目标：一、完成单位的安全保卫，确保国家财产的安全和生物药品的安全，做好防火、防盗、防洪等工作。 完成单位夜间安全值班、物资库管理等工作。 完成暂存战24小时看护，同时负责全区病死动物的收集、运输、搬运、暂存间的日常维护消毒等项工作。 完成职工中午餐及值班人员早晚餐的烹制、食堂用品的采购和平时单位卫生清洁等工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 需雇佣4名临时工作人员 | 需雇佣4名临时工作人员 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 按期完成 | 按期完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数20.4万元 | 20.4万元，完成100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 进度指标 | 按月完成 | 按月完成 | 15 | 15 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 完成各项工作任务 | 达到预期目标 | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
| 总分： | 96 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
| 2.产出指标可从数量、质量、进度、成本等方面进行描述，效果指标可从效益、服务对象满意度等方面进行描述。 |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |
| 4.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |

| 附件4： 项目支出事后绩效自评简表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 丰台区农产品质量安全综合质检站项目(部分资金) |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区农业农村局 | 实施单位 | 北京市丰台区种籽管理站 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 17.493275 | 17.493275 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中:财政拨款 | 17.493275 | 17.493275 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其他资金 |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 建设农产品质量安全检验检测站并通过双认证工作，为丰台区农产品质量安全提供技术保障。根据2019年丰台区农产品质量安全统一监测计划完成检测任务 | 建设丰台区农产品质量安全检验检测站并通过双认证工作，为丰台区农产品质量安全提供技术保障； 根据2019年丰台区农产品质量安全统一监测计划承担全区农产品质量安全检测任务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 定量检测90个样品，定性检测100个样品 | 完成预期目标 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 通过机构认证，检验报告差错率0.2%以下 | 实现预期目标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 12月前完成 | 12月完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数17.493275 | 17.493275万元，完成100% | 10 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 通过农产品检测站双认证工作，为丰台区农产品质量安全提供技术保障。 | 达到预期目标 | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | ≥95 | ≥95 | 20 | 18 | 未提供支撑材料 |
| 总分： | 96 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
| 2.产出指标可从数量、质量、进度、成本等方面进行描述，效果指标可从效益、服务对象满意度等方面进行描述。 |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |
| 4.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |

| 附件4： 项目支出事后绩效自评简表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 网络运行维护 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区农业农村局 | 实施单位 | 北京市丰台区种籽管理站 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 13.4992 | 13.4992 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中:财政拨款 | 13.4992 | 13.4992 | 10 | 100% | — |
|  | 其他资金 |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 通过互联网专线接入使丰台区种籽管理站和农作物品种展示基地，优化办公网络环境，满足日常办公需求，保证向区农业农村局、北京市种子管理站等网站上报工作信息的及时性。 通过北京种子大会官网的托管，满足北京种子大会官网的信息发布等需求。 | 通过互联网专线接入，满足了丰台区种籽管理站和农作物品种展示基地的网络办公需要。 通过北京种子大会官网的托管，满足了北京种子大会官网的信息发布，网站管理等需要。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成丰台区种籽管理站和农作物品种展示基地2个地点的网络专线接入，完成北京种子大会官网的网络托管 | 完成预期目标 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 保证全年无网络中断情况 | 网络维修2次 | 10 | 9.8 | 还需进一步提高 |
|  |  | 进度指标 | 保证网络合同到期后及时续约 | 完成预期目标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数13.4992万元 | 13.4992 | 10 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 保证网络环境和速率 | 完成预期目标 | 20 | 19 | 支撑材料不充分 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 保证丰台区种籽管理站和农作物品种展示基地工作网络环境，保证种子大会官网正常运行和维护 | 网络维修2次 | 20 | 18 | 未提供支撑材料 |
| 总分： | 96.8 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
| 2.产出指标可从数量、质量、进度、成本等方面进行描述，效果指标可从效益、服务对象满意度等方面进行描述。 |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |
| 4.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |

| 附件4： 项目支出事后绩效自评简表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 农村地区“无煤化”巡查项目 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区农业农村局 | 实施单位 | 综合办公室 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 30 | 30 | — | 10 | 10 |
|  | 其中:财政拨款 | 30 | 30 | — | 10 | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度目标 | 年初设定目标 聘请第三方机构对丰台农村地区五个乡镇、宛平城地区的57个村无煤化巡查。 | 年度总体目标完成情况综述 第三方机构已完成对丰台农村地区五个乡镇、宛平城地区的57个村无煤化巡查。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 对全区各村巡查一轮，对39个重点村每月巡查两轮，18个非重点村每月巡查一轮 | 完成预期指标 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 已按要求完成巡查 | 完成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 11月--次年3月 | 11月--次年3月 | 10 | 10 | 跨年 |
|  |  | 成本指标 | 项目控制数30万元 | 项目控制数30万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 完成巡查任务 | 达到预期目标 | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 达到预期目标 | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
| 总分： | 96 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
| 2.产出指标可从数量、质量、进度、成本等方面进行描述，效果指标可从效益、服务对象满意度等方面进行描述。 |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |
| 4.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |

| 附件4： 项目支出事后绩效自评简表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 农村地区“无煤化”巡查项目 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区农业农村局 | 实施单位 | 综合办公室 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 30 | 30 | — | 10 | 10 |
|  | 其中:财政拨款 | 30 | 30 | — | 10 | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度目标 | 年初设定目标 聘请第三方机构对丰台农村地区五个乡镇、宛平城地区的57个村无煤化巡查。 | 年度总体目标完成情况综述 第三方机构已完成对丰台农村地区五个乡镇、宛平城地区的57个村无煤化巡查。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 对全区各村巡查一轮，对39个重点村每月巡查两轮，18个非重点村每月巡查一轮 | 完成预期指标 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 已按要求完成巡查 | 完成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 11月--次年3月 | 11月--次年3月 | 10 | 10 | 跨年 |
|  |  | 成本指标 | 项目控制数30万元 | 项目控制数30万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 完成巡查任务 | 达到预期目标 | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 达到预期目标 | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
| 总分： | 96 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
| 2.产出指标可从数量、质量、进度、成本等方面进行描述，效果指标可从效益、服务对象满意度等方面进行描述。 |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |
| 4.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |

| 附件4： 项目支出事后绩效自评简表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 单位办公网络使用及维护维修经费 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区农业农村局 | 实施单位 | 综合办公室 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 19 | 19 | — | 100% | 10 |
|  | 其中:财政拨款 | 19 | 19 | — | 100% | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标 电脑及办公设备维护，复印机、打印机维护，互联网接入使用费，网络维护费。 | 年度总体目标完成情况综述 电脑及办公设备维护，复印机、打印机维护，互联网接入使用费，网络维护费。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 电脑及办公设备维护3万元 复印机、打印机维护1万元，互联网接入使用费12万元，网络维护费3万元 | 完成预期指标 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 电话报修，上门维护 | 完成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 12月前完成 | 11月份完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数19万元 | 支付19万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 保障单位正常运行 | 达到预期目标 | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 达到预期目标 | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
| 总分： | 96 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
| 2.产出指标可从数量、质量、进度、成本等方面进行描述，效果指标可从效益、服务对象满意度等方面进行描述。 |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |
| 4.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |

| 附件4： 项目支出事后绩效自评简表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 丰台区植物疫情阻截带监测点运行 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区农业农村局 | 实施单位 | 丰台区植保植检站 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 11.6万 | 11.6万 | — | 100% | 10 |
|  | 其中:财政拨款 | 11.6万 | 11,6万 | — | 100% | — |
|  | 其他资金 |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | “植物疫情阻截带监测点运行项目”每年需要11.648万元，包括监测点监测费、场地占用、水电和仪器设备维修维护费，采取委托第三方技术服务形式完成。通过项目经费的落实，确保植物疫情监测点正常运行管理和植物疫情防控工作有序开展，确保我区农业生产安全和生态安全。 | 完成4个监测点监测、17个监测对象，按方案完成监测任务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 4个监测点监测/17个监测对象 | 4个监测点监测/17个监测对象 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 按方案完成监测任务 | 按方案完成监测任务 | 20 | 20 |  |
|  |  | 进度指标 | 2019年4-11月完成 | 4-11月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 11.6万元 | 11.6万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 生态效益 | 有效降低病虫危害造损失，辅助减少农药使用 | 基本达成预期指标且效果较好效果 | 10 | 8 | 有提高空间 |
|  |  |  | 有效防止疫情扩散，未造成不良社会影响 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 有效监测有害生物及天敌生物，维护生态平衡 | 基本达成预期指标且效果较好效果 | 10 | 8 | 全面监测存在一定困难 |
|  |  | 服务对象满意度 | 满意度≥95% | 100% | 10 | 9 | 支撑材料不充分 |
| 总分： | 95 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
| 2.产出指标可从数量、质量、进度、成本等方面进行描述，效果指标可从效益、服务对象满意度等方面进行描述。 |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |
| 4.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |

| 附件4： 项目支出事后绩效自评简表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 2019离休干部医疗统筹金 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区农业农村局 | 实施单位 | 北京市丰台区农村工作委员会(本级) |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 9 | 9 | — | 100% | 10 |
|  | 其中:财政拨款 | 9 | 9 | — | 100% | — |
|  | 其他资金 |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：1名离休干部医疗统筹金及时、正常、足额缴纳。 | 年度总体目标完成情况综述：1名离休干部医疗统筹金得到了及时、正常、足额缴纳。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成一年12个月12次每月7500元缴纳 | 完成预期指标 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 及时足额正常缴纳，无少缴及漏缴的情况发生 | 实现预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 所有缴纳年底前完成 | 12月底完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数9万元 | 9万元，完成100% | 10 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 达到了离休医疗统筹金正常足额缴纳，保证了离休干部的医疗待遇 | 达到预期目标 | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 得到了离休干部及人保局的好评 | 好评率达100% | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
| 总分： | 96 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
| 2.产出指标可从数量、质量、进度、成本等方面进行描述，效果指标可从效益、服务对象满意度等方面进行描述。 |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |
| 4.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |

| 附件4： 项目支出事后绩效自评简表 |
| --- |
| （2018年度） |
| 项目名称 | 2018专职安全员经费 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区农业农村局 | 实施单位 | 北京市丰台区农村工作委员会(本级) |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 8.5468 | 8.5468 | — | 100% | 10 |
|  | 其中:财政拨款 | 8.5468 | 8.5468 | — | 100% | — |
|  | 其他资金 |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：2名专职安全员的工资足额、及时、正常发放。五险一金足额缴纳。 | 年度总体目标完成情况综述：2名安全员的工资得到了及时、足额、正常的发放。五险一金足额缴纳等。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成12个月份工资支付 | 完成预期指标 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 足额支付，无少付及不付的情况发生 | 实现预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 所有支付年底前完成 | 12月底完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数8.55万元 | 8.55万元，完成100% | 10 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 达到了安全员工资的正常足额支付，保证了聘用安全员工作的顺利开展 | 达到预期目标 | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 未发生劳务工资方面的纠纷 | 满意率达100% | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
| 总分： | 96 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
| 2.产出指标可从数量、质量、进度、成本等方面进行描述，效果指标可从效益、服务对象满意度等方面进行描述。 |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |
| 4.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |

| 附件4： 项目支出事后绩效自评简表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 2019基层党组织工作和活动经费 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区农业农村局 | 实施单位 | 北京市丰台区农村工作委员会(本级) |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 4.29 | 4.29 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中:财政拨款 | 4.29 | 4.29 | 10 | 100% | — |
|  | 其他资金 |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 充分发挥基层党组织的作用，通过开展相关工作和活动，规范基层党组织建设，提高基层党组织的凝聚力和战斗力，提升党员的素质，让党员充分感受到党组织的温暖和关爱。 | 按照年初的目标设定，组织开展相关工作和活动。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 组织开展主题党日、主题参观、观看电影、购买书籍等活动14次 | 完成预期指标 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 充分结合机关党委年度工作重点及内容制定资金使用计划，严格按照计划及资金使用制度规定于年底前完成支出。 | 实现预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 2019年基层党组织工作和活动经费按照计划时间节点完成支出。 | 12月底前完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 资金使用过程中，坚持厉行节约、反对浪费的原则，严格控制预算成本。 | 4.29万元，完成100% | 10 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 通过组织各类活动、购买书籍，有效提升了党组织凝聚力和战斗力，也为全体党员提供了学习参观平台，提高了党员素质。 | 达到预期目标 | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 资金使用得到了广大党员好评 | 达到预期目标 | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
| 总分： | 96 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.产出指标可从数量、质量、进度、成本等方面进行描述，效果指标可从效益、服务对象满意度等方面进行描述。 |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |
| 4.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |

| 附件4： 项目支出事后绩效自评简表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 2019动监所动物疫情处理费 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区农业农村局 | 实施单位 | 北京市丰台区动物卫生监督所 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 2.8586 | 2.8586 | — | 100% | 10 |
|  | 其中:财政拨款 | 2.8586 | 2.8586 | — | 100% | — |
|  | 其他资金 |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 购买动物防疫物资，用于动物疫情的处理。 | 购买了扑杀器、绝缘手套、绝缘胶靴、护目镜等防疫物资，共计28568元。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 购买了扑杀器、绝缘手套、绝缘胶靴、护目镜等防疫物资 | 购买了扑杀器、绝缘手套、绝缘胶靴、护目镜等防疫物资 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 购买的防疫物资质量较好，使用正常 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 12月底前完成 | 3月份完成 | 20 | 20 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数2.8586万元 | 2.8586万元，完成100% | 10 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 储备防疫物资，用于突发疫情的处理 | 达成预期指标 | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 得到执法人员及乡镇防疫人员的好评 | 好评率达98% | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
| 总分： | 96 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
| 2.产出指标可从数量、质量、进度、成本等方面进行描述，效果指标可从效益、服务对象满意度等方面进行描述。 |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |
| 4.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |

| 附件4： 项目支出事后绩效自评简表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 2019农产品安全检验检测费 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区农业农村局 | 实施单位 | 北京市丰台区动物卫生监督所 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 5.204 | 5.204 | — | 100% | 10 |
|  | 其中:财政拨款 | 5.204 | 5.204 | — | 100% | — |
|  | 其他资金 |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 为加强农产品质量安全监管，提升农产品质量安全水平，在辖区范围内科学开展农产品安全监测工作，确保农业产业健康发展与人民群众“舌尖上的安全”。 | 1.2019年分两次购买了农产品质量安全快速检测卡，共计花费24000元； 与谱尼测试有限公司开展农产品质量安全委托定量检测，开展了17个样品的定量检测，费用共计23460元。 支付农产品质量安全采样补偿费，共计4580元。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 预计开展样品检测400份 | 全年开展样品检测403份 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 安全委托定量检测 | 安全委托定量检测 | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 12月底前完成农产品质量安全检测及采样费用的发放 | 12月完成 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数5.204万元 | 5.204万元，完成100% | 10 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 有效确保辖区农产品质量安全 | 达成预期指标 | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 农产品质量安全检测得到市民的好评 | 好评率达98% | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
| 总分： | 96 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
| 2.产出指标可从数量、质量、进度、成本等方面进行描述，效果指标可从效益、服务对象满意度等方面进行描述。 |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |
| 4.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |

| 附件4： 项目支出事后绩效自评简表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 2019执法办案费 |
| 主管部门及代码 | 北京市丰台区农业农村局 | 实施单位 | 北京市丰台区动物卫生监督所 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 2.0537 | 2.0537 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中:财政拨款 | 2.0537 | 2.0537 | 10 | 100% | — |
|  | 其他资金 |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 为保证日常执法工作的正常开展，确保执法工作的现场公证、证据获得公证准确，需配备相应的执法设备和日常执法办案用品。 | 1.购买6台执法记录仪，每台3105元，共计花费18630元。 2.购买执法办案办公用品，共计花费1907元。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 购买6台执法记录仪；购买执法办案办公用品 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 购买的执法记录仪拍摄清晰，执法办公用品质量较好 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 12月底前完成 | 3月份完成 | 20 | 20 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数2.0537万元 | 2.0537万元，完成100% | 10 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 为执法工作提供有力支撑 | 达到预期目标 | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 设备及办公用品得到执法人员的好评 | 好评率达99% | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
| 总分： | 96 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
| 2.产出指标可从数量、质量、进度、成本等方面进行描述，效果指标可从效益、服务对象满意度等方面进行描述。 |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |
| 4.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |

| 附件4： 项目支出事后绩效自评简表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 2019瘦肉精专项监测 |
| 主管部门及代 | 北京市丰台区农业农村局 | 实施单位 | 北京市丰台区动物卫生监督所 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 4.879 | 4.879 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中:财政拨款 | 4.879 | 4.879 | 10 | 100% | — |
|  | 其他资金 |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 为了更好的做好动物产品安全监管，提高动物产品安全控制水平，对动物及动物产品开展“瘦肉精”检测。 | 1.2019年分两次购买了“瘦肉精”快速检测试剂卡，共计花费29250元； 支付农产品质量安全采样补偿费，共计19540元。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 预计开展样品检测800份 | 全年开展样品检测809份 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 动物产品安全监管 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 进度指标 | 12月底前完成“瘦肉精”检测及采样费用的发放 | 12月份完成 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数4.879万元 | 4.879万元，完成100% | 10 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 有效确保辖区农产品质量安全 | 达成预期指标 | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 农产品质量安全检测得到市民的好评 | 好评率达98% | 20 | 18 | 支撑材料不充分 |
| 总分： | 96 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
| 2.产出指标可从数量、质量、进度、成本等方面进行描述，效果指标可从效益、服务对象满意度等方面进行描述。 |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |
| 4.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |