北京市丰台区人民政府办公室

2019年度部门决算(草案)说明

目    录

- 第一部分2019年度部门决算说明（详见附件1）

- 一、部门基本情况

二、收入支出决算总体情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明
 第二部分2019年度其他重要事项的情况说明（详见附件1）

一、“三公”经费财政拨款决算情况

二、机关运行经费支出情况

三、政府采购支出情况

四、国有资产占用情况

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

六、政府购买服务支出说明

七、专业名词解释

- 第三部分2019年度部门绩效评价情况（详见附件1）

一、绩效评价工作开展情况

二、项目绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

- 第四部分  2019年度部门决算报表（详见附件2）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

附件1：（单位名称）2019年度部门决算说明

附件2：（单位名称）2019年度部门决算报表

第一部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区人民政府办公室职责主要为：1.协助区政府领导同志组织起草和审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。2.研究区政府各部门、各街道（地区）乡镇以及其他机构请示（商洽）区政府的事项，提出审核意见，报请区政府领导同志审批；承办市政府、市政府办公厅文件。3.负责区政府会议的会务组织工作。4.负责区政府总值班工作，协助安排区政府领导同志参加重要政务活动。负责组织区政府领导同志的调研工作。5.负责市政府督查事项的协调组织落实。负责区政府重大决策、重要部署、重要会议确定议定事项、领导同志批示指示和交办事项的督促检查、统筹协调和反馈工作。6.负责市政府对本区绩效管理、绩效考评工作的组织实施。负责区级行政机关、直属事业单位和街道（地区）办事处、乡镇政府绩效管理、绩效考评工作。7.负责为领导同志提供重要信息及社会舆情。8.负责联系人大、政协有关工作。9.负责中央市属在区单位的综合协调服务工作。10.完成区委区政府交办的其他任务。

内设值班室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、信息科、联络科、对外联络服务办公室、专项督查科、决策督查科、综合科。下设事业单位1个，为丰台区气象灾害防御中心。

（二）人员构成情况

本部门行政编制56人，实有人数42人；事业编制3人，实有人数3人。离退休人员21人。

二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2226.32万元，比上年减少460.67万元，下降17.14%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计2038.39万元，比上年减少538.81万元，下降20.91%，其中：财政拨款收入2038.19万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0；事业收入0万元，占收入合计的0；经营收入0万元，占收入合计的0；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0；其他收入0.2万元，占收入合计的0.01%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计2171.60万元，比上年减少481.47万元，下降18.15%，其中：基本支出1836.18万元，占支出合计的84.55%；项目支出335.42万元，占支出合计的15.45%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0；经营支出0万元，占支出合计的0；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2192.21万元，比上年减少460.58万元，下降17.36%。主要原因：实有人数减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2171.60万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1760.15万元，占本年财政拨款支出81.05%；教育支出0.48万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出161.81万元，占本年财政拨款支出7.45%；住房保障支出249.17万元，占本年财政拨款支出11.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算1760.15万元，比2019年年初预算减少706.17万元，下降28.63%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2019年度决算1757.70万元，比2019年年初预算减少706.13万元，减少28.66%。主要原因：实有人数减少。

“组织事务”2019年度决算2.45万元，比2019年年初预算减少0.04万元，减少1.61%。主要原因：实有人数减少。

2、“教育支出”2019年度决算0.48万元，比2019年年初预算减少2.77万元，减少85.23%。主要原因：培训次数减少。

3、“社会保障和就业支出”（类）2019年度决算161.81万元，比2019年年初预算减少31.97万元，减少16.50%。主要原因：实有人数减少。

4、“住房保障支出”（类）2019年度决算249.17万元，比2019年年初预算减少19.58万元，减少7.29%。主要原因：实有人数减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1836.18万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1行政单位、1个财政补助事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数1.62万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加1.62万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数1.62万元，比2019年年初预算数0万元增加1.62万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；2019年因公出国（境）费用主要用于赴台交流访问，2019年组织因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用1.62万元。

2.公务接待费。2019年决算数0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0万元，公务用车保有量0辆，车辆运行维护费0万元。此项支出由机关事务管理服务中心统一核算，并由其公开。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计108.33万元，比上年减少10.06万元，增加（减少）原因：实有人数减少。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额56.60万元，其中：政府采购货物支出1.26万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出55.34万元。授予中小企业合同金额48.66万元，占政府采购支出总额的85.97%，其中：授予小微企业合同金额28.39万元，占政府采购支出总额的50.16%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。我单位在政府办公区办公，此项支出由机关事务管理服务中心统一核算。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

我单位无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算213.63万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.调整预算数：指填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数。

第三部分  2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

丰台区人民政府办公室对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额141.99万元。其中，普通程序评价项目1个，涉及金额45.5万元；简易程序评价项目4个，涉及金额96.49万元，评价结果全部为优秀。

二、项目绩效评价报告

- （一）评价对象概况

## 1.项目概况

丰台区绩效考核项目主要包括：优化全区2019年度行政机关、事业单位、街道乡镇3类指标体系。按照市委、市政府和区委、区政府的重要决策部署，结合丰台区工作实际，制定《丰台区2019年度绩效管理工作方案》、组织42个区级行政机关和14个事业单位，逐一编制形成“一单位一表”的绩效任务书、制定考评细则、年底组织考评，最终形成42个行政机关、14个事业单位和21个街道乡镇的反馈报告和专项任务考评汇总表等。

- 2. 项目资金情况

项目预算批复45.5万元，全部为财政资金。2019年1月资金到位。在项目实施过程中，根据项目合同以及实际需求，使用预算资金共计45.5万元。

- （二）评价结论

- 项目实施较好地达到了预期目标，实现了预期效果，完成了各项具体工作指标要求，评价结论为“优秀”。

- （三）存在问题

- 项目未开展服务对象满意度调查，服务对象满意度效果指标没有得到如实反映。

- （四）建议

重视服务对象满意度调查工作，建议多角度、多形式的开展项目满意度调查工作，及时了解服务对象的反馈与需求，便于更有针对性地开展相关工作。

三、项目支出绩效自评表

| 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 政府办丰台区服务对象满意度调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  | 101012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区人民政府办公室 |  |  |  |
| 项目资金24（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  |  |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分 |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 45万 |  |  |  |  |  | 45万 |  | — | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  | 其中:财政拨款 |  |  |  | 45万 |  |  |  |  |  | 45万 |  | — | 100% | — |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |
| 年度目标 |  | 引入第三方机构协助开展2019年度满意度调查工作，了解城乡居民和企业对政府工作的意见建议，以及对改善营商环境、实现高质量发展等方面的实际需求，收集分析公众对“七有”、“五性”各方面的诉求及意见建议；促进丰台区政府持续改善民生、优化服务管理，持续提升政府公信力和执行力，推动服务型政府的建立，不断增强人民群众的认同感和获得感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 了解城乡居民和企业对政府工作的意见建议，促进丰台区政府持续改善民生、优化服务管理，推动服务型政府的建立，不断增强人民群众的认同感和获得感。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 年度指标值(A) |  |  | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |  |
|  |  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 |  |  |  | 设计企业和居民满意度调查问卷2套，不少于5000个城乡居民样本和300个企业单位满意度调查，形成区满意度调查总报告1篇，对策提升报告一份。 |  |  | 回收街乡镇城乡居民样本5040份，回收企业单位调查样本300份。形成区满意度调查总报告1篇，对策提升报告一份。 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 发现丰台区民生工作中的短板和不足，提出针对性建议意见，辅助政府决策。 |  |  | 发现民生工作中的短板和不足，提出针对性建议意见。 |  |  |  | 15 | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  | 进度指标 |  |  |  | 先制定调查方案及问卷，其次组织培训和开展调查；最后录入公众满意度调查数据；最终于2019年12月底完成。 |  |  | 按照时间进度，最终于2019年12月底完成。 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 45万元，1月份到位 |  |  | 资金到位及时 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 |  |  |  | 找寻人力资源、教育服务等方面短板，检验提高区内人民生活质量水平，改善区域内社会环境，防范和化解社会矛盾。 |  |  | 找寻短板，检验提高区域内人民生活质量水平，改善区域内社会环境，达到防范和化解社会矛盾。 |  |  |  | 15 | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 有效的指导相关民生政策的方向，针对居民关注焦点，疏导社会情绪，推动社会的可持续发展。 |  |  | 有效的指导相关民生政策的方向，针对居民关注焦点，疏导社会情绪，推动社会的可持续发展。 |  |  |  | 15 | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象 满意度指标 |  |  |  | 准确反映丰台区群众与企业满意度，协助提升丰台区满意度工作。 |  |  | 较为满意 |  |  |  | 10 | 8 |  |  |  |  |
| 总分：95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 政府办丰台区查访核验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 101012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区人民政府办公室 |  |  |  |
| 项目资金24（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  |  |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 25万 |  |  |  |  |  | 25万 |  | — | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  |  |  |  | 25万 |  |  |  |  |  | 25万 |  | — | 100% | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |
| 年度目标 |  | 通过购买服务，引入第三方机构协助开展2019年度政府重点任务察访核验工作,对政府各部门工作落实情况进行动态跟踪管理，提升丰台区重点工作落实力度，提高重点任务完成质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提升丰台区重点工作落实力度，提高重点任务完成质量。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 年度指标值(A) |  |  | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |  |
|  |  | 产 出 指 标 (50分) |  |  | 数量指标 |  | 全年分批次完成不少于5000个督查检查点位察访核验工作，形成各次察访核验台账，并进行相应数据分析，最终反馈各次察访核验的研究报告。 |  |  | 实地核验点位5300余个，形成各次察访核验台账，进行相应数据分析，最终反馈各次察访核验的研究报告。 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 察访核验的研究报告符合市、区核验标准，能够准确显示存在问题并提出整改建议，推动各部门提高工作质量。 |  |  | 促进各单位整改提升，助推全年任务按时完成。开展“回头看”，提升民生实事任务的完成质量。 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 进度指标 |  | 前四轮查访核验2019年12月底完成。年终察访核验2020年2月中旬完成。 |  |  | 前四轮查访核验2019年12月底完成。年终察访核验2020年2月底完成。 |  |  |  | 10 | 8 |  | 受疫情影响 |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 25万元，1月份资金到位 |  |  | 25万元 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 效 果 指 标 (40分) |  |  | 效益指标 |  | 推动区重点工作落实，提高各责任单位工作质量，确保各项工作措施落在实处，提升群众获得感。 |  |  | 推动区重点工作落实，确保各项工作措施落在实处，提升群众获得感。 |  |  |  | 15 | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 形成常态化监督检查机制，持续推动全区重点任务的落实。 |  |  | 形成常态化监督检查机制，持续推动全区重点任务的落实。 |  |  |  | 10 | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 客观反应丰台区任务完成情况，保障全年重点任务按时高质完成 |  |  | 较为满意 |  |  |  | 15 | 13 |  |  |  |  |
| 总分：94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 政府办信息科政务信息调研经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 101012 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 丰台区人民政府办公室 |  |  |  |  |  |
| 项目资金24（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值 （10分） |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 24万 |  |  | 24万 |  |  |  | — |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  |  |  |  | 24万 |  |  | 24万 |  |  |  | — |  | 100% |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度目标 |  | 提供舆情信息摘编服务；搜集动态信息及先进做法案例，提供领导参阅信息专报；撰写专题报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 提供舆情信息摘编服务；搜集动态信息及先进做法案例，提供领导参阅信息专报；撰写专题报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 分值 |  |  |  |  | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |  |
|  |  | 产 出 指 标 (50分) |  |  | 数量指标 |  | 每日舆情信息监测，直报信息不少于500条；领导参阅信息专报不少于60篇；专题报告4份。 |  | 提供信息报告73条。舆情信息摘编569条。4份简报已完成。 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 信息选题及时准确，信息思路清晰 |  | 每日信息选题较为准确，思路清晰，每日信息所涵盖内容基本做到了深度与广度的结合。 |  | 15 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 进度指标 |  | 每日舆情信息监测，每个工作日提供2篇直报信息；每季度提供一份专题简报。 |  | 每日舆情信息监测，每个工作日提供2篇直报信息；每季度提供一份专题简报。 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 24万元,1月份资金到位 |  | 24万元,1月份资金到位 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 效 果 指 标 (40分) |  |  | 效益指标 |  | 提高丰台区政务信息质量 |  | 新闻及摘要信息整理，收集公众意见，了解外省、市创新政策，为领导决策提供一定辅助作用。 |  | 20 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 为市区政府提供信息服务 |  | 较为满意 |  | 20 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 总分：95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 政府办基层党组织工作和活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  |  | 101012 |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 丰台区人民政府办公室 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 2.49（万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  |  | 分值 （10分） |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  | 24900元 | 24482.1元 |  |  |  |  | — |  | 98.32% |  | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 24900元 | 24482.1元 |  |  |  |  | — |  | 98.32% |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
| 年度目标 | 开展党支部活动，订阅党报党刊，拓展时政视野，夯实理论根基。 |  |  |  |  |  |  | 年度开展支部活动4次，订阅党报党刊，拓展时政视野，夯实理论根基。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 |  | 每季度开展党支部活动1次，年度开展党支部活动不少于4次。 |  | 年度开展党支部活动4次 |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 活动参与度＞70% |  | 活动参与度＞70% |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 进度指标 |  | 12月底前完成 |  | 12月底前完成 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算2.49万，2019年初财政资金到位。 |  | 实际支出2.45万，完成98.32%。2019年初财政资金到位。 |  | 10 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 |  | 丰富支部生活，增长见识，拓展时政视野，夯实理论根基。 |  | 丰富支部生活，增长见识，拓展时政视野，夯实理论根基。 |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 活动得到党员好评 |  | 好评率达95% |  | 20 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分：96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |