北京市丰台区市场监督管理局

2019年度部门决算(草案)说明

目    录

第一部分 2019年度部门决算说明

第二部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

市场监管局设立35个内部科室，23个派出机构市场所，9个事业单位。下属单位名称为丰台街道市场所、卢沟桥街道市场所、太平桥街道市场所、新村街道市场所、右安门街道市场所、西罗园街道市场所、马家堡街道市场所、大红门街道市场所、方庄地区市场所、南苑街道市场所、和义街道市场所、东高地街道市场所、东铁匠营街道市场所、宛平城地区市场所、长辛店街道市场所、云岗街道市场所、南苑乡市场所、花乡市场所、卢沟桥乡市场所、长辛店镇市场所、王佐镇市场所、科技园区市场所、丽泽金融商务区市场所。市场监管局职能主要为：1负责本区市场综合监督管理。贯彻落实国家、北京市关于市场监督管理方面的法律法规、规章，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。2负责本区市场主体统一登记注册。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户，以及北京市市场监督管理局授权登记的外商投资企业及其分支机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。3负责组织和指导本区市场监管综合执法工作。负责市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处相关重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。4负责本区反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。承担北京市市场监督管理局授权的反垄断执法工作。5负责监督管理本区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导北京市丰台区消费者协会开展消费维权工作。6负责本区宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。7负责本区产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、地方监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。8负责本区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护相关标准的执行情况。9负责本区食品药品安全综合协调。组织制定食品药品安全重大政策并组织实施。负责食品药品安全应急体系建设，组织指导重大食品药品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品药品安全重要信息直报制度。承担北京市丰台区食品药品安全委员会的具体工作。10负责本区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。11负责统一管理本区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。12负责统一管理本区标准化工作。制定标准化工作规划、计划，组织制定、实施地方标准，并对实施情况进行评估。13负责统一管理本区检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。14根据国家认证认可监督管理部门授权，依法组织对本区认证活动实施监督。15负责本区市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。16负责本区药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。17负责组织指导实施本区商标专利执法工作。制定并指导实施商标权、专利权确权和侵权判断标准，制定商标专利执法的检验、鉴定和其他相关标准，建立机制，做好政策标准衔接和信息通报等工作。

（二）人员构成情况

本部门行政编制608人，实有人数587人；事业编制229人，实有人数115人。未规范事业编制人员实际97人。

二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计12662.288587万元。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计10232.272009万元，其中：财政拨款收入10232.272009万元，占收入合计的100%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计10419.850228万元，其中：基本支出8684.66848万元，占支出合计的83.35%；项目支出1735.181748万元，占支出合计的16.65%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计10631.570875万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出9418.460295万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8627.175699万元，占本年财政拨款支出91.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2019年度决算8627.175699万元。其中：

“发展与改革事务”2019年度决算552.8254.77万元。

“市场监督管理事务”2019年度决算8074.350222万元。

2、“教育支出”2019年度决算17.2882万元。其中：

“进修及培训”2019年度决算17.2882万元。

3、“社会保障和就业支出”2019年度决算198.694656万元。其中：

“行政事业单位离退休”2019年度决算198.694656万元。

4、“住房保障支出”2019年度决算575.30174万元。其中：

“住房改革支出”2019年度决算575.30174万元。

五、政府性基金预算财政拨款支行决算情况说明

无此项内容

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8684.66848万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

第二部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、9个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数81.039842万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算0.6468万元增加80.393042万元。其中：

1.公务接待费。2019年决算数0元，比2019年年初预算数0.6468万元减少0.6468万元。主要原因：丰台区市场监督管理局2019年没有公务接待任务，未产生公务接待费用。

2.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数81.039842万元，比2019年年初预算数0元增加81.039842万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0元。公务用车运行维护费2019年决算数81.039842万元，比2019年年初预算数0元增加81.039842万元，主要原因：丰台区市场监督管理局为2019年3月新成立的单位，2019年9月开始才合并财务核算，并对2019年9月至2019年12月的丰台区区级财政资金进行决算，因此市场监管局没有年初预算数据，公务用车运维费为原丰台区工商局、原丰台区食品药品监管局、原丰台区质监局、原丰台区特检所、原丰台区计量所的实际支出数。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油81.039842万元。2019年公务用车保有量127辆，车均运行维护费0.638109万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1511.148168万元。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额110.9万元，其中：政府采购货物支出94.56万元，政府采购服务支出16.34万元。授予中小企业合同金额8.12万元，占政府采购支出总额的7.32%，其中：授予小微企业合同金额8.12万元，占政府采购支出总额的7.32%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆74台（资产库中食品药品监督管理局的车辆没有入库），839.81969万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

五、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5. 市场监督管理事务：是指市场监督管理事务包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品的监督管理事务。

第三部分  2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

丰台区市场监督管理局对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的36.36%，涉及金额1426.752万元。评价结果总体良好，各项目按照年初设定的绩效目标具体实施，能够合理有效的运用财政资金完成各自的工作任务。

二、项目绩效评价报告

- （一）评价对象概况

- 1.实施主体

本项目实施主体为北京市丰台区市场监督管理局。

- 2.项目立项背景

根据《关于进一步优化丰台区市场消费环境的意见》（丰政办发〔2016〕4号）的文件精神，北京市丰台区市场监督管理局依据《流通领域商品质量抽查检验办法》《流通领域商品质量监督管理办法》等相关管理办法要求开展2019年拟承办区实事项目。通过开展与人民生活密切相关的商品质量抽检，严厉打击销售不合格商品的违法行为，提升丰台区流通领域商品质量管理水平，树立丰台区商品大区、商品强区的良好形象。

- 3.主要内容

本项目为对丰台区商场、超市、百货店、专卖店和商品交易市场等场所开展商品质量抽检工作、组织消费教育宣传引导、消费环境创建两部分组成。

## 项目资金情况

- 1.项目资金预算

预算批复为400.00万元，项目实际到位资金400.00万元，资金到位率为100.00%。

- 2.预算执行情况

截至2019年12月，项目预算批复资金400.00万元，实际支出400.00万元，预算执行率100.00%，结余资金0.00万元。

## 绩效目标

项目总体绩效目标为：通过开展与人民生活密切相关的商品质量抽检，严厉打击销售不合格商品的违法行为，提升丰台区流通领域商品质量管理水平，树立丰台区商品大区、商品强区的良好形象，同时开展消费知识、消费精品课堂，开展消费教育引导主题宣传教育活动、“公交车+候车点+电梯间”立体式消费教育宣传加强消费者权益保护的社会监督，增强消费者主动防范的能力和意识。

- （二）评价结论

经专家评议，本项目综合得分85.70分，其中项目决策12.50分、项目管理26.40分、项目绩效46.80分，项目绩效评定结论为“良好”。

- （三）存在问题

- 项目决策

- 项目绩效目标申报表填制合理性、可衡量性存在不足。

部分绩效指标设定不合理、可实现性不足，例如：质量指标只是说明“符合标准”，没有根据项目实际情况设置明确的标准进行质量控制和验收，不可考核且缺乏约束力；社会效益满意度指标设置为“接诉即办、消费者投诉办理水平提质、增效和提升重点商超、市场经营主体解决纠纷能力”与本项目内容相关性较低。

- 项目实施方案及管理制度不完善。

丰台区市场局实施方案不够完整、细化、有效性不足，根据《流通领域商品质量抽查检验办法》(国家工商行政管理总局令第61号令)中规定“工商行政管理部门抽检实施方案应当包括抽检的商品品类、承检机构、抽样地点、样品数量、抽检程序、检验标准、检验项目、判定原则、检验结果通知、复检安排、费用预算”等内容；丰台区市场局制定的《2019年为民办实事项目管理制度》内容仅包括项目立项情况、项目具体实施情况、项目资金使用情况，缺少对第三方检测机构监管措施及考核机制，指导性和约束性不足。

- 项目管理

- 1.项目合同订立不严谨、签署不规范。

丰台区市场局存在合同订立的内容不严谨的情况，例如：与多家检测机构签订的检测协议中未对付款金额、付款方式和付款条件进行详细约定，且价金是根据乙方提供的《经费决算表》据实支付，属于“开口价”合同，在工作量不确定的情况下这种方式是客观的，但应对抽检的单价根据招标折扣率予以明确，否则单纯根据乙方决算支付款项是不严谨和不规范的；与北京眼画映像文化传媒有限公司签订的消费维权接诉即办H5制作合同，制作日期未填写，甲方（丰台区市场局）未签字；与北京新华印刷有限公司签订的合同甲乙双方均未签字。

- 2.资料在管理保存方面存在不足。

项目有关检测机构、宣传媒体机构的遴选过程资料不完整；在日常监管过程中，对各项抽检及活动举行的效果缺乏日常监管资料；在验收环节，缺乏对每个合同、每项活动的验收等完整的验收资料。

- 绩效管理

- 1.本项目绩效成果展示、运用不够充分。

项目基本按照预定目标完成了商品质量抽检工作、组织消费教育宣传引导、消费环境创建工作。组织消费教育宣传引导、消费环境创建工作绩效成果展示提升了丰台区流通领域商品质量管理水平，增强消费者主动防范的能力和意识，但缺乏对比资料，呈现不够充分；商品质量抽检部分，抽检产品共计603组，其中合格400组，不合格203组，不合格率为33.67%，但针对抽检不合格部分尚未提供有效地控制及整改措施，完成的绩效成果尚有待进一步总结运用；针对满意度调查结果，丰台区市场局对于如何跟进和加强管控，缺少具体的措施和办法，应在未来可持续性工作中给予体现。

- 2.满意度调查设置合理性不足。

丰台区市场局提供了满意度分析报告，但是缺少上级有关部门对商品质量的满意度和接受宣传培训的社区居民、中小学生及家长及老年人等对消费教育宣传培训工作的满意度调查分析。

- （四）建议

- 量化绩效目标指标值，规范填写绩效目标申报表。

强绩效目标设定管理，制定具有前瞻性的中长期发展规划，科学合理地设置阶段性绩效目标，提高决策的科学性、合理性；强化绩效意识，规范填报绩效目标申报表，科学设置绩效目标，细化、量化绩效指标，增强可考量性；及时收集绩效资料，全面展示项目实施效果。

- 加强项目过程管理。

加强预算管理，提高财政资金使用效率，规范资金使用；规范服务单位的遴选，按照单位三重一大、政府采购等内控制度的规定，在服务单位遴选过程中，积极作为，保留痕迹，形成档案；建立完善项目管理制度，从遴选标准、预算编制、操作流程、验收移交、后续监管等方面明确内容；为保证项目的顺利实施，根据项目情况完善实施方案；加强项目的前期规划，根据上年抽检等完成情况，合理规划设定年度内的抽检比例、抽检商品及抽检范围，提高监督管理的针对性。加强和完善对项目实施的跟踪监督管理，规范验收程序。

- 加强合同管理。

强化合同意识，规范合同签订管理，确保合同要素齐全、完整，对于招标中确定的折扣价、购买样品等约束内容应在合同中签订。

- 加强绩效成果管理运用。

加强商品抽检成果的利用，制定有效整改方案，以期“放心丰台消费”，同时要制定应急预案，提高风险防范与以及应急处置能力。重视满意度调查，明确服务对象和受益群体，针对满意度调查结果，应深化研究，在未来宣传、抽检、监督工作中给予利用，持续推进项目绩效的改进和提升。

三、项目支出绩效自评表

1、登记辅助人员经费项目自评表

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 登记辅助人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区市场监督管理局 |  | 实施单位 |  |  |  | 人事教育科 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 413．76 | 413.76 |  |  |  | — | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 413．76 | 413.76 |  |  |  | — | 100% | — |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  |  |  | — | — | — |  |
| 年度目标 | 通过聘用登记辅助人员，提升服务和畅通市场准入渠道，进一步优化区域营商环境。 |  |  |  | 通过登记辅助人员的聘用，不断优化企业登记注册流程，创新服务方式，提高工作效率和工作质量，提升申请人的满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 聘用登记辅助人员数量 | 80名 | 80名 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按工资标准发放工资 | 按照标准发放 | 按照标准发放 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 每月及时足额发放工资 | 及时足额发放 | 按照标准发放 |  |  |  | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总金额控制在预算金额内 | 413．76 | 413．76 |  |  |  | 13 | 13 |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 增加窗口业务的审批效率,优化丰台区域营商环境 | 基本达到预期目 |  |  |  | 10 | 8 | 基本达到预期目，还需进一步提升 |  |
|  |  |  | 经济效益 | 促进社会稳定 | 解决地方个人就业问题 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 用人部门 | ≥90% | ≥90% |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 辅助人员 | ≥90% | ≥85% |  |  |  | 10 | 8.5 | 工资相对较低，建议提高工资水平 |  |
| 总分：96.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、疏解促提升“开墙打洞”和“无照经营”经费项目自评表

| 附件3： 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | “疏解促提升”开墙打洞和无照经营经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） |  |  |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 3129920 | 2515130.29 | — |  |  |  | 80.4% |  | 8.04 |  |  |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 3129920 | 2515130.29 | — |  |  |  | 80.4% |  | 8.04 |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度目标 | 年初设定目标为完成年度计划中的1020处无证无照经营点位和207处“开墙打洞”点位的治理工作,并对对2017-2019年2155处无证无照经营点位及6223处开墙打洞点位开展回头看日常巡查，并聘请第三方机构进行抽查，防止反弹。 |  |  |  | 2019年在完成年初设定目标的基础上，无证无照经营治理超额完成870处，实际完成1890处；开墙打洞治理超额完成333处，实际完成540处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 分值 |  |  | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | - 治理计划内无证无照经营点位1020处，超额完成870处； 2、治理计划内开墙打洞点位207处，超额完成333处。 |  | 达到预期目标且超额完成。无证无照经营点位超额完成870处；开墙打洞点位超额完成333处。 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | - 无证无照经营点位整治达标条件：点位地址符合办理证照条件的引导办理证照；点位地址不符合办理证照条件的达到五无标准，即“无经营牌匾、无经营标语、无经营设施、无经营人员、无经营行为”。 2、开墙打洞点位整治达标条件：非住宅达到“三有”标准，即“有恢复、有美观、有清理”；住宅达到三有六无标准，即“有恢复、有美观、有清理，无经营牌匾、无经营标语、无经营设施、无经营人员、无经营行为、无经营证照”。 |  | 达到预期目标。 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | - 按月支付辅助人员工资 - 按照合同要求支付三方公司、风险评估公司及宣传品制作公司费用。 |  | 达到预期目标。 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | - 聘请30名辅助人员，协助相关市场监管所及街乡镇，日常帮助发现反馈问题点位情况，协助整治工作开展，巩固整治成果，共1913400元。 - 聘请第三方对开墙打洞点位回头看抽查。按照2018年第三方报价情况，需要花费约34.8万元 - 聘请第三方对无证无照经营点位回头看抽查。按照2018年第三方报价情况，花费约35.3万元。 - 无证无照经营宣传材料印刷费用267800元； - 开墙打洞宣传材料印刷费用95000元。 - “开墙打洞”专项工作社会风险评估费用70000元； - 无证无照经营专项工作社会风险评估90000元。共申请3129920元 |  | - 辅助人员工资支出 1299870.29元； - “开墙打洞”第三方检查费用340325元。 - 无证无照经营第三方检查费用352250元。 - 无证无照经营宣传材料印刷费用267765元。 - 开墙打洞宣传材料印刷费用94920元. 6、“开墙打洞”专项工作社会风险评估费用70000元； 7、无证无照经营专项工作社会风险评估90000元。共支出2515130.29 |  | 10 |  |  | 8 | 主要是辅助人员有一定流动性，离职情况造成部分工资未支出。 |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 通过开展专项行动，震慑非法经营商户，规范市场经营行为，优化市场经营环境。 |  | 基本达到预期效果 |  | 20 |  |  | 18 | 基本达到预期效果还需进一步提升 |  |  |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度≥95% |  | 95% |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 总分：94.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90%-75%(含75%)、75%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 机构运转经费自评表

| 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 机构运转经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代 |  |  | 北京市丰台区市场监督管理局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 300 |  | 264.46 |  |  |  | — |  | 88.15% |  | 8.8 |  |  |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 300 |  | 264.46 |  |  |  | — |  | 88.15% |  | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
| 年度目标 | 通过本项目实施，保持日常办公采购，保障局机关正常运转。 |  |  |  |  |  | 通过本项目实施，保持日常办公采购，保障局机关正常运转。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  |  | 分值 |  | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 |  | 采购种类 |  | ≥4 | ≥4 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 验收合格率 |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 |  | 按需足额及时支付资金 |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 10 |  | 8 | 细化不足 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在预算内 |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 服务对象满意度 |  | 职工满意度 |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 10 |  | 9 | 调查问卷过于简单 |  |  |
|  |  | 社会效益 |  | 保证机构正常运转率 |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 总分：94.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |