北京市丰台区体育局

2019年度部门决算(草案)说明

目    录

第一部分 2019年度部门决算说明

第二部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区体育局部门决算单位包括所属1个行政单位、4个事业单位。1个行政单位为北京市丰台区体育局（本级），4个下属事业单位为北京市丰台棒垒球运动学校（全额拨款）、北京市第十二中学体育分校（全额拨款）、北京市丰台区体育总会（差额拨款）、北京市丰台区体育科研所（全额拨款）。

北京市丰台区体育局设办公室、综合体育科、体育产业发展科3个内设机构。区体育局部门职责如下：

1.贯彻落实国家、北京市关于体育工作的方针政策和法律法规。

2.负责拟订本区体育发展战略、研究编制体育事业中长期发展规划，并组织实施。

3.负责组织、指导本区各部门、各行业开展群众体育活动；负责组织实施全民健身计划，推动体育社会化。

4.负责统筹规划本区业余训练运动项目布局，指导、管理体育运动项目业余训练和课余训练工作;负责制定本区体育竞赛计划，指导、管理全区性体育竞赛；负责指导体育科研工作。

5.负责参与拟订本区体育设施布局规划，监督、检查体育设施的管理和使用。

6.负责研究拟订本区体育产业发展政策，培育和发展本区体育市场，依法对辖区内体育市场进行管理，规范体育经营活动。

7.承担对本区体育运动项目经营单位的安全监管职责；对以区体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

8.负责全区性体育社会团体的资格初审和业务指导、管理工作。

9.负责全区对外体育交往工作，组织参加、参与承办国家、市级体育竞赛活动。

10.负责全区体育宣传工作。

11.承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

本部门行政编制18人，实有人数18人；事业编制133人，实有人数98人。

二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计16037.00万元，比上年增加1618.37万元，增长11.22%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计12606.85万元，比上年增加1138.78万元，增长9.93%，其中：财政拨款收入12606.85万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计14695.98万元，比上年增加3303.03万元，增长28.99%，其中：基本支出3210.99万元，占支出合计的21.85%；项目支出11485.00万元，占支出合计的78.15%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计15883.47万元，比上年增加1628.76万元，增长11.43%。主要原因：加大丰台区青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养项目扶持力度、加强体彩公益金扶持力度。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出10351.19万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4.50万元，占本年财政拨款支出0.03%；教育支出7.46万元，占本年财政拨款支出0.05%；文化体育与传媒支出9309.90万元，占本年财政拨款支出63.35%；社会保障和就业支出438.09万元，占本年财政拨款支出2.98%；节能环保支出19.25万元，占本年财政拨款支出0.13%；城乡社区支出87.89万元，占本年财政拨款支出0.60%；住房保障支出423.80万元，占本年财政拨款支出2.88%；灾害防治及应急管理支出60.30万元，占本年财政拨款支出0.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算4.50万元，比2019年年初预算增加1.08万元，增长31.58%。其中：

“组织事务”（款，下同）2019年度决算4.50万元，比2019年年初预算增加1.08万元，增长31.58%。主要原因：年中追加离退休干部书记补贴1.08万元。

2、“教育支出”(类)2019年度决算7.46万元，比2019年年初预算减少3.94万元，下降34.56%。其中：

“进修及培训”（款）2019年度决算6.86万元，比2019年年初预算减少4.54万元，下降39.82%。主要原因：2019年下属事业单位培训费结余。

“教育费附加安排的支出”（款）2019年度决算0.60万元，比2019年年初预算增加0.60万元，增长100%。主要原因：追加教师节项目经费。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2019年度决算9309.90万元，比2019年年初预算减少1093.00万元，下降10.51%。其中：

“体育”（款）2019年度决算9309.90万元，比2019年年初预算减少1093.00万元，下降10.51%。主要原因：部分体彩项目结转至2020年。

4、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算438.09万元，比2019年年初预算增加33.59万元，增长7.12%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2019年度决算438.09万元，比2019年年初预算增加33.59万元，增长7.12%。主要原因：年中追加人员经费。

5、“节能环保支出”(类)2019年度决算19.25万元，比2019年年初预算增加13.75万元，增长250%。其中：

“污染防治”（款）2019年度决算19.25万元，比2019年年初预算增加13.75万元，增长250%。主要原因：追加下属事业单位食堂油烟净化设施升级改造经费。

6、“城乡社区支出”(类)2019年度决算87.89万元，比2019年年初预算增加87.89万元，增长100%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2019年度决算87.89万元，比2019年年初预算增加87.89万元，增长100%。主要原因：追加丰台体育中心笼式足球培训基地项目经费。

7、“住房保障支出”(类)2019年度决算423.80万元，比2019年年初预算增加48.75万元，增长13%。其中：

“住房改革支出”（款）2019年度决算423.80万元，比2019年年初预算增加48.75万元，增长13%。主要原因：年中追加新入职人员住房保障经费。

8、“灾害防治及应急管理支出”(类)2019年度决算60.30万元，比2019年年初预算减少3.73万元，下降5.83%。其中：

“应急管理事务”（款）2019年度决算60.30万元，比2019年年初预算减少3.73万元，下降5.83%。主要原因：结余安全员工资。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出4344.32万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出4344.32万元，占本年财政拨款支出29.56%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类，下同）2019年度决算4344.32万元，比2019年年初预算增加1414.32万元，增长48.27%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款，下同）2019年度决算4344.32万元，比2019年年初预算增加1414.32万元，增长48.27%。主要原因：年中追加体育彩票公益金项目。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3210.99万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数6.93万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算11.96万元减少5.03万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数1.65万元，比2019年年初预算数0万元增加1.65万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；2019年因公出国（境）费用主要用于赴台湾参加武术文化系列交流活动，2019年组织因公出国（境）团组0个、1人次，人均因公出国（境）费用1.65万元。

2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数1.96万元减少1.96万元。主要原因：2019年未发生公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数5.28万元，比2019年年初预算数10.00万元减少4.72万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，与2019年年初预算数相同。2019年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2019年决算数5.28万元，比2019年年初预算数10.00万元减少4.72万元，主要原因：受到公车改革影响，部分车辆封存。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.36万元，公务用车维修1.21万元，公务用车保险0.27万元，公务用车其他支出1.44万元。2019年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.06万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计62.96万元，比上年增加0.54万元，增加原因：部门人员新增3人。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额3681.73万元，其中：政府采购货物支出1095.08万元，政府采购工程支出1948.00万元，政府采购服务支出638.65万元。授予中小企业合同金额3123.74万元，占政府采购支出总额的84.84%，其中：授予小微企业合同金额530.75万元，占政府采购支出总额的14.42%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆5台，92.03万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备4台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算377.33万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

第三部分  2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市丰台区体育局对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目61个，占部门项目总数的100%，涉及金额9246.91万元。其中，普通程序评价项目1个，涉及金额347.29万元，评价结果良好；简易程序评价项目60个，涉及金额8899.62万元，项目评价结果均为良好。

二、项目绩效评价报告

- （一）评价对象概况

2011年，北京市丰台区体育局与美国国际管理集团（IMG）签署协议，从2012年到2016年在丰台区举办北京国际铁人三项赛。期间，有45个国家和地区，近4000余名选手参加比赛，为推动我国铁人三项运动的普及与发展做出了积极贡献。该项目于2016年经过效益评估后，2017年双方继续签署赛事协议。

2017年，北京市丰台区体育局，发布《关于举办<北京国际铁人三项赛（2017-2021年）><2017女子半程马拉松><2017欢乐跑·中国10公里锦标赛>三项赛事活动相关情况报告》（丰体[2017]77号），决定2017年-2021年继续在北京丰台区举办北京国际铁人三项赛。

北京国际铁人三项赛在北京园博园、长辛店镇、王佐镇举办，包含sprint铁人三项赛（半程）和北京国际铁人三项赛（奥运距离）。其中，sprint铁人三项赛（半程）游泳0.75公里米、自行车20公里、跑步5公里；北京国际铁人三项赛（奥运距离）游泳1.5公里、自行车40公里、跑步10公里。

- 北京市丰台区体育总会作为北京国际铁人三项赛项目实施主体，按照赛事安排，申报2019年度预算，为北京国际铁人三项赛运维工作提供资金保障。协助2019年sprint铁人三项赛（半程）和北京国际铁人三项赛（奥运距离）的开展筹备、组织、执行等运行维护工作，主要包括提供会务、交通、餐饮、服务人员、物流等基本保障，以及浮台、赛道、救护设备等竞赛保障。

- （二）评价结论

- “2019年北京国际铁人三项赛运维经费”项目绩效评价综合得分92.22分，其中项目决策14.40分、项目管理27.42分、项目绩效50.40分，绩效评定结论为“优秀”。

- （三）存在问题

1.预算编制不够准确，预算执行率不高

该项目2019年受70年大庆活动影响，比赛时间推迟，水温较低，部分不专业人员退赛，导致参赛人数减少，直接影响各类保障人员、保障设施需求量减少，导致部分支出与预算申报存在差异，个别子项目资金结余较大，同时受市场价格波动影响，存在子项目实际支出超过预算编制金额情况，项目整体资金支出与预算编制存在差异。

2.未建立项目管理制度

- 项目各类保障方案健全完善，但未建立项目管理制度，缺少项目申报、过程实施、监督检查、进度控制、绩效跟踪、验收考评等相关管理措施。

- （四）建议

1.提高预算编制准确性

根据环境与经济形势变化，提前开展项目调研，尽可能准确估计预算资金，并且可通过预算项目评审工作，根据评审结果合理确定安排资金具体额度，提高预算编制的准确性。

2.结合内部控制规范要求，建立项目管理制度

结合内部控制规范要求，建立项目管理制度，明确项目实施程序和监督管理机制，使项目决策、执行、监督和绩效考核等有据可依。

三、项目支出绩效自评表

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 丰台区青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养实施项目日常、赛事、集训项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区体育局124000 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市第十二中学体育分校124002 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  |  |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 1733.0000 |  |  |  |  | 1186.4561 |  |  | 10 | 69% | 6.9 |  |  |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 1733.0000 |  |  |  |  | 1186.4561 |  |  | 10 | 69% | 6.9 |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |
| 年度目标 | 通过教练员选聘、组织集训、完成招生和运动员注册，搭建丰台体育后备人才队伍，提高运动员训练水平，改善运动员及教练员训练环境，为运动员创造更多的参赛机会，同时为丰台区青少年竞技体育人才提供更好的平台，为市级、国家级训练队伍输送更多优秀人才。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成了外聘教练员的聘用、冬季及夏季集训、完成了各项目参赛目标、完成了招生及运动员注册工作。运动员得到了更好的发展空间，更得当的训练环境，更高的教导水平，同时为丰台区青少年竞技体育人才提供更好的平台，为市级国家级训练队伍输送更多优秀人才。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度指标值(A) |  |  |  |  | 全年实际值(B) |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 |  | 聘用教练员 | 41人 |  |  |  |  | 40人 |  |  | 3 | 2.9 | 游泳教练未完成聘用 |  |  |
|  |  |  |  | 注册运动员 | 700人 |  |  |  |  | 1633人 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 参加保险人数 | 597人 |  |  |  |  | 552人 |  |  | 3 | 2 | 标准超预算，按参加比赛人数确定，有所减少 |  |  |
|  |  |  |  | 营养伙食人数 | 490人 |  |  |  |  | 463人 |  |  | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 运动服装数 | 670 |  |  |  |  | 654 |  |  | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 比赛次数 | 市内50次左右、全国14次 |  |  |  |  | 市内50次左右；二青会等全国比赛>14次 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 集训天次 | 661天次 |  |  |  |  | 1605天次 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 输送人数 | 10人 |  |  |  |  | 15人 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 训练场地标准 | 协议对象符合体育场所安全运营管理规范 |  |  |  |  | 协议对象均符合体育场所安全运营管理规范 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人员聘用标准 | 符合人员从业资质要求 |  |  |  |  | 5人员教练证在考 |  |  | 3 | 2 | 教练证在考 |  |  |
|  |  |  |  | 参赛标准 | 符合参加北京市比赛规程等标准 |  |  |  |  | 全部参赛人员符合参赛标准 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 服装、装备采购标准 | 符合服装、装备采购标准 |  |  |  |  | 采购流程、采购商品质量均符合相应标准 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 |  | 3月底前完成运动员注册； | 3月底前完成 |  |  |  |  | 2月底前完成 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5-11月完成北京市比赛；完成招生测试工作 | 5-11月参加北京市青少年锦标赛柔道、田径等17项竞赛，北京市U系列冠军赛羽毛球、网球、摔跤等竞赛，北京市第二届全国青年运动会曲棍球、射箭等竞赛。 |  |  |  |  | 5-11月参加了北京市青少年锦标赛柔道、田径等17项竞赛，北京市U系列冠军赛羽毛球、网球、摔跤等竞赛，北京市第二届全国青年运动会曲棍球、射箭等竞赛。 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-2月冬季集训、7-8月暑期集训 | 上年10-11月报送冬训计划、12月底前报送局长办公会和局党组会、1-2月完成冬季集训；5月报送暑期计划、6月底前报送局长办公会和局党组、7-8月完成暑期集训； |  |  |  |  | 上年10-11月报送冬训计划、12月底前报送局长办公会和局党组会、1-2月完成冬季集训；5月报送暑期计划、6月底前报送局长办公会和局党组、7-8月完成暑期集训； |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10月底前完成服装采购、营养品采购招投标。 | 10月底前完成服装采购、营养品采购招投标。 |  |  |  |  | 5月整理需求、6月完成投资评审、7月底前完成三方比价、8月完成服装采购，10月完成营养品采购，11月底前项目全部完成。 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9月底前预算调整 | 9月底前预算调整 |  |  |  |  | 9月底前完成预算调整 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 日常经费 | 预算679.3万 |  |  |  |  | 实际支出656.48万 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 集训经费 | 预算823.42万 |  |  |  |  | 实际支出484.67万 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 比赛经费 | 预算230.28万 |  |  |  |  | 实际支出45.31万 |  |  | 1 | 0.2 |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 社会效益指标 |  | 为丰台区培养多项目、多支优秀的青少年竞技体育运动员队伍。在丰台区、北京市、国家举办的青少年竞技系列比赛中取得较好成绩，带动丰台区整体青少年体育项目的开展。 | 为丰台区培养多项目、多支优秀的青少年竞技体育运动员队伍。在丰台区、北京市、国家举办的青少年竞技系列比赛中取得较好成绩，带动丰台区整体青少年体育项目的开展。 |  |  |  |  | 培养运动员注册率100%，代表丰台区参加北京市青少年各项目锦标赛比赛，北京市业余体校各项目冠军赛比赛，获得金牌27枚银牌42枚铜牌47枚。丰台区队员参加全国第二届青年运动会获得1金2银,4-8名11项。 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续性影响 |  | 通过组织训练参加比赛，为北京市和国家输送更多更精的体育后备人才。 | 根据招生通知选送 |  |  |  |  | 根据招生通知选送 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 教练员满意度 | ≥90% |  |  |  |  | ≥90% |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 运动员、家长满意度 | ≥90% |  |  |  |  | ≥90% |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 上级主管部门满意度 | ≥90% |  |  |  |  | ≥90% |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2019北京国际铁人三项赛合同经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区体育局124000 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育总会124004 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  |  |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 1326.7000 |  |  |  |  |  | 1326.6265 |  | 10 | 99.99% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 1326.7000 |  |  |  |  |  | 1326.6265 |  | 10 | 99.99% | 10 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 通过与IMG合作组织举办北京国际铁人三项赛，利用IMG公司的国际媒体和客户资源，提升丰台的知名度，打造区域品牌赛事，每年在丰台河西地区举办一届北京国际铁人三项赛。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根据合同约定，成功举办2019北京国际铁人三项赛。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值(A) |  |  |  |  | 全年实际值(B) |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 |  | 招募约运动员 |  | 1800人 |  |  |  |  | 823人 |  | 5 | 2.3 | 为保障国庆70周年大型活动，将赛事举办时间推后40天，部分运动员退赛。 |
|  |  |  |  | 招募职业铁人三项运动员 |  | 10人 |  |  |  |  | 10人 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 并提供奖金 |  | 10万元 |  |  |  |  | 10万元 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 制作赛事集锦 |  | 1小时 |  |  |  |  | 1小时 |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  |  | 创建中英文双语的赛事网站 |  | 1个 |  |  |  |  | 1个 |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 设计比赛路线涵盖丰台区知名旅游景点，并满足赛事要求。 |  | 涵盖千灵山,北京园博园 |  |  |  |  | 按计划执行 |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 招募赛事所需技术官员、巡场员、安全员、救生员。 |  | 招募技术官员16人、巡场员50人、安全员157人，救生人员30人 |  |  |  |  | 按计划完成 |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 按照奥运标准距离铁人三项赛要求及标准，做好赛事组织工作。 |  | 奥运标准：游泳1.5公里、自行车40公里、跑步10公里 |  |  |  |  | 按标准执行 |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 进度指标 |  | 根据《2017-2021北京铁人精英挑战赛协议书》（附件）约定条款， 2019年3月我方向（IMG康体发展（上海）有限公司）支付第一笔服务费。 |  | 人民币陆佰陆拾叁万叁仟（RMB6,633,000）元。 |  |  |  |  | 按时支付 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 根据《2017-2021北京铁人精英挑战赛协议书》（附件）约定条款， 2019年8月我方向（IMG康体发展（上海）有限公司）支付第二笔服务费。 |  | 人民币陆佰陆拾叁万叁仟（RMB6,633,000）元。 |  |  |  |  | 按时支付 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 2019北京国际铁人三项赛合同款 |  | 总成本为1326.70万元 |  |  |  |  | 总成本为1326.66万元 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 经济效益 |  | 收取报名费 |  | 收取报名费100万元 |  |  |  |  | 收取报名费41.4万元 |  | 10 | 4 | 为保障国庆70周年大型活动，将赛事举办时间推后40天，部分运动员退赛。 |
|  |  | 可持续影响 |  | 拉动丰台会展旅游、休闲度假及相关休闲体育文化发展、缩短了国内外了解丰台旅游的时间、提升丰台城市文化形象。 |  | 可持续影响作用明显 |  |  |  |  | 可持续影响作用明显 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 参赛运动员满意度 |  | 85% |  |  |  |  | 85% |  | 20 | 20 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.3 |  |

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 办公用房改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区体育局124000 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市丰台棒垒球运动学校124001 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  |  |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 899.7400 |  |  |  |  | 408.0119 |  |  | 10 | 45% | 4.5 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  |  | 899.7400 |  |  |  |  | 408.0119 |  |  | 10 | 45% | 4.5 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 通过办公用房改造，改善运动员训练及休息环境，改善工作人员办公环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基本完成主体改造框架。改造后达到改善运动员和工作人员办公环境的效果。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度指标值(A) |  |  |  |  |  | 全年实际值(B) |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 |  | 改造面积 | 2185.77平米 |  |  |  |  |  | 2185.77平米 |  |  | 10 | 10 | 跨年实施 |
|  |  |  |  | 施工天数 | 149 |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 10 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 工程质量 | 达到装修改造工程质量要求，验收合格 |  |  |  |  |  | 基本完成主体改造框架，由于未完工，未达到组织验收条件 |  |  | 10 | 6 | 由于未完工，未达到组织验收条件 |
|  |  | 进度指标 |  | 工程进度 | 投资评审后，二季度完成招投标，12月底完工 |  |  |  |  |  | 招投标9月完成，9月开工，截至12月工程进度80% |  |  | 10 | 6 | 由于该项目施工内容需在建委平台进行，临时改变施工方案故招标时间延后，项目当年未完工。 |
|  |  | 成本指标 |  | 预算控制数 | 批复预算 899.74万 |  |  |  |  |  | 实际执行408.01万 |  |  | 10 | 4.5 | 由于招投标延后，导致此项目成为跨年支出项目，尾款需在第二年支付。 |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 |  | 环境效益 | 改善办公及训练环境 |  |  |  |  |  | 改善办公及训练环境 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 通过改造办公和训练环境得到提升，可持续使用5年以上。 |  |  |  |  |  | 通过改造办公和训练环境得到提升，可持续使用5年以上。 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 教职人员满意度 | 约90% |  |  |  |  |  | 约90% |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 运动员满意度 | 约90% |  |  |  |  |  | 约90% |  |  | 10 | 10 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 冰雪项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区体育局124000 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市第十二中学体育分校124002 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  |  |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 691.5000 |  |  |  |  | 645.3678 |  |  | 10 | 93% | 9.3 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 691.5000 |  |  |  |  | 645.3678 |  |  | 10 | 93% | 9.3 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 根据《关于加快冰雪运动发展的意见（2016-2022年）》以及《北京市青少年冰雪运动发展规划》结合丰台区实际情况，由区体育局主要承担青少年冰雪体育后备人才培养任务，体育局下属事业单位北京市第十二中学体育分校具体开展实施。 到2019年底以前，聘用各项目领队、教练员不少于14人；注册运动员不少于280人。积极组队参加北京市举办的各冰雪项目比赛，积极参加北京市各冰雪项目运动队选材工作。 通过丰台区冰雪项目的实施，培养一批优秀的冰雪项目运动员，在丰台区、北京市、国家举办的冰雪比赛中取得较好成绩，带动丰台区整体青少年冰雪运动的开展，为北京市和国家培养更多更精的冰雪体育后备人才，为北京冰雪运动的发展做出积极的贡献。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019年底以前，聘用各项目领队、教练员15人；注册运动员339人。参加了北京市U系列冠军赛和青少年锦标赛。2019年丰台区冰雪项目的实施，培养部分优秀的冰雪项目运动员，在北京市、国家举办的冰雪比赛中取得较好的成绩，其中北京市青少年U系列冠军赛获得3金、2银、7铜；青少年锦标赛获得4金、4银、4铜；全国第二届青年运动会获得1金、1银、1个第四、1个第六、2个第八，为北京市培养冰雪体育后备人才，为北京冰雪运动的发展做出积极的贡献。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  |  |  |  |  | 全年实际值(B) |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 聘用各项目领队、教练员 | 14 |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 注册运动员数 | ≥280 |  |  |  |  |  | 339 |  |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 训练场地质量 | 符合北京市冬季项目训练场地标准 |  |  |  |  |  | 符合北京市冬季项目训练场地标准 |  |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 人员聘用资质 | 符合人员从业标准 |  |  |  |  |  | 2名教练1名领队资格证在考 |  |  | 4 | 3 | 关于冰雪项目资格认证工作陆续开展 |
|  |  |  | 参赛人员 | 符合参加北京市比赛规程等标准 |  |  |  |  |  | 全部参赛人员符合参赛标准 |  |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 服装、装备采购标准 | 符合服装、装备采购标准 |  |  |  |  |  | 采购流程、采购商品质量均符合相应标准 |  |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 进度指标 | 3月底前完成运动员注册并完成招生测试工作； | 全部按计划完成 |  |  |  |  |  | 全部按计划完成 |  |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 1-2月完成冬季集训；7-8月完成暑期集训； | 全部按计划完成 |  |  |  |  |  | 全部按计划完成 |  |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 11-12月完成北京市比赛； | 全部按计划完成 |  |  |  |  |  | 全部按计划完成 |  |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 10月底前完成服装采购、装备采购招投标。 | 全部按计划完成 |  |  |  |  |  | 全部按计划完成 |  |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 预算691.5万元 |  |  |  |  |  | 实际执行645.37万元 |  |  | 10 | 9.3 | 部分采购支出延迟 |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 社会效益 | 通过丰台区冰雪项目的实施，培养一批优秀的冰雪项目运动员，带动丰台区整体青少年冰雪运动的开展，为北京市和国家培养更多更精的冰雪体育后备人才，为北京冰雪运动的发展做出积极的贡献 | 北京市青少年U系列冠军赛获得3金、2银、7铜；青少年锦标赛获得4金、4银、4铜；全国第二届青年运动会获得1金、1银、1个第四、1个第六、2个第八 |  |  |  |  |  | 北京市青少年U系列冠军赛获得3金、2银、7铜；青少年锦标赛获得4金、4银、4铜；全国第二届青年运动会获得1金、1银、1个第四、1个第六、2个第八 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响 | 培养冰雪项目青少年体育后备人才,取得好的比赛成绩，带动冰雪项目可持续开展 | 丰台区154名队员参加了北京市比赛 |  |  |  |  |  | 丰台区154名队员参加了北京市比赛 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 教练员满意度 | ≥90% |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 运动员、家长满意度达到90%以上。 | ≥90% |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  | 10 | 10 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.6 |  |

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 体育中心管理处运转经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区体育局124000 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市丰台区体育局124000 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  |  |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 440.0000 |  |  |  |  | 440.0000 |  |  | — | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 440.0000 |  |  |  |  | 440.0000 |  |  | — | 100% | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 每月用于按时足额发放原早市职工工资及社保，保障职工切身利益。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 每月按时足额发放原早市职工工资及社保,保障职工切身权益，保证部门业务工作正常运转。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度指标值(A) |  |  |  |  | 全年实际值(B) |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 |  | 职工人数 | 28 |  |  |  |  | 28 |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 工资社保标准 | 按照人事部门核定的工资社保基数标准执行 |  |  |  |  | 按照人事部门核定的工资社保基数标准执行 |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 按月发放工资 | 按月发放 |  |  |  |  | 按月发放 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 按月缴纳社保 | 按月缴纳 |  |  |  |  | 按月缴纳 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 |  | 工资按时发放 | 每月5号前发放 |  |  |  |  | 每月5号前发放 |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 按月缴纳社保 | 每月中旬上缴社保中心 |  |  |  |  | 每月中旬上缴社保中心 |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 按预算数执行 | 440 |  |  |  |  | 440 |  |  | 10 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 |  | 保证早市职工人员稳定。 | 保证早市职工人员稳定。 |  |  |  |  | 早市职工人员稳定。 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响 |  | 保证工作持续正常运转 | 有力保证中心工作 |  |  |  |  | 有力保证中心工作 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 职工满意度 | ≥95% |  |  |  |  | ≥95% |  |  | 20 | 20 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 彩钢板安全隐患办公用房改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区体育局124000 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市第十二中学体育分校124002 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  |  |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 432.2100 |  |  |  |  | 432.2100 |  |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 432.2100 |  |  |  |  | 432.2100 |  |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 按市政府要求，对存在安全隐患的彩钢板屋顶进行拆除改造工作，提高安全系数，避免安全事故发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 对彩钢板屋面拆除改造约1300平米，除屋面面积改造约865平米，工程验收合格符合国家标准，达到了消除安全隐患目标。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度指标值(A) |  |  |  |  | 全年实际值(B) |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 |  | 工程面积 | 屋面拆除改造1300平米，除屋面改造865.3平米 |  |  |  |  | 屋面拆除改造1300平米，除屋面改造865.3平米 |  |  | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 工程质量要求 | 拆除、修复验收合格，符合国家标准 |  |  |  |  | 拆除、修复验收合格，符合国家标准 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 |  | 拆除工程 | 2017年末至2018年初 |  |  |  |  | 2017.10月-2018.1月 |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 屋面重建工程 | 2018年上半年完工 |  |  |  |  | 2018年4月完工 |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 除屋面外修复工程 | 2019年上半年完工 |  |  |  |  | 2019年上半年完工 |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目2019年指标值（结转资金） | 432.21万元 |  |  |  |  | 432.21万元 |  |  | 10 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 |  | 社会效益 | 确保运动员、教练员有一个安全、可靠的训练环境 |  |  |  |  | 给学生及教练创造一个安全、可靠的训练环境 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 环境效益 | 达到消防安全等级，排除安全隐患 |  |  |  |  | 达到消防安全等级，排除安全隐患 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 改造后场馆更加安全，为训练打造良好环境具有可持续影响 |  |  |  |  | 改造后场馆更加安全，为训练打造良好环境具有可持续影响 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 受益人员满意度 | 满意度约90% |  |  |  |  | 满意度95% |  |  | 10 | 10 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2019北京国际铁人三项赛运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区体育局124000 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市丰台区体育总会124004 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  |  |  |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 400.0000 |  |  |  |  |  | 347.2931 |  |  | — | 86.82% | 8.7 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 400.0000 |  |  |  |  |  | 347.2931 |  |  | — | 86.82% | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 做好2019北京国际铁人三项赛各项属地保障工作，为赛事提供应急供电车、移动厕所、大巴车、游泳出发平台搭建、船只、广告灯杆道旗悬挂、水质监测、志愿者等服务保障，确保赛事顺利举办。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按计划完成各项保障工作任务，圆满完成赛事属地保障工作，成功举办2019北京国际铁人三项赛。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值(A) |  |  |  | 全年实际值(B) |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 |  | 提供餐饮保障 |  |  | 3570人 |  |  |  | 3570人 |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 保障赛事期间应急供电车 |  |  | 8台 |  |  |  | 8台 |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 租赁移动厕所 |  |  | 24个 |  |  |  | 24个 |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 举办欢迎酒会 |  |  | 1场 |  |  |  | 1场 |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 游泳出发平台搭建 |  |  | 800平米 |  |  |  | 800平米 |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 水面保障船只租赁 |  |  | 15只 |  |  |  | 15只 |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 水质监测 |  |  | 6次 |  |  |  | 6次 |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 招募志愿者 |  |  | 600人 |  |  |  | 600人 |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 按照奥运标准距离比赛要求保障赛事运行工作。 |  |  | 奥运距离：游泳1.5公里、自行车40公里、跑步10公里 |  |  |  | 按标准完成 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 |  | 勘察赛道拟定保障工作预算 |  |  | 2月 |  |  |  | 按时完成 |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 确定比赛路线 |  |  | 3月 |  |  |  | 按时完成 |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 确定赛事时间 |  |  | 4月 |  |  |  | 按时完成 |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 确定工作方案 |  |  | 5月 |  |  |  | 按时完成 |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 召开工作协调会、并启动水质监测工作 |  |  | 6月 |  |  |  | 按时完成 |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 确定欢迎酒会地点形式 |  |  | 7月 |  |  |  | 按时完成 |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 确定工作分工、完成道路修复、确定各项保障工作需求 |  |  | 8月 |  |  |  | 按时完成 |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 签署服务保障协议、物资进场搭建、举行欢迎酒会，举办赛事。 |  |  | 10月 |  |  |  | 按时完成 |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 赛事运行维护费 |  |  | 总成本为347.29万元 |  |  |  | 总成本为347.29万元 |  |  | 10 | 10 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 可持续影响 |  | 拉动丰台会展旅游、休闲度假和相关体育文化产业的发展，以赛事的成功举办和宣传，助力区域发展，推动丰台区旅游业、体育业及活动周边区域的建设发展。大幅度缩短了国内外对丰台及其旅游资源的了解时间。将从前可能需要3-5年的时间，现在压缩至一夜，通过国内外运动选手及观众，赛事线上线下的活动，国内外媒体对赛事的系列宣传报道，让国际社会对丰台有更多了解。同时提升了丰台城市文化形象以“挑战自我、融入自然、健康快乐”为运动理念，通过“最美赛道、铁三故事、铁人精神”等角度，传播时尚、活力、健康的丰台形象。 |  |  | 可持续影响作用明显 |  |  |  | 可持续影响作用明显 |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 参赛运动员满意度 |  |  | 85% |  |  |  | 85% |  |  | 20 | 20 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.7 |  |

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 赛训补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区体育局124000 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市丰台棒垒球运动学校124001 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  |  |  |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 376.0000 |  |  |  |  |  | 362.7403 |  |  | 10 | 96% | 9.6 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 376.0000 |  |  |  |  |  | 362.7403 |  |  | 10 | 96% | 9.6 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 按规划进行招生注册、教练员聘用、器材补充、寒暑期集训及参加各项赛事，为日常训练和赛事提供经费保障，促进提高丰台棒垒球竞技水平和知名度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成招生注册、教练员聘用、器材补充、寒暑期集训及参加各项赛事。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值(A) |  |  |  |  | 全年实际值(B) |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 |  | 招运动员人数 |  | 约130人 |  |  |  |  | 约130人 |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 聘教练员人数 |  | 约20人 |  |  |  |  | 22人 |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 运动员注册率 |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 进度指标 |  | 聘请教练员 |  | 1月 |  |  |  |  | 1月 |  |  | 5 | 4 | 1月底之前没有教练员全部到位，参加赛事时间受赛事主办方限制 |
|  |  |  |  | 集训时间 |  | 寒假假期 |  |  |  |  | 寒假假期 |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 比赛时间 |  | 3-12月 |  |  |  |  | 5-12月 |  |  | 5 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 日常费用 |  | 240.12万 |  |  |  |  | 228.5万 |  |  | 5 | 4 | 节约开支 |
|  |  |  |  | 集训费用 |  | 43.52万 |  |  |  |  | 43.52万 |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 比赛费用 |  | 92.36万 |  |  |  |  | 90.72万 |  |  | 5 | 5 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 社会效益 |  | 建设丰台区棒垒球后备人才队伍，提高棒垒球项目竞技水平和知名度。 |  | 建设丰台区棒垒球后备人才队伍，提高棒垒球项目知名度。 |  |  |  |  | 建设丰台区棒垒球后备人才队伍，提高棒垒球项目知名度。 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续发展 |  | 持续为北京市及国家输送优秀运动员 |  | 持续为北京市及国家输送优秀运动员 |  |  |  |  | 持续为北京市及国家输送优秀运动员 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 教练员满意度 |  | 约90% |  |  |  |  | 约90% |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 运动员满意度 |  | 约90% |  |  |  |  | 约90% |  |  | 10 | 10 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.6 |  |

| 项目支出事后绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 全民健身活动项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区体育局124000 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市丰台区体育局124000 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  |  |  |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 340.0000 |  |  |  |  |  | 327.1506 |  |  | — | 96.22% | 9.6 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 340.0000 |  |  |  |  |  | 327.1506 |  |  | — | 96.22% | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 贯彻落实《北京市全民健身条例》《北京市全民健身实施计划（2016-2020年）》《丰台区全民健身实施计划（2016-2020年）》，通过开展包括传统体育赛事、北京国际风筝节、第五届欢乐冰雪季、快乐健康直通车培训、社会体育指导员培训及市区两级交办临时性工作等，有效提高群众参与率，扩大活动覆盖面，形成“全区联动、全年覆盖、内容丰富、广泛参与”的全民健身氛围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019年共组织承办全区各类健身赛事活动28大项200场次，参与人数达到50万人次。社会体育指导员、快乐健身直通车培训共计409场次，参与人数14359人。丰台区第五届欢乐冰雪季活动自2018年12月开始到2019年3月结束，历时90天，累计参与人数38万人次，覆盖全区110家机关单位，21个街道、乡镇。活动期间，全区9家冰雪场地为群众提供滑雪、滑冰、冰雪嘉年华等冰雪体验服务。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值(A) |  |  |  |  | 全年实际值(B) |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 |  | 举办丰台区第十二届全民健身体育节 |  | 预计举办28项活动，预计参与人数50万以内 |  |  |  |  | 28项活动，50余万人参加 |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 举办北京国际风筝节暨京津冀交流活动 |  | 预计参与人数500人以内 |  |  |  |  | 500人 |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 举办二、三级社会体育指导员培训 |  | 预计培训200人以内 |  |  |  |  | 200人 |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 举办快乐健身直通车培训 |  | 预计培训14000人 |  |  |  |  | 14159人 |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 根据年初工作计划，分别召开专题工作研讨会，制定拟举办赛事活动工作方案并㢟实施（包括场地踏勘、制定工作方案及预算、领导审定、发放通知、编排秩序册、接受报名、召开领队会、赛前准备、组织比赛等）。 |  | 按照工作计划实施 |  |  |  |  | 按照工作计划基本完成 |  |  | 15 | 15 |  |
|  |  | 进度指标 |  | 第十二届全民健身体育节于3-4月完成各项筹备工作，5-11月开展各项比赛活动。 |  | 5月-11月开展各项赛事活动 |  |  |  |  | 按计划时间完成 |  |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 北京国际风筝节于2-4月完成工作方案、预算编制等前期筹备工作，5月完成赛事活动。 |  | 5月举办 |  |  |  |  | 按计划时间完成 |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 社会体育指导员培训和快乐健身直通车1 -3月完成培训计划编制，4月全面启动培训；12月培训工作结束。 |  | 4-12月开展 |  |  |  |  | 按计划时间完成 |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 按计划完成各项赛事活动，按照相关标准支出。 |  | 340万元 |  |  |  |  | 327.15万元 |  |  | 10 | 9.6 |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 可持续影响 |  | 通过举办第十二届全民健身体育节，不断扩大全民健身活动的参与人数，有效提升广大群众的健身热情，推动我区全民健身活动广泛深入开展。 通过举办2019北京国际风筝节，加强体育赛事民间对外交流，提升我区国际影响力，为北京打造国际交往中心和建设健康北京服务。通过举办各类培训工作，提高基层群体骨的能力和水平，搭建交流学习平台，规范和提升科学健身指导服务水平。 |  | 可持续影响作用明显 |  |  |  |  | 可持续影响作用明显 |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 全民健身赛事活动覆盖全区，参与人民群众满意度达85%。 |  | 群众满意度达85% |  |  |  |  | 群众满意度达85% |  |  | 20 | 20 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.2 |  |

| 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 综合楼加固工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区体育局124000 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第十二中学体育分校124002 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） |  |  | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 224.3358 |  |  |  |  | 173.0000 |  | 10 |  |  | 77.12% | 7.7 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  |  | 224.3358 |  |  |  |  | 173.0000 |  | 10 |  |  | 77.12% | 7.7 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度目标 | 改善楼体稳固度，提高安全度，为运动员及教练员提供安全的训练环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成了楼梯加固目标，达到了减少安全隐患，为运动员教练员提供安全的训练环境的目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  |  |  |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 产出数量指标 |  | 抗震加固阻尼器84套 |  | 安装阻尼器84套 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 |  | 综合楼结构、抗震达到安全评级标准 |  | 实际达到楼体综合安全性评定标准 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |
|  |  | 进度指标 |  | 2019.6-8月完成 |  | 2019年6月20日至8月10日工期52天 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 预算224.34万元 |  | 实际支出金额173万元 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 7.7 |  | 投资评审及招投标节约金额 |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 社会效益 |  | 通过楼梯加固减少教育教学、教学训练过程中的安全隐患排除 |  | 为教学、训练的师生有安全可靠的环境 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 环境效益 |  | 提升综合楼楼梯结构安全等级 |  | 提升综合楼楼体结构安全属性评级 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续发展 |  | 加固楼梯使楼体抗震结构达标 |  | 楼体抗震结构达标 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.4 |

| 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 办公用房设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区体育局124000 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台棒垒球运动学校124001 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） | 分值（10分） |  | 执行率（B/A) | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 145.6044 |  |  |  | 141.8679 | 10 |  | 97% | 9.7 |  |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  |  | 145.6044 |  |  |  | 141.8679 | 10 |  | 97% | 9.7 |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
| 年度目标 | 按照实际需求配备购买厨房用品、录像监控设备、消防用灭火器、自习室桌椅、学生宿舍空调、学生宿舍家具、自习室多媒体设备等。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按照实际需求配备购买厨房用品、录像监控设备、消防用灭火器、自习室桌椅、学生宿舍空调、学生宿舍家具、自习室多媒体设备等。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 |  | 采购22种设备设施 |  | 采购22种设备设施 |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 所采购设备符合相关质量要求 |  | 所采购设备符合相关质量要求 |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 |  | 12月底完成采购及安装调试 |  | 12月底前完成采购未能安装调试 |  |  |  | 10 |  | 8 |  | 由于办公用房改造工期拖后，因此部分设备未能进行安装。 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 预算145.6万 |  | 实际支出141.87万 |  |  |  | 10 |  | 9.7 |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 |  | 通过设备购置解决并提高教职人员及学生训练、生活环境。 |  | 通过设备购置解决并提高教职人员及学生训练、生活环境。 |  |  |  | 20 |  | 15 |  | 由于办公用房改造工期拖后，因此部分设备未能进行安装。 |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 教职人员及学生满意度90% |  | 教职人员及学生满意度90% |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.4 |  |

| 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 体育中心南门及北门改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区体育局124000 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局124000 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 110.0000 |  |  |  | 81.3406 |  | — | 73.95% | 7.4 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  |  | 110.0000 |  |  |  | 81.3406 |  | — | 73.95% | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 通过实施体育中心南门及北门改造工程，解决车辆只进出北门造成拥堵的问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 体育中心南门及北门改造工程完工启用南门后，车辆进出南门、北门交通顺畅，不再拥堵完成年度目标。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 |  | 土建工程完成原南大门的拆除及清理，完成挖填沟槽、井室砌筑、恢复路面，设置人行出入口2道，设置隔离护栏、减速带，完成安全岛1座。 |  | 土建工程完成原南大门的拆除及清理，完成挖填沟槽、井室砌筑、恢复路面，设置人行出入口2道，设置隔离护栏、减速带，完成安全岛1座。 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 完成电力电缆的敷设及灯光系统1套 |  | 完成电力电缆的敷设及灯光系统1套 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 完成南门出入口设备、岗亭、高清监控设备1套 |  | 完成南门出入口设备、岗亭、高清监控设备1套 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 完成南门电动伸缩门1套 |  | 完成南门电动伸缩门1套 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 满足《建筑工程质量检验评定标准》、《建筑施工安全检验标准》，满足图纸设计规范标准，施工质量合格通过竣工验收 |  | 合格 |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 进度指标 |  | 2019年4月15日开工，2019年7月23日竣工验收 |  | 按期完工 |  |  |  | 13 |  | 13 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 110万 |  | 81.3406万元 |  |  |  | 10 |  | 7.4 |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 |  | 南门启用后，交通更加顺畅方便，为周边群众出行带来便利 |  | 南门启用后，交通更加顺畅方便，为周边群众出行带来便利 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 周边群众满意度85% |  | 周边群众满意度85% |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.8 |

| 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 体育协会专项扶持资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  | 北京市丰台区体育局124000 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区体育总会124004 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） | 分值（10分） |  | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 110.0000 |  |  |  | 109.9980 | — |  | 100% | 10 |
|  |  |  |  | 其中:财政拨款 |  |  | 110.0000 |  |  |  | 109.9980 | — |  | 100% | — |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度目标 | 通过专项扶持资金的拨付，用于本区体育协会的培育扶持、培训交流、普及推广、表彰奖励等，逐渐引导和激励体育协会打造服务品牌，推进体育协会实体化、规范化、社会化发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相关协会将扶持资金用于举办各类赛事活动、培训、购买器材、场地维修、组队参赛交通、食宿、服装费。对推进体育协会实体化、规范化、社会化发展起到了积极推动作用。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 |  |  | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 |  |  | 面向23个体育协会召开星级评定会 |  | 共20个体育协会参加 |  |  |  | 10 | 8 |  |  | 田径、南苑街道协会因未完成换届不具备参评资格，乒乓球协会负责人因病未能参加会议。 |
|  |  |  |  |  | 委派区武术、健身操舞、围棋、羽毛球、右安门体协五家协会代表我区参加国家、市级各项赛事活动共计18次。 |  | 五家协会参加赛事共计18次 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  | 要求各协会严格按照《北京市丰台区体育协会专项资金管理办法》相关规定，对扶持资金做到专款专用,并提交相关赛事活动完成情况的相关报告及证明材料。 |  | 按要求完成 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 |  |  | 3月，根据星级评定结果，下拨专项扶持资金66万元。 |  | 按时间下拨专项扶持资金66万元 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11月，根据统计全年委派协会组队参加国家、市级赛事活动次数，拨付组队参赛费用；拨付区青少年、乒乓球协会活动经费43.998万元. |  | 按时间拨付组队参赛费用 43.998万元 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  | 用于扶持协会举办各类赛事活动、培训、购买器材、场地维修、组队参赛交通、食宿、服装费共计109.998万元。 |  | 按计划完成109.998万元协会经费下拨相关工作 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 |  |  | 社会效益：通过“突出重点，择优扶持”的原则，推动全区体育协会健康发展，提升体育协会服务管理能力，促进我区全民健身工作的有效开展。 |  | 基本达到目标 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响：通过专项扶持资金的拨付，用于本区体育协会的培育扶持、培训交流、普及推广、表彰奖励等，逐渐引导和激励体育协会打造服务品牌，推进体育协会实体化、规范化、社会化发展。 |  | 可持续影响作用明显 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 接受专项扶持体育协会满意度85%。 |  | 接受专项扶持体育协会满意度85%。 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |

| 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2019健康丰台人素质公开赛（分站赛、总决赛） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区体育局124000 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育科研所124005 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 73.0000 |  |  |  | 73.0000 |  | — | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  |  | 73.0000 |  |  |  | 73.0000 |  | — | 100% | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |
| 年度目标 | 在全区21个街道、乡、镇及多家机关、学校及企、事业单位等举办12场“健康丰台人”运动素质公开赛分站赛以及1场总决赛，并且通过赛事推广宣传全民健身政策，普及科学健身知识，指导科学健身方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按计划在丰台区全区21个街道、乡、镇及多家机关、学校及企、事业单位等成功举办了12场分站赛及1场总决赛，得到了参与群众的广泛好评，让全民健身的政策得到了更广泛的推广，也让群众学到了更多的科学健身知识及健身方法，为全民健身工作贡献了一份力量。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 |  |  | 未完成原因分析 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 |  | 举办12场分站赛及1场总决赛 |  | 全年实际举办了12场分站赛及1场总决赛 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 分站赛及总决赛参赛总人数2700人次 |  | 实际参赛人数约2500人次 |  |  |  | 10 | 9 |  |  | 部分单位未能满额报名，且有部分参赛选手报名后未到场参加比赛，导致实际参赛人数少于计划参赛人数 |  |
|  |  | 进度指标 |  | 5月-6月完成分站赛 9月或10月完成总决赛 |  | 7月-9月完成了分站赛 11月完成了总决赛 |  |  |  | 20 | 12 |  |  | 由于部分相关单位的要求工作方案进行了多次调整，导致比赛开始时间稍有延后。另有部分场次由于突降大雨等原因延期举办。 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 73万元 |  | 73万元 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 社会效益 |  | 本项赛事将对所有参赛选手和参与群众进行全民健身政策进行推广宣传，同时进行科学健身知识的普及与科学健身方法的指导,有益于提升全区群众的科学健身意识，可为提高我区居民整体身体素质起到积极作用。 |  | 基本完成了既定目标 |  |  |  | 15 | 14 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续指标 |  | “健康丰台人”系列赛事截至2018年已成功举办五届，已经成为丰台区全民健身工作的一张亮眼的名片，今后还将继续推进力求让本赛事长期举办下去。 |  | 该项赛事将持续举办 |  |  |  | 15 | 14 |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 全年参赛人员与参与群众满意度超过90% |  | 全年参赛人员与参与群众满意度约80% |  |  |  | 10 | 8.8 |  |  | 由于部分场次推迟以及某些场次遇到炎热天气，且部分项目活动强度较大，导致满意度未达预期 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.8 |  |

| 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2019年北京市篮球锦标赛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市丰台区体育局124000 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第十二中学体育分校124002 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 70.8100 |  |  |  | 45.9108 |  | 10 | 65% | 6.5 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  | 70.8100 |  |  |  | 45.9108 |  | 10 | 65% | 6.5 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 依据《北京市体育竞赛管理中心关于下发2019年北京市篮球锦标赛竞赛规程的通知》精神，需组建具有我区本土特色的中、青年竞技篮球队各一支参加市级篮球锦标赛，争取好成绩。通过比赛提升丰台区篮球竞技水平,提升区篮球项目影响力。 |  |  |  |  |  |  |  | 组建丰台区青年、中年竞技篮球队各1支参加2019年北京市篮球锦标赛，获得中年组第二名、青年组第四名。通过比赛提升丰台区篮球竞技水平,提升区篮球项目影响力。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 | 得分 |  |  | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 |  | 组建丰台区青年竞技篮球队1支,中年组1支 | 组建区青年\中年篮球队各1支 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 青年\中年组进前八名 | 青年组第四,中年组第二 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 |  | 按比赛通知时间7-9月 | 12月完成比赛 |  |  |  | 10 | 7 |  |  | 赛事主办方对部分组别赛事时间延后 |
|  |  | 成本指标 |  | 预算70.81万 | 实际支出45.91万 |  |  |  | 10 | 6.5 |  |  | 节约开支 |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 |  | 组建丰台区本土特色篮球队,提升丰台区篮球竞技水平,提升区篮球项目影响力 | 组建丰台区本土特色篮球队,提升丰台区篮球竞技水平,提升区篮球项目影响力 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 参赛人员满意度约90% | 参赛人员满意度90% |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |