《北京市丰台区国民经济和社会发展

第十四个五年规划和二〇三五年远景

目标纲要》中期评估服务项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持“五子”联动服务和融入新发展格局，坚持一张蓝图绘到底，保障倍增计划、伙伴计划顺利推进如期实现，全面评估本区“十四五”规划实施情况，总结提炼推进规划实施的经验做法，通过评估精准找出落实规划的难点堵点，提出改进规划实施的对策建议，发挥好发展规划的战略导向作用，强化政策协调和预期管理，持续推动规划各项目标任务顺利实施。

- 2.主要内容及实施情况

- 我区“十四五”规划中期评估对象为《丰台区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》和已发布的38个区级专项规划。《纲要》评估内容主要为“十四五”规划实施情况，将贯彻落实党的二十大精神以及市第十三次党代会部署要求贯穿始终，将贯彻落实新发展理念、积极主动服务和融入新发展格局、着力推动区域高质量发展作为评估主线，落实国家规划《纲要》及北京市规划《纲要》对丰台区部署要求，从发现问题和完善实施的角度，总结经验、查找短板、分析原因、提出对策，并深入研究论证是否需要对规划进行调整修订，明确规划实施后半程的重点任务和要求。

- 3.资金投入和使用情况

- 《北京市丰台区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中期评估服务经费主要用于“十四五”时期丰台区《纲要》中期评估工作，总计40万元，共支出40万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

按照国家和北京市“十四五”规划中期评估工作的部署要求，开展《北京市丰台区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中期评估工作，全面检查规划确定的主要目标、重点任务、重大项目实施进展情况，及时总结规划实施成效经验，深入剖析发展存在问题不足，准确判断形势变化，研提“十四五”后半期规划实施的建议，形成《北京市丰台区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中期评估报告。

2.阶段性目标

一是部署启动阶段。按照区政府常务会议精神修改完善中期评估工作方案，并正式印发。启动区级规划《纲要》第三方评估和自评估工作，并开展前期基础调研工作。举办全区“十四五”规划中期评估工作培训。

二是调研起草阶段。区发展改革委会同相关部门协助区人大、政协开展规划实施评估专项调研，组织开展分领域、分专题、分片区调研，通过实地考察、座谈会、论证会等方式，广泛听取意见。完成区级规划《纲要》第三方评估报告初稿。区发展改革委会同相关部门形成评估报告思路稿，与市级规划《纲要》、区级专项规划进行衔接。

三是修改完善阶段。各相关部门通过征求意见、专家论证等方式，进一步修改完善区级专项规划中期评估报告。区发展改革委进一步修改完善区级规划《纲要》中期评估报告，吸纳第三方评估报告意见，征求各相关部门意见，开展专家论证。

四是提请审议阶段。区级规划《纲要》中期评估报告经区委区政府审定后，按照程序提请区人大常委会审议，按区政协相关安排做好通报，并报送市发展改革委。如需对规划进行调整，按照有关程序报审。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过绩效评价,衡量和考核项目支出绩效情况，检查项目设立的政策依据是否充分，资金管理是否规范，资金使用是否有效，指标设置是否契合项目实际，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出管理，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价对象

《北京市丰台区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中期评估服务项目。

3.绩效评价范围

本次绩效评价范围为“《北京市丰台区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中期评估服务项目”的决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况以及取得的效益情况等。

- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则和方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。在该项目绩效评价过程中，我们运用审阅、计算、核对、分析性复核等方法开展评价。

2.评价指标体系

项目支出绩效评价指标体系分为共性指标和特性指标。共性指标，主要由项目决策、项目管理、项目绩效3个一级指标构成，体现绩效评价指标体系的主要构成，原则上项目决策权重占15%，项目管理权重占30%，项目绩效权重占55%。特性指标根据项目特性，在共性指标体系框架下设定，共分为绩效目标、决策过程、项目资金、项目实施、项目产出和项目效果6个二级指标，全方位对项目开展评价。

（三）绩效评价工作过程。

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）以及《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）等文件规定，由区发展改革委办公室牵头，组成评价工作小组，对项目决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、工作完成情况进行了评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

《北京市丰台区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中期评估服务项目严格落实《北京市丰台区“十四五”规划实施中期评估工作方案》（丰发改〔2023〕44号）的要求，严格履行报审程序，持续优化规划实施，为丰台区推动规划各项目标任务顺利实施、完成“十四五”中期评估工作起到了积极的促进作用。

（二）评价结论

2023年《北京市丰台区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中期评估服务项目综合评价得分99分，其中：项目决策15分、项目管理30分、项目绩效54分，绩效综合评价级别为“优秀”。详细情况见附表。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 《北京市丰台区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中期评估是2023年区委区政府的重点工作之一，也是开展中期评估是全面贯彻党的二十大精神、落实市、区党代会精神的重要举措。市发展改革委在“十四五”中期评估工作启动暨培训会上强调，要重点评估《纲要》确定的主要指标、重大任务及政策、重大改革、重大工程项目进展情况。聚焦“优化”，结合党的二十大精神及外部形势变化，提出下一步优化规划实施的思路观点、政策建议、改革举措和项目安排。

- 区委区政府高度重视“十四五”中期评估相关工作，区政府审议通过《北京市丰台区“十四五”规划实施中期评估工作方案》（丰发改〔2023〕44号），明确工作部署。区人大财经委组织召开专题调研会，专题听取汇报，提出指导意见。

- （二）项目过程情况

1.确定项目服务单位。2023年8月开展了《关于公开征集〈北京市丰台区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要〉中期评估服务项目服务机构》比选会议，通过对各报名参选企业单位的提交符合性材料、各企单位情况介绍、评委答辩提问后，进行综合评分，择优选取技术服务单位。

2.组织实施“十四五”中期评估。按照北京市发展改革委《关于印发北京市“十四五”规划实施中期评估工作方案的通知》（京发改〔2023〕396号）《北京市丰台区“十四五”规划实施中期评估工作方案》（丰发改〔2023〕44号）等相关要求，项目服务单位组织开展问卷调查，面向区内企业、辖区居民和工作人群等发放问卷征求意见，回收有效问卷22642份，形成调查问卷报告。在征求各相关部门意见的基础上，邀请区人大代表、政协委员以及宏观经济、科技创新等领域专家召开评审会，对中期评估工作把脉问诊、出谋划策，提升评估质量，凝聚社会共识。

3.提请区人大常委会审议。各相关部门围绕区级规划《纲要》主要目标与任务分工方案，以及区级专项规划中期评估任务分解表，加强与相关单位的协调配合，高标准、高质量做好评估工作。丰台区规划《纲要》中期评估报告经区委区政府审定后，按照程序提请区人大常委会审议，按区政协相关安排做好通报，并报送市发展改革委。

- （三）项目产出情况

- 顺利完成丰台区“十四五”时期规划纲要中期评估工作。明确《纲要》实施中期进展情况，全面认识我区短板不足，把握发展有利条件，并提出进一步推进《纲要》实施的建议举措，为我区“十四五”时期后半段指引发展方向。

- （四）项目效益情况

实施“十四五”规划中期评估工作意义重大，是规划编制实施接续奋力地关键一环，是顺应环境形势发展变化的必然要求，是规划工作贯彻全面依法治国的应有之义。本次丰台区“十四五”中期评估是“全面贯彻落实党的二十大精神”、调整“十四五”规划纲要的重要窗口，为进一步落实“十四五”规划战略部署、努力完成“十四五”各项目标任务奠定更加坚实的政策基础。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

“十四五”规划纲要共提出8个方面275项具体任务，我区《纲要》中包含20项指标任务（具体22项细分指标），时间紧任务重，对评估工作形成了较大挑战。区发展改革委通过公开比选，聘请了专业服务机构。在前期问卷调查和专家问诊的基础上，对丰台区“十四五”时期经济社会发展开展全方位评估。经评估，主要指标总体进展良好，重点任务总体进展顺利，并提出进一步推进《纲要》实施的建议举措，顺利通过区委区政府、人大常委会审议。

（二）存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

一是加强财政预算绩效管理理念及目标导向意识，重视绩效目标申报表的填写和日常执行监控工作，科学填报项目总体目标及各项绩效指标，保证绩效目标的明确性、全面性、合理性、细化量化及可考量性。在预算调整后应及时调整绩效目标，提高绩效目标的有效性和导向性作用。

二是重视工作成果的反馈，有效开展服务对象满意度调查工作，提高满意度调查覆盖面，持续解决项目组织实施过程中存在的问题，增强项目的社会效益。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出指标体系及评分情况表

北京丰台区发展和改革委员会

2024年3月19日

（联系人：张展赫；联系电话83656442）

| 附件 项目支出指标体系及评分情况表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 分值 | 评价 得分 | 评价意见 |
| 项目 决策（15） | 绩效 目标（5） | 目标内容 | 绩效目标明确 | 3 | 3 | 绩效目标明确 |
|  |  |  | 绩效目标细化程度 | 2 | 2 | 绩效目标细化，产出数量具体 |
|  | 决策 过程（10） | 决策依据 | 项目符合国家及市级有关规定 | 2 | 2 | 符合相关文件要求 |
|  |  |  | 项目计划合理程度 | 2 | 2 | 项目计划合理 |
|  |  |  | 项目立项符合市级部门要求 | 2 | 2 | 项目立项符合市级部门要求 |
|  |  | 决策程序 | 项目开展和工作流程 | 2 | 2 | 项目开展、工作流程符合相关管理办法 |
|  |  |  | 项目工作程序规范性 | 2 | 2 | 工作程序规范严谨 |
| 项目 管理（30） | 项目 资金（15） | 预算管理 | 预算编制的细化和准确程度 | 2 | 2 | 项目预算编制细化 |
|  |  |  | 预算执行与预算编制一致性 | 2 | 2 | 项目预算执行与预算编制一致 |
|  |  |  | 预算执行率 | 2 | 2 | 项目预算执行率100% |
|  |  | 资金到位 | 资金到位的足额性 | 2 | 2 | 项目资金足额拨付到位 |
|  |  |  | 资金到位的及时性 | 2 | 2 | 项目资金及时拨付到位 |
|  |  | 财务管理 | 财务制度的健全性 | 2 | 2 | 财务制度健全 |
|  |  |  | 财务制度执行情况 | 2 | 2 | 财务制度严格有效执行 |
|  |  |  | 会计核算规范性 | 1 | 1 | 项目会计核算规范，符合会计原则 |
|  | 项目 实施（15） | 组织机构 | 项目管理执行机构的健全性 | 2 | 2 | 项目管理执行机构健全 |
|  |  |  | 项目管理执行机构人员分工明确性 | 2 | 2 | 项目管理执行机构人员分工可以更为优化 |
|  |  | 制度建设 | 项目管理制度的健全性 | 3 | 3 | 目管理制度符合要求 |
|  |  |  | 制定工作方案或工作计划 | 2 | 2 | 具备较详细的工作方案及计划 |
|  |  | 过程控制 | 项目工作方案执行的有效性 | 3 | 3 | 按照工作方案及计划有序开展 |
|  |  |  | 项目工作程序合理性 | 3 | 3 | 项目工作程序合理 |
| 项目 绩效（55） | 项目 产出（30） | 产出数量 | 达到预期目标 | 10 | 10 | 达到预期目标 |
|  |  | 产出质量 | 达到预期目标 | 10 | 10 | 达到质量目标 |
|  |  | 产出时效 | 达到预期目标 | 5 | 5 | 在预期时限内完成 |
|  |  | 产出成本 | 成本控制程度 | 5 | 5 | 成本控制情况良好 |
|  | 项目 效果（25） | 社会效益 | 有效地提出确保目标任务实现的对策建议 | 10 | 10 | 社会效益明显 |
|  |  | 经济效益 | 有效降低能源消耗及二氧化碳排放 | 15 | 15 | 项目经济效益良好 |
| 合计 |  |  |  | 100 | 100 |  |