2017年安委会办公室、防火委工作会会议材料

安全生产重点工作部署

董铁铮 局长

（2017.6.21）

下面由我结合市政府与区政府签定的《安全生产目标管理责任书》内容以及区委、区政府重点工作，就下一步全区安全生产工作进行部署。

**（一）全面启动为困难家庭淘汰不合格燃气灶具，安装燃气安全辅助设备和独立式感烟火灾探测报警器工作。**经过前期招标，北京昊海达燃气设备维修有限公司中标，我局本周将与该公司签定《服务合同》，下周正式对接。拟从丰台街道、卢沟桥街道选两个社区进行试点，试点一周后，全区全面铺开。各街乡镇会后，开始对各自台账进行梳理，对负责此项工作的人员进行安排，提前做好准备。此项工作10月底前要全部完成。

**（二）要加快推进定责险投保和安全生产标准化工作。**目前，我区小微标准化刚刚启动，各街乡镇要配合3家中介公司，全面开展，加快进度。三级标准化今年200家的任务，完成了40家，占20%，进度还是有点慢，有的部门（经信委、体育局）还没有组织召开动员部署会，要抓紧，本月底前要全部动起来。安责险投保工作，今年市里下达的任务是“地区生产经营单位的6%”（20500\*6%=1230家），目前完成了174家，投保率为0.85%，主要是危化单位到期续保的，占了80%。安责险的投保任务年初已经写到区政府与各单位签定的《责任书》里了，现在时间过半，各街乡镇和相关部门都要全部启动此项工作，与包片保险公司对接，组织动员所属地区和行业领域的生产经营单位积极投保。这两天王佐、马家堡街道都组织了安责险推进会，效果不错。

**（三）加油站“贯标”改造工作和城镇燃气占压隐患整改。**加油站“贯标”改造工作，总任务23家，已完成2家，9家正在施工；城镇燃气占压隐患共6处，都需要进行管线改移。2处正在施工，另4处区市政市容委牵头商区财政局落实资金中。这两项都是市政府责任书的内容，其中城镇燃气占压隐患还是市政府挂账隐患，安监、市政市容、以及涉及的属地要加快推进，倒排工期，以确保按时完成整改任务。

**（四）安全隐患整治十大专项行动。**刚才8家牵头单位都逐一进行了汇报，通过多种手段和大量工作，都取得了一定成效。会后，请各单位把情况发至区安办邮箱，安办汇总、整理后，制作成《专报》，报区“四大家”领导。各单位请按照各自方案安排，推进专项整治工作，每两周向区安办报送一次情况。

**（五）安全社区建设工作。**安全社区建设，是以街乡镇为单位，整合地区资源，共同做好安全生产工作的有力抓手，也是提升地区整体安全管理水平的重要举措，对于提高群众安全感、满意度有直接的促进作用，各单位要提高对此项工作的认识，党政主要领导要亲自抓，这绝不是安全科一个科室的工作，需要整合地区所有资源，形成合力。从今年开始，全区21个街乡镇全部启动此项工作。**2014年获得市级安全社区称号的：丰台街道、和义街道、太平桥街道**要积极参加全国级的创建（目前由市安监局代验收）；**2016年获得市级安全社区称号的：卢沟桥街道、马家堡街道**要开展新的促进项目，保持建设的持续性；**西罗园街道**今年全国级的到期，要进行复评，请按照通知要求，6月28日前提交复评报告。已列入今年全市安全社区建设库的**宛平城街道、方庄街道、右安门街道要按要求提交材料，并积极做到迎接验收的各项准备。**其余12个街乡镇已向全部向市安监局上报了创建备案申请表和工作方案，目前工作方案只有东铁营和云岗通过了审核。未通过审核的10家，请按照通知要求，6月30日前将修改后的工作方案正式文件报到区安办。