北京市丰台区卫生和计划生育委员会文件

丰卫计发〔2017〕134号

关于印发丰台区卫生计生委

安全生产大检查实施方案的通知

区域内各医疗卫生机构：

为做好丰台区卫生计生系统安全生产工作，根据《丰台区安全生产委员会关于开展安全生产大检查的通知》（丰安发〔2017〕5号）要求，结合我系统实际制定了《丰台区卫生计生委安全生产大检查实施方案》，现印发给你们。请各单位严格落实《方案》要求，切实做好本单位安全生产各项工作，保障卫生计生系统安全稳定，确保党的十九大胜利召开。

丰台区卫生计生委

2017年8月3日

（联系人：李国微；电话：63811116-6109）

丰台区卫生计生委办公室                           2017年8月3日印发

丰台区卫生计生委安全生产大检查实施方案

为深入贯彻落实全国和北京市安全生产电视电话会议精神，为党的十九大胜利召开营造稳定的安全生产环境，根据《丰台区安全生产委员会关于开展安全生产大检查的通知》（丰安发〔2017〕5号）精神，从8月份至10月份，在全区开展安全生产大检查，卫生计生委制定安全生产大检查实施方案如下：

一、工作目标

认真贯彻落实党中央、国务院关于安全生产工作的决策部署和习近平总书记、李克强总理重要指示批示精神，全面组织开展安全生产大检查，进一步强化安全生产责任，督促各医疗卫生机构严格落实安全生产主体责任，通过全面排查整治各类安全生产隐患，严格落实各项安全防范责任和措施，保持全系统安全生产形势持续稳定良好，为党的十九大胜利召开奠定基础。

二、组织机构

成立丰台区卫生计生委安全生产大检查领导小组，丰台卫生计生委李海秋书记、刘婉莹主任担任组长，丰台卫生计生委曹苁副主任、肖立新副主任、谷守贺副主任、卢守华副主任担任副组长，区卫生计生委各科室主任（科长）和全区各医疗卫生单位主要负责人为成员。领导小组下办公室设在行政科，负责大检查的具体组织、协调、数据统计汇总等工作。各医疗卫生机构要依据职责认真落实大检查各项工作。

（一）区卫生计生委按照“管行业必须管安全、管生产经营必须管安全、管业务必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，派出安全生产督查检查组，对各医疗卫生单位进行指导和监督安全生产大检查工作。

（二）各医疗卫生机构要进行全面深入、细致彻底的大检查。按照相关法律法规、技术标准要求和规程规范，对本单位安全生产状况进行全面评估。严格落实《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》（市政府第266号令）要求，认真检查事故易发的重点场所、要害部位、关键环节，排查出的隐患、问题要列出清单，建立台账，制订整改方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案，切实落实整改工作，消除事故隐患。

三、检查重点内容和重点任务

（一）各医疗卫生机构重点检查内容

1.安全生产主体责任落实情况。重点检查主要负责人履职情况，建立和落实安全生产责任制，安全生产教育培训，依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员和保障安全投入等情况。

2.安全生产管理制度建立和执行情况。重点检查开展安全生产标准化建设，实施安全生产管理、操作技能、设备设施和作业现场制度化、标准化、规范化情况；危险化学品、医院建设施工、医院内部及周边交通安全管理能力；特种作业从业人员安全培训和持证上岗制度落实情况。

3.安全风险管控情况。重点检查安全生产重要设施、装备完好状况和日常管理维护情况；开展安全风险辨识、评估，对存在较大危险因素的生产经营场所和重大危险源登记建档、制定和落实管控措施情况。

4.隐患排查治理情况。重点检查《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》（市政府第266号令）执行情况，建立事故隐患排查治理制度，开展隐患自查自改自报，实行整改闭环管理情况；隐患排查治理信息系统使用情况；2016年以来安全巡查、检查、督查、明查暗访等发现的问题与隐患整改落实情况；汛期安全防范和隐患整改责任措施落实情况。

5.应急管理情况。重点检查应急组织体系建设情况；编制应急预案和现场处置方案，组织应急演练，配备必要应急装备，储备应急物资情况；开展事故应急处置的总结评估工作情况；加强岗位应急培训情况。

6.现场管理情况。重点检查消防、危险化学品、用电、供氧站及其气瓶间、燃气使用、特种设备、有限空间、应急照明与标志管理、防汛安全等重点设施、重点部位情况。

（二）卫生计生委安全生产督查检查组重点检查内容

卫生计生委安全生产督查检查组将对各医疗卫生机构的安全生产主体责任落实情况、安全生产管理制度建立和执行情况、安全风险管控情况、隐患排查治理情况、应急管理情况、现场管理情况进行督查检查，并发现的问题、隐患及时反馈，要求严格督查落实主体责任、整改到位，对整改不力、措施不到位的将予以全系统通报并约谈法人（第一责任人）。

（三）重点执法检查行动

将围绕党的十九大等重大活动开展执法检查和日常巡查检查，做好安全生产保障工作。

四、工作安排

从2017年8月至10月，集中3个月时间开展安全生产大检查。

（一）全面动员部署，开展自查自改。（8月）

各医疗卫生机构要结合实际，制定本单位的安全生产大检查实施方案，落实安全生产主体责任。按照检查重点内容和重点任务开展自查自改工作，确保排查到位。对发现的事故隐患，立即整改，确保整改到、措施到位。

（二）严格执法检查，集中进行整治。（8月至9月）

1.卫生计生委派出安全生产督查检查组，按照检查内容和标准，在各医疗卫生单位自查自改的基础上，深入开展对表检查 ，做到检查全覆盖。

2.对大检查发现的每一项事故隐患，要严格落实整改责任，制定整改措施，立即整改。

（三）实地督查检查，全面统筹推动。（9月至10月）

由卫生计生委安全生产大检查领导小组，领导亲自带队，采取随机抽查、回头检查、交叉检查等多种方式，深入开展督查检查。及时分析和反馈大检查工作中存在的突出问题，制定并落实整改措施，

五、工作要求

（一）强化组织领导。各医疗卫生机构要高度重视此次安全生产大检查工作，认真落实安全生产主体责任，单位主要负责人要切实履行安全生产第一责任人的责任，认真组织全面开展自查自改。

（二）强化舆论宣传。各医疗卫生机构要充分利用宣传栏、电子屏等，广泛宣传，利用电子显示屏滚动播放安全生产大检查的口号、内容和要求。另外，各单位还要将大检查工作的信息和照片及时向区卫生计生委行政科进行报送。

（三）严肃追责问责。对自查自改不认真、隐患整治不彻底，大检查责任不落实、组织不得力等，将予以通报批评并约谈相关领导。因责任和措施落实不到位导致事故发生的，依法严惩。

（四）加强信息报送，确保信息畅通。安全生产大检查工作开展期间，各医疗卫生机构在认真、深入检查的基础上，加强情况信息收集汇总，认真总结提炼经验做法，明确专人负责，及时反馈工作情况。8月11日前上报安全生产大检查实施方案及动员部署情况。8月-9月，每月21日前上报工作小结，10月31日前将安全生产大检查总结报送卫生计生委行政科邮箱wsjxzkaq@163.com。