北京市丰台区卫生和计划生育委员会文件

丰卫计发〔2017〕179号

关于印发丰台区卫生计生系统党的十九大

火灾防控工作方案的通知

区域内各卫生计生单位：

为深入贯彻落实市、区政府党的十九大安全保卫总体部署和工作要求，坚决确保丰台区卫生计生系统火灾形势高度稳定，为党的十九大胜利召开营造良好的消防安全环境，结合我系统工作实际，制定了《丰台区卫生计生系统党的十九大火灾防控工作方案》，现印发给你们，请各单位结合实际，认真组织实施，抓好贯彻落实。

附件：1.专项行动联络表

- 周工作小结及工作情况统计表

丰台区卫生计生委

2017年9月14日

丰台区卫生计生系统党的十九大

火灾防控工作方案

中国共产党第十九次全国代表大会将于2017年10月18日在京召开，这是在我国全面建成小康社会决战阶段召开的一次十分重要的会议，是党和国家政治生活中的头等大事，举国关注、举世瞩目。当前，正值夏秋季节交替，大风、降温气候明显，季节性火灾易发多发特点凸显，稍有不慎极易引发火灾事故，造成社会关注和舆论热点。为深入贯彻落实市、区政府党的十九大安全保卫总体部署和工作要求，坚决确保丰台区卫生计生系统火灾形势高度稳定，为党的十九大胜利召开营造良好的消防安全环境，区卫生计生委特制定本方案。

一、指导思想和工作目标

以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指引，始终将习近平总书记系列重要讲话特别是两次视察北京重要讲话精神作为根本遵循，认真贯彻落实习近平总书记 “党和国家各项工作都要服从服务于党的十九大召开这个大局”重要指示要求，切实强化大局意识、首善意识、底线意识、风险意识，坚持“万无一失、一失万无”工作标准，深入开展消防安全大排查、大整治、大宣传、大培训，严查严治火灾隐患，严管严控火灾风险，最大力度织密火灾防控网，坚决打赢火灾防控攻坚战。坚决确保十九大安保期间全区卫生计生系统不发生火灾事故。

二、组织领导

丰台区卫生计生委成立党的十九大社会面火灾防控工作领导小组。

组  长：丰台卫生计生委李海秋书记、刘婉莹主任

副组长：丰台卫生计生委曹苁副主任、肖立新副主任、谷守贺副主任、卢守华副主任。

成  员：区卫生计生委各科室主任（科长）和全区各医疗卫生单位主要负责人。

领导小组下设办公室，办公室设在行政科，行政科张志刚科长（兼）任办公室主任。

三、工作原则

坚持党政统领、部门联动。各单位党委要主动作为，发挥各卫生计生单位能动作用，整合多方资源、凝聚各方力量，深入开展综合治理、源头治理，形成党政统揽、部门联动、齐抓共管的整体合力。

坚持突出重点、以面保点。紧紧盯住安保重点核心要害场所不放松，坚持最高标准、最严要求、最实措施，确保消防安全万无一失。

坚持问题导向，步步收紧。 深入分析本单位研判消防安全现状，找准火灾隐患风险，针对人员密集、高层地下、用火用电频繁、消防基础薄弱的场所部位，制定“一事一策”针对性管控措施；针对重大火灾隐患和区域性火灾隐患，实施综合治理、源头治理，实现最佳防控效果。

坚持严格执法、热情服务。区卫生计生委在职责范围内利用警示、约谈、等手段，严厉打击消防违法违规行为，减少隐患存量,降低火灾风险。

四、主要任务措施

党的十九大社会面火灾防控工作，要紧紧依托国务院高层建筑综合治理、公安部夏季消防检查，紧紧围绕“突出重点、强化支撑、实行举措、夯实基础、实施整治”，全面净化区卫生计生系统消防安全环境，坚决维护首都消防安全形势稳定。

（一）突出重点。各单位加大重点场所火灾隐患整治力度，建立工作台账。落实“三严”措施，严密方案预案、组织指挥、应急准备，严格隐患排查、风险评估、安全防范，严控重点部位、关键岗位、风险点位。推动加装电气火灾监控、灶台灭火系统，加强微型消防站“建、管、训、用”环节衔接，提升人防物防技防水平。

（二）强化支撑。强化情报预警支撑和约谈警示支撑。

1.强化情报预警支撑。深入开展对本单位消防安全形势分析，强化高风险源调查评估，针对本单位高风险区域、场所开展专项检查，形成评估报告，逐个列出最不放心区域、最不放心场所，各单位明确责任落实，督促责任人落实整改责任，集中攻坚整治。

2.强化约谈警示支撑。9月20日前，区卫生计生委对本系统内单位消防安全责任人、管理人进行1次集中约谈，做到法定职责清、违法后果清、重点部位清、检查方法清、应急措施清，提升消防安全管理能力水平。

（三）实行举措。即实行“一事一策”管控、实行群防群治防控、实行关口前移布控三大工作举措。

1.实行“一事一策”管控。各单位要分析研判本单位消防安全现状，找准危险源、风险点和薄弱环节，针对施工现场、餐饮场所和单位厨房、电动自行车充电停放等人员密集、用火用电频繁、消防基础薄弱的场所和部位，落实“一场所一预案、一隐患一措施”，切实采取严管严控、死看死守措施，确保消防安全。

2.实行群防群治防控。充分发挥体制、机制和制度优势，深度整合多方资源，凝聚各方力量，最大限度发动单位职工参与火灾防控工作。

3.实行关口前移布控。落实指挥前置，市、区两级政府在公安消防机构设立社会面火灾防控全市总指挥部和区前沿分指挥部，建立市、区、街乡三级指挥调度体系，扁平化指挥，确保无缝衔接、全面覆盖。落实力量前置，各单位组织群防群治力量开展不间断巡逻防控。落实装备前置，要将装备摆到街面、压到一线，微型消防站提升备防等级，重点部位和不放心点位配备灭火器、消防桶等简易灭火器材，真正做到前移关口，打早灭小。

（四）夯实基础。即严密网格防控、推进科技创安、加强宣传培训、发展应急力量四项基础。

1.严密网格防控。单位对各级人员开展业务工作培训，夯实防控基础。推进推行各单位门诊、住院楼“楼层长”制，形成基层共治格局。

2.推进科技创安。各单位设置电动自行车集中停放场所，安装符合安全标准的充电设施。推广安装独立式感烟火灾探测报警器，设置火灾应急广播，喷淋设施和电气火灾监控装置，提高初起火灾预警和处置能力。

3.加强宣传培训。开展社会化宣传，深化消防安全宣传教育“七进”和防火宣传发动“五要点”工作，引导全体职工认识火灾危害，查改身边火灾隐患，学习消防常识和逃生技能。开展针对性宣传，在单位内部通过宣传栏及LED电子屏等形式开展警示宣传。对单位负责人、消防安全责任人和管理人、重点岗位人员、微型消防站队员及内部员工开展培训。

4.发展多种形式力量。各单位组织开展火灾疏散演练，提高单位员工的综合应急救援水平。

（五）强化整治。即强化高层建筑、电气火灾、易燃易爆危险化学品、人员密集场所专项整治。

1.强化高层建筑消防安全专项整治。贯彻落实国务院关于高层建筑消防安全综合治理工作要求，切实提高消防安全管理水平，重点对高层建筑、超高层建筑、高层在建工地的外保温材料、消防设施、消防安全管理、微型消防站及“1、3分钟处置程序”、消防培训及疏散演练等情况进行检查。对未安装电气火灾监控系统的高层建筑、超高层建筑，督促其加快安装运行；对不符合规范要求或存在隐患问题的，督促整改，加强管理，消除火灾隐患。

2.强化电气火灾综合治理。按照国务院安委会、北京市安委会关于电气火灾综合治理的有关部署要求，重点从电器产品生产质量、建设工程领域、电器产品使用管理领域开展综合治理工作。对老旧电气线路和设备设施进行改造，加强电动自行车火灾隐患整治；各单位单位落实电气安全管理制度，定期开展自查自纠，及时发现并整改电气火灾隐患；推动安装电气火灾监控系统，全面提升电气防范安全管理水平，确保全系统电气火灾事故零事故。

3.强化易燃易爆危险化学品消防安全治理。按照国务院办公厅危险化学品安全综合治理部署要求，依法对各卫生计生单位易燃易爆危险化学品储存、使用情况落实消防安全责任制、履行消防安全职责的情况实施监督检查。发现隐患，严肃处理并督促及时整改。

4.强化人员密集场所消防检查。督促各单位对门急诊、住院部等人员密集场所以落实主体责任，对照落实“六加一”措施要求开展火灾隐患自查自改。提升“四个能力”，提高自防自救水平。督促落实消防安全管理和电气防火规定，加强日常消防安全管理，增设独立式火灾报警器、喷淋系统、电气火灾监控系统，杜绝火灾事故的发生。

五、工作安排

（一）强化部署阶段（2017年9月15日前）。区卫生计生委成立主管领导牵头的领导小组，结合卫生计生系统消防特点制定专项方案，完善配套保障机制，扎实推进火灾防控工作。

（二）集中整治阶段（9月16日至10月16日）。各单位夏季消防检查为抓手，准确把握防控重点和薄弱环节，组织自查自纠专项治理。区卫生计生委加大监督执法力度，在职责范围内利用警示、约谈等手段，严厉打击消防违法违规行为，确保动态隐患随时消除，静态隐患归零见底，全面降低火灾风险。

（三）严管严控阶段（10月16日至大会结束）。党的十九大召开期间，各单位实行最高等级防控，各单位领导落实责任防控机制，落实二十四小时专人值班，领导带班制度。

（四）总结巩固阶段（大会结束两周内）。全面系统总结十九大安保工作成效、经验和做法，固化常态化社会面火灾防控工作机制，不断提升重大安保期间社会面火灾防控水平。

六、任务分工

（一）区卫生计生委。结合丰台区卫生计生委安全监管（管理）职责，突出点、线、面防控重点，区分层次，统筹推进，组织开展我卫生计生系统火灾隐患集中排查整治，深挖消防安全源头性问题，对十九大直接服务保障单位重点排查，对消防隐患问题突出单位集中约谈，整体提升本行业、系统消防安全系数。

（二）各卫生计生单位。充分发挥消防安全责任管理机制，建立全方位、火灾防控体系，开展自查自纠工作，全面消除各类消防安全问题，确保本单位消防安全形势稳定。

七、工作要求

（一）提高思想认识，加强组织领导。各单位要清醒认识党的十九大消防安保工作的重要性和艰巨性，充分认识社会面火灾防控面临的严峻形势，切实增强政治意识、大局意识、责任意识。从严从紧从实抓好党的十九大社会面火灾防控工作，主要领导要亲自研究、亲自督导、重点盯办，进一步强化组织领导，完善组织架构，明确职责任务，加强调度指挥，确保顺畅衔接、有力推进各阶段任务。

（三）严格督导考评，落实工作责任。各单位领导干部要靠前指挥，跟踪问效。区卫生计生委采取“四不两直”的方式，分波次、分重点开展督导检查，明查暗访工作部署及任务落实情况。对组织有力、成效明显的，提出表扬；对工作不落实、进展缓慢的，通报批评，严格督办整改，并约谈相关领导；严格实施责任倒查，依法加大对失火案和消防责任事故案的侦办力度，凡发生的亡人火灾，一律依法追究刑事责任。

（四）加强工作反馈，确保信息通畅。各单位要明确专人负责情况信息收集、汇总、上报工作，强化信息反馈，确保信息传递畅通。及时通过网络信息、工作简报等形式反映各阶段工作成效，总结亮点工作、经验做法和典型事例。于9月19日前上报主管领导及联络员名单（附件2）和工作方案及动员部署情况；每周三15时前报送本周工作情况，于十九大结束前3日上报整体工作小结。材料上报方式：wsjxzkaq@163.com。

附件1

工作联络表

| 单位 | 主管领导 |  |  | 联络员 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 |

附件2

周工作小结及工作情况统计表

（  月   日）

一、组织部署：组织机构、研究部署、制定方案、细化措施等情况。

二、排查整治：集中排查、联合检查、网格巡查及依法治理、综合治理、系统治理、源头治理等情况。

三、宣传培训：社会化消防宣传和分级分类培训情况。

四、特殊管控：十九大召开期间及重要时间节点，采取的超常规管控措施。

五、基础工作：行业消防安全标准化管理，消防安全网格化管理，电气火灾监控、简易喷淋、独立火灾报警器等基础工作。

丰台区卫生计生委办公室                           2017年9月14日印发