## 丰台区2017年聚焦攻坚任务明细表（委办局）
丰台区2017年聚焦攻坚任务明细表（委办局）
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 责任人 | 完成时限 | 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 责任人 | 完成时限
1 | 新建污水管线9.7公里，分别为京周路污水管线3公里、小清河南北支沟截污管线5.2公里、蟒牛河截污管线1.5公里。 | 区水务局 | 苏烨 | 2017年12月底完成 | 4 | 确保凉水河上段大红门闸上（石榴庄公园桥）、永定河平原段园博园、小清河丰台房山交界处、马草河马家堡桥、丰草河万泉寺南里、永定河卢沟桥六个监测断面达标。 | 区水务局 | 苏烨 | 2017年12月底完成
|  | 区发改 | 孙晖 |  |  |  | 区发改 | 孙晖
|  | 区规划 | 严雪峰 |  |  |  | 区规划 | 严雪峰
|  | 区国土 | 姬铮 |  |  |  | 区国土 | 姬铮
|  | 区园林局 | 蔡孟合 |  |  |  | 区园林局 | 蔡孟合
|  | 区财政局 | 陈燃 |  |  |  | 区财政局 | 陈燃
|  | 区住建委 | 李钰 |  |  |  | 区住建委 | 李钰
|  |  | 颉换成 |  |  |  |  | 颉换成
|  | 恒盛宏大道路公司 | 董晨 |  |  |  | 恒盛宏大道路公司 | 董晨
2 | 启动河西再生水厂二期 | 区水务局 | 苏烨 | 2017年12月底完成 | 5 | 配合市排水集团完成2个自建污水处理设施小区污水接入市政管网任务。 | 区水务局 | 苏烨 | 2017年12月底完成
|  | 区发改 | 孙晖 |  |  |  | 区发改 | 孙晖
|  | 区规划 | 严雪峰 |  |  |  | 区规划 | 严雪峰
|  | 区国土 | 姬铮 |  |  |  | 区国土 | 姬铮
|  | 区园林局 | 蔡孟合 |  |  |  | 区园林局 | 蔡孟合
|  | 区财政局 | 陈燃 |  |  |  | 区财政局 | 陈燃
|  | 区住建委 | 李钰 |  |  |  | 区住建委 | 李钰
|  |  | 颉换成 |  |  |  |  | 颉换成
|  | 恒盛宏大道路公司 | 董晨 |  |  |  | 恒盛宏大道路公司 | 董晨
3 | 完成小清河南北支沟、大兴灌渠2条黑臭水体治理任务，配合市排水集团完成九子河、牤牛河、佃起河3条黑臭水体治理任务。 | 区水务局 | 苏烨 | 2017年12月底完成 | 6 | 配合市排水集团完成66公里污水管线建设以及25公里合流制设施改造的占地拆迁等工作。其中河东地区规划污水支干线及支线，长33.83公里；大兴灌渠、马草河、旱河、水衙沟规划截污管线，长21.12公里；佃起河、牤牛河、九子河污水源截污管线，长10.8公里；随路雨污分流改造7.4公里；棚户区雨污分流改造17.6公里。 | 区水务局 | 苏烨 | 2017年12月底完成
|  | 区发改 | 孙晖 |  |  |  | 区发改 | 孙晖
|  | 区规划 | 严雪峰 |  |  |  | 区规划 | 严雪峰
|  | 区国土 | 姬铮 |  |  |  | 区国土 | 姬铮
|  | 区园林局 | 蔡孟合 |  |  |  | 区园林局 | 蔡孟合
|  | 区财政局 | 陈燃 |  |  |  | 区财政局 | 陈燃
|  | 区住建委 | 李钰 |  |  |  | 区住建委 | 李钰
|  |  | 颉换成 |  |  |  |  | 颉换成
|  | 恒盛宏大道路公司 | 董晨 |  |  |  | 恒盛宏大道路公司 | 董晨
7 | 治理82处河道直排污水口 | 区水务局 | 苏烨 | 2017年12月底完成
|  | 区发改 | 孙晖
|  | 区规划 | 严雪峰
|  | 区国土 | 姬铮
|  | 区园林局 | 蔡孟合
|  | 区财政局 | 陈燃
|  | 区住建委 | 李钰
颉换成
|  | 恒盛宏大道路公司 | 董晨

## 市排水集团2017年在丰台新建污水管线台账（街乡镇）
市排水集团2017年在丰台区新建规划污水管线工程明细表（街乡镇）
规划污水支干线及支线
序号 | 项目名称 | 工程长度（km） | 责任单位 | 责任人 | 完成时限
1 | 通久路-马家堡西路污水管道 | 1.2 | 南苑乡 | 褚勇杰 | 2017年12月底
2 | 京良路污水污水管道 | 0.7 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
3 | 柳村路南段污水污水管道 | 4.3 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
4 | 张仪村二号路污水污水管道 | 0.78 | 卢沟桥乡 | 王永伟 | 2017年12月底
5 | 梅市口路污水污水管道 | 0.5 | 卢沟桥乡 | 王永伟 | 2017年12月底
6 | 田家庄北路污水污水管道 | 0.4 | 卢沟桥乡 | 王永伟 | 2017年12月底
7 | 丰西二号路污水污水管道 | 0.45 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
8 | 编组站涵洞-丰台站前环路-榆树庄路污水管道 | 1.35 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
9 | 万寿路南延污水管道 | 0.29 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
10 | 南公路环污水管道1 | 0.74 | 南苑乡 | 褚勇杰 | 2017年12月底
11 | 太平街南延污水管道 | 1.15 | 南苑乡 | 褚勇杰 | 2017年12月底
12 | 南公路环污水管道2 | 0.28 | 南苑乡 | 褚勇杰 | 2017年12月底
13 | 南四环污水管道 | 0.65 | 南苑乡 | 褚勇杰 | 2017年12月底
14 | 龙爪树路污水管道 | 1.54 | 东铁匠营街道 | 杜哲明 | 2017年12月底
|  |  | 南苑乡 | 褚勇杰
15 | 西局南街污水管道（保障房） | 1.42 | 卢沟桥乡 | 王永伟 | 2017年12月底
16 | 西红门路污水管道（保障房） | 0.8 | 南苑乡 | 褚勇杰 | 2017年12月底
17 | 方成街污水管道（保障房） | 0.6 | 东铁匠营街道 | 杜哲明 | 2017年12月底
|  |  | 南苑乡 | 褚勇杰
18 | 西马场二号路污水管道（保障房） | 0.2 | 大红门街道 | 衣国民 | 2017年12月底
|  |  | 南苑乡 | 褚勇杰
19 | 槐房北路污水管道 | 1.05 | 南苑乡 | 褚勇杰 | 2017年12月底
20 | 范家庄路污水管道 | 0.86 | 南苑乡 | 褚勇杰 | 2017年12月底
21 | 京保公路污水管道1 | 1.27 | 卢沟桥乡 | 王永伟 | 2017年12月底
22 | 卢沟桥村污水管道 | 1.23 | 卢沟桥乡 | 王永伟 | 2017年12月底
23 | 北京市丰台区程庄路污水管线工程 | 3.3 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
24 | 北京市丰台区看丹路污水管线工程 | 1.2 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
25 | 北京市丰台区四合庄西路污水管线工程 | 0.63 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
26 | 北京市丰台区丰台东路污水管线工程 | 0.54 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
27 | 北京市丰台区柳村路污水管线工程 | 2 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
28 | 北京市丰台区樊羊路污水管线工程 | 4.4 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
小计 |  | 33.83
市排水集团2017年在丰台区新建河道截污管线任务明细表（街乡镇）
| 项目名称 | 工程长度（km） | 配合单位 | 责任人 | 完成时限
29 | 大兴灌渠截污管道1 | 2.3 | 宛平地区办事处 | 张振 | 2017年12月底
30 | 大兴灌渠截污管道2 | 0.55 | 宛平地区办事处 | 张振 | 2017年12月底
31 | 大兴灌渠截污管道3 | 2.36 | 宛平地区办事处 | 张振 | 2017年12月底
32 | 大兴灌渠截污管道4 | 1.97 | 宛平地区办事处 | 张振 | 2017年12月底
33 | 马草河截污管道1（基地环三路-丰葆路） | 1.4 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
34 | 马草河截污管道2（六圈二号路-万寿路南延） | 0.36 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
35 | 马草河截污管道3（万寿路南延-南四环） | 3.13 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
36 | 马草河截污管道4（康辛路-南四环） | 0.61 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
37 | 马草河截污管道5（张新路-纪家庙路） | 0.38 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
38 | 马草河截污管道6（纪家庙路-柳村路） | 0.75 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
39 | 马草河截污管道7（柳村路-京开路） | 1.02 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
40 | 马草河截污管道8（京开路-北甲地西路） | 1.48 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
41 | 马草河截污管道9（京开路-京开东路） | 0.63 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
42 | 旱河截污管道（南四环-草桥东路） | 1.5 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
43 | 水衙沟截污管道1（永定路-玉泉路） | 0.94 | 卢沟桥乡 | 王永伟 | 2017年12月底
44 | 水衙沟截污管道2（永定路-青塔五街东300米） | 0.3 | 卢沟桥乡 | 王永伟 | 2017年12月底
45 | 水衙沟截污管道3（靛厂村三号路西250米-西四环） | 0.22 | 卢沟桥乡 | 王永伟 | 2017年12月底
46 | 水衙沟截污管道4（西四环-岳各庄东路） | 0.77 | 卢沟桥乡 | 王永伟 | 2017年12月底
47 | 水衙沟截污管道5（靛厂村二号路-万丰路） | 0.45 | 卢沟桥乡 | 王永伟 | 2017年12月底
小计 |  | 21.12
市排水集团2017年在丰台区新建黑臭水体治理任务明细表（街乡镇）
| 项目名称 | 工程长度（km） | 配合单位 | 责任人 | 完成时限
48 | 佃起河污水源截污工程（航天三院暗涵-康泉路） | 0.7 | 王佐镇 | 吴凤利 | 2017年12月底
49 | 牤牛河污水源截污工程（大灰厂村-王佐镇（王庄闸）） | 6.9 | 王佐镇 | 吴凤利 | 2017年12月底
50 | 九子河污水源截污工程（长辛店镇留霞峪村-长辛店镇京周路交汇处） | 3.2 | 长辛店镇 | 屈金亮 | 2017年12月底
小计 |  | 10.8
总计 |  | 65.75

## 丰台区2017年排污口治理任务明细表（街乡镇）
丰台区2017年排污口治理任务明细表（街乡镇）
序号 | 治理污水口名称 | 污水去处 | 配合单位 | 责任人 | 完成时限
1 | 大灰厂6号 | 牤牛河 | 王佐镇 | 吴凤利 | 2017年12月底
2 | 大灰厂28号 | 牤牛河 | 王佐镇 | 吴凤利 | 2017年12月底
3 | 南铁路桥北侧右岸支沟 | 牤牛河 | 王佐镇 | 吴凤利 | 2017年12月底
4 | 翟庄4号 | 牤牛河 | 王佐镇 | 吴凤利 | 2017年12月底
5 | 翟庄19号 | 牤牛河 | 王佐镇 | 吴凤利 | 2017年12月底
6 | 翟庄20号 | 牤牛河 | 王佐镇 | 吴凤利 | 2017年12月底
7 | 西王佐3号 | 牤牛河 | 王佐镇 | 吴凤利 | 2017年12月底
8 | 西王佐5号 | 牤牛河 | 王佐镇 | 吴凤利 | 2017年12月底
9 | 河西6号 | 牤牛河 | 王佐镇 | 吴凤利 | 2017年12月底
10 | 河西7号 | 牤牛河 | 王佐镇 | 吴凤利 | 2017年12月底
11 | 庄户9号 | 牤牛河 | 王佐镇 | 吴凤利 | 2017年12月底
12 | 佃起1号 | 佃起河 | 王佐镇 | 吴凤利 | 2017年12月底
13 | 佃起2号 | 佃起河 | 王佐镇 | 吴凤利 | 2017年12月底
14 | 佃起3号 | 佃起河 | 王佐镇 | 吴凤利 | 2017年12月底
15 | 佃起4号 | 佃起河 | 王佐镇 | 吴凤利 | 2017年12月底
16 | 佃起13号 | 佃起河 | 王佐镇 | 吴凤利 | 2017年12月底
17 | 太子峪路35号排水口 | 蟒牛河 | 长辛店镇 | 屈金亮 | 2017年12月底
18 | 张家坟路4号排水口 | 蟒牛河 | 长辛店镇 | 屈金亮 | 2017年12月底
19 | 张家坟路5号排水口 | 蟒牛河 | 长辛店镇 | 屈金亮 | 2017年12月底
20 | 张家坟路7号排水口 | 蟒牛河 | 长辛店镇 | 屈金亮 | 2017年12月底
21 | 朱家坟1号排水口 | 蟒牛河 | 长辛店镇 | 屈金亮 | 2017年12月底
22 | 北京东颐食品厂7号排水口 | 蟒牛河 | 长辛店镇 | 屈金亮 | 2017年12月底
23 | 公主坟1号排水口 | 蟒牛河 | 长辛店镇 | 屈金亮 | 2017年12月底
24 | 公主坟6号排水口 | 蟒牛河 | 长辛店镇 | 屈金亮 | 2017年12月底
25 | 周口店路15号排水口 | 蟒牛河 | 长辛店镇 | 屈金亮 | 2017年12月底
26 | 周口店路16号排水口 | 蟒牛河 | 长辛店镇 | 屈金亮 | 2017年12月底
27 | 留霞峪1号排水口 | 九子河 | 长辛店镇 | 屈金亮 | 2017年12月底
28 | 装甲兵工程学院9号排水口 | 九子河 | 长辛店镇 | 屈金亮 | 2017年12月底
29 | 崔村9号排水口 | 九子河 | 长辛店镇 | 屈金亮 | 2017年12月底
30 | 二七厂东门桥11号排水口 | 九子河 | 长辛店镇 | 屈金亮 | 2017年12月底
31 | 长辛店大街1号排水口 | 九子河 | 长辛店街道 | 王洪彬 | 2017年12月底
32 | 长辛店大街13号排水口 | 九子河 | 长辛店街道 | 王洪彬 | 2017年12月底
33 | 长辛店大街16号排水口 | 九子河 | 长辛店街道 | 王洪彬 | 2017年12月底
34 | 长辛店大街20号排水口 | 九子河 | 长辛店街道 | 王洪彬 | 2017年12月底
35 | 小清河52号排水口 | 小清河 | 长辛店镇 | 屈金亮 | 2017年12月底
36 | 小清河66号排水口 | 小清河 | 长辛店镇 | 屈金亮 | 2017年12月底
37 | 小清河68号排水口 | 小清河 | 长辛店镇 | 屈金亮 | 2017年12月底
38 | 小清河71号排水口 | 小清河 | 长辛店镇 | 屈金亮 | 2017年12月底
39 | 小清河72号排水口 | 小清河 | 长辛店镇 | 屈金亮 | 2017年12月底
40 | 小清河76号排水口 | 小清河 | 长辛店镇 | 屈金亮 | 2017年12月底
41 | 小清河87号排水口 | 小清河 | 长辛店镇 | 屈金亮 | 2017年12月底
42 | 小清河88号排水口 | 小清河 | 长辛店镇 | 屈金亮 | 2017年12月底
43 | 小清河89号排水口 | 小清河 | 长辛店镇 | 屈金亮 | 2017年12月底
44 | 小清河99号排水口 | 小清河 | 长辛店镇 | 屈金亮 | 2017年12月底
45 | 小清河108号排水口 | 小清河 | 长辛店镇 | 屈金亮 | 2017年12月底
46 | 大兴灌渠6号排水口 | 大兴灌渠 | 宛平地区办事处 | 张振 | 2017年12月底
47 | 大兴灌渠25号排水口 | 大兴灌渠 | 宛平地区办事处 | 张振 | 2017年12月底
48 | 大兴灌渠33号排水口 | 大兴灌渠 | 宛平地区办事处 | 张振 | 2017年12月底
49 | 大兴灌渠34号排水口 | 大兴灌渠 | 宛平地区办事处 | 张振 | 2017年12月底
50 | 大兴灌渠38号排水口 | 大兴灌渠 | 宛平地区办事处 | 张振 | 2017年12月底
51 | 大兴灌渠39号排水口 | 大兴灌渠 | 宛平地区办事处 | 张振 | 2017年12月底
52 | 大兴灌渠42号排水口 | 大兴灌渠 | 宛平地区办事处 | 张振 | 2017年12月底
53 | 大兴灌渠43号排水口 | 大兴灌渠 | 宛平地区办事处 | 张振 | 2017年12月底
54 | 铁十一中学2号 | 黄土岗灌渠 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
55 | 丘比特婚纱摄影1号 | 黄土岗灌渠 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
56 | 白盆窑动车段院内1号 | 葆李沟 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
57 | 白盆窑动车段院内2号 | 葆李沟 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
58 | 葆李沟支流 | 葆李沟 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
59 | 天祥文玩城1号 | 葆李沟 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
60 | 水衙沟3号排污口 | 水衙沟 | 卢沟桥乡 | 王永伟 | 2017年12月底
61 | 水衙沟16号排污口 | 水衙沟 | 卢沟桥乡 | 王永伟 | 2017年12月底
62 | 六圈路下游6号 | 马草河 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
63 | 六圈路下游8号 | 马草河 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
64 | 南四环下游2号 | 马草河 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
65 | 旧马草河出口下游2号 | 马草河 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
66 | 旧马草河出口下游8号 | 马草河 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
67 | 玉泉营闸下游1号 | 马草河 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
68 | 玉泉营闸下游4号 | 马草河 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
69 | 玉泉营闸下游5号 | 马草河 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
70 | 右安门路下游10号 | 马草河 | 右安门街道 | 殷鹏志 | 2017年12月底
71 | 草桥东路下游5号 | 马草河 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
72 | 嘉园路下游7号 | 马草河 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
73 | 嘉园路下游12号 | 马草河 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
74 | 马家堡西路下游2号 | 马草河 | 马家堡街道 | 任志峰 | 2017年12月底
75 | 马家堡西路下游6号 | 马草河 | 马家堡街道 | 任志峰 | 2017年12月底
76 | 马家堡中路下游17号 | 马草河 | 马家堡街道 | 任志峰 | 2017年12月底
77 | 樊羊路下游1号 | 造玉沟 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
78 | 丰台东路3号 | 造玉沟 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
79 | 玉泉营桥3号 | 造玉沟 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
80 | 大红门南路桥2号排污口 | 小龙河 | 南苑街道 | 程朝晖 | 2017年12月底
81 | 大红门南路桥3号排污口 | 小龙河 | 南苑街道 | 程朝晖 | 2017年12月底
82 | 中航工业精密所桥3号排污口 | 小龙河 | 东高地街道 | 孙学伟 | 2017年12月底

## 丰台区2017年污水处理厂升级改造任务（街乡镇）
丰台区2017年污水处理厂升级改造任务（街乡镇）
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 责任人 | 完成时限
1 | 启动河西水厂二期 | 长辛店镇 | 屈金亮 | 2017年12月底
|  | 王佐镇 | 吴凤利

## 丰台区2017年自建污水处理设施任务明细表（街乡镇）
丰台区2017年自建污水处理设施小区污水接入市政管网任务明细表（街乡镇）
序号 | 项目名称 | 任务明细 | 责任单位 | 责任人 | 完成时限
1 | 北京市丰台区郭公庄车辆段项目四期F2公建混合住宅用地 | 丰台区负责其管线建设任务涉及的占地拆迁和树木移植 | 花乡 | 边钰 | 2017年12月底
2 | 北京市丰台区郭公庄车辆段项目五期1518-632地块U2交通设施用地兼容居住、公建（配建公共租赁住房） | 丰台区负责其管线建设任务涉及的占地拆迁和树木移植 | 花乡 | 边钰 | 2017年13月底

## 丰台区2017年新建污水管线任务明细表（街乡镇）
丰政办发〔2017〕26号附件1
丰台区2017年新建污水管线任务明细表（街乡镇）
序号 | 项目名称 | 项目位置 | 治理长度（公里） | 责任单位 | 责任人 | 完成时限
1 | 小清河南北支沟黑臭水体治理工程 | 小清南北支沟河道起点-小清河南北支沟交汇处 | 5.2 | 长辛店镇 | 屈金亮 | 2017年12月底
2 | 京周路污水管线 | 大兴灌渠与五环路北侧-大兴灌渠区界处 | 3 | 长辛店镇 | 屈金亮 | 2017年12月底
|  |  |  | 长辛店街道 | 王洪彬
3 | 蟒牛河截污管线 | 起点留霞峪村-终点京周公路 | 1.5 | 长辛店镇 | 屈金亮 | 2017年12月底
|  |  |  | 长辛店街道 | 王洪彬
合计 |  |  | 9.7