## 区绩效任务_节点
任务来源 | 任务名称 | 年度目标 | 反馈周期 | 进度计划完成情况
市实事 第24项 区折子 第105项 | 重点提升100个街道(乡镇)社区活动中心服务品质，更好满足市民多样化文体活动需求 | 提升16个街道(乡镇)社区活动中心服务品质。 | 12月 | 制定了《2020年丰台区公共文化服务提质增效工作方案》、《丰台区关于公共文化服务设施有序恢复开放相关工作的实施细则》等文件，10月14日下午，丰台区文化和旅游局召开迎接市重要民生实事考核验收暨2020年街乡镇综合文化中心服务效能评估工作部署会，推动落实全区街道乡镇综合文化中心服务效能提升。全区21个街乡镇主管领导和文教科长、综合文化中心主任及区文化馆、图书馆负责人、分馆工作人员参加会议。10月中下旬委托专业第三方机构，结合最新标准要求，对照指标清单，开展21个街乡镇综合文化中心明查暗访工作。截至10月底，21个街乡镇综合文化中心全部开放。11月12日，组织召开了2020年街乡镇文化管理干部培训，会上通报反馈了2020年丰台区基层公共文化设施服务效能区级督导评估情况。12月8日市文旅局印发《第24项重要民生实事项目考核验收排名名单的通知》，通知上结合市文旅局第三方明查暗访、我区自查和市文旅局抽查的结果，最终得出了排名名单。我局按照市局的考核排名名单，制定了《2020年丰台区政府重要民生实事项目专项资金扶持奖励计划》方案，取前6名给予专项资金奖励支持。
市实事 第25项 区折子 第106项 区实事 第19项 | 举办“舞动北京”群众舞蹈大赛、“歌唱北京”群众性歌唱活动、“戏聚北京”群众戏剧戏曲票友大赛等首都市民系列文化活动2万场，丰富市民精神文化生活 | 举办各类文化活动1600场。 | 12月 | 我区以“我的丰台我的家”系列文化活动为载体，围绕春节、元宵节、清明节、端午节等传统节日以及“五一”“十一”重要节假日开展文化活动。为丰富疫情期间群众精神文化生活，利用网络，精心组织开展了阅读分享推广、专题讲座、科普视频、云展览、线上评选等形式多样的网上文化活动，为群众营造了健康向上的文化氛围。按照疫情防控要求，积极稳妥推进线下公益演出活动，截止全年，我区共开展线上、线下公共文化活动2757场。
区折子 第34项 | 加快发展新兴文化业态，积极引导文化、体育消费，开展旅游推广活动，举办第八届惠民文化消费季系列活动，扩大丰台消费品牌影响力 | 加快发展新兴文化业态，积极引导文化消费。结合传统旅游旺季和疫情走势预判，适时持续推出消夏、金秋、冰雪、大年等文化旅游活动，丰富旅游市场，满足市民的需求，促进区域文化旅游消费。 | 12月 | 一、推进乡村文化与旅游业态深度融合，指导新业态企业发展农事体验游、亲子娱乐游、婚庆活动游等多业态。培育军事体验、科普娱乐、乡村文化等新的旅游产品。推进辖区内的魏各庄千青爱草仙龙园旅游配套服务设施项目、西王佐农业观光园旅游设施提升项目、郭庄子公园旅游配套服务设施项目申报市旅游产业项目资金支持。辖区内旅游新业态获得较大的发展。 二、1.1月，围绕春节假日节点，完成了“2020到北京丰台过大年”活动的举办和宣传，后因新冠肺炎疫情，活动暂停。2.5月，围绕春季文旅市场，完成了丰台3条春季旅游线路的宣传和推广工作。3.8月，围绕丰台消费季，完成了丰台文化旅游消夏季活动的举办和宣传。4.9月底，围绕“中秋”、“国庆”双节，完成了丰台金秋文化旅游季活动的举办和宣传。 5.12月，策划推出“2020丰台冬季欢乐游”活动，后因疫情形势，适当降低活动宣传推广力度。
区折子 第107项 | 办好第四届中国戏曲文化周 | 配合区文促中心办好第四届中国戏曲文化周。 | 12月 | 圆满完成2020（第四届）中国戏曲文化周主场活动；有序推进戏曲周常态化活动。
区折子 第108项 | 推进西山永定河文化带保护发展各项任务 | 1.推进金中都遗址保护工作 2.开展卢沟桥—宛平城—长辛店红色文化保护提升项目 3.举办“卢沟晓月”中秋文化活动。 | 12月 | 1.完成金中都城遗迹保护工程考古发掘（二期）项目 2.完成长辛店红色文化旅游资源开发规划及三年行动计划项目 3.10月1日在北京园博园举办2020年“卢沟晓月”中秋诗会现场活动
三定职责 | 负责本区假日旅游综合工作 | 做好元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、十一、节假日旅游工作的统筹安排，召开春节、五一、十一假日旅游工作会，做好同假日成员单位的联动，下发工作方案、安全工作通知，开展假日旅游检查、做好文明旅游的宣传引导等工作。 | 12月 | 根据市区两级的假日工作要求，完成2020年春节、五一、十一假日旅游工作会议的组织、部署、落实等工作，并完成区领导带队联合检查和节日期间行业检查工作。
三定职责 | 开展“周末场演出”、“相声乐苑”、“新年音乐会”等精品公益演出 | 开展“新年音乐会”、“周末场演出”、“相声乐苑”、“文化四进”等精品公益演出活动40场,丰富市民精神文化活动。 | 12月 | 2020年1月16日，由北京市丰台区文化和旅游局主办，北京市演出有限责任公司承办的丰台区2020年“迎新春”民族音乐会在中国评剧院大剧场精彩上演。丰台区各界代表等700余人欢聚一堂，欣赏了一场由中国歌剧舞剧院民族乐团带来的高水准、高品质的新年音乐会。丰台区全年举办周末场演出共计52场。
三定职责 | 推进《卢沟桥（宛平城）文物保护规划》和《卢沟桥宛平城地区环境整治专项规划（暨功能提升概念性规划）》编制工作 | 编制形成《卢沟桥（宛平城）文物保护规划》。 | 12月 | 完成《卢沟桥（宛平城）文物保护规划》和《卢沟桥宛平城地区环境整治专项规划（暨功能提升概念性规划）》文本初稿编制工作
三定职责 | 以活动为载体提升区域文化影响力，围绕重要假日节点，结合传统旅游旺季和疫情走势预判，适时持续推出端午、消夏、金秋、戏曲周、冰雪、大年等文化旅游节庆活动，满足市场需求，拉动区域文化旅游 | 策划推出消夏、金秋、冬游、过大年等文化旅游活动，通过活动的举办，丰富旅游市场，满足市民的需求，促进区域文化旅游消费。 | 12月 | 1.1月，围绕春节假日节点，完成了“2020到北京丰台过大年”活动的举办和宣传，后因新冠肺炎疫情，活动暂停。 2.5月，围绕春季文旅市场，完成了丰台3条春季旅游线路的宣传和推广工作。 3.8月，围绕丰台消费季，完成了丰台文化旅游消夏季活动的举办和宣传。 4.9月底，围绕“中秋”、“国庆”双节，完成了丰台金秋文化旅游季活动的举办和宣传。 5.12月，策划推出“2020丰台冬季欢乐游”活动，后因疫情形势，适当降低活动宣传推广力度。
三定职责 | 2020年丰台区旅游厕所改造工作 | 卢沟桥文化旅游区、莲花池公园、北京青龙湖公园、北京园博园、绿堤公园等5家旅游景区旅游厕所改造，包括永久性旅游厕所改造5个和家庭卫生间改造2个。 | 12月 | 11月5日市公共服务处组织对我区旅游厕所完成情况进行了验收，5个固定厕所、6个环保厕所、2个家庭卫生间改造项目全部验收合格，受到市局的充分肯定。
“疏整促”专项行动 | 完成年度疏整促任务 | 涉密不公开。 | 12月 | 新村街道综合文化中心建设列入“疏解整治促提升”专项行动，提升面积800余平方米，年底前已竣工。
“七有”“五性”监测评价指标体系 | 多样性 | 人均公共文化服务设施建筑面积（平方米）。 | 12月 | 按照2019年人口数据202.5万人算，“文化多样性”的人均面积达到0.81平方米.8月份区委书记点评会后，再次对全区驻区单位内部场所、景区硬化场地等各类文化资源进行了全面摸排，共增加文化设施327处、面积502343平方米。
市折子第237、238、243、244、247项，区折子第114、118、119项 | 创新行政方式,提高行政效能。进一步加强政治、作风、廉政建设，大兴调查研究之风 | 1.贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，创新行政方式，提高行政效能，扎实提升政府治理能力现代化水平。 2.巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、落实“两个维护”充分体现在行动中，不折不扣落实党中央决策部署，全力做好各项服务保障工作。 3.严格执行中央八项规定及其实施细则精神和市委区委贯彻落实办法，持之以恒纠正“四风”。坚持“无会周”“无会日”等做法，规范各级各类督查考核，切实为基层减负。建立政务服务绩效由企业和群众评判的“好差评”制度，增强服务意识、夯实服务责任。 4.严格落实全面从严治党主体责任，坚决查处群众身边的腐败问题，努力营造风清气正的发展环境。 5.对发现的问题多开展“回头看”，确保真解决、真落实。不断提高干部队伍素质，切实加强能力建设，增强动真碰硬、攻坚克难的能力。 | 12月 | 237：新冠疫情发生以来，我局按照市、区应对疫情工作领导小组的各项安排要求，及时快速行动，聚焦主责主业，加强统筹调度。行政审批采用“零见面”审批方式，确保企业及时完成审批相关流程。制定《丰台区新冠肺炎疫情防控工作领导小组复工复产防控组文旅小组工作方案》，同时为保障中小企业在疫情期间经营，研究制定了丰台区文旅局关于应对疫情落实市级政策的有关细则，统筹落实稳增长促消费相关工作。制定《丰台区文化和旅游局612新发地疫情后工作方案》、《丰台区文化和旅游局机关防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作方案》、《丰台区文化和旅游局关于心烦肺炎应急处置工作流程》等工作方案，进一步落实疫情防控相关工作职责。精简事项申报材料；简化行政审批流程；扎实做好疫情防控工作。严格按照文娱场所恢复开放指引制定相关工作流程，在确保疫情防控措施落实到位的基础上加快企业复工复产；继续做好优化营商环境工作，进一步按照要求简化行政审批流程；扎实做好疫情防控工作，做好应对秋冬季新冠肺炎疫情准备工作。严格按照文娱场所恢复开放指引制定相关工作流程，在确保疫情防控措施落实到位的基础上加快企业复工复产。召开区政协十届四次会议第174号提案答复会，就《关于丰台南中轴、永定河文化带、卢沟桥国家文化公园文化建设的建议》进行现场答复。持续推进疫情防控常态化工作。扎实推进十四五文化旅游专项规划编制工作。开展“丰台十景展示与利用”课题研究工作。梳理政务服务审批事项办事指南。积极推进丰台区级综合文化中心建设工作。将中央芭蕾舞团业务用房扩建项目和“区综合文化中心项目”写入《北京市“十四五”时期文化和旅游发展规划（过程稿）》，为后续服务保障国家级文化项目、积极争取有关部门支持区级文化设施建设提供支撑。进一步加大金中都城墙遗迹保护工作力度。加强宛平城历史文化保护工作，推进宛平城墙的修缮改造。发挥长辛店老镇历史古韵资源优势，制定相关红色旅游规划及发展计划。 238：增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，能够做到向区委区政府请示报告，巩固“不忘初心、牢记使命”的长效机制。新冠病毒疫情期间，党组与疫情防控领导小组坚决贯彻党中央决策部署，带领我局全体干部职工时刻与中央、市区委保持高度一致，落实“四方责任”，积极投身新型冠状病毒防控战役中，有序参与疫情防控工作，切实履职尽责，全力服务大局，为坚决遏制疫情扩散、夺取防控斗争胜利贡献力量。做好本系统干部离京报备工作。结合区全面从严治党民意调查问卷情况，对我局全面从严治党工作存在的问题进行梳理整改。完成党建工作总结，按要求配合市委巡视工作。 243：加强作风建设。疫情防控期间，组织全局人员参与复工复产检查，同时在防疫期间，为干部职工购买口罩、护目镜等防疫物资，关心关爱干部职工。坚持“无会周”、“无会日”，全年共召开文旅局党组会30次。结合职务职级并行改革，开展了职级晋升和选拔任用工作。党组对全局及下属单位进行办公用房面积专项督查。对于文化馆12345接诉即办件出现的问题约谈了主要领导和相关人员，进行谈话提醒等。 244：加强廉政建设，在人员调动、职级晋升和选拔任用过程中，对27同志的廉政情况充分征求纪检部门意见，同时进行廉政谈话。落实科室、部门党政同责、一岗双责。利用元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、十一等节点，进行廉政教育。党组对全局及下属单位进行办公用房面积专项督查。对于文化馆12345接诉即办件出现的问题约谈了主要领导和相关人员，进行谈话提醒等。 247：对财务、人事、审批、执法等重点部门、重点岗位加强管理，强化廉政风险防控，加强全体人员廉政警示教育，营造风清气正的政治生态。完成了执法大队人员交流轮岗。对于文化馆12345接诉即办件出现的问题约谈了主要领导和相关人员，进行谈话提醒等。