北京丽泽商务区南区规划照明提升

项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

根据北京市丰台区人民政府办公室关于印发《中共北京市丰台区委北京丽泽金融商务区工作委员会 北京丽泽金融商务区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知精神，在撤销北京丽泽金融商务区开发建设指挥部办公室的基础上设立北京丽泽金融商务区管理委员会（以下简称“丽泽管委会”），为丰台区政府派出机构。

丽泽管委会主要职能是：根据区政府授权，负责北京丽泽金融商务区的规划、建设、管理等组织协调工作；贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策，执行区委、区政府的相关决议、决定，制订北京丽泽金融商务区各项制度和相关标准化工作规划、计划，并组织监督实施；负责统筹协调区域内建设项目的规划报批，并提出初审意见；参与编制区域内相关配套设施的规划；组织实施区域内的建设项目规划；负责综合协调开发建设过程中涉及的土地、规划、项目立项、道路交通以及市政和园林绿化等方面的问题；负责北京丽泽金融商务区功能定位的宣传策划、招商引资和企业服务工作；负责研究制订北京丽泽金融商务区产业促进措施；统筹指导北京丽泽金融商务区做好产业研究、创新研究等工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）项目概况

丽泽南区目前已基本建成，首创中心、丽泽SOHO、平安金融中心等12个项目建成投入使用，迈入了开发建设与运营发展并重的新阶段。由于现有建筑照明由业主各自设计与施工，且整个项目建设时间跨度比较大，因此从丽泽商务区的整体角度看，夜景照明缺乏统一性和完整性，区域夜景照明灯光效果有待提升。

此次实施范围为丽泽南区核心区1.5平方公里，北至丽泽路，南至金中都南街，西至东管头路，东至柳村路。丽泽南区建筑灯光整治提升，主要涉及的二级项目包括首创中心两栋楼、丽泽SOHO、通用时代中心一栋楼、远洋锐中心、平安幸福中心两栋楼。分节假日庆典照明和平日照明两个部分实施。

节假日庆典照明：主要针对“五一”、“七一”、“国庆”、“春节”等重要节假日和庆典，对整体区域进行庆典主题文化的提炼，结合建筑自身的泛光照明，运用色彩、图案投影等技术对建筑群落进行有层次、有主题的庆典氛围渲染，体现金融特色、首都底蕴、大国气势，打造浸入式、体验感、艺术性的灯光视觉，形成商务区整体夜景光环境中的亮点。

平日建筑照明：实地调研南区已建成建筑照明现状，提出改进建议，利用已建成的建筑照明及提升后的设备进行合理的楼座开启组合设计，确保整体区域的亮化效果。在主要视点范围内，突出个体特征的同时，使整体区域更为和谐统一，城市肌理层次更为丰富，形成节奏韵律感强、绿色环保的、契合金融商务区整体定位的夜间光环境。

（三）项目绩效目标

1、产出数量

涉及二级项目包括：首创中心两栋楼、丽泽SOHO、通用时代中心一栋楼、远洋锐中心、平安幸福中心两栋楼。

灯具数：防水高显指LED全彩染色灯118台，三合一电脑灯10台，摇头切割灯12台，切割灯防雨罩12台，灯光控制系统1套，智能配电柜8台，不同规格电缆线约5,200米，网线8,100米。

设备总功率：120KW。

2、产出质量

保证进场产品100%合格率；通过安全施工、文明施工、环境保护、工程监理等措施，满足《建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2015）》及项目设计图纸规定的相关标准，符合北京市相关验收要求，保障夜景照明工程质量。

3、产出进度

目标为52天（45天施工期和7天验收期）。

4、产出成本

项目所需资金依靠市级疏整促资金支持，通过审核落实预算和结算工作，合理使用项目资金，实现成本价值最大化，总体成本控制在600万元以内。

5、服务对象满意度

实施范围内二级项目单位及市民满意度大于等于95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的及依据

绩效评价目的系为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。绩效评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《北京市人民政府办公厅关于推进本市预算绩效管理的意见》、《北京市预算绩效管理办法（试行）》、《北京市项目支出绩效评价管理办法》等有关法律、法规、规定为依据。

（二）绩效评价原则及方法

1、绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接，财政评价在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、绩效评价内容

（1）决策情况

评价立项依据充分性，即项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；评价立项程序规范性，即项目申请、设立过程是否符合相关要求；评价绩效目标合理性，即项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。

（2）资金投入管理和使用情况

评价预算编制科学性，即项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度是否与年度目标相适应；评价资金分配合理性，即项目预算资金分配是否有测算依据，与项目实际是否相适应。

（3）相关管理制度办法的健全性及执行情况

评价管理制度健全性，即项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全；评价制度执行有效性，即项目实施是否符合相关管理规定；评价资金到位率，实际到位资金与预算资金的比率；评价预算执行率，及项目预算资金是否按照计划执行；评价资金使用合规性，即项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。

（4）实现的产出情况

评价产出数量（实际完成率），即项目实施的实际产出数与计划产出数的比率；评价产出质量（质量达标率），即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率；评价产出时效（完成及时性），即项目实际完成时间与计划完成时间的比较；评价产出成本（成本节约率），即完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率。

（5）取得的效益情况

效益包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度等。

3、绩效评价指标体系

（1）评价指标的确定原则

1）与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益。

2）优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标。

3）指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得。

4）同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果的比较。

5）指标的权重应根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向。

（2）绩效评价指标分为共性指标和个性指标

1）共性指标是适用于所有评价对象的指标，主要包括决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况及取得的效益情况等。

2）个性指标是针对项目特点设定，主要适用于项目的产出及效益评价指标。

4、绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

（2）行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准，指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

5、评价方法

绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法（包括专家评估法）、标杆管理法等。本次绩效评价，以专家评估法为基础，综合了以下方法：

（1）成本效益分析法，是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法；

（2）比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法；

（3）因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法；

（4）最低成本法，是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，本次绩效评价工作遵守严格、规范的工作程序。评价程序主要包括准备、实施和总结三个阶段。

1、准备阶段

（1）组建绩效评价工作组。北京哲明会计师事务所接受北京市丰台区财政局委托，组建绩效评价工作组，组织开展绩效评价各项工作。

（2）事前沟通。绩效评价工作组针对绩效评价重点、工作内容、时间安排等内容，通过与该项目绩效评价工作负责人建立联系，针对项目单位需填报的绩效评价资料进行逐条讲解、分析，辅导项目单位准备绩效评价资料。

（3）拟定工作方案。绩效评价工作组拟定绩效评价工作方案，明确绩效评价内容、方法、工作时间等具体安排。

2、绩效评价实施阶段

（1）组建绩效评价专家组。为有效把握项目特点，得出客观、准确的绩效评价结论，评价工作组聘请了绩效管理、业务管理、财政财务等领域的专家（专家名单详见附件1-《专家组及工作组情况表》）。

（2）研究制定指标体系。评价工作组根据现场调研情况，会同专家细化评价指标，明确指标权重和评分标准，制定评价指标体系。本项目一至三级设定为共性指标，四级指标为个性指标，共性指标和个性指标共同构成绩效评价指标体系内容。具体指标体系及各级指标权重详见附件2-《专家评分汇总及专家评价综合意见》。

（3）专家函询（预评价）。评价工作组在与专家进行充分沟通确保质量的前提下，于2022年8月4日函询评价专家，进行项目预评价。

（4）召开评价正式会。2022年8月10日，评价工作组组织绩效评价专家、项目单位召开评价正式会，专家对项目资料进行集体审阅，就具体问题和项目单位进行沟通交流、充分讨论，在此基础上，评价专家独立出具《绩效评价专家意见》，讨论形成《专家评分汇总及专家评价综合意见》。

3、绩效评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。评价工作组汇总、分析评价专家的评价意见，按照规定的文本格式和要求，撰写绩效评价报告；同时，整理绩效评价资料，归档备查。

（2）提交评价报告。评价工作组在专家评价会后，按照北京市丰台区财政局要求提交绩效评价报告。

项目评价过程中，评价工作组邀请丰台区人大代表商金城同志全程参与项目监督。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价情况

经专家评议，项目绩效评价综合得分82.93分，绩效级别为“良”。项目支出绩效评价情况为：项目决策8.64分，其中项目立项2.90分、绩效目标2.46分、资金投入3.28分；项目过程16.99分，其中资金管理9.59分、组织实施7.40分；项目产出32.70分，其中产出数量7.80分、产出质量8.80分、产出时效8.30分、产出成本7.80分；项目效益24.60分，其中项目效益16.60分、满意度8.00分。

（二）评价结论

该项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度基本健全，组织实施情况良好。通过项目的实施，保证丽泽金融商务区南区日常、假日、节日等不同时间段的照明需求，美化街区环境，改善区域环境氛围，提升了商务区整体品质，增加招商引资吸引力。但项目的实施存在背景和边界呈现不清晰、事前绩效评估结果的应用不到位、项目实际产出与事前设定差异较大、效益效果呈现不充分等问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目严格履行项目决策立项流程，过程科学、严肃。

1、开展前期研究并编制项目书（2021年3月至6月）

2021年3月12日实地调研，编制项目书并开展前期设计研究工作。

2021年3月14日专题研讨并形成初步丽泽南区建筑灯光整治提升方案。

2021年3月26日各个二级项目代表汇报项目现有灯光照明方案及使用情况，结合现状研讨丽泽南区建筑灯光整治提升方案。

2021年4月14日联合各个二级项目代表共同进行现场调研。

2、会议审议并上报（2021年3月至7月）

2021年3月19日向区政府报送《丰台区2021年丽泽金融商务区重点区域环境整治提升工作方案》，其中包括丽泽南区建筑灯光整治提升项目。

2021年4月13日形成初步丽泽南区建筑灯光整治提升方案专题研究并征求企业意见。

2021年4月23日主要领导专题调度会审议丽泽南区建筑灯光整治提升方案。

2021年6月17日主管区长专题会审议并通过丽泽南区建筑灯光整治提升方案。

2021年07月09日与各个二级项目代表共同研讨丽泽南区建筑灯光整治提升方案。

3、方案稳定阶段（2021年7月至12月）

2021年7月15日在北京丽泽金融商务区企业家联合会上研讨并通过丽泽南区建筑灯光整治提升方案。

2021年7月26日向各个二级项目征求丽泽南区建筑灯光整治提升方案意见。

2021年8月25日《丰台区2021年丽泽金融商务区重点区域环境整治提升工作方案》得到正式批复。

2021年9月6日区政府常务会审议通过丽泽金融商务区重点区域环境整治提升资金有关事宜，包括丽泽南区建筑灯光整治提升项目。

2021年11月，丽泽管委会编制完成《丽泽南区建筑灯光整治提升项目实施方案》和《财政支出项目预期绩效报告》。

2021年12月21日，北京市丰台区财政局下发《丰台区财政局关于下达北京丽泽商务区南区规划照明提升的通知》（丰财功能区内指〔2021〕6303号），下达项目资金512.93万元。

（二）项目过程情况

1、资金使用及管理情况分析

财政批复项目总投资512.93万元，决算金额506.69万元，结余6.24万元。资金管理方面，根据区财政局《北京丽泽金融商务区财政体制资金管理办法（丰财预〔2021〕953号）》按照经常性项目经费（办公用房、招商引资、服务企业等）进行管理。程序上遵循丰台区各项财政政策规定，开展事前绩效评估、财政投资评审以及预算申报程序等。资金使用过程中，严格按照丽泽管委会《财务管理制度》、《合同管理制度》、《经济活动内部控制基本制度》等制度规范使用资金。

2、项目组织管理情况分析

（1）项目组织情况

1)项目招投标情况

a.施工招标情况

本项目施工采用公开招标形式。2021年12月,北京丽泽商务区南区规划照明提升工程发布施工招标公告，2022年1月发出中标通知书，北京克赛思新能源科技有限公司中标。2022年1月签订施工合同，合同开工日期为2022年1月18日，竣工日期为2022年3月1日，合同金额为472.01万元，合同为固定单价合同。

b.设计、监理、咨询招标情况

根据国家及北京市相关政策文件，本项目设计、监理、咨询金额均小于100万元，采用公开比选的方式采购供应商。设计中标单位为北京五色国际照明科技有限公司，监理中标单位为北京云湖建筑工程有限公司，咨询中标单位为国咨（北京）工程咨询有限公司。

2)调整情况

a.工期调整情况

本项目合同工期为2022年1月18日至2022年3月1日，因疫情原因及调整灯光演绎效果做出设计变更等原因，实际实施时间为2022年1月18日至2022年4月7日。

b.项目建设内容调整情况

①根据现场调试情况及效果，SOHO电脑灯演绎效果不佳，同时锐中心、通用时代、平安幸福中心三个楼宇染色效果需补足，将SOHO的10台电脑灯具及相关设备置换为8台染色灯及相关设备，其中锐中心增加4台，通用时代增加2台，平安幸福中心增加2台，以增强上述三个位置的染色效果。

②平安幸福中心北侧和西侧地面两台配电箱为明装，为了考虑行人安全，增加效果美观等因素，配电箱加设铝格栅防护罩。

③首创中心北侧管线因与围挡设施重合，且围挡外侧为深基坑存在安全隐患，现场无法敷设管线，变更为明敷设，后续有条件后再行实施暗埋工作。

3)完成验收情况

2022年4月7日，项目单位组织设计、监理、施工单位对工程进行了四方验收，验收小组认为该项目完成了建设内容，达到建设要求，一致同意通过项目验收。

(2) 项目管理情况

1)项目管理制度建设情况

丽泽管委会已建立《“三重一大”决策制度》、《财务管理制度》、《合同管理制度》、《经济活动内部控制基本制度》等相对完善的决策、财务、内控制度体系，并严格按照制度开展各项工作。

在成本控制方面，严格按照建设工程项目招投标流程开展工作，委托第三方监理把控工程质量和进度，财务支出方面严格按照财政制度履行资金支出审批程序，科学合理地控制项目成本。

过程控制方面，丽泽管委会安排主管领导牵头，抽调专人组成工作组专门推进项目实施。项目管理方面科学合理制订工作计划，同时依据丽泽管委会《经济活动内部控制基本制度》等，接受内部督查岗、财务岗就工作进展、支出进度、过程绩效等进行监督管理。

2)日常检查监督情况

为保证工程的顺利实施，该项目执行了项目监理制，项目建设过程中，监理资料齐全，监理人员能履行监理职责，对项目进度、质量、安全及投资进行了监控。

（三）项目产出情况

1、产出数量

在执行过程中项目建设内容发生如下调整：

（1）因SOHO电脑灯演绎效果不佳，将SOHO的10台电脑灯具及相关设备置换为8台染色灯及相关设备，其中锐中心增加4台，通用时代增加2台，平安幸福中心增加2台，以增强上述三个位置的染色效果；

（2）平安幸福中心北侧和西侧地面两台配电箱为明装，为了考虑行人安全，增加效果美观等因素，配电箱加设铝格栅防护罩；

（3）首创中心北侧管线因与围挡设施重合，且围挡外侧为深基坑存在安全隐患，现场无法敷设管线，变更为明敷设，后续有条件后再行实施暗埋工作。

除取消丽泽SOHO项目，平安幸福中心北侧和西侧地面两台配电箱增加铝格栅防护罩，首创中心北侧管线由暗敷改为明敷设外，项目建设基本实现既定的任务目标。

2、产出质量

能够满足《建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2015）》及项目设计图纸规定的相关标准，通过了四方验收。

3、产出时效

项目工期目标为52天（45天施工期和7天验收期），因疫情原因及调整灯光演绎效果做出设计变更等原因，实际实施时间从2022年1月18日至2022年4月7日，共78天，完成及时率66.67%。

4、产出成本

批复预算资金总额512.93万元，决算金额506.69万元，较财政批复节约6.24万元，成本节约比例为1.22%。

（四）项目效益情况

1、社会效益

本项目的实施能够提升商务区整体品质，增加招商引资吸引力，保证丽泽金融商务区南区日常、假日、节日等不同时间段的照明需求，达到预期的社会效益。

2、生态效益

从本项目的施工情况看，符合国家环保法律、法规、政策文件的要求，严格按照国家标准设计照明，充分考虑灯光对人的视觉影响并采取相应的措施减少光污染对人体的伤害。该项目的实施可以美化街区环境，改善区域环境氛围，共同营造活力示范街区，达到预期的环境生态效益。

3、可持续影响

本项目作为丽泽夜景提升的起步工作，未来将与丽泽整体的夜景实施方案相融合，包括此次完成的初步灯光控制系统也将纳入到商务区整体的大系统中，最终做到全局智能联控，为今后的工作打下坚实基础。

4、满意度

根据对直接涉及此次照明提升的楼宇物业、其他配合协同提升的楼宇物业、在丽泽商务区工作的人员及其他人员的满意度反馈情况，本项目整体满意度为100%。

五、存在的问题

（一）项目决策中存在的问题

1、项目背景和边界呈现不清晰，未理清该项目与丽泽金融商务区重点区域整治提升项目的建设边界。

2、项目的前期论证科学性不足，项目在实施过程中，出现了包括SOHO项目,平安幸福中心北侧和西侧地面配电箱、首创中心北侧管线较大规模的调整情况，同时项目实施内容调整与项目资金调整的匹配性不足，资金的脉络未梳理清楚，也未提供完整详细的调整论证和决策资料，调整程序规范性需要提升。

（二）项目管理中存在的问题

1、事前绩效评估结果的应用不到位。该项目履行了事前绩效评估程序，评估得分74.50分，整体偏低，扣分点主要集中在项目经济性和实施方案有效性方面，项目单位未针对评估报告提出的问题加以改进：预算评审送审金额仍为600万元，与事前绩效评估金额一致；项目实施方案未予以完善，仍然存在项目成本管理没有明确方案和措施、对二级项目的管理无具体措施等问题。

2、项目建设方案缺少必要的审批文件。《北京市市容环境卫生条例》规定，“夜景照明建设方案，应当按照规定经区城市管理行政部门审核同意后，方可实施”,本项目未见主管部门审核同意资料。

3、项目实施过程监管控制不足。项目可研报告聘请第三方国咨（北京）工程咨询有限公司编制，该公司还负责项目结算审核，未形成制约制衡机制。同时，该公司还承担了（项目单位自行委托的）项目绩效评价工作，很难保证绩效评价结论的客观公正性。

4、管理制度完整性和系统性不足。项目单位提供的各项制度颁布时间不明确，无颁发文号，制度文本中缺乏必要的解释单位、发文单位、执行期限等关键内容，同时未见提供项目管理、绩效管理等制度。

5、未建立后续管理机制。项目实施所形成的资产，绝大部分设备安装在企业所属产权的楼宇上，未建立后续管理机制，不利于维护、检修及灯光管理，亦未明确运维保障经费来源问题。

6、资金决算方面，到位资金512.93万元，项目决算金额506.69万元，实际支出金额492.63万元，账面应付未付14.06万元（为质保金），项目预算执行率96.04%。项目预算执行进度未全部完成，以合同尾款抵扣质保金做法有待商榷，不利于项目资金决算结算管理。

7、财务核算方面，《丰台区财政局关于下达北京丽泽商务区南区规划照明提升的通知》显示，本项目批复资金的政府经济分类科目为“503 机关资本性支出-50302 基础设施建设”科目，项目单位将该资金作为经常性支出核算（费用化核算），不符合财政预算批复文件要求。

（三）项目产出中存在的问题

项目实际产出与事前设定差异较大，完成率不足，包括二级项目-丽泽SOHO项目未实施、首创中心北侧管线由暗敷改为明敷等。

（四）项目效益方面存在的问题

项目取得的效益效果呈现不充分，缺少绩效目标完成情况的对标对表资料，项目服务对象满意度指标设定二级单位和周边居民满意度大于等于95%，但开展服务对象满意度问卷调查情况不清晰，抽取的样本量及调查结论呈现不足。

六、有关建议

（一）项目单位应做好项目前期的论证和设计工作，对项目实施条件予以充分调研和考量，提升项目的可执行性。对于在实施过程中因客观原因造成的调整和变更情况，应做好必要的论证以及决策程序，提升项目调整的规范性。

（二）提升财政资金绩效管理理念，做好项目全过程的绩效管理工作，收集整理好项目过程资料，全面反映项目管理过程情况和项目单位的履职履责情况。

（三）按照可研建设内容逐条比对实际完成内容，并说明差异原因。

（四）及时办理在建工程转固手续，规范核算财政资本性支出。同时，结合本项目绝大部分形成的固定资产坐落或安装于单位外部或其他产权单位楼宇的特点，建立相应的后续管理机制，明确检修、维护、使用、管理、控制等相关工作的责任分工，做好后续固定资产的管理管控工作。