北京市丰台区卢沟桥文化发展中心

2021年度部门决算（草案）说明

目    录

第一部分 2021年度部门决算说明

第二部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

1．主要职能。

(1)贯彻落实国家、市区文物保护的法律法规及方针政策。

(2)负责制定本中心文化、文物工作的发展规划。

(3)负责卢沟桥、宛平城等国家重点文物的保护、修缮和管理。

(4)负责雕塑园、卢沟桥历史博物馆的运营及管理。

(5)负责宛平城常态化运行服务管理保障相关工作。

(6)负责卢沟桥、宛平城历史、文化及抗战史资料的挖掘、整理及研究。

(7)负责本中心文物工作的行业交流。

(8)负责爱国主义教育、宣传；国际、民间反法西斯战争的宣传、交流。

(9)负责本中心文化旅游交流开发工作。

(10)负责本中心区域内的安全保卫及绿化美化工作。

(11)协助开展国家级、市区级重大活动保障服务工作。

(12)完成区委、区政府交办的其他任务。

2.本单位属正处级纳入工资规范管理的一级预算管理事业单位，无下属单位。内设七部一室：开发部、安保部、社教部、文保部、组织人事部、财务部、景区管理部、办公室。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制36人，实有人数32人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2663.08万元，比上年减少271.08万元，下降10.18%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计2658.28万元，比上年减少354.88万元，下降13.35%，其中：财政拨款收入2658.28元，占收入合计的100%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计2612.62万元，比上年减少603.65万元，下降23.1%，其中：基本支出1162.65万元，占支出合计的44.5%；项目支出1449.97万元，占支出合计的55.5%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2663.08万元，比上年减少271.08万元，下降10.18%。主要原因：预算金额减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2612.62万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.62万元，占本年财政拨款支出0.02%；文化旅游体育与传媒支出2343.88万元，占本年财政拨款支出89.71%；社会保障和就业支出116.98万元，占本年财政拨款支出4.47% ；节能环保支出3.5万元，占本年财政拨款支出0.13%；住房保障支出147.63万元，占本年财政拨款支出5.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算0.62万元，比2021年年初预算增加0.08万元，增长12.9%。其中：

“一般行政管理事务”（款）2021年度决算0.62万元，比2021年年初预算增加0.08万元，增长12.9%。

2、“文化旅游体育与传媒”(类)2021年度决算2343.88万元，比2021年年初预算减少181.7万元，下降7.75%。其中：

“文化和旅游”（款）2021年度决算15.59万元，比2021年年初预算增加15.59万元，增长100%。主要原因：预算调整将15.59万元免票补助项目款从文物类更改到文化和旅游类。

“文物”（款）2021年度决算2327.96万元，比2021年年初预算减少197.29万元，下降8.47%。主要原因：预算金额有剩余未使用。

3.“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算116.98万元，比2021年年初预算减少13.24万元，下降11.32%。其中：行政事业单位养老支出2021年度决算116.98万元，比2021年年初预算减少13.24万元，下降11.32%。主要原因：预算金额有剩余未使用。

4.“节能环保支出”(类)2021年度决算3.5万元，比2021年年初预算一致。

5.“住房保障支出”(类)2021年度决算147.63万元，比2021年年初预算减少12.75万元，下降8.64%。其中：住房改革支出2021年度决算147.63万元，比2021年年初预算减少12.75万元，下降8.64%。主要原因：预算金额有剩余未使用。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1162.65万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个1事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算1.66万元减少1.66万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额509.08万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出49.99万元、政府采购服务支出457.32万元。授予中小企业合同金额509.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额159.45万元，占政府采购支出总额的31.32%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算457.32万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（各部门/单位应增加本年使用的所有支出功能分类类级科目的名词解释）

第三部分  2021年度部门绩效评价情况

（部门填写以下一、二、三部分，二级单位仅填写三）

- 部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

北京市丰台区卢沟桥文化发展中心对2021年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目16个，占部门项目总数的100%，涉及金额1449.97万元。评价结果优秀。

2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

2021年，北京市丰台区卢沟桥文化发展中心部门项目支出实施了绩效评价，评价项目16个，占部门项目总数的100%，涉及金额1449.97万元。其中，部门评价项目16个，涉及金额1449.97万元，评价得分在90分（含90分）以上的1个、评价得分在75-90分（含75分）的0个、评价得分在60-75分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个；简易程序评价项目15个，涉及金额1150.33万元，评价得分在90分（含90分）以上的15个、评价得分在75-90分（含75分）的0个、评价得分在60-75分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个。

（二）当年预算执行情况

2021年全年预算数2821.77万元，其中，基本支出预算数1298.99万元，项目支出预算数1527.78万元。资金总体支出2612.62万元，其中，基本支出1162.65万元，项目支出1449.97万元。预算执行率为92.59。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量全部完成。

（2）产出质量全部合格。

（3）产出进度完成92.59%。

（4）产出成本2612.62万元。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益发展良好。

（2）社会效益发展良好。

（3）环境效益发展良好。

（4）可持续性影响发展良好。

（5）服务对象满意度不小于90%。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

根据内控手册，针对预算流程、收支业务流程、合同签订、内部监督等制定了合规有效的财务管理制度。

- 资金使用合规性和安全性

- 资金使用根据内控手册和财务制度，制定了严密有效的收支业务流程，从资金使用计划申请、上会、支付申请审核都严控把关，保障资金使用合规性和安全性。

- 会计基础信息完善性

- 每月报送资产负债月报表、按时编制决算报告、预算报告、内控报告等年报表，不断完善本单位会计基础信息完善性。

- 资产管理

- 根据内控手册，对固定资产、货币资产制定管理制度。针对采购、领用、验收出入库、盘点等环节风险进行把控。

- 绩效管理

- 针对2021年16个项目逐一进行绩效管理，制作项目支出绩效自评表，并保障得分在优秀以上。

- 结转结余率

- 2021年年末结转和结余45.46万元，支出2612.62万元，结转结余率1.7%。

- 部门预决算差异率

- 2021年部门预算调整后共计2663.08万元，部门决算2612.62万元，差异率1.9%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况：优秀

2.存在的问题及原因分析

- 经自查自评，2021年卢沟桥结构安全实时监测项目执行率较低。原因是该项目持续3年完成，上一年度报预算时申报了3年全部需要资金，导致执行率不足90%.

- 措施建议（整改措施、下一步工作举措）

- 下一步，将进一步细化预算项目，科学合理规划预算资金额度，提高财政资金使用效率。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

- 1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

| 项目名称 | 资金投入数 | 实际支付数 | 项目内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、大型活动保障及宣传费 | 1504000 | 1502895.81 | 完成全年各级纪念活动宣传任务，营造浓厚爱国教育宣传氛围，保障全民族抗战爆发纪念日、中秋赏月活动等各项工作。 |
| 2、常态化运行经费 | 3096202 | 2996400 | 队宛平城大街常态化管理 |
| 3、企业人员支出 | 3987362 | 3968096.5 | 企业人员工资、社保、办公经费 |
| 4、聘用人员支出 | 2286640 | 2267113.31 | 聘用人员工作、社保 |
| 5、基层党组织工作和活动经费 | 5400 | 6203.5 | 充实基层党组活动，开展有意义性教育 |
| 6、中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放 | 449500 | 449500 | 保障景点正常运营 |
| 9、食堂外包项目 | 330500 | 330500 | 保障食堂正常运行 |
| 10.景区垃圾清运 | 200000 | 199973 | 景区垃圾清运、化粪池清掏 |
| 11.电瓶车运营经费 | 146415 | 100285 | 电瓶车维修保养 |
| 12.景区设备维护 | 297206 | 284274.5 | 卢沟桥、宛平城景观灯、监控等设备维护保养 |
| 13.办公家具、办公设备采购 | 20760 | 17770 | 购买电脑、办公桌椅 |
| 14.保安支出 | 1599357 | 1576800 | 宛平城、卢沟桥、雕塑园安保 |
| 15、劳动力安置经费 | 240000 | 240000 | 安排20名农村劳动力就业 |
| 16、卢沟桥结构安全实时监测项目 | 1003840 | 1003840 | 对卢沟桥结构安全进行检测，出具检测报告 |
| 17、食堂油烟净化设施升级改造 | 35000 | 35000 | 食堂油烟净化 |
| 18、卢沟桥77号望柱、石狮修缮项目 | 25636.72 | 25636.72 | 完成卢沟桥77号望柱、石狮修缮 |
| 卢沟桥文化旅游区厕所改造项目 | 29411.18 | 29411.180 | 厕所改造质保金 |

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：做好卢沟桥、宛平城、抗战雕塑园日常保障、活动保障工作。

阶段性目标：做好2021年卢沟桥、宛平城、抗战雕塑园日常保障、活动保障工作。检测卢沟桥结构安全、修缮卢沟桥77号望柱、修缮石狮；对食堂油烟系统净化改造。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的对象是单位项目，单位是所有项目，目的是对项目完成情况、质量进行监督。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：根据项目完成的执行率、完成质量、受众满意度等方面据实进行评价。

评价指标体系、方法、标准：

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数量，如接待活动数量、保障人数保障面积、修缮文物数量等 |
|  |  | 质量指标 | 项目完成质量 |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |
|  |  | 成本指标 | 项目使用资金成本 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目带来的经济效益 |
|  |  | 社会效益指标 | 项目带来的社会效益 |
|  |  | 生态效益指标 | 项目带来的生态效益 |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目带来的可持续影响 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 项目满意度 |

3.绩效评价工作过程。

申报预算时先填写绩效目标表，项目完成后根据项目完成情况填写项目支出绩效自评表和项目自评报告。根据项目自评表总结本年度绩效自评报告。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

| 2021年事后绩效自评统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门名称 | 评价方式 | 项目数量（个） | 项目金额 (万元) | 评价结果（项目个数） |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 优秀 | 良好 | 一般 | 较差 |  |
| 北京市丰台区卢沟桥文化发展中心 | 部门评价 | 16 | 1449.97 | 16 |  |  |  |  |
|  | 单位自评 | 16 | 1449.97 | 16 |  |  |  |  |

（四）绩效评价指标分析

- 1.项目决策情况。

人员支出、景区常规维护保障类项目参照之前年度进行决策，文物修缮类、电子类一次性项目单位决策后还需要财评、科信局立项、文物局审核等。

- 2.项目过程情况。

按照预算时计划的支出进度逐步推进，再根据预算调整不断完善。

- 3.项目产出情况。

16个项目均以完成，结转率1.7%。

- 4.项目效益情况。

完成了全年各级纪念活动宣传任务，营造浓厚爱国教育宣传氛围，保障全民族抗战爆发纪念日、中秋赏月活动等各项工作。为卢沟桥、宛平城、抗战雕塑园和做好保障工作，维护景区环境，文物保护修缮。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 经自查自评，2021年卢沟桥结构安全实时监测项目执行率较低。原因是该项目持续3年完成，上一年度报预算时申报了3年全部需要资金，导致执行率不足90%.

- 有关建议

- 下一步，将进一步细化预算项目，科学合理规划预算资金额度，提高财政资金使用效率。

- 其他需要说明的问题

- 无。

三、项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  | 办公家具、办公设备采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曲洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83893484 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.08 | 2.08 |  | 1.78 |  | 10 |  | 85.6 |  | 90 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2.08 | 2.08 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公设备采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 电脑3套 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 密码柜2组 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 小四开文件柜2组 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 商品质量较好 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 订货、送货确保时效 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 保证新进人员使用 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照配置标准购置 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 确保员工正常按时使用 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 员工满意 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 基层党组织党建活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区卢沟桥文化发展中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李建峰 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83893477 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.54 | 1.08 |  |  | 0.62 + |  | 100 |  | 57.44% |  | 95 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.54 | 1.08 |  |  | 0.62 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充实基层党组织活动，开展有意义性活动 |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 活动数量 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保障活动具有意义性 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 保障血洗党史所用书籍材料 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 保障学以致用、落到实处 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时落实上级部署任务 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 实际支出6203.5元 |  |  |  |  |  | 10 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 活动经费 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保护延续人文历史、抗战精神 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 维护活动场地干净 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 教育国人“勿忘历史、奋发图强” |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 达到服务对象满意 |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 油烟净化项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 办公室 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区卢沟桥文化发展中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曲洋 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83893484 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3.5 | 3.5 |  |  | 3.5 |  | 10 |  | 100 |  | 90 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 3.5 | 3.5 |  |  | 3.5 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 食堂净化油烟，减小排放净化空气 |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 食堂油烟排放减少 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 质量较好 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按区统一要求配置 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 对空气减少排放污染 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 较为满意 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 食堂外包项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 办公室 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区卢沟桥文化发展中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曲洋 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83893484 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 33.05 | 33.05 |  |  | 33.05 |  | 10 |  | 100 |  | 90 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 33.05 | 33.05 |  |  | 33.05 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 做好食堂的日常管理，确保单位员工用餐。 |  |  |  |  |  |  | 保障了食堂的正常运转和日常管理，确保单位员工正常就餐，未发生任何事故。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 正常供餐 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 质量较好 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 未收到菜品质量问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 确保时效 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 食堂营业后成本控制 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 确保员工用餐 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 员工满意 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 企业人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 卢沟桥文化发展中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李建峰 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83893477 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 398.74 | 398.74 |  |  | 396.81 |  | 10 |  | 99.5 |  | 100 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 398.74 | 398.74 |  |  | 396.81 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充实卢沟桥文化发展中心工作人员，维护景区正常运营，延续人文历史 |  |  |  |  |  |  | 工作充实有序，景区正常运营，延续人文历史 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | - 卢沟桥景区门票收入 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | - 接待游客人数 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | - 接团数量 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | - 保质保量完成售票，管理票据 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | - 按质按量完成绿化种植、养护 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | - 热情接待游客，讲解满意 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | - 保障景区内用电用水安全 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | - 保证景区的良好秩序 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | - 按时到指定地点讲解 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | - 每月依据岗位职责完成工作 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | - 实际支出490.18万 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | - 卢沟桥门票收入231余万元 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | - 保护和延续人文历史和抗战史迹 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | - 维护景区环境清洁，提供优美环境 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 教育国人“勿忘历史，奋发图强” |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 游客达到百分之九十满意 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 聘用人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 卢沟桥文化发展中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李建峰 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83893477 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 228.66 | 228.66 |  |  | 226.71 |  | 10 |  | 99.1 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 228.66 | 228.66 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充实卢沟桥文化发展中心工作人员，维护景区正常运营 |  |  |  |  |  |  | 景区正常运营 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | - 工作人员数量 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | - 养护雕绿化面积19万平方米 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | - 保障景区内用电用水安全 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | - 保证景区的良好秩序 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | - 每月依据岗位职责完成工作 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | - 实际支出221.97万 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | - 工资发放 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | - 保护和延续人文历史和抗战史迹 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | - 维护景区环境清洁，提供优美环境 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 教育国人“勿忘历史，奋发图强” |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 达到百分之九十满意 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 卢沟桥结构安全实时监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 卢沟桥文化发展中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘飞 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83895399 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100.38 | 100.38 |  |  | 49.99 |  | 10 |  | 49.7% |  | 95 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 100.38 | 100.38 |  |  | 49.99 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开始进行监测，并自监测起每月出具一份月报 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 每月出具一份月报 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 所有监测设备符合文物保护规范 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 月报编写完成100% |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 为后续卢沟桥保护工作奠定基础，节约保护成本 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 保障文物价值 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 完善爱国主义教育基地起到良好作用 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 持续周围生态环境并对比 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障文物的历史、文化价值 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 游客满意度90% |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 电瓶车运营经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 办公室 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区卢沟桥文化发展中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曲洋 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83893484 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 14.64 | 14.64 |  |  | 10.02 |  | 10 |  | 68.9 |  | 100 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 14.64 | 14.64 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公区电瓶车正常运行，保安执勤车辆正常运行，确保日常工作井然有序进行 |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成定期保养 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成定期维修 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成年度保险投保 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 维修保养质量较好 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 积极完成年度投保 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 维修保养投保及时 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格比选，控制成本 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保证了车辆正常运行： |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用者满意 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 卢沟桥77号望柱、石狮修缮工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 卢沟桥文化发展中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张际夏 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83895399 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.56 | 2.56 |  |  | 2.53 |  | 100 |  | 98.8% |  | 98 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2.56 | 2.56 |  |  | 2.53 |  | — |  | 98.8% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成卢沟桥77号望柱、石狮修缮 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 修复1个望柱、石狮 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成修复并通过验收 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成100% |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 全部支出 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 保障文物价值 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 完善爱国主义教育基地起到良好作用 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善环境 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障文物的历史、文化价值 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 游客满意度90% |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 大型活动保障及宣传 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区卢沟桥文化发展中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 焦文娥 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83894614 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150.4 | 150.4 |  |  | 150.3 |  | 10 |  | 99.9 |  | 95 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 150.4 | 150.4 |  |  | 150.3 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成全年各级纪念活动的宣传任务，营造浓厚的爱国主义教育宣传氛围，保障全民族抗战爆发纪念日、中秋赏月活动各项活动的宣传引导工作。 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 接待游客 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 接待团体 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 国家级纪念活动保障 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 中秋景区周边维稳 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 媒体宣传 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | “醒狮杯”越野跑活动 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提升景区游客量 |  |  |  |  |  | 10 |  | 5 |  | 疫情影响 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 充分发挥爱国主义教育基地作用，开展红色教育 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 景区环境保障 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 游客满意度 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 景区设备维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区卢沟桥文化发展中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王海东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83892506 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 29.72 | 29.72 |  | 28.42 |  | 10 |  |  |  | 90 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 29.72 | 29.72 |  | 28.42 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以全民抗战爆发纪念活动为主体，全力打造卢沟桥文化旅游景区文化。对卢沟桥、宛平城及城墙景观灯进行维修保养，解决当地居民夜间出行照明、节假日景观照明。烘托爱国主义教育基地庄严肃穆的氛围为总目标。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 修复景区旅游设施完好无损 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保证高质量完成检修工作 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 发现问题及时修正 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 材料的采购尽量降低成本 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 以财政拨付资金为基数，保证经济效益最大化 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为游客提供安全旅游环境 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 实施过程中不破坏生态环境 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 景区可正常持续运营 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度调查满意 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 景区垃圾清运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区卢沟桥文化发展中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王海东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83892506 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 19.99 |  | 10 |  | 99.9 |  | 85 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 20 | 20 |  | 19.99 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以全民抗战爆发纪念活动为主体，全力打造卢沟桥文化旅游区景区文化，及时清理环境卫生及游客产生的生活垃圾、绿化养护产生的绿化垃圾，营造出抗战纪念地庄严肃穆的氛围和良好的旅游环境。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾全部运送出景区 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 垃圾堆放不得超过三天 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时垃圾清运，保证环境整洁的要求 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 垃圾清运公司选用正规公司 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 以财政拨付资金为基数，保证经济效益最大化。 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为游客提供优雅舒适的旅游环境。 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 净化了环境，生态环境得到明显改善 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 营造了良好的爱国主义教育环境 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度调查结果为满意 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区卢沟桥文化发展中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王海东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83892506 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 44.95 | 44.95 |  | 44.92 |  | 10 |  | 99.9 |  | 90 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 44.95 | 44.95 |  | 44.92 |  | — |  | 99.9 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障卢沟桥文化旅游中心免费开放景点正常运营 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 景区接待游客万余人 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 接待旅游团千余个 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 园区绿植补种千余株 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 绿化养护率达到100% |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 保护卢沟桥文物，发展卢沟桥地区抗战史及爱国主义教育 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 及时补种缺失绿植，达到黄土不露天的成效 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为景区营造良好绿化环境 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 使景区可正常持续运营 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 工作、旅游环境良好舒适 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 保安支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 卢沟桥文化发展中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张际夏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83895399 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 159.93 | 159.93 |  | 157.68 |  | 100 |  | 98.6% |  | 90 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 159.93 | 159.93 |  | 157.68 |  | — |  | 98.6% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 卢沟桥、宛平城是全国重点文物保护单位、国家级红色旅游景区，通过定点值岗、巡逻等措施,为卢沟桥提供安保服务，确保景区文物安全及游客参观安全 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障面积40余公顷 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 通过24小时值岗，保障卢沟桥文物及游客安全。 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 进度以合同为标准 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 全部支出 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 确保宛平城、卢沟桥及抗战雕塑园文物及游客安全 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 确保宛平城、卢沟桥及抗战雕塑园环境整洁 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 游客满意度90% |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 常态化运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 卢沟桥文化发展中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张际夏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83895399 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 309.62 | 309.62 |  | 299.64 |  | 100 |  | 98.6% |  | 90 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 309.62 | 309.62 |  | 299.64 |  | — |  | 98.6% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 卢沟桥、宛平城是全国重点文物保护单位、国家级红色旅游景区，通过定点值岗、巡逻等措施,为卢沟桥提供安保服务，确保景区文物安全及游客参观安全 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障面积40余公顷 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 通过24小时值岗，保障卢沟桥文物及游客安全。 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 进度以合同为标准 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 全部支出 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 确保宛平城、卢沟桥及抗战雕塑园文物及游客安全 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 确保宛平城、卢沟桥及抗战雕塑园环境整洁 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 游客满意度90% |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 劳动力安置经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 卢沟桥文化发展中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张际夏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83895399 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 24 | 24 |  | 24 |  | 100 |  | 100% |  | 90 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 24 | 24 |  | 24 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推进城市公共服务类岗位安置本市农村地区劳动力就业工作，安排20名农村劳动力就业 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 安排20名农村劳动力就业 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 推进城市公共服务类岗位安置本市农村地区劳动力就业工作。 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 进度以合同为标准 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 全部支出 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 推进城市公共服务类岗位安置本市农村地区劳动力就业工作 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 确保宛平城、卢沟桥及抗战雕塑园环境整洁 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 游客满意度90% |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |