丰台区农业农村局（汇总）

2020年度部门决算（草案）

目    录
第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
丰台区农业农村局（汇总）2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）本级为北京市丰台区农业农村局，共10个科室，分别为：办公室、人事科、党建工作办公室、财务科、社会管理科、经济发展科、体制改革和政策调研科、规划建设科、农业科、动物卫生管理科。下属单位共9家，分别是北京市丰台区动物卫生监督所，北京市丰台区动物疫病预防控制中心，北京市丰台区渔政站，北京市丰台区种籽管理站，北京市丰台区农机安全监理站，北京市丰台区农林机械技术推广站，北京市丰台区植保植检站，北京市丰台区农业技术推广站，北京市丰台区农村经济综合服务中心。我局负责统筹协调本区农村发展、农村经济工作、农业行业监督管理和动物卫生监督管理的政府工作部门。负责组织对辖区内饲养、经营动物和生产、经营动物产品的单位和个人，以及兽医实验室执行动物防疫相关规定情况的执法检查。兽医医政和药政监督执法，非犬类无主动物收容，重大动物疫情的应急处理等，负责落实农村实用人才的培养和激励政策及本区涉农信息化建设服务工作；负责农业保险政策信息咨询、宣传和服务和农村能源生产环境的保护和管理工作。承担动物疫病诊断、疫情监测、疫病净化、动物疫情预报预测和报告、强制免疫疫苗供应、应急防疫物资和技术的储备、畜牧兽医技术研究与推广工作。肥料监督管理，农技推广，土壤质量监测，测土施肥，试验示范，专业普查，培训普及，引进花卉品种，推广花卉生产技术，花卉信息管理等。负责本区渔政法制宣传教育和执法监督，水生野生动物保护执法，渔业资源增殖和保护执法，水产养殖质量安全执法。植物检疫执法、农药监督管理、病虫测报、疫情监控、农药残留检测、农田灭鼠、试验示范、专业普查、培训普及。对本区所辖范围内的农作物种籽、生产经营活动进行行业管理和规范执法，核发、检验种籽生产、经营许可证，对种籽质量进行检测鉴定。负责全区种子质量监督检验和种子质量争议鉴定工作；向行政机关、司法机构、仲裁机构以及有关单位和个人提供具有证明作用的数据和结果的检验服务；宣传贯彻国家和北京市有关农产品质量安全等方面的政策、法律、法规，普及农产品相关质量安全知识。
（二）人员构成情况
截至2020年底，共有行政编制 66 人，实际 58 人；事业编制186人，实际117人；工勤编制4人，实际3人；离退休人员259 人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8691.84万元，比上年减少1401.11万元，下降13.88%。

（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计8098.17万元，比上年减少1296.01万元，下降13.8%，其中：财政拨款收入8098.17万元，占收入合计的100%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计7760.83万元，比上年减少624.11万元，下降7.445%，其中：基本支出5958.57万元，占支出合计的76.78%；项目支出1802.25万元，占支出合计的23.22%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计8691.84万元，比上年减少1401.11万元，下降13.88%。主要原因：工作需要。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7760.83万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4.79万元，占本年财政拨款支出0.06%； 教育支出34.96万元，占本年财政拨款支出0.45%；社会保障和就业支出804.81万元，占本年财政拨款支出10.37%；农林水支出6156.64万元，占本年财政拨款支出79.33%；住房保障支出759.63万元，占本年财政拨款支出9.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算4.79万元，比2020年年初预算减少1483.38万元，下降99.68%。其中：

“组织事务”（款，下同）2020年度决算4.79万元，比2020年年初预算减少1483.38万元，下降99.68%。主要原因：工作需要。

2、“教育支出”(类)2020年度决算34.96万元，比2020年年初预算减少26.64万元，下降43.25%。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算34.96万元，比2020年年初预算减少26.64万元，下降43.25%。主要原因：工作需要。

3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算804.81万元，比2020年年初预算减少27.26万元，下降3.28%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算795.81万元，比2020年年初预算减少27.26万元，下降3.43%。主要原因：工作需要。

“其他社会保障和就业支出”（款）2020年度决算9万元，同2020年年初预算持平。

4、“农林水支出”(类)2020年度决算6156.64万元，比2020年年初预算减少21541.26万元，下降77.77%。其中：

“农业农村”（款）2020年度决算6156.64万元，比2020年年初预算减少21541.26万元，下降77.77%。主要原因：工作需要。
5、“住房保障支出”(类)2020年度决算759.63万元，比2020年年初预算减少68.24万元，下降8.24%。其中：

“住房改革支出”（款）2020年度决算759.63万元，比2020年年初预算减少68.24万元，下降8.24%。主要原因：工作需要。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5958.57万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况
 “三公”经费包括本部门/单位所属2个行政单位、8个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数11.07万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算27.60万元减少16.53万元。其中：

1.因公出国（境）费用。我单位不涉及此项支出。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数3.84万元减少3.84万元。主要原因：我单位不涉及此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算 数11.07万元，比2020年年初预算数23.76万元,减少12.69万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元。主要原因：我单位不涉及此项支出。公务用车运行维护费2020年决算数11.07万元，比2020年年初预算数23.76万元,减少12.69万元，主要原因：厉行节约。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.45万元，公务用车维修3.84万元，公务用车保险2.67万元，公务用车其他支出1.11万元。2020年公务用车保有量12辆，车均运行维护费0.92万元。

二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计117.24万元，比上年增加0.65万元，增加原因：工作需要。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额223.67万元，其中：政府采购货物支出2.94万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出220.73万元。授予中小企业合同金额179.85万元，占政府采购支出总额的80.41%，其中：授予小微企业合同金额29.62万元，占政府采购支出总额的13.24%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆12台，197.95万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算44.05万元。

六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

   5.农村经济发展：负责拟定农村经济发展中长期规划并组织实施，负责贯彻落实农村经济发展相关政策并拟定本区实施意见，研究指导农村经济结构调整，负责农村经济运行的分析和监测，负责都市型现代农业项目的规划和建设，负责促进经济薄弱村发展和低收入农户增收工作。

（根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况
丰台区农业农村局（汇总）对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目78个，占部门项目总数的100%，涉及金额1804.868025万元。其中，部门评价项目1个（丰台区动物疫病预防控制中心“狂犬病防控项目”），涉及金额59.999951万元，评价得分在90（含）-100分的0个、评价得分在80（含）-90分的1个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。单位自评项目78个，涉及金额1744.868074万元，评价得分在90（含）-100分的77个、评价得分在80（含）-90分的1个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。 
二、项目绩效评价报告

2021年，北京市丰台区农业农村局（以下简称为“我局”）依据《丰台区财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知》（丰财绩效〔2021〕622号），开展事后绩效自评工作，自评范围涉及2020年度所有部门预算项目（三种特殊情况除外）。

基本情况

2021年，北京市丰台区农业农村局对2020年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目79个，占部门项目总数的100%，涉及金额1804.868025万元。其中，部门评价项目1个（丰台区动物疫病预防控制中心“狂犬病防控项目”），涉及金额59.999951万元，评价得分在90（含）-100分的0个、评价得分在80（含）-90分的1个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。单位自评项目78个，涉及金额1744.868074万元，评价得分在90（含）-100分的77个、评价得分在80（含）-90分的1个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。 

 预算绩效管理主体责任的落实情况及工作开展情况，绩效指标的建设及完成情况、成本控制和绩效管理取得的实际效果。

项目总体执行情况较好，执行率超过90%（含90%）的项目有67个，占比84.81%。其中，预算执行率为100%的项目有64个，占比81%。具体执行情况如下（见图1）

[image: image1.png]= % 1100%

= (§%) 90%-100%.Z fi1]
(%) 70%-90% 2 [i1]

= & F70%




图1：自评项目预算执行分布情况图

从自评情况看，项目中得分最高为98分，部分项目因为支出执行情况较低，平均得分95.46分。评价得分在90分（含90分）以上的77个、评价得分在80-90分（含80分）的2个、评价得分在60-80分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个。得分占比情况如下（见图2）
[image: image2.png]= 75 (904rEL L, 590>

= [4f (80-90%r2 [, 5755
= fft (60-804r 211, %605})
= J2 (607}LA F)




图2：自评结果统计表

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；
预算部门：北京市丰台区农业农村局
	评价方式
	项目数量（个）
	项目金额
(万元)
	评价结果（项目个数）
	备注

	
	
	
	优秀
	良好
	一般
	较差
	

	部门评价
	1
	59.999951
	0
	1
	0
	0
	

	单位自评
	78
	1744.868074
	77
	1
	0
	0
	


注：绩效评价实施百分制和四级分类。四个级别分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
（四）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.明确分工，专人负责

为确保部门自评工作的顺利开展，我局成立绩效领导小组，全面负责部门自评工作，具体包括确定评价对象、审定部门自评工作方案、审定绩效评价报告等。同时，组建了绩效工作小组，负责部门自评的具体组织实施，包括制定工作方案、进行任务布置及辅导、收集相关资料、开展评价工作、审核项目支出绩效自评表、撰写绩效评价报告等。

2.组织专业力量开展审核工作

为确保各部门、各单位绩效自评表填写的质量，特聘请第三方所对各部门、各单位填报的《项目支出绩效自评表》开展形式规范性审核，并将审核修改稿及自评表存在的问题，反馈至各部门、各单位进行修改、完善，并定稿。

3.总结绩效自评经验并及时反馈自评结果

绩效自评工作结束后，及时总结此次绩效自评工作经验、汇总绩效自评过程中发现的问题，并向各部门、各单位反馈绩效自评结果、存在的问题等，为日后项目预算、项目实施、项目绩效自评等工作有序开展奠定基础。

通过此次绩效自评工作开展，各单位配合度较好，《绩效目标自评表》填报质量普遍较高，但还存在以下几个方面问题需进一步改进：
1.绩效目标及指标的设置不够规范

部分项目年初绩效目标设置不够规范，如，部分项目绩效目标设置侧重于项目主要内容的描述，未涵盖预期实现的效益目标，或仅是各子项绩效目标的罗列，未对项目整体绩效目标进行归纳、整合；部分项目绩效指标设置不够全面、细化、量化，如，部分项目缺少质量、时效指标，可持续影响指标，同时，服务对象满意度指标未明确具体的服务对象或指标设置不够量化。

2.绩效自评表填写规范性有待进一步加强

各部门及各单位填报的自评表存在年度总体目标完成情况未能全面体现项目实施内容的情况，个别指标实际完成值填写不够完整，且存在填写的完成情况与实际不符的情况，自评表填写的规范、完整性需进一步加强。

3.效益效果资料归集不充分，未进行服务对象满意度工作

部分项目效益效果方面资料不充分，项目效果实现程度存在不确定性；项目目标服务对象未设定，未明确具体满意度值，且未进行服务对象满意度调查，无法获知服务对象是否满意。

4.部分项目绩效目标问完成
此次绩效自评中有7个项目未按计划完成绩效目标，财政资金使用效益效果体现不充分。其中：有5个项目因疫情影响等客观原因导致无法按计划完成绩效目标；有1个项目因麦秀农场受“大棚房”清理整治专项行动影响，停止经营，其建设任务分解至其他园区；有1个项目因根据工作需要，实施灭鼠区域缩小等。
（五）、下一步工作措施或建议

在总结此次绩效自评工作经验及存在问题基础上，提出以下建议：

1、科学合理制定项目绩效目标，加强绩效管理

进一步加强项目精细化管理水平，清晰准确项目绩效管理定位，科学合理设定年度绩效目标指标，细化、量化指标的设定；加强绩效管理，进一步加强相关绩效数据资料归集和分析工作，准确反映项目实施效益效果。
2、进一步加强项目实施过程管理

一是合理安排各项目预算，项目实施过程中加强对项目开展情况及资金执行情况的检查、监督和指导，特别是针对自筹资金执行率较低的情况，适时可开展相关的监督检查，以督促各项目单位用好自筹资金，及时、全面了解项目实施进度和资金执行情况，有效控制结转、结余资金规模；二是各部门及各单位在项目实施过程中应注重项目产出及效果方面的成果资料或作证材料的及时收集、整理和分析，如，针对项目具体的服务对象设计适用性强的满意度调查问卷，全面了解项目实施的满意度情况，一方面为项目后期考核工作及项目后续年度工作开展提供科学的方向性指导，另一方面为上级主管部门决策提供参考和依据。

3、逐步建立绩效自评结果与年度预算安排相结合制度

在总结此次绩效自评经验、结果基础上，完善绩效自评工作流程、环节，并逐步将绩效自评结果作为年度预算安排的参考依据。对绩效自评结果较好的部门或项目，在年度预算安排时将优先考虑；对绩效考评结果不理想的，将督促相关部门、项目实施单位总结经验、发现问题，加强预算管理、强化支出责任、提升绩效管理水平，提高财政资金使用效率。

三、项目支出绩效自评表

	 项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	2018年支农项目审计工作经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区农业农村局

	项目负责人
	吴宏锐
	
	联系电话
	63866896

	项目资金                    （万元）
	[image: image3.png]



	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	35
	35
	35
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	35
	35
	35
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	为进一步加强对我区支农项目及涉农资金的监督管理，我局拟通过对三家会计师事务所进行比价后委托其中一家对2018年度支农项目进行审计核查工作，涉及财政预算35万元整。
	我局通过对三家会计师事务所进行比价后委托中育才会计师事务所对2018年度支农项目进行审计核查工作，涉及财政预算35万元整。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	被审计单位：丰台区属五个乡镇、宛平城地区及区农业农村局（本级）及下属单位
	被审计单位：丰台区属五个乡镇、宛平城地区及区农业农村局（本级）及下属单位
	被审计单位：丰台区属五个乡镇、宛平城地区及区农业农村局（本级）及下属单位
	10
	10
	

	
	
	
	审计项目数量
	30
	30
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	满足各项质量要求
	满足各项质量要求
	满足各项质量要求
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	预计在10月底前完
	预计在10月底前完
	10月底前完成
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	35万元
	35万元
	10
	10
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	通过审计，加强项目管理，增加财政资金使用效益
	通过审计，加强项目管理，增加财政资金使用效益
	通过审计，加强项目管理，增加财政资金使用效益
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	社会效益
指标
	加强对会计核算、合同管理、资产管理和制度执行等方面的核查及整改力度
	加强对会计核算、合同管理、资产管理和制度执行等方面的核查及整改力度
	加强对会计核算、合同管理、资产管理和制度执行等方面的核查及整改力度
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	被审计对象满意度
	被审计对象满意度＞90%
	被审计对象满意度＞90%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	

	填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。


	 项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	2020年“疏解整治促提升”专项行动社会稳定风险评估工作

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区农业农村局

	项目负责人
	白健
	
	联系电话
	63869165

	项目资金                    （万元）
	[image: image4.png]



	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	25
	25
	25
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	25
	25
	25
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	按照《北京市建立重大事项社会稳定风险评估机制的实施办法（试行）的通知》（京办发 [2010] 24号）、《北京市重大决策社会稳定风险评估机制实施细则（试行）》（京办发 [2012] 12号）及区疏解办相关工作要求，委托第三方机构北京市国盛房地产评估有限公司开展2020年“疏解整治促提升”专项行动社会稳定风险评估工作，签订合同，编制形成《2020年丰台区城乡结合部改造社会稳定风险评估报告》，并按合同约定支付资金。
	委托的第三方机构北京市国盛房地产评估有限公司按合同要求编制完成《2020年丰台区城乡结合部改造社会稳定风险评估报告》，主要对照2019年城乡结合部改造工作中出现的风险问题，提前预判2020年风险隐患，结合2020年工作任务计划，梳理可能产生的风险问题，对评定较大的风险等级制定相应的风险应急处置预案，为2020年疏解整治促提升专项行动平稳有序推进奠定基础。按合同约定在完成报告编制后已及时支付北京市国盛房地产评估有限公司25万资金。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	报告内容不少于50页；梳理风险点不少于20个
	报告内容不少于50页；梳理风险点不少于21个
	正式报告内容为103页；梳理风险点为25个
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	城乡结合部改造社会稳定风险评估报告是否符合已提出的全部工作要求
	编制完成的城乡结合部改造社会稳定风险评估报告完全符合提出的全部工作要求
	编制完成的城乡结合部改造社会稳定风险评估报告完全符合提出的全部工作要求
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	签订合同两周内完成对各乡现场调研工作；签订合同两月内完成报告编制工作
	签订合同一周内已完成对各乡现场调研工作；签订合同两月内按时完成报告编制工作
	签订合同一周内已完成对各乡现场调研工作；签订合同两月内按时完成报告编制工作
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	25万元
	25万元
	10
	10
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	城乡结合部改造社会稳定风险评估报告内容的合法性；城乡结合部改造社会稳定风险评估报告内容的合理性
	是否符合国家发展需要、是否符合党的路线方针等、是否符合国家法律、法规和规章制度等、是否符合北京市城市规划和发展要求；工作计划的合理性、工作实施的区域影响性、是否符合大多数群众的利益、是否会引发攀比心理或矛盾。
	编制完成的报告完全符合合法性要求；编制完成的报告完全符合合理性要求
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	河东三乡人民政府满意度
	是否对报告提出明确反对意见
	初稿征求意见各乡均未提出反对意见
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	

	填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。


	 项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	2020年跟班学习经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区农业农村局

	项目负责人
	鲍文玉
	
	联系电话
	83812353

	项目资金                    （万元）
	[image: image5.png]



	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	4.62
	4.62
	1.62
	10
	35.06%
	3.51 

	
	其中:当年财政
拨款
	4.62
	4.62
	1.62
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成接收6名农业科技领域人员跟班学习。
	完成接收6名农业科技领域人员跟班学习。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	安排6名人员挂职岗位
	安排6名人员挂职岗位
	安排6名人员挂职岗位
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	满足各项质量要求
	满足各项质量要求
	满足各项质量要求
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	根据人员安排，完成1月、3月、6月及1年时间的跟班学习工作
	根据人员安排，完成1月、3月、6月及1年时间的跟班学习工作
	完成1月、3月、6月人员跟班学习工作，由于1年期人员涉及跨年度挂职，仍在执行中。
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	4.62万元
	1.62万元
	10
	10
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	6名跟班学习人员完成挂职任务，实现技术帮扶
	6名跟班学习人员完成挂职任务，实现技术帮扶
	6名跟班学习人员完成挂职任务，实现技术帮扶
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	技术挂职单位评价
	技术挂职单位评价≥95%
	技术挂职单位评价≥95%
	10
	10
	

	总分
	100
	91.51 
	

	


	 项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	2020年留白增绿土壤环境检测资金

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区农业农村局

	项目负责人
	刘凯丽
	
	联系电话
	63811896

	项目资金                    （万元）
	[image: image6.png]



	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	1.221 
	1.221 
	1.221 
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	1.221 
	1.221 
	1.221 
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	落实完成丰台区2020年农业领域留白增绿工作, 按照《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）要求完成我区共11个留白增绿地块的土壤环境检测工作。
	已按照相关要求，如期完成我区2020年度留白增绿地块的土壤环境检测工作。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	土壤环境检测地块数量
	11个
	11个
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）
	《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）
	《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	2020年4月
	2020年4月
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	1.221万元
	1.221万元
	10
	10
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	根据土壤监测结果，种植适宜品种，实现生态绿色覆盖。
	根据土壤监测结果，种植适宜品种，实现生态绿色覆盖。
	根据土壤监测结果，种植适宜品种，实现生态绿色覆盖。
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	地块所在村村民满意度≧98%
	地块所在村村民满意度≧98%
	地块所在村村民满意度≧98%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	


	 项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	2020年支农项目工程监理项目

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区农业农村局

	项目负责人
	吴宏锐
	
	联系电话
	63866896

	项目资金                    （万元）
	[image: image7.png]



	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	22.69812
	22.69812
	22.69812
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	22.69812
	22.69812
	22.69812
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	为加强对支农项目及涉农资金全过程的监督管理，我局拟借鉴市财政局对市级农综发项目的管理模式，通过委托工程管理公司对我区2020年度部分支农项目开展工程监理工作。
	为加强对支农项目及涉农资金全过程的监督管理，我局借鉴市财政局对市级农综发项目的管理模式，通过委托工程管理公司对我区2020年度部分支农项目开展工程监理工作。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	监理对象
	监管对象为王佐镇怪村、西王佐村、庄户村、沙锅村等4个村
	监管对象为王佐镇怪村、西王佐村、庄户村、沙锅村等4个村
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	满足各项质量要求
	满足各项质量要求
	满足各项质量要求
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	2020年12月之前完成
	已于2020年12月之前完成
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	22.69812万元
	22.69812万元
	10
	10
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	加强对支农项目全过程的监管，加强对我区涉农资金的监督管理，确保项目按计划实施，资金使用规范高效。
	加强对支农项目全过程的监管，加强对我区涉农资金的监督管理，确保项目按计划实施，资金使用规范高效。
	加强对支农项目全过程的监管，加强对我区涉农资金的监督管理，确保项目按计划实施，资金使用规范高效
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	进行监管对象满意度调查
	进行监管对象满意度≥95%
	进行监管对象满意度≥95%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	


	 项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	部门运转经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区农业农村局

	项目负责人
	蔡昱恒
	
	联系电话
	63812890

	项目资金                    （万元）
	[image: image8.png]



	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	11.17
	11.17
	11.17
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	11.17
	11.17
	11.17
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	保障机关各办公室日常工作运转需求，购置各项办公耗材及打印机耗材
	满足各项办公需求，保障正常办公需求

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	购置各项办公耗材及打印机设备相关耗材　
	年度采购不少于4次
	5次
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	按照需求采购办公用品，符合相关质量要求
	合格率>99%
	100%
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	订货完成后及时支付采购费
	不超过7天
	5天内
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	11.17万元
	11.17万元
	10
	10
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	满足各项办公需求，保障正常办公需求
	满足各项办公需求，保障正常办公需求
	满足各项办公需求，保障正常办公需求
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	单位职工满意度
	单位职工满意度>98%
	单位职工满意度100%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	


	 项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	档案数字化利用经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区农业农村局

	项目负责人
	蔡昱恒
	
	联系电话
	63812890

	项目资金                    （万元）
	[image: image9.png]



	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	14.909
	14.909
	14.909
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	14.909
	14.909
	14.909
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据区档案局要求，完成我局2019年档案整理以及历史档案数字化工作，提高档案利用效率。
	完成室存档案整理工作，完成2020年-2012年、2019年档案数字化工作，完成2012年至2018年财务档案数字化工作。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	档案整理数量及数字化数量
	档案整理大于10000件，数字化大于8000件
	整理档案10262件，数字化8580件
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	符合档案整理相关要求
	合格率>99%
	100%
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	及时支付相关费用
	工作验收完成后不超过7天结算
	5天内
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	14.909万元
	14.909万元
	10
	10
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	提高档案利用率，提升工作效率
	提高档案利用率，提升工作效率
	提高档案利用率，提升工作效率
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	单位职工满意度
	单位职工满意度>98%
	单位职工满意度100%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	


	 项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	对口支援合作工作经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区农业农村局

	项目负责人
	鲍文玉
	
	联系电话
	83812353

	项目资金                    （万元）
	[image: image10.png]



	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	0.624
	0.624
	0.624
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	0.624
	0.624
	0.624
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	全面贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战指示精神，完成区内主管单位对受援地区项目实施单位相关项目、资金、带贫成效等全过程监管工作和各项对口支援合作任务。
	按要求已完成对受援地区项目实施单位相关项目、资金、带贫成效等全过程监管工作和各项对口支援合作任务。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	按计划完成1次与对口扶贫地区的调研对接工作
	按计划完成1次与对口扶贫地区的调研对接工作
	按计划完成1次与对口扶贫地区的调研对接工作
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	专业技术能力
	进一步提升相关人员专业技术水平
	选派3名技术人员赴林西县对接开展工作
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	年内完成
	按时完成年内任务
	按时完成年内任务
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	0.624万元
	0.624万元
	10
	10
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	专业技术能力
	实现精准技术帮扶
	技术帮扶13个月
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	技术挂职单位评价
	技术挂职单位评价≥95%
	技术挂职单位评价≥95%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	


	 项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	丰台区“十四五”规划课题经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区农业农村局

	项目负责人
	万君
	
	联系电话
	63857781

	项目资金                    （万元）
	[image: image11.png]



	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	40
	40
	28
	10
	70%
	7

	
	其中:当年财政
拨款
	40
	40
	28
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成“十四五”时期丰台区城乡一体化发展研究规划的前期课题研究和专项规划编制工作。
	课题研究已于11月提交，专项规划按要求报区政府审议。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	制定“十四五”时期丰台区城乡一体化发展研究规划的前期课题研究和专项规划
	制定课题和专项规划两项工作
	制定课题和专项规划两项工作
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	满足各项质量要求
	满足各项质量要求
	满足各项质量要求
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	资金支出完成时限
	12月底前
	9月底前
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	40万元
	28万元
	10
	10
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	为“十四五”时期城乡一体化发展明确方向
	为“十四五”时期城乡一体化发展明确方向
	为“十四五”时期城乡一体化发展明确方向
	30
	29
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	通过主管区长审议
	通过主管区长审议
	通过主管区长审议
	10
	10
	

	总分
	100
	96
	


	 项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	丰台区绿隔地区劳动力安置人口复核工作经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区农业农村局

	项目负责人
	白健
	
	联系电话
	63869165

	项目资金                    （万元）
	[image: image12.png]



	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	6
	6
	3.018
	10
	50.30%
	5.03

	
	其中:当年财政
拨款
	6
	6
	3.018
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	按照《北京城市总体规划（2016年—2035年）》和《丰台分区规划（国土空间规划）（2017—2035年）》关于绿隔地区减量发展、留白增绿、严控成本的工作要求，依据王四营乡试点经验，严格劳动力安置人口核定程序，强化监督，落实责任，推动丰台区绿隔地区集体产业用地集约高效利用，促进集体经济高质量发展，保障被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。
	在村级公示、乡级审核完成后，由区农业农村局牵头对乡村上报的劳动力安置人员名单进行复核，出具部门审查意见。结合上述工作，选用第三方公司开展相关工作，完成卢沟桥乡万泉寺村劳动力安置产业项目需复核劳动力安置人员抽查复核工作。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	核查人数不少于1000人；出具正式核查报告
	核查人数不少于1000人；出具正式核查报告
	核查1006人；出具一份正式核查报告
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	核查报告是否符合已提出的全部工作要求
	编制完成的核查报告完全符合提出的全部工作要求
	编制完成的核查报告完全符合提出的全部工作要求
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	收到我局给其提供的每一个项目调查所需全部资料后的15个自然日内，出具该项目的抽样调查核查报告
	收到我局给其提供的每一个项目调查所需全部资料后的15个自然日内，出具了该项目的抽样调查核查报告
	收到我局给其提供的每一个项目调查所需全部资料后的15个自然日内，出具了该项目的抽样调查核查报告
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	6万元
	3.018万元
	10
	10
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	依据王四营乡试点经验，严格劳动力安置人口核定程序，推动丰台区绿隔地区集体产业用地集约高效利用，促进集体经济高质量发展，保障被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。
	依据王四营乡试点经验，严格劳动力安置人口核定程序，推动丰台区绿隔地区集体产业用地集约高效利用，促进集体经济高质量发展，保障被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。
	依据王四营乡试点经验，严格劳动力安置人口核定程序，推动丰台区绿隔地区集体产业用地集约高效利用，促进集体经济高质量发展，保障被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	卢沟桥乡人民政府满意度
	是否对报告提出明确反对意见
	未提出反对意见
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	91.03
	


	 项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	丰台区信息进村入户工程专业型益农信息社建设项目尾款

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区农业农村局

	项目负责人
	龚立
	
	联系电话
	63869185

	项目资金                    （万元）
	[image: image13.png]



	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	24.327
	24.327
	24.327
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	24.327
	24.327
	24.327
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成专业型益农信息社建设，园区信息化水平及园区智能化水平得到提升。
	完成专业型益农信息社建设，园区信息化水平及园区智能化水平得到提升。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	建设专业型益农信息社
	建设专业型益农信息社6
	建设专业型益农信息社5
	10
	8.3
	因麦秀农场受“大棚房”清理整治专项行动影响，停止经营。其建设任务分解至其他园区。

	
	
	质量指标
	信息进村入户工作
	完成专业型益农信息社建设
	完成专业型益农信息社建设
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	完成日期
	2019年9月底
	2019年9月底竣工
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	24.327万元
	24.327万元
	15
	15
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	园区信息化水平及园区智能化水平
	园区信息化水平及园区智能化水平得到提升
	园区信息化水平及园区智能化水平得到提升
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	承担建设任务园区的满意度≥80%
	承担建设任务园区的满意度≥80%
	承担建设任务园区的满意度≥100%
	10
	10
	

	总分
	100
	96.3
	


	

	（2020年度）

	项目名称
	耕地质量等级调查评价项目

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区农业农村局

	项目负责人
	刘凯丽
	
	联系电话
	63811896

	项目资金                    （万元）
	[image: image14.png]



	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	40
	40
	16
	10
	40%
	4

	
	其中:当年财政
拨款
	40
	40
	16
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	为推进生态文明建设、有效保护和永续利用自然资源提供信息基础、监测预警和决策支持，摸清自然资源资产“家底”及其变动情况，开展耕地质量等级调查工作。2020年，计划完成我区耕地相关点位的土壤采样、样品处理与检测分析工作，完成2020年丰台耕地质量等级调查评价报告初稿。
	完成我区48个点位耕地土壤采样、样品处理、检测与数据分析，并完成2020年丰台耕地质量等级调查评价项目报告初稿，召开项目成果交流会。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	采样点位数量
	48个
	48个
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	成果验收
	完成2020年丰台耕地质量等级调查评价报告初稿
	完成2020年丰台耕地质量等级调查评价项目报告初稿，召开项目成果交流会
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	2020年12月
	2020年12月
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	40万元
	16万元
	10
	10
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	《自然资源资产负债表》
	开展耕地质量等级调查工作，提供《耕地资源资产负债表》所需的基础数据，配合统计部门编制《自然资源资产负债表》。
	开展耕地质量等级调查工作，提供《耕地资源资产负债表》所需的基础数据，配合统计部门编制《自然资源资产负债表》。
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	辖区农民满意度
	辖区农民满意度≥95%
	辖区农民满意度≥95%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	90
	


	 项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	基层党组织党建活动经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区农业农村局

	项目负责人
	汤海丽
	
	联系电话
	63869183

	项目资金                    （万元）
	[image: image15.png]



	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	4.17
	4.17
	4.17
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	4.17
	4.17
	4.17
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	用足用全年度党组织党建活动经费，并严格按照专项资金使用管理办法执行，确保专款专用，充分发挥资金使用效益，为局机关党委各党支部开展学习教育、组织活动、购买学习书籍等方面提供有力保障。
	按照年初资金使用计划及目标设定，组织开展了主题党日、主题参观、观看电影、购买书籍、离退休党组织委员补贴发放等工作。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	组织开展主题党日、主题参观、观看电影、购买书籍等活动
	组织开展主题党日、主题参观、观看电影、购买书籍等活动
	组织开展主题党日、主题参观、观看电影、购买书籍等活动
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	满足各项质量要求
	满足各项质量要求
	满足各项质量要求
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	2020年基层党组织工作和活动经费按照计划时间节点完成。
	2020年基层党组织工作和活动经费按照计划12月底前完成。
	2020年基层党组织工作和活动经费按照计划12月底前完成。
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	4.17万元
	4.17万元
	15
	15
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	通过组织各类教育活动，进一步激励广大党员群众工作热情，有效提升了党组织凝聚力和组织力，也为全体党员提供了学习参观平台，增强了党员素质。
	通过组织各类教育活动，进一步激励广大党员群众工作热情，有效提升了党组织凝聚力和组织力，也为全体党员提供了学习参观平台，增强了党员素质。
	通过组织各类教育活动，进一步激励广大党员群众工作热情，有效提升了党组织凝聚力和组织力，也为全体党员提供了学习参观平台，增强了党员素质。
	30
	28
	

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	资金使用得到了广大党员好评
	资金使用得到了广大党员好评
	资金使用得到了广大党员好评
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	


	 项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	精神文明、宣传活动经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区农业农村局

	项目负责人
	万君
	
	联系电话
	63857781

	项目资金                    （万元）
	[image: image16.png]



	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	13
	13
	13
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	13
	13
	13
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成“十四五”时期丰台区城乡一体化发展研究规划的前期课题研究和专项规划编制工作。
	课题研究已于11月提交，专项规划按要求报区政府审议。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	定制海报、宣传袋、宣传页、条幅等宣传材料
	定制海报、宣传袋、宣传页、条幅等宣传材料
	定制海报、宣传袋、宣传页、条幅等宣传材料
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	是否可长期使用，确保宣传的持续性
	是否可长期使用，确保宣传的持续性
	是否可长期使用，确保宣传的持续性
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	资金支出完成时限
	12月底前
	12月底前
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	13万元
	13万元
	10
	10
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	推动法治宣传工作，促进农村地区精神文明建设
	推动了法治宣传工作，同时为农村地区的精神文明建设和疫情防控宣传
	推动了法治宣传工作，同时为农村地区的精神文明建设和疫情防控宣传
	30
	29
	

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	宣传用品得到了群众的好评
	好评率达99%
	好评率达99%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	97
	


	 项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	离休干部医疗统筹

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区农业农村局

	项目负责人
	逯佳
	
	联系电话
	63812836

	项目资金                    （万元）
	[image: image17.png]



	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	9
	9
	9
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	9
	9
	9
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1名离休干部医疗统筹金得到了及时、正常、足额缴纳；质量符合相关政策要求；进度指标为2020年12月底前完成；预算控制数在9万元内；保证离休干部的医疗待遇；服务对象满意度≥90%。
	1名离休干部医疗统筹金得到了及时、正常、足额缴纳；质量符合相关政策要求；进度指标为2020年12月底前完成；预算控制数在9万元内；保证离休干部的医疗待遇；服务对象满意度≥90%。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	1名离休干部医疗统筹金
	1名离休干部医疗统筹金
	1名离休干部医疗统筹金
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	符合相关政策要求
	符合相关政策要求
	符合相关政策要求
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	2020年12月底前完成
	2020年12月底前完成
	2020年12月底前完成
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	9万元
	9万元
	10
	10
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	保证离休干部的医疗待遇
	保证离休干部的医疗待遇
	保证离休干部的医疗待遇
	30
	30
	

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	离休干部服务对象满意度
	离休干部服务对象满意度≥90%
	离休干部服务对象满意度≥90%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	98
	


	 项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	路灯日常运维巡查尾款

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区农业农村局

	项目负责人
	朱锡
	
	联系电话
	63833451

	项目资金                    （万元）
	[image: image18.png]



	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	6.912
	6.912
	6.912
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	6.912
	6.912
	6.912
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	聘请第三方公司对全区4997盏农村路灯进行巡查检查，督促属地政府、相关村完成农村路灯的维护修缮工作。
	聘请第三方公司对全区4997盏农村路灯进行巡查检查，督促属地政府、相关村完成农村路灯的维护修缮工作。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	对2019年全区农村地区纳入属地运维保障的全部路灯每次按2615盏循环开展巡查，累计检查12轮次。
	对全区农村地区纳入属地运维保障的全部路灯每次按2615盏循环开展巡查，累计检查12轮次。
	对全区农村地区纳入属地运维保障的全部路灯每次按2615盏循环开展巡查，累计检查12轮次。
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	对巡查中存在问题的路灯进行记录，向相关村反馈，并跟进整改情况。
	对巡查中存在问题的路灯进行记录，向相关村反馈，并跟进整改情况。
	对巡查中存在问题的路灯进行记录，向相关村反馈，并跟进整改情况。
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	在合同时效范围每月完成1次巡查，并及时将巡查结果反馈至农业农村局及属地乡镇村。
	在合同时效范围每月完成1次巡查，并及时将巡查结果反馈至农业农村局及属地乡镇村。
	在合同时效范围每月完成1次巡查，并及时将巡查结果反馈至农业农村局及属地乡镇村。
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	6.912万元
	6.912万元
	10
	10
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	健全完善农村路灯长效管护机制，为农村照明提供良好环境。
	健全完善农村路灯长效管护机制，为农村照明提供良好环境。
	健全完善农村路灯长效管护机制，为农村照明提供良好环境。
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	为农村地区照明创造良好环境，提高农民幸福感满足感。
	为农村地区照明创造良好环境，提高农民幸福感满足感。
	为农村地区照明创造良好环境，提高农民幸福感满足感。
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	乡镇村路灯运维人员满意度≥98%
	乡镇村路灯运维人员满意度≥98%
	乡镇村路灯运维人员满意度≥99%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	


	 项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	农产品质量安全定量检测费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区农业农村局

	项目负责人
	龚立
	
	联系电话
	63869185

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	6
	6
	0.601
	10
	10%
	1.00 

	
	其中:当年财政
拨款
	6
	6
	0.601
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成农产品定量检测4个、土壤检测报告1个
	完成农产品定量检测4个、土壤检测报告1个

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	完成农产品定量检测、土壤检测报告
	农产品定量检测4个、土壤检测报告1个
	农产品定量检测4个、土壤检测报告1个
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	检测合格率
	检测合格率≥98%
	检测合格率100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	年度定量检测任务
	2020年12月底前完成
	于12月底前完成
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	6万元
	0.601万元
	10
	10
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	全区农产品质量安全水平、依据检测结果判断是否可种植农产品
	全区未发生重大农产品质量安全事故、有效管控污染耕地对农产品质量安全的风险
	全区未发生重大农产品质量安全事故、有效管控污染耕地对农产品质量安全的风险
	30
	29
	

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	被抽样对象满意度
	被抽样对象满意度≥98%
	被抽样对象满意度100%
	10
	10
	

	总分
	100
	90.00 
	


	 项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	农村党建、农村干部人才培训、党风廉政经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区农业农村局

	项目负责人
	游璐婉
	
	联系电话
	63837246

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	18.51546
	18.51546
	18.51546
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	18.51546
	18.51546
	18.51546
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	提高党的农村基层组织建设质量，加强党对农村工作的全面领导。抓实抓细分类教育培训，办好新任职村“两委”干部、村党组织副书记和后备干部等培训班。夯实农村发展的思想基础，引导党员干部读原著、学原文、悟原理，不断提升学习质量。
	按照年初的目标设定，组织开展了农村干部培训3个班次，培训村干部共计200余人。为村干部购买学习用书，共计1800册。为村干部印制学习汇编430册。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	开展村干部培训班，购买学习用书
	开展3个培训班
	完成3个培训班，购买印制学习用书2030本
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	满足各项质量要求
	满足各项质量要求
	满足各项质量要求
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	2020年12月底前完成培训任务
	12月底前完成培训任务
	10月底前完成
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	18.51546万元
	18.51546万元
	15
	15
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	提高村干部服务群众能力
	提高村干部服务群众能力
	提高村干部服务群众能力
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	组织管理及培训质量得到学员好评
	组织管理及培训质量学员好评率≥95%
	组织管理及培训质量学员好评率≥95%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	


	 项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	农村节能路灯核查及日常运维巡查经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区农业农村局

	项目负责人
	朱锡
	
	联系电话
	63833451

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	19.6
	19.6
	19.6
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	19.6
	19.6
	19.6
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	聘请第三方公司对农村地区属地负责运维管护路灯数量进行核查，对农村路灯建设进行需求进行调查研究，定期对现有路灯进行巡查检查，督促属地政府、相关村完成农村路灯的维护修缮工作。
	聘请第三方公司对农村地区属地负责运维管护路灯数量进行核查，对农村路灯建设进行需求进行调查研究，定期对现有路灯进行巡查检查，督促属地政府、相关村完成农村路灯的维护修缮工作。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	对2020年全区农村地区路灯进行核查，对建设需求进行调查研究，对纳入属地运维保障的5961盏路灯定期开展巡查，累计检查12轮次。
	对2020年全区农村地区路灯进行核查，对建设需求进行调查研究，对纳入属地运维保障的5961盏路灯定期开展巡查，累计检查12轮次。
	对2020年全区农村地区路灯进行核查，对建设需求进行调查研究，对纳入属地运维保障的5961盏路灯定期开展巡查，累计检查12轮次。
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	核查核实农村路灯数量，提供路灯建设需求调研报告，对巡查中存在问题的路灯进行记录，向相关村反馈，并跟进整改情况。
	核查核实农村路灯数量，提供路灯建设需求调研报告，对巡查中存在问题的路灯进行记录，向相关村反馈，并跟进整改情况。
	核查核实农村路灯数量，提供路灯建设需求调研报告，对巡查中存在问题的路灯进行记录，向相关村反馈，并跟进整改情况。
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	在2020年3月18日至2020年12月31日间，完成12次巡查，并及时将巡查结果反馈至农业农村局及属地乡镇村。
	在2020年3月18日至2020年12月31日间，完成12次巡查，并及时将巡查结果反馈至农业农村局及属地乡镇村。
	在2020年3月18日至2020年12月31日间，完成12次巡查，并及时将巡查结果反馈至农业农村局及属地乡镇村。
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	19.6万元
	19.6万元
	10
	10
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	健全完善农村路灯长效管护机制，为农村照明提供良好环境；为路灯建设提供材料支撑。
	健全完善农村路灯长效管护机制，为农村照明提供良好环境；为路灯建设提供材料支撑。
	健全完善农村路灯长效管护机制，为农村照明提供良好环境；为路灯建设提供材料支撑。
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	为农村地区照明创造良好环境，提高农民幸福感满足感
	为农村地区照明创造良好环境，提高农民幸福感满足感
	为农村地区照明创造良好环境，提高农民幸福感满足感
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	乡镇村路灯运维人员满意度≥98%
	乡镇村路灯运维人员满意度≥98%
	乡镇村路灯运维人员满意度≥99%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	


	 项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	农村人居环境整治方案评审经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区农业农村局

	项目负责人
	朱锡
	
	联系电话
	63833451

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	50
	50
	50
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	50
	50
	50
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	聘请第三方公司对丰台区城乡结合部人居环境整治项目进行评审，对评审项目进行专业性指导，出具（预算、结算）评审报告，帮助建设资金落实
	聘请第三方公司对丰台区城乡结合部人居环境整治项目进行评审，对评审项目进行专业性指导，出具（预算、结算）评审报告，帮助建设资金落实。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	对全区城乡结合部人居环境整治项目进行评审，出具人居环境整治项目预算审核报告28份
	对全区城乡结合部人居环境整治项目进行评审，出具人居环境整治项目预算审核报告28份
	对全区城乡结合部人居环境整治项目进行评审，出具人居环境整治项目预算审核报告28份
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	满足各项质量要求
	满足各项质量要求
	满足各项质量要求
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	按照合同约定按时反馈（预算、结算）评审报告。属地提交评审材料后，符合要求的评审材料20日内进行评审。
	按照合同约定按时反馈（预算、结算）评审报告。属地提交评审材料后，符合要求的评审材料20日内进行评审。
	按照合同约定按时反馈（预算、结算）评审报告。属地提交评审材料后，符合要求的评审材料20日内进行评审。
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	50万元
	50万元
	10
	10
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	合理优化项目建设方案，评估相关造价，做好预算、结算评审，避免不必要建设浪费，确保建设资金有效用于人居环境项目建设。
	合理优化项目建设方案，评估相关造价，做好预算、结算评审，避免不必要建设浪费，确保建设资金有效用于人居环境项目建设。
	合理优化项目建设方案，评估相关造价，做好预算、结算评审，避免不必要建设浪费，确保建设资金有效用于人居环境项目建设。
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	提升农村地区基础设施水平，创造良好生活环境，提高农民幸福感满足感。
	提升农村地区基础设施水平，创造良好生活环境，提高农民幸福感满足感。
	提升农村地区基础设施水平，创造良好生活环境，提高农民幸福感满足感。
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	村民满意度≥90%
	村民满意度≥90%
	村民满意度≥90%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	


	 项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	评审审计等经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区农业农村局

	项目负责人
	王宏武
	
	联系电话
	63812831

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	50
	50
	44.046004
	10
	88%
	8.8

	
	其中:当年财政
拨款
	50
	50
	44.046004
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	按照年度计划，完成本级及下属单位的财务审计工作，以及完成个别项目的评审工作，完成财务相关咨询工作。
	按照年度计划，完成本级及下属单位的财务审计工作，以及完成个别项目的评审工作，完成财务相关咨询工作。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	完成本级及下属9个单位财务审计
	完成本级及下属9个单位财务审计
	完成本级及下属9个单位财务审计
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	确保财务审计及评审工作顺利完成
	确保财务审计及评审工作顺利完成
	确保财务审计及评审工作顺利完成
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	10月前费支付绩效考核评价尾款及项目审计尾款。
	10月前费支付绩效考核评价尾款及项目审计尾款。
	10月前费支付绩效考核评价尾款及项目审计尾款。
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	50万元
	44.046004万元
	10
	10
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	通过开展审计工作，能够对本级及下属单位的财务工作进行有效的监督，优化会计制度，及时发现工作中存在的问题，同时还能够提高内部控制的有效性。
	通过开展审计工作，能够对本级及下属单位的财务工作进行有效的监督，优化会计制度，及时发现工作中存在的问题，同时还能够提高内部控制的有效性。
	通过开展审计工作，能够对本级及下属单位的财务工作进行有效的监督，优化会计制度，及时发现工作中存在的问题，同时还能够提高内部控制的有效性。
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	被审计对象满意度调查
	被审计对象满意度调查≥90%
	被审计对象满意度调查≥90%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	94.8
	


	 项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	信息化经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区农业农村局

	项目负责人
	蔡昱恒
	
	联系电话
	63812890

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	18
	18
	18
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	18
	18
	18
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	保障我局网络通信、短信机租用以及计算机信息技术等项目正常运行维护，确保我单位电脑设备和网络通信正常使用
	保障我局网络通信、短信机租用以及计算机信息技术等项目正常运行维护，确保我单位电脑设备和网络通信正常使用

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	网络通信速度。短信机数量
	网速200M，短信年度120000条
	网速200M，短信年度120000条
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	网络通信速度、短信机及计算机维护能够满足日常需求
	合格率>99%
	合格率100%
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	及时支付相关费用
	合同签订后不超过7天结算
	5天内
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	18万元
	18万元
	10
	10
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	保障我局网络通信、短信机租用以及计算机信息技术等项目正常运行维护，确保我单位电脑设备和网络通信正常使用
	保障我局网络通信、短信机租用以及计算机信息技术等项目正常运行维护，确保我单位电脑设备和网络通信正常使用
	保障我局网络通信、短信机租用以及计算机信息技术等项目正常运行维护，确保我单位电脑设备和网络通信正常使用
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	单位职工满意度
	单位职工满意度>98%
	单位职工满意度100%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	


	 项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	政策性农业保险项目

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区农业农村局

	项目负责人
	刘凯丽
	
	联系电话
	63811896

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	3.621059
	3.621059
	3.621059
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	3.621059
	3.621059
	3.621059
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	按照“愿保尽保”的原则，依据《北京市2020年政策性农业保险统颁条款》，对符合条件的投保主体实施补贴。
	按照“愿保尽保”的原则，依据《北京市2020年政策性农业保险统颁条款》，对符合条件的投保主体实施补贴，本年度共有22个生产主体与保险公司签订40份保单。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	本年度共有22个生产主体与保险公司签订40份保单
	本年度共有22个生产主体与保险公司签订40份保单
	本年度共有22个生产主体与保险公司签订40份保单
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	满足各项质量要求
	满足各项质量要求
	满足各项质量要求
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	2020年12月
	2020年11月
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	3.621059万元
	3.621059万元
	15
	15
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	保户抗风险能力
	保户抗风险能力提高
	保户抗风险能力提高
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	生产主体满意率≥95%
	生产主体满意率≥95%
	生产主体满意率≥95%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	


	项目名称
	专职安全员经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区农业农村局

	项目负责人
	逯佳
	
	联系电话
	63853641

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	42.9236
	42.9236
	42.9236
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	42.9236
	42.9236
	42.9236
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	4名专职安全员的工资足额、及时、正常发放。五险一金足额缴纳
	4名专职安全员的工资得到了及时、足额、正常的发放。五险一金足额缴纳等。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	4名专职安全员的工资足额、及时、正常发放
	4名专职安全员的工资足额、及时、正常发放
	4名专职安全员的工资足额、及时、正常发放
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	满足各项质量要求
	满足各项质量要求
	满足各项质量要求
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	2020年12月底完成
	2020年12月底完成
	2020年12月底完成
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	42.9236万元
	42.9236万元
	10
	10
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	保证了聘用安全员工作的顺利开展
	达到了单位用人的目的，保证了业务工作的顺利开展
	达到了单位用人的目的，保证了业务工作的顺利开展
	30
	30
	

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	无劳务工资方面的纠纷发生及投诉
	未劳务工资方面的纠纷发生及投诉
	满意率达100%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	98
	


	 项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	部门运转聘用人员经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区动物卫生监督所

	项目负责人
	魏德友
	
	联系电话
	13146340317

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	5.94
	5.94
	5.94
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	5.94
	5.94
	5.94
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	按月发放聘用人员工资，聘用人员按时到岗，每天按时做好职工午餐，确保饭菜的质量，保障职工吃上放心、可口的饭菜。
	每月月初，发放聘用人员上月工资，未发生拖欠行为。聘用人员工作热情较好，较好的完成了工作任务。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	聘用两名食堂临时工
	聘用两名食堂临时工
	聘用两名食堂临时工
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	满足食品质量要求
	满足食品质量要求
	满足食品质量要求
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	项目于12月底完成
	项目于12月底完成
	项目于12月底完成
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	5.94万元
	5.94万元
	15
	15
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	保障单位食堂的正常运转，解决本站职工的餐饮问题
	保障单位食堂的正常运转，解决本站职工的餐饮问题
	保障单位食堂的正常运转，解决本站职工的餐饮问题
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	职工对菜品满意度
	职工对菜品评价≥90%
	职工对菜品评价≥90%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	

	填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。


	 项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	机构运转经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区动物卫生监督所

	项目负责人
	魏德友
	
	联系电话
	13146340317

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	6.072
	6.072
	6.072
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	6.072
	6.072
	6.072
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据年初预算下达金额，合理使用资金，为职工食堂购买食材，为职工提供荤素搭配、味道可口、营养健康的午餐。
	1.按月合理划分资金使用金额，保证职工午餐全年足额供应；
2.所有蔬菜、肉品均为超市购买，保证了食材的新鲜度，同时确保小票、发票、刷卡联齐全。
3.根据市场供应情况，尽量采购应季蔬菜，确保资金使用不超额。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	确保单位职工23名的午餐供应
	确保单位职工23名的午餐供应
	确保单位职工23名的午餐供应
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	满足食品质量要求
	满足食品质量要求
	满足食品质量要求
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	项目于12月底完成
	项目于12月底完成
	项目于12月底前完成
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	6.072万元
	6.072万元
	15
	15
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	保障单位职工的午餐供应问题
	保障单位职工的午餐供应问题
	保障单位职工的午餐供应问题
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	职工对菜品满意度
	职工对菜品评价≥90%
	职工对菜品评价≥90%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	


	 项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	监督所动物疫情处理费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区动物卫生监督所

	项目负责人
	宋继东
	
	联系电话
	13520455521

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	3.6351
	3.6351
	3.6351
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	3.6351
	3.6351
	3.6351
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	购买动物防疫物资，用于动物疫情的处理，确保出现突发动物疫情的时候，可以有足够的物资进行动物疫情的处理。
	购买了口罩、防护服、护目镜、酒精喷雾等防疫物资，共计33951元；为精准、全面做好新冠病毒肺炎防控工作，聘请第三方对病患家里宠物采样检测，采样费共计2400元。全年总计36351元。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	购买足够数量的防疫物资；聘请一个动物医院进行新冠肺炎患者家里的宠物进行采样
	购买足够数量的防疫物资；聘请一个动物医院进行新冠肺炎患者家里的宠物进行采样
	购买了口罩、防护服、护目镜、酒精喷雾等防疫物资；聘请一个动物医院进行新冠肺炎患者家里的宠物进行采样
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	满足动物疫情防控要求
	满足动物疫情防控要求
	满足动物疫情防控要求
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	项目于12月底完成
	项目于12月底完成
	项目于7月底完成
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	3.3651万元
	3.3651万元
	15
	15
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	保障辖区出现动物疫情时，及时、稳妥处理
	保障辖区出现动物疫情时，及时、稳妥处理
	保障辖区出现动物疫情时，及时、稳妥处理
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	执法人员及乡镇防疫人员的满意度
	执法人员及乡镇防疫人员的满意度≥90%
	执法人员及乡镇防疫人员的满意度≥90%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	

	 项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	检疫证章标志费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区动物卫生监督所

	项目负责人
	宋继东
	
	联系电话
	13520455521

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	30
	30
	3.0355
	10
	10.12%
	1.01 

	
	其中:当年财政
拨款
	30
	30
	3.0355
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	确保辖区内落地分销和储存后分销动物产品的分销换证工作所用票据的充足供应。
	1.分两批次，共购进动物检疫合格证明4010本，费用总计30075元。
2.制作制作非犬类动物暂存所标牌，共计280元。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	购买足够数量的动物检疫合格证明和标志标牌
	购买足够数量的动物检疫合格证明和标志标牌
	1.分两批次，共购进动物检疫合格证明4010本，费用总计30075元。2.制作制作非犬类动物暂存所标牌，共计280元。
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	满足辖区内落地分销和储存后分销动物产品的分销换证工作的票据需求
	满足辖区内落地分销和储存后分销动物产品的分销换证工作的票据需求
	满足辖区内落地分销和储存后分销动物产品的分销换证工作的票据需求
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	项目于12月底完成
	项目于12月底完成
	项目于7月底完成
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	30万元
	3.0355万元
	15
	15
	受新发地新冠疫情和北京市动物进京相关政策的影响，分销换证的动物产品数量下降，检疫证明的需求量降低

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	保障辖区动物产品质量安全
	保障辖区动物产品质量安全
	保障辖区动物产品质量安全
	30
	30
	

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	大型批发市场和冷库的满意度
	大型批发市场和冷库的满意度≥90%
	大型批发市场和冷库的满意度≥90%
	10
	10
	

	总分
	100
	91.01 
	


	 项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	农产品安全检验检测费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区动物卫生监督所

	项目负责人
	宋继东
	
	联系电话
	13520455521

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	6
	6
	4.4652
	10
	74.42%
	7.44 

	
	其中:当年财政
拨款
	6
	6
	4.4652
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	为加强农产品质量安全监管，提升农产品质量安全水平，在辖区范围内科学开展农产品安全监测工作，确保农业产业健康发展与人民群众“舌尖上的安全”。
	1.购买农产品质量安全快速检测卡，共计20640元；
2.与谱尼测试有限公司开展农产品质量安全委托定量检测，开展了17个样品的定量检测，费用共计19520元。
3.支付农产品质量安全采样补偿费，共计4492元。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	预计开展样品检测384份
	预计开展样品检测384份
	全年开展样品检测328份
	10
	8.5
	因受新冠疫情影响，新发地批发市场自2020年6月起停止肉类供应。

	
	
	质量指标
	确保动物产品质量安全
	确保动物产品质量安全
	确保动物产品质量安全
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	项目于12月底完成
	项目于12月底完成
	项目于9月底完成
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	6万元
	4.4652万元
	15
	15
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	保障辖区动物产品质量安全
	保障辖区动物产品质量安全
	保障辖区动物产品质量安全
	30
	30
	

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	大型批发市场和冷库满意度
	大型批发市场和冷库满意度≥90%
	大型批发市场和冷库满意度≥90%
	10
	10
	

	总分
	100
	95.94 
	


	 项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	签约兽医保障经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区动物卫生监督所

	项目负责人
	宋继东
	
	联系电话
	13520455521

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	11.205
	11.205
	11.205
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	11.205
	11.205
	11.205
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据我区动物检疫工作实际需要，在经营性冷库及两大批发市场，设立3个官方兽医室，聘用签约兽医15名，辅助官方兽医开展动物产品检疫工作，确保辖区进入市场的动物产品质量安全。
	2020年我所在3个官方兽医室共聘用签约兽医15名，每名签约兽医每月人员补助费为800元、消毒防护用品费30元，每人每月合计830元。费用按季度发放至丰卢冷库、岳各庄批发市场和新发地批发市场，由其代为发放。因受新型冠状病毒疫情的影响，新发地批发市场仅发放了第一季度的费用。全年共计112050元。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	聘用15名签约兽医
	聘用15名签约兽医
	聘用15名签约兽医
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	保证进入市场的动物产品质量安全
	保证进入市场的动物产品质量安全
	满足各项质量要求
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	项目于12月底完成
	项目于12月底完成
	项目于10月底完成
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	11.205万元
	11.205万元
	15
	15
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	保障辖区动物产品质量安全
	保障辖区动物产品质量安全
	保障辖区动物产品质量安全
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	官方兽医和商户满意度
	官方兽医和商户满意度≥90%
	官方兽医和商户满意度≥90%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	


	 项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	瘦肉精专项检测

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区动物卫生监督所

	项目负责人
	宋继东
	
	联系电话
	13520455521

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	5
	5
	3.8666
	10
	77%
	7.7

	
	其中:当年财政
拨款
	5
	5
	3.8666
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	为了更好的做好动物产品安全监管，提高动物产品安全控制水平，对动物及动物产品开展“瘦肉精”检测，确保动物产品质量安全。
	1.2020年购买“瘦肉精”快速检测试剂卡，共计20800元；
2.支付“瘦肉精”专项检测采样补偿费，共计17866元。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	预计开展样品检测624份
	预计开展样品检测624份
	全年开展样品检测485份
	10
	7.8
	因受新冠疫情影响，新发地批发市场自2020年6月起停止肉类供应。

	
	
	质量指标
	动物产品安全监管
	动物产品安全监管
	动物产品安全监管
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	项目于12月底完成
	项目于12月底完成
	项目于9月底完成
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	5万元
	3.8666万元
	15
	15
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	保障辖区动物产品质量安全
	保障辖区动物产品质量安全
	保障辖区动物产品质量安全
	30
	30
	

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	大型批发市场的满意度
	大型批发市场的满意度≥90%
	大型批发市场的满意度≥90%
	10
	10
	

	总分
	100
	95.5
	


	 项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	网络安全监控系统、网络系统维修及宽带接入费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区动物卫生监督所

	项目负责人
	魏德友
	
	联系电话
	13146340317

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	7.8792
	7.8792
	7.8792
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	7.8792
	7.8792
	7.8792
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	对北京市丰台区程庄北里18号办公楼进行宽带接入，确保办公的正常开展；对计算机网络系统及程控交换机、安全监控进行维护保养，确保各系统的正常使用。
	1.由中国联合网络通信有限公司北京市分公司提供宽带接入服务，宽带接入费每月4166元，按月支付，2020年合计49992元。
2.计算机系统、程控交换机系统维护保养，费用19800元。
3.数字高清监控设备维护保养，费用9000元。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	76台计算机设备；计算机系统、程控交换机系统维护保养；数字高清监控设备维护保养。
	76台计算机设备；计算机系统、程控交换机系统维护保养；数字高清监控设备维护保养。
	76台计算机设备；计算机系统、程控交换机系统维护保养；数字高清监控设备维护保养。
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	办公网络使用流畅；计算机网络系统和安全监控系统使用正常
	办公网络使用流畅；计算机网络系统和安全监控系统使用正常
	办公网络使用流畅；计算机网络系统和安全监控系统使用正常
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	项目于12月底完成
	项目于12月底完成
	项目于12月底完成
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	7.8792万元
	7.8792万元
	15
	15
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	保障日常办公的顺利开展
	保障日常办公的顺利开展
	保障日常办公的顺利开展
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	办公区工作人员的满意度
	办公区工作人员的满意度≥90%
	办公区工作人员的满意度≥90%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	

	 项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	暂扣动物产品冷藏费项目

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区动物卫生监督所

	项目负责人
	宋继东
	
	联系电话
	13520455521

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	15.66
	15.66
	15.66
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	15.66
	15.66
	15.66
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	为加大对动物产品的监管力度，较好的解决被暂存、暂扣动物产品在调查处理及检验过程中的冷藏，特租用一冷库用于暂扣动物产品的冷藏，同时利用冷藏车进行动物产品的运送。
	1.租用了北京丰卢冷库的冷库用于动物产品的冷冻，费用为15万元。
2.冷藏车运输费6600元。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	租用一冷库，根据实际需要租用冷藏车
	租用一冷库，根据实际需要租用冷藏车
	租用一冷库，根据实际需要租用冷藏车11次
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	确保暂扣动物产品的冷藏及运输
	确保暂扣动物产品的冷藏及运输
	确保暂扣动物产品的冷藏及运输
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	项目于12月底完成
	项目于12月底完成
	项目于9月底完成
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	15.66万元
	15.66万元
	15
	15
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	保障辖区动物产品质量安全
	保障辖区动物产品质量安全
	保障辖区动物产品质量安全
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	官方兽医和商户满意度
	官方兽医和商户满意度≥90%
	官方兽医和商户满意度≥90%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	


	 项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	执法办案费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区动物卫生监督所

	项目负责人
	宋继东
	
	联系电话
	13520455521

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	0.9715
	0.9715
	0.9715
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	0.9715
	0.9715
	0.9715
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	为保证日常执法工作的正常开展，确保执法工作的现场公证、证据获得公证准确，需配备相应的执法设备和日常执法办案用品。
	1.购买执法办案办公用品，共计花费3390元。
2.购买无线网卡及无线数据终端，共计花费1538元。
3.购买交换机及光纤收发器，共计花费3237元。
4.购买硒鼓，花费1550元

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	购买执法办案办公用品、无线网卡及无线数据终端、交换机及光纤收发器、硒鼓等4种类型相关用品
	购买执法办案办公用品、无线网卡及无线数据终端、交换机及光纤收发器、硒鼓等4种类型相关用品
	购买执法办案办公用品、无线网卡及无线数据终端、交换机及光纤收发器、硒鼓等4种类型相关用品
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	满足各项质量要求
	满足各项质量要求
	满足各项质量要求
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	项目于12月底完成
	项目于12月底完成
	项目于9月底完成
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	0.9715万元
	0.9715万元
	15
	15
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	保障辖区动物卫生安全
	保障辖区动物卫生安全
	保障辖区动物卫生安全
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	执法人员满意度
	执法人员满意度≥90%
	执法人员满意度≥90%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	


	项目名称
	部门运转聘用人员经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区农业农村局

	项目负责人
	贾思禹
	
	联系电话
	17610773787

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	5.1
	5.1
	5.1
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	5.1
	5.1
	5.1
	10
	100%
	10

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	丰台区农业技术推广站是全额拨款事业单位，单位职责肩负着丰台区推广科学施肥，防止农用地污染，建立耕地质量定期监测；测土配方施肥技术试验、示范、推广；发展节水型农业、土壤墒情定期监测；农业新技术培训；农业新品种、新技术的试验、示范、推广等。业务量比较大，工作任务繁重。为了更好完成单位各项工作，保障各项工作顺利开展，为职工就餐考虑，做好后勤保障。单位需聘用食堂工作人员1名。基本工资每月4251元，即需资金51012元。
	丰台区农业技术推广站是全额拨款事业单位，单位职责肩负着丰台区推广科学施肥，防止农用地污染，建立耕地质量定期监测；测土配方施肥技术试验、示范、推广；发展节水型农业、土壤墒情定期监测；农业新技术培训；农业新品种、新技术的试验、示范、推广等。业务量比较大，工作任务繁重。为了更好完成单位各项工作，保障各项工作顺利开展，为职工就餐考虑，做好后勤保障。单位需聘用食堂工作人员1名。基本工资每月4251元，即需资金51012元。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	聘用食堂工作人员
	1名
	1名
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	按时发放率
	100%
	100%
	12
	12
	

	
	
	时效指标
	项目12月底全部支付完成
	12月底
	12月底
	13
	13
	

	
	
	成本指标
	项目预算控制数
	5.1万元
	5.1万元
	15
	15
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	质量得到职工好评
	质量得到职工好评
	好评率达100%
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	员工满意度
	≥100%
	≥100%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	


	项目名称
	关于废旧地膜回收置换经费项目

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区农业农村局

	项目负责人
	王书河
	
	联系电话
	13911272776

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	10
	10
	4.769
	10
	48%
	4.8

	
	其中:当年财政
拨款
	10
	10
	4.769
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2020年在全区开展废旧地膜回收工作，加大推广使用易于回收的国标0.014mm规格的地膜，促进废旧地膜的回收和再生利用，有效防治农业面源污染，计划完成废旧地膜回收置换3440kg。
	认真引导园区开展废旧地膜回收工作，专人负责专人回收，采取废旧地膜回收工作，按照1：1的置换比例换取新地膜。按时完成完成废旧地膜回收置换3440kg。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	回收新地膜数量
	回收新地膜数量≥3000kg
	回收新地膜数量3440kg
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	发放新地膜数量达到100%
	100%
	100%
	12
	12
	

	
	
	时效指标
	项目预计12月底完成
	12月底前完成
	12月底前完成
	13
	13
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	4.769万元
	4.769万元
	15
	15
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	节省农业园区生产成本
	节省农业园区生产成本
	节省园区购买新地膜费用，节省生产成本
	15
	15
	

	
	
	生态效益
指标
	减少废旧地膜回土填埋等造成污染　
	减少废旧地膜回土填埋等造成污染　
	有效减少废旧地膜回土填埋等造成污染　
	7
	6
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	可持续影响指标
	废旧地膜的回收和再利用
	有效促进废旧地膜回收利用
	有效促进废旧地膜回收利用
	8
	8
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	开展服务对象满意度调查
	≥80%
	≥80%
	10
	10
	

	总分
	100
	93.8
	


	项目名称
	机构运转经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区农业农村局

	项目负责人
	贾思禹
	
	联系电话
	17610773787

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	317%
	317%
	317%
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	317%
	317%
	317%
	10
	100%
	10

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	本单位是全额拨款事业单位，现职工8人，肩负着丰台区推广科学施肥，防止农用地污染，建立耕地质量定期监测；测土配方施肥技术试验、示范、推广；发展节水型农业、土壤墒情定期监测；农业新技术培训；农业新品种、新技术的试验、示范、推广等。业务量比较大，工作任务繁重。为了更好完成提高单位工作效率。单位给予职工提供午餐，按每天每人10元计算，需资金31700元。
	本单位是全额拨款事业单位，现职工8人，肩负着丰台区推广科学施肥，防止农用地污染，建立耕地质量定期监测；测土配方施肥技术试验、示范、推广；发展节水型农业、土壤墒情定期监测；农业新技术培训；农业新品种、新技术的试验、示范、推广等。业务量比较大，工作任务繁重。为了更好完成提高单位工作效率。单位给予职工提供午餐，按每天每人10元计算，需资金31700元。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	职工
	8人
	8人
	13
	13
	

	
	
	质量指标
	发放率100%
	100%
	100%
	12
	12
	

	
	
	时效指标
	项目预计完成时间11月底
	11月底
	11月底
	13
	13
	

	
	
	成本指标
	项目预算控制数
	3.17万元
	3.17万元
	12
	12
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	      无
	      无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	质量得到职工好评
	质量得到职工好评
	质量得到职工好评
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	员工满意度
	≥100%
	≥100%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	


	项目名称
	网络建设服务费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区农业农村局

	项目负责人
	贾思禹 
	
	联系电话
	17610773787

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	4.9992
	4.9992
	4.9992
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	4.9992
	4.9992
	4.9992
	10
	100%
	10

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	年初设定目标：为保证单位员工正常办公，在单位范围内设置网络服务。
	年度总体目标完成情况综述：顺利在单位内部安装网络，保证单位员工正常上网办公。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	网络服务大于30M
	大于30M
	大于30M
	12
	12
	

	
	
	质量指标
	网络安全与运行率大于90%
	＞90%
	＞90%
	13
	13
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间安装网络在8月前安装
	安装网络在8月前安装
	6月完成
	12
	12
	

	
	
	成本指标
	项目预算控制数
	4.9992万元
	4.9992万元
	13
	13
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	        无
	      无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	使单位职工连接网络正常办公
	使单位职工连接网络正常办公
	使单位职工连接网络正常办公
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	员工满意度
	≥100%
	≥100%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	


	项目名称
	部门运转聘用人员经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区渔政监督管理站

	项目负责人
	刘健
	
	联系电话
	13701188890

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	3.432
	3.432
	3.432
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	3.432
	3.432
	3.432
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成收发报纸，内部卫生清理，垃圾清运等6项工作
	收发报纸，内部卫生清理，垃圾清运6项等工作完成

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	1个小时工全年工资
	1人
	1人
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	完成六项工作完成率100%
	100%
	100%
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间12月中旬
	12月中旬
	12月中旬
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	3.432万元
	3.432万元
	10
	10
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	安全保障
清洁卫生
	安全保障
清洁卫生
	安全保障
清洁卫生
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	小时工满意度
	≥90%
	≥90%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	


	项目名称
	机构运转经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区渔政监督管理站

	项目负责人
	刘健
	
	联系电话
	

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	2.64
	2.64
	2.64
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	2.64
	2.64
	2.64
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2020年工作日午餐保障
	2020年工作日午餐保障

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	2020年工作日9人午餐
	9人全年午餐
	9人全年午餐
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	保障工作正常开展
	100%
	100%
	12
	12
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间12月中旬
	12月中旬
	12月中旬
	13
	13
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	2.64万元
	2.64万元
	15
	15
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	保障职工工作效率
	保障职工工作效率
	保障职工工作效率
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	职工满意度
	≥90%
	≥90%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	


	项目名称
	水产品质量安全监测项目

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区渔政监督管理站

	项目负责人
	刘健
	
	联系电话
	

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	0.5
	0.5
	0.5
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	0.5
	0.5
	0.5
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	由于外购成鱼水产品质量安全的不可控性，为有效的推进我区水产品质量安全监督管理工作，需要对辖区内养殖场外购成鱼及自身养殖的成鱼开展孔雀石绿等违禁鱼药残留检测，重点是快速检测。
	由于外购成鱼水产品质量安全的不可控性，为有效的推进我区水产品质量安全监督管理工作，需要对辖区内养殖场外购成鱼及自身养殖的成鱼开展孔雀石绿等违禁鱼药残留检测，重点是快速检测

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	监测样本25个
	监测样本25个
	25个样品采集检测
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	水产品质量达到100%
	100%
	100%
	12
	12
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间12月中旬
	12月中旬
	12月中旬
	13
	13
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	0.5万元
	0.5万元
	10
	10
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	抽样覆盖面，抽样程序规范
	抽样覆盖面，抽样程序规范
	抽样覆盖面，抽样程序规范
	20
	19
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	保障水产养殖场、垂钓园水产品质量安全
	保障水产养殖场、垂钓园水产品质量安全
	保障水产养殖场、垂钓园水产品质量安全
	10
	9
	效果资料量化程度有待加强

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	＞90%
	＞90%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	


	项目名称
	执法办案费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区渔政监督管理站

	项目负责人
	刘健
	
	联系电话
	13701188890

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	0.3
	0.3
	0.3
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	0.3
	0.3
	0.3
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	对本年度应该进行鉴定的保护物种都要进行鉴定
	执法案件中涉及的所有需要司法鉴定的保护物种都已鉴定

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	行政执法案件
	12起
	12起
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	保护物种鉴定率100%　
	鉴定率100%　
	鉴定率100%　
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间12月中旬
	12月中旬
	12月中旬
	15
	15
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	0.3万元
	0.3万元
	10
	10
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	全区水域、水产野生动物驯养繁殖单位等执法 
	全区水域、水产野生动物驯养繁殖单位等执法
	全区水域、水产野生动物驯养繁殖单位等执法
	20
	18
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	全区禁渔期禁渔区保护
	全区水域保护
	全区水域保护
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	全区水生野生动物保护
	全区水生野生动物保护
	全区水生野生动物保护
	5
	5
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	≥90%
	≥90%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	


	项目名称
	部门运转聘用人员经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区植保植检站

	项目负责人
	李晨钢
	
	联系电话
	13910530670

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	10.2024
	10.2024
	10.2024
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	10.2024
	10.2024
	10.2024
	—
	100%
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	按月发放聘用人员工资，聘用人员按时到岗，每天按时做好职工午餐，确保饭菜的质量，保障职工吃上放心、可口的饭菜。门卫：每天收发报纸快递。保洁：每日卫生保洁
	按月发放聘用人员工资，聘用人员按时到岗，每天按时做好职工午餐，确保饭菜的质量，保障职工吃上放心、可口的饭菜。门卫：每天收发报纸快递。保洁：每日卫生保洁

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	聘用临时工3名
	聘用临时工3名
	聘用临时工3名
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	单位环境卫生、每日2餐，质量合格
	质量符合要求
	质量符合要求
	12
	12
	

	
	
	时效指标
	项目预计12月底完成
	12月底
	12月底
	13
	13
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	10.2024万元
	10.2024万元
	15
	15
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	提高工作环境安全及环境美化
	提高工作环境安全及环境美化
	提高工作环境安全及环境美化
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	提高工作环境安全及环境美化
	提高工作环境安全及环境美化
	提高工作环境安全及环境美化
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	公众满意度100%
	≥100%
	≥100%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	


	项目名称
	机构运转经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区植保植检站

	项目负责人
	李晨钢
	
	联系电话
	13910530670

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	5.807768
	5.807768
	5.807768
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	5.807768
	5.807768
	5.807768
	—
	100%
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	每天按时做好职工午餐，确保饭菜的质量，保障职工吃上放心、可口的饭菜。
	每天按时做好职工午餐，确保饭菜的质量，保障职工吃上放心、可口的饭菜。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	每日2餐
	每日2餐
	每日2餐
	12
	12
	

	
	
	质量指标
	提供安全、可口餐食，质量符合标准
	质量符合标准
	质量符合标准
	13
	13
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	12月底
	12月底
	12
	12
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	5.807768万元
	5.807768万元
	13
	13
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	保障职工吃上放心、可口的饭菜
	保障职工吃上放心、可口的饭菜
	保障职工吃上放心、可口的饭菜
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	按时做好职工午餐，确保饭菜的质量，保障职工吃上放心、可口的饭菜
	按时做好职工午餐，确保饭菜的质量，保障职工吃上放心、可口的饭菜
	按时做好职工午餐，确保饭菜的质量，保障职工吃上放心、可口的饭菜
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	职工就餐满意度≥90%
	≥90%
	≥90%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	


	项目名称
	加强农产品质量安全监管

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区植保植检站

	项目负责人
	刘春来
	
	联系电话
	83609011

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	19.78
	19.78
	15.397
	10
	77.84%
	7.78

	
	其中:当年财政
拨款
	19.78
	19.78
	15.397
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	     其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过农药残留检测试剂、试验材料配备，用于丰台区定性快速检测工作。通过推广粘鼠板物理灭鼠技术，减少灭鼠农药的投入，完成设施农田灭鼠任务。完成农产品质量安全检测900个抽样工作。农药减量防控物资的储备，做好应急防控工作。进度指标为在2020年11月底前完成，预算控制数在19.78万元内；加强涉农资金监督管理，确保合规使用项目资金。服务对象满意度≥90%。
	通过农药残留检测试剂、试验材料配备，用于丰台区定性快速检测工作。通过推广粘鼠板物理灭鼠技术，减少灭鼠农药的投入，完成部分设施农田灭鼠任务。完成农产品质量安全检测900个抽样工作。做好应急防控工作，农药减量防控物资的储备  吨。进度指标为在2020年11月底前完成，实际使用金额为15.395万元；加强涉农资金监督管理，确保合规使用项目资金。服务对象满意度≥90%。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	推广粘鼠板物理灭鼠 12000张 
	推广粘鼠板物理灭鼠 12000张 
	推广粘鼠板物理灭鼠5000张
	5
	2.08
	根据工作需要，实施灭鼠区域缩小

	
	
	
	检测900个蔬菜样品
	检测900个蔬菜样品
	检测900个蔬菜样品
	5
	5
	

	
	
	
	推广静电喷雾器30台
	推广静电喷雾器30台
	推广静电喷雾器30台
	5
	5
	

	
	
	
	农药减量防控物资的储备162kg
	农药减量防控物资的储备162kg
	农药减量防控物资的储备162kg
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	推广绿色防控技术，提高农产品质量安全，农药残留检测合格率
	农药残留检测合格率≥98%
	农药残留检测合格率≥98%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	项目预计12月底完成
	     12月底
	12月底
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	  预算控制数
	19.87万元
	15.397万元
	10
	10
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益指标
	      无
	      无
	      无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	推广绿色防控技术，保障农产品质量安全
	推广绿色防控技术，保障农产品质量安全
	推广绿色防控技术，保障农产品质量安全
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	     无
	     无
	     无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	加强农残检测和监督检查，保障农产品生产安全
	加强农残检测和监督检查，保障农产品生产安全
	加强农残检测和监督检查，保障农产品生产安全
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	公众满意度≥90%
	≥90%
	≥90%
	10
	10
	

	总分
	100
	92.86
	


	项目名称
	农药包装废弃物回收处置项目

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区植保植检站

	项目负责人
	刘春来
	
	联系电话
	83609011

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	20
	20
	20
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	20
	20
	20
	—
	100%
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过2020年丰台区农药包装废弃物回收处置项目的实施，有效的调动了农民的积极性，引导群众强化环保意识、农产品质量安全意识，减少了农药包装废弃物对土壤、水系的污染。
	通过2019年丰台区农药包装废弃物回收处置项目的实施，有效的调动了农民的积极性，引导群众强化环保意识、农产品质量安全意识，减少了农药包装废弃物对土壤、水系的污染。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	共设立52个回收点
	共设立52个回收点
	共设立52个回收点
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	严格按照“关于2018年北京市农业生态环境保护工作的指导意见”和《北京市植物保护站关于印发“北京市2018年农药包装废弃物回收处置工作实施方案”的通知》（京农植字[2018]5号）要求执行，质量达到标准
	质量达标
	质量达标
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	项目预计12月底完成
	12月底
	12月底
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	20万元
	20万元
	10
	10
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	引导群众强化环保意识和农产品质量安全意识
	引导群众强化环保意识和农产品质量安全意识
	基本达成预期指标
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	改善生态环境，有利于农业可持续发展
	改善生态环境，有利于农业可持续发展
	改善生态环境，有利于农业可持续发展
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	项目实施区域的不特定公众满意度≥95
	≥95
	≥95%
	10
	10
	

	总分
	100
	98
	


	项目名称
	蔬菜病虫害专业化统防统治服务经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区植保植检站

	项目负责人
	刘春来
	
	联系电话
	83609011

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	30
	30
	30
	10
	100
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	30
	30
	30
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	     其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过项目的实施，推广高效精准施药技术，以绿色防控技术为支撑，丰台区开展蔬菜专业化统防统治工作，稳步推进专业化统防统治服务模式，建立专业化统防统治服务体系。在全区推广蔬菜病虫害绿色防控技术，推进绿色防控与统防统治相融合工作，切实保障农产品质量安全、减少化学农药用量
	2020年开展蔬菜专业化统防统治服务面积475亩，覆盖8个农业园区通过项目的实施，推广高效精准施药技术，以绿色防控技术为支撑，丰台区开展蔬菜专业化统防统治工作，稳步推进专业化统防统治服务模式，建立专业化统防统治服务体系。在全区推广蔬菜病虫害绿色防控技术，推进绿色防控与统防统治相融合工作，切实保障农产品质量安全、减少化学农药用量

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	开展统防统治服务面积475亩
	475亩
	475亩
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	统防统治服务覆盖率
	大于95%
	大于95%
	12
	12
	

	
	
	时效指标
	项目预计10月底完成
	10月完成
	10月完成
	13
	13
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	30万
	30万
	10
	10
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	　推广绿色防控技术，保障农产品质量安全
	　推广绿色防控技术，保障农产品质量安全
	基本达成预期目标
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	引导蔬菜种植产业病虫害防控中不断向绿色环保意识转变，促进蔬菜业的健康发展。
	引导蔬菜种植产业病虫害防控中不断向绿色环保意识转变，促进蔬菜业的健康发展。
	引导蔬菜种植产业病虫害防控中不断向绿色环保意识转变，促进蔬菜业的健康发展。
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	项目实施区域的
不特定公众满意度≥95%
	≥95%
	≥95%
	10
	9
	做满意度调查，但是内容需更完善

	总分
	100
	97
	


	项目名称
	推广应用绿色防控产品

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区植保植检站

	项目负责人
	刘春来
	
	联系电话
	83609011

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	75
	75
	0.158808
	10
	0.21%
	0.02 

	
	其中:当年财政
拨款
	75
	75
	0.158808
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	围绕到2020年全市农药使用量比2015年下降15%的总目标，落实以绿色生态为导向的农业补贴制度，全面推广应用绿色防控产品，减少化学农药使用量。从事蔬菜生产的农户和生产经营组织，在开展病虫害防治中，实际购买使用全市统一补贴产品名录内产品将给予补贴，每年每亩最高补贴额累计不超过750元。执行具体补贴比例：天敌产品补贴90%；生物农药、理化诱控、授粉昆虫产品等补贴50%；高效低毒低残留化学农药产品补贴30%。进度指标为最快在2020年12月底前完成，完不成的结转到下一年度；预算控制数2020年在75万元内；加强涉农资金监督管理，确保合规使用项目资金。
	围绕到2020年全市农药使用量比2015年下降15%的总目标，落实以绿色生态为导向的农业补贴制度，全面推广应用绿色防控产品，减少化学农药使用量。从事蔬菜生产的农户和生产经营组织，在开展病虫害防治中，实际购买使用全市统一补贴产品名录内产品将给予补贴，每年每亩最高补贴额累计不超过750元。执行具体补贴比例：天敌产品补贴90%；生物农药、理化诱控、授粉昆虫产品等补贴50%；高效低毒低残留化学农药产品补贴30%。进度指标为最快在2020年12月底前完成，完不成的结转到下一年度；预算控制数2020年在75万元内；加强涉农资金监督管理，确保合规使用项目资金。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	确定补贴对象、农药经销商和植物医生,2个农药经销商和2个植物医生
	确定补贴对象12个
	确定补贴对象12个
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	严格按照市《农药减量使用管理系统》执行；补贴及时率
	100%
	100%
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	预计12月底完成
	12月底
	12月底
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	75万元以内
	75万元以内
	10
	10
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	推广绿色防控技术，保障了农产品质量安全
	推广绿色防控技术，保障了农产品质量安全
	推广绿色防控技术，保障了农产品质量安全
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强（由于项目在本区域存在局限性（见表外备注），推广受到一定限制）

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	引导蔬菜种植产业的绿色环保意识，促进农业园区可持续发展
	引导蔬菜种植产业的绿色环保意识，促进农业园区可持续发展
	引导蔬菜种植产业的绿色环保意识，促进农业园区可持续发展
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	公众满意度≥95%
	≥95%
	≥95%
	10
	10
	

	总分
	100
	88.02 
	


	项目名称
	网络服务续约费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区植保植检站

	项目负责人
	李晨钢
	
	联系电话
	13910530670

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	4.99
	4.99
	4.99
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	4.99
	4.99
	4.99
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	保障单位信息化建设
	保障单位信息化建设

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	架设网络60M专线1条
	架设网络60M专线1条
	架设网络60M专线1条
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	建设网络提高单位工作效率及办事能力，运行率100%
	运行率100%
	运行率100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	项目预计12月底完成
	12月底
	12月底
	15
	15
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	4.99万元
	4.99万元
	15
	15
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	提高工作效率，及时审核网络审核、办证，使接速记办及时完成
	提高工作效率，及时审核网络审核、办证，使接速记办及时完成
	提高工作效率，及时审核网络审核、办证，使接速记办及时完成
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	加强网络建设，实现办公自动化
	加强网络建设，实现办公自动化
	加强网络建设，实现办公自动化
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	项目实施区域的不特定公众满意度≥90%
	       ≥90%
	≥90%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	


	项目名称
	物业日常管理专项工作经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区植保植检站

	项目负责人
	李晨钢
	
	联系电话
	13910530670

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	40
	40
	40
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	40
	40
	40
	—
	100%
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	聘用人员按时到岗，保障物业服务。垃圾及时清运保障环境美化。物业房屋修缮保障安全使用
	聘用人员按时到岗，保障物业服务。垃圾及时清运保障环境美化。物业房屋修缮保障安全使用

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	聘用临时工3名
	聘用临时工3名
	聘用临时工3名
	5
	5
	

	
	
	
	垃圾清运2只市政垃圾桶垃圾消纳
	垃圾清运2只市政垃圾桶垃圾消纳
	垃圾清运2只市政垃圾桶垃圾消纳
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	聘用人员按时到岗，保障物业服务。垃圾及时清运保障环境美化。物业房屋修缮保障安全使用
	质量符合标准
	质量符合标准
	10
	9
	物业服务有待提高

	
	
	时效指标
	项目预计12月底
	12月底
	12月底
	15
	15
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	40万元
	40万元
	15
	15
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	保障物业安全，辖区环境美化
	保障物业安全，辖区环境美化
	保障物业安全，辖区环境美化
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	项目实施区域的不特定公众满意度≥90%
	≥90%
	≥90%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	95
	


	项目名称
	丰台区植物检疫执法普查监测

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区植保植检站

	项目负责人
	刘春来
	
	联系电话
	83609011

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	1
	1
	1
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	1
	1
	1
	—
	100%
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	     其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	为更好按照《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则（农业部分）》和《北京市农业植物检疫办法》的有关规定，履行植物检疫职责，开展植物检疫行政执法工作和植物检疫普查、监测等业务工作，确保我市、我区农林业生产安全、环境安全和人民身体健康，需要经常性经费的投入约1万元，用于执法宣传、植物疫情普查和植物疫情应急除治等专项工作。
	认真履行植物检疫职责，开展植物检疫行政执法工作和植物检疫普查、草地贪夜蛾等有害生物的监测等业务工作，确保我市、我区农林业生产安全、环境安全和人民身体健康。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	6个监测点、60枚草地贪夜蛾诱芯
	60枚草地贪夜蛾诱芯
	60枚草地贪夜蛾诱芯
	5
	5
	

	
	
	
	普查监测实验用品10种
	普查监测实验用品10种
	普查监测实验用品10种
	5
	5
	

	
	
	
	购买4种防治药品
	购买4种防治药品
	购买4种防治药品
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	安按要求完成执法任务
	质量检测合格
	质量检测合格
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	检疫执法全年开展预计12月底前完成
	12月底
	12月底
	12
	12
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	1万元
	1万元
	13
	13
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	加强植物检疫相关法规执法宣传，营造良好营商环境
	加强植物检疫相关法规执法宣传，营造良好营商环境
	加强植物检疫相关法规执法宣传，营造良好营商环境
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	有效发挥普查监测的作用，维护农业生态持续健康
	有效发挥普查监测的作用，维护农业生态持续健康
	有效发挥普查监测的作用，维护农业生态持续健康
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	人员满意度
	≥95%
	≥95%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	


	项目名称
	丰台区植物疫情阻截带监测点运行

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区植保植检站

	项目负责人
	刘春来
	
	联系电话
	83609011

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	11.6
	11.6
	11.6
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	11.6
	11.6
	11.6
	—
	100%
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	     其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	“植物疫情阻截带监测点运行项目”每年需要11.6万元，包括监测点监测费、场地占用、水电和仪器设备维修维护费，采取委托第三方技术服务形式完成。通过项目经费的落实，确保植物疫情监测点正常运行管理和植物疫情防控工作有序开展，确保我区农业生产安全和生态安全。
	认真完成4个监测点，17种有害生物的监测，在为期8个月的检测周期内认真监测，按时准确填报数据，有效确保植物疫情监测点正常运行管理和植物疫情防控工作有序开展，确保我区农业生产安全和生态安全。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	                                                                                                                                                                                                                                                                       
	4个监测点监测/17个监测对象
	17个监测对象
	17个监测对象
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	监测完成率
	100%
	100%
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	项目预计11月底完成
	11月底
	11月底
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	11.6万元
	11.6万元
	10
	10
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	有效防止疫情扩散，未造成不良社会影响
	有效防止疫情扩散，未造成不良社会影响
	有效防止疫情扩散，未造成不良社会影响
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	有效监测有害生物及天敌生物，维护生态平衡
	有效监测有害生物及天敌生物，维护生态平衡
	有效监测有害生物及天敌生物，维护生态平衡
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	人员满意度≥95%
	≥95%
	≥95%
	10
	9
	做了满意度调查，但是内容需更完善

	总分
	100
	97
	


	项目名称
	部门运转聘用人员经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区种籽管理站

	项目负责人
	邓博
	
	联系电话
	13810768022

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值 （10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	9.35
	9.35
	9.35
	10
	100.00%
	10.00 

	
	其中:当年财政
拨款
	9.35
	9.35
	9.35
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	   为使本站职工食用更好的饭菜，合理膳食，保障身体健康。
	    1、合理搭配，保障营养；2、严格按照食品卫生要求，食堂专人专管。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	聘用两名食堂临时工
	聘用两名食堂临时工
	聘用两名食堂临时工
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	满足食品质量要求
	满足食品质量要求
	满足食品质量要求
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	项目于12月底完成
	项目于12月底完成
	项目于12月底完成
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	9.35万元
	9.35万元
	15
	15
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	保障单位食堂的正常运转，解决本站职工的餐饮问题
	保障单位食堂的正常运转，解决本站职工的餐饮问题
	保障单位食堂的正常运转，解决本站职工的餐饮问题
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	职工对菜品满意度
	职工对菜品评价≥90%
	职工对菜品评价≥90%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	


	项目名称
	机构运转经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区种籽管理站

	项目负责人
	张胜利
	
	联系电话
	13801395285

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值 （10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	8.448
	8.448
	8.448
	10
	1
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	8.448
	8.448
	8.448
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	   其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	为使本站职工食用更好的饭菜，合理膳食，保障身体健康。
	1、合理搭配，保障营养；2、严格按照食品卫生要求，食堂专人专管。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	每周一次按照食品实际发生量进行食品配送
	每周一次按照食品实际发生量进行食品配送
	每周一次按照食品实际发生量进行食品配送
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	菜品质量合格率达到98%
	菜品质量合格率达到98%
	菜品质量合格率达到98%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	项目12月底前完成
	项目12月底前完成
	项目12月底前完成
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	8.448万元
	8.448万元
	10
	10
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	提高了菜品质量和花样
	提高了菜品质量和花样
	提高了菜品质量和花样
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	全站职工对菜品质量满意度
	全站职工对菜品质量满意度≥95%
	全站职工对菜品质量满意度≥96%
	10
	10
	

	总分
	100
	98
	

	项目名称
	品种展示基地运行经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区种籽管理站

	项目负责人
	梁海坡
	
	联系电话
	13811567505.00 

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值 （10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金  总额：
	367.36 
	367.36 
	367.36 
	10.00 
	1.00 
	10.00 

	
	其中:当年财政拨款
	367.36 
	367.36 
	367.36 
	—
	—
	—

	
	上年结转  资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	 其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	  根据区政府、区农业农村局关于展示基地运行工作的指示精神，2020年我站继续负责实施展示基地运行保障项目工作。
	 年度总体目标完成情况综述：                                     1、高效保障2020年品种展示基地保障性运行工作，完成基地土地租金费支付、基地水电运行保障、基地运行人员保障、基地生产安保服、基地农业物资保障、基地日常办公保障、基地保障人员伙食费、基地环境整保障、基地设备设施维护。
2、完成市级非主要农作物登记品种展示生产适应性评价工作85个，完成2020年北京种子大会品种展示350个品种。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	指标1：完成展示基地各项运行保障项目工作。
	完成基地土地租金费支付、基地水电运行保障、基地运行人员保障、基地生产安保服、基地农业物资保障、基地日常办公保障、基地保障人员伙食费、基地环境整保障、基地设备设施维护等9项任务。
	完成基地土地租金费支付、基地水电运行保障、基地运行人员保障、基地生产安保服、基地农业物资保障、基地日常办公保障、基地保障人员伙食费、基地环境整保障、基地设备设施维护等9项任务。
	10.00 
	10.00 
	

	
	
	
	指标2：开展种业科技展示示范和种业企业科技品种展示
	1、完成市级非主要农作物登记品种展示生产适应性评价工作85个。
2、完成2020年北京种子大会品种展示350个品种。
	1、完成市级非主要农作物登记品种展示生产适应性评价工作85个。
2、完成2020年北京种子大会品种展示350个品种。
	10.00 
	10.00 
	

	
	
	质量指标
	满足各项质量要求
	满足各项质量要求
	满足各项质量要求
	10.00 
	10.00 
	

	
	
	时效指标
	2020年12月底全部完成
	2020年12月底全部完成
	2020年12月底全部完成
	10.00 
	10.00 
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	367.362987万元
	367.362987万元
	10.00 
	10.00 
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	展种业科技展示示范和种业企业科技品种展示活动，接待全国种业人事参观，达到预期效果
	展种业科技展示示范和种业企业科技品种展示活动，接待全国种业人事参观，达到预期效果
	展种业科技展示示范和种业企业科技品种展示活动，接待全国种业人事参观，达到预期效果
	30.00 
	29.00 
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	参展单位满意度
	参展单位满意度≥95%
	参展单位满意度≥95%
	10.00 
	8.00 
	暂未开展满意度调查

	总分
	100.00 
	97.00 
	


	项目名称
	区种子质量监督检验站（农产品质量安全综合质检站）运行费用

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区种籽管理站

	项目负责人
	赵莹
	
	联系电话
	13661148826

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值  （10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	50
	50
	46.8618
	10
	93.72%
	9.37 

	
	其中:当年财政
拨款
	50
	50
	46.8618
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1、根据2020年丰台区农产品质量安全统一监测计划承担全区农产品质量安全检测任务。
2、对辖区持证种子企业进行种子质量抽样检测监管工作。
3、保障区种子质量监督检验站（农产品质量安全综合质检站）日常业务及检测工作正常运行。
	1、完成2020年丰台区农产品质量安全统一监测计划承担全区农产品质量安全检测任务80个样品。
2、完成辖区持证种子企业种子质量抽样检测监管工作。
3、完成区种子质量监督检验站（农产品质量安全综合质检站）日常业务及检测正常运行保障工作。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	完成本年度统一监测农产品定量检测任务
	80个样品
	全年农产品定量检测共87个样品
	10
	10
	

	
	
	
	完成上级业务部门要求的检测监管种子样品检测数量
	检查种子企业自营品种20%的样品检测数量
	本年度检查种子企业13家抽检检测样品21个
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	检验报告差错率
	≦0.2%
	检验报告差错率0%
	5
	5
	

	
	
	
	检测准确率
	≧95%
	检测样品准确率100%
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	完成农产品检测
	11月底完成
	11月底完成
	5
	5
	

	
	
	
	种子抽样检测
	11月底完成
	11月底完成
	5
	5
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	50万元
	46.8618万元
	10
	10
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	为丰台区农产品质量安全提供技术保障
	为丰台区农产品质量安全提供技术保障
	为丰台区农产品质量安全提供技术保障
	30
	29
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	
	对辖区种子企业进行质量监管保障农民用种安全
	对辖区种子企业进行质量监管　保障农民用种安全
	对辖区种子企业进行质量监管　保障农民用种安全
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	送检种子单位满意度
	送检种子单位满意度≥95%
	送检种子单位满意度≥95%
	10
	8
	暂未开展满意度调查。

	总分
	100
	96.37 
	


	项目名称
	网络运行维护

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	实施单位
	北京市丰台区种籽管理站

	项目负责人
	王少鹏
	
	联系电话
	13910568064

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值 （10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	13.4984
	13.4984
	13.4984
	10
	100.00%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	13.4984
	13.4984
	13.4984
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	    通过互联网专线接入使丰台区种籽管理站和农作物品种展示基地，优化办公网络环境，满足日常办公需求，保证向区农业农村局、北京市种子管理站等网站上报工作信息的及时性。
    通过北京种子大会官网的托管，满足北京种子大会官网的信息发布等需求。       
	    通过互联网专线接入，满足了丰台区种籽管理站和农作物品种展示基地的网络办公需要。
    通过北京种子大会官网的托管，满足了北京种子大会官网的信息发布，网站管理等需要。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	完成丰台区种籽管理站和农作物品种展示基地2个地点的网络专线接入，完成北京种子大会官网的网络托管
	完成丰台区种籽管理站和农作物品种展示基地2个地点的网络专线接入，完成北京种子大会官网的网络托管
	完成预期指标
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	保证全年无网络中断情况
	保证全年无网络中断情况
	网络维修2次
	10
	9.8
	网络维修2次

	
	
	时效指标
	服务器托管费合同签订日期
	2020年8月
	2020年8月
	5
	5
	

	
	
	
	管理站网费合同签订日期
	2020年1月
	2020年1月
	5
	5
	

	
	
	
	基地网费合同签订日期
	2020年4月
	2020年4月
	5
	5
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	13.4984万元
	13.4984万元
	10
	10
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	保证网络环境和速率，保证丰台区种籽管理站和农作物品种展示基地工作网络环境，保证种子大会官网正常运行和维护
	保证网络环境和速率，保证丰台区种籽管理站和农作物品种展示基地工作网络环境，保证种子大会官网正常运行和维护
	保证网络环境和速率，保证丰台区种籽管理站和农作物品种展示基地工作网络环境，保证种子大会官网正常运行和维护
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	单位职工满意度
	单位职工满意度≥95%
	单位职工满意度≥95%
	10
	8
	暂未开展满意度调查。

	总分
	100
	95.8
	


	项目名称
	执法办案经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	
	 实施单位
	北京市丰台区种籽管理站

	项目负责人
	姚建春
	
	联系电话
	13501377142

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值  （10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	1.1969
	1.1969
	1.1969
	10
	100.00%
	10

	
	其中:当年财政拨款
	1.1969
	1.1969
	1.1969
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	—
	—

	
	    其他资金
	
	
	
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	  年初设定目标:种业是基础性、战略性核心产业，通过开展双随机市场检查，结合种子打假专项行动，加强监管，净化种业市场，通过普法宣传活动，推动产业发展，社会发展，加强种业企业竞争力。
	   年度总体目标完成情况综述：1、全年完成种业市场全覆盖检查，检查率100%；2、组织开展3.15、12.4法制宣传活动，向市民讲解假劣种子如何维权；3、对企业进行专题培训活动，提升法制理念，提升竞争力。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	全年检查覆盖87家企业
	完成31家企业检查
	完成31家企业检查
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	检查企业生产经营档案、种子包装标签
	检查企业生产经营档案、种子包装标签
	检查企业生产经营档案、种子包装标签
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	市场检查12月前完成
	市场检查12月前完成
	12月完成
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	预算控制数
	1.1969万元
	1.1969万元
	10
	10
	

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	净化种业市场，完成普法宣传活动
	净化种业市场，完成普法宣传活动
	净化种业市场，完成普法宣传活动
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	
	
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	法制宣传得到企业好评率
	法制宣传得到企业好评率≥95%
	好评率100%
	10
	10
	

	总分
	100
	98
	


	项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	加装农业机械尾气污染物控制装置

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	　
	实施单位
	北京市丰台区农机安全监理站

	项目负责人
	马宝贵
	　
	联系电话
	83611085

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	31.7
	31.7
	31.481
	10
	99.31%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	31.7
	31.7
	31.481
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	　
	　
	　
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	　
	　
	　
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	对拖拉机和联合收割机进行尾气污染物控制装置29台加装，加装任务完成率达到100%
	完成了拖拉机和联合收割机尾气污染物控制装置29台的加装，加装任务完成率达到100%

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	完成加装拖拉机和联合收割机台数
	30台
	29台
	12.5
	12.5
	　

	
	
	质量指标
	达到验收标准合格率
	100%
	100%
	12.5
	12.5
	　

	
	
	时效指标
	前期准备5月前、实施验收11月前
	前期准备5月前、实施验收11月前
	前期准备5月前、实施验收11月前
	12.5
	12.5
	　

	
	
	成本指标
	预算控制数
	31.7万元
	31.481万元
	12.5
	12.5
	　

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	社会效益
指标
	减轻拖拉机的大气污染改善机收手业环境
	拖拉机和联合收割机污染物排放得到有效控制
	拖拉机和联合收割机污染物排放得到有效控制
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	拖拉机和联合收割机污染物排放得到有效控制
	拖拉机和联合收割机污染物排放得到有效控制
	拖拉机和联合收割机污染物排放得到有效控制
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	人员满意度
	≥70%
	≥70%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	　

	填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。


	项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	搬迁费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	　
	实施单位
	北京市丰台区农村经济综合服务中心

	项目负责人
	王宇
	　
	联系电话
	63850074

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	15.511
	15.511
	15.511
	10
	100%
	100

	
	其中:当年财政
拨款
	15.511
	15.511
	15.511
	—
	100%
	—

	
	上年结转资金
	　
	　
	　
	—
	　
	　

	
	     其他资金
	　
	　
	　
	—
	　
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	由于单位搬迁，年中申请追加搬迁费，主要用于支付搬家公司费用、设备的拆除移机及运输等费用
	支付搬家公司费用、设备的拆除移机

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	搬运、拆装设备
	1260件
	1260件
	10
	10
	　

	
	
	质量指标
	搬运、拆装设备完好率
	达到100%
	达到100%
	12
	12
	　

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10月完成
	10月完成
	13
	13
	　

	
	
	成本指标
	预算控制数
	15.511万元
	15.511万元
	15
	15
	　

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	社会效益
指标
	保证资产完好
	保证资产完好
	保证资产完好
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	　
	　
	

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标
	满意度
	≥90%
	≥90%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	　

	填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。

	项目支出绩效自评表 

	

	（2020年度）

	项目名称
	办公用房租金

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	　
	实施单位
	北京市丰台区农村经济综合服务中心

	项目负责人
	王宇
	　
	联系电话
	63850074

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	135.6528
	135.6528
	135.6528
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	135.6528
	135.6528
	135.6528
	—
	100%
	—

	
	上年结转资金
	　
	　
	　
	—
	　
	　

	
	     其他资金
	　
	　
	　
	—
	　
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	由于单位搬迁，保证单位办公场地的正常使用，租用办公用房，年中申请追加办公用房租金1356528元
	由于单位搬迁，保证单位办公场地的正常使用，租用办公用房，年中申请追加办公用房租金1356528元

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	租房
	1套
	1套
	20
	20
	　

	
	
	质量指标
	房租质量符合标准
	质量符合标准
	质量符合标准
	10
	10
	　

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	6月完成
	6月完成
	10
	10
	　

	
	
	成本指标
	预算控制数
	135.6528万元
	135.6528万元
	10
	10
	　

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	社会效益
指标
	保证单位正常办公
	保证单位正常办公
	保证单位正常办公
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	保证单位正常办公
	保证单位正常办公
	保证单位正常办公
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标
	办公人员使用满意度
	≥100%
	≥100%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	　

	填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。


	项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	部门运转聘用人员经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	　
	实施单位
	北京市丰台区农村经济综合服务中心

	项目负责人
	王宇
	　
	联系电话
	63850074

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	19.1324
	19.1324
	18.1324
	10
	95%
	9.5

	
	其中:当年财政
拨款
	19.1324
	19.1324
	18.1324
	—
	　
	—

	
	上年结转资金
	　
	　
	　
	—
	　
	　

	
	     其他资金
	　
	　
	　
	—
	　
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	保证单位内部正常运转，2020年1-12月份支付完成聘用人员及小时工工资福利和保险等费用306072元。
	由于单位搬迁，减少4名聘用人员，故全年支出聘用人员费用共计181324.08元

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	聘用人员数量
	平均4人
	平均4人
	10
	10
	　

	
	
	质量指标
	聘用人员合规
	符合聘用要求
	符合聘用要求
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	11月完成
	11月完成
	15
	15
	　

	
	
	成本指标
	预算控制数
	19.1324万元
	19.1324万元
	10
	10
	　

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	社会效益
指标
	保证单位后勤运转
	保证单位后勤运转
	保证单位后勤运转
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	　
	　
	

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标
	人员满意度
	≥90%
	≥90%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	95.5
	　

	填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。


	项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	单位办公网络使用及维护维修经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	　
	实施单位
	北京市丰台区农村经济综合服务中心

	项目负责人
	王宇
	　
	联系电话
	63850074

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	15.2161
	15.2161
	15.2161
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	15.2161
	15.2161
	15.2161
	—
	　
	—

	
	上年结转资金
	　
	　
	　
	—
	　
	　

	
	     其他资金
	　
	　
	　
	—
	　
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	保证单位内部网络及设备正常运转和使用，支付办公网络、光纤接入费及光纤维护费、电脑、办公设备维护维修费用。
	由于单位搬迁，网络费用减少故全年支出单位办公网络使用及维护维修费用.

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	网络及设备
	1项
	1项
	20
	20
	　

	
	
	质量指标
	保证单位网络设备运行率100%
	运行率100%
	运行率100%
	10
	10
	　

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10月完成
	10月完成
	10
	10
	　

	
	
	成本指标
	预算控制数
	15.2161万元
	15.2161万元
	10
	10
	　

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	社会效益
指标
	保证单位网络设备运转
	保证单位网络设备运转
	保证单位网络设备运转
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	　
	　
	

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标
	使用人员满意度
	≥90%
	≥90%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	　

	填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。


	项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	机构运转经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	　
	实施单位
	北京市丰台区农村经济综合服务中心

	项目负责人
	王宇
	　
	联系电话
	63850074

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	6.494486
	6.494486
	6.494486
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	6.494486
	6.494486
	6.494486
	—
	100%
	—

	
	上年结转资金
	　
	　
	　
	—
	　
	　

	
	     其他资金
	　
	　
	　
	—
	　
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	我单位员工食堂就餐，机构运转经费用于购买食堂食用品供食堂使用，2020年支出食堂费用经费6.494486元。
	机构运转经费用于购买食堂食用品供食堂使用，2020年支出食堂费用经费64944.86元。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	购买食用品
	1项
	1项
	10
	10
	　

	
	
	质量指标
	食品安全达标率100%
	达标率100%
	达标率100%
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	11月完成
	11月完成
	15
	15
	　

	
	
	成本指标
	预算控制数
	6.494486万元
	6.494486万元
	10
	10
	　

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	社会效益
指标
	保证单位食堂运转
	保证单位食堂运转
	保证单位食堂运转
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	　
	　
	

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标
	单位人员满意度
	》90%
	》90%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	　

	填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。


	项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	垃圾、污水清理经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	　
	实施单位
	北京市丰台区农村经济综合服务中心

	项目负责人
	王宇
	　
	联系电话
	63850074

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	2.28
	2.28
	2.28
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	2.28
	2.28
	2.28
	—
	100%
	—

	
	上年结转资金
	　
	　
	　
	—
	　
	　

	
	     其他资金
	　
	　
	　
	—
	　
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	保证单位内部正常运转及环境卫生，支出垃圾及污水清理费用22800元。
	由于单位搬迁，到六月份支出垃圾及污水清运费用共计22800元

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	垃圾桶
	3个
	3个
	10
	10
	　

	
	
	质量指标
	垃圾、污水清理
	符合清运标准
	符合清运标准
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	6月完成
	6月完成
	15
	15
	　

	
	
	成本指标
	预算控制数
	2.28万元
	2.28万元
	10
	10
	　

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	社会效益
指标
	保证单位后勤运转
	保证单位后勤运转
	保证单位后勤运转
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	　
	　
	

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标
	单位人员满意度
	》90%
	》90%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	　

	填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。


	项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	内部安全监控维护维修经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	　
	实施单位
	北京市丰台区农村经济综合服务中心

	项目负责人
	王宇
	　
	联系电话
	63850074

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	1.5
	1.5
	1.5
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	1.5
	1.5
	1.5
	—
	100%
	—

	
	上年结转资金
	　
	　
	　
	—
	　
	　

	
	     其他资金
	　
	　
	　
	—
	　
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	保证单位内部安全监控正常运转和使用，支付维护维修费用费用15000元。
	支付内部安全监控维护维修费用共计15000元

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	监控设备范围全部监控设备
	1项
	1项
	10
	10
	　

	
	
	质量指标
	保证单位监控设备正常使用
	正常使用达到100%
	正常使用达到100%
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	11月完成
	11月完成
	15
	15
	　

	
	
	成本指标
	预算控制数
	1.5万元
	1.5万元
	10
	10
	　

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	社会效益
指标
	保证单位监控设备运转
	保证单位监控设备运转
	保证单位监控设备运转
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	　
	　
	

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标
	使用人员满意度
	使用人员满意度＞90%
	使用人员满意度＞90%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	　

	填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。


	项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	无煤化巡查

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	　
	实施单位
	北京市丰台区农村经济综合服务中心

	项目负责人
	李想
	　
	联系电话
	63850074

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	20
	20
	20
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	20
	20
	20
	—
	100%
	—

	
	上年结转资金
	　
	　
	　
	—
	　
	　

	
	     其他资金
	　
	　
	　
	—
	　
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2020年-2021年取暖季期间委托第三方公司实施本区无煤化巡查，重点评估乡镇、村管控机制落实情况，巡查抽查村域范围是否有生产、储存、运输、销售、使用燃煤情况。计划支出无煤化巡查项目费用首款20万元， 
	委托第三方公司对全区各乡镇村内生产、储存、运输、销售、使用燃煤情况开展巡查。完成采暖季期间对全区64个村开展巡查督导工作。发现的散煤问题均已及时整改并完成现场复查；支出无煤化巡查首款20万元。 

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	巡查次数
	380村次
	425村次
	15
	15
	　

	
	
	质量指标
	巡查质量频次日报周例会月小结，质量合格
	质量合格
	质量合格
	12
	12
	　

	
	
	时效指标
	项目完成时间12月底
	12月底
	12月底
	13
	13
	　

	
	
	成本指标
	预算控制数
	20万元
	20万元
	10
	10
	　

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	社会效益
指标
	减少燃煤；地区空气达标
	减少燃煤；地区空气达标
	减少燃煤；地区空气达标
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	地区空气达标
	地区空气达标
	地区空气达标
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	人员满意度
	》90%
	》90%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	　

	填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。

	项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	新型农民培养工作经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	　
	实施单位
	北京市丰台区农村经济综合服务中心

	项目负责人
	李学
	　
	联系电话
	63850074

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	172.06
	172.06
	172.06
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	172.06
	172.06
	172.06
	—
	　
	—

	
	上年结转资金
	　
	　
	　
	—
	　
	　

	
	     其他资金
	　
	　
	　
	—
	　
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据《丰台区新型农民培养工作方案》要求及规定，结合北京市整体规划与丰台区功能定位，提升农村地区人员综合素质，转变就业观念，稳定就业能力，促进增收为目的，为农村地区的持续发展储备更高要求的人才力量，培育有文化、懂技术、会经营的新型农民。预计2020年对丰台农村地区劳动力进行进一步培养，计划培养总人数2200人，职业技能培养814人，专题培养495人，特种作业和特种设备培养891人，计划2020年新型农民培养工作经费176万元， 
	根据《丰台区新型农民培养工作方案》要求及规定，结合北京市整体规划与丰台区功能定位，提升农村地区人员综合素质，转变就业观念，稳定就业能力，促进增收为目的，为农村地区的持续发展储备更高要求的人才力量，培育有文化、懂技术、会经营的新型农民。预计2020年对丰台农村地区劳动力进行进一步培养，计划培养总人数2200人，职业技能培养814人，专题培养495人，特种作业和特种设备培养891人，计划2020年新型农民培养工作经费176万元，  

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	培训人数
	2200
	2163
	10
	9.8
	受疫情影响

	
	
	质量指标
	教学质量达标率100%
	达标率100%
	达标率100%
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	10月完成
	10月完成
	15
	15
	　

	
	
	成本指标
	预算控制数
	176万元
	172.06万元
	10
	10
	　

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	社会效益
指标
	提升本地区新型农民综合素质
	提升本地区新型农民综合素质
	提升本地区新型农民综合素质
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	为农村地区的持续发展储备更高要求的人才力量，
	为农村地区的持续发展储备更高要求的人才力量，
	为农村地区的持续发展储备更高要求的人才力量
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	培训对象满意度
	培训对象满意＞90%
	培训对象满意＞90
	10
	10
	　

	总分
	100
	97.8
	　

	填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。


支出绩效自评表
	（2020年度）

	项目名称
	网络运行维护费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	　
	实施单位
	北京市丰台区农林机械技术推广站

	项目负责人
	杨碧竹
	　
	联系电话
	83611526

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	4.8
	4.8
	4.8
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	4.8
	4.8
	4.8
	—
	100%
	—

	
	上年结转资金
	　
	　
	　
	—
	100%
	　

	
	     其他资金
	　
	　
	　
	—
	100%
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	保障单位外网的通畅，为单位信息化工作的有序开展提供重要保障。
	单位外网的通畅，为单位信息化工作的有序开展提供重要保障。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	网速带宽
	20兆
	20兆
	15
	15
	　

	
	
	质量指标
	正常运转天数
	大于等于350天
	365天未断网
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	项目支出进度
	3月底完成
	3月底完成
	10
	10
	　

	
	
	成本指标
	预算控制数
	4.8万元
	4.8万元
	10
	10
	　

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	社会效益
指标
	保证单位网络运行，网络故障停用天数少于3天
	保证单位网络运行，网络故障停用天数少于3天
	保证单位网络运行，网络故障停用天数少于3天
	30
	28
	效益指标量化有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	办公及使用人员满意度
	≥100%
	≥87.5%
	10
	8
	做了满意度调查；使用人员反映网速太慢，后续措施：更换运营商

	总分
	100
	96
	　

	填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。


	项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	办公设备运行维护

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	　
	实施单位
	丰台区动物疫病预防控制中心

	项目负责人
	刘文林
	　
	联系电话
	63816854--8309

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	3
	3
	3
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	3
	3
	3
	—
	100%
	—

	
	上年结转资金
	　
	　
	　
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	　
	　
	　
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	 做到定期服务、随叫随到，保障单位各部门信息化办公设备，包括化验室视频诊断系统和沙锅村598号暂存站监控可正常工作，不影响中心应急诊断疫情上报等业务工作和日常办公需要。
	做到了定期服务、随叫随到，保障了我单位各部门信息化办公设备，包括化验室视频诊断系统和沙锅村598号暂存站监控可正常工作，没有影响中心应急诊断疫情上报等业务工作和日常办公。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	办公设备正常运转天数
	350天
	350天
	10
	10
	　

	
	
	质量指标
	办公设备正常运行率
	95%
	95%
	12
	12
	　

	
	
	时效指标
	项目预计完成时间12月底
	12月底
	12月底
	13
	13
	　

	
	
	成本指标
	项目预算控制数
	3万元
	3万元
	15
	15
	　

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	社会效益
指标
	未因办公设备故障影响工作
	未因办公设备故障影响工作
	未因办公设备故障影响工作
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	人员信息化水平得到可持续提升
	人员信息化水平得到可持续提升
	人员信息化水平得到可持续提升
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	科室满意度
	≥100%
	≥100%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	　

	填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。


	项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	部门运转聘用人员经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	　
	实施单位
	丰台区动物疫病预防控制中心

	项目负责人
	刘文林
	　
	联系电话
	63816854--8309

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	20.401128
	20.401128
	20.401128
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	20.401128
	20.401128
	20.401128
	—
	100%
	—

	
	上年结转资金
	　
	　
	　
	—
	　
	　

	
	     其他资金
	　
	　
	　
	—
	　
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	一、单位的安全保卫，确保国家财产的安全和生物药品的安全，做好防火、防盗、防洪等工作。
二、单位夜间安全值班、物资库管理等工作。
三、暂存战24小时看护，同时负责全区病死动物的收集、运输、搬运、暂存间的日常维护消毒等项工作。
四、负责职工中午餐及值班人员早晚餐的烹制、食堂用品的采购和平时单位卫生清洁等工作。
	雇佣4名临时工作人员，完成各项目标：一、完成单位的安全保卫，确保国家财产的安全和生物药品的安全，做好防火、防盗、防洪等工作。
二、完成单位夜间安全值班、物资库管理等工作。
三、完成暂存战24小时看护，同时负责全区病死动物的收集、运输、搬运、暂存间的日常维护消毒等项工作。
四、完成职工中午餐及值班人员早晚餐的烹制、食堂用品的采购和平时单位卫生清洁等工作。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	雇佣人数
	4人
	4人
	15
	15
	　

	
	
	质量指标
	保质保量完成工作
	按时保质保量完成工作
	按时保质保量完成工作
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	12月底
	12月底
	10
	10
	　

	
	
	成本指标
	预算控制数
	20.401128万元
	20.401128万元
	10
	10
	　

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	社会效益
指标
	完成各项工作任务，使部门正常运转
	完成各项工作任务，使部门正常运转
	完成各项工作任务，使部门正常运转
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标
	各科室及养殖户满意度
	100%
	100%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	　

	填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。

	项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	二级生物安全兽医实验室运行维护项目

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	　
	实施单位
	丰台区动物疫病预防控制中心

	项目负责人
	崔燕滨
	　
	联系电话
	13521141747

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	9.0048
	9.0048
	9.0048
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	9.0048
	9.0048
	9.0048
	—
	100%
	—

	
	上年结转资金
	　
	　
	　
	—
	—
	—

	
	     其他资金
	　
	　
	　
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2020年需要兽医实验室开展的各类监测、检测、流行病学调查、诊断、检疫等所需的试剂、耗材（设备配件、一次性防护用品、消毒清洗等）5.5万元。实验室诊断废弃物无害化处理1万元。实验室技术人员业务技术图书资料费5千元。实验室基础设施、仪器设备及视频诊断系统日常清洁维护、保养和维修费1万元。生物实验室所需仪器设备的更新、购置货架、档案柜、试剂药品柜、门禁等设施6万元。2020年该项目合计14万元。
	1、2020年全年化验室对丰台区各类养殖场所进行了马传贫、马鼻疽、禽流感、新城疫、口蹄疫和小反刍兽疫、狂犬病等重大动物疫病的监测，共计29个养殖场户，全年共接收血液样品410份，检测样品348份，保障我区未发生重大动物疫病。
2、2020年共组织化验室人员开展了3次内训工作，针对生物安全、实验操作技能进行理论学习和实际操作的考核，使化验室工作准确率和效率均得到提高。2020年北京市动物疫病预防控制中心的区级兽医实验室比对检测，丰台区检测结果全部符合，获得满分。 
3、2020年继续与北京固废物流有限公司签订清运协议，但因疫情影响，清运预约工作很难开展，我们积极应对共清运医疗垃圾290箱，共计290kg。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	强制疫病监测份数
	348份
	348份
	10
	10
	　

	
	
	质量指标
	强制免疫疫病抗体合格率
	＞70%
	＞70%
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	监测完成情况预计12月底完工
	12月底
	12月底
	12
	12
	　

	
	
	成本指标
	预算控制数
	9.0048万
	9.0048万
	13
	13
	　

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	社会效益
指标
	保障我区2020年未发生重大动物疫病
	保障我区2020年未发生重大动物疫病
	保障我区2020年未发生重大动物疫病
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标
	养殖户满意度
	≥100%
	≥100%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	　

	填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。


	项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	机构运转经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	　
	实施单位
	丰台区动物疫病预防控制中心

	项目负责人
	刘文林
	　
	联系电话
	63816854--8309

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	6.59018
	6.59018
	6.59018
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	6.59018
	6.59018
	6.59018
	—
	100%
	—

	
	上年结转资金
	　
	　
	　
	—
	　
	　

	
	     其他资金
	　
	　
	　
	—
	　
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	保障单位职工中午工作餐
	完成保障单位职工中午工作餐工作

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	完成2020年工作日午餐保障　
	25人 
	25人
	15
	15
	　

	
	
	质量指标
	保质保量保障2020年工作日午餐质量达标
	质量达标
	质量达标
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	项目每月支付12月底完成
	12月底
	12月底
	10
	10
	　

	
	
	成本指标
	预算控制数
	6.59018万元
	6.59018万元
	10
	10
	　

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	社会效益
指标
	保障单位职工中午工作餐
	保障单位职工中午工作餐
	保障单位职工中午工作餐
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标
	各科室职工满意度
	≥100%
	≥100%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	　

	填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。

	项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	狂犬病防控项目

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	　
	实施单位
	丰台区动物疫病预防控制中心

	项目负责人
	胡雪松
	　
	联系电话
	13552670160

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	59.999951
	59.999951
	59.999951
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	59.999951
	59.999951
	59.999951
	—
	100%
	—

	
	上年结转资金
	　
	　
	　
	—
	　
	　

	
	     其他资金
	　
	　
	　
	—
	　
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	在丰台区开展动物狂犬病防控工作，提高犬猫等易感动物的狂犬病免疫率，保障人民群众生命安全。
	受2020年新冠疫情影响，动物狂犬病免疫接种点出现临时关停情况、免疫人员按疫情防控要求未能及时返岗、动物饲养者外出意愿下降等因素，犬猫等易感动物狂犬病免疫率较往年有所下降。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	丰台区动物狂犬病免疫数量
	35000只
	29040只
	12
	8.2
	受新冠疫情影响，导致数量下降，预计疫情缓解后，可恢复到35000只/年。

	
	
	质量指标
	犬猫监测流调无狂犬病病例
	0
	0
	13
	11
	受疫情影响。

	
	
	时效指标
	当年免疫工作在12月31日前完成
	12月31日前完成
	12月31日前完成
	12
	12
	　

	
	
	成本指标
	项目预算控制数
	60万
	60万
	13
	13
	　

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	社会效益指标
	丰台区动物狂犬病免疫点数量
	丰台区动物狂犬病免疫点数量
	丰台区动物狂犬病免疫点数量
	30
	21.36
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	动物狂犬病免疫点满意度
	≥90%
	≥90%
	10
	5
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	80.56
	　

	填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。


	项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	实验动物饲养费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	　
	实施单位
	丰台区动物疫病预防控制中心

	项目负责人
	张合
	　
	联系电话
	13683052185

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	1.5
	1.5
	1.5
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	1.5
	1.5
	1.5
	—
	100%
	—

	
	上年结转资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	     其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过加强饲养管理，保证清洁的饲料、饮水，定期消毒，保证实验室用实验动物的健康，确保化验室比对实验的完成。
	通过加强饲养管理，保证清洁的饲料、饮水，定期消毒，确保实验动物身体健康，完成全年化验室比对实验的采血任务。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	全年采血数
	全年采血30次
	全年采血30次
	10
	10
	　

	
	
	质量指标
	采血任务完成率
	100%
	100%
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	12月底前
	12月底前
	15
	15
	　

	
	
	成本指标
	预算控制数
	1.5万元
	1.5万元
	10
	10
	　

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	社会效益
指标
	保障我区无重大疾病流行
	确保比对实验完成
	确保比对实验完成
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	15
	14
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	化验室采血人员
	≥95%
	≥95%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	　

	填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。


	项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	无主动物收容经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	　
	实施单位
	丰台区动物疫病预防控制中心

	项目负责人
	胡雪松
	　
	联系电话
	13552670160

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	4
	4
	4
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	4
	4
	4
	—
	100%
	—

	
	上年结转资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	     其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	在丰台区开展无主动物收容工作。
	在丰台区开展无主动物收容工作。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	处理各类无主动物投诉、举报等，完成收容任务100只动物
	100只动物
	100只动物
	10
	10
	　

	
	
	质量指标
	为收容动物提供适宜的环境和饲养条件，一只一笼，避免混养完成率
	100%
	100%
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	预计12月底完成
	12月底
	12月底
	12
	12
	　

	
	
	成本指标
	预算控制数
	4万元
	4万元
	13
	13
	　

	
	效果指标(30分)
	经济效益指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	社会效益
指标
	动物收容工作满足市民需求
	动物收容工作满足市民需求
	动物收容工作满足市民需求
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	动物弃养人满意率
	≥90%
	≥90%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	　

	填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。


	项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	疫控中心病死动物收集暂存点运行维护项目

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	　
	实施单位
	丰台区动物疫病预防控制中心

	项目负责人
	张合
	　
	联系电话
	13683052185

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	4.999868
	4.999868
	4.999868
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	4.999868
	4.999868
	4.999868
	—
	100%
	—

	
	上年结转资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	     其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	对全区范围内的病死动物尸体进行收集，做到应收尽收，避免病死动物传播疾病。
	对全区范围内的病死动物尸体进行收集，做到应收尽收，避免病死动物传播疾病。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	全年收集病死动物数
	660只
	908只
	20
	20
	　

	
	
	质量指标
	收集率
	收集率100%
	收集率138%完成预期目标
	10
	10
	　

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	12月底完成
	12月底完成
	10
	10
	　

	
	
	成本指标
	预算控制数
	5万元
	5万元
	10
	10
	　

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	社会效益
指标
	保护环境卫生，保障人民身体健康
	保护环境卫生，保障人民身体健康
	保护环境卫生，保障人民身体健康
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标
	动物医院、养殖场、宠物乐园
	≥95%
	≥95%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	　

	填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。


	项目支出绩效自评表 

	（2020年度）

	项目名称
	                                 动物防疫经费

	主管部门
	北京市丰台区农业农村局
	　
	实施单位
	丰台区动物疫病预防控制中心

	项目负责人
	胡雪松
	　
	联系电话
	13552670160

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	10
	10
	10
	10
	100%
	10

	
	其中:当年财政
拨款
	10
	10
	10
	—
	100%
	—

	
	上年结转资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	     其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	年初设定目标: 
在丰台区开展畜禽动物防疫工作，落实各项防疫措施，强化技术支撑，避免发生重大动物疫情。
	1.组织开展春秋两季动物疫病防控工作，完成畜禽强制免疫。
2.组织开展日常防疫巡查，向乡镇农服中心及养殖户发放生物安全防护用品、消毒药品、病媒动物防控物资。
3.对已免畜禽开展抽样检测工作，测定强制免疫疫病平均抗体保护率。对净化疫病易感动物开展抽样检测工作，监测净化效果。
4.支付免疫应激及畜禽采样补偿。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	实际完成值(B)
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	畜禽强制免疫数500头只羽
	500头
	500头
	10
	10
	　

	
	
	质量指标
	丰台区畜禽净化疫病检出数;
强制免疫疫病平均抗体保护率
	疫病检出数量为0;   平均抗体保护率≥70%
	疫病检出数量为0;       平均抗体保护率≥70%
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	春季、秋季疫病防疫工作完成时间，春季6月前；秋季11月前完成
	11月前完成
	11月前
	15
	15
	　

	
	
	成本指标
	项目预算控制数
	10万元
	10万元
	10
	10
	　

	
	效果指标(30分)
	经济效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	社会效益
指标
	丰台区未发生重大动物疫情
	丰台区未发生重大动物疫情
	丰台区未发生重大动物疫情
	30
	28
	效果资料量化程度有待加强

	
	
	生态效益
指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	无
	无
	无
	　
	　
	　

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	畜禽养殖户满意度
	≥90%
	≥90%
	10
	8
	暂未开展满意度调查

	总分
	100
	96
	　

	


15
10

