丰台区发展和改革委员会

2020年度部门决算（草案）

目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

丰台区发展和改革委员会2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）部门机构设置、职责

区发展改革委由委机关、所属纳入规范事业单位区经济社会发展研究中心、区价格事务所（区价格认证中心）和区中小企业服务中心四部分组成,共14个内设机构。

我委具体承担15项工作职责，核心概括为“谋划长远发展、协调推进改革、调节经济运行、人口调控管理、扶贫支援合作及工业行业管理”。

（二）人员构成情况

本部门行政编制共有行政编制53人，实际46人；事业编制26人，实际19人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计26176.57万元，比上年增加6659.76万元，增长34.14%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计25935.20万元，比上年增加6788.78万元，增长35.46%，其中：财政拨款收入25935.20万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计24605.94万元，比上年增加5538.91万元，增长29.05%，其中：基本支出2110.11万元，占支出合计的8.58%；项目支出22495.84万元，占支出合计的91.42%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计26176.57万元，比上年增加6659.76万元，增长34.14%。主要原因：发改委每年重点专项工作不同，相应的项目经费有所调整。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出24539.94万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出13493.99万元，占本年财政拨款支出54.99%；教育支出7.34万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出223.57万元，占本年财政拨款支出0.91%；卫生健康支出6万元，占本年财政拨款支出0.02%；援助其他地区支出10430万元，占本年财政拨款支出42.5%；住房保障支出336.17万元，占本年财政拨款支出1.37%；灾害防治及应急管理支出42.86万元，占本年财政拨款支出0.17%；抗疫特别国债安排的支出66万元，占本年财政拨款支出0.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算13493.99万元，比2020年年初预算增加8013.71万元，增长146.23%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2020年度决算446.52万元，比2020年年初预算增加446.52万元。主要原因：预算执行过程中根据新增任务调整追加安排的预算，调整预算项目为“十四五”时期前期课题研究及规划。

“发展与改革事务”2020年度决算13006.48万元，比2020年年初预算增加7528.84万元，增长137.45%。主要原因为：预算执行过程中由于工作任务和疫情原因对预算有所调整或追加，调整项目为3A级以下景区门票定价成本监审经费、丰台区产业研究政策咨询服务经费、出京人员核酸检测服务经费、2019年第一批企业政策兑现资金（重点实验室或企业技术中心）、2019年第一批企业政策兑现资金（存量企业综合贡献企业）、“十四五”配套经费、2019年扶贫援合全过程管理工作经费、疏解一般制造业经费、丰台区公共资源交易平台建设项目尾款、丰台区应对新冠肺炎疫情支持企业发展第二批政策兑现资金、办公设备购置经费、丰台区中小企业工作服务经费。

“组织事务”2020年度决算40.99万元，比2020年年初预算增加2.64万元，增加1452.65%。主要原因为组织部在年中统筹安排了挂职干部经费。

2、“教育支出”(类)2020年度决算7.34万元，比2020年年初预算减少5.42万元，下降42.48%。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算7.34万元，比2020年年初预算减少5.42万元，下降42.48%。主要原因：根据工作需要，按照务实、高效、节俭的原则，科学合理安排进修及培训预算计划。

3、“社会保障和就业支出” (类)2020年度决算223.57万元，比2020年年初预算增加1.17万元，增加0.53%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2020年度决算223.57万元，比2020年初预算增加1.17万元，增长0.53%。主要原因：在职人员养老保险及公积金基数调整。

4、“卫生健康支出”(类) 2020年度决算6万元，比2020年初预算减少3万元，减少50%，其中：

“行政事业单位医疗”2020年决算6万元，比2020年初预算增加3万元，增加100%。主要原因是一位离休干部去世，减少支出了离休干部医疗统筹金。

6、“援助其他地区支出”（类）年度决算10430万元，比2020年初预算增加390万元，增长3.88%,其中：

“其他支出”（款）2020年度决算10430万元，比2020年初预算增加390万元，增长3.88%,.主要原因：预算执行过程中根据新增任务和疫情原因调整追加安排的预算，追加项目包括：区级扶贫支援资金,湖北省十堰市张湾区新型冠状病毒肺炎疫情防控资金。

7、“住房保障支出 ”（类）2020年度决算336.17万元，比2020年年初预算减少25.95万元，增长7.17%，其中：

“住房改革支出”（款）2020年度决算336.17万元，比2020年年初预算增加万元，增长7.17%。主要原因是基数变动

8、“灾害防治及应急管理支出” （类）2020年度决算42.86万元，比2020年年初预算减少7.03万元，减少14.09%，其中：

“应急管理事务”（款）2020年度决算42.86万元，比2020年年初预算减少7.03万元，减少14.09%。主要原因是安全员养老基数有所调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出66万元，主要用于以下方面（按大类）：抗疫相关支出66万元，占本年财政拨款支出0.27%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“抗疫相关支出”2020年度决算66万元，比2020年年初预算增加66万元，增长（下降）0.25%。其中：

“丰台区应对新冠疫情支持商务服务企业发展项目”2020年度决算66万元，比2020年年初预算增加66万元。主要原因：因疫情原因，工作需要。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出211.01万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、3个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0.42万元减少0.42万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.42万元减少0.42万元。主要原因：未产生公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计113.23万元，比上年增加15.88万元，增加原因：根据政策统一调整。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额690.11万元，其中：政府采购货物支出8.50万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出681.61万元。授予中小企业合同金额610.61万元，占政府采购支出总额的88.48%，其中：授予小微企业合同金额511.61万元，占政府采购支出总额的74.13%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算750.18万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市丰台区发展和改革委员会对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目41个，占部门项目总数的100%，涉及金额22495.84万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额4789.82万元，评价得分在90（含）-100分的1个。单位自评项目40个，涉及金额17706.02万元，评价得分在90（含）-100分的40个。

二、项目绩效评价报告

- （一）基本情况

- 1.项目概况

- 为深入落实北京市高质量发展战略，进一步构建全区高精尖经济结构，根据《丰台区关于优化营商环境的若干措施》（丰政发〔2018〕13号,以下简称“营商环境二十条”），对符合首都功能定位和高精尖产业方向，符合政策规定且区域综合贡献程度较高的园区外企业给予政策支持。

- 根据营商环境二十条分工安排，区发展改革委负责园区外企业部分条款的兑现工作，具体内容如下：

- 第五条：对符合首都功能定位和高精尖产业方向、当年区域综合贡献300万元（含）以上且增长率达到20%（含）以上的企业，按其年度区域综合贡献的20%给予发展资金支持，最高不超过1000万元

- 第七条：对首次获得认定或新引进的国家级重点实验室或企业技术中心给予150万元一次性资金支持对首次获得认定或新引进的市级重点实验室或企业技术中心给予50万元一次性资金支持。

- 2.项目绩效目标

- 按照全年工作安排，2020年2月启动2019年度第一批企业政策兑现工作，筛选形成2019年符合营商环境二十条第五条和第七条企业名单。最终2020年7月完成全部兑现工作。

- 我委预算绩效目标为66家企业，涉及资金4864.9万元。具体包括：一是支持高精尖产业发展，对符合政策的65家区域综合贡献高企业给予资金支持，涉及资金4814.9万元。二是促进企业创新发展，对获批市级企业技术中心的1家企业给予资金支持，涉及资金50万元。

- 绩效评价工作开展情况；

- 1.绩效评价目的、对象和范围

- （1）评价目的

- 运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对2019年企业政策兑现资金项目支出进行评价，以考核、衡量项目使用资金的绩效。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，进一步改进和加强财政支出管理。

- （2）评价对象和标准

- 一是对符合首都功能定位和高精尖产业方向、当年区域综合贡献300万元（含）以上且增长率达到20%（含）以上的企业，按其年度区域综合贡献的20%给予发展资金支持，最高不超过1000万元。对于纳入新引进企业的支持对象不再重复支持。

- 二是对首次获得认定或新引进的国家级重点实验室或企业技术中心给予150万元一次性资金支持对首次获得认定或新引进的市级重点实验室或企业技术中心给予50万元一次性资金支持。

- 2.绩效评价方法、指标体系

- （1）评价方法

- 本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益型的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合项目特点，评价方法主要采用比较法、专家评议法、问卷调查法等开展工作，通过对被服务对象进行走访，就服务满意度进行调查问卷，对目标预期与实施效果比较，进行定性和定量分析。

- （2）评价指标体系

- 根据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》，评价工作组结合项目的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，参照“北京市财政支出项目绩效评价指标体系”，将原则性和灵活性有机结合，制定了企业政策兑现资金绩效评价指标体系。

- 其中：一级和二级指标参照“北京市财政支出绩效评价指标体系”，没有调整，而三级指标是根据2019年企业政策兑现资金项目的特点而设置。

- 3.绩效评价工作过程

- （1）前期准备

- 组建评价工作组。根据任务分工，丰台区发展和改革委员会组成评价工作组，并明确成员职责。

- 准备项目评价工作方案。先期对相关资料进行研究，了解项目基本情况，评价工作组到项目单位进行调研，了解项目立项背景，由项目单位收集并提供资料，在此基础上形成项目绩效评价工作方案。

- （2）现场核查

- 了解绩效目标设立及完成情况。

- 了解项目效益完成情况

- （3）资料信息汇总

- 评价工作组参照项目绩效评价资料清单，结合被评项目实际情况，收集与项目相关的决策、管理和绩效资料。

- 按照指标体系内容和评价重点，工作组对资料进行分类归集、整理，装订成册，形成资料手册，提供给专家进行审阅评议。

- （4）评价分析与沟通反馈

- （5）评价工作组结合现场核查、专家评审意见以及各项目单位提供的基础信息，对项目进行综合分析评价，撰写项目绩效评价报告。报告形成后，征求各项目单位、专家的意见，针对重点内容进行了反复沟通，修改完善绩效评价报告。

- （三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

- 1.项目经济性分析

- 通过实施企业政策兑现，特别是在2020年疫情期间开展此项工作，切实有助于减轻疫情对企业生产经营带来的影响，帮助企业渡过难关、稳定发展。

- 2.项目效率性分析

- （1）项目实施进度

- 自2020年2月启动此项目，按计划于2020年7月完成政策兑现资金拨付工作，符合年度政策实施时间计划要求。

- （2）项目完成质量

- 我委根据营商环境二十条第五条和第七条，按照兑现流程对企业进行筛选和审核，做到符合条件的企业全覆盖，应奖尽奖。按照预期绩效目标，企业政策兑现资金支持对象均为符合我区高精尖产业发展定位、对区域综合贡献程度较高、创新能力强的企业，获得政策支持企业在行业发展中具有一定的引领和带动作用，项目整体完成质量较高。

- 3.项目效益性分析

- （1）项目预期目标完成情况

- 严格落实营商环境二十条关于“加大驻区企业发展扶持力度”政策条款实施要求，对64家符合支持条件的企业，兑现金额4789.82万元，实现了对驻区重点高成长企业的发展支持。

- 通过政策兑现有力促进了优质企业充分、规范、高效地享受各项优惠政策，在为企业做大做强、创新发展注入新“养分”的同时，也在一定程度上提升了区域税收，支撑经济高效可持续发展。同时，有利于我区树立良好营商环境形象，提高对优质企业和产业要素资源的吸引力、凝聚力。

- （2）项目社会效益及可持续性影响

- 通过本项目的落地实施，对企业、产业和区域发展都带来了深刻的影响，社会效益明显，取得了积极成效。

- 有助于聚焦重点高成长企业发展，提高企业的根植性和引领性。作为一项择优性政策，本项目的核心导向是对区域综合贡献300万以上且增速达到20%以上的企业给予发展扶持。对于企业而言，在不同的成长阶段有不同的发展需求，也需要不同的政策支持和引导，这些都将成为企业做大做强中的动力支撑。通过本项目的实施兑现，集中支持一批符合区域功能定位和高精尖产业发展的高成长性企业，增强企业的内生发展动能，提高企业对区域的认可度，成为高精尖产业体系建设的核心节点，发挥在区域经济高质量发展中的引领和带动作用。

- 有助于聚焦高精尖产业结构建设，提升产业发展生态和配套支撑。企业政策的切入点是对单个企业的支持，落脚点是实现对区域产业发展的支撑。通过本项目的实施落地，为符合全区高精尖产业方向的重点企业提供资金支持，在实现单个企业做大做强的同时，进一步优化高精尖产业发展政策环境，为吸引和凝聚更多的高端企业提供有力支撑，为特色产业培育和产业品牌打造提供潜在动力，对全区产业结构调整升级和经济转型发展具有可持续的影响。

- 有助于聚焦功能定位实现和高质量发展，提高区域营商环境品质。新版城市总规和首都发展新战略下，各区都在积极谋划新一轮的转型发展，纷纷出台具有竞争力和创新性的政策措施，改革优化营商环境，寻求新时期的发展突破。作为中心城区，通过以企业为导向的政策兑现实施，有利于改善区域营商环境品质，提高区域竞争位势，吸引更多符合条件的高端要素和资源落地，支撑和服务功能定位实现。

- （3）服务对象满意度

- 为进一步了解营商环境二十条政策实施效果，我委制定了《企业调查问卷》，对获得2019年度政策支持的部分企业进行了回访。旨在了解：企业对我区政策的知晓情况、企业对丰台区营商环境是否满意、我区采取的政策支持对企业高质量发展是否有帮助、企业获得支持的方式是否便捷，以及企业的意见和建议等。

- 我委随机抽取了20家获得2019年度综合贡献高奖励的企业，采取电话回访的方式开展问卷调查，调查结果显示：企业均了解我区政策相关条款，满意度为100%，我区的政策支持对企业起到帮助或激励作用，企业获得支持的方式方便快捷。

- 此外，2020年受到疫情影响，部分企业确实存在经营困难、流动资金不足的问题。2021年初，一家获得政策支持的企业给我委送来了锦旗表示感谢；部分企业当面或电话表示，面对疫情，“营商环境二十条”是雪中送炭，让企业感受到了政府的温暖。

- （四）绩效评价指标分析；

- 1.项目决策过程

- （1） 2020年2月，我委启动2019年度第一批企业政策兑现工作。与区税务局签订保密协议，获得2019年度区域综合贡献50万元以上的企业名单。

- （2）严格落实营商环境二十条要求，坚持公平客观的原则，根据第五条、第七条，筛选符合条件的企业名单。对筛选出的企业严格审查，不符合区域产业发展方向的企业，不予以政策支持。

- （3）拟兑现名单形成后，4月16日，我委组织召开2019年度企业政策兑现部门联合评审会，就拟兑现企业2019年是否存在安全生产、环境污染、违法违规等相关问题，充分征求区税务局、市场监管局、应急管理局、生态环境局、公安分局意见；是否存在重复支持情况征求区财政局、区科技信息化局、区金融办、区投资促进中心、丰台园管委、丽泽管委和丰台发展投资公司意见。

- （4）在部门联合评审会后，我委充分采纳相关单位意见，确定拟兑现企业名单及金额，征求区财政局意见。区财政局同意后，我委向区政府报送关于2019年度第一批企业政策兑现的请示。

- （5）6月4日，该企业政策兑现名单通过第94次区政府常务会议审定。

- （6）6月24日，该企业政策兑现名单通过委党组审定。

- 整个决策过程严格遵循相关程序要求，确保符合条件的企业全覆盖，通过层层审查确保兑现结果的公平公正。

- 2.项目过程情况

- 2019年度第一批政策兑现企业名单经第94次区政府常务会议审定后，我委根据区政府办印发的会议纪要，起草《北京市丰台区发展和改革委员会关于拨付2019年度第一批企业政策兑现资金的函》（丰发改函〔2020〕31号），商区财政局拨付资金至我委。

- 区财政局将该项目涉及的4814.9万元资金下达我委后，我委形成《关于2019年度第一批企业政策兑现有关事宜的请示》，经委党组会审议通过后，联系企业开展资金拨付工作。

- 3.项目产出情况

- 2020年，区财政局批复我委2019年第一批企业政策兑现资金4814.9万元，2020年6月下达预算通知。

- 该项目实际到位资金4789.82万元，实际支出4789.82万元，其中支付63家符合条件的综合贡献的存量企业4739.82万元，支付1家获批市级企业技术中心企业50万元。结余资金25.08万元，财政已收回。放弃政策奖励的2家企业分别是：安德普泰（北京）医疗器械有限公司，应奖励金额42.19万元；北京德利天成建筑工程有限公司，应奖励金额32.89万元。

- 由于两家企业放弃政策奖励资金共计75.08万元，经与区财政局沟通，将对获批市级企业技术中心的1家企业50万元奖励资金纳入此项目支出。

- 4.项目资金管理情况

- 项目资金采用国库授权支付。按照我委三重一大制度、《机关经费支出管理办法》等要求，5万元以上资金支出时需上委党组会集体研究决定，审议通过，支票领用单需要项目经办人、项目所属科室负责人、科室主管领导、财务主管领导逐级签字，按照程序拨付相应资金。

- （五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

1.绩效目标的设定不够具体、细化。部分项目的指标设定过于宽泛，不具有可衡量性。

2.绩效意识有待升。部分项目未及时、完整的收集项目过程的文件资料，部分项目绩效信息未能完整、充分体现。

- 3.预算指标体系建立不健全。绩效评价制度建立难度较大、指标体系设定较为简单。

- （六）有关建议。

1.提高绩效目标和指标设定的明确性和可量化性，使绩效目标和指标设定能够全面反映项目的基本内容和要求。

2.加强对绩效目标完成情况的跟踪管理、督促检查，及时收集、整理绩效信息，确保绩效完成情况有据可依、数据详实。

- 3.对预算执行有差异的项目，及时了解执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

- 三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（  2020  年度）

| 项目名称 |  | “十四五”配套经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 崔 博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656322 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 |  | 13.519 |  | 10 |  | 9.013% |  | 1 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 150 | 150 |  | 13.519 |  | — |  | 9.013% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 有序开展“十四五”规划宣传、印刷、会议等配套工作。 |  |  |  |  |  | 开展了“十四五”规划15个项目（前期研究课题和专项规划）的招标工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展了区发展改革委“十四五”课题和规划招标工作 |  |  | “十四五”规划15个项目（前期研究课题和专项规划）的招标工作 | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 选出优质课题组 |  |  | 课题组能力优秀 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 快速提供配套支撑，2020年完成为“十四五”规划起草编制工作选定课题组招标工作 |  |  | 2020年内通过招标等方式选定课题组，快速开展“十四五”规划起草编制工作 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 前期课题和规划严格控制成本，不允许超过预设金额。 |  |  | 严格控制资金，不得超预算 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为谋划丰台未来五年蓝图做好支撑 |  |  | 谋划丰台未来五年蓝图做好支撑 | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为做好“十四五”规划提供支撑 |  |  | 以定性研究和定量研究等方式，为“十四五”规划开展持续支撑 | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 有关材料为“十四五”规划纲要进行支撑的满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年中小企业发展专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郝祺君 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656038 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 20 |  | 10 |  | 66.7% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 30 | 30 |  | 20 |  | — |  | 66.7% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 打造具有丰台区特色创新创业品牌赛事活动，搭建优秀企业(项目)展示的平台、政府主管部门、行业专家、投资机构和参赛企业对接交流的平台。通过为中小企业和创业者提供专场培训、投资对接、宣传展示、经验分享和互动交流等多种形式的服务，发掘和培育一批“专精特新”优秀企业和优秀团队。 |  |  |  |  |  | 为提升资金使用效率，经各部门协商，参照2019年做法，整合多项比赛的区级赛事，打造具有丰台区特色创新创业品牌赛事活动——“创业丰台2020”创新创业大赛。该活动同时作为“创客北京2020”中小企业创新创业大赛丰台分赛区赛事。根据大赛总体方案，对一、二、三等奖获奖项目给予资金奖励，奖金共计30万元（区人力社保局支付奖金10万元，我委支付奖金20万元）。“创业丰台2020”创新创业大赛暨“创客北京2020”中小企业创新创业大赛丰台分赛区大赛于5月中旬启动，7月中旬结束，共有50个项目申请参赛，评选出一、二、三等奖各1、2、3名（一等奖奖金9万元、二等奖奖金6万元、三等奖奖金3万元），我委支付奖金20万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 大赛共征集项目59个，向北京市市赛推荐项目36个 |  |  | 完成 | 达成 预期 指标 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 10家企业获丰台区赛奖励，4家企业进入北京市赛100强，1家企业获得市赛第一名特等奖，1家企业进入创客中国全国24强 |  |  | 完成 较好 | 达成 预期 指标 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成 |  |  | 完成 | 达成 预期 指标 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 所用奖金20万全部用于奖金支出 |  |  | 预算控制范围内 | 达成 预期 指标 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 大赛最终有59个符合报名条件的项目参赛，涉及文化创意、人工智能、医疗健康、现代农业、疫情防控等多个领域,涵盖高校毕业生、留学归国人员、企事业单位科研人员等多个群体，获奖的项目除获得现金奖励外，还可优先获得竹海最高500万投资意向，100平米国际化共享办公空间，免费注册落地，同时享受区人力社保局最高300万“创业担保贷款”、区中小企业最高2000万“助保贷”等多项奖励 |  |  | 完成 较好 | 达成 预期 指标 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 创客北京2020创新创业大赛丰台区赛事，深入响应北京构建四个中心的号召，深入北京构建高精尖产业结构，激发区域创新创业氛围，提供额有效保障，不仅推动了创业，推动经济结构调整，刺激了经济发展，同时也以创业带动了就业。 |  |  | 完成 较好 | 达成 预期 指标 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 大赛对于北京创新创业生态构建起到了非常积极的作用。 |  |  | 完成 较好 | 达成 预期 指标 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 创客北京创新创业大赛已经成为北京硬科技方向的品牌专业赛事，大赛不仅为创业选手提供了丰厚的大赛奖金支持，同时也为北京推动大众创业万众创新，同时也成为北京构建高精尖产业结构的重要抓手。 |  |  | 完成 较好 | 达成 预期 指标 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务满意度超过90% |  |  | 完成 较好 | 达成 预期 指标 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 出京人员核酸检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙庆霞 |  |  |  | 联系电话 |  | 83656038 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 19.44 | 19.44 | 7.047 |  | 10 |  | 36% |  | 4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 19.44 | 19.44 | 7.047 |  | — |  | 36% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 做好北京市突发公共卫生事件应急响应级别二级期间的重点企业复工复产服务工作，解决因业务发展需要急需出京的企业员工新冠肺炎病毒核酸检测需求，助力企业正常开展业务，服务企业发展，开展对丰台区139家重点“服务包”企业因业务发展需要急需出京的员工免费新冠肺炎病毒核酸检测服务。 |  |  |  |  | 为重点企业急需出京人员783人提供了免费的新冠肺炎病毒核酸检测服务。根据当时疫情状况、费用标准及申请人数，预测120元/人，每天约60人，检测需求27天，共计19.44万元。实际检测人员减少，费用减少（采用混检方式90元/人），实际使用7.047万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 |  | 对符合条件的申请人员进行检测。 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 切实满足重点企业急需出京人员核酸检测需求 |  | 及时安排检测，出具有效检测报告。 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 高效出具有效检测报告。 |  | 24小时内出具。 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 检测费用 |  | 根据市发展改革委、市财政局文件要求。 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 助力企业疫情期间正常开展业务 |  | 满足企业人员出京需求 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 做好疫情期间重点企业复工复产服务 |  | 协助企业开展业务。 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 聚焦重点企业长远发展 |  | 促进企业业务保持持续性 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受企业欢迎 |  | 受到欢迎 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2019年第二批企业政策兑现资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张静 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656322 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4923.8 | 4923.8 |  | 4923.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 4923.8 | 4923.8 |  | 4923.8 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《丰台区关于优化营商环境的若干措施》（丰政发〔2018〕13号），我委会同相关部门在2019年度第一批企业政策兑现基础上,开展2019年度第二批企业政策兑现有关工作，提出兑现建议：针对符合“新引进企业”和“存量企业综合贡献”的企业，第二批按50%的比例兑现（第一批已兑现50%）。针对符合“楼宇高精尖产业发展、创新创业孵化、科技进步奖、高管个税返还”的企业，100%全额兑现。 |  |  |  |  |  | 2019年度第二批企业政策兑现工作，我委负责“存量企业综合贡献高奖励”和“企业高管个税奖励”两个领域、70家企业、69位企业高级管理人员的资金拨付工作，涉及资金4923.8万元。一是支持高精尖产业发展,存量企业综合贡献方面。2019年第二批符合条件的园区外企业63家，兑现资金4739.82万元。二是加强人才服务保障，企业高管个税奖励支持方面。2019年第二批符合条件的园区外企业7家、企业高级管理人员69位，兑现资金183.98万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 企业数量 |  |  | 70家 | 70家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 存量企业综合贡献 |  |  | 聚焦重点高成长企业 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 企业高管个税奖励 |  |  | 重点企业的高级管理人员 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 当年支出 |  |  | 4923.8万元 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 政策奖励额度 |  |  | 根据具体领域和条款开展奖励 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 支持高精尖产业发展 |  |  | 关注企业区域综合贡献和成长速度 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 支持企业创新发展 |  |  | 关注企业在创新领域发展 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 加强人才服务保障 |  |  | 重点关注企业高级管理人员 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 聚焦区域功能定位和企业高质量发展 |  |  | 提高区域竞争位势，支撑和服务功能定位实现 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 企业满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 丰台区产业研究政策咨询服务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘影 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656378 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 10 |  | 10 |  | 33% |  | 3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 30 | 30 |  | 10 |  | — |  | 33% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.梳理丰台区当前政策，进行比对分析，并提出政策制定建议。 2.协助我委研究制定产业政策。 |  |  |  |  |  | 1.梳理丰台区现行扶持政策，进行比对分析，并提出政策制定建议。 2.协助研究制定“丰九条”。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 梳理丰台区当前政策 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 与全市及其他区产业政策进行比对分析，并提出政策制定建议。 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 协助研究制定产业政策 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 本年度内完成 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年12月前完成 |  |  | 2020年12月31日前 | 2020年8月31日 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算10万 |  |  | 10万 | 10万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 支持高精尖产业发展 |  |  | 政策出台 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 助力企业做优做强 |  |  | 政策出台 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动优质企业在丰台 加速聚集、快速发展。 |  |  | 政策出台 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 对实施效果满意 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 丰台区营商环境考核评价工作研究经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李阳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656038 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 16 | 16 |  | 16 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 16 | 16 |  | 16 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 16 | 16 |  | 16 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成2019年北京市营商环境迎评，确保我区营商环境评价排名在全市名列前茅。 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：通过聘请第三方提供的迎接全市开展营商环境评价工作全方位的咨询服务和全区有关部门的配合支持，我区按要求完成了网络填报、样本报送等工作，根据市商务局、市统计局通报的结果显示，2019年我区营商环境评价排名在全市第4位。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 报送样本库、网络填报数据 |  |  | 完成预期指标 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成2019年北京市营商环境迎评 |  |  | 实现预期指标 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按市级要求时间完成 |  |  | 实现预期指标 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数16万元 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 营商环境得到改善 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 我区营商环境在全市排名前6 |  |  | 全市排名第4 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续优化营商环境 |  |  | 优化营商环境 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 企业满意度 |  |  | 得到提升 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 丰台区应对新冠肺炎疫情支持企业发展第二批政策兑现资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘影 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656378 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 66.22281 | 66.22281 |  | 66.22281 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 66.22281 | 66.22281 |  | 66.22281 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加快落实减轻疫情影响惠企政策，支持企业渡过难关、稳定发展。印发《丰台区关于应对新冠肺炎疫情支持企业发展的若干措施（暂行）》（丰政办发〔2020〕4号），并针对本部门负责的条款制定实施细则。支持医用防护服、口罩等疫情防控急需医用物资生产企业复工生产、扩大产能，帮助企业解决恢复生产过程中的原材料、厂房、人员、运输等要素保障问题。对急需医用物资生产企业及为其提供空间、物业等支持的企业给予适当补助，最高不超过 150万元。 |  |  |  |  |  | 区发展改革委兑现疫情防控重点企业补助政策，制定《关于对疫情期间丰台区疫情防控重点企业资金补助的实施细则》，经公开征集、筛选、审核、征求意见，遴选出拟补助企业2家，兑现资金662228.1元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 遴选支持符合条件的企业 |  |  | 不少于2家 | 2家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 遴选支持急需医用物资生产企业 |  |  | 不少于1家 | 1家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 遴选支持为急需医用物资生产企业提供生产空间支持的企业 |  |  | 不少于1家 | 1家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 及时将补助资金拨付至企业，整理企业度过疫情难关 |  |  | 当年拨付补助资金 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 政策奖励额度不超过财政预算要求 |  |  | 不超过财政预算要求 | 662228.1元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 支持医用物资生产企业复工复产、扩大产能 |  |  | 支持医用物资生产企业不少于1家 | 1家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 帮助企业渡过难关 |  |  | 获得补助企业平稳度过疫情难关 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 支持疫情防控重点企业 |  |  | 支持急需医用物资生产企业，和为其提供生产空间支持的企业 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 企业满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 丰台区镇村企业统计和经济运行监测服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郝祺君 |  |  |  |  | 联系电话 | 83656038 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 6 | 10 |  | 60% |  | 6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 10 | 10 |  | 6 | — |  | 60% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成丰台区三乡两镇约300家镇村企业经济数据统计月报、预报、季报工作，每月形成上一月情况简析；完成镇村企业经济数据统计年报，按照要求撰写年度分析报告；完成镇村企业专项调查；每月开展30家镇村企业访谈，并于每月25日形成上一月度企业访谈报告。 |  |  |  |  |  | 实际已完成丰台区290家镇村企业全年数据统计预报、月报（含调查问卷）、季报、年报、专项调查问卷、月度企业访谈工作，并按照要求撰写报告。根据与该公司签订的合同，合同执行日期为自合同签订之日起至2020年3月31日止；项目共计10万元，双方签订合同后，先行支付合同金额的30%，2020年底支付合同金额的30%，项目2020年3月31日执行结束验收合格后，支付剩余合同金额的40%。因此该项目2020年支付进度为60%。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 监测企业数量 |  |  | 290家 | 290家 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 每月访谈村镇企业数量 |  |  | 30家 | 30家 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 专项调查问卷数量 |  |  | 879份 | 879份 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 提交数据审核 |  |  | 完成较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 审核员参培率 |  |  | 完成较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 审核员复核合格率 |  |  | 完成较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时开展并完成企业检测任务 |  |  | 完成较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 按时上报进度 |  |  | 完成较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 突发问题及时反馈处理 |  |  | 完成较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按要求使用经费 |  |  | 10万元 | 10万元 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 协助区发改委掌握镇村企业经济运行情况 |  |  | 完成较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 协助区发改委掌握企业经济发展趋势 |  |  | 完成较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 采用线上统计、监测方式 |  |  | 完成较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为政府制定政策提供依据 |  |  | 完成较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 组建专项工作组，保障项目执行 |  |  | 完成较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 严格按照国家要求开展并完成监测、专项调查、访谈工作 |  |  | 完成较好 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 及时反馈监测、专项检查、访谈中出现的问题 |  |  | 完成较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 丰台区中小企业工作服务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郝祺君 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656038 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 11.3 | 11.3 |  | 11.295 |  | 10 |  | 99.96% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 11.3 | 11.3 |  | 11.295 |  | — |  | 99.96% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 为加强中小企业专项资金管理，提高财政资金使用效率，促进中小企业健康发展，丰台区发展改革委委托第三方专业机构，开展2016-2018年度中小企业发展专项资金绩效评价工作。2. 委托中介机构开展促进丰台区中小企业发展相关工作。 |  |  |  |  |  | 1.以《丰台区促进中小企业发展专项资金管理暂行办法》为主要依据，重点围绕2016-2018年度全区中小企业专项资金支持情况，聚焦总体情况、实施进展、发展绩效三个维度，对实施情况进行综合性评价，充分反映其进展成效，深入剖析实施中存在主要问题，并提出改进措施建议，形成绩效评价报告。2.形成《丰台区中小企业发展情况报告》 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成《丰台区2016-2018年度中小企业发展专项资金绩效评价报告》 |  |  | 完成报告 | 达成预期指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成《丰台区中小企业发展情况报告》 |  |  | 完成报告 | 达成预期指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 绩效评价报告能指导财政资金使用 |  |  | 报告质量良好 | 达成预期指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 发展情况报告能指导中小企业发展 |  |  | 报告质量良好 | 达成预期指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年底前完成绩效评价报告 |  |  | 完成报告 | 达成预期指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 2020年底前完成发展情况报告 |  |  | 完成报告 | 达成预期指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制在资金总额范围内 |  |  | 成本控制在4.5万元以内 | 达成预期指标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 预算控制在资金总额范围内 |  |  | 成本控制在6.8万元内 | 达成预期指标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 通过发展中小企业为全区经济发展提供支撑 |  |  | 完成较好 | 达成预期指标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 明确中小企业发展规律，理清未来发展路径 |  |  | 完成较好 | 达成预期指标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意 |  |  | 完成较好 | 达成预期指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 全区优化营商环境工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李阳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656038 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 43 | 43 |  | 1.5946 |  | 10 |  | 3.71% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 43 | 43 |  | 1.5946 |  | — |  | 3.71% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组织开展营商环境评价各项工作，确保我区营商环境排名在全市名列前茅。 |  |  |  |  |  | 因2020年北京市营商环境评价未在当年开展，该笔预算未按计划支出，仅支出15946元按照市级要求购买《中国营商环境报告2020》。剩余资金已结转至2021年，已于2021年4月签订服务合同，目前已支出20万。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购买《中国营商环境报告2020》 |  |  | 订阅70本 | 70本 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 全部发放至各单位 |  |  | 全部发放 | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时发放 |  |  | 按时发放 | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按照标准购买了书籍 |  |  | 按标准购买 | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 营商环境得到改善 |  |  | 营商环境得到改善 | 营商环境得到改善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升优化营商环境 |  |  | 提升优化营商环境 | 营商环境水平得到提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 各单位学习《中国营商环境报告2020》先进经验做法，提升本单位工作水平 |  |  | 各单位学习《中国营商环境报告2020》先进经验做法，提升本单位工作水平 | 各单位学习先进经验做法，工作水平得到提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各单位满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  | 因2020年北京市营商环境评价未在当年开展，该笔预算未按计划支出。进一步加强预算编制的精准性和科学性。 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2020  年度）

| 项目名称 |  | "十四五"时期前期课题研究及规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 崔 博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656322 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 680 | 680 |  | 446.52 |  | 10 |  | 65.7% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 680 | 680 |  | 446.52 |  | — |  | 65.7% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 有序开展“十四五”规划前期研究课题及专项规划有关工作，为“十四五”规划纲要编制进行支撑。 |  |  |  |  |  | 推动34个“十四五”规划前期研究课题完成中期评审，统筹38个专项规划完成初稿，并对“十四五”规划纲要进行了相应支撑。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 研究11个前期课题 |  |  | 完成 | 持续推进 | 5 |  | 4 |  | 材料需同市级和区“十四五”总纲衔接，多项市级指标等重要内容未能出台，区级“十四五”规划纲要也因面临市级衔接未能出台，影响项目进度，后续将加强沟通，尽快完成衔接发布等工作。 |  |
|  |  |  | 编制5个规划 |  |  | 完成 | 持续推进 | 5 |  | 4 |  | 材料需同市级规划和“十四五”总纲衔接，多项市级指标等重要内容未能出台，市级“十四五”规划纲要也因面临同国家级衔接未能出台，影响项目进度，后续将加强沟通，尽快完成衔接发布等工作。 |  |
|  |  | 质量指标 | 11个课题支撑规划 |  |  | 分阶段对“十四五”总纲和专项规划进行支撑 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 4个专项规划对“十四五”总纲形成支撑 |  |  | 分阶段对“十四五”总纲进行支撑 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 11个课题年内开展对“十四五”纲要支撑，对专项规划支撑。 |  |  | 对“十四五”纲要进行支撑，对专项规划支撑。 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 4个专项规划年内开展对“十四五”总纲的支撑，1个规划总纲年内起草报送上会。 |  |  | 对“十四五”总纲支撑。 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 11个前期课题严格控制成本，不允许超过预设金额。 |  |  | 严格控制资金，不得超预算 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 5个规划严格控制成本，不允许超过预设金额。 |  |  | 严格控制资金，不得超预算 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 11个课题招标或比选时尽量节省资金 |  |  | 严格把关，节约财政资金，挑选优质低价供应商 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 5个规划招标或比选时尽量节省资金 |  |  | 严格把关，节约财政资金，挑选优质低价供应商 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 谋划丰台未来五年蓝图 |  |  | 谋划丰台未来五年蓝图 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 11个前期研究持续对专项规划和“十四五”总纲进行支撑 |  |  | 通过定量研究和定性研究对专项规划和“十四五”总纲进行支撑 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 通过研究编制4个专项规划，持续为“十四五”总纲进行支撑，起草形成1个规划总纲 |  |  | 通过定量研究和定性研究对专项规划和“十四五”总纲进行支撑 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 有关材料为“十四五”规划纲要进行支撑的满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 有关材料为“十四五”规划纲要进行支撑的满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 辛庄村办事大厅经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘影 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656378 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 44 | 44 |  | 34.849051 |  | 10 |  | 79.2% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 44 | 44 |  | 34.849051 |  | — |  | 79.2% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据区委常委会关于开展软弱涣散基层党组织整顿工作的安排，我委为长辛店镇辛庄村的结对帮扶单位。为方便群众办事，解决村委会办公场所不足问题，支持辛庄村对外办事大厅装修改造项目。 |  |  |  |  |  | 在对外办事大厅装修改造前，辛庄村委会对项目初步估算，申请预算44万元。在项目实施结束后，根据第三方出具的工程结算审核报告，审定项目最终金额为648490.51万元。其中长辛店镇社保所支持资金30万元，我委对剩余资金缺口348490.51元予以支持。 对外办事大厅在原办公环境基础上进行了装修改造，承载警务教育宣传工作室、图书馆、档案室等功能，同时包含辛庄村委会各职能机构办公场所，较大改善了村委会办公环境和对外形象。 |  |  |  |  |  |  |
| 1绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持对外办事大厅装修改造 |  |  | 1处 | 完成 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 对外办事大厅承载警务教育宣传工作室、图书馆、档案室等功能 |  |  | 对外办事大厅功能丰富，环境大幅提升 | 完成 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年内拨付资金 |  |  | 年内拨付资金 | 完成 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 政策奖励额度不超过财政预算要求 |  |  | 不超过财政预算要求 | 完成 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 解决村委会办公场所不足问题 |  |  | 包含村委会下设机构办公场所 | 完成 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 较大改善村委会办公环境 |  |  | 村委会办公环境大幅提升 | 完成 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 服务辛庄村民办事需求 |  |  | 大厅承载为民服务功能 | 完成 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 辛庄村委会满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 20 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 一般制造业疏解委托服务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区发函和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 魏金鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656342 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 28 |  | 28 | 28 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 28 |  | 28 | 28 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对2020年拟疏解的一般制造业企业进行摸底，完善台账信息，建立2020年一般制造业疏解台账；对已疏解一般制造业企业开展现场核查验收；开展一般制造业疏解相关资料的发放、政策宣讲等工作；对腾退空间再利用进行调研。 |  |  |  |  |  | 对2020年拟疏解的一般制造业企业进行摸底，完善台账信息，建立2020年一般制造业疏解台账；对已疏解一般制造业企业开展现场核查验收；开展一般制造业疏解相关资料的发放、政策宣讲等工作；对腾退空间再利用进行调研。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建立2020年一般制造业疏解台账 |  | 对2020年拟疏解的一般制造业企业进行摸底，完善台账信息 |  | 完成5家企业疏解指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 对已疏解一般制造业企业开展现场核查验收 |  | 对已疏解一般制造业企业开展现场核查验收 |  | 完成5家企业现场核验任务 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 开展一般制造业疏解相关资料的发放、政策宣讲 |  | 开展一般制造业疏解相关资料的发放、政策宣讲 |  | 完成预期指标 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成各阶段任务 |  | 按时完成各阶段任务 |  | 完成预期指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数28万 |  | 实际使用28万 |  | 完成预期指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 完成市“疏解整治促提升”任务 |  | 按时完成市级疏解任务 |  | 按时完成3家企业疏解任务 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 腾退空间再利用调研 |  | 完成腾退空间再利用调研 |  | 完成预期指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 疏解一般制造业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 魏金鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656342 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 |  | 30 | 29.3088 |  | 10 |  | 97.7% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 30 |  | 30 | 29.3088 |  | — |  | 97.7% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为确保2020年度丰台区一般制造业疏解专项资金资料的真实性、可靠性、合法性及专项评审工作的公平、公正性，特委托第三方中介机构进行专项评审。 |  |  |  |  |  | 逐一下户对申报奖励资金的一般制造业企业进行政策宣传、资料辅导及核实有关申报材料，并出具专项评审报告 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建立申报奖励资金的一般制造业企业台账 |  | 逐一下户对申报奖励资金的一般制造业企业进行政策宣传、资料辅导 |  | 完成预期指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 对申报奖励资金的一般制造业企业进行核实 |  | 对申报企业进行专项资金评审，出具专项评审报告 |  | 完成预期指标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成各阶段任务 |  | 按时完成各阶段任务 |  | 完成预期指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数30万 |  | 实际使用29.3088万 |  | 完成预期指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 完成市“疏解整治促提升”奖励兑现 |  | 按时完成市级疏解奖励兑现 |  | 按时完成5家企业疏解任务 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 被评审企业好评度 |  | 好评率100% |  | 完成预期指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 扶贫协作和支援合作工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  | 实施单位 | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈葳 |  |  |  | 联系电话 | 83656541 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 129.7 | 79.2 | 37.6 | 10 |  | 47.5% |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 129.7 | 79.2 | 37.6 | 10 |  | 47.5% |  | 5 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 年初设定目标:做好双方领导对接工作、区扶贫支援专班赴结对旗县调度项目工作、召开扶贫写协作与支援合作各类会议 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:圆满完成双方领导交流对接工作;圆满完成扶贫专办到受援地区调度项目工作并形成调度报告;召开扶贫协作和支援合作各类会议，有效推动工作进展。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 双方领导对接工作7次;区扶贫支援专班赴结对旗县调度项目工作;迎接国家考核赴受援地准备材料 |  | 双方领导对接工作7次;区扶贫支援专班赴结对旗县调度项目工作;迎接国家考核赴受援地准备材料 | 双方领导对接工作7次;区扶贫支援专班赴结对旗县调度项目工作2次;迎接国家考核赴受援地准备材料4次 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 做好双方领导对接工作、区扶贫支援专班赴结对旗县调度项目工作、召开扶贫写协作与支援合作各类会议、迎接国家考核相关经费； |  | 做好双方领导对接工作、区扶贫支援专班赴结对旗县调度项目工作、召开扶贫写协作与支援合作各类会议、迎接国家考核相关经费； | 圆满完成领导互访、项目调度、各类会议培训、迎接国家考核相关工作 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 12月内完成使用经费支出 |  | 12月内完成使用经费支出成 | 当年12月前完成使用经费支出 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 79.2 |  | 不超过年度预算79.2万元 | 实际支出37.6万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 圆满完成双方领导交流对接工作;圆满完成扶贫专办到受援地区调度项目工作并形成调度报告;召开扶贫协作和支援合作各类会议，有效推动工作进展;迎接国家考核相关工作，圆满完成脱贫攻坚任务 |  | 圆满完成双方领导交流对接工作;圆满完成扶贫专办到受援地区调度项目工作并形成调度报告;召开扶贫协作和支援合作各类会议，有效推动工作进展;迎接国家考核相关工作，圆满完成脱贫攻坚任务 | 圆满完成领导互访、项目调度、各类会议培训、迎接国家考核相关工作圆满完成脱贫攻坚任务 | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度标 |  | 服务对象满意度标 | 90%以上满意 | 满意度100% | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 2019年扶贫援合全过程管理工作经费项目支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 扈琪 |  |  |  |  | 联系电话 | 83656541 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 26.9 |  | 26.9 | 26.9 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 26.9 |  | 26.9 | 26.9 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 年初设定目标:按照合同要求对市区两级扶贫协作和支援合作项目进行全过程管理 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:按照合同要求进度完成对市区两级扶贫协作和支援合作项目进行全过程管理 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 按照合同要求对市区两级扶贫协作和支援合作项目进行全过程管理 |  | 按照合同要求对99个市区两级扶贫协作和支援合作项目进行全过程管理 |  | 通过项目计划优化、项目实地调度、项目进展跟踪等方式对99个市区两级扶贫协作和支援合作项目进行全过程管理 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按照合同要求对市区两级扶贫协作和支援合作项目进行全过程管理 |  | 按照合同要求对市区两级扶贫协作和支援合作项目进行全过程管理 |  | 通过项目计划优化、项目实地调度、项目进展跟踪等方式确保项目如期开工、按时完工、保证带贫成效。 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照合同要求对市区两级扶贫协作和支援合作项目进行全过程管理 |  | 当年12月前完成100% |  | 4月完成拨付 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 完成拨付 |  | 拨付率100% |  | 拨付率100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 严格把控项目申报关、备案审核关、过程调度关、后期验收关，做好申报策划、项目审核、过程指导、进度督导、材料整理及考核准备等工作，确保年度精准扶贫工作目标可落实、项目过程可控制、带贫成效可预期。 |  | 严格把控项目申报关、备案审核关、过程调度关、后期验收关，做好申报策划、项目审核、过程指导、进度督导、材料整理及考核准备等工作，确保年度精准扶贫工作目标可落实、项目过程可控制、带贫成效可预期。 |  | 按合同严格落实各项要求，市区项目精准扶贫工作目标可落实、项目过程可控制、带贫成效可预期。 | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度标 |  | 90%以上满意 |  | 满意度100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 扶贫协作和支援合作资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 扈琪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656541 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5280 | 5280 |  | 5280 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 5280 | 5280 |  | 5280 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年初设定目标: 通过开展扶贫协作和支援合作项目带动结对贫困旗县建档立卡贫困户受益 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 2020年,66个扶贫协作和支援合作项目全部完工，带动结对贫困旗县5.1万名建档立卡贫困户受益 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 按照市级要求确定5280万元协作资金，实施66个帮扶项目. |  |  | 按照市级要求确定5280万元协作资金实施66个帮扶项目. | 按照市级要求确定5280万元协作资金实施66个帮扶项目. | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工作成效 |  |  | 助力受援地区打赢脱贫攻坚战 | 脱贫攻坚工作圆满收官 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完工时间 |  |  | 当年12月前完成100% | 3月底完成拨付 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 拨付5280万元 |  |  | 拨付率100% | 拨付率100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 助力受援地区打赢脱贫攻坚战 |  |  | 助力受援地区打赢脱贫攻坚战 | 脱贫攻坚工作圆满收官 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度标 |  |  | 90%以上满意 | 满意度100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 扶贫援合全过程管理工作经费项目支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 扈琪 |  |  |  |  | 联系电话 | 83656541 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 85 |  | 59.22 | 59.22 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 85 |  | 59.22 | 59.22 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 年初设定目标:按照合同要求对市区两级扶贫协作和支援合作项目进行全过程管理 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:按照合同要求进度完成对市区两级扶贫协作和支援合作项目进行全过程管理 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 按照合同要求对市区两级扶贫协作和支援合作项目进行全过程管理 |  | 按照合同要求对市区两级扶贫协作和支援合作项目进行全过程管理 |  | 通过项目计划优化、项目实地调度、项目进展跟踪等方式对97个市区两级扶贫协作和支援合作项目进行全过程管理 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按照合同要求对市区两级扶贫协作和支援合作项目进行全过程管理 |  | 按照合同要求对市区两级扶贫协作和支援合作项目进行全过程管理 |  | 通过项目计划优化、项目实地调度、项目进展跟踪等方式确保项目如期开工、按时完工、保证带贫成效。 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照合同要求对市区两级扶贫协作和支援合作项目进行全过程管理 |  | 当年12月前完成100% |  | 完成预期指标 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 完成拨付 |  | 拨付率100% |  | 拨付率100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 严格把控项目申报关、备案审核关、过程调度关、后期验收关，做好申报策划、项目审核、过程指导、进度督导、材料整理及考核准备等工作，确保年度精准扶贫工作目标可落实、项目过程可控制、带贫成效可预期。 |  | 严格把控项目申报关、备案审核关、过程调度关、后期验收关，做好申报策划、项目审核、过程指导、进度督导、材料整理及考核准备等工作，确保年度精准扶贫工作目标可落实、项目过程可控制、带贫成效可预期。 |  | 按合同严格落实各项要求，市区项目精准扶贫工作目标可落实、项目过程可控制、带贫成效可预期。 | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度标 |  | 90%以上满意 |  | 满意度100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 湖北省十堰市张湾区新型冠状病毒肺炎疫情防控资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 扈琪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656541 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 150 |  | 150 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 150 |  | 150 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 助力张湾区做好疫情防控工作 |  |  |  |  |  | 助力张湾区做好疫情防控工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 按照要求确定为湖北省十堰市张湾区提供150万元疫情防控资金 |  |  | 按照要求确定为湖北省十堰市张湾区提供150万元疫情防控资金 | 按照要求确定为湖北省十堰市张湾区提供150万元疫情防控资金 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工作成效 |  |  | 助力张湾区做好疫情防控工作 | 助力张湾区做好疫情防控工作 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完工时间 |  |  | 当年12月前完成100% | 2月完成资金拨付 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 拨付150万元 |  |  | 拨付率100% | 拨付率100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 助力张湾区做好疫情防控工作 |  |  | 助力张湾区做好疫情防控工作 | 助力张湾区做好疫情防控工作 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度标 |  |  | 90%以上满意 | 满意度100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 生态涵养区结对协作资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王敏 |  |  |  | 联系电话 |  | 83656541 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5000 | 5000 | 5000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5000 | 5000 | 5000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推动结对协作工作开展，主动对标对表，在各层面、各领域均实质性开展了结对协作各项工作 |  |  |  |  | 推动了双方结对协作工作开展，取得了实质性进展 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 按照市级要求确定5000万元协作资金 |  | 按照市级要求确定5000万元协作资金 | 按照市级要求确定5000万元协作资金 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工作成效 |  | 实现了蔡奇书记提出的“将守护好绿水青山是生态涵养区的头等大事、不让保护生态环境的吃亏、推动绿色发展等落到实处，促进生态涵养区高质量发展”。 | 各领域均实质性开展了结对协作各项工作。实现了蔡奇书记提出的“将守护好绿水青山是生态涵养区的头等大事、不让保护生态环境的吃亏、推动绿色发展等落到实处，促进生态涵养区高质量发展”。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完工时间 |  | 当年12月前完成100% | 6月份拨付 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 拨付5000万元 |  | 拨付率100% | 拨付率100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 结对协作,合作共赢 |  | 完好市级绩效目标，实现共赢发展 | 完好市级绩效目标，实现共赢发展 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度标 |  | 服务对象满意度标 | 90%以上满意 | 满意度100% |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 丰台区政府投资建设项目咨询评估费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘华卫 |  |  |  |  | 电话 | 83656316 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1140000 | 980800 |  | 980800 | 10 |  | 86.04% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1140000 | 980800 |  | 980800 | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 加强政府投资成本管控，严格落实政府“过紧日子”的要求，要求评审单位严格把控2021年政府投资项目的审批工作 |  |  |  |  |  | 较好地完成了年度总体目标, 报审额合301859.88万元，审减额合计90273.29万元，审减率为29.8% |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 评审项目数量 |  |  | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 评审项目质量 |  |  | 良好 | 良好 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 评审项目时效 |  |  | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 评审项目成本 |  |  | 不超过114万元 | 980800 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 控制政府投资成本，提高政府投资效益 |  |  | 控制政府投资成本 | 全年审减政府投资约9亿元 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 控制政府投资成本，提高政府投资效益 |  |  | 控制政府投资成本 | 全年审减政府投资约9亿元 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 非常满意 |  |  | — | — | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 专项办宣传制作费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孟凡静 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13581561922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 6.805 |  | 10 |  | 68.05% |  | 6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 10 | 10 |  | 6.805 |  | — |  | 68.05% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 制作64页宣传册设计、300本宣传册印刷、300张宣传五折页。制作丰台区疏解整治促提升专项行动2020年度任务分布图142本。 |  |  |  |  |  | 已全部完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 制作共计664本（页）宣传册 |  |  | 664 | 664 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 制作任务图142本 |  |  | 142 | 142 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到预期标准 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照合同约定6月30日前完成 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 不超过10万元 | 6.8万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 展示疏解工作成果及亮点 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 让大红门地区商户了解疏解整治促提升相关情况，争取商户理解支持 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 赴沧州服务中心出差工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孟凡静 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13581561922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4.32 | 4.32 |  | 0.85 |  | 10 |  | 20% |  | 2 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 4.32 | 4.32 |  | 0.85 |  | — |  | 20% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步有序、有力、有温度地做好南苑-大红门地区剩余市场疏解、商户承接工作，让已成立北京丰台-沧州（大红门市场）服务中心正常开展工作。 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 出差次数 |  |  | 5次 | 5次 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 较好完成预定出差工作 |  |  | 按完成全年任务 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照年初计划，于9月30日前完成相关任务 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 不超过4.32万 | 8455.5元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提升大红门地区经济发展 |  |  | 按完成全年任务 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 推进大红门地区市场转型升级 |  |  | 按完成全年任务 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不适用 |  |  | 不适用 | 不适用 | - |  | - |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 做好全年与沧州对接工作，服务外迁商户 |  |  | 按完成全年任务 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 相对应满意度指标 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | “疏整促”专项行动社会稳定风险评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 魏金鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810264406 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25.0 | 25.0 |  | 24.8 |  | 10 |  | 99.2% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 25.0 | 25.0 |  | 24.8 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照计划要求，完成项目风险评估报告，为决策提供参考服务。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成风险评估报告 |  |  | 完成1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 风险评估报告达到要求，为决策提供参考 |  |  | 评审通过达到要求 | 评审通过达到要求 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照合同约定时间8月30日前完成报告并通过评审 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过财政预算25万元 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 疏解整治促提升工作有助于丰台区经济进一步增长 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 有助于开展疏解整治促提升工作，有利于丰台区不断发展 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 完成疏解整治工作，提升丰台区生态环境质量 |  |  | 完成 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提升丰台区各项发展指标 |  |  | 长期 | 长期 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 南苑-大红门地区产业发展研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孟凡静 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13581561922 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 40.0 |  | 36.0 |  | 10 |  | 90%% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 40.0 |  | 36.0 |  | — |  | 90% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 理清大红门地区产业空间载体情况；以功能定产业，进一步圈定产业发展重点；选定大红门地区开发建设先导区；梳理南苑-大红门地区产业发展的政策要求。 |  |  |  |  |  | 已全部完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成南苑-大红门地区产业发展研究报告 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 通过课题评审 |  |  | 通过评审 | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照合同约定12月30日前完成 |  |  | 按时完成 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 不超过40万 | 36万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进南苑-大红门产业转型发展，提供理论支撑 |  |  | 有参考价值 | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提高南苑-大红门地区可持续发展水平 |  |  | 按计划完成 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 固定资产投资项目管理培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张文杰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656577 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 97000 |  | 73413.9 |  | 10 |  | 75.6% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 97000 |  | 73413.9 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为落实“放管服”改革精神，加强投资项目事前预咨询、预沟通、预指导，全面提升我区企事业单位投资项目管理水平。 |  |  |  |  |  | 较好地完成了年度总体目标，全区企事业单位投资项目管理水平进一步增强，工作人员工作质量和水平进一步提高。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训数量 |  |  | 1次 | 1次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训质量 |  |  | 良好 | 良好 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训进度 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 培训成本 |  |  | 97000 | 73413.9 | 10 |  | 8 |  | 为节约预算资金，将培训地点从政采会议服务的酒店改为与区委党校合作，日后加强做好预算工作。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 项目单位了解相关政策，提高效率 |  |  | 良好 | 良好 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 全区企事业单位投资项目管理水平增强 |  |  | 良好 | 良好 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参训人员满意度达95% |  |  | 达到 | 达到 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 丰台区公共资源交易平台建设项目尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张文杰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656577 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 260850 |  | 260850 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 260850 |  | 260850 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照合同约定，广联达科技股份有限公司应提供北京市丰台区公共资源交易平台建设项目2年免费质量保证期，其间的维护服务不收取任何额外费用。在我委工作组提出现场维护要求后应于2小时内到达现场解决。 |  |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司履行了相关的质量保证和技术支持服务，2年免费质量保证期间平台运行稳定。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标：甲方应提供北京市丰台区公共资源交易平台建设项目2年免费质量保证期 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：提供24小时热线电话支持、专用技术服务网站支持、Email支持和传真支持，接到甲方的技术咨询，在2小时内提出解决方案 |  |  | 10 | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：对系统的运行、维护提供5×8小时全年的实时技术支持。并在甲方认为的重要事件时段内，提供7×24小时实时技术支持 |  |  | 10 | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：制订详细的应急响应策略，并在甲方认为的重要事件中，给予现场技术保障 |  |  | 10 | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：对于系统软件、应用软件等部分故障，承诺甲方1小时应答，8小时恢复 |  |  | 10 | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：由乙方提供的自有产权的软件产品在质量保证期内如有升级版本，乙方免费为甲方更新。 |  |  | 10 | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标：甲方项目工作组提出现场维护要求后乙方应于2小时内到达现场解决 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标：质保期满后，支付软件开发部分金额价格的5%，共计260850元 |  |  | 10 | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标：2年的免费质量保证期，其间的维护服务乙方不收取任何额外费用 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标：保障公共资源交易平台平稳运行 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标：质量保证期后，乙方应向甲方提供最优惠的升级措施 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标：2年质保期内，乙方是否按照约定履行相应义务 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（  2020 年度）

| 项目名称 |  | 基层党组织党建活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 区发展改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 区发展改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孟佳循 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656322 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.64 |  | 2.64 | 1.16 |  | 10 |  | 44% |  | 4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2.64 |  | 2.64 | 1.16 |  | — |  | 44% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展党员活动，购买书籍进行党员教育，慰问生病党员 |  |  |  |  |  | 开展了党员活动，购买了书籍进行党员教育，慰问了生病党员 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办一次全体党员活动，购买一批教育书籍，开展一次党员慰问。 |  | 举办一次全体党员活动，购买一批教育书籍，开展一次党员慰问。 |  | 已完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 通过举办活动、学习书籍、开展慰问，使党员不忘初心、牢记使命，更好履行职责。 |  | 通过举办1次活动、学习1次书籍、开展1次慰问，使党员不忘初心、牢记使命，更好履行职责。 |  | 已完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 全年全面贯彻落实 |  | 将举办活动、学习书籍、开展慰问活动在全年全面贯彻落实 |  | 已完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超额使用资金 |  | 不超过2.64万元 |  | 使用1.16万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不适用 |  | 不适用 |  | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 助力党员不忘初心、牢记使命，使其更好履行职责。 |  | 通过举办活动、学习书籍、开展慰问，助力党员不忘初心、牢记使命，使其更好履行职责。 |  | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不适用 |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不适用 |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 党员通过活动、教育、慰问，得到升华 |  | 党员通过1次活动、1次教育、1次慰问，得到升华 |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 办公设备购置经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 路平 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656312 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 3.43 |  | 3.43 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 3.43 |  | 3.43 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障机关正常运转，新增办公家具 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 办公家具 |  |  | 一批桌椅、柜子 | 一批桌椅、柜子 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 家具质量保证机关正常运转 |  |  | 家具质量较好 | 家具质量较好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 时限 |  |  | 全年 | 全年 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 不超过3.43万元 | 3,43万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保证机关正常运转 |  |  | 保证机关正常运转 | 保证机关正常运转 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 办公设备运维耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 路平 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656312 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 5.15 |  | 10 |  | 51.5% |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 10 | 10 |  | 5.15 |  | — |  | 51.5% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为确保2020年办公设备及耗材的安全、稳定、高效运行，保障委机关、区专项办、区援合办日常工作的正常开展，拟按照政府采购要求聘请具备资质的机构对办公设备（台式机、打印机、复印机等）进行日常维护，并按照采购流程购买日常办公所需的硒鼓墨粉、纸张等相关耗材 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 本单位全年耗材 |  |  | 本单位全年耗材 | 本单位全年耗材 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保障本单位日常工作开展 |  |  | 耗材等质量较好有效保障本单位日常工作开展 | 耗材质量较好有效保障本单位日常工作开展 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 时限 |  |  | 全年 | 全年 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 不超过10万 | 5.15万 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 2020年办公设备及耗材的安全、稳定、高效运行，保障委机关、区专项办、区援合办日常工作的正常开展 |  |  | 保障委机关、区专项办、区援合办日常工作的正常开展 | 保障委机关、区专项办、区援合办日常工作的正常开展 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 办公用房租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 路平 |  |  |  |  | 联系电话 | 83653624 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 211.18 | 211.18 |  | 209.55 | 10 |  | 99.22% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 211.18 | 211.18 |  | 209.55 | — |  | 99.22% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为保证2020年区专项办、区扶贫支援办工作顺利开展 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 租赁房间数 |  |  | 22间 | 22间 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 便于专项办、扶贫支援办正常工作 |  |  | 便于专项办、扶贫支援办正常工作 | 便于专项办、扶贫支援办正常工作 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 租房时间 |  |  | 1-12月 | 1-12月 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 不超过211.18万元 | 209.55万元 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保证2020年区专项办、区扶贫支援办工作顺利开展 |  |  | 保证2020年区专项办、区扶贫支援办工作顺利开展 | 保证2020年区专项办、区扶贫支援办工作顺利开展 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 挂职干部专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 路平 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656312 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 48 |  | 39.83 |  | 10 |  | 82.98% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 48 |  | 39.83 |  | — |  | 82.98% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 做好挂职干部日常生活服务保障工作，为便于工作需要 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 租房间数 |  |  | 4 | 4 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保证机关正常运转 |  |  | 保证机关正常运转 | 保证机关正常运转 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 时限 |  |  | 全年 | 全年 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 不超过48万 | 39.83万 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障挂职干部日常生活和工作 |  |  | 保障挂职干部日常生活和工作 | 保障挂职干部日常生活和工作 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 离休干部医疗统筹金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 路平 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656312 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9 | 9 |  | 6 |  | 10 |  | 66.67% |  | 6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 9 | 9 |  | 6 |  | — |  | 66.67% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为离休干部缴纳医疗统筹金 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 离休干部 |  |  | 1人 | 1人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保证离休干部医疗统筹金 |  |  | 保证离休干部医疗统筹金 | 保证离休干部医疗统筹金 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 时限 |  |  | 全年 | 全年 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 每月缴纳金额 |  |  | 每月缴纳7500元 | 7500元/月 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保证机关正常运转 |  |  | 保证机关正常运转 | 保证机关正常运转 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 节能专项发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 资源节约科 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王巍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656540 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 19809500 | 19809500 |  | 9942019 |  | 10 |  | 50% |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 19809500 | 19809500 |  | 9942019 |  | — |  | 50% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充分发挥节能发展专项资金引导和支持作用。 |  |  |  |  |  | 充分发挥节能发展专项资金引导和支持作用，以节能量为导向，推进节能重点工程建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 奖励节能优质项目。拨付节能发展专项资金2019年奖励资金 |  |  | 22个 | 22个 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成质量 |  |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时效 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 拨付节能发展专项资金成本 |  |  | 19809500 | 9942019 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济社会可持续发展 |  |  | 推动经济社会可持续发展 | 推动经济社会可持续发展 | 10 |  | 10 |  | — |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 企业建设节能工程的积极性。 |  |  | 提高企业建设节能工程的积极性。 | 提高企业建设节能工程的积极性。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 节能降耗管理，提升内涵促降水平。 |  |  | 进一步加强节能降耗管理，提升内涵促降水平。 | 进一步加强节能降耗管理，提升内涵促降水平。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 经济社会可持续发展 |  |  | 推动经济社会可持续发展 | 推动经济社会可持续发展 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 企业满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |