北京教育学院丰台分院

2022年度部门决算（草案）

目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京教育学院丰台分院2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京教育学院丰台分院是丰台教委直属的业务支撑部门，是丰台区基础教育课程改革的研究中心、教师成长的培育中心、学生发展的监测中心，为建成高水平有特色的丰台教育提供有力的专业支持。共包含行政单位0个，事业单位 1个。

机构设置:丰台分院目前设有学前教研室、小学教研室、中学教研室、艺体教研室、心理教研室、职成教研室、师训管理办公室科研室、课程发展中心、数据分析中心、信息中心、对外交流中心、院办公室、教务处、总务处、丰台区教育学会共15个处室和1个社会团体。共包含行政单位0个，事业单位1个。

整体职责:1.全面贯彻落实国家课程标准，深入研究教学理论、教材教法、推进基础教育课程改革。2.负责对全区基础教育、职业教育各类考试进行研究、指导、备考工作，完成各类考试的命题、阅卷工作；对全区中小学进行教育质量监控、学科教学评价。3.承担全区教师培训、骨干教师培养工作；组织教师基本功培训和各类竞赛活动。4.对全区教师进行教学及专业技能指导，通过教研进修、到校指导、课堂观摩、专题研讨等活动，指导学校教学管理和教师课堂教学。5.承担教师继续教育规划的制定与实施，培训课程的开发与设置，授课教师的聘用与管理，教学的组织管理与评价，学员学籍学分统计与管理，培训工作的检查评估与验收等工作;承担全区中小学、幼儿园校（园）本研训的指导与评价工作。6.指导全区教育信息化工作；承担全区中小学校园网建设、资源建设、城域网工程等方案的设计和实施；承担教育系统各类网络平台的开发、管理、维护、更新等工作。7.负责全区中小学、幼儿园教师和学生的国内外教育交流。8.为区教育行政部门提供教育政策咨询服务；完成市、区教委和其他业务部门所布置的教学督导、骨干评审、职称评定等其他临时性工作。9.负责完成教委交办的其他临时性工作。

（二）人员构成情况

事业编制189人，实有人数179人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计13131.42万元，比上年减少2370.45万元，下降15.29%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计13098.31万元，比上年减少2358.96万元，下降15.26%，其中：财政拨款收入12628.60万元，占收入合计的96.41%；其他收入469.71万元，占收入合计的3.59%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计12672.33万元，比上年减少2710万元，下降17.61%，其中：基本支出7814.74万元，占支出合计的61.66%；项目支出4857.59万元，占支出合计的38.34%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计12628.6万元，比上年减少2690.15万元，下降17.56%。主要原因：财政拨款减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12552.62万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出10505.68万元，占本年财政拨款支出83.69%；社会保障和就业支出1065.51万元，占本年财政拨款支出8.49%；住房保障支出981.43万元，占本年财政拨款支出7.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算10505.68万元，比2022年度年初预算增加了439.98万元，增长4.37%。其中：

“普通教育”（款，下同）2022年度决算4392.71万元，比2022年度年初预算增加了489.86万元，增长12.55%。主要原因：2022年追加薄改项目-”互联网+明厨亮灶“改造项目、初中学习方式变革研究项目、屋面防水及路面沉降等修缮工程等经费。

“进修及培训”（款，下同）2022年度决算5658.07万元，比2022年度年初预算减少48.22万元，下降0.85%。主要原因：社保支出下降。

“教育费附加安排的支出”（款，下同）2022年度决算454.89万元，比2022年度年初预算减少1.66万元，下降0.37%。主要原因：2022年结余资金收回。

- “社会保障和就业支出”(类)2022年度决算1065.51万元，比2022年度年初预算减少43.79万元，下降3.95%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2022年度决算1065.51万元，比2022年度年初预算减少43.79万元，下降3.95%。主要原因：2022年结余资金收回。

3、“住房保障支出”(类)2022年度决算981.43万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“住房改革支出”（款，下同）2022年度决算981.43万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：与年初预算持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

- 国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7696.76万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数5.4万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算减少1.89万元。其中：

- 因公出国（境）费用。

2022年本单位无因公出国（境）费用。

- 公务接待费。

2022年本单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数5.4万元，比2022年年初预算数5.4万元增加0万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：无。2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数5.4万元，比2022年年初预算数5.4万元增加0万元，主要原因：无。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修3.37万元，公务用车保险0.68万元，公务用车其他支出1.35万元。2022年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.8万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额1864万元，其中：政府采购货物支出441万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1423万元。授予中小企业合同金额426万元，占政府采购支出总额的22.85%，其中：授予小微企业合同金额180万元，占政府采购支出总额的0.96%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆3台，56.07万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  | 教育信息化技能应用评优与教师信息化e能力大赛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩冰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13501238873 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 198300 | 198300 |  | 198300 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 198300 | 198300 |  | 198300 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过组织开展信息技术课题讲座、培训及研讨活动、中小学师生电脑作品评选活动、机器人竞赛、信息技术创新论文评选、e师杯创新课堂教学实践案例征集、中小幼校园影视评选活动、优秀网络管理员评比等一系列，丰富我区中小学学生创新与实践活动，提高我区学生信息化素养提升、教师信息技术应用能力水平。 |  |  |  |  |  | 本届活动共征集到学生作品含机器人462件，教师课件微课案例论文等共计1195件。作品合计1657件，参与学校共计111所。 评出区级奖项：学生作品264件，教师作品632件。市级获奖学生作品107件，教师作品55件。国家级奖项学生获奖37件，教师获奖59件。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：各项活动作品数量 |  |  | 800件 | 1657件 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：课题培训研讨次数 |  |  | 5次 | 5次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：各项活动成果 |  |  | 400件 | 1154件 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：课题培训研讨成果 |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：12月完成 |  |  | 12月 | 12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算控制在198300元 |  |  | 198300 | 198300 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：促进学生信息素养提升 |  |  | 促进我区学生信息化素养提升 | 基本达到预期目标 | 15 |  | 14 |  | 提高学生参与度，加强培训指导，提升作品质量 |  |
|  |  |  | 指标2：促进教师教育信息化应用能力水平 |  |  | 促进教师信息技术应用能力水平提升 | 基本达到预期目标 | 15 |  | 14 |  | 通过课例研讨课引领，促进全区教师整体提升 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：活动覆盖面 |  |  | 覆盖全区80%学校75% | 111所学校 | 10 |  | 9 |  | 加大活动宣传，增加参与学校覆盖面 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：师生满意度 |  |  | 课题活动及评优活动得到一致好评 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010622T000000446503-额度外-丰台区教育区域网链路租用费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 梁彩隆 |  |  |  |  | 联系电话 | 83821803 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 285.6 | 285.6 |  | 284.2 | 10 | 99.51% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 285.6 | 285.6 |  | 284.2 | — | 99.51% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 保障2022年度教委所属中小学和幼儿园校址、直属单位等单位校址接入到教育区域网，以及数据分中心的互联互通，组建区校两级网络。 |  |  |  |  |  | 保障2022年度教委所属中小学和幼儿园校址、直属单位等单位校址接入到教育区域网，以及数据分中心的互联互通，组建区校两级网络。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 光纤链路 |  |  | 225条 | 225条 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 数据中心备份链路 |  |  | 24对 | 24对 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 汇聚节点环备份链路 |  |  | 7条 | 7条 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 骨干链路 |  |  | 万兆 | 万兆 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 学校链路 |  |  | 千兆 | 千兆 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 全年可用率 |  |  | 95% | ＞95% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 故障恢复时间 |  |  | 4小时 | ＜4小时 | 5 | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 采购服务到位时间 |  |  | 2022年6月 | 2022年1月 | 5 | 4 | 预登指标项目 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 285.6万元 | 284.2万元 | 10 | 10 | 公开招标结余 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目不涉及此项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 组建丰台区教育区域网物理链路 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 该项目不涉及此项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 系统可持续服务时间 |  |  | 1年 | 1年 | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 学校满意度满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 上级主管部门满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.9 |  |  |

| 项目名称 |  | 11010622T000000446527-额度外-丰台区教育区域网互联网接入费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 梁彩隆 |  |  |  |  | 联系电话 | 83821803 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 210 | 210 |  | 210 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 210 | 210 |  | 210 | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 保障2022年度丰台区教育区域网各接入单位7×24小时互联网接入和对外提供服务，以及保障市区中高考监控等重点应用系统的运行。 |  |  |  |  |  | 1.保障丰台区教育区域网各接入单位12G带宽互联网接入正常运行； 2.保障了区校各信息系统对外服务正常运行； 3.保障了2022年中高考电子巡查系统等正常运行。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 互联网出口带宽 |  |  | 10G | 12G | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 互联网出口链路 |  |  | 2条 | 2条 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 链路可用率 |  |  | 99% | 100% | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 采购服务到位时间 |  |  | 2022年6月 | 2022年6月 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 210万元 | 210万元 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目不涉及此项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 公办学校接入率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 该项目不涉及此项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 系统可持续服务时间 |  |  | 1年 | 1年 | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

| 项目名称 |  | 11010622T000000446541-额度外-丰台区教育区域网及各校校园网运行维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 梁彩隆 |  |  |  |  | 联系电话 | 83821803 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 196 | 196 |  | 195.2124 | 10 | 99.60% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 196 | 196 |  | 195.2124 | — | 99.60% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 保障丰台区的教育区域网和教委所属中小学和幼儿园校址、直属单位等单位校园网的正常运行。对丰台区的教育区域网和 225 所校园网网络设备、服务器、 UPS、综合布线等进行管理与维护，提供设备管理、设备运行状态监控、巡检、故障检修、系统优化、系统评估等。对校园网的主要网络设备、服务器、存储主机和 UPS 提供备品、备件。 |  |  |  |  |  | 保障丰台区的教育区域网和教委所属中小学和幼儿园校址、直属单位等单位校园网的正常运行。对丰台区的教育区域网和 225 所校园网网络设备、服务器、 UPS、综合布线等进行管理与维护，提供设备管理、设备运行状态监控、巡检、故障检修、系统优化、系统评估等。对校园网的主要网络设备、服务器、存储主机和 UPS 提供备品、备件。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 中小学和幼儿园校址、直属单位等校园网运维 |  |  | 225校址 | 225校址 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 教委中心机房以及汇聚节点运维 |  |  | 17个 | 17个 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 防火墙、交换机等网络备品备件 |  |  | 1批 | 1批 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 网络保障到达现场 |  |  | ≤4小时 | ≤24小时 | 5 | 3 | 疫情影响，不能正常进入校园。 |  |
|  |  |  | 网络故障率 |  |  | ≤5% | ≤5% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 故障响应率时间 |  |  | ≤10分钟 | ≥95% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 采购服务到位时间 |  |  | 2022年3月 | 2022年1月 | 5 | 5 | 预登指标项目 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤196万元 | 195.2124万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目不涉及此项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障丰台区教育区域网运行 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 支撑区内各信息系统运行 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 该项目不涉及此项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 系统可持续服务时间 |  |  | 1年 | 1年 | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 学校满意度满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 上级主管部门满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.9 |  |  |

| 项目名称 |  | 11010622T000000446548-额度外-办公平台及教育网设备运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 梁彩隆 |  |  |  |  | 联系电话 | 83821803 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 |  | 4.82006 | 10 | 96.40% |  | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 4.82006 | — | 96.40% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 丰台区教育区域网中心机房设备和平台系统日常维保、办公用计算机、培训用计算机教室和摄录播设备维修以及常用使用工具和低值消耗品购买。 |  |  |  |  |  | 丰台区教育区域网中心机房设备和平台系统日常维保、办公用计算机、培训用计算机教室和摄录播设备维修以及常用使用工具和低值消耗品购买。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 低值消耗品购买 |  |  | 20件 | 1批 | 10 | 8 | 因疫情影响，消耗较少，用于疫情cdn加速。 |  |
|  |  |  | 计算机维修 |  |  | 20台 | 1批 | 10 | 8 | 因疫情影响，维修次数减少 |  |
|  |  |  | 设备配件更新 |  |  | 20台 | 1批 | 10 | 8 | 因疫情影响，更新次数减少 |  |
|  |  | 质量指标 | 保障计算机机房等正常使用 |  |  | 正常运行 | 正常运行 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 服务到位时间 |  |  | 2022年11月前 | 2022年11月前 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 5万 | 4.82006万 | 10 | 9.6 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目不涉及此项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障设备运行 |  |  | 正常运行 | 正常运行 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 该项目不涉及此项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 该项目不涉及此项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  |  | 95% | 95%% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.2 |  |  |

| 项目名称 |  |  | 11010622T000000446561-额度外-Cnki中国基础教育资源总库项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 丰台区教育委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘顺长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83821803 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 10 |  | 100% |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | — |  | 100% |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障2022年度丰台区的教育区域网和教委所属中小学和幼儿园校址、直属单位等单位基础教育领域期刊、报纸等资源浏览和下载。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保障2022年度丰台区的教育区域网和教委所属中小学和幼儿园校址、直属单位等单位基础教育领域期刊、报纸等资源浏览和下载。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 高校博硕士优秀毕业论文 |  |  |  |  |  | 180家 |  | 180家 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 基础教育领域常用期刊 |  |  |  |  |  | 2000种 |  | 2000种 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 教育综合/学科类报纸 |  |  |  |  |  | 500家 |  | 500家 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 各类资源更新总库 |  |  |  |  |  | 90万篇 |  | 90万篇 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 采购服务到位时间 |  |  |  |  |  | 2022年3月 |  | 2022年4月 |  | 10 |  | 8 |  | 疫情影响 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制数 |  |  |  |  |  | 20万元 |  | 20万元 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 该项目不涉及此项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 教师科研能力 |  |  |  |  |  | 得到一定提升 |  | 得到一定提升 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | 该项目不涉及此项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 系统可持续服务时间 |  |  |  |  |  | 1年 |  | 1年 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 |  | 使用者满意度满意度 |  |  |  |  |  | ≥90% |  | 95% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 11010622T000000446569-额度外-丰台区教育区域网络威胁实时态势分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 丰台区教育委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 梁彩隆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83821803 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 48 | 48 |  |  |  |  | 48 |  | 10 |  | 100.00% |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 48 | 48 |  |  |  |  | 48 |  | — |  | 100.00% |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对2022年度丰台区的教育区域网和教委所属中小学和幼儿园校址、直属单位等单位校园网的网络提供溯源服务、攻击分析以及应急保障等安全保障服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对2022年度丰台区的教育区域网和教委所属中小学和幼儿园校址、直属单位等单位校园网的网络提供溯源服务、攻击分析以及应急保障等安全保障服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 内容溯源服务 |  |  |  |  |  | 1项 |  | 1项 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 文档窃泄密检测服务 |  |  |  |  |  | 1项 |  | 1项 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 文件攻击溯源服务 |  |  |  |  |  | 1项 |  | 1项 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | WEB攻击溯源服务 |  |  |  |  |  | 1项 |  | 1项 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 邮件攻击溯源服务 |  |  |  |  |  | 1项 |  | 1项 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 网络应急保障 |  |  |  |  |  | 1项 |  | 1项 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 样本分析服务 |  |  |  |  |  | 1项 |  | 1项 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 网络安全事件响应时间 |  |  |  |  |  | 15分钟 |  | 30分钟 |  | 5 |  | 3 |  | 因疫情响应时间较长 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 每2周网络安全日志报告 |  |  |  |  |  | 24份 |  | 24份 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 采购服务到位时间 |  |  |  |  |  | 2022年3月 |  | 2022年3月 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制数 |  |  |  |  |  | ≤48万元 |  | 48万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 该项目不涉及此项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 保障丰台区教育区域网运行 |  |  |  |  |  | 安全 |  | 安全 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益指标 |  | 该项目不涉及此项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 系统可持续服务时间 |  |  |  |  |  | 1年 |  | 1年 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 |  | 学校满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 上级主管部门满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010622T000000446574-额度外-信息化项目评审和论证费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 梁彩隆 |  |  |  |  | 联系电话 | 83821803 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3 | 3 |  | 2.52 | 10 | 84.00% |  | 8.4 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3 | 3 |  | 2.52 | — | 84.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按照北京市财政局关于印发《北京市政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知要求，支付信息化项目前期绩效评审、政府采购专家论证、项目专家验收等费用 |  |  |  |  |  | 按照北京市财政局关于印发《北京市政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知要求，支付信息化项目前期绩效评审、政府采购专家论证、项目专家验收等费用 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购以及项目专家论证 |  |  | 30人次 | 32人次 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合财政局关于政府采购专家费支付通知要求 |  |  | 符合 | 符合 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 采购服务到位时间 |  |  | 2022年11月前 | 2022年11月 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤3万元 | 2.52万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目不涉及此项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 满足政府采购专家费支付合规性 |  |  | 符合 | 符合 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 该项目不涉及此项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 专家满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.4 |  |  |

| 项目名称 |  | 11010622T000000446617-额度外-丰台区国家教育考务专网链路租赁和8所中考考点网络建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 梁彩隆 |  |  |  |  | 联系电话 | 83821803 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8.4 | 8.4 |  | 7.7 | 10 | 91.67% |  | 9.1 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.4 | 8.4 |  | 7.7 | — | 91.67% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为贯彻落实《教育部办公厅关于开展国家教育考试综合管理平台建设试点工作的通知》（教学厅函〔2018〕18号）和《北京市教育委员会关于开展北京市国家教育考试综合管理平台建设工作的通知》精神，2022年完成6个高考考点校和丰台考试中心到信息中心共7条考试专线租赁。 |  |  |  |  |  | 为贯彻落实《教育部办公厅关于开展国家教育考试综合管理平台建设试点工作的通知》（教学厅函〔2018〕18号）和《北京市教育委员会关于开展北京市国家教育考试综合管理平台建设工作的通知》精神，2022年完成6个高考考点校和丰台考试中心到信息中心共7条考试专线租赁。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 租赁光纤线路 |  |  | 7 | 7 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合考务网管理要求 |  |  | 符合 | 符合 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 采购服务到位时间 |  |  | 2022年6月 | 2022年6月 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤8.4万元 | 7.7万元 | 10 | 9 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目不涉及此项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 该项目不涉及此项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 系统可持续服务时间 |  |  | 1年 | 1年 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 学校满意度满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 上级主管部门满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.1 |  |  |

| 项目名称 |  | 11010622T000000470906-额度内-丰台分院信息化办公设备更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩冰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13501238873 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 61,745.00 | 61,745.00 |  | 61,745.00 |  | 10 |  | 10 | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 61,745.00 | 61,745.00 |  | 61,745.00 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 便携式计算机9633元/台*6台=57798元 A4幅一体机3947元/台*1台=3947元 合计：61745元 |  |  | 依据工作实际及物品价格变动，我们对项目的采购计划进行了变更，实际采购了A3复印机1台（19598元+配件10021元）、A3打印机1台(17999元)、多功能一体机2台（3999*2＝7998元）、喷墨多功能一体机1台（2450元）、A4激光打印机2台（1529*2＝3078元）、U盘3个（601元）合计：61745元。 基本完成目标，由于价格因素，实际采购的设备与最初设想采购的设备功能有所不同，但也能满足实际工作需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 复机机1台（含有配件） |  |  | 0 | 1 | 20 |  | 15 | 依据工作实际及物品价格变动，我们对项目的采购计划进行了变更，并完成了项目任务。 |  |
|  |  |  | 打印机3台 |  |  | 0 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 多功能一体机3台 |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 便携式计算机 |  |  | 6 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合国家相关产品标准 |  |  | 符合 | 符合 | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 采购时间1-12月 |  |  | 2022年1月－12月 | 2022年1月－12月 | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目实际金额 |  |  | 61,745.00 | 61,745.00 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备可持续服务时间 |  |  | 6-8年 | 6-8年 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教师使用满意度 |  |  | 95 | 98 | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |

| 项目名称 |  | 11010622T000000487599-2021年丰台区校园安全技防监控设备更新补充项目尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘雅新 |  |  |  |  | 联系电话 | 83821803 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 207.824379 | 207.824379 |  | 204.405403 | 10 | 98.35% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 207.824379 | 207.824379 |  | 204.405403 | — | 98.35% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2021年丰台区校园安全技防监控设备更新补充项目（丰财文内指[2021]3057）项目尾款，待项目验收以及结算后支付。 |  |  |  |  |  | 2021年丰台区校园安全技防监控设备更新补充项目（丰财文内指[2021]3057）项目尾款，待项目验收以及结算后支付。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 合同尾款 |  |  | 1项 | 1项 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合合同要求 |  |  | 符合 | 符合 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 符合合同支付要求 |  |  | 符合 | 符合 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 符合结算审计要求 |  |  | 符合 | 符合 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目不涉及此项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 符合合同支付要求 |  |  | 符合 | 符合 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 该项目不涉及此项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 相关单位 |  |  | 90% | 90% | 30 | 30 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.8 |  |  |

| 项目名称 |  | 21133001332额度外——丰台区体育美育教师教学能力提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘仁健 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13601397643 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40 |  | 40 | 40 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完善丰台区体育美育教育体系，落实学段教研指导责任并探索学段融通策略，加强对体育、美育教师教学能力的研训指导，加强对体育美育特色校和普通校的专业引领与实践指导，促进全区体育美育教师的教学能力提升。 |  |  |  |  |  | 按时保质保量完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训与考核人数 培训课时 |  | 95% |  | 95% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训参与度 考核合格率 |  | 95% |  | 95% | 20 |  | 19 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 95% |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按预算执行 |  | 95% |  | 95% | 10 |  | 9.5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 培训取得效果 |  | 95% |  | 95% | 10 |  | 9.5 |  | 效果较好，还有需要反思提高的地方。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 后续年度的影响 |  | 95% |  | 95% | 10 |  | 9 |  | 效果较好，还有需要反思提高的地方。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 好评率 |  | 好评率90% |  | 好评率在90%以上 | 20 |  | 18 |  | 效果较好，还有需要反思提高的地方。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2022年丰台区艺术教师教学素养提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘仁健 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13601397643 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 94.55 |  | 94.55 | 94.55 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 使我区中小学艺术教师队伍符合新时代艺术教育的需求，依据《义务教育课程标准》全面提升全体教师综合艺术素养，培养骨干艺术教师队伍，促进我区艺术教育发展。 |  |  |  |  |  | 按时保质保量完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 培训课时 |  | 95% |  | 95% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训参与度 培训合格率 |  | 95% |  | 95% | 20 |  | 19 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 95% |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按预算执行 |  | 95% |  | 95% | 10 |  | 9.5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 培训取得效果 经验得到推广 |  | 95% |  | 95% | 10 |  | 9.5 |  | 效果较好，还有需要反思提高的地方。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 后续年度的影响 |  | 95% |  | 95% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 好评率 |  | 好评率90% |  | 好评率在90%以上 | 20 |  | 18 |  | 效果较好，还有需要反思提高的地方。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2113300124732022年京-港教育交流项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘仁健 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13901002839 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据中央及北京市港澳工作精神,结合市、区新时期教育改革和发展规划要求，根据丰台区教委“十四五”期间教育国际交流与合作项目实施与能力建设需要，通过“京港姊妹校”交流项目，逐步建立京港两地10余所中小学长期固定交流机制和教师深度交流机制；以探索创建具有区域特色的京-港教育交流特色品牌。 |  |  |  |  |  | 2022年通过各级各类交流活动的开展、京港两地论坛研讨，惠及京港两地师生三千余人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 |  |  | 30人 | 30人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训专家 |  |  | 10人 | 10人 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2022.01.14-2022.12.31 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按预算执行 |  |  | 50000 | 50000 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 根据中央及北京市港澳工作精神,结合市、区新时期教育改革和发展规划要求，开展惠及京港两地师生的品牌交流活动 |  |  | 交流活动深受京港两地师生喜爱。为京港姊妹校建立良好关系 | 按预期完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 后续年度的影响 |  |  | 2023年财政下达指标情况 | 2023年财政按预算对分院下达了指标，成为历年的延续项目 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教委培训教师满意度 |  |  | 提升教师“京港教育交流”的人才能力建设 | 按预期完成，教师整体满意度80%以上 | 10 |  | 8 |  | 数量和质量指标待加强 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 小学教学质量测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院丰台分院小学教研室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱世城 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13611176039 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80.24 | 80.24 |  | 80.24 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 80.24 | 80.24 |  | 80.24 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过开展教学质量测试活动，对学生学业水平及教师教学水平进行评估，从而实现“以评促学”的目标。同时，通过数据积累与历史分析，对我区各小学质量发展水平进行评估，对教学质量进行监控。 |  |  |  |  |  | 基本实现预期目标，严格按照预算支出安排完成预算执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成两个学期6个年级3大主要学科期末教学质量测试方案、命题、试卷、测试活动；完成2次网阅活动（报名、阅卷、数据分析与维护等工作）。 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 顺利完成测试各项活动，获取相关数据，做好相关的分析。 |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照月度计划落实支出进度，按时按要求按额度符合工作进展。 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 依据有关政策和分院有关标准支出酬金等有关费用。 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过教学质量测试活动，不断提高教师教学水平和学校教学管理水平，促进我区小学教学质量不断提高。 |  |  |  |  | 30 |  | 23 |  | 一是由于我区小学数量和教师数量众多，学生、教师、学校存在着一定的差异，教学质量不均衡；二是教师和学校通过数据分析，改进教学，促进发展的能力有待于进一步提高。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教学质量测试活动能够得到学生、教师和学校的基本满意。 |  |  |  |  | 10 |  | 6 |  | 教学质量测试命题水平与课程改革发展的现状，与家庭和社会的预期方面存在一定的差距。 “以评促学”工作有待于进一步提高。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 小学教学工作室建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院丰台分院小学教研室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱世城 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13611176039 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 86 | 86 |  | 86 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 86 | 86 |  | 86 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以学科工作室为载体，依托名师资源，以培育学科优秀人才为重点，兼顾学科队伍的整体引领与提升，在实践中促进教师专业化发展。 |  |  |  |  |  | 基本实现预期目标，严格按照预算支出安排完成预算执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成2250培训学时，出版专著2本，举办第九届师慧杯教学评优活动。 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成培训任务，学科教学研究成果固化，发挥积极引领作用。为优秀教师脱颖而出搭建平台，促进发展。 |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照月度计划落实支出进度，按时按要求按额度符合工作进展。 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 依据有关政策和分院有关标准支出酬金等有关费用。 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 培训落实课程改革要求，对教学工作具有较好的指导性，教师专业水平得到提高。 |  |  |  |  | 30 |  | 23 |  | 一是工作的覆盖范围，由于我区小学数量和教师数量众多，无法满足整体优质均衡发展；二是培训效果转化成每个人的能力提升存在差异性。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 组织教师参加市级竞赛和区域交流活动，取得较好成绩。学校及教师对学科工作室工作的满意程度较高。 |  |  |  |  | 10 |  | 6 |  | 工作的针对性和实效性是否满足每所学校每位教师的满意，最终是学生和家长满意，我们认为存在差距。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 学前保教质量提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院丰台分院学前教研室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱世城 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13611176039 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以教学研究为抓手，依托市区名师资源，以培育学前优秀人才为重点，在实践中促进幼儿园教师专业化发展，不断提升我区幼儿园保教质量。 |  |  |  |  |  | 基本实现预期目标，严格按照预算支出安排完成预算执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成1000培训学时，出版专著1本。 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成培训任务，教学研究成果固化，发挥积极引领作用。为优秀教师脱颖而出搭建平台，促进发展。 |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照月度计划落实支出进度，按时按要求按额度符合工作进展。 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 依据有关政策和分院有关标准支出酬金等有关费用。 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 培训落实课程改革要求，对教学工作具有较好的指导性，教师专业水平得到提高。 |  |  |  |  | 30 |  | 23 |  | 一是工作的覆盖范围，由于我区幼儿园数量和教师数量众多，类型差异显著，无法满足整体优质均衡发展；二是培训效果转化成每个人的能力提升存在差异性。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 组织教师参加市级竞赛和区域交流活动，取得较好成绩。幼儿园及教师对保教质量提升工作的满意程度较高。 |  |  |  |  | 10 |  | 6 |  | 工作的针对性和实效性是否满足每所幼儿园和每位教师的满意，最终是幼儿和家长满意，我们认为存在差距。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2022年额度外丰台区职成教师专业能力提高项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王恩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63432887 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | 100 |  | 100% |  | 100 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满足全区部分职成教师能力进行提升的要求100学时 |  |  |  |  |  | 完成了满足全区部分职成教师能力进行提升的要求100学时 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 培训学时 |  |  | 100学时 | 100学时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 预算控制数 |  |  | 5万 | 5万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 平台维护优良指标 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成3项必做清单 |  |  | 3项 | 3项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年3月-12月 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 在很少的财政拨款下，完成了全区部分职成教师的研训、指导等管理工作 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 18 |  | 加强各学科、各专业教师真实的需求梳理 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 有力的支撑了职成教教师的专业能力发展 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 8 |  | 进一步提高教师实践能力 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不断提高教学管理的水平 |  |  | 同前 | 同前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教师的培训满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2022年-专项下达—教育对口帮扶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张丽莉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63432887 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 100% |  | 100 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 6 | 6 |  | 6 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 进一步提升受帮扶地区的教育教学管理水平，有效提高丰台区优质教育资源的示范引领作用和辐射影响力，进而推动区域教育均衡发展。 。 |  |  |  |  |  | 完成2022年区教委安排的扶贫任务 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 2022年指导教师 |  |  | 14人 | 14人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 资源课 |  |  | 400学时 | 400学时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训质量 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 受训者感受 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年3月-12月 |  |  | 同前 | 同前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 服务和推动区域教育的可持续、创新发展。 |  |  | 同前 | 同前 | 10 |  | 8 |  | 加强真实的需求梳理 |  |
|  |  |  | 加强对培训过程的监督、指导、管理工作 |  |  | 同前 | 同前 | 10 |  | 8 |  | 加强学以致用的意识，加大实践比重 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高被指导教师综合素养和专业发展能力 |  |  | 同前 | 同前 | 10 |  | 8 |  | 加大教学实践比重 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有力支撑扶贫地区教育教学质量 |  |  | 同前 | 同前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教师的培训满意度 |  |  | 80% | 95% | 10 |  | 8 |  | 注重学员行为层面的考核 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 专项下达——离退休统筹经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 分院院综合办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张阿菊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 17810253789 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 90000 |  |  | 82500 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 90000 |  |  | 82500 |  | 9 |  | 92% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 北京教育学院丰台分院按照区教委的要求：确保退休人员按国家规定享受国家养老保障，使得退休人员健康长寿，按时缴纳，合理合规使用资金。 |  |  |  |  |  | 非常好 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 人数 |  |  | 1人 | 1人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按时缴纳 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 12个月 | 12个月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算指标 |  |  | 11020 | 11020 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态影响指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 体现社会对老年人的尊敬 |  |  | 尊敬程度 | 好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 未来的影响年 |  |  | 3年 | 3年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意达到率 |  |  | 95 | 95 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010622T000000436674-额度外-中华优秀传统文化习养教室种子教师研修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 马红民 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 63264447 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 350000 |  |  | 350000 | 350000 |  |  |  | 10 |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为落实教育部、北京市、丰台区关于中华优秀传统文化的相关文件精神，为丰台区培养具有仁爱之心、君子之风、责任担当、在教学中实施中华优秀传统文化教育的“种子教师”，提升中小学教师对优秀传统文化的课程实施能力，形成在课堂教学中实施中华优秀传统文化的基本策略与方法，推动中华优秀传统文化在全区的特色建设与发展，促进优秀传统文化在丰台区教育教学中的真正落实。此项目惠及丰台区不少于160名种子教师，通过线上可使全国千余名师生直接或间接受益。 |  |  |  |  |  |  | 1.完成了借助习养教室为载体，开展了各种教师研训，包括种子教师的经典研修、普通教师的通识性和体验性培训，形成持续性、常态化的学习机制； 2.完成传统文化课程成果汇编，全面提升中华优秀传统文化教育的师资队伍水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训指导人数，培训课时 |  | 1200人次，96课时 |  |  | 1200人次，96课时 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训指导参与度，培训合格率。 |  | 培训参与度≥95%；培训合格率≥95% |  |  | 按标准完成 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2022.3--2022.12 |  |  | 按时完成 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按预算执行 |  | 350000 |  |  | 350000 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 形成持续性、常态化的学习机制 |  | 推动中华传统文化在全区的特色建设与发展 |  |  | 按预期完成 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 后续年度的影响 |  | 2023年财政下达指标 |  |  | 2022年财政下达了指标，成为历年延续项目 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各种活动培训教师的满意度 |  | 培训教师满意度≥95% |  |  | 按预期完成，教职工整体满意度90%以上 |  |  | 10 |  |  | 8 |  |  | 数量和质量指标有待加强 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 98 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 11010622T000000436673-额度外-推进课程建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区教育委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 马红民 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 63264447 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 300000 |  |  | 300000 |  | 300000 |  |  | 10 |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为了严格落实国家、市、区教育行政部门关于课程管理的各项指导意见，落实国家、北京市、丰台课程设置方案和重点工作，建立、健全相关管理文件、制度；扎实做好丰台区中小学国家、地方、校本课程的实施管理，社会大课堂相关工作，对接北京市课程管理研究项目；研究新课改背景下的课程理念落实、教材与课程开发、课程重点问题突破等重点工作；打造丰台课程品质特色，推动丰台区课程资源供给中心建设等。此项目惠及丰台区所有中小学学校课程的管理与开发，推进全区中小学学校课程体系的建设，教师和学生直接或间接受益。 |  |  |  |  |  |  |  | 开展常规课程建设推进与落实，完成2022年的课程研发评选和成果呈现 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训指导，培训课时 |  |  | 600人次，200课时 |  |  | 600人次，200课时 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 落实国家、市、区教育行政部门关于课程管理情况 |  |  | 落实国家、北京市、丰台课程设置方案和重点工作 |  |  | 按标准完成 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2022.3—2022.12 |  |  | 按时完成 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按预算执行 |  |  | 300000 |  |  | 300000 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对接并落实北京市项目情况 |  |  | 落实市课程中心全部项目及大课堂工作 |  |  | 按预期完成 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 后续年度的影响 |  |  | 2023年财政下达指标 |  |  | 2022年财政下达了指标，成为历年延续项目 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各种培训教师的满意度 |  |  | 培训教师满意度≥95% |  |  | 按预期完成，教职工整体满意度90%以上 | 10 |  |  | 8 |  |  | 数量和质量指标有待加强 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 98 |  |  |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010622T000000436673-额度外-推进课程建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 马红民 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63264447 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 300000 |  | 300000 | 300000 |  | 10 |  | 100% |  |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为了严格落实国家、市、区教育行政部门关于课程管理的各项指导意见，落实国家、北京市、丰台课程设置方案和重点工作，建立、健全相关管理文件、制度；扎实做好丰台区中小学国家、地方、校本课程的实施管理，社会大课堂相关工作，对接北京市课程管理研究项目；研究新课改背景下的课程理念落实、教材与课程开发、课程重点问题突破等重点工作；打造丰台课程品质特色，推动丰台区课程资源供给中心建设等。此项目惠及丰台区所有中小学学校课程的管理与开发，推进全区中小学学校课程体系的建设，教师和学生直接或间接受益。 |  |  |  |  |  | 开展常规课程建设推进与落实，完成2022年的课程研发评选和成果呈现 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训指导，培训课时 |  | 600人次，200课时 |  | 600人次，200课时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 落实国家、市、区教育行政部门关于课程管理情况 |  | 落实国家、北京市、丰台课程设置方案和重点工作 |  | 按标准完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2022.3—2022.12 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按预算执行 |  | 300000 |  | 300000 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对接并落实北京市项目情况 |  | 落实市课程中心全部项目及大课堂工作 |  | 按预期完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 后续年度的影响 |  | 2023年财政下达指标 |  | 2022年财政下达了指标，成为历年延续项目 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各种培训教师的满意度 |  | 培训教师满意度≥95% |  | 按预期完成，教职工整体满意度90%以上 | 10 |  | 8 |  | 数量和质量指标有待加强 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 21133001331额度外—沙燕心理网建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 马红民 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 13701000858 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200000 |  |  | 20000 | 200000 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 200000 |  |  | 20000 | 200000 | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | — | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | — | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 北京市中小学数字德育-沙燕心理网是我区心理健康教育工作的重要支撑点。有利于充分利用网络媒体等平台和渠道，传播心理健康知识，积极营造学生健康成长成才的教育环境，对重点个体和群体及早实施精准干预和心理支持，搭建学校、家庭、社会的沟通桥梁，增强学校、家庭和社会教育合力。 |  |  |  |  | 面向全区中小学生开展网络心育。开辟“认识自我、学会学习、人际交往、情绪调适、生涯规划”等栏目，每周定期更新文章。 建设丰台区心理健康教育云平台，为有需求的学生提供网络心理咨询和辅导，提供及时专业的咨询服务、心理测评。为学生健康发展保驾护航，搭建学校、家庭、社会的沟通桥梁。 开展咨询个案研讨与督导、危机干预和考前心理辅导等主题培训，录制优质辅导资源。 达到预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展寒暑假心理网在线心理咨询与测评服务 |  | 开展居家学习期间、寒暑假在线心理咨询服务400人次；为200多名学生提供心理测评；每周编辑、上传4篇文章，覆盖全区100多所学校；产生45部优秀微课资源。为16名中小学生做心理危机干预；为8所学校1500人次学生做中高考团体辅导。 |  |  | 全部完成各项预定指标 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 活动完成度 |  | 活动完成度≥98% |  |  | 完成预期指标 | 20 | 18 | 组织管理质量还需进一步提升 |  |
|  |  | 时效指标 | 预算执行情况 |  | 各项12月前完成 |  |  | 按时完成 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数20元 |  | 控制数20万元 |  |  | 200000 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 学生心理健康水平 |  | 学生心理健康水平得到提升≥85%；学生“核心素养—健康生活”意识得到提升≥85% |  |  | 按预期完成 | 20 | 16 | 进一步加大学生、家长的求助意识。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 后续年度的影响 |  | 2023年财政下达指标情况 |  |  | 2023年财政按预算对分院下达了指标，为历年的延续项目 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 |  | 师生满意度≥90% |  |  | 师生满意95%以上 | 10 | 8 | 心理教师的业务水平还需进一步提升 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |

| 项目名称 |  | 教科研影响力提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张丽莉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63432887 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 100 |  | 100% |  | 100 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年初设定目标：1.筛选院级重点课题，明确发展方向，给予研究资助。2.加强对丰台分院课题的过程性管理，统筹组织课题开题、中期、结题管理的内容和形式。3.创新科研管理方式，搭建成果转化和推广平台，提升丰台分院的科研影响力。 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：1.对分院课题进行了摸底排查统计。截止到2022年12月，北京教育学院丰台分院承担各级各类在研课题86项，其中国家级6项、市级课题71项（规划课题17项）、区级规划课题9项。依据丰台分院十四五发展规划，确定分院特别关注重点课题开展了160学时的专家指导资助。2. 组织《2022年丰台分院北京市教育科学“十四五”规划开题论证会》等科研管理活动。3.组织丰台区项目学习展示月，“聚焦作业育人功能的教研与学科实践-2022年北京市教育学会学术年会丰台分论坛，完成2天100人次的科研培训。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展160学时的专家科研指导 |  |  | 160 | 160 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成2天100人次的科研培训 |  |  | 2*100 | 2*100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：课题立项率 |  |  | 86 | 86 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：成果获奖 |  |  | 280 | 291 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2022.03-2022.12 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算 |  |  | 20万 | 20万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提高丰台分院影响力 |  |  | 50% | 40% | 10 |  | 8 |  | 多举办高层次、影响面广的学术会议。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：科研氛围营造 |  |  | 50% | 48% | 10 |  | 8 |  | 继续加大科研支持与投入力度 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：高质量区域教研发展 |  |  | 50% | 40% | 10 |  | 9 |  | 加强院级课题的成果提炼 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：教研员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2022年高三领航计划项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李凯波 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13021126748 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1287000 | 1287000 |  | 1287000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年初设定目标: 在普通高中课程改革的背景下，为了进一步发展高中教育，提升丰台高中教育质量水平和影响力，充分整合区内外优秀教师资源，助推优秀学生高考复习，促进学科思想、学科观念、核心素养、综合能力的发展，重点发展优秀学生的发展高阶思维、拓展学科思维、迁移创新思维，让优秀的学生领跑，带动更多的学生达到优秀，由此探索优秀学生的培养机制。 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 按照设定目标完成任务，为高三优秀学生的发展助力；积累了丰富的优秀生培养的经验并形成包括心理在内的10个学科的课程及资源。提高了优秀群体的学习能力，使参与计划学生的高阶思维能力水平得到发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 （20分） | 指标1：完成学科主题课程、学法指导和心理课程 |  |  | 100节 | 100节 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成培训学生人数 |  |  | 80人 | 90人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：作业批改答疑人次 |  |  | 800次 | 800次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 （10分） | 聘请授课教师和课程内容安排满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 （10分） | 各项于12月前完成 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 （10分） | 预算控制数完成比例 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 （20分） | 学生学习成绩在原有基础上提升的满意度 |  |  | ≥95% | 96% | 20 |  | 19 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 （20分） | 组织管理课程培训和提供学习资源得到学生好评 |  |  | ≥95% | 99% | 20 |  | 19 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

附件2

| 项目名称 |  | 英语写作智能评改应用服务购置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙震 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15901485288 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 175万 | 175万 |  | 174.9万 |  | 10 |  | 99.9% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 175万 | 175万 |  | 174.9万 |  | — |  | 99.9% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.（满足常态化应用需求）在今年疫情期间，一些年级较大，排斥信息技术的老师也主动拥抱新技术，说明技术服务已经达到了常态化应用，信息技术与学科教学的融合，应继续保持； 2. （提质提效）在前三期项目的服务基础上，进一步实现英语写作智能评改服务全区初一、初二、初三、高一、高二、高三年级所有中学生，促进学生以练促学，及时给学生反馈，形成自主学习的良好习惯，提升英语学习效率和质量； 3.（保持优化教学方式）在前三期项目的服务基础上，进一步实现英语写作智能评改，基础错误交给电脑，减轻任课教师的负担，有更多时间优化教学设计，基于数据因材施教，促进教学的有效性； 4.（发挥数据价值）在前三期项目的服务基础上，除了横向看学生个人数据、班级数据、区域数据以外，还能纵向查看学生学习某段时间的个人数据与数据对比，纵向查看班级数据、对比区域数据等。本期应用进一步提升老师使用数据的能力。 |  |  |  |  |  | 项目实际完成良好： - 使用数据量基本达成预期，说明应用服务达到常态化应用效果； - 项目过程中，按照既定实施方案有序实施，并根据实际情况做适当调整； - 项目期间，从学校数据分析、区域中期数据分析、年底总结数据分析等，可以看到教师应用情况、学生使用情况，初步达成预期； - 下面股期间，严格筛选持续应用的师生使用样本，对连续三年使用的学生数据做了有效分析，数据表明，持续应用促进了学生学习质量； - 项目期间，应用服务功能进一步改进，并加强师资培训，进一步提升老师使用数据的能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量 指标 | 指标1：覆盖学校数量 |  |  | 39所初中和14所高中全覆盖 | 39所初中和14所高中全覆盖 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：教师布置作文数量 |  |  | 4000篇题目 | 3545篇题目 | 10 |  | 8.8 |  | 双减后学生作业量有所减少原因 |  |
|  |  |  | 指标3：学生作文完成数量 |  |  | 10万人次提交作文 | 86291人次提交作文 | 10 |  | 8.6 |  | 实际学生提交作文量86291万篇，系双减后学生作业量有所减少原因 |  |
|  |  |  | 指标4：智能批改作文数量 |  |  | 40万人次作文批改 | 52万人次作文批改 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 学生作文写作成绩 |  |  | 平均每人增长2分 | 平均每人增长2.86分 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 进度 指标 | 各项于12月前完成 |  |  | 各项于12月前完成 | 已于12月前完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 预算控制数完成比例 |  |  | 100%达标 | 99.9% | 10 |  | 10 |  | 原因为中标实际金额 |  |
|  |  | 社会 效益 指标 | 1、学生自主进行写作训练。 2、教师提高工作效率，快速获得学生个人和班级整体的写作数分析， 学生提交作文可以基于语料库分析用于改进教学和产生科研成果。 3、学校可以提高本校学生的英语能力水平。 4、区域进行教学监测和教学教研，可以积累全区教师和学生教与学的大数据。 |  |  | 100%达标 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 |  |  | 不低于85% | 90% | 10 |  | 9 |  | 部分年纪较大教师排斥信息技术；软件操做性进一步改进、加强培训 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.4 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 促进学生学科核心素养和关键能力发展的教学改进研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘青岩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13691067028 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 850000 | 850000 |  | 850000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 语文、英语、历史、政治、地理、物理、化学、生物九个学科，每学科针对丰台区2所学校，每所学校1个内容主题，开展“基于学生核心学科能力发展的教学诊断和改进研究”。中标方提供基于诊断结果对于主题进行整体教学规划、选择其中的重点单元进行具体教学设计指导，教学诊断与教学改进实践，全年九年学科至少完成36课时的单元教学设计和全程教学指导。 |  |  |  |  |  | 一、课题组组建一流的研究团队（由王磊担任总负责人，负责协调数学、语文、英语、历史、政治、地理、物理、化学、生物九个学科子项目组），每学科针对丰台区2所学校，每所学校1个内容主题，开展“基于学生核心学科能力发展的教学诊断和改进研究” 二、对实验校的学生已完成主题的学科能力表现诊断；调取学校原有该主题的教学案例进行教学诊断，向学校报告测试及诊断结果、明确改进方向。 三、对实验校已完成对应学科教研组进行重点单元具体教学设计指导，一学年共计4课时的单元教学设计和全程指导。 四、教研员参加有关的培训者培训，不断提高业务引领能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成36课时的单元教学设计和全程教学指导 |  |  | 36课时 | 完成预期数据指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：语文、英语、历史、政治、地理、物理、化学、生物九个学科，每学科针对丰台区2所学校，完成能力诊断测试与报告。 |  |  | 9个报告 | 完成预期数据指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：语文、英语、历史、政治、地理、物理、化学、生物九个学科，每学科针对丰台区2所学校，完成项目实施后，面向全区教学干部与教研组长进行一次针对课堂教学存在问题与整改措施的总报告。 |  |  | 9个报告 | 完成预期数据指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：指导的课的教学水平达到区研究课水平。 |  |  | ≥90% | 实现预期指标 | 15 |  | 13 |  | 加强备课改进环节的指导 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：各项于12月底前完成 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：年度预算控制完成比例 |  |  | 115万元 | 实现预期指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：基于高端备课的主题整体教学改进,发展学校教改特色,进行学生发展测评，促进骨干教师专业发展，教师评价素养提升。 |  |  | ≥90% | ≥90% | 20 |  | 18 |  | 加强对教师对评价 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：学校、教师、学生满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 15 |  | 14 |  | 课堂改进活动得到学校师生好评。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2022年中考阅卷经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 谢守成 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13641084253 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 450000 |  | 450000 | 445800 |  | 10 |  | 99% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《北京市深化考试招生制度改革实施方案》京教计[2016]15号文件要求，开展2022年中考(学考)阅卷工作，中考阅卷为市级统一考试，区级按市考试院标准阅卷，涉及语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、道德与法治九科中考的阅卷工作，确保2021年中考成绩的公正、公平，为2022毕业生升入上一级学校提供精准数据。 |  |  |  |  |  | 一、完成阅卷教师培训工作，统一各科阅卷标准。 二、完成九科阅卷工作，成绩真实有效，保证了中考成绩的公平、公正。 三、为2022年毕业生升学提供了精准的数据。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：阅卷数量 |  | 9科4.5万人次阅卷 |  | 完成预期数据指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：阅卷人数、天数 |  | 指标2：九科中考阅卷6天 |  | 完成预期数据指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：阅卷餐费 |  | 指标3：中考阅卷6天1340人次用餐 |  | 完成预期数据指标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：完成中考阅卷工作 |  | 6天内完成中考阅卷工作 |  | 实现预期指标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：进度指标 |  | 各项于9月前完成 |  | 9月完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算控制数完成比例 |  | 预算控制数 45万元 |  | 完成42.58万元，完成99% | 10 |  | 9.9 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：完成了中考阅卷 |  | 完成了中考阅卷 |  | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：学校、教师、学生满意度 |  | 好评率达95% |  | 达到预期目标 | 20 |  | 19 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.9 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2022中学考试评价与教学质量提升研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李俊杰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13552808625 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200000 |  | 200000 | 190800 |  | 10 |  | 95% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 学科考试质量分析报告印刷 - 丰台区试题库建设 - 完成数据分析的增值分析 - 技术学科考试平台及试题库建设 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 一、为了使数据分析能够满足新高考的要求，加强等级附分的研究，和公司合作增加增值分析。 二、完善丰台区试题库，初、高中各60套试题进库。 三、技术学科考试平台进行研究和开发考试的试题库进行建设。 四、完成初中、高中学科考试质量分析报告，以及丰台教育增刊的印刷。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：考试库建设 |  | 指标1：初高中期末考试试题入库 |  | 完成预期数据指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：技术学科考试平台及试题库建设 |  | 指标2：信息技术学业水平考试平台及题库建设 |  | 完成预期数据指标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：学校增值评价分析 |  | 指标3：初三、高三学校增值评价 |  | 完成预期数据指标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：学科考试质量分析报告印刷 |  | 指标4：期末考试及中、高考质量分析报告 |  | 完成预期数据指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1、2、3、4 |  | 指标1、2、3、4按合同和计划保质保量完成 |  | 实现预期指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 进度指标 |  | 各项于12月前完成 |  | 12月完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数完成比例 |  | 预算控制数 20万元 |  | 完成19.08万元，完成95% | 10 |  | 9.5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为区校中、高考提供更详实的数据，促进命题专家教师专业发展，教师评价素养提升，促进区试卷的质量提升，数据分析为师生和学校提供更多的有效数据。 |  |  |  | 达到预期目标 | 20 |  | 18 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学校、教师、学生满意度 |  | 好评率达95% |  | 达到预期目标 | 20 |  | 18 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.5 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2022年中学学科工作室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙震 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15901485288 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 842,300.00 万 |  | 842,300.00 | 832540.3 |  | 10 |  | 98.8% |  | 9.88 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对初中学考学科教师进行学考培训，对高中学科老师进行新课程培训。加强基于核心素养的课堂实践研究，加强中华传统文化教育在学科中的渗透。加强新课程背景下教师培训资源的和学生学段间衔接学习资源的开发。加强培训者培训，提升培训者的课程领导力和业务指导能力。 |  |  |  |  |  | - 完成初中学考和高中新课程培训。 - 完成基于核心素养的课堂实践研究。 - 课堂教学资源开发。 - 完成新课程成果出版印刷。 - 由于疫情影响，完成部分培训者培训。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新课程课堂教学研讨聘请专家指导 |  | 非毕业年级各学科每学年2次，毕业年级各学科每学年4次，共155人次 |  | 完成预期数据指标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：高二年级新教材选修模块培训专项培训聘请专家 |  | 共聘请专家11人 |  | 完成预期数据指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：课堂教学资源开发 |  | 5节精品课例录制 |  | 完成预期数据指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：课题研究 |  | 成果出版两册 |  | 未完成预期数据指标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：教研员参与学术会议及培训者培训 |  | 20人次 |  | 部分完成预期数据指标 | 5 |  | 3 |  | 因疫情影响部分完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训参与度；培训满意率 |  | ≥95% |  | 实现预期指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各项于12月前完成 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数完成比例 |  | ≥95% |  | 98.8% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 初中学科高中高考质量稳步提升 |  | 超北京市平均水平 |  | 达到预期目标 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学校、教师、学生满意度 |  | ≥95% |  | 达到预期目标 | 10 |  | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.88 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2022年额度外额度外全员岗位培训项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 崔志刚程忠智 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63432887 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 90 | 90 |  | 90 |  | 100 |  | 100% |  | 100 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 90 | 90 |  | 90 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满足全区中小学、幼儿园约1.4万名教师的全员岗位培训、相关培训项目和校本研修的管理 |  |  |  |  |  | 满足了全区中小学、幼儿园约1.4万名教师的全员岗位培训、相关培训项目和校本研修的管理） |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 12个月 |  |  | 12月 | 12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 预算控制数 |  |  | 18万 | 18万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 平台维护优良指标 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成3项必做清单 |  |  | 3项 | 3项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年3月-12月 |  |  | 同前 | 同前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 在很少的财政拨款完成了全区教师的培训等管理 |  |  | 同前 | 同前 | 20 |  | 18 |  | 加强真实的需求梳理 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 有力的支撑了教师的发展 |  |  | 同前 | 同前 | 10 |  | 8 |  | 加大教师信息的准确 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不断提高管理的水平 |  |  | 同前 | 同前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教师的培训满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 额度外-2022年幼儿园教师素养提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈京会 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63432887 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 100 |  | 100% |  | 100 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 培训目标与内容围绕幼儿园发展要求与教师专业发展的个性化需求进行课程设置。通过此次培训，为幼儿教师进一步深入贯彻《幼儿园教育指导纲要（试行）》，落实《3-6 岁儿童学习与发展指南》打下坚实的基础，也为其长远发展奠定基础。4千人、4万学时 |  |  |  |  |  | 此次培训完成了为幼儿教师进一步深入贯彻《幼儿园教育指导纲要（试行）》，落实《3-6 岁儿童学习与发展指南》打下坚实的基础，也为其长远发展奠定基础。4千人、4万学时 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 2022年学前教师4000人 |  |  | 4000人 | 4000人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 培训共4万学时 |  |  | 4万学时 | 4万学时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目培训过程中使用线上平台进行课程和学员管理优良 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成5项必做清单 |  |  | 5项 | 5项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年3月-12月 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 学前教师通过此次培训熟悉教育教学常规，掌握解决实际问题的策略 |  |  | 同前 | 同前 | 10 |  | 8 |  | 加强真实的需求梳理 |  |
|  |  |  | 帮助教师解决在教育教学工作中遇到的实际问题 |  |  | 同前 | 同前 | 10 |  | 8 |  | 加强学以致用的意识，加大实践比重 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高新教师的综合素养和基础能力 |  |  | 同前 | 同前 | 10 |  | 8 |  | 加大教学实践比重 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进新教师的进一步发展 |  |  | 同前 | 同前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 新教师的培训满意度 |  |  | 90% | 95% | 10 |  | 8 |  | 注重学员行为层面的考核 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 额度外2022年新教师通识培训（第一阶段） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈京会 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63432887 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 100 |  | 100% |  | 100 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年丰台区新教师岗前培训300人，5天 |  |  |  |  |  | 完成了2022年丰台区新教师岗前培训300人，5天 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 2022年新教师300人 |  |  | 300人 | 300人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 培训天数5天 |  |  | 5天 | 5天 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训共学时12000学时 |  |  | 12000 | 12000 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成5项必做清单 |  |  | 5项 | 5项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年7月-12月 |  |  | 同前 | 同前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 新教师熟悉教育教学常规，掌握解决实际问题的策略 |  |  | 同前 | 同前 | 10 |  | 8 |  | 加强真实的需求梳理 |  |
|  |  |  | 帮助新教师解决在教育教学工作中遇到的实际问题 |  |  | 同前 | 同前 | 10 |  | 8 |  | 加强学以致用的意识，加大实践比重 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高新教师的综合素养和基础能力 |  |  | 同前 | 同前 | 10 |  | 8 |  | 加大教学实践比重 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进新教师的发展践研究》 |  |  | 同前 | 同前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 新教师的培训满意度 |  |  | 90% | 95% | 10 |  | 8 |  | 注重学员行为层面的考核 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 春苗计划（优秀青年教师研修项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张海英 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63432887 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 100 |  | 100% |  | 100 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 50 | 508 |  | 50 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据丰台区以“春苗计划”项目方案，对2020年和2021年“春苗计划”学员（ 共60 人）进行“导师带教”为主要形式，辅以学习共同体交流、展示实践等形式的专业化培养，切实提高新教师的教育教学实践水平和专题研究能力，形成丰台区优秀青年教师有效培训的新模式，促进优秀青年教师专业成长，为丰台区新教师队伍的建设储备人才。 |  |  |  |  |  | 依托“导师带教”，发挥学习共同体作用，每学期每人接受导师带教指导16次，全年完成32次，共计完成2880学时“导师带教”工作；学习共同体交流及展示课时24学时，很好完成以“落实立德树人，夯实基本功，提高教育教学实践水平”为目的优秀青年教师培养。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 春苗计划学员60人 |  |  | 60人 | 60人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 导师带教数量 |  |  | 16次 | 16次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 导师带教学时 |  |  | 128学时/人 | 128学时/人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 每学年学习共同体展示、交流活动 |  |  | 24学时 | 24学时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 2021年9月至2022年8月 |  |  | 同前 | 同前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 提升学员教学实践能力 |  |  | 同前 | 同前 | 10 |  | 8 |  | 采取有效果、可信的评价方法 |  |
|  |  |  | 学员在学校发挥引领作用，受到学生认可 |  |  | 同前 | 同前 | 10 |  | 8 |  | 加强跟踪性评价 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 学员承担市级、区级展示课，有一定影响与辐射作用 |  |  | 同前 | 同前 | 10 |  | 8 |  | 多方位搭建平台 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 学员获得区级或校级荣誉称号 |  |  | 同前 | 同前 | 10 |  | 8 |  | 加强跟踪性评价 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学员的培训满意度 |  |  | 85% | 95% | 10 |  | 8 |  | 加强学员在行为层面的实践研究 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 额度外-2022年新教师学科工作坊培训（第二阶段） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘勇霞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63432887 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 42 | 42 |  | 42 |  | 100 |  | 100% |  | 100 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 42 | 42 |  | 42 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以新教师工作中遇到的问题为导向，通过线上线下培训混合式研修，采取问题导向、任务驱动、评价激励等方式，强化新教师的育人意识，培植新教师的职业情怀，真正担当起“立德树人”根本任务，遵守职业道德规范，掌握教育教学技能，尽快适应角色转变。 |  |  |  |  |  | 对2021年新教师开展64学时的第一阶段通识培训，其中包括5个维度、10个模块、55个专题的线上课程40学时，6个模块的通识培训24学时。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 2021年新教师350人 |  |  | 350人 | 350人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 培训天数5天 |  |  | 5天 | 8天 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训学时40学时 |  |  | 40 | 64 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成15项必做清单 |  |  | 15项 | 15项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年8月-12月 |  |  | 同前 | 同前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 新教师熟悉教育教学常规，掌握解决实际问题的策略 |  |  | 同前 | 同前 | 10 |  | 8 |  | 加强真实的需求梳理 |  |
|  |  |  | 帮助新教师解决在教育教学工作中遇到的实际问题 |  |  | 同前 | 同前 | 10 |  | 8 |  | 加强学以致用的意识，加大实践比重 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高新教师的综合素养和专业发展能力 |  |  | 同前 | 同前 | 10 |  | 8 |  | 加大教学实践比重 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 2021年北京市中小学教师培训科研一般课题《丰台区中小学新任教师培训评价的实践研究》 |  |  | 同前 | 同前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 新教师的培训满意度 |  |  | 80% | 95% | 10 |  | 8 |  | 注重学员行为层面的考核 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2022年北京市丰台区中小学（幼儿园）信息技术应用能力提升工程2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘勇霞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63264447 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 47.7 | 47.7 |  | 47.7 |  | 10 |  | 100% |  | 100 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 47.7 | 47.7 |  | 47.7 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展2022年北京市丰台区中小学（幼儿园）信息技术应用能力提升工程2.0 培训项目； |  |  |  |  |  | 项目完成了340名教师的信息技术应用能力提升工程2.0 培训； |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：按计划对300名学员指导和培养 |  |  | 300人 | 300人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：能力提升 |  |  | 总共40人 | 总共40人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：培训参与度≥96% |  |  | 参与度≥96% | 参与度≥96% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：培训合格率≥96% |  |  | 合格率≥96% | 合格率≥96% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按照计划完成 |  |  | 同前 | 还未完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数47.7万元 |  |  | 同前 | 控制在成本范围内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提高教师的信息化水平 |  |  | 同前 | 基本达到预期效果 | 20 |  | 17 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：促进教师发展 |  |  | 同前 | 发挥引领辐射作用 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：好评率96% |  |  | 同前 | 同前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 额度外额度外COP靠谱项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王春平 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63264447 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 10 |  | 100% |  | 100 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目包含面授培训、课堂观察与诊断、校本研修和网络研修服务 |  |  |  |  |  | 项目完成了50名教师的包括面授培训、课堂观察与诊断、校本研修和网络研修服务 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：按计划对50名学员指导和培养 |  |  | 50人 | 50人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：专家指导 |  |  | 总共15000学时 | 总共15000学时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：培训参与度≥96% |  |  | 参与度≥96% | 参与度≥96% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：培训合格率≥96% |  |  | 合格率≥96% | 合格率≥96% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按照计划完成 |  |  | 同前 | 还未完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数50万元 |  |  | 同前 | 控制在成本范围内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：形成论文、课例、等示范性研修成果 |  |  | 同前 | 基本达到预期效果 | 20 |  | 18 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：促进教师发展 |  |  | 同前 | 发挥引领辐射作用 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：好评率96% |  |  | 同前 | 同前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 额度外基于新教材的中小学英语学段融通式教学实践研究项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王春平 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63264447 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 100% |  | 100 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目包含教师培训、教学活动评比及教学成果评比 |  |  |  |  |  | 项目完成了项目包含教师培训、教学活动评比及教学成果评比、成果呈现 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：按计划对300名学员指导和培养 |  |  | 300人 | 300人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：专家指导 |  |  | 50学时 | 50次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：培训参与度≥96% |  |  | 参与度≥96% | 参与度≥96% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：培训合格率≥96% |  |  | 合格率≥96% | 合格率≥96% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按照计划完成 |  |  | 同前 | 还未完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数20万元 |  |  | 同前 | 控制在成本范围内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：形成论文、课例、著作等示范性研修成果 |  |  | 同前 | 基本达到预期效果 | 20 |  | 18 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：加快落实“有好的教师，才有好的教育”的名师培养目标。 |  |  | 同前 | 发挥引领辐射作用 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：好评率96% |  |  | 同前 | 同前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2022年丰台区思想政治课改革创新推进与实施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘婧 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63264447 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50; 50; 683000; 10; 100%; 100. 50; 50; 50; —; 100%; —. 0; 0; 0; —; —. 0; 0; 0; —; —. | 683000 |  | 683000 |  | 10 |  | 100% |  | 100 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 683000 | 683000 |  | 683000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 北京市《北京市深化新时代学校思想政治理论课改革创新行动计划》，实施推进丰台区“全要素、贯通式、实践性”思政课程建设工作。 |  |  |  |  |  | 组织丰台区思政课改革创新系列活动，编写《丰台区行走的思政课实践手册》，开展大中小学思政课一体化课程资源建设和课例评选，固化思政手册成果。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：参与人次 |  |  | 500人 | 500人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：专家指导、评审 |  |  | 总共672学时 | 总共672学时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：参与度≥95% |  |  | 培训参与度≥95% | 培训参与度≥95% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：编制三本手册 |  |  | 培训合格率100% | 培训合格率100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按照计划完成 |  |  | 同前 | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数68.3万元 |  |  | 同前 | 控制在成本范围内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：形成课程资源、课例，手册等示范性研修成果 |  |  | 同前 | 基本达到预期效果 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提高教师实践性知识的增长，为全区师生提供课程资源，在全市发挥引领辐射作用 |  |  | 同前 | 基本达到预期效果 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：好评率≥95% |  |  | 同前 | 同前 | 10 |  | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2022年丰台区初中指向核心素养的区域综合生态建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘青岩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13691067028 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 600000 | 600000 |  | 600000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年初设定目标: 以项目学习在初中学段的整体推进，改革课堂、改革作业、改革评价，提高学生整体学业质量和核心素养、提升教师专业发展水平和生存质量，建设健康和可持续发展的教育生态。 在丰台区初中学科中开展项目学习，不断总结梳理实践经验，提炼项目学习的标志性改革经验，在课程、教学、作业、评价、教师发展、支持体系和教育生态等方面为全国范围推进项目学习提供借鉴。 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 按照设定目标完成任务，丰台初中干部及种子教师理解项目学习理念，掌握基本理论和方法，参与学生主要核心素养明显发展，教学方式在全区初中明显转变，项目学习整体生态建设初步形成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 （20分） | 学生素养发展评估 |  |  | 2500-3000人次 | 2500人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 教师素养测评与校本教研 |  |  | 100-150人次 | 150人次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 微项目 |  |  | 5-10项 | 10项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 作业改革 |  |  | 5-10项 | 5项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 （10分） | 高质量内容保障研究深入，成果优良，有示范性 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 （10分） | 各项于12月前完成 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 （10分） | 预算控制数完成比例 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 （20分） | 通过指向核心素养的区域综合生态建设实践，丰台初中干部及种子教师理解项目学习理念，掌握基本理论和方法，参与学生主要核心素养明显发展，教学方式在全区初中明显转变，项目学习整体生态建设初步形成。 |  |  | ≥95% | 96% | 20 |  | 19 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 （20分） | 学校、教师、学生的满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 20 |  | 19 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2022年丰台区初中指向核心素养的区域综合生态建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘青岩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13691067028 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1900000 | 1900000 |  | 1900000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1900000 | 1900000 |  | 1900000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年初设定目标: 以项目学习在初中学段的整体推进，改革课堂、改革作业、改革评价，提高学生整体学业质量和核心素养、全面提升区域和学校教育高质量发展。组建项目学习研究与实践领航联盟，建立13学校。组建学科核心团队，有效推进学科项目学习研究与实践，在数学、物理、化学、生物和地理五个学科开展研究与实践。在丰台区初中学科中开展项目学习，不断总结梳理实践经验，提炼项目学习的标志性改革经验，在课程、教学、作业、评价、教师发展、支持体系和教育生态等方面为全国范围推进项目学习提供借鉴。 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 按照设定目标完成任务，为提高学生整体学业质量和核心素养、全面提升区域和学校教育高质量发展助力；积累了丰富的项目学习案例及5个学科的课程及资源。提高了学生的学习能力，使参与计划教师专业水平水平得到发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 （20分） | 学生素养发展评估 |  |  | 2500-3000人次 | 2500人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 教师素养测评与校本教研 |  |  | 100-150人次 | 150人次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 微项目 |  |  | 5-10项 | 10项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 作业改革 |  |  | 5-10项 | 5项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 （10分） | 高质量内容保障研究深入，成果优良，有示范性 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 （10分） | 各项于12月前完成 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 （10分） | 预算控制数完成比例 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 （20分） | 通过指向核心素养的区域综合生态建设实践，丰台初中干部及种子教师理解项目学习理念，掌握基本理论和方法，参与学生主要核心素养明显发展，教学方式在全区初中明显转变，项目学习整体生态建设初步形成。 |  |  | ≥95% | 96% | 20 |  | 19 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 （20分） | 学校、教师、学生的满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 20 |  | 19 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2022年丰台区初中指向核心素养的区域综合生态建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院丰台分院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘青岩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13691067028 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1900000 | 1900000 |  | 1900000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1900000 | 1900000 |  | 1900000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年初设定目标: 以项目学习在初中学段的整体推进，改革课堂、改革作业、改革评价，提高学生整体学业质量和核心素养、全面提升区域和学校教育高质量发展。组建项目学习研究与实践领航联盟，建立13学校。组建学科核心团队，有效推进学科项目学习研究与实践，在数学、物理、化学、生物和地理五个学科开展研究与实践。在丰台区初中学科中开展项目学习，不断总结梳理实践经验，提炼项目学习的标志性改革经验，在课程、教学、作业、评价、教师发展、支持体系和教育生态等方面为全国范围推进项目学习提供借鉴。 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 按照设定目标完成任务，为提高学生整体学业质量和核心素养、全面提升区域和学校教育高质量发展助力；积累了丰富的项目学习案例及5个学科的课程及资源。提高了学生的学习能力，使参与计划教师专业水平水平得到发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 （20分） | 学生素养发展评估 |  |  | 2500-3000人次 | 2500人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 教师素养测评与校本教研 |  |  | 100-150人次 | 150人次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 微项目 |  |  | 5-10项 | 10项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 作业改革 |  |  | 5-10项 | 5项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 （10分） | 高质量内容保障研究深入，成果优良，有示范性 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 （10分） | 各项于12月前完成 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 （10分） | 预算控制数完成比例 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 （20分） | 通过指向核心素养的区域综合生态建设实践，丰台初中干部及种子教师理解项目学习理念，掌握基本理论和方法，参与学生主要核心素养明显发展，教学方式在全区初中明显转变，项目学习整体生态建设初步形成。 |  |  | ≥95% | 96% | 20 |  | 19 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 （20分） | 学校、教师、学生的满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 20 |  | 19 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。