关于丰台区预算绩效管理情况的说明

近年来，丰台区财政局按照北京市预算绩效管理工作整体部署和要求，围绕区委、区政府重点任务和重点项目，构建具有丰台特色的“全方位格局、全过程闭环、全范围覆盖、全成本核算、多主体联动”的预算绩效管理体系，推动财政资金聚力增效。

- 一、聚焦绩效目标管理。修订发布《丰台区区级绩效目标共性指标体系（2024版）》，有效指导并提高了我区绩效目标的编制水平和填报质量，坚持绩效目标与预算编制“同步编制、同步审核、同步批复、同步公开”，2023年度全区119家预算部门、全部预算项目、全部预算资金实现绩效目标管理全覆盖。

- 二、规范事前绩效评估。2023年组织开展事前绩效评估项目49个，评估金额约7.66亿元，其中，“予以支持”项目24个，“部分支持”项目16个，“不予支持”项目9个，核减金额1.4亿元，压减率达到17.8%，坚持提升事前绩效评估的效率质量，强化事前绩效评估和预算编制的有机衔接。

- 三、用好部门整体绩效。2023年顺利完成丰台区科信局、丰台区城管委、丰台区政务局、丰台区医保局、丰台区地震局2022年度部门整体绩效评价工作，通过对部门决策、管理、绩效等方面进行客观、公正的综合评价，衡量和考核部门预算执行情况、整体绩效目标实现情况及预算管理情况，深入分析，发现问题，提出改进意见，实现“以评促提升”。

- 四、统筹开展事后绩效评价。通过统筹兼顾、精准把控、积极协调，选取29个重点支出项目，1个重大政策开展财政重点绩效评价，覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、中央市级转移支付资金、政府债券资金、政府购买服务、疏整促资金、区级政策等，共涉及财政资金61.51亿元。

五、树好成本绩效丰台品牌。2023年重点关注基本公共卫生领域，组织完成包括孕前优生健康检查、免费婚检等10个基本公卫事项成本绩效分析项目，实现我区在公共卫生领域成本绩效绩效分析的新突破；同时完成王佐镇拆违资金补助项目、街道文化活动中心运维项目以及由王佐镇和北宫镇为主体开展的应急保障经费项目和美丽乡村运维三类公厕管护费项目，实现成本绩效分析在街镇的全覆盖，并首次试点由街镇为主体开展成本绩效分析工作。

附：丰台区财政支出绩效评价报告

目 录

一、北京市丰台区文化馆2023年周末场演出计划项目绩效评价报告	1

二、北京市丰台区住房保障事务中心2023年市场租房补贴项目绩效评价报告	8

三、北京市丰台区人力资源和社会保障局2023中央就业补助资金项目绩效评价报告	15

四、北京市丰台区科学技术和信息化局北京市自然科学基金-丰台轨道交通前沿研究联合基金项目绩效评价报告	22

五、北京市丰台区大红门社区卫生服务中心大红门社区卫生服务中心新址建设项目绩效评价报告	29

- 北京市丰台区文化馆

- 2023年周末场演出计划

- 项目绩效评价报告

为进一步提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据《中华人民共和国预算法》、《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《丰台区预算绩效管理办法》（丰财绩效〔2020〕374号）以及《北京市丰台区项目支出绩效评价管理办法》（丰财绩效〔2021〕2526号）等相关文件要求，北京市丰台区财政局成立了绩效评价工作组，对北京市丰台区文化馆的“2023年周末场演出计划”项目开展了绩效评价。该项目评价结果为87.03分。有关情况如下。

一、项目基本情况

（一）项目背景

1.项目立项依据

《“十三五”时期丰台区文化事业发展规划》提出“使文化馆成为丰台区构建现代公共文化服务体系的核心支撑之一”，该项目立足于丰台区的发展现状，以文化发展为指导，项目实施可丰富全区群众的精神文化生活，将各种优质文化资源延伸到基层，促进全区文化事业发展和建设。

该项目依据《北京市文化和旅游局关于开展2023年北京市基层公益性演出活动工作的通知》要求，做好2023年丰台区基层公益性演出活动相关工作，有序组织开展公益演出活动，为百姓提供丰富多彩的公益演出内容。

2.项目实施主体

该项目的实施主体为北京市丰台区文化馆（以下简称“区文化馆”）。

（二）项目主要内容及目标

1.项目主要内容

该项目由区文化馆负责项目申报及组织实施，项目实施主要内容为举办2023年“周末场演出计划”活动，全年演出共计104场，其中综艺演出及其他专场演出52场、戏曲专场演出52场。

2.项目绩效年度目标

全年完成周末场演出104场，实行低票价售票形式，由北京市公益演出定点服务政府采购项目中标团体及后补充遴选演出团体演出，做好文化惠及群众的工作。

（三）项目资金情况

该项目申报预算金额为4,368,000.00元，实际到位资金为4,368,000.00元，资金到位率100%，均为区级财政资金。截至2023年12月31日，实际支出金额为4,116,923.00元，预算执行率为94.25%，结余资金251,077.00元财政已于2023年12月收回。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价方法

本次绩效评价通过政策研究、实地调研、比较分析、专家座谈等多种方式开展。

（二）绩效评价结果

经专家评议，该项目综合评价得分87.03分，绩效级别评定为“良”。其中：项目决策得分8.10分、项目过程得分16.13分、项目产出得分38.60分、项目效益得分24.20分。

评价结论：该项目2023年举办了“周末场演出计划”活动104场，有效落实了北京市基层公益性演出活动任务，丰富了群众精神文化生活需求，提高了群众对周末场演出的知晓度和参与度。但项目决策管理、绩效目标设置、预算管理、资金管理、项目管理有待加强，项目绩效呈现不充分。

三、项目产出及绩效

（一）项目产出情况

该项目2023年举办“周末场演出计划”活动104场，其中综艺演出及其他专场演出52场、戏曲专场演出52场。

（二）项目效益情况

通过该项目实施，有效落实了北京市基层公益性演出活动任务，丰富群众精神文化生活需求，提高了群众对周末场演出的知晓度和参与度。区文化馆对观众进行了问卷调查，形成了《2023北京市丰台区“周末场演出计划”满意度调查报告》，总体满意度达到90%。

四、存在的主要问题

（一）项目决策管理有待加强

该项目年度重点任务不明确，缺乏年度工作计划和中长期规划。项目前期论证不够充分，未对以前年度项目实施情况进行总结分析，缺少需求变化情况调查分析。

（二）绩效目标设置有待完善

该项目总体绩效目标未反映项目实施效益，且部分绩效指标设置不全面，需进一步细化、量化。如数量指标设置未反映综艺演出、戏曲专场演出、其他专场演出数量；质量指标设置未反映节目质量方面的具体要求；时效指标缺少演出计划上报、合同签订、督导、资金支付等重要时间节点；成本指标设置仅体现项目资金总额，未体现项目各分项支出成本；效益指标未反映丰富群众精神文化生活需求方面的预期效益。

（三）项目预算及资金管理不够规范

一是预算管理不够规范。该项目预算测算依据不充分，细化不足，如场地维护内容缺少三方报价及细化的预算内容；其他费用中包含舞台设备维修、购买票纸、票务系统维护等内容，未进一步细化数量、单价情况。且项目预算内容发生变化，未及时履行预算调整程序，如医用N95型口罩费用未进行支出。

二是部分资金管理不够规范。该项目资金分配内容与年初申报预算内容不够相符，且部分资金支付与演出时间及预算年度不符，部分资金未按合同约定付款，部分资金支付未与验收结果相结合。

（四）项目管理过程不够规范

一是项目管理制度建设不够健全，未制定演出质量监管评价机制，未明确各方职责边界。且项目实施方案内容不够全面，未明确职责分工、监管机制、成本控制措施、验收方式等内容。

二是项目过程管理不够规范，区文化馆针对演出团队及演出质量的要求不明确；特殊人群购票管理规范性不足，现场领票记录未标注场次及领票人身份等信息；耗材管理规范性不足，耗材管理、领用记录等资料不完善。

（五）项目绩效呈现不充分

该项目绩效资料归集不充分，如丰富群众精神文化生活需求等方面效果支撑资料不充分，周末场演出开展情况的总结梳理不够完善。

五、相关建议

（一）加强项目决策管理

建议明确项目年度重点任务，形成工作计划和中长期规划，加强项目前期论证，对以前年度项目实施情况进行总结分析，加强需求变化情况调查分析。

（二）科学合理设置项目绩效目标

建议科学合理量化地设置绩效目标及绩效指标，指标设置尽量细化量化，数量指标应进一步反映综艺演出、戏曲专场演出、其他专场演出数量，质量指标增加节目质量方面的具体要求，时效指标明确演出计划上报、合同签订、督导、资金支付等重要时间节点，成本指标体现项目各项支出成本，效益指标反映丰富群众精神文化生活需求。

（三）加强预算管理及资金管理

建议合理编制项目预算，根据项目实际情况，结合活动内容进行成本测算，提高预算编制的科学性、合理性；严格执行预算，加强预算刚性约束，项目预算内容调整应及时履行预算调整程序。加强资金支出管理，根据合同约定并结合项目进度、验收结果支付款项。

（四）加强项目过程管理

建议制定演出质量监管评价机制，明确北京市丰台区文化和旅游局、区文化馆等各方职责边界。完善项目实施方案内容，明确职责分工、监管机制、成本控制措施、验收等内容，指导项目有序开展。加强项目执行过程中的监督管理，依据项目内容和管理需求，规范演出团队及演出质量监管程序，按照合同要求履行验收程序。加强特殊人群购票管理，现场领票记录完善场次及领票人身份等信息；加强耗材管理，完善耗材管理、领用记录等资料。

（五）加强绩效资料的归集，呈现项目实施效果

加强绩效成果的全面体现，深入挖掘、提炼取得的效果和效益，全面、系统地展示项目绩效实现情况，充分呈现丰富群众精神文化生活需求等方面的实施效果。

附件：2023年周末场演出计划项目绩效评价指标体系及评分情况表

2023年周末场演出计划项目绩效评价指标体系及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2.00 | 2.00 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2.00 | 1.60 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2.00 | 1.60 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 1.00 | 0.60 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2.00 | 1.50 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1.00 | 0.80 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2.00 | 2.00 |
|  |  | 预算执行率 | 3.00 | 2.83 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5.00 | 3.10 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3.00 | 2.40 |
|  |  | 制度执行有效性 | 7.00 | 5.80 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 10.00 | 10.00 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 10.00 | 8.60 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10.00 | 10.00 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10.00 | 10.00 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20.00 | 16.20 |
|  |  | 满意度 | 10.00 | 8.00 |
| 合计 |  |  | 100.00 | 87.03 |

- 北京市丰台区住房保障事务中心

- 2023年市场租房补贴项目

- 绩效评价报告

为进一步提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据《中华人民共和国预算法》、《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12 号）、《丰台区预算绩效管理办法》（丰财绩效〔2020〕374 号）以及《北京市丰台区项目支出绩效评价管理办法》（丰财绩效〔2021〕2526 号）等相关文件要求，北京市丰台区财政局成立了绩效评价工作组，对北京市丰台区住房保障事务中心的“2023年市场租房补贴”项目开展了绩效评价。该项目评价结果为88.4分。有关情况如下。

一、项目基本情况

（一）项目背景

1.项目立项依据

①《关于市场租房补贴申请、审核、发放有关问题的通知》（京建法〔2015〕16号）；

②《北京市住房和城乡建设委员会 北京市财政局关于调整本市市场租房补贴申请条件及补贴标准的通知》（京建法〔2020〕6号）；

③《北京市2023年住房保障工作目标任务清单》。

2.项目实施主体

该项目的实施主体为北京市丰台区住房保障事务中心。

（二）项目主要内容及目标

1.项目主要内容

及时将2023年中央直达市场租房补贴项目资金下发到符合领取市场租房补贴的家庭，解决中低收入者的住房困难。

2.项目绩效年度目标

完善住房保障，解决中低收入家庭住房困难。

（三）项目资金情况

该项目预算批复资金3,063万元，截至2023年12月31日，该项目已完成，实际支出资金3,063万元，用于市场租房补贴的发放，预算执行率100%。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用实地调研、比较分析、专家座谈等方法，定性与定量相结合，从决策管理、过程管理、项目产出、项目效益4 个方面对本项目开展绩效评价。绩效评价指标体系详见附件。

（二）绩效评价结果

经专家评议，该项目综合评价得分88.4分，绩效级别评定为“良”。其中：项目决策得分8.04分、项目过程得分16.5分、项目产出得分39.16分、项目效益得分24.7分。

评价结论：良。

三、项目产出及绩效

（一）项目产出情况

2023年市场租房补贴在1月、4月、5月、6月、7月、8月发放。每月完成市场租房补贴的日常受理登记，在每月20日之前完成市场租房补贴发放台账汇总，向符合领取市场租房补贴条件的家庭准时发放补贴，并于次月20日在丰台区人民政府网站公示补贴发放情况。

共惠及家庭14943户次，其中低保低收入家庭4366户次，占比29.2%，非低保家庭10577户次，占比70.80%。完成年初指标。

项目实际支出3,063万元，实际支出控制在项目预算范围内。

（二）项目效益情况

2023年市场租房补贴在保障低保、低收入群体基础上，根据社会经济发展、通胀率等因素，在政策调整后扩大了惠及面，将人均月收入2,700元以下的家庭及人均月收入2,700-4,200元的家庭纳入保障范围，最大范围的涵盖了最低工资标准这部分人群，切实保障人民群众的安居要求。同时，通过市场租房补贴，为居民提供了安全的住房保障，促进了社会公平正义，增强社会的包容性和和谐度，对维护社会稳定，构建和谐社会也起到了积极作用。

四、存在的主要问题

## （一）项目绩效目标有待进一步优化

绩效目标设定完整性、科学性需要进一步加强。数量指标未体现发放户次数；时效指标未明确具体日期；社会效益指标不能够反映支出产生的效果；满意度指标未明确受益群体对象。

## （二）项目管理过程有待完善

1.项目实施方案不完备

市场租房补贴项目仅有发放流程图，未制定详尽的实施方案，导致项目决策、控制、监督等各个环节的制度依据、风险判断和控制措施不明确。

- 2.部分管理制度需要进一步完善与修订

- 一是适用的房管局财务管理制度中上位法是行政单位会计制度、事业单位会计制度等，未更正为已出台的政府会计制度；二是住保中心作为独立法人单位，未建立自己的内部控制体系。三是项目管理制度未根据国家及北京市的政策变化及时更新。

## （三）绩效资料呈现不够充分

1.项目档案管理有待提高

反映项目完成的效益评价标准和证据资料、效果资料不足，过程管理和项目绩效资料收集、留存有待完善。

## 2.项目满意度调查不具代表性

该项目未制定满意度调查方案，抽查样本量不足，未对调查问卷的覆盖率和回收率进行说明，未对满意度调查结果进行分析汇总，对项目改进缺少指导意义。

五、相关建议

## （一）项目绩效目标设定方面

开展绩效目标设定的相关培训，并与去年同期、相似项目以及与全国平均水平或同类型地区进行比较，制定出与项目实际内容关联性强、重点突出、量化易评的绩效指标，以便更准确的反映项目实施成效。

## （二）项目管理方面

## 1.优化项目实施方案

作为延续性项目，建议项目单位借鉴以往经验，优化实施方案，确保项目高效执行。实施方案中应包含项目的组织架构和职责分工、申请与审核流程、资金管理与补贴发放、风险管理与控制、信息管理系统、监督管理等内容。针对补贴错发、虚假申报及监督不到位等风险，实施评估与排查，可通过随机入户调查、信息公开等方式有效应对。

## 2.构建和完善管理制度体系

项目单位对该项目承担主体责任，建议制定符合自身的内部控制管理制度、“三重一大”制度以及内部控制手册，确保项目的顺利实施和财政资金的安全高效使用。同时，根据国家政策以及实际情况的变化，及时调整租房补贴管理制度，确保其与信息管理系统的发展相适应。

## （三）项目绩效方面

## 1.收集并整合项目资料

建议项目单位通过数据联动或摸底调研的形式，了解辖区内住房困难群众的基本数量、结构、实际住房情况等信息，积累历史数据，为日常工作开展与重点工作绩效评价提供依据；通过实地入户抽查，对房屋租赁合同、实际租住情况等进行详细询问并核实材料，以验证项目的实际成效。

## 2.多渠道加大政策的宣传力度

建议项目单位结合微信公众号、官方微博以及在社区公告栏张贴宣传海报或举办宣讲等多渠道、多形式的宣传，提升惠民政策的普及率，增强群众获得感和幸福感。

## 3.制定全面完善的满意度调查方案，增加调查样本量

建议单位制定满意度调查方案，将住房困难群体调查常态化，一方面在日常工作中收集数据，为政策设计和执行提供依据，另一方面扩大满意度调查数量，精准反映绩效执行质量；在满意度调查结束后，就调查范围、调查方式、调查结果进行分析总结，以提供改进策略。

附件：2023年市场租房补贴项目绩效评价指标体系及评分情况表

2023年市场租房补贴项目绩效评价指标体系及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 1.96 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 1.7 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.16 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 1 | 0.66 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 1.7 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | 0.86 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 3 | 2.9 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 2.5 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 4.1 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 9.96 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 9.8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 9.4 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 17.3 |
|  |  | 满意度 | 10 | 7.4 |
| 合计 |  |  | 100 | 88.4 |

- 北京市丰台区人力资源和社会保障局

- 2023中央就业补助资金项目

- 绩效评价报告

为进一步提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据《中华人民共和国预算法》、《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12 号）、《丰台区预算绩效管理办法》（丰财绩效〔2020〕374 号）以及《北京市丰台区项目支出绩效评价管理办法》（丰财绩效〔2021〕2526 号）等相关文件要求，北京市丰台区财政局成立了绩效评价工作组，对北京市丰台区人力资源和社会保障局的“2023中央就业补助资金”项目开展了绩效评价。该项目评价结果为83.74分。有关情况如下：

- 一、项目基本情况

- （一）项目背景

- 1.项目立项依据

《北京市人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》（京政发〔2018〕30 号）；

《北京市就业工作领导小组关于印发<全力做好稳就业保就业工作措施>的通知》（京就发〔2020〕3 号）；

《丰台区关于进一步做好稳就业保就业工作若干措施》（丰政发〔2022〕16号）。

- 2.项目实施主体

该项目的实施主体为北京市丰台区人力资源和社会保障局。

- （二）项目主要内容及目标

- 1.项目主要内容

为加强促进就业资金使用管理，落实好各项促进就业政策，提高资金使用效益，丰台区有效落实《北京市促进就业资金管理办法(试行)》京财社〔2020〕2440号的工作要求，进一步做好就业工作。

- 2.项目绩效年度目标

落实稳就业、保就业各项政策，激发就业市场活力，促进区域就业形势稳定。

- （三）项目资金情况

该项目预算批复资金27,788,577元，截至2023年12月31日，该项目已完成，实际支出资金27,788,577元，其中23,788,577元主要分配给各街镇用于灵活就业社会保险补贴支付，剩余资金4,000,000元由丰台区人力社保局（劳服中心）用于区岗补、一次性就业补贴及一次性吸纳就业补贴支付，预算执行率100%。

- 二、绩效评价情况

- （一）绩效评价方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用实地调研法、比较分析法、专家座谈法等方法，定性与定量相结合，从决策管理、过程管理、项目产出、项目效益4个方面对本项目开展绩效评价。绩效评价指标体系详见附件。

- （二）绩效评价结果

经专家评议，该项目综合评价得分83.74分，绩效级别评定为“良”。其中：项目决策得分7.24 分、项目过程得分15.90 分、项目产出得分38.60分、项目效益得分22.00分。

评价结论：项目综合评价得分83.74分，绩效级别评定为“良”。

- 三、项目产出及绩效

- （一）项目产出情况

截至2023年12月31日，区灵活就业社会保险补贴本年度促进1679名“3540”登记失业人员实现就业，占全年丰台区促进本市城乡登记失业人员就业总人数22083人的7.6%；用人单位岗位补贴 3,668,000元，惠及199家企业，1452人次；一次性补贴1,000元，惠及1家企业，1名登记失业半年以上人员；一次性吸纳就业补贴331,000元，惠及66家企业331人。补贴足额发放率100%。

2023年中央就业补助资金实际支付27,788,577元，项目批复27,788,577元，实际支出控制在项目预算范围内。

- （二）项目效益情况

灵活就业社会保险补贴从6个角度综合促进区域就业形势稳定发展；用人单位岗位补贴通过资金、政策、执行宣传3个方向促进区域就业形势稳定发展；一次性补贴通过审核流程、宣传2个方向促进区域就业形势稳定发展；一次性吸纳就业补贴通过直补快办、审核流程2个方向促进区域就业形势稳定发展。该项目实施效益一定程度上维护了区域就业形势稳定，但实施效果总结尚有进一步完善的空间，反映效益成果资料有待进一步充实验证。

- 四、存在的主要问题

- 1.绩效目标设置不够明确，有待进一步优化

绩效目标设置不明确，不利于对项目完成情况进行衡量和评价，如社会效益指标维护区域就业形势稳定，指标设定过于宏观、略显笼统，缺少细化量化及增量的体现；质量指标补贴发放足额率100%，设定不合理，无法反映项目实施质量，未能反映项目实施质量，绩效目标填报水平有待进一步加强。

- 2.预算资金分配依据不充分

项目单位预算测算不够合理，资金分配依据不明确，在预算编制及资金分配的准确性和精细化水平方面有待完善。

- 3.未建立项目实施方案

项目单位缺少项目实施方案，未明确资金补贴对象、资金分配方案、补贴覆盖比例、各街道资金分配金额的确定方式等，缺少项目实施过程中存在各种风险的分析和应对措施。

- 4.部分业务制度有待完善

业务管理制度不完善，缺少项目补贴资金管理，在项目实施过程中人社局、街镇、劳服中心的职责及分工不够明确，补贴资金发放流程及控制措施不明确，如资格申报、审核认定、资金发放、对各街镇补贴发放监督检查等。

- 5.项目实施效果支撑证据不足

项目实施效益效果方面，项目实施效果总结不充分、明确，反映项目实施效果的支撑性证据不足。

- 6.满意度调查缺少调查方案及总结报告

服务对象满意度调查缺少调查方案和总结报告，问卷设计比较简单，调查内容设计科学性不足，对改进管理缺少指导意义，具体满意度调查结果缺乏证明资料。

- 五、相关建议

- 1.建议项目单位合理、明确设置绩效目标

项目单位应根据项目实施内容合理设置绩效目标，并进一步细化和量化，提高绩效目标的合理性和可衡量性。效益指标方面，应对应预算需求和实施内容明确产出和效果，突出财政资金投入应取得的量化效果目标，便于对取得的成绩和效果进行衡量和评价；针对质量指标，建议增加如：确保符合政策标准的单位或人员达到100%、虚假申报控制指标100%等量化指标。

- 2.建议项目单位有效完善预算资金分配依据

根据项目实际情况不断细化预算资金分配，高度重视预算编制及资金分配的精准性，进一步完善预算绩效管理机制，加强绩效管理。

- 3.建议项目单位制定并完善项目实施方案

项目单位应注重项目实施方案的指导性和可操作性，明确组织机构、主体责任和相关人员职责，项目各层级具体工作流程、决策、资金分配和使用、控制，监督，以及各个环节制度依据、风险判断和控制措施、满意度调查方案等。

- 4.建议项目单位制定并完善项目管理制度

加强项目管理，健全项目管理制度，明确立项、决策、执行、监督机制，保证项目实施的规范性，完善项目过程管理制度，如：建立申报、资格受理和审查、监督制度，公示管理制度，专项资金发放和管理制度。

- 5.建议项目单位加强项目实施效果管理

针对项目实施效果方面，应充分体现项目实施效果，提供更加详实的资料，为绩效评价提供参考依据。

- 6.建议项目单位进一步加强满意度调查及统计分析工作

满意度是考核受益服务对象满意程度的指标，应科学合理设计调查内容，明确服务对象和受益群体，依据项目内容和特点设计调查问卷，及时对问卷进行统计分析，根据受益群众意见和建议改进工作，提升资金使用效益满意度。

附件：2023中央就业补助资金项目绩效评价指标体系及评分情况表

2023中央就业补助资金项目绩效评价指标体系评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 1.76 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 1.6 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 1 | 0.74 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 1.2 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | 0.74 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 3 | 2.9 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 2.4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 3.6 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 25 | 24 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 5 | 4.8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 5 | 5 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 5 | 4.8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 14.2 |
|  |  | 满意度 | 10 | 7.8 |
| 合计 |  |  | 100 | 83.74 |

- 北京市丰台区科学技术和信息化局

- 北京市自然科学基金-丰台轨道交通

- 前沿研究联合基金项目绩效评价报告

为进一步提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据《中华人民共和国预算法》、《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12 号）、《丰台区预算绩效管理办法》（丰财绩效〔2020〕374 号）以及《北京市丰台区项目支出绩效评价管理办法》（丰财绩效〔2021〕2526 号）等相关文件要求，北京市丰台区财政局成立了绩效评价工作组，对北京市丰台区科学技术和信息化局的“北京市自然科学基金-丰台轨道交通前沿研究联合基金”项目开展了绩效评价。该项目评价结果为81.94分。有关情况如下。

- 一、项目基本情况

- （一）项目背景

- 1.项目立项依据

2016年，市科委和丰台区试点成立“北京市自然科学基金-交控科技轨道交通联合基金（2016-2018年）”,三年实施期累计支持31个项目，在推动城市轨道交通创新成果的转化与产业化方面发挥了作用。2019年，丰台区政府决定继续探索“市级+区级+领军企业”三级联动出资模式，在此基础上进行增资升级与规模扩大，成立“北京市自然科学基金-丰台轨道交通前沿研究联合基金”（以下简称“基金”）。2020年，科技部、财政部、教育部、中科院、工程院、自然科学基金委共同制定了《新形势下加强基础研究若干重点举措》（国科办基〔2020〕38号），明确“完善基础研究多元化投入体系。推动地方加大基础研究投入，积极推动与各行业设立联合基金，解决制约行业发展的深层次科学问题”。

- 2.项目实施主体

该项目的实施主体为北京市丰台区科学技术和信息化局（以下简称“丰台区科信局”）。

- （二）项目主要内容及目标

- 1.项目主要内容

市自然基金委与丰台区政府2019年签订基金合作框架协议，探索从基础研究到应用研究、技术研发无缝衔接的科技成果培育、转化、产业化的新路径。基金的合作期为2019年-2023年，主要面向首都地区充分开放，鼓励高校、科研院所和企业联合申请课题，开展相关研究。

- 2.项目绩效年度目标

2023年设置的年度绩效目标为“推动区政府与北京市科委共同设立的丰台区轨道交通联合基金，旨在通过前沿技术研究带动产业化共性技术研发和项目落地，从源头打通科技成果转化的全链条，探索一条从基础研究到应用研究、技术研发无缝衔接的科技成果培育、转化、产业化的路径”。

- （三）项目资金情况

基金的全部出资由基金管理委员会办公室统一管理。2019年-2023年，基金累计投入资金5750万元，其中丰台区科信局共投入2500万元，占比43.48%。

- 二、绩效评价情况

- （一）绩效评价方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用指标评价法、比较法、专家评议法等方法，定性与定量相结合，从决策管理、过程管理、项目产出、项目效益4 个方面对本项目开展绩效评价。绩效评价指标体系详见附件。

- （二）绩效评价结果

经专家评议，该项目综合评价得分81.94分，绩效级别评定为“良”。其中：项目决策得分7.87 分、项目过程得分17.54 分、项目产出得分33.17分、项目效益得分23.36分。

评价结论：该项目2019年至2023年共资助131个课题，截至2023年12月31日，已结题48个，在经济效益、社会效益、可持续影响等方面取得了较为明显的成效。但在管理履职、项目绩效目标和指标设置、基金效果达成方面需进一步提升。

- 三、项目产出及绩效

- （一）项目产出情况

产出数量。五年实际资助131项课题，其中48个已完成验收结项。未完成验收结项83个，原因是目前尚未到结题验收时间。

产出质量。基金资助的研究课题基本符合项目指南的研究范围，到期按照预定的具体技术指标、成果目标进行验收，但资助课题涵盖的范围比较广，可在研究内容和研究程度方面进一步聚焦。

产出时效。每年基本按时完成项目遴选及拨款进度。但项目结题是否及时完成验收，已提供的资料呈现不够清晰。

产出成本。在征集承担团队时采取竞争性比选及专家评审，在项目结题验收时进行结题财务审计，对课题单项资助强度进行了规定，项目成本控制措施具一定的有效性。

- （二）项目效益情况

实施效益。在经济效益方面，促进参与企业新技术和新产品创造带动销售收入增长和区域内综合贡献，取得了一定的成效。在社会效益方面，深度链接高校院所，促进了科技创新人才在丰台落地发展。较多课题联合申请方包含京外院校和企业，增强了链主企业的资源整合能力。在可持续影响方面，持续发力，推动产业化共性技术研发和项目落地，依托联合基金多元投入模式，协同创新，推动科学家与企业家的跨界融合，持续带动丰台区产业高质量发展。但丰台区科信局提供的项目绩效支撑资料呈现不够充分，对经济效益的估算依据和测算过程以及推动科技创新人才在丰台落地发展的相关数据资料不足。

满意度。丰台区科信局日常定期走访，主动接触参与企业和课题项目团队成员，增强与参与者的关系，得到了参与企业和课题项目团队成员的普遍认可。但丰台区科信局未以问卷形式开展满意度调查，受益对象满意度仅在日常工作沟通交流中有所体现。

- 四、存在的主要问题

（一）在基金管理方面的履职需进一步加强，丰台区科信局针对该项目的履职内容、监管措施、动态反馈机制不够细化，未充分体现其代表丰台区政府履行财政资金使用的主体责任。

（二）绩效指标设置不规范。未设置经济效益和可持续影响指标；指标值不够细化量化，可衡量性不足。

（三）基金资助课题范围广，聚焦突破作用不够明显。基金资助的课题涵盖面广，对资助课题的成果凝炼不足，不利于课题成果的推广以及对后续资金资助课题的进一步聚焦。

（四）基金效果尚未完全彰显，绩效支撑资料不够充分。基金资助课题已结项验收项目占比为37%，对效果方面的相关支撑材料分析不够完整。

- 五、相关建议

（一）按合作协议约定落实管理主体责任，提高项目管理水平，加强过程监管，完善资助课题“台账”，持续动态掌握各资助课题的进展及成果。

（二）加强财政预算绩效管理理念及目标导向意识，重视绩效目标申报表的填写和管理工作，科学填报绩效目标及各项指标，提高绩效目标的导向性作用。

（三）总结基金设立和管理的经验，进一步提炼有重大贡献的研究项目和具体研究内容，促进研究内容聚焦、研究内容深化和研究成果转化，引导相关部门和企业持续开展研究，取得突破性进展。

（四）重视项目绩效资料的收集整理和分析工作，对未完成结项的课题项目持续跟踪，对项目的产出成果进行分析总结和深入挖潜，以充分呈现项目实施效果。有效开展服务对象满意度调查工作。

附件：“北京市自然科学基金-丰台轨道交通前沿研究联合基金”项目绩效评价指标体系及评分情况表

“北京市自然科学基金-丰台轨道交通前沿研究联合基金”项目绩效评价指标体系及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 1.50 | 1.35 |
|  |  | 立项程序规范性 | 1.50 | 1.26 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2.00 | 1.38 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2.00 | 1.20 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 1.50 | 1.35 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1.50 | 1.33 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2.00 | 2.00 |
|  |  | 预算执行率 | 3.00 | 3.00 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5.00 | 4.70 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 2.50 | 2.03 |
|  |  | 制度执行有效性 | 7.50 | 5.81 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 10.00 | 7.67 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 10.00 | 8.28 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10.00 | 8.70 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10.00 | 8.52 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20.00 | 16.16 |
|  |  | 满意度 | 10.00 | 7.20 |
| 合计 |  |  | 100 | 81.94 |

- 北京市丰台区大红门社区卫生服务中心

- 大红门社区卫生服务中心新址建设项目

- 绩效评价报告

为进一步提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据《中华人民共和国预算法》、《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12 号）、《丰台区预算绩效管理办法》（丰财绩效〔2020〕374 号）以及《北京市丰台区项目支出绩效评价管理办法》（丰财绩效〔2021〕2526 号）等相关文件要求，北京市丰台区财政局成立了绩效评价工作组，对北京市丰台区大红门社区卫生服务中心（以下简称“大红门社区卫生服务中心”）的“大红门社区卫生服务中心新址建设”项目开展了绩效评价。该项目评价结果为81.74分。有关情况如下。

一、项目基本情况

（一）项目背景

1.项目立项依据

因大红门社区卫生服务中心原址地处南中轴规划范围，位于大红门地区旧村改造项目红线范围内，为解决中心业务用房问题，2017年12月，原北京市丰台区卫生和计划生育委员会（现更名为“北京市丰台区卫生健康委员会”）决定将0517-038-2#卫生配套用房移交中心作为新址安置用房。0517-038-2#地块位于石榴庄二街18号院，包括一栋8225.45平方米的楼房和4978.45平方米地下空间。按照中心功能定位及业务发展规划，大红门社区卫生服务中心于2020年申请实施“大红门社区卫生服务中心新址建设项目”。

2.项目实施主体

该项目的实施主体为北京市丰台区大红门社区卫生服务中心。

（二）项目主要内容及目标

1.项目主要内容

该项目主要内容是对大红门社区卫生服务中心新址用房进行装修改造、信息化建设、办公设备设施购置和医疗设备购置等。具体建设内容如下：

（1）装修改造工程：按照《社区卫生服务中心、站建设标准》《社区卫生服务中心能力评价指南》《社区医院建设标准》等规范性文件要求对新址用房进行装修改造，具体包括装饰装修工程、电气工程、给排水工程、弱电工程、消防工程等。

（2）信息化建设：为满足中心新址“智慧家医优化协同服务模式”要求的软硬件环境，进行信息化建设，具体建设内容包括基础软硬件设施建设（购置包括主机设备、网络设备、安全设备、终端外设和系统软件等基础软硬件设施），机房建设，多媒体导医系统建设，医技信息系统建设（购置技术与应用成熟的影像信息系统），院内导航系统建设，保健科预防接种数字化智能门诊系统建设。

（3）办公设备设施购置：按照《社区卫生服务能力指南》要求及A级标准购置新址建设所需的办公设备设施，具体包括文件柜、更衣柜、定制办公桌、转椅、折叠椅等办公家具和安检设备、音响设备、拼接显示屏等办公设备。

（4）医疗设备购置：购置新址建设所需的医疗设备，具体包括病房护理床、吸附式点刺激低频治疗仪、干扰电治疗仪（12部位）、情景互动康复设备、盆底肌康复治疗仪、眼科综合检查台、眼底照相机、紫外线消毒车、眼压计、血压脉搏测量装置（动脉硬化检测仪）、麻醉机、牙科综合治疗台、压缩雾化器（含面罩）、新生儿访视包、儿童听诊器等医疗设备。

2.项目绩效年度目标

按照《社区卫生服务中心、站建设标准》《社区卫生服务中心能力评价指南》《社区医院建设标准》《关于印发丰台区发热哨点建设工作方案的通知》等规范性文件完成新址建设并投入使用，达到A类社区卫生服务中心建设标准、社区医院和老年人友善医院的建设标准，具备全科、专科、妇幼保健等功能，开展功能康复、口腔科治疗、中医理疗、住院、日间病房等业务。最终建设成一所在医疗协作、学科建设、人才培养、科研协作等方面全面发展的示范性社区卫生服务中心和社区医院。

（三）项目资金情况

项目资金全部来源于市级“疏解整治促提升”专项资金，财政下达资金额度3801.759114万元。项目资金分两年支出，实际支出合计3801.497574万元，其中，2021年支出3029.679353万元（装修改造1453.714353万元，信息化建设694.432万元，医疗设备购置666.1552万元，办公设备设施215.3778万元）；2022年支出771.818221万元（装修改造379.969421万元，信息化建设173.608万元，医疗设备购置166.5388万元，办公设备设施51.702万元）。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用案卷研究法、目标预定与实施效果比较法、专家评议法等方法，定性与定量相结合，从决策管理、过程管理、项目产出、项目效益4 个方面对本项目开展绩效评价。绩效评价指标体系详见附件。

（二）绩效评价结果

经专家评议，该项目综合评价得分81.74分，绩效级别评定为“良”。其中：项目决策得分7.98 分、项目过程得分17.76分、项目产出得分32.20分、项目效益得分23.80分。

评价结论：通过该项目的实施，对大红门社区卫生服务中心新址用房进行装修改造、信息化建设、办公设备和医疗设备购置，能够实现大红门社区卫生服务中心顺利搬迁，满足辖区居民基本卫生医疗和基本公共卫生服务需求，依托硬件资源，使中心服务能力再上一个台阶，打造成全市领先的社区卫生服务中心。但项目存在前期论证不够充分、绩效目标设定存在不足、财务核算不够准确、管理制度不健全、过程管理不规范、执行进度缓慢等问题。

三、项目产出及绩效

（一）项目产出情况

项目按预期计划完成了大红门社区卫生服务中心新址的装修改造、信息化建设、办公设备设施购置和医疗设备购置等工作。该项目于2022年8月完成竣工备案，具备搬迁条件。截至2022年9月底前，装修改造工程、信息化建设、办公设备设施购置和医疗设备购置等各分项均完成验收。中心于2022年9月搬迁，10月开始投入运行。

（二）项目效益情况

大红门社区卫生服务中心以迁址为契机，在建设规划上充分考虑辖区居民的健康需求，引入多种先进医疗设备和办公设备，提升整体医疗服务水平，有利于构建和谐医患关系。新址投入使用后，中心软硬件基础条件明显改善，门诊量明显增多，有利于拉动丰台区整体基层卫生服务水平，起到促进医疗卫生事业发展、社会稳定、人民健康的积极作用。

四、存在的主要问题

（一）项目前期论证不够充分

项目可行性研究报告中，未对标《北京市社区卫生服务机构规划与建设标准》及原址已有系统、家具、设备情况论证采购需求并说明对原有系统、家具、设备等的利旧情况，对于医疗设备和办公设备选型缺少专家论证意见。

（二）项目绩效目标设定存在不足

1.未填报整体项目绩效目标申报表，未体现新址建设工作对于满足辖区居民基本卫生医疗和基本公共卫生服务需求的总体目标，且项目新址建设规模不够清晰。

2.各子项目绩效目标设置的合理性不足，如：办公设备购置项目的质量指标设置为“设备质量合格率≥90%”不合理；数量指标设置为“购买办公设备≥70件”，但在备注中又明确“购买办公设备约80件”，指标设置准确性不足；可持续影响指标设置为“设备使用年限≥5年”，不符合办公设备使用年限的相关规定。

（三）项目财务核算不够准确

1.2021年10月135号财务记账凭证，支付装修改造设计费80%，列支在“资本性支出－大型修缮”科目，未列支在“委托业务费”科目。

2.2022年10月74号财务记账凭证，支出3474010.16元，摘要记录为“付新址建设装修改造设计费”不准确，应记录为“付新址建设装修改造费”。

（四）项目单位内控管理制度有待完善

1.《大红门社区卫生服务中心内控手册》中缺少工程建设方面的内控制度和管理流程，虽然单位单独制定了《工程建设项目管理制度》，但其中缺少招标采购、过程管理、洽商审核、竣工验收、结算审核、决算审计、转固定资产等相关内容。

2.《财务管理制度》中的“会计档案保管期限”未及时修订，会计账簿和会计凭证保管期限为15年，与财政部和国家档案局2016年修订的《会计档案管理办法》中相关要求不符，应修订为30年。

3.《经济合同管理制度》的制定依据仍为《中华人民共和国经济合同法》，该《合同法》已于2021年废止，应修改为《中华人民共和国民法典》。

（五）未按照合同约定的付款条件支付工程进度款

《新址建设－装饰改造施工补充协议》约定“进度付款涉及政府性资金的支付方法：工程进度支付比例，2021年12月25日前支付承包人累积完成形象进度的80%...”。该工程于2021年10月27日开工，大红门社区卫生服务中心于2021年11月23日累计支付80%的进度款，与工程进度不符。此时工程形象进度未达到80%，未见监理单位出具的《工程款支付证书》，提前支付工程款，存在一定的资金安全风险。

（六）项目执行进度缓慢，未按预期进度完成各项工作

大红门社区卫生服务中心新址建设项目列入2020年丰台区疏整促专项行动任务，可行性研究报告中计划2021年2月整体搬迁，投入运行。项目装修改造工程实际于2021年10月取得施工许可证并进场建设，2022年10月投入使用。

五、相关建议

（一）加强项目需求调研和前期论证

针对新址建设项目投资和总体目标，进一步明确大红门社区卫生服务中心的利旧措施和新址建设后的规划，使政府投资与成效相匹配。

（二）加强项目绩效目标管理

建立预算绩效管理长效机制，科学、合理设置项目总体绩效目标，细化、量化各分项绩效指标。

（三）准确运用会计核算支出科目，提高会计核算的规范性

重视财务管理制度的规范性，根据文件要求及时更新财务管理制度，进一步规范单位的财务行为，提高财务管理水平。

（四）加强项目管理制度建设和执行工作

结合相关法规和单位实际情况，及时修订单位内控制度，完善建设工程管理制度和合同管理制度等。

（五）加强资金支出审核，严格按照合同约定办理资金支付

在办理项目经费结算时，完善资金支付依据，提高专项资金的使用规范性，做到项目资金支出进度与项目进度相吻合，提高财政资金的使用效益。

（六）加强对项目实施的全过程监管

结合项目实施内容，制定项目整体实施方案，统筹规划项目实施。在项目实施过程中，严格按照预期计划进度推进实施，提高项目执行效率。

附件：大红门社区卫生服务中心新址建设项目绩效评价指标体系及评分情况表

大红门社区卫生服务中心新址建设项目

绩效评价指标体系及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 1.5 | 1.4 |
|  |  | 立项程序规范性 | 1.5 | 1.3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 1.5 | 1.1 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 1.5 | 1.08 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 1.34 |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 | 1.76 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 3.36 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 2 | 1.64 |
|  |  | 合同管理规范性 | 2 | 1.64 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 3.12 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 9 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 7.4 |
|  | 产出成本 | 成本控制措施健全性 | 5 | 3.9 |
|  |  | 成本控制结果有效性 | 5 | 3.9 |
| 效益 | 项目效益 | 项目效益 | 20 | 17.6 |
|  |  | 满意度 | 10 | 6.2 |
| 合计 |  |  | 100 | 81.74 |