北京市第十二中学体育分校

2020年度部门决算（草案）

目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

北京市第十二中学体育分校2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市第十二中学体育分校为北京市丰台区体育局下属事业单位。内设机构：办公室、后勤处。

北京市第十二中学体育分校职责为培养初等学历体育人才，促进体育事业发展。全面管理，完成九年义务教育和市、区下达的输送，比赛，教学指标。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制71人，实有人数46人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4033.40万元，比上年减少1883.89万元，下降31.84%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计2315.91万元，比上年减少1949.37万元，下降45.70%，其中：财政拨款收入2315.91万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计3569.03万元，比上年减少2006.87万元，增长下降35.99%，其中：基本支出1536.24万元，占支出合计的43.04%；项目支出2032.79万元，占支出合计的56.96%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3915.43万元，比上年减少1883.41万元，下降32.48%。主要原因：部门预算压缩。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2939.18万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.16万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出2532.70万元，占本年财政拨款支出71.06%；社会保障和就业支出192.51万元，占本年财政拨款支出5.40%；住房保障支出213.81万元，占本年财政拨款支出6.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、 “教育支出”(类)2020年度决算0.16万元，比2020年年初预算减少1.82万元，下降91.92%。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算0.16万元，比2020年年初预算减少1.82万元，下降91.92%。主要原因：由于疫情原因2020年培训减少。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算2532.70万元，比2020年年初预算减少148.82万元，下降5.55%。其中：

“体育”（款）2020年度决算2532.70万元，比2020年年初预算减少148.82万元，下降5.55%。主要原因：受疫情影响，部分训练及比赛不能按计划进行。

3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算192.51万元，比2020年年初预算增加5.38万元，增长2.88%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算192.51万元，比2020年年初预算增加5.38万元，增长2.88%。主要原因：年中追加人员经费。

4、“住房保障支出”(类)2020年度决算213.81万元，比2020年年初预算增加12.23万元，增长6.07%。其中：

“住房改革支出”（款）2020年度决算213.81万元，比2020年年初预算增加12.23万元，增长6.07%。主要原因：年中追加新入职人员住房保障经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出624.85万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出624.85万元，占本年财政拨款支出17.53%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类，下同）2020年度决算624.85万元，比2020年年初预算增加305.04万元，增长95.38%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款，下同）2020年度决算624.85万元，比2020年年初预算增加305.04万元，增长95.38%。主要原因：年中追加体育彩票公益金项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1536.24万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数1.98万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算减少4.71万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数减少1.29万元。主要原因：2020年未发生公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.98万元，比2020年年初预算数减少3.42万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数1.98万元，比2020年年初预算数减少3.42万元，主要原因：2020年公务用车次数减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.80万元，公务用车保险0.18万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.66万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额119.93万元，其中：政府采购货物支出118.13万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.80万元。授予中小企业合同金额119.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.80万元，占政府采购支出总额的2.33%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆3台，62.39万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

（部门填写以下一、二、三部分，二级单位仅填写三）

一、绩效评价工作开展情况

XX（部门名称）对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目XX个，占部门项目总数的XX.XX%，涉及金额XX.XX万元。评价结果（概括评价总体情况）。

二、项目绩效评价报告

- （一）基本情况；

- （二）绩效评价工作开展情况；

- （三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

- （四）绩效评价指标分析；

- （五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

- （六）有关建议。

- 三、项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  | 2020年冬季运动队补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第十二中学体育分校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王美男 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63823086 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 459.9651 | 459.6908 |  | 10 |  | 99.9% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  | 459.9651 | 459.6908 |  | — |  | 99.9% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过丰台区青少年竞技冰雪体育后备人才培养项目的实施，培养一批优秀的冰雪项目运动员，在丰台区、北京市、国家举办的冰雪比赛中取得较好成绩，带动丰台区整体青少年冰雪运动的开展，为北京市和国家输送更多更精的冰雪体育后备人才，为北京冰雪运动的发展做出积极的贡献。 目标1：冰雪项目注册总人数超过400人； 目标2：常训人数争取增加10%，即超过240人； 目标3：比赛前八名和前三名人数争取提高10%。 |  |  |  |  |  | 通过丰台区青少年竞技冰雪体育后备人才培养项目的实施，培养一批优秀的冰雪项目运动员，在北京市举办的青少年锦标赛取得10金和青少年U比赛中取得15金、3银、5铜较好成绩，带动丰台区整体青少年冰雪运动的开展，为北京市短道速滑队输送2名后备人才，为北京冰雪运动的发展做出积极的贡献。 注册总人数超过437人； 常训人数争取增加10%； 比赛前八名和前三名人次争取提高10%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 注册总人数 |  | ≥400人 |  | 437 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 常训人数 |  | ≥240人 |  | 210 | 5 |  | 4 |  | 按照有关疫情防控工作要求，集训人数受到控制。今后也将疫情常态化管理。 |  |
|  |  | 质量指标 | 比赛前三名人次 |  | 比2019年（22人）提高10% |  | 33 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 比赛前八名人次 |  | 比2019（42人）年提高10% |  | 18 | 5 |  | 2 |  | 受疫情影响，比赛组别设置不全，导致部分运动员未能参加比赛。 |  |
|  |  | 时效指标 | 支出≥60% |  | 8月底前 |  | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 支出100% |  | 11月底前 |  | 已完成元元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 外聘人员工资 |  | 105.6万 |  | 105.6万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 训练场地等费用 |  | 254.7895万 |  | 254.7895万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 装备费 |  | 99.5756万 |  | 99.3013万 | 5 |  | 4 |  | 投资评审审定后差额17343元,另含投资评审9600元,专家费5000元. |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 提升冬季项目的社会影响力 |  | 提升冬季项目的社会影响力 |  | 短道速滑小网红马子惠在社会各界引起了强烈反响。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 扩大宣传 |  | 不断扩大丰台区青少年的参与人数，为我区冬季运动项目宣传、普及搭建良好的交流学习平台。 |  | 关注丰台冰雪和注册人数明显高于上一年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 输送冰雪项目后备人才 |  | 为北京市和国家输送更多更精的冰雪体育后备人才，为北京冰雪运动的发展做出积极贡献。 |  | 为北京短道速滑队输送2人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 |  | ≥90% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教练员、队员满意度 |  | ≥90% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 保安经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第十二中学体育分校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李昂 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63851857 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 13.1616 | 13.1616 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 13.1616 | 13.1616 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《北京市人民政府关于对<北京市中小学校幼儿园安全管理规定（试行）>的批复》要求，为保障学生及校园安全，结合我校保安需求的实际情况聘请保安，保障学生及校园安全。 |  |  |  |  |  | 聘请保安人员3名，保障日常学生训练及办公人员安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 聘用人数 |  | 3 |  | 3 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 安保人员符合上岗要求 |  | 符合上岗要求 |  | 符合上岗要求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按月支出12底前支付完毕 |  | 12月前支付完毕 |  | 12月 | 10 |  | 10 |  | 受疫情及办公用房竣工日期影响，聘请保安时间延后 |  |
|  |  | 成本指标 | 13.1616万 |  | 13.1616万 |  | 13.1616万 | 10 |  | 10 |  | 受疫情及办公用房竣工日期影响，聘请保安时间延后 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 结合我校保安需求的实际情况聘请保安，保障学生及校园安全。 |  | 结合我校保安需求的实际情况聘请保安，保障学生及校园安全。 |  | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 学生日常训练及办公安全得到保障 |  | 学生日常训练及办公安全得到保障 |  | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教职人员满意度 |  | 90% |  | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  | 90% |  | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 冰雪项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第十二中学体育分校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王美男 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63823086 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 502 |  | 502 | 502 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 502 |  | 502 | 502 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开设冬季项目6项，分别为短道速滑、花样滑冰、双板滑雪、单板滑雪、冰球和冰壶。聘请各项目教练员，与各教练签订劳动合同。招收选拔各项目运动员，100%代表丰台区完成北京市青少年运动员注册工作。积极组队参加北京市举办的各冰雪项目比赛，积极参加北京市各冰雪项目运动队选材工作。 通过丰台区青少年竞技冰雪体育后备人才培养项目的实施，培养一批优秀的冰雪项目运动员，在丰台区、北京市、国家举办的冰雪比赛中取得较好成绩，带动丰台区整体青少年冰雪运动的开展，为北京市和国家输送更多更精的冰雪体育后备人才，为北京冰雪运动的发展做出积极的贡献。 |  |  |  |  |  | 开设冬季项目6项，分别为短道速滑、花样滑冰、双板滑雪、单板滑雪、冰球和冰壶。聘请11名教练员和3名领队，并签订劳动合同。丰台区共有437人完成北京市青少年运动员注册工作。在北京市举办的青少年锦标赛取得10金和青少年U比赛中取得15金、3银、5铜较好成绩，带动丰台区整体青少年冰雪运动的开展，为北京市短道速队输送2名后备人才，为北京冰雪运动的发展做出积极的贡献。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 开设项目 |  | 6项 |  | 6项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 人员聘用 |  | 聘请11名教练员和3名领队 |  | 聘请11名教练员和3名领队 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 长训人数 |  | 长训人数争取增加10%，即超过240人 |  | 210 | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响部分训练没有正常开展 |  |
|  |  | 质量指标 | 成绩 |  | 比赛前三、前八名和前三名人数争提高10% |  | 比赛前三提高50%；前八名和前三名人数未提高10% | 5 |  | 3 |  | 受疫情影响，比赛组别设置不全，导致部分运动员未能参加比赛。 |  |
|  |  |  | 运动员注册率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 人员聘用 |  | 1月底前 |  | 12月底 | 5 |  | 4 |  | 全年聘用人员情况稳定，2020年12月过党组会 |  |
|  |  |  | 招生注册 |  | 1月底前 |  | 1月底前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 集训 |  | 2月底前冬季集训、7-8月夏季集训 |  | 1月底前126人参加集训；8月底前210人参加集训 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 502万 |  | 502万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 提升冬季项目的社会影响力 |  | 提升冬季项目的社会影响力 |  | 短道速滑小网红马子惠在社会各界引起了强烈反响 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 扩大宣传 |  | 不断扩大丰台区青少年的参与人数，为我区冬季运动项目宣传、普及搭建良好的交流学习平台。 |  | 关注丰台冰雪和注册人数明显高于上 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 带动丰台区整体青少年冰雪运动的开展. |  | 在北京市比赛中取得好的成绩 |  | 在北京市举办的青少年锦标赛取得10金和青少年U比赛中取得15金、3银、5铜较好成绩，带动丰台区整体青少年冰雪运动的开展 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 输送后备人才 |  | 为北京市和国家输送更多更精的冰雪体育后备人才，为北京冰雪运动的发展做出积极贡献。 |  | 为北京短道速滑队输送2人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 |  | ≥90% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教练、队员满意度 |  | ≥90% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 冬季冰雪项目训练经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第十二中学体育分校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王美男 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63823086 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 11.2552 |  | 11.2552 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 11.2552 |  | 11.2552 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过本项目实施，保障运动员滑雪训练，提升运动员训练水平，从而促进青少年滑雪项目发展。 |  |  |  |  |  | 通过本项目实施，保障运动员滑雪训练，包雪道进行插旗门专项训练，提升了运动员训练水平，从而促进青少年滑雪项目发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 训练天数 |  |  | 13.5 | 14 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 场地标准 |  |  | 符合专项要求滑雪场地 | 训练场地、器材符合专项场地和器材要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成支出 |  |  | 12月底前 | 12月完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 11.2552万元 |  |  | 11.2552万元 | 11.2552万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 训练场地保障，推动运动员竞技水平的不断提高，促进青少年滑雪项目发展 |  |  | 保障运动员滑雪训练 | 为运动员提供了滑雪训练专业场地保障 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高训练水平，促进项目发展。 |  |  | 提高训练水平，促进项目发展。 | 通过包雪道进行专项旗门训练，提高了训练水平，从而促进项目发展。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 队员满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 教学“两免一补”补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第十二中学体育分校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 彭金燕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63859174 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 13.8816 |  | 7.8816 | 3.8251 |  | 10 |  | 48.53% |  | 4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 13.8816 |  | 7.8816 | 3.8251 |  | 10 |  | 48.53% |  | 4 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 学生在校校方责任保险，教材、毕业证及学生社会实践费等，旨在保障教育教学任务正常开展，保证学生在校安全，为学生社会实践提供经费保证。 |  |  |  |  |  | 购买教材、按教委要求为在校学生及教职工上了校方责任险、提供学生社会实践费用、贫困学生资助费用及毕业证书费用等。保证了教育教学工作的开展及提供了学生在校安全保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 购买教材数量 |  | 128人 |  | 94人 | 5 |  | 3 |  | 因疫情原因，学校未正常开展招生工作，学生数量减少。 |  |
|  |  |  | 购买学生校方责任险数量 |  | 128人 |  | 160人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会实践活动次数 |  | 4次 |  | 0次 | 5 |  | 0 |  | 因疫情原因，学校未开展社会实践活动。 |  |
|  |  |  | 毕业证、学生评价手册、综合素质报告册 |  | 128人 |  | 毕业证30份、学生评价手册38本 | 5 |  | 3 |  | 因疫情原因，学校未正常开展招生工作，学生数量减少。 |  |
|  |  | 质量指标 | 教材质量 |  | 符合教育部门标准、内容和版本要求 |  | 符合教育部门标准、内容和版本要求 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 校方责任险 |  | 符合校方责任险标准 |  | 符合校方责任险标准 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 体检质量 |  | 符合教委规定的项目和流程 |  | 符合教委规定的项目和流程 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 校方责任险 |  | 11-12月完成购买校方责任险 |  | 11月完成购买校方责任险 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教材等采购 |  | 12月底前采购完成 |  | 12月底前采购完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 7.8816 |  | 3.8251 | 5 |  | 2 |  | 受疫情影响，2019-2020第二学期未开学，同时，按照疫情防控要求，开学后很多活动计划变化，导致费用支出明显减少。 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 贯彻执行义务教育法律法规 |  | 贯彻义务教育规定 |  | 贯彻义务教育规定 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 义务教育阶段学生保障 |  | 体校属九年一贯制学校，让学生得到义务教育期间两免一补保障。 |  | 体校属九年一贯制学校，让学生得到义务教育期间两免一补保障。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 82 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 教学日常管理经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第十二中学体育分校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 彭金燕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63859174 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 78.59 |  | 48.59 | 41.4932 |  | 10 |  | 85.39% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 78.59 |  | 48.59 | 41.4932 |  | — |  | 85.39% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过该项目实施，聘用宿管、班主任、晚自习教师和教务等人员，从而对招生入学、学籍、住宿和教学等工作进行有效管理，为学生提供良好保障。 |  |  |  |  |  | 完成聘用宿管2人、教务2人、班主任1，巩固课266节，从而对招生入学、学籍、住宿和教学等工作进行有效管理，为学生提供良好保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 人员聘用数量 |  | 完成聘用宿管2人、教务2人、班主任2人 |  | 完成聘用宿管2人、教务2人、班主任1人 | 10 |  | 8 |  | 新初一在首经贸附中，学校提供班主任，所以班主任少聘用1人。 |  |
|  |  |  | 巩固课课时 |  | 600节 |  | 266节 | 5 |  | 3 |  | 新初一在首经贸附中，学校提供并设置全天课程，新初一预算巩固课未实施；且因疫情原因原初一年级第二学期没开学，因此预算200节未实施。 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训机构标准 |  | 培训机构资质合格 |  | 授课单位符合培训机构资质 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 人员从业标准 |  | 符合教师等人员聘用标准 |  | 有教师从业资格、宿舍管理工作经验等 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 人员聘用 |  | 一季度完成人员聘用； |  | 1月完成人员聘用； | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 巩固课计划 |  | 9月底前完成巩固课程计划 |  | 9月巩固课计划报请局党组会 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算执行数 |  | 48.59万元 |  | 41.4932万元 | 5 |  | 3 |  | 新初一在首经贸附中，学校提供并设置全天课程，新初一预算巩固课未实施；且因疫情原因原初一年级第二学期没开学，因此预算200节未实施。 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 为学生提供良好保障 |  | 为学生住宿、日常管理和晚自习提供保障； |  | 保证了学生住宿、日常管理和晚自习质量； | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 做好义务教育阶段基础工作 |  | 对义务教育阶段学生做好住宿教育、生活等方面管理，为下一阶段成长、升学以及后备人才培养发展做好基础工作。 |  | 对义务教育阶段学生做好住宿教育、生活等方面管理，为下一阶段成长、升学以及后备人才培养发展做好基础工作。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |