项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 2023年档案培训经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中共北京市丰台区委办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 档案科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83656608 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.605237 | 2.605237 |  | 2.605237 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2.605237 | 2.605237 |  | 2.605237 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为满足立档单位及下辖单位初任档案人员工作业务需求，按照市档案局市人力社保局《北京市档案专业人员继续教育管理办法》要求，拟举办2023年初任档案人员培训班，邀请北京市档案馆专家和北京联合大学档案系专家为初任档案人员授课。 |  |  |  |  |  | 按计划于2023年9月25日至28日、10月7日至12日在区委党校举办2023年初任档案人员培训班，北京市档案馆2位专家和北京联合大学档案系4位专家为全区100名初任档案人员授课。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（65分） | 数量指标 | 参训人数 |  |  | 100人 | 100人 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 培训学时 |  |  | 80学时 | 80学时 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到培训效果 |  |  | 考试合格率达95% | 考试合格率达100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出时间 |  |  | 当年12月前 | 当年12月前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制预算资金 |  |  | 2.605237万元 | 2.605237万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（10分） | 可持续影响指标 | 提升新上岗档案人员专业素养及履职能力 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 |  | 9 |  | 专业技能的熟练掌握需要与实践相结合，将通过加强档案工作业务监督指导增强培训成效。 |  |
|  | 满意度 指标（15分） | 服务对象满意度标 | 获得参训人员认可 |  |  | 满意度达到≥95% | 满意度达到100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |