丰台区文化和旅游局(本级）

2020年度部门决算（草案）

目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

丰台区文化和旅游局(本级)2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

丰台区文化和旅游局(本级)职能主要为：

1.贯彻落实国家和北京市关于文化、文物、广播电视和旅游工作的法律法规、规章和政策，推进文化和旅游融合发展及体制机制改革，统筹规划本区公共文化、文博事业、文化市场和旅游产业的发展，拟订发展规划和年度计划并组织实施；

2.参与国家、北京市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，促进旅游产业对外合作和市场推广，负责制定本区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；

3.负责本区公共文化事业和旅游产业发展，管理本区重大文化和旅游活动，指导公共文化设施和旅游设施建设，推进文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游服务标准化、便利化；

4.指导、管理本区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性和鲜明地区性的文艺作品，推动群众文化各门类艺术、各艺术品种发展；

5.指导、推进本区文化和旅游与科技融合创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；

6.负责本区非物质文化遗产保护、保存，推动非物质文化遗产的保护、传承、传播和发展，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化普及工作；

7.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化事业和旅游产业融合发展；

8.指导本区文化和旅游市场发展，负责对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；

9.负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；负责本区文物保护管理，会同有关部门负责历史文化名城保护和监督管理工作；负责考古调查、勘探和发掘工作；负责本区文物保护的宣传工作；指导本区博物馆的业务工作；指导相关专业人员的科研、培训和交流活动；

10.负责本区文化、文物、广播电视和旅游监管方面行政审批工作。负责制定本区行政审批项目办理流程、审批标准并组织实施；

11.负责文化、文物、旅游安全工作的综合协调和监督管理。协调文化、文物、旅游重大安全突发事件应急处置工作；

12.协助区委宣传部指导本区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序；

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

丰台区文化和旅游局(本级)设办公室、法制宣传科、公共服务科、文物管理科、行业监督管理科、产业发展科、资源开发科和组织人事科，包括丰台区文化委员会行政执法队、丰台区图书馆、丰台区文化馆、丰台区文物管理所和丰台区旅游服务中心5个下属单位。

（二）人员构成情况

行政编制40人(含工勤2人)，实有人数37人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3373.81万元，比上年减少1423.32万元，下降29.67%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计3038.28万元，比上年减少1053.21万元，下降25.74%，其中：财政拨款收入3038.28万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计2296.61万元，比上年减少90.64万元，下降3.80%，其中：基本支出1301.79万元，占支出合计的56.68%；项目支出994.82万元，占支出合计的43.32%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3373.81万元，比上年减少1423.32万元，下降29.67%。主要原因：2019年下达一次性专项经费，2020年无此项活动。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2296.61万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3.77万元，占本年财政拨款支出0.16%；文化旅游体育与传媒支出1913.95万元，占本年财政拨款支出83.34%；社会保障和就业支出129.91万元，占本年财政拨款支出5.66%；住房保障支出184.54万元，占本年财政拨款支出8.04%；灾害防治及应急管理支出64.44万元，占本年财政拨款支出2.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类，下同）2020年度决算3.77万元，比2020年年初预算减少0.55万元，下降12.83%。其中：“组织事务”（款，下同）2020年度决算3.77万元。主要原因：2020年党员活动次数减少，相关费用支出减少。

2.“文化旅游体育与传媒支出”2020年度决算1913.95万元，比2020年年初预算减少2420.90万元，下降55.85%。其中：“文化与旅游”2020年度决算1782.00万元。“文物”2020年度决算131.95万元。主要原因：市级一般转移支付“基层文化建设补助”、“文物及历史文化名城保护补助”待分配资金减少，相应项目预算指标调减。

3.“社会保障和就业支出”2020年度决算129.91万元，比2020年年初预算减少6.81万元，下降4.98%。其中：“行政事业单位养老”2020年度决算129.91万元。主要原因：年中人员调出，相应社保缴费减少。

4.“住房保障支出”2020年度决算184.54万元，比2020年年初预算减少4.29万元，下降2.27%。其中：“住房改革支出”2020年度决算184.54万元。主要原因：年中人员调出，相应社保缴费减少。

5.“灾害防治及应急管理支出”2020年度决算64.44万元，比2020年年初预算减少10.40万元，下降13.9%。其中：“应急管理事务”2020年度决算64.44万元。主要原因：专职安全员人数减少，相应支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1301.79万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0.25万元减少0.25万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。主要原因：2020年未安排因公出国（境）费用预算，2020年无出国的会议、培训等事项。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.25万元减少0.25万元。主要原因：2020年未发生公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平，主要原因：公车改革后，我单位车辆调出由机关事务管理处统一管理，2020年无相关预算和支出。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平，主要原因:2020年无购置（更新）车辆。公务用车运行维护费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计91.57万元，比上年增加51.88万元，增加原因：我单位为2019年新组建单位，机构改革完成后区财政局下达2019年下半年机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额178.47万元，其中：政府采购货物支出0.54万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出177.93万元。授予中小企业合同金额178.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算85万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

丰台区文化和旅游局对2020年度项目支出实施了绩效评价，评价项目38个，占应评价项目总数的100%，各项目绩效自评表如下。

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 档案整理数字化 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 郑新东 |  |  | 联系电话 | 83811361 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 13 | 12.8 | 12.8 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 13 | 12.8 | 12.8 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过政府购买服务方式，对文件档案进行归档，并进行数字化扫描加工，提高档案工作现代化水平，方便档案查询利用服务，对提高行政服务效能提供重要辅助作用。 |  |  |  | 完成了8251件档案的分类整理和扫描加工工作，极大地提高了档案工作现代化水平，方便了档案查询利用，对提高行政服务效能起到重要的辅助作用。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 档案分类整理数量 | 8000件 | 8251件 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 档案扫描加工数量 | 8000件 | 8251件 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 条目信息正确率 | ≥99.7% | ≥99.7% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 图像数据分辨率 | 达到300dip | 达到300dip | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 10月前完成数量 | 完成总体任务≥30% | 2818件 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 11月前完成数量 | 完成剩余任务 | 5433件 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制在预算批复内 | 12.8万 | 12.8万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及此项指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 不涉及此项指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 不涉及此项指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 便于管理、查阅，提高工作效率 | 便于管理、查阅，提高工作效率 | 提高了工作效率，方便了档案查询 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 档案管理与利用人员满意度 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 网络宽带接入费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 白一迪 |  |  | 联系电话 | 83811361 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 10.38 | 9 | 9 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 10.38 | 9 | 9 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 接入互联网专线1条100M专线，实现丰台区文化和旅游局工作人员流畅办公的目的，提高办公效率。 |  |  |  | 接入互联网专线1条100M专线，实现了丰台区文化和旅游局工作人员流畅办公的目的，提高了办公效率。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 连接100M专线 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 网络运行稳定，全年断网时长控制在10天以内 | ≤10天 | ≤10天 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 提供服务时限 | 2020年全年 | 2020年全年 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制在预算批复内 | 9万 | 9万 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 满足办公需求，提高工作效率 | 能够满足办公需求，提高工作效率 | 持续满足办公需求，有效提高工作效率 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 局内工作人员满意率 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 部门运转—聘用人员经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 秦琳 |  |  | 联系电话 | 63833605 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 13.74 | 9.4 | 9.4 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 13.74 | 9.4 | 9.4 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据临时人员聘用标准：北京市最低工资4251元（含五险一金）为标准，最高线不得超过上年社会平均工资的70%即8464元。按月发放临时人员工资。 |  |  |  | 根据临时人员聘用标准：北京市最低工资4251元（含五险一金）为标准，最高线不得超过上年社会平均工资的70%即8464元。按月发放临时人员工资。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 聘用2人 | 全年 | 100% | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保障发放金额无差错 | 100% | 100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 每月按时发放工资 | 全年 | 全年 | 15 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本在预算批复内 | 9.4万 | 9.4万 | 15 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保证各项工作顺利开展 | 100% | 100% | 30 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 聘用人员工资按时发放 | 满意 | 满意 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 专职安全员经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 秦琳 |  |  | 联系电话 | 63833605 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 74.84 | 64.44 | 64.44 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 74.84 | 64.44 | 64.44 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按照《关于丰台区安全生产专职安全员薪酬发放管理办法》，我局计划聘用6名专职员，每月划转安全员工资，每季度划转社会保险、住房公积金、劳务派遣服务费等经费，年终安全员考核合格后划转绩效工资。 |  |  |  | 按照《关于丰台区安全生产专职安全员薪酬发放管理办法》，我局计划聘用6名专职员，每月划转安全员工资，每季度划转社会保险、住房公积金、劳务派遣服务费等经费，年终安全员考核合格后划转绩效工资。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 聘用6名安全员，按计划每月划转工资，每季度划转社会保险、住房公积金、劳务派遣服务费等经费 | 全年 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 保证经费金额无差错 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时限要求划转经费 | 全年 | 全年 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制在预算批复内 | 64.44万元 | 64.44万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保证行业安全形势稳定 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 持续开展行业经营单位隐患排查治理 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 做好工资发放、工会组织活动等 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 文旅行业普法宣传系列公益短片及小视频制作 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 罗飞 |  |  | 联系电话 | 83811360 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 18 | 16.5 | 16.5 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 18 | 16.5 | 16.5 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 申请文旅行业普法宣传系列公益短片及小视频制作项目预算18万元。2021年1月底前完成6期短视频（公益动画短片、短视频）制作任务（包含创意、策划、制作、包装），短视频需要以直观且浅显易懂的方式呈现文旅行业法律法规方面的“政策解读”、“以案释法”等积极向上的公益性质内容。 |  |  |  | 全年预算16.5万元，2021年1月底前完成了6期短视频的制作。普法短视频创新了法治宣传渠道和手段，扩大了宣传覆盖面，形成了全面普法良好氛围。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 制作数量 | 6 | 6 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 视频格式 | MP4 | MP4 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 分辨率 | 不低于720P | 1080P | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 制作完成时间 | 2021.1 | 2021.1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制在预算批复内 | 16.5万元 | 16.5万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 创新法治宣传渠道和手段 | 创新法治宣传渠道和手段 | 创新法治宣传渠道和手段 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 扩大宣传覆盖面 | 扩大宣传覆盖面，增强宣传力度 | 扩大宣传覆盖面，增强宣传力度 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 形成全面普法良好氛围 | 持续形成全面普法，全民学法的良好氛围 | 持续形成全面普法，全民学法的良好氛围 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 对短视频认可程度 | 满意度高于90% | 非常满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 丰台区公共文化产品与服务配送平台运维项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 孔小佳 |  |  | 联系电话 | 83811360 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 申请丰台区公共文化产品与服务配送平台运维项目预算26.68万元。该项目是对丰台区公共文化产品与服务配送平台的运维服务，运维时间为1年。绩效目标为：确保系统的软件正常、安全运行。全年断网累计时长≤7天，系统运行时长7*24小时，系统出错率≤3%。建立以文化活动信息为主的网络宣传阵地，使用人员满意度≥98%。 |  |  |  | 全年预算26.68万元，运维时间为1年。系统正常运行，全年断网累计时长≤7天，系统运行时长7*24小时，系统出错率≤3%。建立了以文化活动信息为主的网络宣传阵地，使用人员满意度≥98%。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维护系统 1个 | 1个 | 1个 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 确保系统的软件正常、安全运行 | 正常、安全运行 | 正常、安全运行 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 全年断网累计时长≤7天 | 全年断网累计时长≤7天 | 全年断网累计时长≤7天 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 系统运行时长7*24小时，系统出错率≤3%。 | 出错率≤3% | 出错率≤3% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 维护期为一年 | 一年 | 一年 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金控制在预算内 | 26.68万元 | 26.68万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 建立以文化活动信息为主的网络宣传阵地 | 建立网络宣传阵地 | 建立网络宣传阵地 | 30 | 30 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | 满意度≥98% | 满意度≥98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 丰台区公共文化事业信息管理系统运维项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 孔小佳 |  |  | 联系电话 | 83811360 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 申请丰台区公共文化事业信息管理系统运维项目预算12.6万元。该项目是对丰台区公共文化事业信息管理系统的运维服务，运维时间为1年。绩效目标为：确保系统的软件及硬件正常、安全运行。全年断网累计时长≤7天，系统运行时长7*24小时，系统出错率≤3%。建立以公共文化信息共享为核心的办公自动化系统，实现办公无纸化、网络化、科学化，使用人员满意度≥98%。 |  |  |  | 全年预算12.6万元，运维时间为1年。系统正常运行，全年断网累计时长≤7天，系统运行时长7*24小时，系统出错率≤3%。建立了以公共文化信息共享为核心的办公自动化系统，实现了办公无纸化、网络化、科学化，使用人员满意度≥98%。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维护系统 1个 | 1个 | 1个 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 确保系统的软件正常、安全运行 | 正常、安全运行 | 正常、安全运行 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 全年断网累计时长≤7天 | 全年断网累计时长≤7天 | 全年断网累计时长≤7天 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 系统运行时长7*24小时，系统出错率≤3%。 | 出错率≤3% | 出错率≤3% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 维护期为一年 | 一年 | 一年 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金控制在预算内 | 12.6万元 | 12.6万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 进一步实现办公无纸化办公 | 进一步实现办公无纸化办公 | 进一步实现办公无纸化办公 | 30 | 30 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | 满意度≥98% | 满意度≥98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 部门自评费(旅游) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 陶早斌 |  |  | 联系电话 | 63831289 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 5 | 5 | 2.5 | 10 | 50% | 5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 2.5 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成北京市市对区旅游发展补助资金2020年项目预算评审工作 |  |  |  | 完成了北京市市对区旅游发展补助资金2020年项目的5个旅游厕所改造提升项目预算评审工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 10个项目的预算评审工作。 | 10个项目的预算评审 | 5个项目的预算评审 | 10 | 5 | 5个项目年内尚未完成项目申报工作，故无法开展项目评审。 |
|  |  | 质量指标 | 审核项目相关资料和实施方案的合理可行性；完成询价和工程量计算，审核项目工程量、价格、取费并对每个评审项目分别出具项目评审报告 | 完成10各项目预算评审工作，出具项目预算评审报告 | 完成了 5个旅游厕所改造提升项目预算评审工作，出具项目预算评审报告 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 合同约定时间内按期完成工作内容 | 按期完成 | 按期完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在预算范围内，未追加 | 5万元 | 2.5万元，未追加预算 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 审定金额核减率10%以内 | 审定金额核减率10%以内 | 审定金额核减10%以内 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高财政资金使用效率。 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态环境指标 | 不涉及此项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改造后可持续影响5年以上。 | 可持续5年以上 | 可持续5年以上 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 为评审项目的顺利实施提供依据，实施满意度为100%。 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 旅游发展补助经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 陶早斌 |  |  | 联系电话 | 63831289 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 539 | 302.99 | 0 | 10 | 0% | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 539 | 302.99 | 0 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成2020年市对区旅游发展补助资金项目 |  |  |  | 完成了2020年3个市对区旅游发展补助资金项目 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 6个市对区旅游发展补助资金项目。 | 6个 | 3个 | 10 | 5 | 另外3个项目2020年内未完成项目评审工作 |
|  |  | 质量指标 | 完成2020年市对区旅游发展补助资金项目的申报、评审、项目实施和竣工验收工作。 | 完成项目实施和验收工作 | 各项目均完成了项目的实施和验收工作 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年4月30日前完成 | 按期完成 | 按期完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目实施成本控制在预算评审范围内，未追加预算。 | 302.99万元 | 各项目控制在预算之内，均未追加 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提升相关景区的游客接待数量和旅游接待收入 | 提升游客接待量和收入 | 游客接待量和收入均有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高区域旅游服务质量，为游客提供满意的游览环境和良好的游览体验。 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升改造项目可持续影响5年以上。 | 项目可持续5年以上 | 项目可持续5年以上 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 提升景区旅游基础设施，游客满意度98%以上 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 丰台区“十四五”规划课题经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 陶早斌 |  |  | 联系电话 | 63831289 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 40 | 40 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成丰台区“十四五”时期文化和旅游发展规划课题项目 |  |  |  | 完成丰台区“十四五”时期文化和旅游发展规划的编制工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 出具丰台区“十四五”时期文化和旅游发展规划报告 | 1本 | 1本 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 编制内容符合全区”十四五”规划编制要求，合格率100% | 合格率100% | 合格率100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 合同约定时间内按期完成工作内容 | 按期完成 | 尚未完成 | 10 | 5 | 由于疫情原因未能在合同约定时间完成。 |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在预算范围内，未追加 | 40万 | 40万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提升公共文化设施建有率和达标率，优化提升公共服务效能，优化区域旅游供给结构。 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提供丰台区“十四五”时期文化和旅游产业的顶层设计和发展规划，起到促进和引领作用 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态环境指标 | 推动区域文物的保护传承可利用 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 规划项目完成后将按规划实施到2025年 | 规划实施期限5年 | 规划实施期限5年 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 项目通过专家评审。 | 满意度100% | 尚未进行专家评审 | 5 | 0 | 由于疫情原因尚未进行专家评审 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 旅游发展一般转移支付项目资金 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙权 |  |  | 联系电话 | 63838830 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 8.75 | 8.75 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 8.75 | 8.75 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 印制一批复工复产防控宣传材料，内容包括政策指引、防控知识、安全生产、环境保护等，向全区956家单位（旅游景区、宾馆饭店、歌舞娱乐场所、网吧、游艺厅、文博单位、演出场所）进行投放 |  |  |  | 完成复工复产防控宣传材料印制，内容包括政策指引、防控知识、安全生产、环境保护等，向全区956家单位（旅游景区、宾馆饭店、歌舞娱乐场所、网吧、游艺厅、文博单位、演出场所）进行投放 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 印制4种（海报、折页、手卡、展架）宣传品 | 四种宣传品 | 完成4种宣传品印制 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 宣传品合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 合同约定时间内按期完成工作内容 | 按期完成 | 按期完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在预算范围内，未追加 | 执行8.75万元 | 执行8.75万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | - | - | - | - |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升文化和旅游行业经营单位、从业者的疫情防控知识宣传，家大企业主体责任落实。 | 有效加强 | 有效加强 | 20 | 20 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及此项指标 | - | - | - | - |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 督促企业做好常态化疫情防控，持续保持，稳定的行业疫情防控措施稳定形势。 | 持续加强 | 持续加强 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 企业满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年旅游厕所提升项目设计费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 陶早斌 |  |  | 联系电话 | 63831289 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 7.31 | 7.31 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 7.31 | 7.31 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成北京市丰台区2020年旅游厕所提升项目的设计工作 |  |  |  | 完成了丰台区2020年5处旅游景区13座卫生间的旅游厕所改造提升的室内设计工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 5处旅游景区共13座卫生间的设计工作。 | 13座卫生间设计 | 13座卫生间设计 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 室内设计服务确保应有的功能、质量和风貌，达到旅游厕所行业标准，符合国家技术规范，满足按图施工深度。 | 设计符合行业标准，顺利完成施工和竣工验收， | 设计符合行业标准，均顺利完成施工和竣工验收工作 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 合同约定时间内按期完成工作内容 | 按期完成 | 按期完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在预算范围内，未追加 | 7.31万元 | 7.31万元元，未追加 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及此指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升景区的旅游厕所基础设施，解决游客上卫生间难问题。 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改造旅游厕所达到国家公共厕所二类以上和北京市旅游厕所A级以上标准。 | 验收达标 | 13座厕所均验收达标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改造后厕所可持续使用5年以上。 | 达到标准 | 达到标准 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 提升景区旅游基础设施，提高游客满意度98%以上 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 基层党组织党建活动管理费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 白晓波 |  |  | 联系电话 | 63868336 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 4.32 | 3.77 | 3.77 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 4.32 | 3.77 | 3.77 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据《基层党组织党建活动经费管理办法》要求，主要用于党支部党日活动开展和党员学习教育，提升党员党性素养 |  |  |  | 严格按照《基层党组织党建活动经费管理办法》要求和规定的开支范围落实，主要用于党支部主题党日活动开展和党员学习教育资料购置， |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 观看爱国主义影片 | 2场次 | 2场次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 购买党员理论学习用书 | 240册 | 240册 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 订阅党报党刊 | 全年 | 全年 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 保障学习用书为正式出版物 | 保障正版 | 已完成 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 全年 | 全年 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 3.77 | 3.77 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高党员觉悟 | 得到提高 | 已提高 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 提升党员素质 | 得到提高 | 已提高 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满足党员学习需求 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 文化旅游节庆活动 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 高川 |  |  | 联系电话 | 63867150 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 125 | 124.8 | 124.8 | 10 | 99.84% | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 围绕重要假日节点，结合传统旅游旺季和疫情走势预判，推出消夏、金秋、冬游等文化旅游节庆活动，以活动为载体提升区域文化影响力，满足市场需求，拉动区域文化旅游消费。 |  |  |  | 年内，围绕北京消费季活动的举办，整合全区季节性旅游产品和特色活动，策划推出了“春季旅游线路”、“消夏”、“金秋”、 “冬游”四季文化旅游活动和产品。全年共计开展4次宣传推广，累计邀请34家媒体平台，包括：电视媒体、门户网站、网络新媒体、广播媒体，累计发布宣传报道258篇，信息传播量达到6046.41万人次。通过开展集中式的宣推，保持景区适当热度，促进区域旅游消费回暖。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 宣传推广数量 | 4次 | 4次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 邀请媒体数量 | 20家 | 34家 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 活动主题 | 主题鲜明 | 主题鲜明 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 媒体宣传报道及时，评价良好 | 报道及时 | 报道及时 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 年内按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算资金控制在124.8万元。 | 不超过124.8万元 | 不超过124.8万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 游客接待量 | 恢复到2019年的50%以上 | 恢复到2019年的68.7% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 旅游收入 | 恢复到2019年的50%以上 | 恢复到2019年的50% | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 旅游市场供给，活动内容丰富 | 得到提升 | 活动形式创新度有限 | 5 | 3 | 活动形式缺乏创新，扣2分。 |
|  |  |  | 信息传播量显著增长 | 不少于5000万人次。 | 6046.41万人次 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 景区环境 | 得到改善 | 得到改善 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 活动的品牌影响力 | 持续增强 | 影响力有限 | 5 | 3 | 宣传渠道力度不够，活动影响力有限，扣2分。 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 游客满意度 | 满意度80分以上 | 满意度80分 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 景区满意度 | 景区达到满意 | 景区达到满意 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.98 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 丰台文化和旅游促进品制作 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 高川 |  |  | 联系电话 | 63867150 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 20 | 9.99 | 9.99 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 20 | 9.99 | 9.99 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 年内制作一批丰台文化旅游促进品，主要用于保障旅游宣传营销、推介、交流等工作使用，为市民游客做好宣传推介服务。 |  |  |  | 配合2020年服贸会旅游专题展的参展，围绕“晓月卢沟千年韵 妙笔生花看丰台”的展会主题进行开发和设计，制作品类包括：卢沟晓月文创促进品套装（笔记本，随手包）、冰箱贴、小镜子、手机支架，主要用于展会交流、洽商、推介。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 设计和制作品类不少于5种。 | 5种 | 5种 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 产品质量良好，合格率100%。 | 合格率100% | 合格率100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 年内完成丰台文化和旅游促进品的制作，完成率100%。 | 完成率100%。 | 完成率100%。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算资金控制在9.99万元。 | 9.99万元 | 9.99万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及此项目。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 在2020年服贸会旅游专题展投放，投放率100%。 | 投放率100%。 | 投放率100%。 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及此项目。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续扩大丰台文化旅游的知名度和影响力。 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 游客满意度90分以上。 | 90分 | 87分 | 10 | 9 | 游客满意度为87分，未达到年度预期目标值，扣1分。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 丰台文化和旅游图片库征集 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  | 实施单位 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高川 |  |  | 联系电话 |  | 63867150 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 计划征集数量不少于400张，通过对全区各文化和旅游要素图片资料的征集，逐步丰富和健全丰台旅游外宣图片资源体系，为文化和旅游市场宣传工作提供基础支撑。 |  |  |  | 年内完成了400张全区各文化和旅游要素图片资料的征集，为文化和旅游市场宣传工作提供基础支撑。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 征集全区各文化和旅游要素图片资料400张。 | 400张 | 400张 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 宽度不低于2000像素，高度不低于1300像素，分辨率不低于72点，图片不小于5M。合格率100%。 | 合格率100%。 | 合格率100%。 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年内完成400张图片的征集，完成率100%。 | 完成率100%。 | 完成率100%。 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算资金控制在5万元。 | 5万元 | 5万元 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及此项目。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 满足丰台文化旅游对外宣传的需求。 | 需求率100% | 需求率100% | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及此项目。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 目前已累计征集2500余张精品图片，图片库的规模得到显著提升。 | 提升率20% | 提升率20% | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 景区满意度90分以上。 | 90分 | 88分 | 10 |  | 9 | 景区满意度为88分，未达到年度预期目标值，扣1分。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 丰台旅游宣传品印制 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 高川 |  |  | 联系电话 | 63867150 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 30 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 30 | 20 | 20 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 年内对丰台文化旅游系列宣传品内容、版面、样式系统修订和完善，印制2020版丰台文化旅游系列宣传品，印制品类不少于4种。主要用于保障旅游交易会参展以及在全区重点四星级以上和主要特色酒店中投放。 |  |  |  | 对全区的文化资源、文物资源进行了梳理，将其纳入宣传品体系中，并对宣传品内容、版面、样式系统修订和完善，印制了包括丰台文旅指南、《美丽丰台》旅游画册、图游丰台、丰台文化旅游系列折页、丰台精品旅游线路折页、丰台文化十景折页共6个品种的宣传品。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 印制品类不少于4种。 | 4种 | 6种 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 产品质量良好，合格率100%。 | 合格率100% | 合格率100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 年内完成丰台旅游宣传品的印制，完成率100%。 | 完成率100%。 | 完成率100%。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算资金控制在20万元。 | 20万元 | 20万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及此项。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 在2020年服贸会旅游专题展，以及全区12家重点四星级以上和主要特色酒店中投放，投放率100%。 | 投放率100%。 | 投放率100%。 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及此项。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续扩大丰台文化旅游的知名度和影响力。 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 游客满意度90分以上。 | 90分 | 85分 | 10 | 9 | 游客满意度为85分，未达到年度预期目标值，扣1分。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 新媒体“发现新丰台”宣传推广运维服务 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 高川 |  |  | 联系电话 | 63867150 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过新媒体“发现新丰台”微信、微博、今日头条、企鹅号、环游号五个平台，对全区重大文化旅游活动、各景区特色旅游资源和活动等进行宣传，展示丰台文旅形象，满足市民精神文化生活的需要，持续提升新媒体宣传品牌影响力，拉动区域文化旅游消费。 |  |  |  | 2020年“发现新丰台”微信、微博、今日头条、企鹅号、环游号五个平台发布区域文化旅游资源、产品、活动信息7530条，传播量达到4296万余人次。在人民日报发布的《2020年政务微博影响力排行榜》中，“发现新丰台”在全市旅游类政务微博中排名第三，平台的影响力、品牌度不断增加，已成为了全区新媒体宣传的主要力量。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 微信、微博、今日头条、企鹅号、环游号5个平台发布信息数量不少于3600条。 | 3600条 | 7530条 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 严格信息发布审核流程，内容严谨，准确率100%。 | 准确率100% | 准确率100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 每日定时发布，完成率100%。 | 完成率100% | 完成率100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算资金控制在40万元。 | 40万元 | 40万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 游客接待量增。 | 增长 | 下降31.3% | 5 | 4 | 受新冠肺炎疫情影响，全区游客接待量同比下降31.3%，未达到年度预期目标值，扣1分。 |
|  |  |  | 旅游收入增长. | 增长 | 下降50% | 5 | 4 | 受新冠肺炎疫情影响，全区游客接待量同比下降50%，未达到年度预期目标值，扣1分。 |
|  |  | 社会效益 指标 | 信息传播量显著增长，不少于3000万人次。 | 3000万人次 | 4296万人次 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及此项目。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 平台品牌影响力逐步扩大，用户数量同比增长10%。 | 10% | 12.6% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 用户满意度达到85分以上。 | 85分 | 85分 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 旅游交易会及洽商 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 高川 |  |  | 联系电话 | 63867150 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 30 | 88.199 | 88.199 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 30 | 88.199 | 88.199 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据市文旅局的统一要求，9月完成2020服贸会旅游专题展的参展工作。展会期间，将组织区内重点旅游企业组团参展。通过发放宣传品、播放宣传片、与参展机构进行交流、洽商等方式，宣传推介区内文化旅游资源、产品，进一步提升丰台文旅的知名度。 |  |  |  | 9月，按照市区服贸会工作部署，围绕“展示、商洽、推介”三大核心内容，通过精心策划、筹备、组织，圆满完成了2020中国国际服务贸易交易会旅游专题展参展工作。展会期间参观者近3万人，累计发放宣传资料17000余份，开展业务交流、咨询5800余次，有意向进一步交流、洽商的企业8家。展区荣获组委会颁发的“最佳展台设计奖”和“最佳人气奖”两项大奖。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参展1场服贸会旅游专题展。 | 1场 | 1场 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 展台搭建符合场馆要求，施工期间未发生安全事故，安全率100%。 | 安全率100% | 安全率100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 9月完成服贸会旅游专题展参展工作，完成率100%。 | 完成率100% | 完成率100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算资金控制在88.199万元。 | 88.199万元 | 88.199万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及此项目。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 发放宣传品，推介区内文旅资源和产品。 | 不少于15000份 | 17000份 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 开展交流、洽商、咨询，推介区内文旅资源和产品。 | 不少于5000次 | 5800余次 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及此项目。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续扩大丰台文化旅游的知名度和影响力。 | 效果显著 | 荣获最佳展台设计奖和最佳人气奖 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参展企业满意度达到90分以上。 | 90分 | 90分 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 游客满意度达到90分以上。 | 90分 | 85分 | 5 | 4 | 游客满意度为85分，未达到年度预期目标值，扣1分。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 长辛店红色文化旅游资源开发规划及三年行动计划 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 高川 |  |  | 联系电话 | 63867150 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 45 | 45 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 45 | 45 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据2020年度全国文化中心建设重点任务清单，年内，将启动长辛店红色文化旅游资源开发规划及三年行动计划的编制工作。通过规划的编制，为长辛店地区红色文化旅游资源开发形成顶层设计，同时也为后续红色文化旅游资源的开发和利用提供路径方向和指南。 |  |  |  | 年内完成了长辛店红色文化旅游资源开发规划及三年行动计划编制工作。该规划立足长辛店红色文化旅游资源条件，提出构建“两核、两廊、四区”的文化旅游发展空间结构，以北方红星长辛店为名片，将长辛店地区打造成为“中国工人运动纪念与红色教育基地”。同时，规划中还为后续红色文化旅游资源的开发和利用提供路径方向和指南。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成1本长辛店红色文化旅游资源开发规划及三年行动计划编制。 | 1本 | 1本 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 编制内容符合要求，合格率100%。 | 合格率100% | 合格率100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 年内完成规划文本的编制，完成率100%。 | 完成率100% | 完成率100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算资金控制在45万元。 | 45万元 | 45万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及此项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 完善长辛店地区旅游服务配套设施。 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 吸引游客到长辛店地区游玩。 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 促进长辛店地区改善周边环境。 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为后续红色文化旅游资源的开发和利用提供路径方向和指南。 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 规划所涉及的单位满意度达到90分以上。 | 90分 | 88分 | 10 | 9 | 相关单位的满意度为88分，未达到年度预期目标值，扣1分。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 永定河（晓月湖—宛平湖）文化旅游规划 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 高川 |  |  | 联系电话 | 63867150 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 29.8 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0 | 29.8 | 0 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为落实初军威区长在宛平城调研时所提出“打通永定河丰台段（晓月湖、宛平湖等）滨水步道”的工作指示精神，年内，启动《永定河（晓月湖-宛平湖）文化旅游规划》编制。通过规划的编制，来进一步明确晓月湖和宛平湖地区未来文化旅游发展定位、空间布局、核心文化旅游景点规划、服务设施配套、游览线路、文化旅游活动、滨水景观规划等，为未来永定河（晓月湖-宛平湖）滨水步道的建设提供顶层设计。 |  |  |  | 年内完成了《永定河（晓月湖-宛平湖）文化旅游规划》编制工作。该规划以贯彻生态文明为理念，通过连通晓月湖、宛平湖沿岸滨水步道，构建具有卢沟桥国家文化公园特色与世界级品质的滨水空间，使之成为最具吸引力的城市公共空间。同时，规划为未来晓月湖、宛平湖滨水步道的建设提供顶层设计。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成1部《永定河（晓月湖-宛平湖）文化旅游规划》编制。 | 1部 | 1部 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 编制内容符合要求，合格率100%。 | 合格率100% | 合格率100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 年内完成规划文本的编制，完成率100%。 | 完成率100% | 完成率100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算资金控制在29.8万元。 | 29.8万元 | 不超过预算资金 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及此项目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 完善晓月湖、宛平湖沿岸旅游服务配套设施。 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 吸引游客到晓月湖、宛平湖沿岸游玩。 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 促进晓月湖、宛平湖沿岸滨水步道的连通，改善周边环境。 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为未来晓月湖、宛平湖滨水步道的建设提供顶层设计。 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 规划所涉及的单位满意度达到90分以上。 | 90分 | 90分 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 基层文化建设“六个十”示范项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 曹春艳 |  |  |  |  | 联系电话 | 83811363 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 88.5 |  | 6.12 | 6.12 | 10 | 100% |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 88.5 |  | 6.12 | 6.12 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 评审10个示范性社区（村）文化室、10个示范性文化广场、10个优秀原创作品、10个优秀文化品牌活动、10个优秀文化团队、10个优秀传统文化项目。 |  |  |  |  |  | 从2019-2020年各街乡镇选送的优秀文化团队、优秀品牌文化活动、示范性文化广场、示范性社区（村）文化室、优秀原创作品、优秀传统文化项目评选出60个项目。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 评选数量 |  | 60 |  | 60 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 评选质量 |  | 质量良好 |  | 质量良好 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 如期完成 |  | 如期完成 |  | 已于2020年11月17日-20日完成评审。 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制 |  | 6.12（万元） |  | 6.12（万元） | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为建设秩序井然、品质优良、活力彰显的文化丰台提供精神动力和文化支撑。 |  | 得到增强 |  | 得到增强 | 20 | 20 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提高服务效能 |  | 持续提高 |  | 持续提高 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意 |  | 满意 |  | 6.12（万元）; 满意. 6.12（万元）; 6.12（万元）; 15; 15. 6.12（万元）; 6.12（万元）; 15; 15. | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 丰台区基层公共文化服务绩效评估工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 曹春艳 |  |  |  |  | 联系电话 | 83811363 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40 |  | 40 | 36.1 | 10 | 90.25% | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 40 |  | 40 | 36.1 | — | 90.25% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 提升基层文化设施建设与服务效能，提升惠民演出质量，提升丰台区的公共文化服务水平。 |  |  |  |  |  | 顺利完成公共文化效能评估工作，促进基层公共文化建设。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 提质增效“五个一”措施实施：6项成果； 社会化运营机制建设：4项成果. |  | 4项成果 |  | 4项成果 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 评选质量 |  | 质量良好 |  | 质量良好 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 年内完成 |  | 2020年12月底完成 |  | 已于2020年12月底完成 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制 |  | 36.1（万元） |  | 36.1（万元） | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为建设秩序井然、品质优良、活力彰显的文化丰台提供精神动力和文化支撑。 |  | 得到增强 |  | 得到增强 | 20 | 20 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提高服务效能 |  | 持续提高 |  | 持续提高 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意 |  | 满意 |  | 6.12（万元）; 满意. 6.12（万元）; 6.12（万元）; 15; 15. 6.12（万元）; 6.12（万元）; 15; 15. | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 | 基层文化建设补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 | 曹春艳 |  |  |  | 联系电话 | 83811363 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 666.77 | 515.81 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|  | 其中：当年财政 拨款 |  | 666.77 | 515.81 | 0 | — | 0 | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按照《北京市基层文化建设专项资金管理办法》，开展各项文化惠民工程以及开展群众文化活动。 |  |  |  | 因疫情原因，未开展相关活动。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 根据新增项目情况分配剩余资金 | 666.77万元 | 150.96万元 | 10 | 2.26 | 部分资金未全部分配 |
|  |  | 质量指标 | 项目进展及支付资金情况 | 按时完成相关工作 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金及时下达 | 及时下达 | 及时下达 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 不超出预算 | 未超预算 | 未超预算 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高惠民文化水平 | 得到提高 | 得到提高 | 20 | 20 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 服务公共文化体系建设 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意 | 满意 | 6.12（万元）; 满意. 6.12（万元）; 6.12（万元）; 15; 15. 6.12（万元）; 6.12（万元）; 15; 15. | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 82.26 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 部门自评费（文化） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 曹春艳 |  |  |  |  | 联系电话 | 83811363 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5 |  | 5 | 1.36 | 10 | 27.2% | 2.72 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 5 |  | 5 | 1.36 | — | 27.2% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为推进丰台区公共文化服务工作水平，做好财政性资金投资项目评审，规范评审程序，加强质量管理，按照廉政风险防控有关要求，加强资金使用监管，提高资金使用效益。 |  |  |  |  |  | 为推进丰台区公共文化服务工作水平，做好财政性资金投资项目评审，规范评审程序，加强质量管理，按照廉政风险防控有关要求，加强资金使用监管，提高资金使用效益。年内完成2个项目的部门评审工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 评审数量 |  | 1 |  | 2 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 评审质量 |  | 质量良好 |  | 质量良好 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 按期完成评审工作 |  | 按期完成 |  | 按期完成 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制在预算内 |  | 不超过5万元 |  | 13600 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升财政资金使用效益。 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 20 | 20 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障工作持续有效开展 |  | 持续增强 |  | 持续增强 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意 |  | 满意 |  | 6.12（万元）; 满意. 6.12（万元）; 6.12（万元）; 15; 15. 6.12（万元）; 6.12（万元）; 15; 15. | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.72 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 临时性工作任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 曹春艳 |  |  |  |  | 联系电话 | 83811363 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15 |  | 4.09 | 4.09 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 15 |  | 4.09 | 4.09 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为完成区委、区政府交代的各项任务，推进丰台区公共文化服务工作水平，落实市、区重点民生实事项目，用于开展临时性工作。 |  |  |  |  |  | 已完成既定工作目标。组织第三方专业机构开展文化旅游局档案全宗概览工作、文物修缮、文化市场工作相关审计等。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 工作数量 |  | 1 |  | 3 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 工作质量 |  | 质量良好 |  | 质量良好 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 按期完成 |  | 按期完成 |  | 按期完成 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制在预算内 |  | 不超过4.09万元 |  | 不超过4.09万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升服务效能 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 20 | 20 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障工作持续有效开展 |  | 持续增强 |  | 持续增强 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意 |  | 满意 |  | 6.12（万元）; 满意. 6.12（万元）; 6.12（万元）; 15; 15. 6.12（万元）; 6.12（万元）; 15; 15. | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 丰台区文化管理干部培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 曹春艳 |  |  |  |  | 联系电话 | 83811363 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 14.7 |  | 5.28 | 1.34 | 10 | 25.38% | 2.54 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 14.7 |  | 5.28 | 1.34 | — | 25.38% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 推进丰台区公共文化服务工作水平，提高文化管理干部对市区相关文件政策的学习和业务知识的掌握，部署重点工作内容，交流工作难点、热点问题。提高文化管理干部的综合、管理、统筹协调等能力，加强属地、部门之间交流沟通。 |  |  |  |  |  | 聚焦公共文化服务体系建设，推进丰台区公共文化服务工作水平，推进落实市重点实事项目，2020年街乡镇文化管理干部业务培训工作因疫情影响推迟了工作时间。为对全年落实市重要民生实事项目情况及时进行总结，以便更好指导2021年相关工作，考虑基层街乡镇接近年底工作繁重、疫情防控任务，压缩培训时间，组织开展了为期一天的培训工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 活动数量 |  | 1场 |  | 1场 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 工作质量 |  | 质量良好 |  | 质量良好 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年11月底完成 |  | 按期完成 |  | 已于2020年11月底完成 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制在预算内 |  | 不超过5.28万元 |  | 1.34万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升基层文化工作者管理能力、更好地服务公共文化工作。 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 20 | 20 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对下一步工作进行有效指导，提升基层文化工作者管理能力和业务素质。 |  | 持续增强 |  | 持续增强 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 培训对象满意 |  | 满意 |  | 6.12（万元）; 满意. 6.12（万元）; 6.12（万元）; 15; 15. 6.12（万元）; 6.12（万元）; 15; 15. | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.54 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 三下乡活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 曹春艳 |  |  |  |  | 联系电话 | 83811363 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  | 3 | 0 | — | 0 | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 选定一个乡镇辖区内的活动场地开展三下乡活动 |  |  |  |  |  | 2020年12月下达2021年1月执行项目经费。2021年1月15日上午9:30，丰台区2020年文化、科技、卫生“三下乡”集中示范活动在花乡黄土岗村文化中心正式拉开序幕。 区委、区政府、各乡镇的领导和花乡300余名村民代表一起参加了集中示范活动启动仪式。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 活动数量 |  | 1场 |  | 1场 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成质量 |  | 质量良好 |  | 质量良好 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年1月完成 |  | 按期完成 |  | 已于2020年1月底完成 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制在预算内 |  | 3万元 |  | 3万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 进一步提高我区农民思想道德素质、科学文化素质、健康素质，丰富农民群众精神世界。 |  | 得到增强 |  | 得到增强 | 20 | 20 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动城乡协调可持续发展，进一步提高我区农民思想道德素质、科学文化素质、健康素质。 |  | 得到提高 |  | 得到提高 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 培训对象满意 |  | 满意 |  | 6.12（万元）; 满意. 6.12（万元）; 6.12（万元）; 15; 15. 6.12（万元）; 6.12（万元）; 15; 15. | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 新年演出 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 曹春艳 |  |  | 联系电话 | 83811363 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 58 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 58 | 0 | — | 0 | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为贯彻落实十九届四中、五中全会精神，扎实做好新年新春期间的群众性文化活动，深入挖掘我区的节日文化底蕴，提升区域文化的品味和内涵，营造浓郁的节日文化氛围，我局策划统筹了“2021新年新春文化艺术季活动”,其中“雅乐迎春——新年新春音乐会”主要通过引入专业院团的表演，让广大市民朋友及丰台区基层工作者共赏中外经典名曲，让高雅艺术走进基层，丰富辖区百姓群众精神文化生活，提升艺术修养、审美情趣和文化品位。 |  |  |  | 2020年12月，经研判疫情防控形势，决定推迟演出活动并发布了公告，视疫情形势择机开展。因此该项活动2020年底前未实施。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 演出数量 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2020年12月，经研判疫情防控形势，决定推迟演出活动并发布了公告。 |
|  |  | 质量指标 | 完成质量 | 质量良好 |  | 10 | 0 |  |
|  |  | 时效指标 | 按期完成 | 按期完成 |  | 15 | 0 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制在预算内 | 不超过预算 |  | 15 | 0 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 推进高雅艺术进基层，丰富群众文化生活的同时，展现丰台风采。 | 得到丰富 |  | 15 | 0 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 新年音乐会是我区自2018年开始的新年品牌性活动，也是我区一项惠民活动，受到了丰台区各界的高度好评，具有可持续性 | 持续增强 |  | 15 | 0 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受众满意程度 | 满意 |  | 10 | 0 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 0 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 行业监督综合管理 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙权 |  |  | 联系电话 | 63838830 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据我局工作职责和2020年重点工作开展情况，有效加强文化和旅游行业监督管理，需开展年度创建国家卫生区、文旅行业强制生活垃圾分类宣传、旅游景区防汛提示、三星级以下宾馆酒店复核及AAA级以下景区复核工作。 |  |  |  | 根据我局工作职责和2020年重点工作开展情况，有效加强文化和旅游行业监督管理，完成了2020年创建国家卫生区、文旅行业强制生活垃圾分类宣传（规模以上酒店前台、部分客房分放的温馨提示、规模以上酒店及旅游景区垃圾桶张贴标识），A级旅游景区地质灾害、气象风险预警提示牌、以及4家三星级以下宾馆酒店复核及4家AAA级以下景区复核工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 制作光盘行动节约粮食宣传标识卡 | 2000 | 2000 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 风险预警提示牌 | 30 | 30 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 垃圾分类温馨提示牌（大）30个 | 30 | 30 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 垃圾分类温馨提示牌及垃圾分类标识2500套 | 2500 | 2500 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 对4家等级旅游景区、4家星级饭店开展复核工作 | 8 | 8 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 制作标准符合国家规定及合同要求 | 合格率100% | 合格率100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 复核工作真实有效，符合复核规定要求 | 完成率100% | 完成率100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照合同要求，在合同失效内完成 | 按期完成 | 按期完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在预算范围内 | 未超预算 | 5万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 做好宣传动员，全面提升管理水平，倡导节约粮食、预防灾害以及环境保护等意识，鼓励群众从自己做起，规范行为 | 提升意识 | 提升意识 | 10 | 10 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境指标 | - 推进垃圾分类,持续改善生态环境，有效减少浪费，提升资源再利用 | 得到改善 | 得到改善 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提升所有人员地质灾害及极端天气安全防范意识 | 意识提升 | 意识提升 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 持续提升所有人员环境保护及节约粮食的意识，养成良好的行为习惯 | 意识提升 | 意识提升 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 引导良好意识的形成，促进整体素质水平的提升、创造良好的社会环境 | 达到满意 | 满意 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 文化和旅游企业安全动态行业监管 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙权 |  |  | 联系电话 | 63838830 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 85.74 | 85.74 | 85.74 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 85.74 | 85.74 | 85.74 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 对全区文化旅游经营单位开展全覆盖安全检查，针对隐患开展排查治理，构建动态排查、动态挂账、动态核查、动态销账的全流程、全要素的包含安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制在内的安全监管动态管理机制。 |  |  |  | 完成对全区967家文化旅游经营单位1600余次的安全检查，针对隐患开展排查治理，构建动态排查、动态挂账、动态核查、动态销账的全流程、全要素的包含安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制在内的安全监管动态管理机制。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 共计对全区967家文化旅游经营单位开展全覆盖、隐患排查安全检查1600余次 | 800余家全覆盖 | 967家企业1600余次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 建立完成1套安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制 | 1套 | 1套 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 持续运行现有文旅行业安全监管动态管理体系（四色风险分级、动态监管分级）安全风险分级管控 | 持续运行 | 完成情况良好 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 实现文化和旅游行业安全监管动态管理台帐的合并与分级监管的同步 | 按照要求完成 | 完成情况良好 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 合同约定时间内按期完成工作内容 | 按时完成 | 按期完成工作内容 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在预算范围内，未追加预算 | 不超过85.74万元 | 年内实际花费85.74万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过日常检查，全民提升文化和旅游行业从业者的安全意识提升 | 提升安全意识 | 提升安全意识 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 有针对性地开展安全隐患排查工作，未发生特重大事故，有效提升企业安全生产工作的水平，指导企业做好安全事故的防范 | 做好隐患排查，不发生安全事故 | 未发生安全事故 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 做好隐患防范，持续保持，稳定的行业安全形势 | 安全风险防范措施显著提升 | 安全风险防范措施显著提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各企业了解自身安全问题，可有针对性的开展隐患整改及安全事故防范工作 | 企业满意 | 企业满意100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 丰台区文化和旅游行业应急管理预案体系建设 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙权 |  |  | 联系电话 | 63838830 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 25 | 25 | 25 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 一是编制切合实际的《丰台区文化和旅游行业总体应急预案》；二是针对文化旅游行业、文博系统实际，分类编制《丰台区文物保护突发事件应急预案》、《丰台区文化和旅游活动突发事件应急预案》、《丰台区文化和旅游场所突发事件应急预案》、《丰台区文化和旅游行业生产安全事故应急预案》、《丰台区文化和旅游行业自然灾害应急预案》；三是根据2019年9月1日起施行的《生产安全事故应急预案管理办法》，编制《丰台区文化和旅游行业生产安全事故应急预案备案管理办法》，进一步强化文化旅游企业、文博单位编制生产安全事故应急预案备案管理机制。 |  |  |  | 编制完成并通过了专家评审。以下内容《丰台区文化和旅游行业总体应急预案》；针对文化旅游行业、文博系统实际，分类编制《丰台区文物保护突发事件应急预案》、《丰台区文化和旅游活动突发事件应急预案》、《丰台区文化和旅游场所突发事件应急预案》、《丰台区文化和旅游行业生产安全事故应急预案》、《丰台区文化和旅游行业自然灾害应急预案》；编制《丰台区文化和旅游行业生产安全事故应急预案备案管理办法》。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编制《丰台区文化和旅游行业总体应急预案》及5份分项目预案 | 6 | 6 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 编制《丰台区文化和旅游行业生产安全事故应急预案备案管理办法》1部 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 针对应急预案的全面实用性和有效操作性，通过专家评审 | 通过评审 | 通过评审 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 合同约定时间内 | 按期完成 | 按期完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在预算范围内 | 成本控制在25万元预算内 | 25万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为突发事件的发生提供处理依据，行业应急指挥能力提升 | 提升应急能力 | 提升应急能力 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 企业掌握更多的应急处理方法，提升安全防范水平，有效控制事故危害 | 提升安全防范水平 | 提升安全防范水平 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 应急预案具有实用性，可操作性 | 满意 | 企业100%满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 丰台区文化和旅游行业城市风险评估项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙权 |  |  | 联系电话 | 63838830 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 更新2020年丰台区文化和旅游局监管行业内企业的准确监管台账，完成监管台账内470家企业的“北京市安全风险云服务系统”的相关内容填报工作，建立并完善丰台区文化和旅游局行业风险评估报告、应急资源调查报告、应急能力评估报告的编制工作。 |  |  |  | 完成更新2020年丰台区文化和旅游局监管行业内企业的准确监管台账，指导监管台账内470家企业完成“北京市安全风险云服务系统”的相关内容填报工作，做好丰台区文化和旅游局行业风险评估报告、应急资源调查报告、应急能力评估报告的编制。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 更新2020年度内文化和旅游局监管行业内企业的准确监管台账1份 | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 完成指导470家企业的“北京市安全风险云服务系统”相关内容填报工作 | 470 | 470 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 完成丰台区文化和旅游局行业风险评估报告、应急资源调查报告、应急能力评估报告的3份行业报告的编制工作 | 3 | 3 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 填报内容符合符合实际及填报要求 | 合格准确率100% | 合格准确率100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 按合同约定时间完成计划内容 | 按期完成 | 按期完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在预算范围内，达成预期目标 | 成本控制在30万元 | 30万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 全民提升文化和旅游行业从业者的安全意识提升 | 提升安全意识 | 提升安全意识 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 夯实安全风险管理工作基础，建立准确台账，企业了解应急评估结果 | 掌握风险点，做好安全管理 | 掌握风险点，做好安全管理 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提升行业安全管理水平 | 提升安全管理水平 | 提升安全管理水平 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各企业可通过有针对性的报告，有效评估行业各类安全风险，了解自身防范的重点，增强重大安全风险防范化解能力 | 企业满意 | 达到满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 文化遗产日宣传活动 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 肖新刚 |  |  | 联系电话 | 83811370 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 制作文化遗产日宣传活动宣传品。 |  |  | 印刷宣传折页5000份，购置宣传品并加印宣传口号3600件，制作宣传横幅4个，在自然和文化遗产日活动期间发放、悬挂。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 根据活动主题制作宣传品 | 购置宣传品8000余件 | 宣传折页5000份，加印宣传口号宣传品3600件，横幅4个 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 宣传品质量 | 合格 | 合格 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 根据合同约定时间交付产品 | 按时交付 | 按时交付 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 不超出预算 | 未超预算 | 未超预算 | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高社会公众文物保护意识 | 有所提高 | 有所提高 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目实施后在一定时期持续有效 | 宣传工作的社会影响 | 对文物保护工作的宣传起到良好效果 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传工作者满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 社会群众满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 部门自评费（文物） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 付然 |  |  | 联系电话 | 83811370 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 5 | 5 | 4.54 | 10 | 90.8% | 9.08 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 4.54 | — | 90.8% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按照财政相关规定，对需要进行预算资金部门自评的文物保护工作项目开展相关工作 |  |  |  | 完成宛平城重点文物更新应急消防设备、长辛店二七大罢工旧址（劳动补习学校旧址、长辛店留法勤工俭学预备班旧址）保养维护工程、长辛店留法勤工俭学预备班旧址视频监控点位增补工程、丰台区重点文物保护单位数据采集与动态管理项目 （二期）、卢沟桥 77 号望柱石狮修缮、卢沟桥结构安全监测、镇岗塔结构检测评估等8个项目预算评审工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 根据实际工作需要 | 8份 | 8份 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 需符合预算评审工作要求 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照合同约定时间完成工作 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 不超出预算 | 未超预算 | 未超预算 | 10 | 9.08 | 部分资金未支付 |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 对丰台区文物保护工作的影响 | 有利于文物保护工作的开展 | 有利于文物保护工作的开展 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目实施后在一定时期持续有效 | 依据评审结果申请项目预算 | 区财政部门以此为依据，下达各项目预算指标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 相关单位认可审定金额 | 认可 | 认可 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.16 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 文物专家论证费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 付然 |  |  | 联系电话 | 83811370 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 10 | 10 | 8.29 | 10 | 82.92% | 8.29 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 8.29 | — | 82.92% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 在开展文物保护修缮、文物认定等工作时，需由3位以上专家进行方案评审或出具书面意见，完成相关工作后，按照不同专家的级别支付专家费及相应的税费。 |  |  |  | 按照实际工作情况，根据标准支付专家费用。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 专家意见书面材料 | 每项工作出具1份专家意见 | 每项工作出具1份专家意见 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 意见内容 | 意见明确，符合相关法律法规要求 | 意见明确，符合相关法律法规要求 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时提交专家意见 | 现场出具或按约定时间提交专家意见 | 现场或按约定时间提交专家意见 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 参考讲课费（税后）标准 | 每小时支付副高500元，正高1000元，院士、知名专家1500元 | 按照专家级别及相应标准支付 | 10 | 8.29 | 部分资金未支付 |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 对文物保护工作的作用 | 对文物保护管理工作形成有效支撑 | 对文物保护管理工作形成有效支撑 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目实施后在一定时期持续有效 | 对文物保护工作的影响 | 加强文物保护工作的科学性、合理性 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对专家意见是否认可 | 认可 | 认可 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96.58 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 丰台区重点文物保护单位数据采集与动态管理项目（一期） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 李洪成 |  |  | 联系电话 | 83811370 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 93.48 | 93.48 | 74.67 | 10 | 79.88% | 7.99 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 93.48 | 93.48 | 74.67 | — | 79.88% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按照北京市文物局相关工作要求，进一步加强不可移动文物保护管理基础工作，将文物资料及时电子化，并逐步实现在线查询、编辑、跨部门检索应用等功能。 |  |  |  | 拟分三期开展相关工作，2020年开展一期工作主要对金中都、长辛店二七大罢工旧址等12个文物保护单位点位及周边环境进行数据采集及后期处理工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 采集部分文物保护单位数据 | 依工作方案 | 12个文物点位 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量 指标 | 遵守法律法规，符合技术规范要求 | 符合要求 | 符合要求 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效 指标 | 按计划推进各项工作 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本 指标 | 不超出预算 | 未超预算 | 未超预算 | 10 | 7.99 | 部分资金未支付 |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 不涉及此项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 加强文物保护工作的科学性、合理性 | 文物保护工作的科学性、合理性有所提高 | 文物保护工作的科学性、合理性有所提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 对文物周边环境的影响 | 对文物周边环境治理工作有指导意义 | 对文物周边环境治理工作有指导意义 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 有利于制定文物滚动计划，监测文物状态 | 形成文物修缮滚动计划 | 形成文物修缮滚动计划 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对工作成果的认可度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.98 |  |

- 项目支出绩效自评表

- （2020年度）

| 项目名称 |  | 文物及历史文化名城保护补助 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区文化和旅游局 |  |  | 实施单位 | 丰台区文化和旅游局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 付然 |  |  | 联系电话 | 83811370 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 477.81 | 18.20 | - | 10 | 0% | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 市级一般性转移支付文物专项资金，用于文物修缮、保护、研究等工作，资金数为按照预算分配后剩余待分配资金。 |  |  |  | 按照文物工作相关安排，成熟项目年初已由区财政部门下达资金指标至建设单位，剩余资金将根据工作实际进行相应安排。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 根据新增项目情况分配剩余资金 | 477.81万元 | 459.61万元 | 10 | 9.5 | 部分资金未全部分配 |
|  |  | 质量 指标 | 项目进展及支付资金情况 | 按时完成相关工作 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效 指标 | 资金及时下达 | 及时下达 | 及时下达 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本 指标 | 不超出预算 | 未超预算 | 未超预算 | 15 | 15 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 提高文物资金使用效益 | 合理分配文物专项资金 | 分配合理 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 符合条件的文物项目分配相应的资金开展工作，达到文物保护工作要求 | 符合相关要求，达到保护文物的工作目的 | 有利于文物保护工作的开展 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 对文物周边环境进行整治 | 文物周边环境得到改善 | 文物周边环境得到改善 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 项目实施后在一定时期持续有效 | 利于文物保护工作的可持续发展 | 利于文物保护工作的可持续发展 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 资金分配合理 | 合理 | 合理 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89.5 |  |