北京市丰台区生态环境局

2021年度部门决算（草案）

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区生态环境局2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

丰台区生态环境局部门职责主要为：

1.负责建立健全本区生态环境基本制度，贯彻落实国家及北京市关于生态环境方面的法律、法规、规章和政策，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，落实地方污染物排放标准、生态环境质量标准和生态环境技术规范。

2.负责本区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，牵头组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，参与突发生态环境事件的应急处置和预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。统筹协调重点区域、流域的生态环境保护工作，协调解决跨区域、跨流域环境污染纠纷。协调推动与周边区流域污染防治工作。

3.负责监督管理本区污染减排目标的落实。组织制定主要污染物排放总量控制计划、排污许可证制度并监督实施。监督检查有关部门、单位和各街乡镇污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制，负责总量减排统计上报。

4.负责提出本区生态环境领域固定资产投资方向、规模建议，参与提出生态环境项目财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5.负责本区环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理方案并组织监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。组织指导城乡生态环境综合整治工作。监督指导农业面源污染治理工作。

6.指导协调和监督本区生态保护修复工作，组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

7.负责本区辐射安全的监督管理，拟订辐射安全相关规划，负责辐射环境事故应急处置，参与核事故应急处理，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，对废弃的放射源、放射性废物处置进行监督管理，参与核安全管理工作。

8.负责本区生态环境准入的监督管理。受区政府委托，对本区重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、本市和本区有关规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订本区生态环境准入清单，并组织实施。

9.负责本区生态环境监测和信息发布工作，制定本区生态环境监测制度和规范、拟订相关标准并监督实施，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，统一发布环境质量报告书和重大生态环境信息。

10.开展本区应对气候变化工作，负责应对气候变化工作的综合协调，组织拟订应对气候变化和温室气体减排的规划和政策措施，并协调实施。组织落实清洁发展机制等相关工作。

11.组织开展本区生态环境保护督查工作，建立健全生态环境保护督查制度，负责生态环境保护督察工作的组织协调，组织中央及北京市生态环境保护督察反馈情况的整改落实。

12.组织指导和协调本区生态环境保护宣传教育工作，制定本区生态环境保护宣传教育计划，并组织实施，组织开展生态环境保护新闻宣传和生态文明建设宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

13.组织开展生态环境领域重点科学研究和技术工程示范，推动生态环境保护科研成果和技术应用，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

14.负责组织开展生态环境监督执法。

15.负责指导、监督检查各街乡镇生态环境工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

丰台区生态环境局共有行政编制（含工勤）121人，实际（含工勤）117人；事业编制46人，实际38人；聘用人员0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

（三）机构设置情况

共包含行政单位2个（含行政执法机构1个，具体为:北京市丰台区生态环境综合执法大队），设有10个职能科室，分别是：办公室、综合科、督查科、大气污染防治科、水生态环境科、自然生态科（土壤保护科）、污染源科（辐射安全管理科）（安全生产科）、行政审批科（法制科）、财务科、机关党委；事业单位2个，分别是：北京市丰台区生态环境监测站、北京市丰台区生态环境污染源监理中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计31921.58万元，比上年减少317.5万元，下降0.98%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计26048.87万元，比上年增加351.5万元，增长1.37%，其中：财政拨款收入26046.16万元，占收入合计的99.99%；其他收入2.72万元，占收入合计的0.01%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计17216.02万元，比上年减少6672.22万元，下降27.93%，其中：基本支出5025.33万元，占支出合计的29.19%；项目支出12190.68万元，占支出合计的70.81%;。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计31888.36万元，比上年减少300.37万元，下降0.93%。主要原因：本年度较上年度减少使用政府性基金项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出17213.83万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出5.94万元，占本年财政拨款支出0.03%；教育支出19.85万元，占本年财政拨款支出0.12%；社会保障和就业支出557.38万元，占本年财政拨款支出3.24%；节能环保支出15790.58万元，占本年财政拨款支出91.73%；住房保障支出792.20万元，占本年财政拨款支出4.6%；灾害防治及应急管理支出47.88万元，占本年财政拨款支出0.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2021年度决算5.94万元，比2021年年初预算增加5.04万元，增长560%。其中：

“组织事务”（款，下同）2021年度决算5.94万元，比2021年年初预算增加5.04万元，增长560%。主要原因：本年度新增“基层党组织党建活动经费”项目5.04万元。

2.“教育支出”(类)2021年度决算19.85万元，比2021年年初预算减少11.9万元，下降37.48%。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算19.85万元，比2021年年初预算减少11.9万元，下降37.48%。主要原因：压减一般性支出。

3.“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算557.38万元，比2021年年初预算减少32.32万元，下降5.48%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算557.38万元，比2021年年初预算减少32.32万元，下降5.48%。主要原因：本年度调出2人，新增4人。

4.“节能环保支出”(类)2021年度决算15790.58万元，比2021年年初预算增加7237.3万元，增长84.61%。其中：

“环境保护管理事务”（款）2021年度决算3536.82万元，比2021年年初预算减少125.51万元，下降3.43%。主要原因：“行政运行”（项）年度支出较年初预算减少302.78万元。

“环境监测与监察”（款）2021年度决算490.60万元，比2021年年初预算减少70.46万元，下降12.56%。主要原因：“其他环境监测与监察支出”（项）年度支出较年初预算减少70.46万元。

“污染防治”（款）2021年度决算11763.16万元，比2021年年初预算增加7433.28万元，增长171.67%。主要原因：本年度“挥发性有机物（VOCs）治理项目”支出649.48万元、“丰台区挥发性有机物精细化管理支撑项目”支出524.25万元、“移动污染源及重点企业综合管控体系建设一期项目”支出563.55万元、“大气环境精细化管理支撑项目”支出1271.5万元、“丰台区煤改电低谷电价电费补贴项目”支出3384万元、“2021-2022年丰台区煤改电低谷电价电费补贴”支出255.65万元、“生态环境保护工作重点领域督查检查”支出229.8万元。

5.“住房保障支出”(类)2021年度决算792.2万元，比2021年年初预算增加20.67万元，增长2.68%。其中：

“住房改革支出”（款）2021年度决算792.2万元，比2021年年初预算增加20.67万元，增长2.68%。主要原因：本年度调出2人，新增4人。

6.“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算47.88万元，比2021年年初预算增加47.88万元，增长100%。其中：

“应急管理事务”（款）2021年度决算47.88万元，比2021年年初预算增加47.88万元，增长100%。主要原因：本年度“专职安全员经费”支出47.88万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5025.33万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属2个行政单位、2个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数7.93万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算19.83万元减少11.9万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。主要原因：本年度未发生因公出国（境）。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数2.19万元减少2.19万元。主要原因：本年度未发生公务接待。。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数7.93万元，比2021年年初预算数17.64万元减少9.71万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。主要原因：本年度未购置公务用车。公务用车运行维护费2021年决算数7.93万元，比2021年年初预算数17.64万元减少9.71万元，主要原因：贯彻落实厉行节约的要求。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.00万元，公务用车维修4.30万元，公务用车保险0.97万元，公务用车其他支出1.65万元。2021年公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.13万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计257.27万元，比上年增加0.14万元，增加原因：本年度差旅费较上年度增长。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额6174.24万元，其中：政府采购货物支出1783.32万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4390.92万元。授予中小企业合同金额5191.58万元，占政府采购支出总额的84.08%，其中：授予小微企业合同金额2552.16万元，占政府采购支出总额的41.34%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆7台，138.88万元；单位价值50万元以上的通用设备9台（套），单位价值100万元以上的专用设备6台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算4792.31万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

8.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

9.教育支出：反映政府教育事务支出。

10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

11.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

- 部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

丰台区生态环境局共包含行政单位2个（含行政执法机构1个，具体为:北京市丰台区生态环境综合执法大队），设有10个职能科室，分别是：办公室、综合科、督查科、大气污染防治科、水生态环境科、自然生态科（土壤保护科）、污染源科（辐射安全管理科）（安全生产科）、行政审批科（法制科）、财务科、机关党委；事业单位2个，分别是：北京市丰台区生态环境监测站、北京市丰台区生态环境污染源监理中心。

丰台区生态环境局部门职责主要为：

（1）负责建立健全本区生态环境基本制度，贯彻落实国家及北京市关于生态环境方面的法律、法规、规章和政策，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，落实地方污染物排放标准、生态环境质量标准和生态环境技术规范。

（2）负责本区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，牵头组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，参与突发生态环境事件的应急处置和预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。统筹协调重点区域、流域的生态环境保护工作，协调解决跨区域、跨流域环境污染纠纷。协调推动与周边区流域污染防治工作。

（3）负责监督管理本区污染减排目标的落实。组织制定主要污染物排放总量控制计划、排污许可证制度并监督实施。监督检查有关部门、单位和各街乡镇污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制，负责总量减排统计上报。

（4）负责提出本区生态环境领域固定资产投资方向、规模建议，参与提出生态环境项目财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

（5）负责本区环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理方案并组织监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。组织指导城乡生态环境综合整治工作。监督指导农业面源污染治理工作。

（6）指导协调和监督本区生态保护修复工作，组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

（7）负责本区辐射安全的监督管理，拟订辐射安全相关规划，负责辐射环境事故应急处置，参与核事故应急处理，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，对废弃的放射源、放射性废物处置进行监督管理，参与核安全管理工作。

（8）负责本区生态环境准入的监督管理。受区政府委托，对本区重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、本市和本区有关规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订本区生态环境准入清单，并组织实施。

（9）负责本区生态环境监测和信息发布工作，制定本区生态环境监测制度和规范、拟订相关标准并监督实施，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，统一发布环境质量报告书和重大生态环境信息。

（10）开展本区应对气候变化工作，负责应对气候变化工作的综合协调，组织拟订应对气候变化和温室气体减排的规划和政策措施，并协调实施。组织落实清洁发展机制等相关工作。

（11）组织开展本区生态环境保护督查工作，建立健全生态环境保护督查制度，负责生态环境保护督察工作的组织协调，组织中央及北京市生态环境保护督察反馈情况的整改落实。

（12）组织指导和协调本区生态环境保护宣传教育工作，制定本区生态环境保护宣传教育计划，并组织实施，组织开展生态环境保护新闻宣传和生态文明建设宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（13）组织开展生态环境领域重点科学研究和技术工程示范，推动生态环境保护科研成果和技术应用，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（14）负责组织开展生态环境监督执法。

（15）负责指导、监督检查各街乡镇生态环境工作。

（16）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

2021年我局整体绩效目标根据市级绩效任务、区政府工作报告重点任务、局2021年工作要点以及部门职责设立，绩效目标与部门职责任务匹配，设置合理。

（二）当年预算执行情况

2021年全年预算数31921.57万元，其中，基本支出预算数5295.94万元，项目支出预算数26625.63万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出17216.02万元，其中，基本支出5025.33万元，项目支出12190.68万元，其他支出0万元。预算执行率为53.93%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

2021年区域生态环境质量持续得到改善，大气治理方面全区PM2.5年均浓度为34微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）年均浓度分别为61微克/立方米、28微克/立方米、3微克/立方米，一氧化碳（CO）浓度为1.1毫克/立方米，臭氧（O3）浓度为151微克/立方米，优良天为286天，占比78.6％。水治理方面国市考断面全部消除劣Ⅴ类，国考断面优良水体比例达到100%。根据水精细化试点项目数据测算，好于Ⅲ类河长占比60.29%，同比增加16.18%。劣Ⅴ类河长占比9.81%，同比下降3.30%。土壤治理方面全区土壤环境质量总体良好，重点建设用地土壤环境风险得到有效防控，全区受污染耕地、污染地块安全利用率均动态达到92%以上。

- 产出质量

大气环境质量持续改善，全区PM2.5年均浓度首次达到国家环境空气质量二级标准。可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）年均浓度，均达到国家环境空气质量标准。各项大气污染物实现协同改善，丰台区空气质量首次全面达标。重污染天发生频率、峰值浓度、持续时间均明显下降。2021年丰台区地表水环境质量持续向好，国市考断面全部消除劣Ⅴ类，全力保障饮用水安全镇级集中式饮用水水源地水质达标。在“典型城乡结合区域地下水污染调查及防护项目”良好基础上，我区积极申报全国地下水试验区建设工作，并成功选入全国21家试验区建设名单。全区土壤环境质量总体良好，重点建设用地土壤环境风险得到有效防控，全区受污染耕地、污染地块安全利用率均动态达到92%以上。

- 产出进度

2021年度我局所有项目均按照计划有序推进，取得了相应的绩效目标。

（4）产出成本

本年度我局实施的所有项目，均严格按照经费管理办法、项目评审有关要求、政府采购管理办法、“三重一大”等制度履行，项目支出金额控制在预算批复范围内。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

不涉及此项。

（2）社会效益

本年度空气质量首次全面达标，区域生态环境质量持续得到改善，“生态+营商”环境持续优化，人民群众对“宜居丰台”的获得感、幸福感和安全感持续提升。

- 环境效益

本年度区域空气质量持续改善，全区PM2.5累计浓度34微克/立方米，同比改善5.6%，首次达到国家标准，创监测以来最好水平；优良天数286天，同比增加11天；空气重污染天数10天，同比减少2天。辖区水环境治理持续向好，国市考断面全部消除劣Ⅴ类，国考断面优良水体比例达到100%。根据水精细化试点项目数据测算，好于Ⅲ类河长占比60.29%，同比增加16.18%。劣Ⅴ类河长占比9.81%，同比下降3.30%。全区受污染耕地动态清零，污染地块安全利用率达到92%以上。

- 可持续性影响

年度空气质量首次全面达标，区域生态环境质量持续得到改善。

- 服务对象满意度

服务对象满意度大于92%。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

我局执行政府会计准则制度，财务管理制度覆盖经费、资产、收入、资金、票证等各方面。

（2）资金使用合规性和安全性

严格按照财务管理制度及“三重一大”决策制度使用资金，本年度内资金使用安全且合规。

（3）会计基础信息完善性

我局强化对原始凭证、记账凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料的管理，严格按照《会计档案管理办法》进行档案的保管和销毁，确保会计基础性完善。

- 2.资产管理

强化固定资产及无形资产管理，对资产实施归口管理，建立资产台账，严格按照《丰台区生态环境局工作制度汇编（试行）》中“资产管理暂行办法”对所有设备实施分级管理。

3.绩效管理

一是加强组织领导，我局出台《丰台区生态环境局落实预算绩效管理实施方案》，成立丰台区生态环境局预算绩效管理领导小组，建立预算绩效管理长效机制，将绩效管理主体责任落实到具体科室及负责人，强化绩效管理责任约束。

二是建立监督结果通报制度，定期通报各科室预算绩效管理工作，对工作成效明显的科室予以表扬，对工作推进不力的进行督办并约谈。

三是强化培训，围绕政策、制度、方法和操作流程等，开展多种形式的预算绩效管理培训，提高预算绩效管理人员业务素质和能力水平

4.结转结余率

本年度预算资金结转结余14705.56万元，结转结余率为46.06%，主要为市级污染防治转移支付资金结转。

5.部门预决算差异率

本年支出调整预算数31921.58万元，支出决算数17216.02万元，差异率46.06%

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

我局对2021年度部门项目支出实施绩效评价，共评价项目68个，其中，部门评价项目1个，单位自评项目67个，评价结果总体优。

2.存在的问题及原因分析

本年度预算资金结转结余率为46.06%，主要为提前下达的2022年市级污染防治转移支付资金结转。按照《北京市污染防治专项转移支付资金管理办法》，下一年度部分污染防治转移支付资金将在本年度10月份提前下达，故造成项目资金结转。

- （六）措施建议

下一步，我局将严格按照经费管理办法、项目评审有关要求、绩效评价管理办法、政府采购管理办法、“三重一大”等制度，以绩效目标管理为重点，以成本效益分析为抓手，建立预算绩效管理长效机制，实现绩效管理的制度化和常态化。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

为深入实施“一微克”行动，着力推进环境治理能力现代化，进一步提升科学治污、精准治污、依法治污能力，在市生态环境局指导帮助下，丰台区作为中心城区代表，率先开展基于多源大数据融合的大气环境精准监测分析工作，项目总投入为1613.6万元，2022年3月完成中央资金拨付，即1420万元，待项目建设完毕后拨付剩余资金，即193.6万元。

2.项目绩效目标。

项目总体目标：建立一个全面感知、广泛互联、深度融合、集中管理、智能应用、安全可靠、机制完善的基于多源大数据融合的大气环境精准监测、分析、评估及管理平台，为大气环境的全面监测、大气数据的分析、大气污染的评估以及生态环境局从上至下闭环式管理提供“更快速、更全面、更高效、更智慧”的全方位智慧服务支持，构建专线专网，实现市、区互联。

项目年度阶段性目标及绩效指标：全面落实党的十九届五中、六中全会精神，巩固蓝天保卫战成果，深化“一微克”行动，针对大气污染防治薄弱环节，提升污染源监管手段，完善“大数据”在大气污染治理中的应用，加强PM2.5与臭氧协同控制，实现我区空气质量PM2.5浓度、优良天数占比达到市级下达的目标任务。具体目标如下：

1.进一步加强污染源精准管控，围绕重点行业、重点区域、重点污染源单位，开展智能能效监控，有效监督企业污染源单位处理设施工况，为精准执法提供有力保障。

2.进一步加强系统间互联、资源共享及横向统筹。通过项目建设，融合多源数据，实现大气污染防控监测、管理、执法、治理与考核的全流程控制。压实生态环境保护责任，向上形成市区两级互联互通，向下形成区级与街镇级闭环管理。提高基层执法监管能力与效率，科学精准落实生态环境监管职责，全面推进污染问题整治的多层级双向反馈，管控污染源头，消除污染隐患。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

以保证项目运行质量及保证项目资金使用规范为目的，对项目进行绩效评价，评价范围包括硬件质量及安装进度、软件平台开发进度、项目过程文档完整度、项目资金使用的合规性等方面。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价以科学性、合理性、完整性、公正性为原则，以项目投标文件及合同约定内容为标准，采用文件核对、现场抽查、功能测试等方法对项目的产出指标和效益指标进行评价。

3.绩效评价工作过程。

项目于2021年8月通过北京市财政局评审中心事前绩效评估，9月启动招投标，11月完成合同签订，目前处于平台建设中。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

受疫情影响，目前此项目已完成平台建设及部分智能能效采集设备的安装工作，项目进展落后于原定计划。

（四）绩效评价指标分析

- 1.项目决策情况。

2021年11月22日，结合工作实际，经局长专题会研讨通过，印发《丰台区生态环境局基于多源大数据融合的大气环境精准监测分析工作实施方案》。成立工作领导小组负责本项工作的组织协调；决策建设和运行过程中的重大问题；审定项目阶段性成果及最终成果等。成立领导小组办公室负责工作的总体设计，制定技术路线，项目工作日常管理，技术资料收集，系统数据保密及安全方面的工作，负责对实施全流程分环节的质量检查等。

- 2.项目过程情况。

2020年8月，经区政府批准（丰台区人民政府办文第3276号）、市生态环境局专题会审定（关于研究《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》实施情况等六项工作的专题会议纪要），此项目上报“中央生态环保资金项目管理系统”。

2021年1月，区级项目技术立项评审结论为同意立项；区级项目事前绩效评估结论为予以支持。

2021年4月，通过市财政局评审中心事前绩效评估。

2021年9月23日，委托国信招标集团股份有限公司启动招投标工作。

2021年10月15日，完成公开招标工作，中标单位为北京英视睿达科技股份有限公司，中标金额为1613.6万元。

2021年11月4日，完成合同签订（合同签订15天内，提供质保金，即合同总金额10%，161.36万元；合同签订30天内，支付70%，即1129.52万元；验收30天内，支付30%，即484.08万元）。

2022年3月5日，经党组会研究签订补充协议，将剩余30%未支付资金提前支付18%，即290.48万元，3月14日完成中央转移支付资金1420万元的支付工作。

- 3.项目产出情况。

受疫情影响，未能按期完成智能能效采集设备的安装工作，未开展项目验收。平台部分已完成开发建设工作，并针对使用过程中发现的问题进行调整；硬件部分推进辖区空气重污染重点行业减排清单中164家企业智能能效采集设备安装工作，已安装101家，剩余63家中，停止营业18家，不具备安装条件14家，拒绝安装31家。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：项目进展落后于原定计划。

原因分析：受疫情影响，空气重污染重点行业减排清单中部分企业暂停营业，未能安装智能能效采集装置。

下一步工作：一是对不具备安装条件的企业调整监测手段（安装“电夹子”）；不配合安装的企业，由综合执法大队及属地进一步协调；与综合执法大队对接，研究由不在减排清单中的企业替代已停业企业的可行性。二是与市级部门对接，学习优秀经验做法，结合辖区现有管理措施，优化系统设计，丰富污染源监管手段，完善“大数据”在大气污染治理中的应用，不断提升精准治污、科学治污、依法治污水平。

- 有关建议

智能能效监测设备安装没有市级文件支持，监测设备安装存在阻碍，且随着企业更替有遗失风险。建议市级部门出台相关文件。

- 其他需要说明的问题

无

三、项目支出绩效自评表

项目1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年生态环境保护工作重点领域督查检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 何均贵 |  |  |  | 联系电话 | 83368553 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 230 | 230 | 229.7966 | 10 |  | 99% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 230 | 230 | 229.7966 | — |  | 99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按照市委、市政府决策部署和区委、区政府工作要求以及本部门承担的工作职责，结合机构改革以后生态环境职责职能调整情况，在认真总结近年来督查检查和查访核验经验基础上，着力围绕生态环境保护工作重点领域开展督查检查，及时发现并督促解决问题，更好地为全面完成中央和市级生态环境保护督察整改任务、保障打赢污染防治攻坚战、促进区域生态环境质量持续改善、推动群众身边环境问题解决和辖区突出环境问题整治等提供抓手，并持续完善区级生态环境保护督查检查工作制度机制，不断提升开展督查检查工作成效。 |  |  |  |  | 全年检查点位数、发现问题数均已超出预计数量。其中，中央和市级督察整改方面，累计审核督察整改任务和信访举报件销号材料375份，核查督察整改任务和信访举报件点位700余个（次），发现存在问题124个，；扬尘管控专项检查方面，累计出动人员2570余人次，检查点位18000余个（次），出动车辆1270余次，行程16余万公里，累计发现并向区相关部门和有关街镇移交扬尘问题975个，各街镇反馈立案处罚134起，罚款250.3万元，罚款数较2020年项目增加304%，项目实施收到显著成效。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 中央和市级生态环境保护督察整改方面：对信访举报件办结情况开展全面核查，发现未办结件，形成核查报告或问题清单；对照市、区整改工作方案，每月梳理督察整改任务进展情况，全程跟踪工作进度，发现问题，形成核查报告或问题清单。 |  | 提供核查报告或问题清单不少于100份（个）。 | 累计审核文件材料375份、核查点位700余个次，发现问题124个。 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 扬尘管控专项检查方面：针对重点区域、重点领域、重点行业开展扬尘管控专项检查，原则上每10个工作日至少提供一批扬尘污染问题清单。 |  | 累计检查点位不少于12000个次，提供工作报告或问题清单或专项检查资料不少于100份。 | 累计检查点位18000余个次，发现并移交督办问题975个；提交工作报告、视频专题片等资料113份。 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 污染防治攻坚战重点问题督查督办方面：对上级通报问题和本级发现问题整改落实情况进行核查，发现问题及时予以督办，并跟踪整改成效。 |  | 提交专项核查报告或者问题清单不少于5份，核查点位不少于500个次。 | 累计检查点位550余个次，提交上级通报、市级以上媒体曝光和区级约谈、专项督查街镇以及行业主管部门相关问题等资料15份。 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 一般性问题及时提醒督促；重点问题、突出问题及时通报责任属地或部门整改，推动任务措施落地见效；对进展缓慢、推进不力等情况，及时进行督查督办，或者组织专题调度，协调解决疑难问题，推动重点工作有效完成。 |  | 全年发现问题整改完成率达到85%以上。 | 移交督办的1099个问题中，已完成整改1052个，其余47个问题正依法依规推进办理。 | 10 | 9 |  | 少数报告存在多次退回修改的情况，将进一步加强指导和督促，提高工作质量。 |  |
|  |  | 时效指标 | 按要求开展相关工作，按时提交工作报告、核查报告或者问题清单。 |  | 定期梳理发现问题并形成问题清单或工作报告。 | 能够按要求按时限开展工作并提交相关材料。 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照预算资金落实，确保不超预算。 |  | 确保项目实施不超预算。 | 未超预算。 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过实施本项目，进一步增强了各部门各街乡镇抓好生态环境保护督察整改、扬尘管控等重点领域工作落实的责任心，促进群众反映问题有效解决，增强党委、政府解决实际问题的公信力。 |  | 通过对发现问题的分析以及督促整改整治，为区委区政府决策提供参考，同时提升部门和街乡镇开展生态环境治理的能力。 | 定期移交督办督查检查发现问题，重要问题、重点事项及时报告区委、区政府研究调度，有效促进了问题解决，提升了相关部门和街镇工作成效。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 通过推动群众身边环境问题解决，增强广大群众对区域生态环境质量改善的获得感满意度。 | 持续加强群众反映问题、上级通报问题以及市级以上媒体曝光问题的督查核查力度，督促解决了一批疑难问题，提到群众充分认可。 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 通过专项检查和核查核实，督促各部门认真抓好督察整改任务措施落地落实，推动全区大气、水、土环境质量持续改善，促进减污降碳、生态修复、绿化美化和环境治理措施落地见效。 |  | 通过督查检查，督促各部门和各街乡镇认真履行生态环境保护工作责任，及时整改发现的环境污染问题，如期推进各项工作任务。 | 通过实施生态环境保护工作重点领域的督查检查，及时发现和掌握了各部门各街镇推动年度工作中存在的主要问题并督促解决，取得了良好的生态效益。 | 10 | 10 |  | 深入分析督查检查项目实施情况，持续促进治污减排措施落实，推动年度工作落实落地，促进区域生态环境持续改善。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 针对丰台区城市功能定位以及当前和今后一个时期的建设发展实际，需持续开展区级层面的督查检查，督促各级各部门认真工作职责，及时解决突出问题，切实以高水平生态环境保护服务保障全区高质量发展。 |  | 及时发现问题并督促责任单位抓好辖区（行业、领域）生态环境问题整改整治，持续压紧压实工作责任，推动生态环境质量持续改善。 | 通过督查检查和问题整改。持续强化了部门和街镇抓好生态环境保护工作的政治意识和责任意识，提升组织实施生态环境治理的能力，促进了年度任务完成。 | 10 | 9.5 |  | 按照党中央国务院和市委市政府决策部署，紧密结合丰台实际，继续开展重点领域督查检查，为全区实现高质量发展提供有力保障。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 数据真实准确，审核查验严格认真，对比分析严谨科学，测评报告可靠可信。 |  | 检查报告使用方满意度不低于80%。 | 项目组提交问题清单、核查报告、视频专题片以及提出的意见建议，针对性较强、质量较高，为科学决策提供了有效参考。 | 10 | 9.5 |  | 进一步总结经验，提高工作质量，努力做到基层减负与督查提效并举。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |  |

项目2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年度大气类委托监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  | 实施单位 | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王旭峰 |  |  |  | 联系电话 | 83368529 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 461.01 | 461.01 | 437.372 | 10 |  | 94.87% |  | 9.48 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 461.01 | 461.01 | 437.372 | — |  | 94.87% |  | — |
|  |  | 上年 结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：1.按照北京市生态环境局每年下发的年度执法重点工作方案要求，按照每个专项执法检查要求完成监督性监测任务，委托有资质的监测机构对辖区餐饮业和锅炉污染物排放情况及“接诉即办”信访举报、其他工业污染源污染物排放情况进行执法监管监测。 2.加强我区重点废气排放企业监管，为执法检查提供数据支撑，对我区56家工业废气企业、123家汽修企业、3家电厂废气、79家加油站开展VOCs专项监测工作，力争对废气排放情况数据监测全覆盖。 3.拟完成200座次的加油站二次回收检测工作、41个社会加油站142个样品的油品清净性监督抽测工作及200台非道路移动机械的检测工作，为加油站及非道路的有效监管提供技术支撑，提升执法监管水平，持续减少尾气排放污染，改善区域环境质量。 |  |  |  |  | 本项目按支出要求完成项目采购招投标、合同签订及各项委托监测等相关工作任务。并于2021年10月底支出资金437.372万元。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 行政执法委托监测 |  | 开展专项执法检查监测，抽测氨逃逸6家次，监测12家次混凝土搅拌站的颗粒物；122家次餐饮的油烟、颗粒物、非甲烷总烃；接诉即办油烟扰民监测491家次的油烟、颗粒物、非甲烷总烃。 | 根据工作计划进度，完成既定监测任务。 | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 大气类监督性监测 |  | 对56家工业企业的苯、苯系物、非甲烷总烃；123家汽修企业的苯、苯系物和非甲烷总烃；3家电厂废气；79家加油站油气回收装置的非甲烷总烃。 | 根据工作计划进度，完成既定监测任务。 | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 移动源监管委托监测 |  | 完成200座次的加油站二次回收检测工作、41个社会加油站142个样品的油品清净性监督抽测工作及完成200台非道路移动机械的检测工作 | 根据工作计划进度，完成既定监测任务。 | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 采样完成情况达到100%。 |  | 按照制定的监测方案和质量保证与质量控制要求开展现场采样工作，保证监测数据的代表性、有效性、可比性，采样完成情况达到100%。 | 严格按照监测方案和质量控制要求开展现场采样工作，保证监测数据的质量。 | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 检测分析完成情况达到100%。 |  | 按照制定的监测方案和质量保证与质量控制要求开展检测分析工作，保证监测数据的准确性、有效性、可比性，统一采用国家标准分析方法进行水质样品分析，并要求所涉及的监测项目及分析方法应通过计量认证，出具的数据结果的精密度和准确度完全符合相关监测标准的要求，检测分析完成情况达到100%。 | 按照制定的监测方案和质量保证与质量控制要求开展检测分析工作，保证监测数据的准确性、有效性、可比性，统一采用国家标准分析方法进行水质样品分析，并要求所涉及的监测项目及分析方法应通过计量认证，出具的数据结果的精密度和准确度完全符合相关监测标准的要求 | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照项目时间推进开展采样、分析工作。 |  | 严格按照监测工作计划，完成现场采样、监测及数据上报等相关工作。 | 严格按照监测工作计划，完成现场采样、监测及数据上报等相关工作。 | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 按照政府采购开展招标工作，与中标单位签署合同，完成资金支付工作。 |  | 总成本控制在461.01万以内，合理安排预算支出。 | 按照政府采购要求，完成公开招标工作，总中标金额为437.372万元。 | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 社会效益指标 |  | 全面、客观、真实、准确反映丰台区大气污染治理成效。 | 监测数据全面、客观、真实、准确。 | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境效益指标 |  | 推动辖区生态环境质量持续改善。 | 推动辖区生态环境质量持续改善。 | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续发展指标 |  | 对持续改善丰台区环境质量、污染源治理提供数据依据。 | 对持续改善丰台区环境质量、污染源治理提供数据依据。 | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 该项目结果汇总上报局管理部门，管理部门将对结果上报是否及时及有效等方面进行评价，满意度不低于90%。 |  | 该项目结果汇总上报局管理部门，管理部门将对结果上报是否及时及有效等方面进行评价，满意度不低于90%。 | 满意度为100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.48 |  |  |  |

项目3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 非大气类委托监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王旭峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83368529 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 195.68 |  | 195.68 | 175.787 |  | 10 |  | 89.83% |  | 8.98 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 195.68 |  | 195.68 | 175.787 |  | — |  | 89.83% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.区域补偿跨乡镇（地区）界断面委托监测：通过跨乡镇界水体断面、跨街道界水环境补偿委托监测项目的实施，起到全面掌握跨乡镇界水体水质状况的目的；建立健全辖区内乡镇间水环境区域补偿机制，压实乡镇水污染防治责任，从而改善区域水环境质量。2.水环境质量和废水污染源监督性监测委托监测：通过环境质量和污染源监督性监测项目的实施，起到全面掌握丰台区环境质量及污染源排放状况的目的；为环境管理提供数据支撑，从而更科学有效改善丰台区环境质量。 |  |  |  |  |  | 本项目按支出要求完成项目采购招投标、合同签订及各项委托监测等相关工作任务。并于2021年10月底支出资金175.787万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 区域补偿跨乡镇（地区）界断面委托监测 |  | 对区域34个补偿断面(加6个质控样品)进行监测，采用采测分离，两采两测，定期互换。 |  | 根据工作计划进度，完成既定监测任务。 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 水环境质量和废水污染源监督性监测委托监测 |  | 对区域内地下水环境质量监测、黑臭水体监测、农村环境质量监测、乡镇饮用水源地和污染源重点监管单位的土壤监测、废水重点排污单位监督性监测、固体废物集中处理设施监测、医疗机构排污单位监测、加油站周边水质监测。 |  | 根据工作计划进度，完成既定监测任务。 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 采样完成情况达到100%。 |  | 按照制定的监测方案和质量保证与质量控制要求开展现场采样工作，保证监测数据的代表性、有效性、可比性，采样完成情况达到100%。 |  | 严格按照监测方案和质量控制要求开展现场采样工作，保证监测数据的质量。 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 检测分析完成情况达到100%。 |  | 按照制定的监测方案和质量保证与质量控制要求开展检测分析工作，保证监测数据的准确性、有效性、可比性，统一采用国家标准分析方法进行水质样品分析，并要求所涉及的监测项目及分析方法应通过计量认证，出具的数据结果的精密度和准确度完全符合相关监测标准的要求，检测分析完成情况达到100%。 |  | 按照制定的监测方案和质量保证与质量控制要求开展检测分析工作，保证监测数据的准确性、有效性、可比性，统一采用国家标准分析方法进行水质样品分析，并要求所涉及的监测项目及分析方法应通过计量认证，出具的数据结果的精密度和准确度完全符合相关监测标准的要求 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照项目时间推进开展采样、分析工作。 |  | 严格按照监测工作计划，完成现场采样、监测及数据上报等相关工作。 |  | 严格按照监测工作计划，完成现场采样、监测及数据上报等相关工作。 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 按照政府采购开展招标工作，与中标单位签署合同，完成资金支付工作。 |  | 总成本控制在195.68万以内，合理安排预算支出。 |  | 按照政府采购要求，完成公开招标工作，总中标金额为175.787万元。 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益指标 |  | 全面、客观、真实、准确反映丰台区大气污染治理成效。 |  | 监测数据全面、客观、真实、准确。 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境效益指标 |  | 推动辖区生态环境质量持续改善。 |  | 推动辖区生态环境质量持续改善。 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续发展指标 |  | 对持续改善丰台区环境质量、污染源治理提供数据依据。 |  | 对持续改善丰台区环境质量、污染源治理提供数据依据。 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 该项目结果汇总上报局管理部门，管理部门将对结果上报是否及时及有效等方面进行评价，满意度不低于90%。 |  | 该项目结果汇总上报局管理部门，管理部门将对结果上报是否及时及有效等方面进行评价，满意度不低于90%。 |  | 满意度为100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.98 |  |  |  |

项目4

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 挥发性有机物(VOCs)治理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王旭峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83368529 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 721.92 |  | 721.92 | 649.48 |  | 10 |  | 89.96% |  | 8.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 721.92 |  | 721.92 | 649.48 |  | — |  | 89.96% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一是监测站对VOCs监测进行项目扩项，提升我局VOCs监测能力，为VOCs行业执法检查提供数据支撑，需采购相应监测设备；二是提高对辖区内重点企业挥发性有机物产污环节的执法能力和执法效率，需采购相应的执法设备。三是对区域179家重点行业企业（56家工业废气企业、123家汽修企业）开展VOCs核查，并根据行业特点组织企业进行专业培训与技术指导，帮扶指导企业建立原辅料材料台账、制定VOCs无组织排放控制规程、指导对达不到标准要求的VOCs企业治理设施进行更换或升级改造等。 |  |  |  |  |  | 本项目按支出要求完成项目采购招投标、合同签订、设备购置及“重点行业企业挥发性有机物监管核查与技术指导”等相关工作。并于2021年9月底支出资金649.48万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 挥发性有机物监测设备购置 |  | 购置便携式氢火焰离子化检测器1台；苯系物固定污染源采样器2台；阻容法含湿量烟枪3套；大流量烟尘仪1台；便携式气质分析仪1台；苯系物采样器烟气预处理器2套。 |  | 完成所采购全部设备的安装、调试及验收工作。 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 挥发性有机物执法设备采购 |  | 采购1台红外气体摄像仪和便携分析仪，用于现场挥发性有机物的监管，提高执法能力及效率。 |  | 完成所采购全部设备的安装、调试及验收工作。 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 重点行业企业挥发性有机物监管核查与技术指导 |  | 对179家重点行业企业开展挥发性有机物核查，并根据行业特点组织企业开展专业培训与技术指导，帮扶指导企业建立原辅料材料台账、制定挥发性有机物无组织排放控制规程、指导对达不到标准要求的挥发性有机物收集企业治理设施进行更换或升级改造等。 |  | 完成179家重点行业企业挥发性有机物监管核查与技术指导工作 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 1.购置挥发性有机物监测、执法设备。 2.重点行业企业挥发性有机物监管核查与技术指导 |  | 1.购置仪器设备满足质量实验室要求，均正常使用； 2.帮扶指导企业建立原辅料材料台账、制定无组织排放控制规程、指导对达不到标准要求的收集企业治理设施进行更换或升级改造等。 |  | 1.购置仪器设备满足质量实验室要求，均正常使用； 2.帮扶指导企业建立原辅料材料台账、制定无组织排放控制规程、指导对达不到标准要求的收集企业治理设施进行更换或升级改造等。 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照项目时间进行仪器设备购置和帮扶工作。 |  | 1.按照项目时间推进仪器采购工作； 2.根据工作计划开展重点行业企业挥发性有机物监管核查与技术指导工作。 |  | 1.按时完成仪器设备购置；2.根据工作方案对重点行业企业开展挥发性有机物监管核查与技术指导工作。 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 按照政府采购开展招标工作，总成本控制在721.92万元以内。 |  | 总成本控制在721.92万以内，合理安排预算支出。 |  | 按照政府采购要求，完成公开招标工作，总中标金额为649.48万元。 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高数据处理能力和监测水平及执法能力和效率。 推进全区挥发性有机物（VOCs）治理工作，切实减少VOCs污染排放，有效降低夏季臭氧污染，保障人民群众的身体健康。 |  | 提高数据处理能力和监测水平及执法能力和效率。 推进全区挥发性有机物（VOCs）治理工作，切实减少VOCs污染排放，有效降低夏季臭氧污染，保障人民群众的身体健康。 |  | 1.加强我局VOCs排放监测能力，为VOCs行业执法检查提供数据支撑； 2.全面推进全区挥发性有机物（VOCs）治理工作，加强监管，确保实现达标排放，切实减少VOCs污染排放，有效降低夏季臭氧污染，保障人民群众的身体健康。 通过执法设备购置提高执法能力和效率。 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 区域重点VOCs排放企业达标排放，改善区域大气环境质量，推动辖区生态环境质量持续改善。 |  | 加强区域重点VOCs排放企业监管，达标排放，改善区域大气环境质量。 |  | 区域重点VOCs排放企业达标排放，改善区域大气环境质量，推动辖区生态环境质量持续改善。 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对持续改善丰台区环境质量。 |  | 持续改善丰台区大气环境质量。 |  | 续改善丰台区大气环境质量。 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 对技术服务指导满意率达到90%以上。 |  | 技术服务指导满意率100% |  | 技术服务指导满意率100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.99 |  |  |  |

项目5

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021-2022年丰台区煤改电低谷电价电费补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  | 实施单位 | 丰台区生态环境局 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘超 |  |  |  | 联系电话 | 83368548 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 255.657316 | 255.657316 | 255.657316 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 255.657316 | 255.657316 | 255.657316 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 足额保障“煤改电”低谷电价电费支出，确保“煤改电”工作的长效性，防止散煤复烧，持续巩固辖区“无煤化”成果。 |  |  |  |  | 足额保障“煤改电”低谷电价电费支出，确保“煤改电”工作的长效性，防止散煤复烧，持续巩固辖区“无煤化”成果。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对26个街乡镇参与“煤改电”改造的住户发放电费补贴。 |  | 2020-2021采暖季煤改电低谷电价电费70%补贴 | 2020-2021采暖季（43730户）住户低谷电价剩余补贴金额。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021-2022采暖季煤改电低谷电价电费30%预付款 | 2021-2022采暖季煤改电低谷电价预付款（按照2020-2021采暖季电费的30%进行支付）。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 每户“煤改电”住户涉及补贴金额 |  | 根据实际使用情况按照住户享受0.1元/度，政府补贴0.2元/度，进行补贴。 | 根据实际使用情况按照住户享受0.1元/度，政府补贴0.2元/度，进行补贴。 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 根据《丰台区“煤改电”低谷电价电费补贴发放工作实施方案》要求进行资金拨付。 |  | 市供电公司统计我区2020-2021年“煤改电”补贴电价期间具体补贴额度，区供电公司向区生态环境局书面行文申请支付2020-2021年度电费补贴。区生态环境局收到书面申请，组织属地按照5%的比例开展入户核验及公示后，完成支付工作。 | 根据区供电公司向区生态环境局书面行文申请支付2020-2021年度电费补贴的函。组织属地按照5%的比例开展入户核验及公示后，完成支付工作。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 2020-2021采暖季煤改电低谷电价电费70%补贴 |  | 根据2020-2021年用电情况测算，2020-2021采暖季将需对43730户住户进行补贴，共计35781069.4元。70%补贴资金为：25046748.58元。 | 2020-2021年补贴资金为35781069.4元。支付其70%为：25046748.58元。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 2021-2022采暖季煤改电低谷电价电费30%预付款 |  | 2020-2021年度共计电费35781069.4元。按照此金额30%申请2021-2022年补贴资金的30%为：10734320.82元。 | 2020-2021年补贴资金为35781069.4元。支付其30%为：10734320.82元。 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 通过鼓励住户用电，促进能源结构调整，加快经济转型发展。 |  | 促进能源结构调整，加快经济转型发展 | 促进能源结构调整，加快经济转型发展 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 鼓励采用清洁化方式取暖，减少污染排放 |  | 鼓励采用清洁化方式取暖，减少污染排放 | 鼓励采用清洁化方式取暖，减少污染排放 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 从源头杜绝污染排放，改善区域环境质量 |  | 从源头杜绝污染排放，改善区域环境质量 | 从源头杜绝污染排放，改善区域环境质量 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进新能源发展，巩固“无煤化”成果。 |  | 促进新能源发展，巩固“无煤化”成果。 | 促进新能源发展，巩固“无煤化”成果。 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 对属地及百姓开展电费补贴满意度调查。 |  | 对属地及百姓开展电费补贴满意度调查，取得较高满意度。 | 对属地及百姓开展电费补贴满意度调查，取得较高满意度。 | 10 | 9 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |

项目6

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年丰台区挥发性有机物精细化管理支撑项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘超 |  |  |  |  | 联系电话 | 83368548 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 527.64 |  | 524.25 | 524.25 | 10 | 99.36% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 527.64 |  | 524.25 | 524.25 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完善丰台区大气环境监测分析及精细化监管体系，包括：建设挥发性有机物监测体系，实现VOCs污染防治精准施策和精细化管理，提高环境管理的科学化水平。 |  |  |  |  |  | 完善丰台区大气环境监测分析及精细化监管体系，包括：建设挥发性有机物监测体系，实现VOCs污染防治精准施策和精细化管理，提高环境管理的科学化水平。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对21个街乡镇及污染源点位进行时时监测。 |  | 每小时出具监测数据，数据有效率不低于90% |  | 每小时出具监测数据，数据有效率不低于90% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 汇总监测数据，出具空气质量日报、周报、月报、年报 |  | 日报365份；周报52份；月报12份；年报1份。 |  | 日报365份；周报52份；月报12份；年报1份。 | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 监测项目贯穿全年，每日出具监测数据。 |  | 每日出具前一日日报，每周一出具上周空气质量周报，次月出具上一月空气质量月报；次年1月份出具空气质量年报。 |  | 每日出具前一日日报，每周一出具上周空气质量周报，次月出具上一月空气质量月报；次年1月份出具空气质量年报。 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 高密度监测设备租赁 |  | 156个，共计514.8万元 |  | 156个，共计514.8万元 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 管理平台租赁 |  | 1个，共计9.45万元 |  | 1个，共计221万元 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 为辖区空气质量精细化管控提供数据支撑 |  | 时时提供监测数据，为属地空气质量精细化管理提供数据支撑，进一步改善辖区空气质量。 |  | 时时提供监测数据，为属地空气质量精细化管理提供数据支撑，进一步改善辖区空气质量。 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 时刻反应辖区空气质量高值地区，持续改善辖区空气质量改善 |  | 采用大数据分析技术、人工智能手段建设高密度空气质量监测网络，加快改善区域环境空气质量,提高大气污染精准治理成效。 |  | 采用大数据分析技术、人工智能手段建设高密度空气质量监测网络，加快改善区域环境空气质量,提高大气污染精准治理成效。 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 从源头杜绝污染排放，改善区域环境质量 |  | 通过挥发性有机物（VOCs）及其他各类污染物时空分布，评估污染物浓度水平，结合气象数据、卫星遥感数据、局地流场数据，实现污染源精准分析，为污染过程、重大事件保障提供科学的数据支撑。 |  | 通过挥发性有机物（VOCs）及其他各类污染物时空分布，评估污染物浓度水平，结合气象数据、卫星遥感数据、局地流场数据，实现污染源精准分析，为污染过程、重大事件保障提供科学的数据支撑。 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 完善监测网络，提高大气环境监管水平。 |  | 建立VOCs精细化监测网络体系，补齐环境监测网络短板，进一步加强大气环境监测体系，提高丰台区大气环境监管水平。 |  | 建立VOCs精细化监测网络体系，补齐环境监测网络短板，进一步加强大气环境监测体系，提高丰台区大气环境监管水平。 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 通过监测服务，为个街乡镇提供空气质量精细化指导，从而得到属地较高满意度。 |  | 通过监测服务，为个街乡镇提供空气质量精细化指导，从而得到属地较高满意度。 |  | 通过监测服务，为个街乡镇提供空气质量精细化指导，从而得到属地较高满意度。 | 10 |  | 9 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |

项目7

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 丰台区煤改电低谷电价电费补贴项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  | 实施单位 | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘超 |  |  |  | 联系电话 | 83368548 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3384.0000 | 3384.0000 | 3384.0000 | 10 | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3384.0000 | 3384.0000 | 3384.0000 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 足额保障“煤改电”低谷电价电费支出，确保“煤改电”工作的长效性，防止散煤复烧，持续巩固辖区“无煤化”成果。 |  |  |  |  | 足额保障“煤改电”低谷电价电费支出，确保“煤改电”工作的长效性，防止散煤复烧，持续巩固辖区“无煤化”成果。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对26个街乡镇参与“煤改电”改造的住户发放电费补贴。 |  | 2020-2021采暖季煤改电低谷电价电费70%补贴 | 2020-2021采暖季（43730户）住户低谷电价剩余补贴金额。 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021-2022采暖季煤改电低谷电价电费30%预付款 | 2021-2022采暖季煤改电低谷电价预付款（按照2020-2021采暖季电费的30%进行支付）。 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 每户“煤改电”住户涉及补贴金额 |  | 根据实际使用情况按照住户享受0.1元/度，政府补贴0.2元/度，进行补贴。 | 根据实际使用情况按照住户享受0.1元/度，政府补贴0.2元/度，进行补贴。 | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 根据《丰台区“煤改电”低谷电价电费补贴发放工作实施方案》要求进行资金拨付。 |  | 市供电公司统计我区2020-2021年“煤改电”补贴电价期间具体补贴额度，区供电公司向区生态环境局书面行文申请支付2020-2021年度电费补贴。区生态环境局收到书面申请，组织属地按照5%的比例开展入户核验及公示后，完成支付工作。 | 根据区供电公司向区生态环境局书面行文申请支付2020-2021年度电费补贴的函。组织属地按照5%的比例开展入户核验及公示后，完成支付工作。 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 2020-2021采暖季煤改电低谷电价电费70%补贴 |  | 根据2020-2021年用电情况测算，2020-2021采暖季将需对43730户住户进行补贴，共计35781069.4元。70%补贴资金为：25046748.58元。 | 2020-2021年补贴资金为35781069.4元。支付其70%为：25046748.58元。 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 2021-2022采暖季煤改电低谷电价电费30%预付款 |  | 2020-2021年度共计电费35781069.4元。按照此金额30%申请2021-2022年补贴资金的30%为：10734320.82元。 | 2020-2021年补贴资金为35781069.4元。支付其30%为：10734320.82元。。 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 通过鼓励住户用电，促进能源结构调整，加快经济转型发展。 |  | 促进能源结构调整，加快经济转型发展 | 促进能源结构调整，加快经济转型发展 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 鼓励采用清洁化方式取暖，减少污染排放 |  | 鼓励采用清洁化方式取暖，减少污染排放 | 鼓励采用清洁化方式取暖，减少污染排放 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 从源头杜绝污染排放，改善区域环境质量 |  | 从源头杜绝污染排放，改善区域环境质量 | 从源头杜绝污染排放，改善区域环境质量 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进新能源发展，巩固“无煤化”成果。 |  | 促进新能源发展，巩固“无煤化”成果。 | 促进新能源发展，巩固“无煤化”成果。 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 对属地及百姓开展电费补贴满意度调查。 |  | 对属地及百姓开展电费补贴满意度调查，取得较高满意度。 | 对属地及百姓开展电费补贴满意度调查，取得较高满意度。 | 10 |  | 9 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |

项目8

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 丰台区疑似污染地块场地调查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 丛牧 |  |  |  |  | 联系电话 | 83368523 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1247.247506 |  | 1247.247506 | 1229 | 10 |  | 98.5% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1247.247506 |  | 1247.247506 | 1229 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 依据《北京市土壤污染防治工作方案》的通知（京政发〔2016〕63号）、《建设用地土壤污染状况调查与风险评估技术导则》（DB11/T 656—2019）等相关文件，通过调查丰台区36家重点企业36个地块的土壤污染情况，掌握各疑似地块土壤污染物空间分布规律，从而较全面地掌握全区土壤污染状况，并完成丰台区疑似污染地块调查成果的数据规范化报送、共享和服务。以目标和问题为导向，为做好土壤环境管理、综合治理、土壤污染源预防、保护和风险管控奠定基础，确保丰台区完成国家下达的污染地块安全利用率指标任务。为构建丰台区和北京市土壤环境信息化管理平台提供数据支撑，实现对北京市丰台区土壤空间生态环境的精细化管理需求。完善建设用地土壤环境全过程管理的制度和机制，基本建立制度完善、机制顺畅、执法严格、行业规范的土壤污染防治体系。保障人居环境、农产品质量和饮用水水质安全，促进土壤资源永续利用，为北京市建设国际一流的和谐宜居之都提供重要保障。 |  |  |  |  |  | 完成了36个疑似污染地块场地调查工作，掌握各疑似地块土壤污染物空间分布规律，从而较全面地掌握全区土壤污染状况，并完成丰台区疑似污染地块调查成果的数据规范化报送及共享。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 地块污染调查分报告 |  | 36份 |  | 36份 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 丰台区疑似地块污染调查总报告 |  | 1份 |  | 1份 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 疑似地块土壤污染分布图 |  | 1张 |  | 1张 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 疑似地块土壤污染调查数据台账 |  | 1份 |  | 1份 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 调查数据准确性、有效性、可比性 |  | 严格按照监测方案和质量保证与质量控制要求开展现场采样与实验室分析工作，保证监测数据的准确性、有效性、可比性等，统一采用国家标准分析方法进行样品分析，并要求所涉及的监测项目及分析方法应通过计量认证，出具的数据结果的精密度和准确度完全符合相关监测标准的要求，并按要求报送监测结果 |  | 严格按照监测方案和质量保证与质量控制要求开展现场采样与实验室分析工作，保证监测数据的准确性、有效性、可比性等，统一采用国家标准分析方法进行样品分析，并要求所涉及的监测项目及分析方法应通过计量认证，出具的数据结果的精密度和准确度完全符合相关监测标准的要求，并按要求报送监测结果 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 调查成果评审合格率 |  | 100% |  | 100% |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年6月底前 |  | 项目前期沟通，确定初步工作方案 |  | 完成合同签订等，确定项目工作方案 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 2021年11月底前 |  | 实地调研编写第一阶段报告勘查 |  | 完成现场勘查及采样分析工作 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021年4月底 |  | 完成报告评审，提交项目成果 |  | 完成总报告编制并通过专家评审工作，成果与区内相关部门共享 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 1229万元 |  | 1229万元 |  | 10 |  | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 有利于化解建设用地土壤污染风险管控和修复与土地开发进度之间的矛盾，保护土地资源、恢复土地生态经济功能、提高土地利用率，同时使丰台区土壤污染风险得到有效管控 |  | 有利于化解建设用地土壤污染风险管控和修复与土地开发进度之间的矛盾，保护土地资源、恢复土地生态经济功能、提高土地利用率，同时使丰台区土壤污染风险得到有效管控 |  | 有利于化解建设用地土壤污染风险管控和修复与土地开发进度之间的矛盾，保护土地资源、恢复土地生态经济功能、提高土地利用率，同时使丰台区土壤污染风险得到有效管控 |  | 10 |  | 9 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 落实土壤法及污染防治攻坚战的要求掌握各地块土壤环境质量现状、污染状况及空间分布情况，实现丰台区土壤污染防治管理及全区疑似污染地块调查成果数据共享 |  | 落实土壤法及污染防治攻坚战的要求掌握各地块土壤环境质量现状、污染状况及空间分布情况，实现丰台区土壤污染防治管理及全区疑似污染地块调查成果数据共享 |  | 落实土壤法及污染防治攻坚战的要求掌握各地块土壤环境质量现状、污染状况及空间分布情况，实现丰台区土壤污染防治管理及全区疑似污染地块调查成果数据共享 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进土壤资源永续利用，为北京市建设国际一流的和谐宜居之都提供重要保障。 |  | 促进土壤资源永续利用，为北京市建设国际一流的和谐宜居之都提供重要保障。 |  | 促进土壤资源永续利用，为北京市建设国际一流的和谐宜居之都提供重要保障。 |  | 10 |  | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 决策部门满意度 |  | 大于90% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |

项目9

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京市张仪村甲71号地块污染耕地土壤治理与修复试点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 丛牧 |  |  |  | 联系电话 | 83368523 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 98 | 98 | 97.5 | 10 |  | 99.50% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 98 | 98 | 97.5 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 北京市张仪村甲71号地块污染耕地土壤治理与修复试点项目中土壤污染状况调查、修复方案编制、修复与治理施工、验收以及效果评估工作。 |  |  |  |  | 目前，已完成土壤污染状况调查、修复方案编制、修复与治理工程。按照专家评审意见，待果实长成后开展效果评估工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1、《北京市张仪村甲71号地块污染耕地土壤治理与修复试点项目土壤污染状况调查报告》； |  | 1份 | 1份 |  | 15 | 14 | 根据专家意见，待该地块果实成熟后开展协同监测并开始效果评估 |  |
|  |  |  | 2、《北京市张仪村甲71号地块污染耕地土壤治理与修复试点项目修复方案》； |  | 1份 | 1份 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、北京市张仪村甲71号地块污染耕地土壤治理与修复试点项目效果评估及验收报告 |  | 1份 | 1份 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目效果评估及验收报告通过专家评审，专家评审通过率100% |  | 严格按照监测方案和质量保证与质量控制要求开展现场采样与实验室分析工作，保证监测数据的准确性、有效性、可比性等，统一采用国家标准分析方法进行样品分析，并要求所涉及的监测项目及分析方法应通过计量认证，出具的数据结果的精密度和准确度完全符合相关监测标准的要求，并按要求报送监测结果；专家评审通过率100% | 严格按照监测方案和质量保证与质量控制要求开展现场采样与实验室分析工作，保证监测数据的准确性、有效性、可比性等，统一采用国家标准分析方法进行样品分析，并要求所涉及的监测项目及分析方法应通过计量认证，出具的数据结果的精密度和准确度完全符合相关监测标准的要求，并按要求报送监测结果；专家评审通过率100% |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年6月29日完成土壤污染状况调查报告的评审 |  | 完成土壤污染状况调查报告的评审； | 完成土壤污染状况调查报告的评审； |  | 10 | 8 | 根据专家意见，待该地块果实成熟后开展协同监测并开始效果评估 |  |
|  |  |  | 2021年10月底前完成修复方案及评审工作 |  | 10月22日通过专家评审 | 10月22日通过专家评审 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021年12月底之前完成治理修复工作 |  | 12月底前完成治理修复施工 | 修复方案通过专家评审之后启动治理修复工作，按时间节点完成修复工程。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022年7-9月份完成效果评估及专家评审工作 |  | 完成报告评审，提交项目成果 | 完成总报告编制并通过专家评审工作，成果与区内相关部门共享 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 1229万元 | 1229万元 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益 | 项目实施保障农业生产环境安全，让老百姓吃的放心。 |  | 项目实施保障农业生产环境安全，让老百姓吃的放心。 | 通过本次工作开展，完成北京市张仪村甲71号地块污染耕地土壤治理与修复工作。实现丰台区受污染农用地动态清零，让老百姓吃的放心。 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 | 通过本次工作开展，完成北京市张仪村甲71号地块污染耕地土壤治理与修复工作。实现丰台区受污染农用地动态清零 |  | 通过本次工作开展，完成北京市张仪村甲71号地块污染耕地土壤治理与修复工作。实现丰台区受污染农用地动态清零 | 通过本次工作开展，完成北京市张仪村甲71号地块污染耕地土壤治理与修复工作。实现丰台区受污染农用地动态清零 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目的实施有助于保护农用地生态环境，有助于生态保护和社会环境的可持续发展，有助于人居环境的改善。 |  | 本项目治理后，有利于生态环境持续向好 | 项目的实施有助于保护农用地生态环境，有助于生态保护和社会环境的可持续发展，有助于人居环境的改善。 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 决策部门满意度 |  | 大于90% | 100% |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |

项目10

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京市丰台区“绿水青山就是金山银山”建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 丛牧 |  |  |  |  | 联系电话 | 83368523 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 150 |  | 150 |  | 119.6 | 10 |  | 79.70% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 150 |  | 150 |  | 119.6 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据生态环境部最新修订并发布的《“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设管理规程（试行）》相关要求，编制形成《北京市丰台区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设实施方案》，梳理总结丰台区“绿水青山就是金山银山”实践探索和生态文明建设进展和成效，总结丰台区“绿水青山就是金山银山”转化的路径与模式，提升丰台区生态文明建设水平，打造北京市乃至全国“绿水青山就是金山银山”建设的丰台样板。指导丰台区顺利完成“绿水青山就是金山银山”实践创新基地申报工作，编写《丰台区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设入库申请报告》《北京市丰台区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地申报条件说明报告》。指导丰台区获得“绿水青山就是金山银山”实践创新基地命名。同时，在实施方案的指导下，全面推动丰台区 “绿水青山就是金山银山”实践探索，使生活方式绿色、生态文明意识深入人心。 |  |  |  |  |  | 目前，已完成《北京市丰台区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设实施方案》，编写《丰台区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设入库申请报告》在实施方案的指导下，全面推动丰台区 “绿水青山就是金山银山”实践探索，使生活方式绿色、生态文明意识深入人心。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 《北京市丰台区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设实施方案（2021-2023）》 |  | 1份 | 1份 |  | 20 | 19 |  |  |
|  |  |  |  | 《北京市丰台区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地申报条件说明报告》 |  | 1份 | 0份 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 《丰台区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设入库申请报告》 |  | 1张 | 1张 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 研究成果验收通过率 |  | 严格按照北京市和国家的要求，通过专家评审 | 目前，已完成《北京市丰台区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设实施方案》，编写《丰台区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设入库申请报告》入库报告已经通过市局组织的专家评审。 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 研究成果提交时间 |  | 严格按照北京市和国家的进度要求及合同约定 | 按照北京市和国家的进度要求 |  | 5 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制数 |  | 按照预算明细执行，资金使用合法合规，按时达到执行率要求 | 按照预算明细执行，资金使用合法合规，按时达到执行率要求 |  | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 |  | 成为北京市乃至全国“绿水青山就是金山银山”建设样板 |  | 通过创建工作，丰台区取得“绿水青山就是金山银山”实践创新基地授牌。 | 相关材料已经准备齐全，待国家正式通知发布后，积极开展申报工作。 |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 环境效益 |  | 全面推动丰台区 “绿水青山就是金山银山”实践探索，使生活方式绿色、生态文明意识深入人心。 |  | 通过两山创建工作。全面推动丰台区 “绿水青山就是金山银山”实践探索，使生活方式绿色、生态文明意识深入人心。 | 通过两山创建工作。全面推动丰台区 “绿水青山就是金山银山”实践探索，使生活方式绿色、生态文明意识深入人心，生态文明建设能力提升 |  | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 |  | 决策部门满意度 |  | 大于90% | 100% |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |

项目11

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 丰台区生物多样性保护状况初步调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 丛牧 |  |  |  |  | 联系电话 | 83368523 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.576233 |  | 10.576233 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.576233 |  | 10.576233 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：依据《北京市推进减污降碳协同增效深入打好污染防治攻坚战的实施意见（征求意见稿）》要求，有序开展全市生物多样性本底调查工作。拟通过本次初步调查项目，掌握全区生物多样性保护的基本状况和特点；明确生物多样性保护工作的重点；研究全区生物多样性保护工作开展的政策建议，为下一步全面开展全区生物多样性保护工作、制定保护规划或十四五期间的生态多样性保护工作方案等提供决策依据。提交《丰台区生物多样性保护状况初步调查报告》。 |  |  |  |  |  | 该项目于2021年12月28日获得财政预算批复。计划2022年3月份开展工作，目前已经开展了永定河沿线调查，形成调查区域的物种情况记录。开展了典型区的实地调查，包括北宫森林公园外围区域、南苑公园和永定河灌渠沿线等地的实地调查 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 《丰台区生物多样性保护状况初步调查报告》 |  | 1份 |  | 0 |  | 10 | 0 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合技术规范等相关要求 |  | 通过文献搜集和典型区实地调查等，梳理全区生态系统、物种等不同层面的生物多样性状况和基本特点。系统梳理全区近年来不同部门开展的相关工作，明确生物多样性保护现有的工作机制与工作成果。为全面开展全区生物多样性保护工作、制定保护规划或十四五期间的生态多样性保护工作方案等提供决策依据。 |  | 2021年完成了工作方案的编制，完成了项目前期市场调研等工作，开展了三方必选会确定第三方服务单位并开展前期调研工作，确保该项目实施过程中的质量 |  | 25 | 25 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年3月-2022年12月 |  | (1)自合同签订之日起-5月，进行文献搜集及梳理工作； (2)2022年6-9月，根据天气情况，合理安排各项调研工作； (3)2022年10-11月，整理汇总资料，进行报告的撰写； (4)2022年12月，进行报告的审核及项目验收工作。 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 按照预算明细执行，资金使用合法合规，严格控制成本 |  | 按照预算明细执行，资金使用合法合规，严格控制成本 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 环境效益指标 | 掌握全区生物多样性状况的基本情况和特点，推动全区生物多样性保护，促进全区生态环境质量的综合提升。 |  | 掌握全区生物多样性状况的基本情况和特点，推动全区生物多样性保护，促进全区生态环境质量的综合提升 |  | 目前已经开展初步调研工作，了解丰台区生物多样性保护的基本状况，为后续工作提供基础。 |  | 10 | 8 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 通过生物多样性保护，带动全区生态环境质量的综合提升，提高城市居民对良好生态环境的获得感。 |  | 通过生物多样性保护，带动全区生态环境质量的综合提升，提高城市居民对良好生态环境的获得感。 |  | 通过开展此项目及宣传工作提高了居民对生态环境的获得感 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 经济效益指标 | 通过生物多样性保护，提高生态系统服务供给水平，降低生态环境破坏问题带来的经济损失。 |  | 通过生物多样性保护，提高生态系统服务供给水平，降低生态环境破坏问题带来的经济损失。 |  | 通过生物多样性保护，提高生态系统服务供给水平，降低生态环境破坏问题带来的经济损失。 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过初步评价丰台区生物多样性情况，为推动生物多样性保护奠定基础。 |  | 通过初步评价丰台区生物多样性情况，为推动生物多样性保护奠定基础。 |  | 摸清底数，为推动生物多样性保护奠定基础。 |  | 10 | 8 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 决策部门满意度 |  | 大于90% |  |  |  | 10 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 66 | 。 |  |

项目12

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 丰台区地下水污染防治试验区建设评估服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王岩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83368519 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 98 | 98 |  | 97.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 98 | 98 |  | 97.5 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：完成《丰台区地下水污染防治试验区建设方案编制并由丰台区人民政府印发。 目标2：完成《丰台区地下水污染防治试验区建设实施方案》。 |  |  |  |  |  | 截至2021年底，已完成《丰台区地下水污染防治试验区建设方案编制并由丰台区人民政府印发。截至2022年6月，编制《北京市丰台区地下水污染防治试验区建设实施方案》，已完成征求意见，正在申请印发实施。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编制完成《丰台区地下水污染防治试验区建设方案》 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 编制完成《丰台区地下水污染防治试验区建设实施方案》 |  |  | 100% | 90% | 10 |  | 8 |  | 项目截止日期为2022年6月，截至2021年底，正在编制实施方案 |  |
|  |  | 质量指标 | 印发实施《丰台区地下水污染防治试验区建设方案》 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 专家评审通过《丰台区地下水污染防治试验区建设实施方案》 |  |  | 100% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 规定时间内印发《丰台区地下水污染防治试验区建设方案》 |  |  | 2021年底 | 2021年已完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 规定时间内专家审议通过《丰台区地下水污染防治试验区建设实施方案》 |  |  | 2022年6月底 | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成工作 |  |  | ≤98万元 | 97.5万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目实施在获取生态环境效益的同时也促使区域地下水环境安全的同时，能够促进区域实现经济、社会发展与环境保护“共赢”，保障饮用水水源安全，促进社会和谐发展。 |  |  | 评价数据详实 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 项目的实施有助于管理部门掌握丰台区地下水环境状况动态变化情况，促进地下水环境保持稳定。 |  |  | 提出有针对性的意见 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 主管部门满意度达到90% |  |  | 90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

项目13

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 丰台区河流水生态环境调查评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王茉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83368519 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 38.4516 | 38.4516 |  | 38.3 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 38.4516 | 38.4516 |  | 38.3 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过开展2021年河流水生态环境状况调查，利用水环境中特征生物的群落结构、功能和生理生化指标，评价水体水生生物的综合质量，系统梳理和分析辖区河流水系的现状。对浮游植物、浮游动物、底栖动物、鱼类、大型水生植物，一年2次，夏季、秋季，共选取不少于15个样点。 |  |  |  |  |  | 已完成丰台区2021年夏季、秋季15个样点的水生生物（浮游植物、浮游动物、底栖动物、鱼类、大型水生植物）、生境的野外调查工作及鉴定工作，编制完成《丰台区河流水生态环境状况调查报告》和《丰台区河流水系整理分析与水质现状分析报告》。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展两期水生态环境状况野外调查 |  |  | 2次 | 2次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 形成《丰台区河流水生态环境状况调查研究报告》 |  |  | 1本 | 1本 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 形成《丰台区河流水系整理分析与水质现状分析报告》 |  |  | 1本 | 1本 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 鱼类调查及鉴定 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 大型底栖动物调查及鉴定 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 浮游动物调查及鉴定 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 浮游植物调查及鉴定 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 7月开展丰水期监测 |  |  | 2022年7月前 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 11月开展枯水期监测 |  |  | 2022年11月前 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 12月形成报告 |  |  | 2022年12月前 | 80% | 5 |  | 4 |  | 由于采集样本数量较大，开展鉴定时间花费较长，因此未能在2022年12月底前完成。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制 |  |  | ≤38.4516万元 | 38.3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目实施在获取生态环境效益的同时也能够为水生态修复工作提供依据，提升水生态环境质量。 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 为水生态修复工作提供依据。 |  |  | 涵盖三大水系 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 本项目实施为本区水生态环境质量持续向好具有重要指导意义 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 主管部门满意度达到90% |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

项目14

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 丰台区镇级集中式饮用水水源环境保护状况评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王岩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83368519 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 14.6 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 15 | 15 |  | 14.6 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照相关技术规范及北京市要求，对我区5处镇级集中式饮用水水源保护区开展环境调查，综合评估丰台区集中式饮用水水源环境保护状况，分析饮用水水源地保护存在问题。在此基础上完成数据采集系统填报，编制评估报告。 |  |  |  |  |  | 收集整理了丰台区5处镇级水源地的基础资料，包括保护区划分、2020年取水量、供水人口和水质监测数据等，开展了水源地现场调研，对水源地保护区标志、隔离防护设施、风险源等进行调查；编制完成了《丰台区镇级集中式饮用水水源环境保护状况调查评估报告》，并填报完成数据采集系统；11月25日通过专家评审会验收。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 丰台区镇级集中式饮用水水源环境保护状况调查评估报告 |  |  | 1份 | 1份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 数据采集系统填报 |  |  | 1份 | 1份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 丰台区镇级集中式饮用水水源环境保护状况调查评估报告 |  |  | 通过验收 | 通过 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 数据采集系统导出数据 |  |  | 通过市级审核 | 通过 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时间完成项目全部成果 |  |  | 按时间完成 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成工作 |  |  | ≤15万元 | ≤15万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障辖区饮用水安全 |  |  | 提出有针对性的下一步工作意见 | 提出了下一步工作意见 | 15 |  | 13 |  | 下一步工作建议较为原则性，针对性有待提高。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 促进镇级饮用水水源地规范化建设 |  |  | 达到规范化建设要求 | 达到 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 对项目成果满意 |  |  | 主管部门满意度达到90% | 90% | 90% |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

项目15

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 丰台区河流水生态环境状况调查服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王茉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83368519 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 98 | 98 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 98 | 98 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过开展2022年河流水生态环境状况调查，利用水环境中特征生物的群落结构、功能和生理生化指标，评价水体水生生物的综合质量，系统梳理和分析辖区河流水系的现状。对浮游植物、浮游动物、底栖动物、鱼类、大型水生植物，一年3次，春季、夏季、秋季，共选取不少于20个样点。 |  |  |  |  |  | 项目于2021年11月得到区财政批复，形成项目实施方案。截至2022年6月，已完成丰台区2022年春季25个样点的水生生物（浮游植物、浮游动物、底栖动物、鱼类、大型水生植物）、生境的野外调查工作及鉴定工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展三期水生态环境状况野外调查 |  |  | 3次 | 0次 | 10 |  | 4 |  | 截至2021年底，尚未开展调查工作，已完成前期准备工作 |  |
|  |  |  | 形成《丰台区河流水生态环境状况调查研究报告》 |  |  | 1本 | 0 | 10 |  | 4 |  | 目前还没有完成全部野外调查工作 |  |
|  |  | 质量指标 | 鱼类调查及鉴定 |  |  | 100% | 0% | 3 |  | 1 |  | 截至2021年底，尚未开展调查工作，已完成前期准备工作 |  |
|  |  |  | 大型底栖动物调查及鉴定 |  |  | 100% | 0% | 3 |  | 1 |  | 截至2021年底，尚未开展调查工作，已完成前期准备工作 |  |
|  |  |  | 浮游植物调查及鉴定 |  |  | 100% | 0% | 3 |  | 1 |  | 截至2021年底，尚未开展调查工作，已完成前期准备工作 |  |
|  |  |  | 浮游动物调查及鉴定 |  |  | 100% | 0% | 3 |  | 1 |  | 截至2021年底，尚未开展调查工作，已完成前期准备工作 |  |
|  |  |  | 大型水生植物调查及鉴定 |  |  | 100% | 0% | 3 |  | 1 |  | 截至2021年底，尚未开展调查工作，已完成前期准备工作 |  |
|  |  | 时效指标 | 4月开展春季监测 |  |  | 100% | 0% | 3 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 7月开展夏季监测 |  |  | 100% | 0% | 3 |  | 1 |  | 目前还未到夏季采样时间，未开展监测 |  |
|  |  |  | 10月开展秋季监测 |  |  | 100% | 0% | 3 |  | 1 |  | 目前还未到秋季采样时间，未开展监测 |  |
|  |  |  | 12月形成报告 |  |  | 100% | 20% | 3 |  | 1 |  | 目前还没有完成全部野外调查工作 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制 |  |  | ≤98万元 | 95.3258 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 在获取生态环境效益的同时也能够为水生态修复工作提供依据，提升水生态环境质量。 |  |  | 在获取生态环境效益的同时也能够为水生态修复工作提供依据，提升水生态环境质量。 | 在获取生态环境效益的同时也能够为水生态修复工作提供依据，提升水生态环境质量。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 为水生态修复工作提供依据。 |  |  | 涵盖三大水系 | 30% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为本区水生态环境质量持续向好具有重要指导意义 |  |  | 本项目实施为本区水生态环境质量持续向好具有重要指导意义 | 本项目实施为本区水生态环境质量持续向好具有重要指导意义 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 主管部门满意度达到90% |  |  | ≥90% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 60 |  |  |  |

项目16

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 以地下水源为基础的饮用水源地风险防控状况评估服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王岩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83368519 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 95.6 | 95.6 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 95.6 | 95.6 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成丰台区镇级饮用水水源环境保护状况评估、建立地下水风险源清单、完成地下水污染防控重点区划定和农村分散式水源调查评估，以及地下水水质保持方案。 |  |  |  |  |  | 项目资金于2021年11月下达，已形成项目实施方案。截至2022年6月，已完成材料收集等前期工作，其余工作稳步进行中。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 镇级水源基础状况调查 |  |  | 20 | 10 | 2 |  | 1 |  | 项目资金于2021年11月下达，截至2022年6月，已完成材料收集工作，因疫情原因未开展现场调查。 |  |
|  |  |  | 村级水源基础状况调查 |  |  | 16 | 8 | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 风险源调研 |  |  | 60 | 45 | 4 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 建立风险源名录 |  |  | 28 | 14 | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 环保专网整理及填报 |  |  | 12 | 10 | 2 |  | 1.5 |  | 目前正在进行整理工作，尚未填报 |  |
|  |  |  | 成果矢量化及制图 |  |  | 50 | 50 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 三维数值模拟 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 成果报告编制 |  |  | 5 | 0 | 4 |  | 0 |  | 目前正在编制过程中 |  |
|  |  | 质量指标 | 成果报告专家评审通过率100% |  |  | 5 | 4 | 10 |  | 5 |  | 尚未进行专家评审 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间2022年12月30日 |  |  | 2022年12月30日前 | 正在推进中 | 10 |  | 5 |  | 正在推进中 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本95.3258万元 |  |  | ≤95.3258万元 | ≤95.3258万元 | 10 |  | 10 |  | 正在推进中 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目的实施，为属地政府掌握辖区内水源地水质、供水量需求等变化情况，提供翔实准确的数据支持，保障居民饮用水安全。 |  |  | 评价数据详实 | 已完成大部分污染源信息收集，正在启动现场调查。 | 10 |  | 8 |  | 正在推进中 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 项目实施在获取生态环境效益的同时也促使区域地下水环境安全，能够促进区域实现经济、社会发展与环境保护“共赢”，保障饮用水水源安全，促进社会和谐发展。 |  |  | 评价数据详实 | 已完成大部分污染源信息收集，正在启动现场调查。 | 10 |  | 7 |  | 正在推进中 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 项目的实施有助于管理部门掌握丰台区水源地环境状况动态变化情况，进一步加强饮用水水源地规范化建设，促进水生态环境质量提升。 |  |  | 提出有针对性的下一步工作建议 | 正在推进中 | 5 |  | 5 |  | 正在推进中 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 本项目实施为本区地下水水质持续保持具有重要指导意义 |  |  | 提出有针对性的下一步工作建议 | 已完成大部分污染源信息收集，正在启动现场调查。 | 5 |  | 5 |  | 正在推进中 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 成果报告用户满意度>90% |  |  | 90% | 95% | 10 |  | 8 |  | 正在推进中 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 64.5 |  |  |  |

项目17

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 丰台区河西片区水生态提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王茉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83368519 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8980 | 8980 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 8980 | 8980 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 持续提升河西片区河道水环境质量，实现片区“有河有水、有鱼有草”，提升片区水生态品质，增强水生态系统固碳能力，打造水生态系统减污降碳协同效应的示范区。1．增加有水河段34.6km；2．有效削减污染物约为COD 169.72吨/年、氨氮8.48吨/年、TP 1.69吨/年；3．小清河考核断面考核满足地表水Ⅳ类水质标准；4．有效提升河西地区水系水生态健康综合指数。 |  |  |  |  |  | 项目资金于2021年9月下达，截至2022年6月，已完成多规合一协同审查意见，区政府专题会审议确定启动该项目，目前正在开展勘察设计招标工作，待项目开工后逐步实现。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 再生水利用量 |  |  | 一期：1.7万m3/d | 0% | 10 |  | 3 |  | 项目资金于2021年9月下达，截至2022年6月，已区长专题审议通过项目实施方案，正在办理前期手续，待开工后逐步实现。 |  |
|  |  |  | 新建再生水输配管线系统 |  |  | 一期：7km | 0% | 10 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 增加有水河长 |  |  | 一期：11.4km | 0% | 10 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目工程质量 |  |  | 项目通过验收 | 0% | 10 |  | 3 |  | 项目资金于2021年9月下达，截至2022年6月，已区长专题审议通过项目实施方案，正在办理前期手续，尚未开工实施。 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成项目指标内容 |  |  | 一期：13个月 | 0% | 5 |  | 3 |  | 项目资金于2021年9月下达，截至2022年6月，已区长专题审议通过项目实施方案，正在办理前期手续，尚未开工实施。 |  |
|  |  | 成本指标 | 在预算范围内完成项目 |  |  | ≤8980万元 | 0% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 有间接的经济效益，并能把社会经济发展和环境保护协调好，本项目通过合理调配水资源、做好河西片区再生水资源优化配置工作，为河西片区河道争取更多的生态补水，恢复河道自净能力，建立水生态修复和保护示范区，对片区产业发展、人居环境改善有积极意义。 |  |  | 有间接的经济效益，并能把社会经济发展和环境保护协调好，本项目通过合理调配水资源、做好河西片区再生水资源优化配置工作，为河西片区河道争取更多的生态补水，恢复河道自净能力，建立水生态修复和保护示范区，对片区产业发展、人居环境改善有积极意义。 | 有间接的经济效益，并能把社会经济发展和环境保护协调好，本项目通过合理调配水资源、做好河西片区再生水资源优化配置工作，为河西片区河道争取更多的生态补水，恢复河道自净能力，建立水生态修复和保护示范区，对片区产业发展、人居环境改善有积极意义。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 逐步实现片区水系水生态修复和恢复，提升水体自净能力、生物多样性和生物链完整性，实现流域水环境的综合改善，促进水生态环境改善，形成良好的人居环境，最终实现“有河有水、有鱼有草、人水和谐”。 |  |  | 逐步实现片区水系水生态修复和恢复，提升水体自净能力、生物多样性和生物链完整性，实现流域水环境的综合改善，促进水生态环境改善，形成良好的人居环境，最终实现“有河有水、有鱼有草、人水和谐”。 | 逐步实现片区水系水生态修复和恢复，提升水体自净能力、生物多样性和生物链完整性，实现流域水环境的综合改善，促进水生态环境改善，形成良好的人居环境，最终实现“有河有水、有鱼有草、人水和谐”。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态修复面积 |  |  | 一期：10.3公顷 | 30% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 有效削减污染物 |  |  | 一期：COD 62.05吨/年、氨氮3.1吨/年、TP 0.62吨/年 | 30% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 小清河考核断面水质改善 |  |  | 一期：基本达到Ⅳ类 | 30% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有助于片区水生态环境品质的提升，有助于生态保护和社会环境的可持续发展，有助于人居环境的改善，为丰台河西片区乃至整个北方地区众多乡镇河道寻找可借鉴、可复制的治理模式和技术经验。 |  |  | 有助于片区水生态环境品质的提升，有助于生态保护和社会环境的可持续发展，有助于人居环境的改善，为丰台河西片区乃至整个北方地区众多乡镇河道寻找可借鉴、可复制的治理模式和技术经验。 | 30% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 |  |  | 一期：90%以上 | 30% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 60 |  |  |  |

项目18

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 丰台区2021-2022年煤改电低谷电价电费补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  | 实施单位 | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘超 |  |  |  | 联系电话 | 83368548 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3664.9716 | 3664.9716 | 0 | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3664.9716 | 3664.9716 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 足额保障“煤改电”低谷电价电费支出，确保“煤改电”工作的长效性，防止散煤复烧，持续巩固辖区“无煤化”成果。 |  |  |  |  | 足额保障“煤改电”低谷电价电费支出，确保“煤改电”工作的长效性，防止散煤复烧，持续巩固辖区“无煤化”成果。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对26个街乡镇参与“煤改电”改造的住户发放电费补贴。 |  | 2021-2022采暖季煤改电低谷电价电费70%补贴 | 未开展。 | 5 | 0 |  | 按照《丰台区“煤改电”低谷电价电费补贴发放工作实施方案》要求，分三次向区供电部门拨付“煤改电”低谷电价电费资金：一是采暖季前2个月，向其拨付上一年度实际发生电费的30％资金；二是采暖季当季1月份，向其拨付上一年度实际发生电费的40％资金；三是采暖季结束后两个月内，在组织各属地核查后，向其拨付剩余尾款。 |  |
|  |  |  |  |  | 2022-2023采暖季煤改电低谷电价电费30%预付款 | 未开展。 | 5 | 0 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 每户“煤改电”住户涉及补贴金额 |  | 根据实际使用情况按照住户享受0.1元/度，政府补贴0.2元/度，进行补贴。 | 根据实际使用情况按照住户享受0.1元/度，政府补贴0.2元/度，进行补贴。 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 根据《丰台区“煤改电”低谷电价电费补贴发放工作实施方案》要求进行资金拨付。 |  | 市供电公司统计我区2021-2022年“煤改电”补贴电价期间具体补贴额度，区供电公司向区生态环境局书面行文申请支付2021-2022年度电费补贴。区生态环境局收到书面申请，组织属地按照5%的比例开展入户核验及公示后，完成支付工作。 | 未开展。 | 10 | 0 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 2021-2022采暖季煤改电低谷电价电费70%补贴 |  | 根据2020-2021年用电情况测算，2021-2022采暖季将需对43730户住户进行补贴，共计35781069.4元。70%补贴资金为：25046748.58元。 | 未开展。 | 5 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022-2023采暖季煤改电低谷电价电费30%预付款 |  | 2020-2021年度共计电费35781069.4元。按照此金额30%申请2022-2023年补贴资金的30%为：10734320.82元。 | 未开展。 | 5 | 0 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 通过鼓励住户用电，促进能源结构调整，加快经济转型发展。 |  | 促进能源结构调整，加快经济转型发展 | 促进能源结构调整，加快经济转型发展 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 鼓励采用清洁化方式取暖，减少污染排放 |  | 鼓励采用清洁化方式取暖，减少污染排放 | 鼓励采用清洁化方式取暖，减少污染排放 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 从源头杜绝污染排放，改善区域环境质量 |  | 从源头杜绝污染排放，改善区域环境质量 | 从源头杜绝污染排放，改善区域环境质量 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进新能源发展，巩固“无煤化”成果。 |  | 促进新能源发展，巩固“无煤化”成果。 | 促进新能源发展，巩固“无煤化”成果。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 对属地及百姓开展电费补贴满意度调查。 |  | 对属地及百姓开展电费补贴满意度调查，取得较高满意度。 | 对属地及百姓开展电费补贴满意度调查，取得较高满意度。 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 60 |  |  |  |

项目19

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 燃气锅炉低氮燃烧技术改造验收和评审尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘超 |  |  |  | 联系电话 |  | 83368548 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 64.29485 | 64.29485 | 64.29485 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 64.29485 | 64.29485 | 64.29485 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃气锅炉低氮燃烧技术改造验收项目按要求对申请低氮燃烧提标技术改造工作以奖代补资金的单位进行建档，对资料进行审核并进行现场核查、验收工作，改造所采用的低氮技术和是否同意给予资金补助的意见等。按照《北京市环境保护局 北京市财政局关于<北京市燃气（油）锅炉低氮改造以奖代补资金管理办法相关事宜补充规定>的通知》（京环函〔2016〕553号）要求对单台20蒸吨以上燃气锅炉、市区全额预算拨款事业单位低氮锅炉改造项目开展评审工作，审核改造单位项目结算，出具评审报告。 |  |  |  |  | 该项目协助我区燃气锅炉低氮燃烧技术改造验收；对单台20蒸吨以上燃气锅炉、市区全额预算拨款事业单位低氮锅炉改造项目开展评审工作，审核改造单位项目结算，出具评审报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 验收锅炉台数 评审报告数 |  | 按要求完成1604台锅炉建档、现场核查、验收工作；出具21家低氮锅炉改造单位锅炉改造项目评审报告。 | 完成1604台锅炉建档、现场核查、验收；出具21家低氮锅炉改造单位锅炉改造项目评审报告 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 对申请低氮燃烧提标技术改造工作以奖代补资金的单位开展建档、验收工作；对单台20蒸吨以上燃气锅炉、市区全额预算拨款事业单位低氮锅炉改造项目开展评审工作。 |  | 完成1604台锅炉建档、现场核查、验收工作； 对热力集团丰台分公司等8家单台20蒸吨以上燃气锅炉、13家市区全额预算拨款事业单位出具低氮锅炉改造项目评审报告。 | 完成1604台锅炉建档、现场核查、验收工作； 出具21家低氮锅炉改造单位锅炉改造项目评审报告。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 燃气锅炉低氮燃烧技术改造验收和评审尾款支付 |  | 年底前完成燃气锅炉低氮燃烧技术改造验收和评审尾款资金支出。 | 完成全部资金支付 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 燃气锅炉低氮燃烧技术改造验收和评审尾款 |  | 与北京境泽技术服务有限公司签订北京市丰台区燃气锅炉低氮燃烧技术改造第三方验收项目尾款199440元；与中大信（北京）工程造价咨询有限公司签订评审合同尾款290000元；与友谊国际工程咨询有限公司签订燃气锅炉低氮燃烧技术改造评审合同尾款90681.19元和62827.31元。累计追加燃气锅炉低氮燃烧技术改造验收和评审尾款资金642948.5元 | 完成全部资金支付 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 开展锅炉单位低氮改造并完成验收评审，确保改造项目取得验收实现达标排放，减少大气污染物排放。 |  | 完成全区低氮锅炉低氮燃烧技术改造“以奖代补”资金发放，减少大气污染物排放。 | 完成全区低氮锅炉低氮燃烧技术改造“以奖代补”资金发放，减少大气污染物排放。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | “以奖代补”资金促进锅炉业主单位开展低氮改造，通过评审和验收，减少大气污染物排放，促进区域空气质量提升。 |  | 完成全区低氮锅炉低氮燃烧技术改造“以奖代补”资金发放，减少大气污染物排放。 | 完成全区低氮锅炉低氮燃烧技术改造“以奖代补”资金发放，减少大气污染物排放。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 减少氮氧化物排放，促进区域空气质量提升。 |  | 完成全区低氮锅炉低氮燃烧技术改造“以奖代补”资金发放，减少大气污染物排放。 | 完成全区低氮锅炉低氮燃烧技术改造“以奖代补”资金发放，减少大气污染物排放。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 减少大气污染物排放，促进区域空气质量提升。 |  | 减少大气污染物排放，促进区域空气质量提升。 | 减少大气污染物排放，促进区域空气质量提升。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 通过实施锅炉低氮改造项目，并对项目进项评审验收，发放“以奖代补”资金 ，减轻企业改造资金压力，从而获得较高满意度。 |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

项目20

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 丰台区2020年空气质量改善成果量化分析评估项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  | 实施单位 | 丰台区生态环境局 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曹成成 |  |  |  | 联系电话 | 83368548 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 112.972706 |  | 98 | 98 | 10 | 100％ |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 112.972706 |  | 98 | 98 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 项目采用购买服务的方式，需要对2020年整体丰台区达标情况进行定量分析，主要对丰台区大气污染源活动水平调查及排放量核算、基于观测资料的大气污染特征分析、气象因素对2020年丰台区空气质量影响分析、疫情对2020年丰台区空气质量影响分析、丰台区大气污染治理措施及减排效果分析、区域对丰台区2020年空气质量影响评估分析，运用模型模拟，对上述各项影响定量评估分析。 |  |  |  |  | 该项目采用购买服务的方式，对2020年整体丰台区达标情况进行了定量分析。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 丰台区2020年空气质量改善成果量化分析评估报告 | 丰台区2020年空气质量改善成果量化分析评估报告 |  | 提交《丰台区2020年空气质量改善成果量化分析评估》报告一份。 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 对丰台区大气污染源活动水平调查及排放量核算、基于观测资料的大气污染特征分析、气象因素对2020年丰台区空气质量影响分析、疫情对2020年丰台区空气质量影响分析、丰台区大气污染治理措施及减排效果分析、区域对丰台区2020年空气质量影响评估分析，运用模型模拟。 | 对丰台区大气污染源活动水平调查及排放量核算、基于观测资料的大气污染特征分析、气象因素对2020年丰台区空气质量影响分析、疫情对2020年丰台区空气质量影响分析、丰台区大气污染治理措施及减排效果分析、区域对丰台区2020年空气质量影响评估分析，运用模型模拟 |  | 项目报告包含大气污染源活动水平调查及排放量核算、基于观测资料的大气污染特征分析、气象因素对2020年丰台区空气质量影响分析、疫情对2020年丰台区空气质量影响分析、丰台区大气污染治理措施及减排效果分析、区域对丰台区2020年空气质量影响评估分析，通过模型模拟量化分析影响程度，项目报告通过专家质量审查。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | （1）污染物排放现状调研（10天） （2）建筑工地调研与对标排查（10天） （3）基于现状的道路环境颗粒物走航观测调研（10天） （4）机动车排放现状调查（10天） （5）丰台区大气污染源清单内企业现状调查（20天） | （1）污染物排放现状调研（10天） （2）建筑工地调研与对标排查（10天） （3）基于现状的道路环境颗粒物走航观测调研（10天） （4）机动车排放现状调查（10天） （5）丰台区大气污染源清单内企业现状调查（20天） |  | 项目报告如期进行了提交，并进行了成果汇报。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 大气污染源活动水平调查及排放量核算8万，全面开展大气污染特征分析5万，气象因素对2020年丰台区空气质量影响分析20万，疫情对2020年丰台区空气质量影响分析20万，丰台区大气污染治理措施及减排效果分析20万，区域协同治理对丰台区2020年空气质量影响评估分析15万，气象因素、疫情影响、人为管控措施等综合影响评估，分析本地排放贡献占比10万，共计98万。 | 大气污染源活动水平调查及排放量核算8万，全面开展大气污染特征分析5万，气象因素对2020年丰台区空气质量影响分析20万，疫情对2020年丰台区空气质量影响分析20万，丰台区大气污染治理措施及减排效果分析20万，区域协同治理对丰台区2020年空气质量影响评估分析15万，气象因素、疫情影响、人为管控措施等综合影响评估，分析本地排放贡献占比10万，共计98万。 |  | 设定的产出成本指标与实际产出成本一致。 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 为制定环境空气质量达标规划、“十四五”规划提供理论支持、管控工作提供数据支撑。 | 为制定环境空气质量达标规划、“十四五”规划提供理论支持、管控工作提供数据支撑。 |  | 在经济高度发展的当今社会，经济建设与环境保护之间始终存在着各种冲突，如何处理并且解决经济发展与环境保护之间的矛盾，已经成为了我国社会发展过程中必须解决的重点问题。通过项目建设，可以分析大气污染物的来源、污染特征、发展趋势，可以快速定位各项措产生的减排效果，应用于污染过程分析、污染快速溯源、评估污染扩散趋势及通量，以最有效措施实现减排，实现靶向调控，精准治污、最大限度的减少对经济发展的阻碍作用。 | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过对2020年丰台区空气质量改善成果量化分析评估，为丰台区制定大气污染防治中长期及年度计划提供科学支撑，并有针对性地采取措施，科学、有效地治理污染物及排放源。 | 通过对2020年丰台区空气质量改善成果量化分析评估，为丰台区制定大气污染防治中长期及年度计划提供科学支撑，并有针对性地采取措施，科学、有效地治理污染物及排放源。 |  | 项目建设过程中，将综合采用大气环境领域中先进的技术与理念，为当地人民政府及相关决策部门提供及时、科学的决策依据。这些探索与尝试在大气环境精细化治理将产生典型示范效应。 | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 通过对2020年丰台区空气质量改善成果量化分析评估，针对性地对丰台区大气细颗粒物污染源，研究评估丰台区气象、疫情影响、人为管控、区域传输等方面对空气质量的影响，有针对性地采取措施，科学、有效地治理污染物及排放源，提高区域大气环境质量。 | 通过对2020年丰台区空气质量改善成果量化分析评估，针对性地对丰台区大气细颗粒物污染源，研究评估丰台区气象、疫情影响、人为管控、区域传输等方面对空气质量的影响，有针对性地采取措施，科学、有效地治理污染物及排放源，提高区域大气环境质量。 |  | 当今社会，环境及生态保护已经越来越受人们重视，其对百姓生活和国民经济的可持续发展的重要程度不言而喻。本项目扩展完善本地区大气控制体系与分析决策能力，大大提升了大气环境保护方面的管理水平，2021年丰台区PM2.5浓度34ug/m3，较2020年下降2ug/m3，实现了环境质量的持续改善，切实保障群众身体健康，为经济社会和环境和谐可持续发展提供技术支撑，环境效益显著。 | 7 | 7 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为丰台区制定大气污染防治中长期及年度计划提供科学支撑，制定环境空气质量达标规划、“十四五”规划提供理论支持。 | 为丰台区制定大气污染防治中长期及年度计划提供科学支撑，制定环境空气质量达标规划、“十四五”规划提供理论支持。 |  | 通过量化分析丰台区措施减排、区域传输影响、气象影响、疫情特殊影响对空气质量浓度影响大小，帮助确定重点工作，不断加强能力建设，以推动日常管理工作的不断优化调整，促进丰台区环境空气质量持续改善，助力打赢蓝天保卫战。 | 7 | 7 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提供改善成果量化分析评估及管控技术指导，得到生态环境局较高满意度。 | 提供改善成果量化分析评估及管控技术指导，得到生态环境局较高满意度。 |  | 项目绩效指标全部完成，项目报告已由项目负责人对丰台区生态环境局、北京市生态环境局进行了汇报，对取得研究成果满意。 | 10 | 9 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |

项目21

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 应对气候变化指标分析及加强企业碳交易管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘超 |  |  |  |  | 联系电话 | 83368548 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 19.00 |  | 19.00 | 19 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 19 |  | 19 | 19 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：项目采用购买服务的方式，聘请专业机构作为技术支撑单位，协助我区应对气候变化指标分析及加强企业碳交易管理，目标如下： 1.按照《北京市发展和改革委员会关于开展碳排放权交易试点工作的通知》的相关要求，为我区重点碳排放单位和碳排放报告单位提供碳排放市场政策解读、填报指导、数据复核、履约指导、新增配额申请指导等专业技术服务。具体工作进度按照市生态局安排，分阶段为排放单位提供碳排放全过程的专业服务。 2.每季度计算碳排放总量及碳排放强度分析，共4次。年度碳排放总量及碳排放强度分析及总结1次。 3.结合北京市十四五整体规划中对我区整体定位及发展规划，预测我区十四五期间碳排放变化趋势，并提出针对性的应对措施。 4.协助开展燃油锅炉改造调研工作。 |  |  |  |  |  | 该项目协助我区应对气候变化指标分析及加强企业碳交易管理,2021年度完成对企业培训，碳排放企业如期完成报告填报、履约等工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 为全区排放单位提供专业服务，指导排放报告填报、核查报告报送、督促履约。 |  | 为全区排放单位提供专业服务，指导排放报告填报、核查报告报送、督促履约 |  | 为全区排放单位提供专业服务，碳排放企业如期完成报告填报、履约等工作。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 为全区排放单位提供专业服务，指导排放报告填报、核查报告报送、督促履约。 |  | 为全区排放单位提供专业服务，指导排放报告填报、核查报告报送、督促履约 |  | 为全区排放单位提供专业服务，碳排放企业如期完成报告填报、履约等工作。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 碳排放报告按时完成排放报告报送；重点碳排放单位按时完成履约。 每季度计算碳排放总量及碳排放强度分析。 |  | 碳排放报告按时完成排放报告报送；重点碳排放单位按时完成履约。 每季度计算碳排放总量及碳排放强度分析。 |  | 碳排放企业如期完成报告填报、履约等工作。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 每家重点排放单位按照1000元/家计，49家共计4.9万元；一般报告单位39家,共计2万元； 碳排放管理人员技术培训会，共计2.4万元； 季度碳排放总量及碳排放强度分析，4次共计2万元； 年度碳排放总量及碳排放强度分析及总结，共计2万元； 结合丰台实际情况，为丰台区探索高质量发展需要的碳达峰和碳中和的准备工作提供协助，如编写调研报告等，共计1.5万元； 燃油锅炉改造调研及十四五相关分析，共计2万元； 现场差旅费及差旅补贴，共计1.12万元； 税费1.08万元。 共计19万元。 |  | 按合同完成服务项目。 |  | 按合同完成服务项目 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 健全温室气体排放统计数据管理，提高数据质量、提高碳排放工作效率，按时完成我区碳排放考核任务 。 |  | 健全温室气体排放统计数据管理，提高数据质量、提高碳排放工作效率，按时完成我区碳排放考核任务。促进区域高质量低碳发展。 |  | 健全温室气体排放统计数据管理，提高数据质量、提高碳排放工作效率，按时完成我区碳排放考核任务。促进区域高质量低碳发展。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过提供技术服务，加强排放单位管理，保证按时履约，完成控排义务。 |  | 全区碳排放单位均已按时完成排放报告报送，重点碳排放单位均按时完成核查、履约工作。企业增强低碳意识，促进社会高质量低碳发展。 |  | 全区碳排放单位均已按时完成排放报告报送，重点碳排放单位均按时完成核查、履约工作。企业增强低碳意识，促进社会高质量低碳发展。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 保证排放单位按时履约，健全温室气体排放统计数据管理，提高数据质量；从而督促企业完成履约义务，增加减排意识，促进降低二氧化碳排放。 |  | 重点排放单位按时完成履约，通过碳市场机制增加减排意识，促进降低二氧化碳排放。 |  | 重点排放单位按时完成履约，通过碳市场机制增加减排意识，促进降低二氧化碳排放。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 降低二氧化碳排放，改善温室效应影响。 |  | 降低二氧化碳排放，改善温室效应影响。 |  | 降低二氧化碳排放，改善温室效应影响。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过为排放单位提供技术服务，提升碳排放管理能力，从而得到排放单位较高满意度。 |  | 获得排放单位较高满意率 |  | 获得排放单位较高满意率 |  | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |  |

项目22

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 丰台区道路及施工工地积尘负荷监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘超 |  |  |  | 联系电话 |  | 83368548 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 85.68 | 85.68 | 85.68 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 85.68 | 85.68 | 85.68 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目采用购买服务的方式，利用走航监测技术，监测丰台区道路扬尘水平，目标如下：1.按照中共北京市委北京市人民政府“关于全面加强生态环境保护坚决打好北京市污染防治攻坚战的意见”相关要求，运用车载光散射、走航监测车等新技术，检测评定道路扬尘污染状况。2020年4月起市生态环境局开展各区工地出入口道路尘负荷监测。形成每月丰台区道路尘负荷监测报告*12份；每月丰台区工地出入口道路尘负荷监测报告*12份。 |  |  |  |  | 完成全年12个月丰台区道路尘负荷监测报告和丰台区工地出入口道路尘负荷监测报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 重点道路尘负荷监测 |  | 21个街乡镇 | 前期21个街乡镇，区划调整后覆盖26个街镇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 全区重点地区道路检测 |  | 84条道路 | 均超过84条路 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 工地出入口尘负荷监测 |  | 42个工地出入口 | 均超过42个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 全年监测 |  | 12次 | 12 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 每月出具丰台区道路尘负荷监测报告 |  | 1份 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 全年出具报告 |  | 12份 | 12 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 重点道路道路尘负荷监测结果情况报告合格率 |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 工地出入口尘负荷监测情况报告合格率 |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施时间 |  | 12个月 | 12个月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  | 85.68万元 | 85.68万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 为道路扬尘管控工作提供数据支撑。 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过通报道路尘负荷结果，督促属地落实道路扬尘管控责任。 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 督促属地落实道路扬尘管控责任，推进道路“见本色”和改善扬尘污染问题。 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善辖区扬尘污染问题。 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 各街镇满意度 |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

项目23

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 大气环境精细化管理支撑项目经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘超 |  |  |  |  | 联系电话 | 83368548 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1271.5 |  | 1271.5 | 1271.5 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1271.5 |  | 1271.5 | 1271.5 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 建立丰台区大气环境监测分析及精细化监管体系，包括：500米×500米小网格的PM2.5和TSP浓度、气象扩散条件、报警、现场检查反馈、统计挖掘等多类型基础和分析大数据，完成从污染源发现到治理到空气质量改善整个闭环过程，为环境空气质量改善提供强有力的工具，靶向治理、精准发力。 |  |  |  |  |  | 按照要求，搭建丰台区大气环境监测分析及精细化监管体系，逐小时更新监测数据、出具空气质量日报、周报、月报，开展专题分析，靶向治理、精准发力。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对21个街乡镇及污染源点位进行时时监测。 |  | 每小时出具监测数据，数据有效率不低于90% |  | 每小时出具监测数据，数据有效率不低于90% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 汇总监测数据，出具空气质量日报、周报、月报、年报 |  | 日报365份；周报52份；月报12份；年报1份。 |  | 日报365份；周报52份；月报12份；年报1份。 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 监测项目贯穿全年，每日出具监测数据。 |  | 每日出具前一日日报，每周一出具上周空气质量周报，次月出具上一月空气质量月报；次年1月份出具空气质量年报。 |  | 每日出具前一日日报，每周一出具上周空气质量周报，次月出具上一月空气质量月报；次年1月份出具空气质量年报。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 高密度监测设备租赁 |  | 513个，共计1037.25万元 |  | 513个，共计1037.25万元 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 移动走航监测设备租赁 |  | 5个，共计13.25万元 |  | 5个，共计13.25万元 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 管理平台租赁 |  | 1个，共计221万元 |  | 1个，共计221万元 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 为辖区空气质量精细化管控提供数据支撑 |  | 时时提供监测数据，为属地空气质量精细化管理提供数据支撑，进一步改善辖区空气质量。 |  | 时时提供监测数据，为属地空气质量精细化管理提供数据支撑，进一步改善辖区空气质量。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 时刻反应辖区空气质量高值地区，持续改善辖区空气质量改善 |  | 采用大数据分析技术、人工智能手段建设高密度空气质量监测网络，加快改善区域环境空气质量,提高大气污染精准治理成效。 |  | 采用大数据分析技术、人工智能手段建设高密度空气质量监测网络，加快改善区域环境空气质量,提高大气污染精准治理成效。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 从源头杜绝污染排放，改善区域环境质量 |  | 利用环保大数据认知技术，搭建核心业务平台，辅助提升大气污染防治的精细化管理水平，实现对我区环境污染治理的科技化支撑、网格化管理、实时化监管、精准化执法、精细化治理，完成环保重点工作内容和目标。 |  | 利用环保大数据认知技术，搭建核心业务平台，辅助提升大气污染防治的精细化管理水平，实现对我区环境污染治理的科技化支撑、网格化管理、实时化监管、精准化执法、精细化治理，完成环保重点工作内容和目标。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善辖区空气质量 |  | 每月通报检测结果，以监测结果为导向，改善辖区空气质量。 |  | 每月通报检测结果，以监测结果为导向，改善辖区空气质量。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 通过监测服务，为个街乡镇提供空气质量精细化指导，从而得到属地较高满意度。 |  | 通过监测服务，为个街乡镇提供空气质量精细化指导，从而得到属地较高满意度。 |  | 通过监测服务，为个街乡镇提供空气质量精细化指导，从而得到属地较高满意度。 | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |  |

项目24

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 监察设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姜祎祎 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83368531 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 18.92 | 18.92 |  | 18.92 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 18.92 | 18.92 |  | 18.92 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照市级要求及突发环境事件应急要求，购置相应应急监察装备，提升应急处置能力。 |  |  |  |  |  | 完成监察设备购置工作，并在应急演练中调试使用相应设备，提升应急处置监察能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购置X射线防护服（铅衣） |  |  | 6件 | 6件 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：购置核生化沾染防护服 |  |  | 6套 | 6套 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标3：对讲机 |  |  | 8台 | 8台 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标4：防化服面具+滤罐 |  |  | 2套 | 2套 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 购置的装备设备满足相应质量规范要求 |  |  | 满足相应要求 | 满足相应要求 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目推进进度 |  |  | 一季度完成合同签订工作 | 3月22日完成合同签订 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 支出成本 |  |  | 控制支出在预算之内 | 实际支付金额18.92万元，未超出预算金额 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升应急处置监察能力，保障突发事件应急处置得当。 |  |  | 保障突发事件应急处置得当。 | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提升应急处置监察能力，保障突发事件应急处置得当，确保辖区生态环境安全。 |  |  | 辖区生态环境安全。 | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 定期购置、换新监察设备，持续提升监察能力，持续改善辖区生态环境质量。 |  |  | 应急演练应用购置设备，提升应急处置监察能力。 | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 执法人员使用购置设备，满意率不低于90%。 |  |  | 满意率100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目25

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  | 环境执法办案专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  | 实施单位 | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 史军 |  |  |  | 联系电话 | 83368509 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 43.885743 | 43.885743 | 43.885743 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 43.885743 | 43.885743 | 43.885743 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：1.完成执法文书、封条、法律法规书籍印制，确保执法规范性。2.维护投放在杜家坎收费站（1台）、新发地批发市场（2台）、汉龙物流中心（1台）三个地点的4台移动勤务车。3.维护机动车检测设备，确保其运行正常。4.被检测车辆专项维修费用，用以处理因执法检查造成的车辆故障情况，提升执法效率。5.2021年度执法服装洗涤经费。6.保证固定污染源监测设备正常使用，提升执法监测准确度。7.法律文书可通过邮寄、公告的方式送达，执法文书送达邮寄、公告费用。8.学习辐射法规知识，请专家讲解管理要求，布置2021年工作安排，防止发生辐射环境安全事件。9.根据土地使用权人申请，评审专家通过听取报告编制单位的介绍，经质询、讨论，审议土壤污染状况调查报告是否符合国家及北京市相关标准规范要求，最终形成专家评审意见。10.为工作人员购买人身意外险，提供人身安全保障。11.生态环境监测仪器设备检定。 |  |  |  |  | 1.完成执法文书、封条、法律法规书籍印制，确保执法规范性。2.维护投放在杜家坎收费站（1台）、新发地批发市场（2台）、汉龙物流中心（1台）三个地点的4台移动勤务车。3.维护机动车检测设备，确保其运行正常。4.被检测车辆专项维修费用，用以处理因执法检查造成的车辆故障情况，提升执法效率。5.2021年度执法服装洗涤经费。6.保证固定污染源监测设备正常使用，提升执法监测准确度。7.法律文书可通过邮寄、公告的方式送达，执法文书送达邮寄、公告费用。8.学习辐射法规知识，请专家讲解管理要求，布置2021年工作安排，防止发生辐射环境安全事件。9.根据土地使用权人申请，评审专家通过听取报告编制单位的介绍，经质询、讨论，审议土壤污染状况调查报告是否符合国家及北京市相关标准规范要求，最终形成专家评审意见。10.为工作人员购买人身意外险，提供人身安全保障。11.生态环境监测仪器设备检定。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1.根据实际工作需要安排印制文书数量。2.机动车排放管理站4台移动勤务车正常运行。3.完成9套不透光度便携仪烟度检测仪、3套滤纸法检测仪器、1套油气回收设备、6套不透光度检测仪的检定及维护保养工作及4瓶标准气体及相关耗材购置工作。4.确保执法现场因执法过程造成车辆故障情况及时得到处理。5.按实际清洗执法服装件数计算。6.检定校准12台便携式VOC检测仪、12台热敏风速仪、1台油气回收三项检测仪和电磁辐射监测设备。7.根据实际工作需要安排执法文书送达邮寄、公告。8.辐射工作单位培训。9.根据土地使用权人申请，会同区规自分局召开专家评审会，对土壤污染状况调查报告进行评审。10.为在职工作人员购买人身意外险。11.生态环境监测仪器设备检定。 |  | 1.根据实际工作需要安排印制文书数量。2.机动车排放管理站4台移动勤务车正常运行。3.完成9套不透光度便携仪烟度检测仪、3套滤纸法检测仪器、1套油气回收设备、6套不透光度检测仪的检定及维护保养工作及4瓶标准气体及相关耗材购置工作。4.确保执法现场因执法过程造成车辆故障情况及时得到处理。5.按实际清洗执法服装件数计算。6.检定校准12台便携式VOC检测仪、12台热敏风速仪、1台油气回收三项检测仪和电磁辐射监测设备。7.根据实际工作需要安排执法文书送达邮寄、公告。8.辐射工作单位培训。9.根据土地使用权人申请，会同区规自分局召开专家评审会，对土壤污染状况调查报告进行评审。10.为在职工作人员购买人身意外险。11.生态环境监测仪器设备检定。 | 全部完成 | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 1.行政处罚执法文书样式和封条符合执法要求。2.4台移动勤务车正常运行。3.按照行业标准检定仪器设备、购置耗材。4.符合《中华人民共和国行政处罚法》中法律文书的送达要求。5.保证执法人员执法服装干净整洁，树立执法形象。9.培训合格率98%。11.建设用地土壤污染状况调查报告符合国家及北京市相关标准规范要求。土壤污染状况调查报告是否通过评审，并告知申请人评审结果。12.确保达到各项环保法律法规和国家技术标准要求。 |  | 1.行政处罚执法文书样式和封条符合执法要求。2.4台移动勤务车正常运行。3.按照行业标准检定仪器设备、购置耗材。4.符合《中华人民共和国行政处罚法》中法律文书的送达要求。5.保证执法人员执法服装干净整洁，树立执法形象。9.培训合格率98%。11.建设用地土壤污染状况调查报告符合国家及北京市相关标准规范要求。土壤污染状况调查报告是否通过评审，并告知申请人评审结果。12.确保达到各项环保法律法规和国家技术标准要求。 | 全部完成 | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 不低于时间进度 |  | 按时按需完成 | 全部完成 | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制支出在预算之内 |  | 支付金额未超出预算 | 全部完成 | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 保证丰台区生态环境监察队执法能力提高 |  | 综合效益有所提高，符合要求 | 全部完成 | 10 | 9 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 1.满足环境执法需求，提升执法监管能力，提升被监管对象达标排放意识。2.改善执法人员执法环境，提升执法人员执法效率，提升执法监管能力。3.树立生态环境铁军执法形象，提高执法效率。4.维护执法检测设备，通过现场执法检测，提升环境监管能力。5.确保执法文书及时、有效送达，提升执法效率。6.通过调查，初步掌握建设用地土壤污染状况，将作为下一步环境管理工作的依据。 |  | 1.满足环境执法需求，提升执法监管能力，提升被监管对象达标排放意识。2.改善执法人员执法环境，提升执法人员执法效率，提升执法监管能力。3.树立生态环境铁军执法形象，提高执法效率。4.维护执法检测设备，通过现场执法检测，提升环境监管能力。5.确保执法文书及时、有效送达，提升执法效率。6.通过调查，初步掌握建设用地土壤污染状况，将作为下一步环境管理工作的依据。 | 全部完成 | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提升生态环境执法监管能力，减少污染物排放,提升群众环保意识，改善区域环境质量。 |  | 提升生态环境执法监管能力，减少污染物排放,提升群众环保意识，改善区域环境质量。 | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 1. 提升环境执法规范性，完善高标准执法流程。2.改善执法人员执法环境，提升执法人员执法效率，保持高水准的执法监管水平。3.提升环境执法监管能力。 |  | 1. 提升环境执法规范性，完善高标准执法流程。2.改善执法人员执法环境，提升执法人员执法效率，保持高水准的执法监管水平。3.提升环境执法监管能力。 | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 生态执法人员满意度 |  | 不低于95% | 满意度95% | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |  |

项目26

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 丰台区突发环境事件应急预案修订项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王健 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83368718 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照实际要求完成丰台区突发环境事件应急预案修订工作，并报相关部门备案。 |  |  |  |  |  | 已按照实级要求完成丰台区突发环境事件应急预案修订工作，并报相关部门备案。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 预案编制数量 |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 编制说明数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 风险评估数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 预案编制质量 |  |  | 通过相关专家评审 | 已通过相关专家评审 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 预案编制完成时间 |  |  | 2021年12月31日前 | 按时间节点完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算批复金额内 |  |  | 项目总成本不超过10万元 | 共支出10万元。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指导妥善处置突发环境事件，减少经济损失。 |  |  | 指导妥善处置突发环境事件，减少经济损失 | 未发生突发环境事件 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指导妥善处置突发环境事件，减少社会影响。 |  |  | 指导妥善处置突发环境事件，减少社会影响 | 未发生突发环境事件 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指导妥善处置突发环境事件，减少生态环境影响。 |  |  | 指导妥善处置突发环境事件，减少生态环境影响。 | 未发生突发环境事件 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指导妥善处置突发环境事件。 |  |  | 指导妥善处置突发环境事件。 | 未发生突发环境事件 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 |  |  | 不低于95% | 满意度为95% | 10 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

项目27

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  | 监察能力建设经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 史军 |  |  |  | 联系电话 |  | 83368509 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40.905 | 40.905 | 40.905 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 40.905 | 40.905 | 40.905 |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.44台手机终端通讯费。2.1套移动式遥感检测设备维护保养，确保设备正常运行。3.52台移动执法终端全年通讯。4.聘请环境专家技术团队对2021年度重大环评审批项目进行专家评审。 |  |  |  |  | 1.44台手机终端通讯费。2.1套移动式遥感检测设备维护保养，确保设备正常运行。3.52台移动执法终端全年通讯。4.聘请环境专家技术团队对2021年度重大环评审批项目进行专家评审。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1.44台移动执法终端1年的运行服务费。 2.1套移动遥感检测设备年度运维。 3.52台移动执法终端设备的年度通讯费。 4.聘请环境专家技术团队对2021年度重大环评审批项目进行专家评审。 |  | 1.44台移动执法终端1年的运行服务费。 2.1套移动遥感检测设备年度运维。 3.52台移动执法终端设备的年度通讯费。 4.聘请环境专家技术团队对2021年度个重大环评审批项目进行专家评审。 | 全部完成 | 15 | 15 | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 执法文书印刷质量 |  | 符合相关要求 | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 移动执法终端设备使用情况 |  | 保证网络、电话等正常使用 | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 2021年度重大环评审批项目进行专家评审 |  | 符合相关要求 | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 执法文书印刷工作完成时限 |  | 2021年11月25日前 | 10月10日完成印刷 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 移动执法终端设备使用资金支付时限 |  | 2021年三季度完成资金支付 | 按时完成 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 2021年度重大环评审批项目进行专家评审 |  | 正常开展 | 按时完成 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 支出成本 |  | 控制支出在预算之内 | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高企业环保意识，提升应急处置能力，减少社会影响 |  | 提高社会公众对环保的认知，增加保护环境意识。 | 100% | 10 | 9 | 无偏差 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善辖区环境质量 |  | 提升群众环保意识，达到改善空气质量的目的，提升环境宜居性 | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提升综合执法能力 |  | 持续保持高水准的执法监管水平 | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 执法人员满意度 |  | 满意度≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |

项目28

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 非道路移动机械委托监测服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姜祎祎 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83368531 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 13.6 |  | 13.6 | 13.6 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 13.6 |  | 13.6 | 13.6 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为保障秋冬季污染防治攻坚战和冬奥会赛前空气质量，仍需持续加大非道路移动机械监管力度，故需委托第三方单位开展非道路移动机械检测工作。 |  |  |  |  |  | 委托第三方单位开展非道路移动机械检测工作，保障秋冬季污染防治攻坚战和冬奥会赛前空气质量。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 非道路移动机械检测台数 |  | 委托监测80台 |  | 80台 | 15 |  | 15 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 检测质量 |  | 检测过程满足相关技术要求，检测结果满足相关法律法规要求，能够用于行政处罚 |  | 质量符合要求 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施周期 |  | 2021年11月-12月 |  | 12月底前已完成检测任务 | 15 |  | 15 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金 |  | 每台检测费用不高于1800元 |  | 每台检测费用1700元 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 及时查处违法行为 |  | 通过对非道路移动机械的检测，及时发现违法行为，及时处罚 |  | 及时对超标的15台进行了处罚 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 逐步改善空气质量 |  | 提升企业守法经营及达标排放的意识，改善空气质量 |  | 空气质量得到改善 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续改善空气质量 |  | 通过对非道路移动机械的检测，提高企业达标排放意识，持续改善空气质量 |  | 空气质量得到改善 | 10 |  | 9 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 执法人员满意度 |  | 执法人员满意度达到95%以上 |  | 满意度100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

项目29

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 综合执法装备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姜祎祎 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83368531 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 75.7 | 75.7 |  | 75.65 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 75.7 | 75.7 |  | 75.65 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照市局标准化建设要求，购置相应综合执法装备，提升综合执法能力。 |  |  |  |  |  | 完成综合执法装备购置工作，提升综合执法能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 粉尘快速测定仪 |  |  | 2台 | 2台 | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 多参数气体检测仪 |  |  | 2套 | 2套 | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 流量计 |  |  | 2台 | 2台 | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 便携式水污染物监测设备 |  |  | 2台 | 2台 | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 无人机 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 采样设备 |  |  | 2套 | 2套 | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 快检试剂包 |  |  | 2套 | 2套 | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 热成像仪 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 个人防护包 |  |  | 81套 | 81套 | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 耗材试剂 |  |  | 1批 | 1批 | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 购置的装备设备满足相应质量规范要求 |  |  | 满足相应要求 | 满足相应要求 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目推进进度 |  |  | 三季度完成合同签订工作 | 8月30日完成合同签订 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 支出成本 |  |  | 控制支出在预算之内 | 实际支付金额75.65万元，未超出预算金额 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 设备利用率 |  |  | 保证设备使用率≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善环境质量，查处违法行为 |  |  | 通过运用综合执法装备，提升执法效能，加大查处问题力度，改善辖区环境质量。 | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 |  |  | 设备均按相关文件要求进行报废更换。 | 100% | 10 |  | 9 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | 执法人员满意度≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

项目30

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 医疗在线监测系统升级改造及技术支持服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 樊庆国 |  |  |  | 联系电话 |  | 83368557 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 190.692 | 190.692 | 128.3569 |  | 10 |  | 67.31% |  | 6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 190.692 | 190.692 | 128.3569 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 更换原有旧设备，采购新设备，对11家重点医院的在线监控硬件设备进行升级改造，提供医疗污水在线监测系统技术支持服务，解决系统使用过程中的各种问题。通过远程对医疗废水排放情况实时监管，确保医疗污水达标排放。 |  |  |  |  | 已于2021年11月完成招投标，于2022年3月完成资金支出工作，拟于2022年6月完成终验工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对11家重点医疗单位污水排放情况实时监管，新增监控化学需氧量、氨氮排放情况的设备。 |  |  | 已完成预期目标 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 确保医疗机构在线监控系统数据有效传输率达到95%以上。 |  |  | 已完成预期目标 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年6月-2022年5月 |  |  | 已完成预期目标 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 硬件设备升级改造125.672万元，系统技术支持服务费64.02万元，医疗污水余氯便携式检测设备购置费1万元。 |  |  | 已完成预期目标 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 实现对医院废水排放的高效监管，为执法提供数据支撑 |  |  | 已完成预期目标 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 该项目升级改造完成后产生效益显著，改造后的监测系统，通过对监测设备统一的技术支持服务，达到在线监测数据有效传输率、在线监测数据传输率、在线监测数据的有效率等方面均有显著提升，大幅提高丰台区生态环境局对辖区内医疗机构污水排放的监控力度及管理效率与水平，尤其在当前疫情防控的严峻形势下，加强了监管力度，确保消除医疗废水超标排放现象而造成疫情传播风险。 |  |  | 已达到预期 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 该项目大幅提高丰台区生态环境局对辖区内医疗机构污水排放的监控力度及管理效率与水平，尤其在当前疫情防控的严峻形势下，加强了监管力度，确保消除医疗废水超标排放现象而造成疫情传播风险。 |  |  | 已达到预期 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过后续跟设备的运维实现对医疗在线机构的高效科学监管 |  |  | 已达到预期 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用单位满意度≥95%。 |  |  | 已达到预期 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

项目31

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 移动污染源及重点企业综合管控体系建设一期项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李岩鹏 |  |  |  | 联系电话 |  | 83368531 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 609.8826 | 609.8826 | 563.55 |  | 10 |  | 92.4% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 609.8826 | 609.8826 | 563.55 |  | 10 |  | 92.4% |  | 9 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建立移动污染源的各项特征监测基础铺设，初步完成对丰台区范围内移动污染源各项特征的在线监测、传输、收集，多样性特征综合分析，完成丰台区移动污染源底层监测硬件的基本覆盖。通过综合管控平台完成移动污染源监测分析的整体并网，数据统一收集、整理、分析，进一步加快移动污染源管控的信息化建设，加快超标、超排移动污染源的整改与淘汰，减少移动污染源排放对空气质量的干扰，达到控制移动污染源转化的目的。 |  |  |  |  | 2021年10月完成招投标并签订合同，2021年12月完成硬件设备验收（第一次验收），拟于7月底前完成软件部门的终验工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成移动污染源特征分析站1套（包含移动污染源气态污染物监测分析单元2套、远距离线性扫描单元1套、数据分析控制系统软件1套）、移动污染源影像识别子站3套、重点企业管控子站2套、综合管控平台系统1套、基础改造1批（包含特征分析站基础改造2处、子站基础改造1处、管控子站基础改造1处） |  |  | 已完成预期目标 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 严格按照《在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求（遥感检测法）》HJ 845—2017规定。 |  |  | 已完成预期目标 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年11月前完成方案制定和前期准备；2020年12月前完成招标采购时间；2021年6月前完成采购仪器设备、软件、系统开发；2021年9月前完成验收。 |  |  | 已完成预期目标 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 经三方比价，项目预算控制价位670.5万元。 |  |  | 已完成预期目标 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 针对移动污染源的违规行为进行处罚，将产生部分经济效益，如：“在用机动车排放污染物超过规定排放标准的，由环境保护行政主管部门责令改正，对机动车所有者或者使用者处三百元以上三千元以下罚款、在禁止区域内使用高排放非道路移动机械的，由环境保护行政主管部门责令停止违法行为，处五万元以上十万元以下罚款。”具体行政处罚裁量基准按照《北京市生态环境行政处罚自由裁量基准》执行。 |  |  | 已完成预期目标 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 项目的开展可以更好的实现对辖区内移动污染源排放的综合管控、科学监管，通过移动污染源综合管控体系建设实现对辖区内移动污染源实施24小时不间断管控，弥补执法人员不足、部分监控盲区等不足，进一步加快丰台区内移动污染源管控信息化建设。 |  |  | 已达到预期 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 项目的实施进一步减少移动污染源排放对空气质量的干扰，达到控制移动污染源转化的目的，辖区环境质量。 |  |  | 已达到预期 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 移动污染源管控体系建设立足于综合信息管控能力建设，本项目实施为移动污染源综合管控体系建设做好基础框架搭建的准备，为日后辖区内移动污染源全面管控做好准备工作和数据支撑。 |  |  | 已达到预期 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 掌握各项移动污染源特征变化，做好数据收集与分析工作，减少执法人员工作压力，强化移动污染源管控信息化程度，使用单位满意度≥95%。 |  |  | 已达到预期 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  | 已完成 |  |

项目32

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年度移动执法终端购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 岳绍昊 |  |  |  | 联系电话 |  | 83368557 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 13.068 | 13.068 | 13.0680 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 13.068 | 13.068 | 13.0680 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为执法人员配备性能良好的移动执法终端，确保在高强度执法力度下新执法终端能够保障高效有效的运行，发挥技术在科技监管中的重要作用。 |  |  |  |  | 2021年预算项目，因2021年5月综合执法大队队伍体制改革，改革后33人过渡至综合执法大队，故仅为33人购置了移动执法终端。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 更换、购置44台移动执法终端 |  |  | 已按照工作需要更换、购置33台 | 20 |  | 18 |  | 因2021年5月综合执法大队队伍体制改革，改革后33人过渡至综合执法大队，故仅为33人购置了移动执法终端。 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统Android4.4以上、运存容量≥3GB /内存≥32GB、摄像头像素后置≥2000万/前置≥500万、支持GPS导航和重力感应 |  |  | 按照预期选定了机型，满足性能指标 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年9月底前完成更换、购置工作 |  |  | 2021年6月已完成 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 4000元/台 |  |  | 3960元/台，共计130680元 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升工作效率，优化执法氛围 |  |  | 已完成 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善环境质量，查处违法行为 |  |  | 已完成 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为移动源执法APP提供必备硬件支撑，也为将来各项监测数据在线掌握及实现实时监管提供必要基础 |  |  | 高效实用旧的移动执法终端，确保做到无缝衔接 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 环境执法人员满意率达到95%以上 |  |  | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

项目33

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年购置执法保障物资所需资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李岩鹏 |  |  |  | 联系电话 |  | 83368531 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6.00 | 5.721 | 5.721 |  | 10 |  | 95.35% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 6.00 | 5.721 | 5.721 |  | 10 |  | 95.35% |  | 9.5 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为原机动车排放管理站41名执法人员及30名辅助执法人员配备反光背心、口罩等执法装备 |  |  |  |  | 2021年5月已完成保障物资购置工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 为机动车排放管理站41名执法人员及30名辅助执法人员配备反光背心、口罩等执法装备 |  |  | 根据实际需求已完成 | 15 |  | 15 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 按照所购物资行业标准购置 |  |  | 根据实际需求已完成 | 15 |  | 15 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 原则上按照上下半年两次购置 |  |  | 根据实际需求已完成 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 根据实际需求按照市场比价方式选购执法保障物资，总额度不超过60000元 |  |  | 根据实际需求已完成，共支出57210元 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过物资保障提升执法人员执法监管能力，释放执法成效，营造车辆达标排放良好氛围 |  |  | 已完成 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 减少移动污染源污染物排放，持续改善空气质量 |  |  | 已完成 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提升执法监管能力，确保执法规范性。 |  |  | 按照实际需求已完成 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 通过规范执法提升被监管企业及个人对执法监管的认可率， 确保车主满意率95%以上 |  |  | 已达预期 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.5 |  |  |  |

项目34

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年度排污许可证后监管项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王 健 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83368718 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 42.9 |  | 42.9 | 42.9 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 42.9 |  | 42.9 | 42.9 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划2021年对已发证的146家企业开展排污许可证后核查工作，前期开展核查工作，将核查结果及时上报丰台区生态环境局，后期督促企业整改，将企业整改情况整理汇编成册。 |  |  |  |  |  | 核查工作已完成。该项目是2021年预算项目，资金于2020年12月下达，当年未支出。已经于2021年10月底前完成146家单位的核查工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对辖区内具有排污许可证的企业开展核查工作 |  | 146家企业 |  | 全部完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 制定相关工作计划，确保排污许可证后核查工作符合市区两级相关要求。 |  | 制定符合市区两级相关要求的工作计划 |  | 已制定符合市区两级相关要求的工作计划 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目贯穿2021年全年 |  | 2021年1月-12月 |  | 已按照实施方案，于2021年10月底前完成工作 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算批复金额内 |  | 项目总成本不超过43万元 |  | 于2021年3月支出42.9万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 监管企业严格按照排污许可证要求排污，更准确的把控污染物处理成本。 |  | 监管企业严格按照排污许可证要求排污，更准确的把控污染物处理成本。 |  | 监管企业严格按照排污许可证要求排污，更准确的把控污染物处理成本。 | 10 |  | 8 |  | 监管企业严格按照排污许可证要求排污，更准确的把控污染物处理成本。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对丰台区所有取得排污许可证的单位进行规范化指导。 |  | 已丰台区所有取得排污许可证的单位进行规范化指导。 |  | 对丰台区所有取得排污许可证的单位进行规范化指导。 | 10 |  | 9 |  | 后期加强企业责任主题意识，提高学习效率。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 完成对固定污染源的监督性检查，核算企业的实际排放量，规范企业达标排放。 |  | 完成对固定污染源的监督性检查，核算企业的实际排放量，规范企业达标排放。 |  | 完成对固定污染源的监督性检查，核算企业的实际排放量，规范企业达标排放。 | 10 |  | 8 |  | 进一步优化企业污染物排放核算方法，让核算数据更精准。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 从领证开始即对企业提出规范化指导，有利于后续排污许可证证后工作的开展。 |  | 从领证开始即对企业提出规范化指导，有利于后续排污许可证证后工作的开展。 |  | 从领证开始即对企业提出规范化指导，有利于后续排污许可证证后工作的开展。 | 10 |  | 8 |  | 让环保意识深入企业自身 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 所检查的企业，对指导性的监督检查满意度 |  | 不低于90% |  | 所检查企业满意度90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |

项目35

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 丰台区机动车定期检测检验机构在线监控项目资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩艳磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810351470 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4.8 |  | 4.8 | 4.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 4.8 |  | 4.8 |  |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以网络租赁的形式通过专网专线数据传输，将辖区内7家机动车定期检测检验机构内的车辆环保工况检测数据，实时传输到丰台区生态环境局，实现数据传输和数据交换。 |  |  |  |  |  | 专线数据传输正常运行，实现数据传输和数据交换。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 专线数量 |  | 确保完成1套在线监控设备的网络传输运行 |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 传输质量 |  | 无断网故障 |  | 未发生断网故障 | 15 |  | 15 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 运行周期 |  | 一年服务期内确保数据及视频正常传输 |  | 数据及视频传输正常 | 15 |  | 15 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 支出成本 |  | 不超过4.8万元 |  | 支出4.8万元 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 及时查处违法行为 |  | 第一时间掌握各检测工况线运行状况，及时发现违法行为，及时处罚 |  | 发现问题及时处罚 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 逐步改善空气质量 |  | 通过无缝监管，提升守法经营及达标排放的意识，改善空气质量 |  | 空气质量得到改善 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提升监管水平 |  | 提升执法检查实效 |  | 监管水平稳步提高 | 10 |  | 9 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 主管部门满意度 |  | 满意度95%以上 |  | 满意度100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

项目36

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 重型柴油车排放监管工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 岳绍昊 |  |  |  | 联系电话 |  | 83368557 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 201.61512 | 201.61512 | 201.61512 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 201.61512 | 201.61512 | 201.61512 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过配备30名辅助执法人员参与日常辅助执法，确保各项执法工作顺利推进，提升执法监管能力及监管水平，确保执法规范性。 |  |  |  |  | 已按照合同于2021年3月底前及10月底前完成资金支出，每笔支出为1008075.6元 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 配备30名辅助执法人员，为期17个月（该资金为为期12个月项目资金） |  |  | 按照预期已完成 | 20 |  | 20 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 按照2020年度合同约定内容配备满足要求的辅助执法人员 |  |  | 按照预期已完成 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 该项目结束时间为2021年12月25日 |  |  | 按照预期已完成 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 按照招标结果，即5600.42/人/月的工资标准支付给劳务派遣公司 |  |  | 按照预期已完成 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过辅助执法人员参与辅助执法，提升执法监管能力，形成威慑，提升被监管对象达标排放意识 |  |  | 已达到预期 | 10 |  | 9 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提升执法监管能力，提升群众环保意识，达到改善空气质量的目的，提升环境宜居性 |  |  | 已达到预期 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过配备辅助执法人员，持续保持高水准的执法监管水平 |  |  | 已达到预期 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 提升被监管对象的认可度，确保满意率达到95%以上 |  |  | 已达到预期 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

项目37

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 机动车遥感数据应用及非现场执法支撑项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李岩鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83368531 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 95.80 |  | 95.80 | 95.80 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 95.80 |  | 95.80 | 95.80 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过委托第三方有资质单位开展数据分析应用及非现场执法支撑，确保五个点位的五套采集设备的正常运行及数据采集的准确性，按照法律法规及相关工作要求，完成数据审核、分析、推送，积极落实非现场执法监管工作，同时配合上级单位完成基础数据整理、汇总工作，形成车辆检测大数据，为政策制定提供支撑持续减少尾气排放污染，改善区域环境质量。 |  |  |  |  |  | 2021年2月已完成合同签订及资金支出，共计95.80万元 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 点位数量 |  | 保障五个点位（嘉园路、丰科路、丰台北路、小屯路、青塔西路）的五套采集设备的正常运行 |  | 已三方比价后签订合同，合同内容已包含 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 软件数量 |  | 保障五个点位（嘉园路、丰科路、丰台北路、小屯路、青塔西路）的五套采集软件、传输软件及局内服务器及数据分析软件的正常运行 |  | 已三方比价后签订合同，合同内容已包含 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 取证标准 |  | 通过实时更新升级硬件及软件，确保监测数据及最终上报数据满足法律法规、行业及相关标准有关要求，便于非现场执法工作的开展 |  | 已三方比价后签订合同，合同内容已包含，数据按照要求报送 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 合同周期 |  | 一年，以正式合同约定为准 |  | 已达到预期，合同期限为2021年2月至2022年2月 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目费用 |  | 控制在预算内 |  | 按照合同共支出95.8万元 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过对道路过往车辆的监测数据的准确采集，提升非现场执法监管能力，通过现场显示屏的告知提示作用，形成威慑，提升被监管对象达标排放意识 |  | 通过对道路过往车辆的监测数据的准确采集，提升非现场执法监管能力，通过现场显示屏的告知提示作用，形成威慑，提升被监管对象达标排放意识 |  | 已达到预期 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提升执法监管能力，提升群众环保意识，达到改善空气质量的目的，提升环境宜居性 |  | 提升执法监管能力，提升群众环保意识，达到改善空气质量的目的，提升环境宜居性 |  | 已达到预期 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 监管对象、公众 |  | 为移动源执法APP提供必备硬件支撑，也为将来各项监测数据在线掌握及实现实时监管提供必要基础 |  | 已达到预期 | 10 |  | 9 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 监管对象、公众 |  | 从技防的角度上提升被监管对象的认可度，确保满意率达到95%以上 |  | 已达到预期 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

项目38

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 环境信息监控中心运行维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 51.8438 | 51.8438 |  | 51.8438 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 51.8438 | 51.8438 |  | 51.8438 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境信息监控中心运行维护项目包含光纤接入外包服务，为政府采购项目，通过为我局接入150M带宽的光纤，为我局人员提供良好的网络办公环境；机房运维外包项目，项目包括对我局机房服务器、精密空调、档案室精密空调进行定期巡检，以及驻场运维服务，保障我局硬件设备的正常运行；办公系统运维项目，通过对我局综合办公系统进行定期巡检及维护，保障我局办公系统正常运行，为我局提供稳定、高效的网络办公平台 |  |  |  |  |  | 已接入150M带宽的光纤，机房硬件、办公系统按照每周一次进行运维，驻场服务人员已到岗。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标50 | 数量指标 | 接入光纤带宽 |  |  | 150M | 150M | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 硬件设备巡检52次 |  |  | 52次 | 50次 | 10 |  | 9 |  | 受疫情影响，无法进行现场运维，改为远程巡检 |  |
|  |  |  | 综合办公系统巡检52次 |  |  | 52次 | 50次 | 10 |  | 9 |  | 受疫情影响，无法进行现场运维，改为远程巡检 |  |
|  |  |  | 驻场服务人员一名 |  |  | 1名 | 1名 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 满足运维服务要求 |  |  | 满足运维服务要求 | 满足运维服务要求 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 故障响应时间小于30分钟，故障处理到达现场时间小于4小时 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算518438元 |  |  | 518438元 | 518438元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标30 | 经济效益 指标 | 为我局人员提供良好的网络办公环境，为我局提供稳定、高效的网络办公平台 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 维护网络办公平台高效运转，及时解决群众诉求 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 保障我局网络安全，为保护生态环境提供网络技术支持 |  |  | 100% | 80% | 10 |  | 8 |  | 部分系统存在中低风险漏洞，定期进行漏洞扫描，及时完成修复 |  |
|  | 满意度 指标10 | 服务对象满意度标 | 我局使用人员满意度不低于95% |  |  | 95% | 96% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

项目39

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 离退休党员工作补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 邹汉文 |  |  |  |  | 联系电话 | 83368512 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.9 | 0.9 |  | 0.9 | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.9 | 0.9 |  | 0.9 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据区委组织部发文《关于为我区基层党组织中担任书记、副书记委员的离退休党员发工作补贴的通知》，充分发挥离退休党员的作用，进一步规范基层党组织建设，现就做好为我区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴工作，老干部支部退休党员补贴0.9万元。 |  |  |  |  |  | 我区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴工作，老干部支部退休党员补贴共0.9万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 每月正常支出750元（其中支部书记每月300元，3名支委每人每月150元共450元），全年支出9000元。 |  |  | 按时给退休干部发放补贴 | 每月按750元支出，全年支出9000 元，完成率100% |  | 15 |  | 15 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合区委组织通知要求，按标准发放。为基层党组织中任职的离退休党员发放工作补贴，是贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》的重要举措，体现了区委区政府对离退休党员的关心。 |  |  | 全年按标准落实。 | 按时按标准完成支出 |  | 15 |  | 14 | 受疫情影响，补贴支付进度放缓 |  |
|  |  | 时效指标 | 每月支出750元，全年共支出9000元 |  |  | 全年共支出9000元 | 按时按标准完成支出 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 全年共支出9000元 |  |  | 全年共支出9000元 | 按时按标准完成支出 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 退休党支部书记、委员能够积极为支部工作付出努力，保障退休党支部工作正常开展。 努力奋斗， |  |  | 退休党支部工作正常开展。 | 保障了退休党支部工作正常开展。 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高退休党支部的工作效率。 |  |  | 提高退休党支部的工作效率。 | 提高退休党支部的工作效率。 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 发挥老干部力量，为生态环境建设宣传工作发按作用。 |  |  | 发挥老干部力量，为生态环境建设宣传工作发按作用。 | 发挥老干部力量，为生态环境建设宣传工作发按作用。 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为生态环境建设持续发展贡献力量。 |  |  | 为生态环境建设持续发展贡献力量。 | 为生态环境建设持续发展贡献力量。 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意 |  |  | 服务对象满意 | 服务对象满意 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |

项目40

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 会议培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吕晓飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 8368511 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 19.3 |  | 19.3 | 19.3 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 19.3 |  | 19.3 | 19.3 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 面对目前生态环境保护工作的新形势、新使命和新征程，赋予新时代丰台环保新的任务和要求。通过学习提升政治站位，明确基层环保工作人员的职责义务，增强基层环保人对环境污染治理紧迫性和艰巨性的认识以及对生态环境保护工作的认同和理解。2021年我局拟举办一期“生态文明与环境保护”专题研修班。 |  |  |  |  |  | 开展2021年丰台区“生态文明与环境保护”专题研修班一场。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 牵头组织丰台区生态文明与环境保护专题研修班1场。 |  | 牵头组织丰台区生态文明与环境保护专题研修班1场。 |  | 组织完成丰台区生态文明与环境保护专题研修班1场。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 解读当前生态环境保护工作 |  | 通过培训对当前这一时期的生态文明建设、各项政策、法规进行大力解读。 |  | 邀请5名专家老师进行授课；区生态环境局各部门负责人结合自身工作介绍解读中观工作政策；编写6个“接诉即办”常见问题事件，由学员角色扮演，进行6场情景模拟教学。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划进行完成培训工作 |  | 按计划进行完成培训工作 |  | 2021年9月22日-24日完成培训班 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 根据领导干部培训标准每人每天550元培训费用标准开展 |  | 根据领导干部培训标准每人每天550元培训费用标准开展 |  | 项目总支出19.3万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 按照预算成本支出 |  | 按照预算成本支出 |  | 本次培训班未超预算 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过学习不断提升领导干部和基层环保人的生态环境保护知识。 |  | 面对目前生态环境保护工作的新形势、新使命和新征程开展培训工作 |  | 结合当前热点，提高培训人员专业知识 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提升政治站位，明确基层环保工作人员的职责义务 |  | 提升政治站位，明确基层环保工作人员的职责义务 |  | 通过区领导致辞，老师授课，压实工作责任。通过情景模拟，政策解读，进一步生态环境保护职责。 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强基层环保人对环境污染治理紧迫性和艰巨性的认识以及对生态环境保护工作的认同和理解。 |  | 增强基层环保人对环境污染治理紧迫性和艰巨性的认识以及对生态环境保护工作的认同和理解。 |  | 通过培训，参训人员增强生态环境保护工作责任感 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参训学员对本项目进行满意度评价。 |  | 服务对象满意度不低于95% |  | 服务对象满意度95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

项目41

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 宣传活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吕晓飞 |  |  |  |  | 联系电话 | 8368511 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9.9965 |  | 9.9965 | 9.996 | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 9.9965 |  | 9.9965 | 9.9965 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组织生态环境宣传活动，制作印刷各类宣传品、布置展板等； |  |  |  |  |  | 组织开展宣传活动，印制一批关于大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治及机动车污染防治的展板、宣传条幅、宣传手册、海报、宣传品发至公众 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成全年宣传工作任务 |  | 统筹做好2021年丰台区生态环境文化周及日常宣传产品制作印刷。 |  | 制作印刷各类生态环境保护宣传产品、手册及宣传展板。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 加大对生态环境保护工作的传播力度，引导公众参与 |  | 加大对大气污染防治工作和生态文明理念的宣传力度。 |  | 通过印制宣传手册和宣传品积极引导公众参与 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划完成全年宣传工作 |  | 按时间节点完成宣传资料制作和全区外宣产品印制 |  | 完成全局外宣产品印制和手册、宣传品等制作工作。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 全年共支出9.9965万元 |  | 全年共计支出9.9965万元 |  | 按时按标准完成支出 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 开展生态环境保护社会教育，大力传播人与自然和谐发展、“绿水青山就是金山银山”等价值理念， |  | 利用环境类节日为契机联动开展活动，制作宣传展板建强宣传主阵地。 |  | 大力传播绿色生活科学知识，提升公众生态文明意识和生态环境保护科学素养。 |  | 10 |  | 9 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 积极引导公众参与生态环境保护。 |  | 通过活动引导公众参与生态环境保护工作。 |  | 营造良好社会氛围和网络舆论环境,积极践行低碳生活、绿色出行等理念。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 营造全社会“同呼吸、共责任、齐努力”的浓厚环保氛围。 |  | 让公众环保参与更加主动有序，环保宣传阵地更加巩固，环境文化氛围更加浓厚 |  | 切实把工作做活、做足、做深、做透，形成多角度、多层面、全方位的新格局 |  | 10 |  | 9 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过印制一系列的宣传手册和展板，将我区生态环境保护宣传工作融入工作日常。 |  | 环保宣教工作力量持续壮大，进一步推动社会广泛参与环保宣传教育 |  | 在形式上力求新颖，使活动更富有趣味性，吸引更多的人参与到生态环境保护工作当中，不断扩大公众参与面 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 局内相关领导和部门对本项工作进行测评。 |  | 服务对象满意度不低于95% |  | 服务对象满意为95% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |

项目42

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  | 污染防治攻坚战生态环境保护公共文化平台建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吕晓飞 |  |  |  |  | 联系电话 | 8368511 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 75 |  | 75 | 75 | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 75 |  | 75 | 75 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作日每日更新及微内容，及时按照生态环境部要求转发、回应重要信息。市环保宣传部门每周调度，通报各区更新情况。矩阵成员之间加强互动，同频共振、共同发声。各级环保部门的负责同志要多看多用政务新媒体，认真学习了解。充分利用一图读懂、H5、视频等通俗易懂的新媒体 "语言"，丰富新媒体产品，做好生态环境政策解读和科普工作。结合公众关注的热点环境问题，设置话题，加强与网友的互动交流，举办形式多样的线上参与活动。 |  |  |  |  |  | 2021年政务微博“丰台生态环境”共发布885条，政务微信“丰台生态环境直通车”共发布836条、累计阅读量2236余万次，丰台生态环境政务微博全年位列全国地级市第4名。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2021年全年“双微”运营工作。微信订阅号“丰台生态环境直通车”每周群发信息5次，每次不超过3条；微博“丰台生态环境”每周群发信息5次，每次不超过3条； |  | 按照工作要求每日推送信息 |  | 2021年政务微博“丰台生态环境”共发布1316条。政务微信“丰台生态环境直通车”共发布969条 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工作日每日更新双微内容，及时按照生态环境部要求转发、回应重要信息。 |  | 工作日每日更新，按要求及时转发 |  | “双微”平台共计更新2285条信息 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工作日每日更新信息 |  | 工作日每日更新，节假日看工作需求发布 |  | 全年工作人每日更新信息 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工作日每日更新2-3条信息 |  | 全年“双微”累计发布不少于1500条。 |  | 全年发布2285条 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 2020年下半年和2021年全年委托共计花费75000元 |  | 双微工作正常开展日常更新 |  | 工作日正常更新，并且开展5次以上线上活动，制作短视频。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 积极开展生态环境保护新媒体工作，引导公众自觉参与环境保护。 |  | 用群众喜闻乐见的方式，讲好环保故事 |  | 讲好绿色发展故事，推动形成崇尚绿色发展、绿色生活的社会风尚 |  | 10 |  | 9 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 全面宣传我区环保工作政策、进展、成就 |  | 正向引导舆论，从传播手段、传播对象、传播渠道等方面实施精准宣传 |  | 及时宣传发布生态环境保护工作进展及工作成效 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过新媒体宣传，巩固宣传阵地，持续加大环境文化氛围。 |  | 持续扩大影响范围，加大生态环境保护宣传影响力 |  | 丰台生态环境政务微博、微信全年累计阅读量2536余万人次 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 局内相关领导和部门对本项工作进行测评。 |  | 服务对象满意度不低于95% |  | 服务对象满意度为95% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |

项目43

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 污染防治攻坚战引导公众参与专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吕晓飞 |  |  |  |  | 联系电话 | 8368511 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 |  | 50 | 50 | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 50 |  | 50 | 50 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组织生态环境宣传活动，推出有特色的环保品牌活动，牵头组织协调各街乡镇、委办局等单位自行开展六五环境文化周宣传活动，发放各类宣传品、布置展板等；确定环境日宣传活动主会场，集中进行布置，开展主场活动。 |  |  |  |  |  | 加大对大气污染防治工作和生态文明理念的宣传力度，引导公众积极参与生态环境保护，积极践行低碳生活、绿色出行等理念。我局印制一批关于大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治及机动车污染防治的展板、宣传条幅、宣传手册、海报、宣传品发至公众。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成全年宣传工作任务。 |  | 统筹做好2021年丰台区生态环境文化周及日常宣传工作。 |  | 开展“六·五”生态环境文化周主场开幕式、中小学环保演讲比赛、生态环保云直播等9 项线上线下活动，受众达500 万人次。组织区第二届“绿色丰台寻找最美环保人”评选，10 名区最美环保人宣传片播放量达120 余 万次。举办“探秘地下水环保进校园”“环保知识进社区建设绿色图书角”等主题活动，在26 个街镇建设绿色图书角。联合区教委开展中小学环保演讲赛，3 名选手获市中学组二等奖。联合区商务局开展夏季夜间装卸油并引导车主加油活动，线上观众达150 余万人。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 加大对生态环境保护工作的传播力度，引导公众参与。 |  | 加大对大气污染防治工作和生态文明理念的宣传力度。 |  | 通过生态环境文化周活动积极引导公众参与。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划完成全年宣传工作。 |  | 按时间节点完成宣传资料制作和活动举办。 |  | 5月完成宣传资料、手册、海报、宣传品的设计制作。6月第一周开展主会场开幕活动。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 全年共支出50万元。 |  | 全年共计支出50万元。 |  | 按时按标准完成支出。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 开展生态环境保护社会教育，大力传播人与自然和谐发展、“绿水青山就是金山银山”等价值理念。 |  | 利用地球日、世界水日等环境类节日为契机联动开展活动 |  | 大力传播绿色生活科学知识，提升公众生态文明意识和生态环境保护科学素养。 |  | 10 |  | 9 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 积极引导公众参与生态环境保护。 |  | 通过活动引导公众参与生态环境保护工作。 |  | 营造良好社会氛围和网络舆论环境,积极践行低碳生活、绿色出行等理念。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 营造全社会“同呼吸、共责任、齐努力”的浓厚环保氛围。 |  | 让公众环保参与更加主动有序，环保宣传阵地更加巩固，环境文化氛围更加浓厚。 |  | 切实把工作做活、做足、做深、做透，形成多角度、多层面、全方位的新格局。 |  | 10 |  | 9 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过一系列的环保活动和宣传引导，将我区环保宣传提升。 |  | 环保宣教工作力量持续壮大，进一步推动社会广泛参与环保宣传教育。 |  | 在形式上力求新颖，使活动更富有趣味性，吸引更多的人参与到生态环境保护工作当中，不断扩大公众参与面。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 局内相关领导和部门对本项工作进行测评。 |  | 服务对象满意度不低于95% |  | 服务对象满意度95% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |

项目44

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 基层党组织党建活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪雪超 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83368516 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.04 |  | 5.04 | 5.04 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 5.04 |  | 5.04 | 5.04 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结合全年工作重点，健全我局污染防治攻坚战队伍、疫情防控生态环保铁军队伍、生态环境污染执法应急处置队伍、行政审批队伍、生态环境监测队伍、政务运行保障队伍、生态环境宣传队伍、生态环境信访队伍、生态环境综合统筹队伍、党建队伍、生态环境保护督查队伍、生态环境法制队伍等十二支铁军队伍，按照“围绕环保抓党建，抓好党建促环保”的工作思路，将党建引领与生态环境保护有机统筹、深度融合，全面推行“党建+”模式，促进全局党员干部在“接诉即办”、优化营商环境、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设，“创卫”“创森”“创城”“创无”等重大工作中发挥作用。 |  |  |  |  |  | 2021年，丰台区生态环境局加强党的领导与污染防治相统一，在局党组的坚强领导下，实现了综合执法改革的平稳过渡，综合执法工作取得新成效。 按照党建、业务“双融合”、“双驱动”的总体原则，重新成立综合执法大队第一、二、三党支部，加强固定源和移动源的有机融合，把抓党建工作融入执法业务，通过建立党员先锋岗、责任区，成立“党员突击队”和“青年突击队”，激发执法队伍持续保持工作热情。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 机关党委和各党支部全年至少组织开展1次党日活动 |  | 7次 |  | 7次 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 全年召开“以案为鉴、以案促改”警示教育大会 |  | 1次 |  | 1次 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 提高全局党员干部的思想认识 |  | 扎实开展党史学习教育，增强全局党员干部学习的主动性、自觉性，有力推进全年各项工作 |  | 扎实开展党史学习教育，增强全局党员干部学习的主动性、自觉性，有力推进全年各项工作 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 年底前将基层党组织党建活动经费全部支出 |  | 2021年底前，支出资金50400元 |  | 2021年底前，支出资金50400元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 人均教育成本 |  | 约为298元 |  | 约为298元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 营造良好的学习氛围 |  | 进一步督促党员干部把学习成效转化为昂扬向上的精神状态、砥砺奋进的决心勇气和干事创业的方法能力 |  | 进一步督促党员干部把学习成效转化为昂扬向上的精神状态、砥砺奋进的决心勇气和干事创业的方法能力 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 防微杜渐，警钟长鸣 |  | 高质量完成巡视巡察整改，加强党风廉政建设和反腐败工作，推动全面从严治党工作向纵深发展 |  | 高质量完成巡视巡察整改，加强党风廉政建设和反腐败工作，推动全面从严治党工作向纵深发展 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 党员代表根据6个党支部书记述职报告内容和日常工作开展情况，按照4个等次进行评议 |  | 6个党支部评议结果满意率均达到100% |  | 除综合执法大队第三党支部评议结果满意率为100%外，其他支部满意率均为96%以上 | 10 |  | 9 |  | 进一步加强党员教育，经常性的开展组织生活，持续深化党史学习教育成果，提高党员的获得感、满意感 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

项目45

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年排污许可证核发技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 阴素贵 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83368528 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 49 |  | 49 | 49 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 49 |  | 49 | 49 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据固定污染源排污许可分类管理名录（2019版），2021年延续农副食品加工工业，酒精、饮料制造工业，印刷工业，医疗行业等17大类的排污许可证证后监管，执行报告、台账的提交及管理要求，排污证到期延续及变更审查，完成档案归档工作。 并对400余家重点、简化管理企业执行报告提交率及质量技术性审核。为了按时保质保量地完成此项工作。 |  |  |  |  |  | 按照固定污染源排污许可管理名录（2019版），2021年12月底，生态环境局对800余家排污许可证的审核、核发及原有许可证到期延续和变更审查，完成区域内固定污染源全覆盖，并完成已发证企业执行报告审核，实现了“一证式管理”。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2021年，对全区新增排污单位纳入排污许可监管，分行业分类别指导审查核发排污许可证，并对400余家重点、简化管理企业执行报告提交率及质量技术性审核。 |  | 2021年，对全区新增排污单位纳入排污许可监管，分行业分类别指导审查核发排污许可证，并对400余家重点、简化管理企业执行报告提交率及质量技术性审核。 |  | 已完成2021年全区新增排污单位纳入排污许可监管，覆盖所有固定污染的排污许可证核发工作。已完成执行报告技术性审核要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 对全区重点污染源做好审查监管工作 |  | 按照排污许可证管理办法要求，对全区新增排污单位纳入排污许可监管，分行业分类别指导审查核发排污许可证。对原发证企业动态管理指导服务 |  | 完成全区新增排污单位纳入排污许可监管，对原发证企业到期延续及变更审查。完全达到排污许可证管理办法要求。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 时限 |  | 2021年 |  | 2021年1月1日-2021年12月31日期间提供服务 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 根据预算批复 |  | 49万元 |  | 49万元 | 10 |  | 10 |  | 严格执行预算批复 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 加强环境监管，优化营商环境 |  | 提升我区环境监管水平，优化营商环境 |  | 通过排污许可证对排污单位加强监管，提升我区环境监管水平，优化营商环境 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善企业对的环境保护的守法意识 |  | 通过排污许可证倒逼企业主动守法，改善区域环境质量。 |  | 通过排污许证的申领，明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善环境质量，优化营商环境 |  | 改善区域环境质量提升我区环境监管水平，优化营商环境 |  | 通过排污许可证倒逼企业主动守法，改善区域环境质量提升我区环境监管水平，优化营商环境 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 企业满意率≧90% |  | 根据排污许可证实施方案，明确污染许可证总体思路，构建以排污许可制为核心的固定污染源环境管理制度，分行业分类别推进，服务于每一个企业。 |  | 服务企业满意率达到90%以上 | 10 |  | 10 |  | 企业满意率 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

项目46

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京市水源四、七厂水源保护区优化调整研究项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 单洋洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-83368528 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 66.02 | 66.02 |  | 66.02 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 66.02 | 66.02 |  | 66.02 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 优化调整水源四、七厂水源保护区，更好地保障首都居民饮水 |  |  |  |  |  | 研究分析了水源四、七厂水源地情况，优化调整了保护区，为更加科学地保护水源四、七厂水源地提供了技术支撑 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 调查研究2个市级水厂水源地 |  |  | 2 | 2 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 调查研究成果 |  |  | 满足项目需求 | 满足项目需求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度任务完成时间 |  |  | 满足合同要求 | 满足合同要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算 |  |  | 66.02万 | 66.02万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 | 为更好的保障首都居民饮水提供科学指导 |  |  | 掌握水源四、七厂水源井信息及水源地 | 掌握水源四、七厂水源井信息及水源地 | 30 |  | 29 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 生态环境局对研究进度及成果满意度 |  |  | 满足合同要求 | 达到合同要求工作量 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

项目47

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 法律顾问费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 阴素贵 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83368528 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 20 |  | 20 | 20 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 丰台区生态环境局行政处罚、行政许可不发生因违法问题产生的行政复议或行政诉讼败诉。全程参与生态环境局各项决策，提供专业法律咨询服务。 |  |  |  |  |  | 我局通过专业法律咨询服务，行政处罚、行政许可暂未发生因违法问题产生的行政复议或行政诉讼败诉。该形式全程参与了生态环境局各项决策，因存在时效性，目前正在有序进行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 法律服务事项 |  | 2021年内生态环境局行政处罚、行政许可不发生因违法问题产生的行政复议或行政诉讼败诉。全程参与生态环境局各项决策，提供专业法律咨询服务。 |  | 截至统计日期，行政处罚、行政许可暂未发生因违法问题产生的行政复议或行政诉讼败诉，法律服务事项全程参与我局各项决策，提供了专业法律咨询服务。 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 行政处罚、行政许可、行政决策合法率 |  | 行政处罚、行政许可、行政决策百分之百合法 |  | 通过专业法律顾问形式，使我局行政处罚、行政许可、行政决策目前达到了百分之百合法 | 15 |  | 15 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 提供服务时限 |  | 2021年1月1日——2021年12月31日期间提供服务 |  | 2021年1月1日——2021年12月31日期间提供服务 | 15 |  | 15 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目支出预算 |  | 20万元 |  | 20万元 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 监管水平 |  | 提升生态环境依法行政监管水平 |  | 生态环境依法行政监管水平呈稳步提升态势 | 10 |  | 9 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境质量 |  | 通过行政执法和行政许可完善，加强丰台区环境监管力度，从而改善企业环境意识。 |  | 已通过行政执法和行政许可的完善，加强环境监管力度，逐步改善了企业对环境保护的意识。 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 污染情况 |  | 通过行政执法和行政许可减轻污染，优化监管环境 |  | 通过行政执法和行政许可优化了监管环境，已经大幅度减轻环境污染情况。 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 局内相关部门满意率 |  | 服务对象满意率百分之百 |  | 服务对象满意率百分之百 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

项目48

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 污染防治攻坚战成效及年度重点任务完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83368570 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 97.3798 |  | 97.3798 | 97.3798 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 97.3798 |  | 97.3798 | 97.3798 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结合丰台区污染防治攻坚战工作要求，通过档案核查和实地核查相结合的方式对2020年成效考核、2021年污染防治攻坚战工作措施进展落实情况及市级察验发现问题整改情况进行查访核验，确保相关工作按时完成 |  |  |  |  |  | 一是对标对表完成2020年成效考核查验工作，并形成初步自查报告；二是督促相关单位报备2021年污染防治攻坚战行动计划，并按照计划每季度完成一轮档案核查并形成各单位核查清单和季度、年度报告；三是完成重点流域河道日常巡查，小微水体、黑臭水体、排口整治检查、市级察验发现问题核查及整改复查、“无煤化”巡查等，全年累计巡查点位13000余个。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 检查点位 |  | 12000 |  | 13000 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 成效考核相关工作任务目标 |  | 对全区2020年成效考核工作开展查访核验。 |  | 已完成相关查访核验工作。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 污染防治攻坚战2021年行动计划 |  | 对街镇和区级部门开展2021年污染防治攻坚战工作进展跟踪落实情况查验 |  | 已完成相关查访核验工作。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 市级察访核验问题复查 |  | 根据市级污染防治察访核验发现的问题，进行综合分析研判，协同相关部门整改落实。 |  | 已完成相关查访核验工作。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 丰台区2020年污染防治攻坚战成效考核查访核验报告 |  | 梳理丰台区2020年污染防治攻坚战成效考核各项佐证材料、汇总问题清单，形成成效考核报告。 |  | 已按时提交相关工作报告。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 按照相关工作时间节点推进落实 |  | 按时间节点提交问题清单及汇总报告。 |  | 已按时提交相关问题清单及工作报告。 | 10 |  | 9 |  | 存在提交报告滞后情况1次。下一步加强项目统筹，紧盯时间节点。 |  |
|  |  | 成本指标 | 在财政拨付的资金额度内完成项目工作 |  | 在财政拨付的973798额度内完成项目工作 |  | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 检查结果公开度 |  | 通过查访核验工作，科学、客观评估各部门和各街镇重点任务进展和实际工作成效，督促相关单位按要求推进各项工作任务，落实污染防治工作责任。 |  | 按季度将查访核验检查结果向相关单位进行通报，有效推动任务进展。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 复查率 |  | 持续改善全区生态环境质量，确保高质量完成全年工作。及时将发现问题移交、通报相关属地或单位定期开展复查工作。 |  | 对移交问题开展复查工作，持续推动问题整改落实。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 利益相关方满意度 |  | 通过查访核验服务，督促各街镇和相关委办局落实污染防治攻坚战任务要求，进一步压实各级生态环境保护责任，从而得到服务单位较高满意度。 |  | 通过查访核验工作有效推动全区污染防治攻坚战任务落实完成情况。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

项目49

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 丰台区污染防治攻坚战成效及年度重点任务完成情况评价评估服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83368570 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150 |  | 150 | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 150 |  | 150 | 0 |  | — |  | 0% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结合丰台区污染防治攻坚战工作要求，通过档案核查和实地核查相结合的方式对2021年成效考核、2022年污染防治攻坚战工作措施进展落实情况及市级察验发现问题整改情况进行查访核验，确保相关工作按时完成 |  |  |  |  |  | 项目于2021年11月批复，已形成项目实施方案。截至2022年5月底已完成工作：一是开展污染防治攻坚战评价评估工作，累计抽查点位3518个；二是完成2月份市级察验发现问题整改落实情况 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 检查频次 |  | 18000 |  | 3518 | 10 |  | 2 |  | 项目于2021年11月批复，2022年2月开始开展相关工作，截至2022年5月底已抽查3518个点位 |  |
|  |  | 质量指标 | 成效考核相关工作任务目标 |  | 对全区2021年成效考核工作开展查访核验。 |  | 此项工作暂未开展 | 5 |  | 0 |  | 计划下半年开展相关工作 |  |
|  |  |  | 污染防治攻坚战2022年行动计划 |  | 对街镇和区级部门开展2022年污染防治攻坚战工作进展跟踪落实情况评价评估 |  | 已完成一季度评价评估工作并对结果进行通报，任务持续推进中 | 10 |  | 3 |  | 项目于2021年11月批复，2022年2月开始开展相关工作 |  |
|  |  |  | 市级察验问题复查整改落实 |  | 根据市级污染防治察验发现的问题，进行综合分析研判，协同相关部门整改落实。 |  | 已完成2月份市级察验发现问题整改落实 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度评价评估任务进度 |  | 评价评估工作贯穿全年，按每月、每季度、年末提交问题清单及汇总报告。 |  | 按时提交季度报告和阶段性工作台账 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 在财政拨付的资金额度内完成项目工作 |  | 在财政拨付的150万元额度内完成项目工作 |  | 成本在可控范围内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 检查结果公开度 |  | 通过评价评估工作，科学、客观评估各部门和各街镇重点任务进展和实际工作成效，督促相关单位按要求推进各项工作任务，落实污染防治工作责任。 |  | 按季度将评价评估结果向相关单位进行通报，有效推动任务进展。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 复查率 |  | 持续改善全区生态环境质量，确保高质量完成全年工作。及时将发现问题移交、通报相关属地或单位定期开展复查工作。 |  | 对移交问题开展复查工作，持续推动问题整改落实。 | 20 |  | 15 |  | 项目于2021年11月批复，2022年2月开始开展相关工作 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 利益相关方满意度 |  | 通过评价评估服务，督促各街镇和相关委办局落实污染防治攻坚战任务要求，进一步压实各级生态环境保护责任，从而得到服务单位较高满意度。 |  | 通过评价评估工作有效推动全区污染防治攻坚战任务落实完成情况。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 65 |  |  |  |

项目50

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  | 污染防治攻坚战生态环境保护公共文化平台建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吕晓飞 |  |  |  |  | 联系电话 | 8368511 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 |  | 50 | 0 | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 50 |  | 50 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 工作日每日更新及微内容，及时按照生态环境部要求转发、回应重要信息。市环保宣传部门每周调度，通报各区更新情况。矩阵成员之间加强互动，同频共振、共同发声。各级环保部门的负责同志要多看多用政务新媒体，认真学习了解。充分利用一图读懂、H5、视频等通俗易懂的新媒体 "语言"，丰富新媒体产品，做好生态环境政策解读和科普工作。结合公众关注的热点环境问题，设置话题，加强与网友的互动交流，举办形式多样的线上参与活动。 |  |  |  |  |  | 该项目为2022年项目，预算于2021年完成批复，目前暂未支出。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2022年全年“双微”运营工作。微信订阅号“丰台生态环境直通车”每周群发信息5次，每次不超过3条；微博“丰台生态环境”每周群发信息5次，每次不超过3条 |  | 按照工作要求每日推送信息 |  | 前期按照工作要求制定工作方案和发布计划 |  | 10 | 5 | 2022年1-6月政务微博共发布647条。政务微信共发布607条 |  |
|  |  | 质量指标 | 工作日每日更新双微内容，及时按照生态环境部要求转发、回应重要信息。 |  | 工作日每日更新，按要求及时转发 |  | 按照工作要求,工作日进行网络信息发布更新。 |  | 10 | 5 | 2022年1-6月“双微”平台共计更新1254条信息,累计阅读量316万余人次 |  |
|  |  | 时效指标 | 工作日每日更新信息 |  | 工作日每日更新，节假日看工作需求发布 |  | 2022年工作日每日更新新媒体信息 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工作日每日更新2-3条信息 |  | 全年“双微”累计发布不少于2000条。 |  | 2022年1-6月累计发布1254条条。 |  | 10 | 5 | 该项目为2022年项目，2021年未产生发布内容 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 2022年全年委托共计花费50万元，该项目为2022年项目，2021年未支出。 |  | 双微工作正常开展日常更新。完成线上活动要求和海报、短视频的制作。 |  | 工作日正常更新，并且开展3次以上线上活动，制作5部短视频和5张长图海报。 |  | 10 | 5 | 2022年上半年累计发布1254条、开展线上活动3次、制作短视频及海报10余部。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 积极开展生态环境保护新媒体工作，引导公众自觉参与环境保护。 |  | 用群众喜闻乐见的方式，讲好环保故事 |  | 讲好绿色发展故事，推动形成崇尚绿色发展、绿色生活的社会风尚 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 全面宣传我区环保工作政策、进展、成就 |  | 正向引导舆论，从传播手段、传播对象、传播渠道等方面实施精准宣传 |  | 及时宣传发布生态环境保护工作进展及工作成效 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过新媒体宣传，巩固宣传阵地，持续加大环境文化氛围。 |  | 持续扩大影响范围，加大生态环境保护宣传影响力 |  | 2021年未发布。 |  | 10 | 5 | 2022年丰台生态环境政务微博、微信全年累计阅读量316余万人次。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 局内相关领导和部门对本项工作进行测评。 |  | 满意度不低于95% |  | 95% |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  |

项目51

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 购置执法用车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李岩鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83368531 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 77.254858 |  | 77.254858 | 77.254858 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 77.254858 |  | 77.254858 | 77.254858 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成遥感监测车和应急监测车的采购，提升遥感监测和应急监测硬件能力。 |  |  |  |  |  | 已完成2辆车购置工作并投入使用 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 应急监测车 |  | 完成应急监测车1辆采购 |  | 已达到预期 | 10 |  | 10 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 遥感监测车 |  | 完成遥感监测车1辆采购 |  | 已达到预期 | 10 |  | 10 |  | 已完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 车辆质量标准 |  | 车辆使用正常无故障 |  | 已达到预期 | 10 |  | 10 |  | 已完成 |  |
|  |  | 时效指标 | 车辆及时交付使用 |  | 按合同约定时间完成车辆交付使用 |  | 已达到预期 | 10 |  | 10 |  | 已完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 按照合同项目资金总额执行工作 |  | 通过政府采购购买，预算控制在合同范围内，签订合同购买 |  | 严格按照预算成本完成三方比价工作 | 10 |  | 10 |  | 已完成 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 减少重型车尾气超标；保证人民群众生命和财产安全和环境安全提供应急保障 |  | 做好机动车尾气执法能力，减少重型车尾气超标；增强应急监测能力，为保证人民群众生命和财产安全和环境安全提供应急保障 |  | 确保达到预期 | 10 |  | 9 |  | 已完成 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善环境空气质量；保证环境安全 |  | 做好机动车尾气执法能力，改善空气质量；增强应急监测能力，为保证人民群众生命和财产安全和环境安全提供应急保障 |  | 确保达到预期 | 10 |  | 10 |  | 已完成 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 环境与发展相互依靠,相互促进。环境是人类赖以生存和发展的基础,发展是促进环境保护的前提条件，加强环境保护,促进经济可持续发展。 |  | 对提升我区大气环境执法能力能力、持续改善丰台人民居住环境质量；保障地方环境安全，减少因事故引起的次生环境污染 |  | 确保达到预期 | 10 |  | 10 |  | 已完成 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 对局行政管理部门相关科室进行项目满意度调查 |  | 局行政管理部门对该项目满意度达到90%以上 |  | 确保达到预期 | 10 |  | 10 |  | 已完成 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  | 已完成 |  |

项目52

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 《丰台区生态环境局处置辐射突发环境事件应急预案》编制费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王健 |  |  |  | 联系电话 |  | 83368718 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 10 | 10 | 10 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照实级要求完成丰台区生态环境局处置辐射突发环境事件应急预案编制工作，并报相关部门备案。 |  |  |  |  | 已按照实级要求完成丰台区生态环境局处置辐射突发环境事件应急预案编制工作，并报相关部门备案。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 预案编制数量 |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 编制说明数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 风险评估数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 预案编制质量 |  | 通过相关专家评审 | 已通过相关专家评审 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 预案编制完成时间 |  | 2021年12月31日前 | 按时间节点完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算批复金额内 |  | 项目总成本不超过10万元 | 共支出10万元。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指导妥善处置辐射突发环境事件，减少经济损失。 |  | 指导妥善处置辐射突发环境事件，减少经济损失 | 未发生辐射突发环境事件 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指导妥善处置突发环境事件，减少社会影响。 |  | 指导妥善处置辐射突发环境事件，减少社会影响 | 未发生辐射突发环境事件 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指导妥善处置突发环境事件，减少生态环境影响。 |  | 指导妥善处置辐射突发环境事件，减少生态环境影响 | 未发生辐射突发环境事件 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指导妥善处置突发环境事件。 |  | 指导妥善处置辐射突发环境事件。 | 未发生辐射突发环境事件 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 高质量完成预案编制工作，全过程加强沟通。 |  | 高质量完成预案编制工作，全过程加强沟通。 | 较好完成预案编制工作，沟通较为顺畅。 | 10 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

项目53

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 执法服装费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姜祎祎 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83368531 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 34.95 |  | 34.95 | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 34.95 |  | 34.95 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 因机构改革调整，根据《北京市生态环境局关于报送2021年-2023年全市综合行政执法制式服装和标志相关情况的通知》。2021年为执法人员（75人）每人配发相应服装和标志。由北京市市场监督管理局统一代量采购。 |  |  |  |  |  | 经北京市市场监督管理局统一代量采购，已完成执法服装换发工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 为执法人员每人配发相应服装和标志，共计75套。 |  | 75套 |  | 0% | 15 |  | 0 |  | 因整体项目由北京市市场监督管理局统一代量采购，统一开展招投标工作，项目进度非我局把握，故产生偏差。 |  |
|  |  | 质量指标 | 由北京市市场监督管理局统一抽检质量，质量符合相关文件规定要求。 |  | 由北京市市场监督管理局统一抽检质量，质量符合相关文件规定要求。 |  | 0% | 10 |  | 0 |  | 因整体项目由北京市市场监督管理局统一代量采购，统一开展招投标工作，项目进度非我局把握， |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年年底前完成资金支付工作。 |  | 2021年年底前完成资金支付工作。 |  | 未完成 | 5 |  | 0 |  | 因整体项目由北京市市场监督管理局统一代量采购，统一开展招投标工作，项目进度非我局把握，故产生偏差。 |  |
|  |  | 成本指标 | 采购成本控制在34.95万元内 |  | 控制在34.95万元内 |  | 100% | 15 |  | 15 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 按照相关文件要求，统一执法着装，形成威慑，提升被监管对象合法合规意识。 |  | 完成服装换发工作，全市统一执法着装，形成威慑，提升被监管对象合法合规意识。 |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 保障工作正常运转 |  | 提升被监管对象合法合规意识，提高生态环境保护意识。 |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 执法服装使用年限 |  | 按时更新配发执法服装。 |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | 95% |  | 100% | 15 |  | 15 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 60 |  |  |  |

项目54

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 机动车遥感数据应用及非现场执法支撑项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李岩鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83368531 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 97.00 |  | 97 | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 97.00 |  | 97 | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过委托第三方有资质单位开展数据分析应用及非现场执法支撑，确保五个点位的五套采集设备的正常运行及数据采集的准确性，按照法律法规及相关工作要求，完成数据审核、分析、推送，积极落实非现场执法监管工作，同时配合上级单位完成基础数据整理、汇总工作，形成车辆检测大数据，为政策制定提供支撑持续减少尾气排放污染，改善区域环境质量。 |  |  |  |  |  | 2022年2月已完成合同签订及资金支出，共计96.30万元 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 点位数量 |  | 保障五个点位（嘉园路、丰科路、丰台北路、小屯路、青塔西路）的五套采集设备的正常运行 |  | 已完成前期市场调研及比价初期工作 | 10 |  | 8 |  | 因该笔资金为2021年下达预算，但该项目服务期为2022年，目前已完成资金支出工作，共支出96.30万元 |  |
|  |  |  | 软件数量 |  | 保障五个点位（嘉园路、丰科路、丰台北路、小屯路、青塔西路）的五套采集软件、传输软件及局内服务器及数据分析软件的正常运行 |  | 已完成前期市场调研及比价初期工作 | 10 |  | 8 |  | 因该笔资金为2021年下达预算，但该项目服务期为2022年，目前已完成资金支出工作，共支出96.30万元 |  |
|  |  | 质量指标 | 取证标准 |  | 通过实时更新升级硬件及软件，确保监测数据及最终上报数据满足法律法规、行业及相关标准有关要求，便于非现场执法工作的开展 |  | 已已完成前期市场调研及比价初期工作 | 10 |  | 10 |  | 因该笔资金为2021年下达预算，但该项目服务期为2022年，目前已完成资金支出工作，共支出96.30万元 |  |
|  |  | 时效指标 | 合同周期 |  | 一年，以正式合同约定为准 |  | 已完成前期市场调研及比价初期工作 | 10 |  | 8 |  | 因该笔资金为2021年下达预算，但该项目服务期为2022年，目前已完成资金支出工作，共支出96.30万元 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目费用 |  | 共涉及资金970000元 |  | 已完成前期市场调研及比价初期工作963000元 | 10 |  | 8 |  | 因该笔资金为2021年下达预算，但该项目服务期为2022年，目前已完成资金支出工作，共支出96.30万元 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过对道路过往车辆的监测数据的准确采集，提升非现场执法监管能力，通过现场显示屏的告知提示作用，形成威慑，提升被监管对象达标排放意识 |  | 通过对道路过往车辆的监测数据的准确采集，提升非现场执法监管能力，通过现场显示屏的告知提示作用，形成威慑，提升被监管对象达标排放意识 |  | 前期筹备及调研阶段 | 10 |  | 6 |  | 因该笔资金为2021年下达预算，但该项目服务期为2022年，目前已完成资金支出工作，共支出96.30万元 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提升执法监管能力，提升群众环保意识，达到改善空气质量的目的，提升环境宜居性 |  | 提升执法监管能力，提升群众环保意识，达到改善空气质量的目的，提升环境宜居性 |  | 前期筹备及调研阶段 | 10 |  | 6 |  | 因该笔资金为2021年下达预算，但该项目服务期为2022年，目前已完成资金支出工作，共支出96.30万元 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 监管对象、公众 |  | 为移动源执法APP提供必备硬件支撑，也为将来各项监测数据在线掌握及实现实时监管提供必要基础 |  | 前期筹备及调研阶段 | 10 |  | 6 |  | 因该笔资金为2021年下达预算，但该项目服务期为2022年，目前已完成资金支出工作，共支出96.30万元 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 监管对象、公众 |  | 从技防的角度上提升被监管对象的认可度，确保满意率达到95%以上 |  | 前期筹备及调研阶段 | 10 |  | 5 |  | 因该笔资金为2021年下达预算，但该项目服务期为2022年，目前已完成资金支出工作，共支出96.30万元 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 65 |  | 已完成 |  |

项目55

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 综合行政执法装备标准化建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姜祎祎 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83368531 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 158.97 |  | 158.97 | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 158.97 |  | 158.97 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照市局标准化建设要求，购置相应综合执法装备，提升综合执法能力。 |  |  |  |  |  | 完成综合执法装备购置工作，提升综合执法能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 管道探测仪 |  | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 该项目资金为2021年提前下达资金，但项目周期为2022年。目前该项目计划与7月开展招标工作。 |  |
|  |  |  | 探地雷达（暗管探测仪） |  | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 电磁辐射检测设备 |  | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 移动执法包（笔记本电脑） |  | 16 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 流量计 |  | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 采样设备 |  | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 快检试剂包（含常见土壤重金属快检） |  | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 便携式水污染物监测设备 |  | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 执法记录仪数据采集工作站 |  | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 移动源执法监测设备（双怠速仪） |  | 3 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 购置的装备设备满足相应质量规范要求 |  | 满足相应要求 |  | 满足相应要求 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目推进进度 |  | 2022年二季度完成合同签订工作 |  | 暂未完成 | 5 |  | 0 |  | 因疫情原因，招标工作推进缓慢 |  |
|  |  | 成本指标 | 支出成本 |  | 控制支出在预算之内 |  | 以招标实际金额为准，不超过158.97万元 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 设备利用率 |  | 保证设备使用率≥95% |  | 95% | 5 |  | 0 |  | 该项目资金为2021年提前下达资金，但项目周期为2022年。目前该项目计划与7月开展招标工作。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善环境质量，查处违法行为 |  | 通过运用综合执法装备，提升执法效能，加大查处问题力度，改善辖区环境质量。 |  | 100% | 15 |  | 15 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 |  | 设备均按相关文件要求进行报废更换。 |  | 100% | 15 |  | 15 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | 执法人员满意度≥95% |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 60 |  |  |  |

项目56

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2022年重型柴油车排放监管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姜祎祎 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83368531 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 222.9444 |  | 222.9444 | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 222.9444 |  | 222.9444 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过配备30名辅助执法人员参与日常辅助执法，确保各项执法工作顺利推进，提升执法监管能力及监管水平，确保执法规范性。 |  |  |  |  |  | 完成30名辅助执法人员配备工作，参与到日常辅助执法，顺利推进各项执法工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量30名 |  | 30名 |  | 30名 | 10 |  | 0 |  | 该项目资金为2021年提前下达资金，但项目周期为2022年。目前该项目已完成前期招标及第一笔资金支付工作。 |  |
|  |  |  | 聘用人员服务时间12个月 |  | 12个月 |  | 2个月 | 5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 聘用人员服务质量 |  | 按照2021年度合同约定内容配备满足要求的辅助执法人员 |  | 满足相关要求 | 5 |  | 5 |  | 该项目资金为2021年提前下达资金，但项目周期为2022年。目前该项目已完成前期招标及第一笔资金支付工作。 |  |
|  |  |  | 聘用人员服务合格率 |  | 服务合格率≥95% |  | 服务合格率100% | 10 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 聘用人员的服务周期 |  | 服务周期12个月 |  | 合同签订服务周期1年 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 单位聘用成本 |  | 6192.9元/人/月 |  | 招标总金额222.8724万元，合6190.9元/人/月 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对部门业务或整体事业发展的正面影响 |  | 通过辅助执法人员参与辅助执法，提升执法监管能力，形成威慑，提升被监管对象达标排放意识 |  | 提升执法监管能力，形成威慑，提升被监管对象达标排放意识 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善辖区生态环境质量 |  | 提升执法监管能力，提升群众环保意识，达到改善辖区环境质量的目的，提升环境宜居性 |  | 辖区环境质量改善，环境宜居性提升 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提升监管能力 |  | 通过配备辅助执法人员，持续保持高水准的执法监管水平 |  | 持续保持高水准的执法监管水平 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度 |  | 提升被监管对象的认可度，被监管对象及环境执法人员满意率≥95% |  | 满意率≥100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 65 |  |  |  |

项目57

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 丰台区排污许可管理技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83368528 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80 |  | 80 | 0 |  | 10 |  | 100% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 80 |  | 80 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据固定污染源排污许可分类管理名录（2019版），2022年延续农副食品加工工业，酒精、饮料制造工业，印刷工业，医疗行业等17大类的排污许可证证后监管，执行报告、台账的提交及管理要求，排污证到期延续及变更审查，完成档案归档工作。 并对400余家重点、简化管理企业执行报告提交率及质量技术性审核。为了按时保质保量地完成此项工作。 |  |  |  |  |  | 按照固定污染源排污许可管理名录（2019版），2022年6月底，生态环境局排污已完成许可证执行报告提交率100%，排污许可执行报告质量审核率88%，排污证质量审核率61%。完成区域内固定污染源全覆盖，已按时限要求完成进度，实现“一证式管理”。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2022年，对全区新增排污单位纳入排污许可监管，分行业分类别指导审查核发排污许可证，并对400余家重点、简化管理企业执行报告提交率及质量技术性审核。 |  | 2022年，对全区新增排污单位纳入排污许可监管，分行业分类别指导审查核发排污许可证，并对400余家重点、简化管理企业执行报告提交率及质量技术性审核。 |  | 已完成2022年全区新增排污单位纳入排污许可监管，覆盖所有固定污染的排污许可证核发工作。已完成执行报告技术性审核要求 | 10 |  | 0 |  | 按照时间安排，已达到进度要求 |  |
|  |  | 质量指标 | 对全区重点污染源做好审查监管工作 |  | 按照排污许可证管理办法要求，对全区新增排污单位纳入排污许可监管，分行业分类别指导审查核发排污许可证。对原发证企业动态管理指导服务 |  | 完成全区新增排污单位纳入排污许可监管，对原发证企业到期延续及变更审查。完全达到排污许可证管理办法要求。 | 15 |  | 10 |  | 按照时间安排，已达到进度要求 |  |
|  |  | 时效指标 | 时限 |  | 2022年 |  | 2022年1月1日-2022年12月31日期间提供服务 | 10 |  | 10 |  | 按照时间安排，已达到进度要求 |  |
|  |  | 成本指标 | 根据预算批复 |  | 79.68万元 |  | 79.68万元 | 10 |  | 10 |  | 严格执行预算批复 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 加强环境监管，优化营商环境 |  | 提升我区环境监管水平，优化营商环境 |  | 通过排污许可证对排污单位加强监管，提升我区环境监管水平，优化营商环境 | 10 |  | 8 |  | 按照时间安排，已达到进度要求 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善企业对的环境保护的守法意识 |  | 通过排污许可证倒逼企业主动守法，改善区域环境质量。 |  | 通过排污许证的申领，明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平。 | 10 |  | 8 |  | 按照时间安排，已达到进度要求 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善环境质量，优化营商环境： |  | 改善区域环境质量提升我区环境监管水平，优化营商环境 |  | 通过排污许可证倒逼企业主动守法，改善区域环境质量提升我区环境监管水平，优化营商环境 | 15 |  | 10 |  | 按照时间安排，已达到进度要求 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 企业满意率达到100% |  | 根据排污许可证实施方案，明确污染许可证总体思路，构建以排污许可制为核心的固定污染源环境管理制度，分行业分类别推进，服务于每一个企业。 |  | 服务企业满意率达到100%以上 | 10 |  | 10 |  | 按照时间安排，已达到进度要求 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 66 |  |  |  |

项目58

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | “三线一单”生态环境分区管控划定服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 单洋洋 |  |  |  |  | 联系电话 | 83368528 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 132.58 |  | 132.58 | 0 | 10 |  | 60% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 132.58 |  | 132.58 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目期目标（2021年—2022年）：依据《中共北京市委生态文明建设委员会办公室关于印发<关于北京市生态环境分区管控（“三线一单”）的实施意见>的通知》（京生态文明办[2020]23号）及《北京市生态环境局关于做好生态环境分区管控实施方案制定有关工作的函》（京环函[2021]126号），衔接北京市“三线一单”成果，细化丰台区“三线一单”成果，把丰台区“三线一单”研究成果转化为“一张图”；基于资源利用承载力、环境质量底线的环境容量为污染源管理提供决策支持；将“三线一单”纳入环境准入体系，加强“三线一单”、规划环评和项目环评的充分衔接；与区域评估相衔接，促进“多规合一”等空间规划平台建设，深入推进环评领域“放管服”改革，强化事前主动引导和服务，完善建设项目前期建设管理机制。 |  |  |  |  |  | 已支付全部金额的60%。 已开展前期筹备工作，完成丰台区“三线一单”管控实施方案编制，开始资料收集。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | “三线一单”研究报告 |  | 1份 |  | 按照时间安排，已达到进度要求 | 4 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 生态环境分区管控实施方案 |  | 1份 |  | 100% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | “三线一单”图 |  | 1份 |  | 按照时间安排，已达到进度要求 | 3 | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标：政策要求及技术要求 |  | 符合生态环境部“环办环评[2018]18号”等技术要求。确保达到各项环保法律法规要求 |  | 70% | 10 | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 筹备启动阶段 |  | 2021年7月～10月 |  | 100% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 资料收集及调研阶段 |  | 2021年11月～2022年2月 |  | 100% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 细化成果编制阶段 |  | 2022年3月～2022年11月 |  | 50%（按照时间安排，已达到进度要求） | 4 | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 根据预算批复 |  | 132.58万元 |  | 132.58万元 | 10 | 10 |  | 严格执行预算批复 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 推动全区加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，对本区协同推动经济绿色发展及高质量发展具有重要意义 |  | 100% |  | 70%（按照时间安排，已达到进度要求） | 10 | 6 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 推动形成节约资源和保护环境的空间格局、能源结构、产业结构、生产方式、生活方式，加快建设国际一流和谐宜居之都。为丰台区的资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址提供参考依据。 |  | 100% |  | 70%（按照时间安排，已达到进度要求） | 10 | 6 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 在北京市“三线一单”成果的框架下，系统分析丰台区区域空间的生态环境属性基础上，叠加生态、大气、水、土壤等环境要素的管控分区和重点资源能源利用管控分区，按照丰台区的区划调整细化、优化环境管控单元，从空间、总量、风险和环境准入等方面提出精细化的管控要求，改善区域环境质量、保护生态功能 |  | 100% |  | 70%（按照时间安排，已达到进度要求） | 10 | 6 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对持续改善丰台区环境质量、实现精细化的环境管理提供依据 |  | 100% |  | 70%（按照时间安排，已达到进度要求） | 10 | 6 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 成果使用对象满意度 |  | 不低于95% |  | 95% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  |  |

项目59

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 专职安全员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 | 丰台区生态环境局 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 邹汉文 |  |  |  |  | 联系电话 | 8368512 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 47.8758 |  | 47.8758 | 47.8758 | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 47.8758 |  | 47.8758 | 47.8758 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4名专职安全员驻扎在我局，协助我局安全监管相关工作。 |  |  |  |  |  | 按照要求完成合同签订，并按合同约定支付全部资金。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 专职安全员数量4名 |  | 专职安全员数量4名 |  | 已完成4名专职安全员合同签订并到岗 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按照要求协调开展安全监管相关工作 |  | 每月组织开展安全检查2次 |  | 每月组织开展安全检查2次 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成全年安全监管工作 |  | 完成全年安全监管工作 |  | 已完成 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  | 不超过预算批复金额 |  | 按要求支出 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 协助完成安全监管工作 |  | 完成全年安全监管工作 |  | 已完成 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 协助完成安全监管工作 |  | 协助完成安全监管工作 |  | 已完成 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 协助完成安全监管工作 |  | 协助完成安全监管工作 |  | 已完成 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 协助完成安全监管工作 |  | 协助完成安全监管工作 |  | 已完成 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 区生态环境局对专职安全员工作满意度 |  | 90% |  | 90% |  | 10 |  | 8 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |

项目60

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 监测站实验室运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张劲 |  |  |  |  | 联系电话 | 83368558 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 49.600151 |  | 49.600151 | 49.600151 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 49.600151 |  | 49.600151 | 49.600151 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 对监测站实验室正常运维提供资金保障。保障实验仪器设备正常运行、实验分析正常运转、业务培训交流、实验设施设备维修和实验环境维护、专用材料置备等， 为环境监管提供技术支撑。 |  |  |  |  |  | 保障监测站实验仪器设备正常运行、实验分析正常运转、业务培训交流、实验设施设备维修和实验环境维护、专用材料置备等，为环境监管提供技术支撑。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 仪器设备维护和更新及耗材、仪器检定（玻璃仪器及应急设备） |  | 根据仪器状态按时开展仪器维护更新工作、检定125台仪器，购买耗材 |  | 已按照实际情况来开展仪器维护、更新及耗材工作，125台仪器检定（玻璃仪器及应急设备）工作，保证实验室工作正常运行 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 实验药品、标准物质 |  | 根据监测实验工作购买实验药品、标准物质 |  | 已按照实际需求购买实验药品、标准物质，保证实验室工作正常运行 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 开展人员培训 |  | 提高站内人员业务能力，开展人员培训16次 |  | 2021年开展全员学习培训16次 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 持证上岗考核 |  | 开展持证上岗考核 |  | 完成持证上岗考核 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 监测设备全年正常运行，设备符合使用相关标准。 |  | 设备能够保障2021年实验室监测工作正常运行，设备符合使用相关标准 |  | 2021年实验室监测工作正常运行，设备符合使用相关标准。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年1月-12月 |  | 项目贯穿全年 |  | 项目贯穿全年 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算批复内 |  | 全年总支出不超过49.600151万 |  | 全年总支出不超过49.600151万 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 加强环境监测的队伍建设，改善监测的硬件条件能促进环境保护工作更好地服务社会的发展和人们生活环境的改善 |  | 加强环境监测的队伍建设，改善监测的硬件条件能促进环境保护工作更好地服务社会的发展和人们生活环境的改善 |  | 加强环境监测的队伍建设，改善监测的硬件条件能促进环境保护工作更好地服务社会的发展和人们生活环境的改善 | 10 | 9 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境监测在环境管理中起到的支撑作用，为环境保护决策提供重要依据 |  | 环境监测在环境管理中起到的支撑作用，为环境保护决策提供重要依据 |  | 环境监测在环境管理中起到的支撑作用，为环境保护决策提供重要依据 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 依托监测数据来治理环境问题，持续人们生活的环境质量 |  | 依托监测数据来治理环境问题，持续改善人们生活的环境质量。 |  | 依托监测数据来治理环境问题，持续改善人们生活的环境质量 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 对监测站进行运行工作满意度调查 |  | 站内人员对实验室运行工作满意度为98%以上 |  | 站内人员对实验室运行工作满意度为98%以上 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |

项目61

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 空气质量市级监测子站运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 张劲 |  |  |  |  | 联系电话 | 83368558 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 19.905 |  | 19.905 | 19.905 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 19.905 |  | 19.905 | 19.905 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 玉璞园空气监测子站玉璞园空气监测子站现具有振荡天平法、β射线法2种监测设备，用于实时反映丰台区中部区域空气质量状况，为保证玉璞园空气监测子站在2021年的稳定运行和空气监测标准子站数据的准确性、连续性和完整性。依据《环境空气气态污染物(S02、NO2、03和CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范（HJ818-2018)》和《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续监测系统运行和质控技术规范（HJ817-2018）》标准执行；为研究丰台区环境空气质量变化趋势提供了有效的数据支撑。 玉璞园空气监测子站可监测六项污染物(S02、NO2、03、CO、PM10和PM2.5)和气象五参数（风速、风向、温度、湿度、气压）。每月提供审核后子站监测六项污染物和气象五参数数据小时数据、日均值，出具月均值和累计值及运维情况（包括各类原始记录表格）。 |  |  |  |  |  | 依据《环境空气气态污染物(S02、NO2、03和CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范（HJ818-2018)》和《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续监测系统运行和质控技术规范（HJ817-2018）》对玉璞园空气监测子站进行运维工作，每月提供审核后子站监测六项污染物和气象五参数数据小时数据、日均值，出具月均值和累计值及运维情况（包括各类原始记录表格）。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 六项污染物(S02、NO2、03、CO、PM10和PM2.5)浓度值；气象五参数（风速、风向、温度、湿度、气压）浓度值。 |  | 出具玉璞园子站六项污染物(S02、NO2、03、CO、PM10和PM2.5)小时浓度值、日均值，月均值，年均值及气象五参数（风速、风向、温度、湿度、气压）小时值。 |  | 出具玉璞园子站六项污染物(S02、NO2、03、CO、PM10和PM2.5)小时浓度值、日均值，月均值，年均值及气象五参数（风速、风向、温度、湿度、气压）小时值。 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 监测设备稳定性 |  | 监测设备全年正常运行 |  | 运维初期数据波动，后期数据恢复正常 | 5 | 2 | 监测设备初期维护存在不稳定情况 |
|  |  |  | 监测设备准确性 |  | 捕获六项污染物和气象五参数准确率 |  | 已依据标准对子站数据金进行审核 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 每月按时提供审核后的子站数据，汇报运维情况 |  | 每月按时提供审核后的子站数据及每月提供审核后子站监测六项污染物和气象五参数数据小时数据、日均值，出具月均值和累计值及运维情况（包括各类原始记录表格） |  | 每月按时提供审核后的子站数据及每月提供审核后子站监测六项污染物和气象五参数数据小时数据、日均值，出具月均值和累计值及运维情况（包括各类原始记录表格） | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 按照合同项目资金总额执行工作 |  | 控制在预算内，进过三方比价，签订合同开展工作 |  | 项目经费为17.9万，在预算内 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 持续改善丰台空气质量，更好地服务社会的发展和改善居民生活环境 |  | 玉璞园空气质量子站用于实时反映丰台区中部区域周边空气质量状况，清楚表征被监测区域的空气质量变化情况 |  | 玉璞园空气质量子站用于实时反映丰台区中部区域周边空气质量状况，清楚表征被监测区域的空气质量变化情况 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 研究丰台区环境空气污染情况及发展趋势提供了有效的数据支撑。 |  | 依据多种监测设备监测的数据，分析清多项监测结果，预判准多类气象条件对空气质量的影响。 |  | 依据多种监测设备监测的数据，分析清多项监测结果，预判准多类气象条件对空气质量的影响。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 环境与发展相互依靠,相互促进。环境是人类赖以生存和发展的基础,发展是促进环境保护的前提条件，加强环境保护,促进经济可持续发展。 |  | 对提升我区大气环境精细化管理水平、增强大气污染防治能力、持续改善丰台人民居住环境质量有非常重要的意义。 |  | 对提升我区大气环境精细化管理水平、增强大气污染防治能力、持续改善丰台人民居住环境质量有非常重要的意义。 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 对监测站等相关科室进行项目满意度调查 |  | 监测站对该项目满意度达到90%以上 |  | 监测站对该项目满意度达到90%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

项目62

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 应急监测移动装备设备升级改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张劲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83368558 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15 | 14.95 |  | 14.95 |  | 10 |  | 99.7% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 15 | 14.95 |  | 14.95 |  | — |  | 99.7% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急监测移动装备设备升级改造，完成轻型防护装备更新10套，重型防护装备更新3套，现场气体快速检测耗材更新1套、应急试剂更新工作 |  |  |  |  |  | 应急监测移动装备设备升级改造，完成轻型防护装备更新10套，重型防护装备更新3套，现场气体快速检测耗材更新1套、应急试剂更新工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 正压式空气呼吸器 |  |  | 2套 | 2套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 高压呼吸空气压缩机 |  |  | 1台 | 1台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 气瓶 |  |  | 2套 | 2套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 重型全封闭防化服 |  |  | 3套 | 3套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 5号滤毒罐 |  |  | 10套 | 10套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 多功能全防型滤毒罐 |  |  | 20套 | 20套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 应急侦毒箱 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 更换TY-2000C传感器 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 满足3人重度防护作业、10人轻度防护作业 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 具备现场快速监测H2S、Cl2、NH3、PH3、HCN、HCL能力，同时对一些未知气体进行定性半定量分析 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年上半年完成项目 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目支出金额 |  |  | 不低于90% | 执行率99.7% | 5 |  | 5 |  | 市场价格波动 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 | 针对应急环境时间，安全高效开展现场监测活动 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 满足突发环境应急事故中人员安全防护 |  |  | 100% | 80% | 10 |  | 8 |  | 重型防护服仅适用于男性 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 达到监测人员要求满意度 |  |  | 满意度不低于90% | 92% | 15 |  | 15 |  | 重型防护服仅适用于男性 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.9 |  |  |  |

项目63

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2022年监测能力建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张劲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83368558 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 66.2 | 66.2 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 66.2 | 66.2 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置便携式紫外测油仪1台、便携式水质多参数测定仪4台、便携式VOC检测仪（PID）1台、气象参数测定仪1台、振动仪1台、紫外可见分光光度计2台、高温灭菌锅2台 |  |  |  |  |  | 购置便携式紫外测油仪1台、便携式水质多参数测定仪4台、便携式VOC检测仪（PID）1台、气象参数测定仪1台、振动仪1台、紫外可见分光光度计2台、高温灭菌锅2台。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 便携式紫外测油仪 |  |  | 1台 | 0台 | 2 |  | 0 |  | 项目于2021年底获得批复，2022年按照相关程序组织实施 |  |
|  |  |  | 便携式水质多参数测定仪 |  |  | 4台 | 0台 | 3 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 便携式VOC检测仪（PID） |  |  | 1台 | 0台 | 2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 气象参数测定仪 |  |  | 1台 | 0台 | 2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 振动仪 |  |  | 1台 | 0台 | 2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 高温灭菌锅 |  |  | 2台 | 0台 | 2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 紫外可见分光光度计 |  |  | 2台 | 0台 | 2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 购置仪器设备可满足质量实验室要求，均正常运转，通过标准物质检测验收或市级计量机构检定/校准 |  |  | 12台 | 尚未购置 | 20 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年6月30日前完成仪器采购验收工作 |  |  | 100% | 严格按照项目实施方案进行 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | 不超过66.2万元 | 严格按照预算批复控制成本 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 | 加强我区水质与气体监测能力，为我区环境执法检查提供数据支撑，同时提高监测效率 |  |  | 100% | 加强我区水质与气体监测能力，为我区环境执法检查提供数据支撑，同时提高监测效率 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 维持分光光度法、振动监测，增强现场水质监测、微生物指标监测能力 |  |  | 100% | 维持分光光度法、振动监测，增强现场水质监测、微生物指标监测能力 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 达到监测人员要求满意度 |  |  | 满意度不低于90% | 满意度为95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 65 |  |  |  |

项目64

油烟监测能力提升项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 油烟监测能力提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李征 |  |  |  |  | 联系电话 | 83368562 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 17.9 |  | 17.9 | 17.8 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 17.9 |  | 17.9 | 17.8 | — |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》（HJ 1077-2019）和《环境监测质量管理技术导则》(HJ630-2011)等监测方法标准要求，目前油烟检测与水中石油类检测使用的有机试剂存在相互干扰，均不能正常开展工作。2021年，对现有实验间进行改造，满足油烟检测与水中石油类检测的有效隔离。 |  |  |  |  |  | 依据《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》（HJ 1077-2019）和《环境监测质量管理技术导则》(HJ630-2011)等监测方法标准要求，将实验室一层103高温室改造成石油类红外检测室。202和203加装万向罩，204加装隔断和试验台。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实验室装修情况 |  | 103装通风橱3台，试验台4个，水槽1个。202和203装万向罩各1个，204装玻璃隔断门1个，实验台2个。 |  | 已完成103装通风橱3台，试验台4个，水槽1个。202和203装万向罩各1个，204装玻璃隔断门1个，实验台2个。 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 监测设备稳定性 |  | 100% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 监测设备准确性 |  | 100% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目期限 |  | 100% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  | 17.9万元 |  | 17.8万元 |  | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 为丰台区生态环境试验提供支撑 |  | 100% |  | 100% |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为丰台区生态环境试验提供支撑 |  | 100% |  | 100% |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 为丰台区生态监测站实验室提供硬件支撑。 |  | 100% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为丰台区生态监测站实验室提供硬件支撑。 |  | 100% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 试验室改造后是否符合实验室操作要求 |  | 100% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

项目65

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 土壤及水质监测能力提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张劲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83368558 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 173.73 | 173.73 |  | 172.628 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 173.73 | 173.73 |  | 172.628 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1：增加微生物检测能力，具备医疗污水、生活废水以及地表水、地下水的总大肠菌群和粪大肠菌群检测能力，满足疫情防控应急监测工作和日常工作需求； 2：完善土壤样品制备环境设施条件，满足土壤监测工作需求； 3：建立水生物监测实验室，开展试点监测工作。 |  |  |  |  |  | 1.具备了地表水、地下水的总大肠菌群和粪大肠菌群检测能力，能够满足疫情防控应急监测工作和日常工作需求； 2.完善了土壤样品制备环境设施条件，能够满足土壤监测工作需求； 3.建立了水生物监测实验室，并开展试点监测工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 仪器设备及耗材采购数量 |  |  | 58台套 | 58台套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 无菌实验室 |  |  | 2间 | 2间 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 土壤样品风干间 |  |  | 1间 | 1间 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 土壤研磨制备间 |  |  | 1间 | 1间 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 水生物监测实验室 |  |  | 1间 | 1间 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年4月前进口设备专家论证 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 2021年5月前设备采购公开招投标 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 2021年6月前实验室改造验收时间 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2021年10月前仪器设备验收 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总预算 |  |  | 173.73万元 | 172.63万元 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 仪器设备和耗材采购资金 |  |  | 125.93万元 | 125.8万元 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 实验室改造资金 |  |  | 47.8万元 | 46.83万元 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 满足水质微生物应急监测需求，保障辖区环境安全。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 保持丰台区水环境和土壤环境安全。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升丰台区水质微生物和土壤监管能力，拓展水生物监测能力。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 水质微生物和土壤监测能力评审要求。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 水生物监测基本硬件需求。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目66

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年监测能力建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张劲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83368558 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 134.7 | 134.7 |  | 134.58 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 134.7 | 134.7 |  | 134.58 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置全自动紫外测油仪、挥发酚流动注射分析仪、氰化物流动注射分析仪、阴离子流动注射分析仪、岛津热脱附系统 TD-30 及其配套维护服务、研磨仪各一台（套） |  |  |  |  |  | 购置全自动紫外测油仪、挥发酚流动注射分析仪、氰化物流动注射分析仪、阴离子流动注射分析仪、岛津热脱附系统 TD-30 及其配套维护服务、研磨仪各一台（套） |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全自动紫外测油仪 |  |  | 1台 | 1台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 挥发酚流动注射分析仪 |  |  | 1台 | 1台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 氰化物流动注射分析仪 |  |  | 1台 | 1台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 阴离子流动注射分析仪 |  |  | 1台 | 1台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 岛津热脱附系统 TD-30 |  |  | 1台 | 1台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 研磨仪 |  |  | 1台 | 1台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 购置仪器设备可满足质量实验室要求，均正常运转，通过标准物质检测验收或市级计量机构检定/校准 |  |  | 6台 | 6台 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年6月30日前完成仪器采购招标工作 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过134.7万元，执行率不低于90% |  |  | 执行率不低于90% | 执行率99.91% | 10 |  | 9 |  | 市场价格波动 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 | 新增加4项监测能力，加强我区水质与气体监测能力 |  |  | 100% | 25% | 20 |  | 20 |  | 尚未通过市场监督管理局批准 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 水质氰化物、阴离子、挥发酚、油类项目检测效率提升 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 达到监测人员要求满意度 |  |  | 满意度不低于90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

项目67

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 新发地疫情消杀经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭威 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83368514 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 19.8183 |  | 19.8183 | 19.8183 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 19.8183 |  | 19.8183 | 19.8183 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020年7月7日至8月10日，“清运消杀留守组”组织累计消杀面积约39.6367万平方米，按照0.5元/平方米结算费用。 |  |  |  |  |  | 已按照国家标准及新冠肺炎消杀有关操作规程完成应急消杀。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 消杀面积约39.6367万平方米 |  | 消杀面积约39.6367万平方米 |  | 消杀面积约39.6367万平方米 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 消杀标准和方法按照国家标准及新冠肺炎消杀有关操作规程进行应急消杀。 |  | 消杀标准和方法按照国家标准及新冠肺炎消杀有关操作规程进行应急消杀。 |  | 全部完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目期限 |  | 2020年7月21日起至8月10日 |  | 已按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  | 总成本不超过19.8183万元 |  | 项目总支出19.8183万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 | 按照国家标准及新冠肺炎消杀有关操作规程进行应急消杀，消杀后确保生态环境安全。 |  | 按照国家标准及新冠肺炎消杀有关操作规程进行应急消杀，消杀后确保生态环境安全。 |  | 按照国家标准及新冠肺炎消杀有关操作规程进行应急消杀，消杀后确保生态环境安全。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 按照国家标准及新冠肺炎消杀有关操作规程进行应急消杀，消杀后进入常态化疫情防控。 |  | 按照国家标准及新冠肺炎消杀有关操作规程进行应急消杀，消杀后进入常态化疫情防控。 |  | 按照国家标准及新冠肺炎消杀有关操作规程进行应急消杀，消杀后进入常态化疫情防控。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 消杀后进入常态化疫情防控。 |  | 消杀后进入常态化疫情防控。 |  | 消杀后进入常态化疫情防控。 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 主管部门满意度 |  | 满意度不低于95% |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |