北京市丰台区体育局（本级）

2021年度部门决算（草案）

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区体育局（本级）2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区体育局设办公室、综合体育科、体育产业发展科3个内设机构。区体育局部门职责如下：

1.贯彻落实国家、北京市关于体育工作的方针政策和法律法规。

2.负责拟订本区体育发展战略、研究编制体育事业中长期发展规划，并组织实施。

3.负责组织、指导本区各部门、各行业开展群众体育活动；负责组织实施全民健身计划，推动体育社会化。

4.负责统筹规划本区业余训练运动项目布局，指导、管理体育运动项目业余训练和课余训练工作;负责制定本区体育竞赛计划，指导、管理全区性体育竞赛；负责指导体育科研工作。

5.负责参与拟订本区体育设施布局规划，监督、检查体育设施的管理和使用。

6.负责研究拟订本区体育产业发展政策，培育和发展本区体育市场，依法对辖区内体育市场进行管理，规范体育经营活动。

7.承担对本区体育运动项目经营单位的安全监管职责；对以区体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

8.负责全区性体育社会团体的资格初审和业务指导、管理工作。

9.负责全区对外体育交往工作，组织参加、参与承办国家、市级体育竞赛活动。

10.负责全区体育宣传工作。

11.承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

行政编制18人，实有人数17人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3494.90万元，比上年减少1073.75万元，下降23.50%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计2920.79万元，比上年减少824.94万元，下降22.02%，其中：财政拨款收入2920.79万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计3074.12万元，比上年减少1148.39万元，下降27.20%，其中：基本支出859.19万元，占支出合计的27.95%；项目支出2214.93万元，占支出合计的72.05%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3494.90万元，比上年减少1073.75万元，下降23.50%。主要原因：财政预算压缩。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1692.67万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4.25万元，占本年财政拨款支出0.14%；文化旅游体育与传媒支出1154.56万元，占本年财政拨款支出37.56%；社会保障和就业支出366.30万元，占本年财政拨款支出11.92%；住房保障支出104.87万元，占本年财政拨款支出3.41%；灾害防治及应急管理支出62.69万元，占本年财政拨款支出2.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算4.25万元，比2021年年初预算增加1.40万元，增长49.12%。其中：

“组织事务”（款，下同）2021年度决算4.25万元，比2021年年初预算增加1.40万元，增长49.12%。主要原因：年中追加基层党组织党建活动经费1.77万元。

2、“教育支出”(类)2021年度决算0.01万元，比2021年年初预算减少0.80万元，下降98.77%。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算0.01万元，比2021年年初预算减少0.80万元，下降98.77%。主要原因：2021年受疫情因素影响，培训减少。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算1154.56万元，比2021年年初预算减少79.84万元，下降6.47%。其中：

“体育”（款）2021年度决算1154.56万元，比2021年年初预算减少79.84万元，下降6.47%。主要原因：年中收回人员经费。

4、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算366.30万元，比2021年年初预算增加147.11万元，增长67.12%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算245.40万元，比2021年年初预算增加26.21万元，增长11.96%。主要原因：年中追加人员经费。

“残疾人事业”（款）2021年度决算120.89万元，比2021年年初预算增加120.89万元，增长100%。主要原因：该项目为2020年结转项目。

5、“住房保障支出”(类)2021年度决算104.87万元，比2021年年初预算增加1.65万元，增长1.60%。其中：

“住房改革支出”（款）2021年度决算104.87万元，比2021年年初预算增加1.65万元，增长1.60%。主要原因：年中追加住房保障经费。

6、“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算62.69万元，比2021年年初预算减少2.67万元，下降4.09%。其中：

“应急管理事务”（款）2021年度决算62.69万元，比2021年年初预算减少2.67万元，下降4.09%。主要原因：结余安全员工资。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1381.45万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出1381.45万元，占本年财政拨款支出44.94%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类，下同）2021年度决算1381.45万元，比2021年年初预算减少35.55万元，下降2.51%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款，下同）2021年度决算1381.45万元，比2021年年初预算减少35.55万元，下降2.51%。主要原因：部分体育彩票公益金项目结转2022年。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出859.19万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.33万元减少0.33万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.33万元减少0.33万元。主要原因：2021年未发生公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计70.48万元，比上年增加1.35万元，增加原因：工会经费增加。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额306.57万元，其中：政府采购货物支出298.57万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8.00万元。授予中小企业合同金额306.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.57万元，占政府采购支出总额的2.80%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备3台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算753.63万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（各部门/单位应增加本年使用的所有支出功能分类类级科目的名词解释）

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

（部门填写以下一、二、三部分，二级单位仅填写三）

- 部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

（二）当年预算执行情况

2021年全年预算数XX万元，其中，基本支出预算数XX万元，项目支出预算数XX万元，其他支出预算数XX万元。资金总体支出XX万元，其中，基本支出XX万元，项目支出XX万元，其他支出XX万元。预算执行率为XX。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

（2）产出质量

（3）产出进度

（4）产出成本

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

（2）社会效益

（3）环境效益

（4）可持续性影响

（5）服务对象满意度

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

（2）资金使用合规性和安全性

（3）会计基础信息完善性

2.资产管理

3.绩效管理

4.结转结余率

5.部门预决算差异率

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

2.存在的问题及原因分析

（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

- 1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

3.绩效评价工作过程。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（四）绩效评价指标分析

- 1.项目决策情况。

- 2.项目过程情况。

- 3.项目产出情况。

- 4.项目效益情况。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（六）有关建议

（七）其他需要说明的问题

三、项目支出绩效自评表

- 北京市丰台区体育局（本级）2021年度项目支出绩效自评表详见附件。

| 项目名称 |  | 购置应急物资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 齐京辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63818793 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4.4 | 4.4 |  | 4.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 4.4 | 4.4 |  | 4.4 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转 资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为做好铁路高风险人员中转分流工作，购置办公座椅 500 把。 |  |  |  |  |  | 座椅按时购置，充分保障铁路高风 险人员中转分流工作的正常使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分 析及改进 措施 |  |
|  | 产出指 标 | 数量指标 | 按要求购置座椅 500 把 |  |  | 4.4 万 元 | 4.4 万 元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按照同行业制造标准 验收 |  |  | 同行业 标准验 | 同行业 标准验 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 交货时随机抽检，不 合格率不能超 10% |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 费用 12 月底前支付 |  |  | 按期完 成支付 | 按期完 成支付 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 4.4 万 |  |  | 4.4 万 | 4.4 万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指 标 | 社会效益 指标 | 保障铁路高风险人员 中转分流工作的正常 使用。 |  |  | 保障铁 路高风 险人员 中转分 流工作 的正常 使用。 | 保障铁 路高风 险人员 中转分 流工作 的正常 使用。 | 15 |  | 15 |  |  |  |

|  |  | 可持续影 响指标 | 相关资产可以储备使 用，再次保障相关工 作。 | 相关资 | 相关资 | 15 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产可以 | 产可以 |  |  |  |
|  |  |  |  | 储备使 用，再 次保障 | 储备使 用，再 次保障 |  |  |  |
|  |  |  |  | 相关工 | 相关工 |  |  |  |
|  |  |  |  | 作。 | 作。 |  |  |  |
|  | 满意度 | 服务对象 | 科技馆使用人满意度 | 满意度 | 满意度 | 10 | 10 |  |
|  | 指标 | 满意度标 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

| 项目名称 |  | 体育中心防恐安保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 齐京辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63818793 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转 资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 聘请 7 名安保人员用于安全保卫，做好防火、防盗、 防破坏工作，结合技防设施需要 24 小时安保人员确保 国有资产安全及体育场馆人员安全。 |  |  |  |  |  | 聘请 7 名安保人员用于安全保卫， 做好防火、防盗、防破坏工作，结 合技防设施需要 24 小时安保人员 确保国有资产安全及体育场馆人员 安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因 分析及改 进 |  |
|  | 产出指 标(50 分) | 数量指标 | 聘请保安 7 人 |  |  | 7 | 7 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 实行综合计算工时工 作制，综合计算劳动 工时。保安人员达到 上岗标准 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按季度拨付至保安公 司 |  |  | 按季度 支付 | 已按季 度支付 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 30 万元 |  |  | 30 万 元 | 30 万 元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指 标（30 分） | 社会效益 指标 | 结合技防设施需要 24 小时安保人员确保国 有资产安全及体育场 馆安全 |  |  | 结合技 防设施 需要 24 小 | 基本达 标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 场馆设施安全稳定有 利于承办各项赛事活 动，保证技防设施的 正常运行，有利于对 院内火情或察觉潜在 事故及时发现处理并 采取紧急措施。 |  |  | 场馆设 施安全 稳定有 利于承 办各项 赛事活 动，保 证技防 | 基本达 标 | 20 |  | 20 |  |  |  |

|  | 满意度 指标（10 | 服务对象 满意度标 | 指标 1：使用单位满 意度≥85 | 满意度 ≥85 | 满意度 ≥85 | 10 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目名称 |  | 体育中心管理处运转经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨月梅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63811659 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 300.00 | 300.00 |  | 300.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 300.00 | 300.00 |  | 300.00 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转 资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 每月按时足额发放原早市职工工资及社保公积金等， 按月为职工缴纳社保及公积金，保障职工切身权益， 调动员工劳动积极性，保证体育中心水电保卫等后勤 工作的正常运转。 |  |  |  |  |  | 每月按时足额发放原早市职工工资 及社保,保障职工切身权益，保证该 部门业务工作正常运转。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因 分析及改 进 |  |
|  | 产出指 标(50 分) | 数量指标 | 职工人数 |  |  | 21 | 20 | 5 |  | 4 |  | 减员 1 人 |  |
|  |  |  | 工资社保标准 |  |  | 按照人 事部门 核定的 工资社 保基数 标准执 行 | 按照人 事部门 核定的 工资社 保基数 标准执 行 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按月发放工资 |  |  | 按月发 放 | 按月发 放 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 按月缴纳社保 |  |  | 按月缴 纳 | 按月缴 纳 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工资按时发放 |  |  | 每月 5 号 前发放 | 每月 5 号前发 放 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 按月缴纳社保 |  |  | 每月中 旬上缴 社保中 | 每月中 旬上缴 社保中 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按预算数执行 |  |  | 300 | 300 | 10 |  | 10 |  |  |  |

|  | 效益指 标（30 分） | 社会效益 指标 | 保证早市职工人员 稳定，利于中心水 电暖工作运转。有 利于调动职工积极 | 保证早 市职工 人员稳 定。 | 早市职 工人员 稳定。 | 20 | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可持续影 响指标 | 保证工作持续正常 运转 | 有力保 证中心 工作 | 有力保 证中心 工作 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标（10 分） | 服务对象 满意度标 | 职工满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  | 无障碍环境建设整改资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 齐京辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63818793 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 120.89 |  | 120.89 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转 资金 |  |  | 120.89 |  | 120.89 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对体育场东 3 区通道及看台，体育场南 6 区无障 碍卫生间及入口处坡道、体育场北区 16 看台无障碍卫 生间及入口处坡道，体育中心管理处入口处坡道改造， 达到无障碍设施标准为前提，以最终令特殊人群体验 满意为目标。 |  |  |  |  |  | 完成对体育场东 3 区通道及看台， 体育场南 6 区无障碍卫生间及入口 处坡道、体育场北区 16 看台无障碍 卫生间及入口处坡道，体育中心管 理处入口处坡道改造。邀请残障人 士对体育中心体育场改造后的无障 碍设施进行了现场体验，对无障碍 卫生间、爬楼机和残障人士专用看 台给与了好评。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分 析及改进 措施 |  |
|  | 产出指 标 | 数量指标 | 完成 4 处无障碍设施 改造 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 执行 GB50210-2018 《建筑装饰装修工程 质量验收标准》 |  |  | 完成 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2021.3.15 开工，4.28 竣工，并验收。 |  |  | 按时完 成 | 按时完 成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 实际成本 120.89 万 元 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指 标 | 社会效益 指标 | 邀请残障人士对体育 中心体育场改造后的 无障碍设施进行了现 场体验，并给与好评， 为残障人士提供一个 舒适安全的观赛环 境。 |  |  | 完成 | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |

|  |  | 可持续影 | 为残障人士提供一个 | 完成 | 完成 | 15 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 舒适安全的观赛环 |  |  |  |  |  |
|  |  | 响指标 | 境，为残障人士做好 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 服务。 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 | 服务对象 | 残障人士满意度 97% | 满意度 | 满意度 | 10 | 10 |  |
|  | 指标 | 满意度标 |  | 97% | 97% |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目名称 |  | 科技馆运维经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 齐京辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63818793 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转 资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照供暖所收费标准按时支付丰台体育中心科技体育 馆 2021 年供暖经费及由于供暖产生的电费，从而保证 科技馆设备设施可以正常使用 |  |  |  |  |  | 按照供暖所收费标准按时支付丰台 体育中心科技体育馆 2021 年供暖 经费及由于供暖产生的电费，从而 保证科技馆设备设施可以正常使用 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分 析及改进 措施 |  |
|  | 产出指 标(50 分) | 数量指标 | 按标准支付 2021 年 度供暖费.及电费。 |  |  | 30 万 | 30 万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 根据京发改【2019】1545 号文件按标准支付 2021 年度供暖费 |  |  | 根据京 发改 【2019】 | 根据京 发改 【2019】 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 水费电费按中心规定标 准支付 |  |  | 水费电 费按中 | 水费电 费按中 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 水电暖费用 12 月底 前支付 |  |  | 按期完 成支付 | 按期完 成支付 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 30 万 |  |  | 30 万 | 30 万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指 标（30 分） | 社会效益 指标 | 保证科技馆的正常运 行，保障科技馆设施 的正常使用。 |  |  | 保证科 技馆的 正常运 行和使 | 保证科 技馆的 正常运 行，保 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 保证设施正常使用和 运行。 |  |  | 保证设 施正常 使用和 运行。 | 保证设 施正常 使用和 运行。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10 | 服务对象 满意度标 | 科技馆使用人满意度 ≥95 |  |  | 满意度 ≥95 | 满意度 ≥95 | 10 |  | 10 |  |  |  |

| 总分 | 100 | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 项目名称 |  | 专职安全员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高光 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63830744 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 65.36 |  | 65.36 |  | 62.69 |  | 10 |  | 96% |  | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 65.36 |  | 65.36 |  | 62.69 |  | — |  | 96% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进一步充实基层基础安全生产检查力量，健全完善安全生产 监管体系；进一步推动专职安全员队伍整体履职能力的提升， 切实管好用好这支安全监管重要力量，提升专职安全员队伍 规范化建设水平。聘请 5 名专职安全员对全区体育经营单位 的安全工作进行监管. |  |  |  |  |  | 2021 年度 5 名专职安全员累计对全区体育经营 单位的检查 670 余次. |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进 措施 |  |
|  | 产出指 标(50 分) | 数量 指标 | 聘请 5 名专职安全员 |  | 聘请 5 名专职安全 员 |  | 聘请 5 名专职 安全员 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 按照与劳务派遣公 司签订《劳务派遣协 议》要求发放专职安 全员工资 |  | 按照与劳务派遣公 司签订《劳务派遣 协议》要求发放专 职安全员工资 |  | 按照与劳务派 遣公司签订《劳 务派遣协议》要 求发放专职安 全员工资 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 由区体育局按月拨 付至劳务派遣公司， 由该公司向安全员 发放工资、社保、公 积金等。 |  | 由区体育局按月拨 付至劳务派遣公 司，由该公司向安 全员发放工资、社 保、公积金等。 |  | 由区体育局按 月拨付至劳务 派遣公司，由该 公司向安全员 发放工资、社 保、公积金等。 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 653600 元 |  | 653600 元 |  | 626900 元 |  | 10 |  | 9.6 |  | 根据安全员实 际表现对工资 绩效标准进行 调整 |  |

|  | 效益指 | 社会 | 2021 年专职安全员 | 2021 年专职安全员 | 通过本次工作 | 15 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 累计对全区体育经 | 累计对全区体育经 |  |  |  |  |
|  |  |  | 营单位的检查 670 余 | 营单位的检查 670 |  |  |  |  |
|  |  | 效益 | 次,做到全覆盖检 | 余次,做到全覆盖 | 基本达到目标 |  |  |  |
|  |  | 指标 | 查,对丰台区体育行 | 检查,对丰台区体 | 要求 |  |  |  |
|  |  |  | 业安全形势打下良 | 育行业安全形势打 |  |  |  |  |
|  |  |  | 好基础。 | 下良好基础。 |  |  |  |  |
|  |  | 可持 续影 响指 标 | 通过专职安全员的 | 通过专职安全员的 | 通过本次工作 基本达到目标 要求 | 15 | 15 |  |
|  | 标（30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分） |  | 检查，可以有效弥补 | 检查，可以有效弥 |  |  |  |  |
|  |  |  | 区体育局执法人员 | 补区体育局执法人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量不足的问题，对 全区体育经营单位 能够做到 100%安全 监管，对全区体育行 | 员数量不足的问 题，对全区体育经 营单位能够做到 100%安全监管，对 |  |  |  |  |
|  |  |  | 业安全形势的可持 | 全区体育行业安全 |  |  |  |  |
|  |  |  | 续发展打下良好基 | 形势的可持续发展 |  |  |  |  |
|  |  |  | 础。 | 打下良好基础。 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10 分） | 服务 对象 满意 度标 | 达标企业满意 85% | 85% | 85% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.6 |  |

附件 2

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  | “冰雪进校园 助力冬奥会”活动项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高光 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63830744 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 136.60 | 136.60 |  | 136.36 |  | 10 |  | 99.82% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转 资金 |  | 136.60 | 136.60 |  | 136.36 |  | — |  | 99.82% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以百万青少年迎冬奥会为主线，为加快形成具有首都 特色、充满活力的青少年冰雪运动格局做出的贡献， 为冬奥营造浓厚氛围。提高我区参加冰雪运动的人员 数量，丰富我区青少年冬季体育生活。 |  |  |  |  |  | 以百万青少年迎冬奥会为主线，为 加快形成具有首都特色、充满活力 的青少年冰雪运动格局做出的贡 献，为冬奥营造浓厚氛围。提高我 区参加冰雪运动的人员数量，丰富 我区青少年冬季体育生活。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分 析及改进 措施 |  |
|  | 产出指 标 50 | 数量指标 | 预计参加冰上和雪 上培训的人员分别 达到 2400 人次 |  |  | 4800 人 次 | 4800 人次 | 15 |  | 10 |  | 受疫情影响， 雪上项目仅 开展完成理 论培训，实操 培训转移到 2022 年底和 2023 年初 |  |
|  |  | 质量指标 | 提高掌握冰/雪理论 和实践知识的人员 数量 |  |  | 4800 人 次 | 4800 人次 | 15 |  | 10 |  | 受疫情影响， 雪上项目仅 开展完成理 论培训，实操 培训转移到 2022 年底和 2023 年初 |  |

|  |  | 时效指标 | 2021.01-2022.02 | 2021.0 | 完成了 | 10 | 8 | 受疫情影响， |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 冰上项 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 目，雪 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 上项目 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 仅开展 |  |  | 雪上项目未 |
|  |  |  |  | 1-2022 | 完成理 |  |  | 开展，转移到 |
|  |  |  |  | .02 | 论培 |  |  | 2022 年底和 |
|  |  |  |  |  | 训，实 |  |  | 2023 年初 |
|  |  |  |  |  | 操培训 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 转移到 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 136.60 万元 | 136.60 | 136.60 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 万元 | 万元 |  |  |  |
|  | 效益指 标 30 | 社会效益 指标 | 开展培训，落实参与 人员数量，发现后备 人才。 | 开展培 训，发 现 后备 人才 | 开展培 训，发 现后备 人才 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 进一步推广和普及 冰雪运动，为实现“3 亿人参与冰雪运动” 做出实际行动。选拔 | 推广、 普及、 选拔 | 推广、 普及、 选拔 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 人才 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度标 | 参与单位满意度 95% | 参与单 位满意 度 95% | 参与单 位满意 度 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |

附件 2

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 2021 年度安全风险评估工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高光 |  |  |  | 联系电话 |  | 63830744 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照《北京市人民政府关于推进安全预防控制体系建设的意 见》（京政发[2016]2 号）和《北京市城市安全风险评估试点 工作方案》文件要求，坚持风险预控、关口前移，建立全区 安全风险管控机制，实现安全风险辨识、评估、监测和管控 全过程综合管理，2021 年完成完成全 50 家体育项目经营单位 风险评估工作。 |  |  |  |  | 2021 年完成区内 50 家体育运动项目经营单位 的城市风险评估工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进 措施 |  |
|  | 产出指 标 | 数量 指标 | 2021 年完成完成全区 50 家 体育项目经营单位风险评 估工作。 |  | 50 | 52 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 根据《北京市城市安全风险 评估试点工作方案》的要 求，本次 2021 年体育行业 城市安全风险评估主要采 用风险矩阵的方法进行评 估。 |  | 根据《北京 市城市安 全风险评 估试点工 作方案》的 要求，本次 2021 年体 育行业城 市安全风 险评估主 要采用风 险矩阵的 方法进行 评估。 | 根据《北京市城 市安全风险评 估试点工作方 案》的要求，本 次 2021 年体育 行业城市安全 风险评估采用 了风险矩阵的 方法进行评估。 | 10 |  | 10 |  |  |  |

|  |  | 时效 指标 | 按照 1-3 月启动风险评估准 备工作，4-10 月正式开展风 险评估工作，11 月底前完成 此项工作的计划进行。 | 按照 1-3 月 启动准备 工作，4-10 月正式开 展工作，11 月底前完 成此项工 作的计划 进行。 | 10 月启动准备 工作，11 月底 前完成此项工 作。 | 20 | 15 | 在本次工作准 备前期，与属 地相关单位就 安全风险评估 工作台账问题 进行核实，避 免重复评估， 因此 4 月正式 开展此次工 作。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 成本 指标 | 85000 元 | 85000 元 | 85000 元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指 标 | 社会 效益 指标 | 通过开展丰台区体育经营 单位风险评估工作，建立全 区体育行业安全风险管控 机制，实现安全风险辨识、 评估、监测和管控全过程综 合管理。 | 通过开展 丰台区体 育经营单 位风险评 估工作，建 立全区体 育行业安 全风险管 控机制，实 现安全风 险辨识、评 估、监测和 管控全过 程综合管 理。 | 通过本次工作 基本达到目标 要求 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持 续影 响指 标 | 进一步加强企业风险评估 能力，进一步推进企业安全 生产主体责任落实，确保全 区体育行业安全生产形势 的可持续稳定发展。 | 进一步加 强企业风 险评估能 力，进一步 推进企业 安全生产 主体责任 落实 确保 | 通过本次工作 基本达到目标 要求 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务 对象 满意 度标 | 达标企业满意 85% | 85% | 85% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

附件 2

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 高危项目行政审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高光 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63830744 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8.00 |  | 8.00 |  | 8.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 8.00 |  | 8.00 |  | 8.00 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为加强丰台区高危险性体育项目经营场所安全生产工作，确 保游泳、冰雪、攀岩场所的安全运营，为 2022 年冬奥会的举 办营造良好氛围，区体育局拟聘请专业检验机构对辖区内 11 家游泳馆、攀岩馆、滑雪场的安全生产工作进行专业检测， 为区内高危场所的安全工作提供保障。 |  |  |  |  |  | 区体育局聘请专业检验机构完成了对辖区内 14 家游泳馆的高危险性体育项目许可进行专业检 测，为区内高危场所的安全工作提供保障。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进 措施 |  |
|  | 产出指 标(50 分) | 数量 指标 | 完成 11 家高危险性 体育项目经营单位 现场高危检测工作 |  | 完成 14 家高危险 性体育项目经营单 位现场高危检测工 作. |  | 14 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 检测过程中严格按 照《游泳池、救生设 施、救生器材等设施 符合国家标准》（GB 19079.1-2013）进行 检测 |  | 检测过程中严格按 照《游泳池、救生 设施、救生器材等 设施符合国家标 准》（GB 19079.1-2013）进 行检测 |  | 质量达标 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 严格按照 1-3 月启动 高危检测准备工作， 4-10 月正式开展高 危检测工作，11 月底 前完成此项工作的 计划进行。 |  | 1-3 月启动高危检 测准备工作，4-10 月正式开展高危检 测工作，11 月底前 完成此项工作。 |  | 7 月启动准备 工作，8 月正式 开展工作，12 月完成此项工 作。 |  | 20 |  | 15 |  |  |  |

|  |  | 成本 指标 | 80000 元 | 80000 元 | 80000 元 | 5 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效益指 标（30 分） | 社会 效益 指标 | 及时完成高危险性 体育经营单位的行 政许可，确保参加体 育运动的人民群众 生命财产安全。 | 及时完成高危险性 体育经营单位的行 政许可，确保参加 体育运动的人民群 众生命财产安全。 | 通过本次工作 基本达到目标 要求 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持 续影 响指 标 | 通过完成高危险性 体育经营单位的行 政许可的工作，可以 进一步推动高危险 性体育项目经营场 所负责人进一步牢 固树立安全第一的 思想，认真完善各项 规章制度，严格落实 安全生产各项措施， 为 2022 年北京冬奥 会的筹办创造良好 的氛围。 | 通过完成高危险性 体育经营单位的行 政许可的工作，可 以进一步推动高危 险性体育项目经营 场所负责人进一步 牢固树立安全第一 的思想，认真完善 各项规章制度，严 格落实安全生产各 项措施，为 2022 年 北京冬奥会的筹办 创造良好的氛围。 | 通过本次工作 基本达到目标 要求 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标（10 分） | 服务 对象 满意 度标 | 达标企业满意 85% | 85% | 85% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

附件 2

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 行政执法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高光 |  |  |  | 联系电话 |  | 63830744 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年 初 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3.00 | 3.00 | 2.94 |  | 10 |  | 98.13% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 3.00 | 3.00 | 2.94 |  | — |  | 98.13% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《中华人民共和国安全生产法》的文件精神，区县体育行 政主管部门负责辖区内高危险性体育经营单位的行政审批工作 及对体育运动项目经营单位的安全生产工作实施行业监督管 理。同时，应采取各种形式，加强对有关安全生产的法律、法 规和安全生产知识的宣传，增强全社会的安全生产意识，确保 辖区内体育运动项目经营单位严格落实各项安全规章制度。 |  |  |  |  | 制作丰台区体育运动项目经营单位规范化管理相关材料并下发至各体育运动项 目经营单位 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进 措施 |  |
|  | 产出指 标 | 数量 指标 | 召开 3 次全区体育经 营单位安全工作会并 购置安全宣传材料。 |  | 召开 3 次全区体育 经营单位安全工作 会并购置安全宣传 材料。 | 制作丰台区 体育运动项 目经营单位 规范化管理 相关材料并 下发至各体 育运动项目 经营单位 | 15 |  | 11 |  | 因新冠肺炎疫 情影响，无法 组织聚集性会 议，已通过视 频会议方式开 展此项工作。 |  |

|  |  | 质量 指标 | 围绕《安全生产法》《北 京市体育运动项目经 营单位安全生产规定》 《高危险性体育项目 许可管理办法》等法律 法规内容召开安全工 作会议并印制相关材 料。 | 围绕《安全生产法》 《北京市体育运动 项目经营单位安全 生产规定》《高危 险性体育项目许可 管理办法》等法律 法规内容召开安全 工作会议并印制相 关材料。 | 围绕《安全 生产法》《北 京市体育运 动项目经营 单位安全生 产规定》《高 危险性体育 项目许可管 理办法》等 法规，制作 丰台区体育 运动项目经 营单位规范 化管理相关 材料并下发 | 10 | 9 | 因新冠肺炎疫 情影响，无法 组织聚集性会 议，已通过视 频会议方式开 展此项工作。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时效 指标 | 按季度召开全区体育 经营单位安全工作会， 并购置安全宣传材料 用于“安全宣传日”宣 传。 | 按季度召开全区体 育经营单位安全工 作会，并购置安全 宣传材料用于“安 全宣传日”宣传。 | 制作丰台区 体育运动项 目经营单位 规范化管理 相关材料并 下发至各体 育运动项目 经营单位， 进行体育行 业安全宣 传。 | 20 | 15 | 由于新冠肺炎 影响，区应急 局并未举办 “安全宣传 日”现场宣传 活动。 |
|  |  | 成本 指标 | 30000 元 | 30000 元 | 29440 元 | 5 | 4.9 |  |
|  | 效益指 标 | 社会 效益 指标 | 对各体育经营单位的 安全普法宣传，既是让 各单位在日常经营活 动中能够严格落实各 项安全法规；又是进一 步增强了丰台区体育 经营单位职工时时想 安全、事事为安全、处 处保安全的安全意识。 | 对各体育经营单位 的安全普法宣传， 既是让各单位在日 常经营活动中能够 严格落实各项安全 法规；又是进一步 增强了丰台区体育 经营单位职工时时 想安全、事事为安 全、处处保安全的 安全意识。 | 通过本次工 作基本达到 目标要求 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持 续影 响指 标 | 加强各体育经营单位 的安全普法宣传工作 力度，对着力提高体育 行业法制安全意识、保 障人民生命财产安全 有着可持续性影响。 | 加强各体育经营单 位的安全普法宣传 工作力度，对着力 提高体育行业法制 安全意识、保障人 民生命财产安全有 着可持续性影响。 | 通过本次工 作基本达到 目标要求 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务 对象 满意 度标 | 达标企业满意 85% | 85% | 85% | 10 | 10 |  |

| 总分 | 100 | 89.7 |  |
| --- | --- | --- | --- |

附件 2

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 2021 年度三级企业安全生产标准化建设工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高光 |  |  |  | 联系电话 |  | 63830744 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据市政府办公厅《关于进一步推进企业安全生产标准化建 设工作的意见》（京政办发[2013]10 号）、《北京市丰台区 人民政府办公室关于转发丰台区推进企业安全生产标准化建 设工作实施方案的通知》（丰政办发[2013]10 号）的精神， 为进一步加强企业基础建设，强力推进企业安全生产主体责 任落实，区体育局拟完成 7 家体育经营单位三级达标工作。 |  |  |  |  | 区体育局完成了 10 家体育经营单位三级达标工 作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进 措施 |  |
|  | 产出指 标 | 数量 指标 | 2021 年完成 7 家体育经营 单位安全生产达标工作。 |  | 7 | 10 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 严格按照《丰台区体育运 动场所安全生产标准化 评定标准》对企业进行三 级达标工作。 |  | 严格按照《丰 台区体育运动 场所安全生产 标准化评定标 准》对企业进 行三级达标工 作。 | 严格按照《丰台 区体育运动场 所安全生产标 准化评定标准》 对企业进行三 级达标工作。 | 10 |  | 10 |  |  |  |

|  |  | 时效 指标 | 按照 1-3 月启动三级安全 生产标准化建设准备工 作，4-10 月正式开展三级 安全生产标准化建设工 作，11 月底前完成此项工 作的计划进行。 | 按照 1-3 月启 动准备工作， 4-10 月正式 开展工作，11 月底前完成此 项工作的计划 进行。 | 5 月启动准备 工作，6-10 月 正式开展工作， 11 月底前完成 此项工作。 | 20 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 成本 指标 | 50000 元 | 50000 元 | 50000 元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指 标（30 分） | 社会 效益 指标 | 通过开展丰台区体育经 营单位三级安全生产标 准化建设工作，进一步推 动落实丰台区体育经营 单位安全生产责任制，实 现企业安全生产管理的 制度化、规范化、标准化。 | 通过开展丰台 区体育经营单 位三级安全生 产标准化建设 工作，进一步 推动落实丰台 区体育经营单 位安全生产责 任制，实现企 业安全生产管 理的制度化、 规范化、标准 化。 | 通过本次工作 基本达到目标 要求 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持 续影 响指 标 | 进一步加强企业基础建 设，强力推进企业安全生 产主体责任落实，确保全 区体育行业安全生产形 势的可持续稳定发展。 | 进一步加强企 业基础建设， 强力推进企业 安全生产主体 责任落实，确 保全区体育行 业安全生产形 势的可持续稳 定发展。 | 通过本次工作 基本达到目标 要求 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标（10 分） | 服务 对象 满意 度标 | 达标企业满意 85% | 85% | 85% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

附件 2

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 体育场地普查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高光 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63830744 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12.00 |  | 12.00 |  | 12.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 12.00 |  | 12.00 |  | 12.00 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据北京市体育局的文件精神，丰台区体育局开展体育场地 调查工作,自 2 月份至 6 月份开展并完成此项工作，工作拟采 取政府购买方式聘请第三方公司对全区体育场地进行调查， 调查内容包括体育场地名称、规格数量、开放时间、具体地 址、计价方式、从业人员等内容，并形成总结报告。 |  |  |  |  |  | 丰台区体育局开展体育场地调查工作,自 3 月份 至 9 月份开展并完成此项工作，工作采取政府购 买方式聘请第三方公司对全区体育场地进行调查，调查内容包括体育场地名称、规格数量、开放时间、具体地址、计价方式、从业人员等内容，并形成总结报告。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进 措施 |  |
|  | 产出指 标 | 数量 指标 | 完成我区体育场地 统计调查及体育健 身场所服务信息调 查工作，形成《丰台 区体育场地统计调 查报告》 |  | 完成我区 100%体育 场地统计调查及体 育健身场所服务信 息调查工作 |  | 完成我区 100% 体育场地统计 调查及体育健 身场所服务信 息调查工作 |  | 15 |  | 13 |  | 由于体育经营 单位台账在不 停的实时更 新,无法准确 达到 100%的信 息调查.区体 育局也将加大 对全区体育经 营单位的检查 力度 |  |
|  |  | 质量 指标 | 严格按照《体育总局 办公厅关于做好体 育统计有关工作的 通知》（体经字 [2019]231 号）要求， 调研丰台区体育场 地设施的数量、结 构、分布和使用情 况，分析体育场地设 施发展现状，研究科 学的发展对策。 |  | 严格按照《体育总 局办公厅关于做好 体育统计有关工作 的通知》（体经字 [2019]231 号）要 求，调研丰台区体 育场地设施的数 量、结构、分布和 使用情况，分析体 育场地设施发展现 状，研究科学的发 展对策。 |  | 严格按照《体育 总局办公厅关 于做好体育统 计有关工作的 通知》（体经字 [2019]231 号） 要求，调研丰台 区体育场地设 施的数量、结 构、分布和使用 情况，分析体育 场地设施发展 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |

|  |  | 时效 指标 | 严格按照 1-3 月启动 调查工作，4-9 月开 展调查工作，10 月底 前完成调查并出具 相关报告的进度完 成工作 | 按照 1-3 月启动准 备工作，4-10 月正 式开展工作，11 月 底前完成此项工作 的计划进行。 | 10 月启动准备 工作，11 月底 前完成此项工 作。 | 20 | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 成本 指标 | 120000 元 | 120000 元 | 120000 元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指 标 | 社会 效益 指标 | 通过开展丰台区体 育场地统计调查及 体育健身场所服务 信息调查工作，充分 了解丰台区体育场 地情况，为逐步完善 体育产业数据及下 一步体育场地布局 提供支持。 | 通过此次场地普查 出来的数据，已为 丰台区体育事业及 产业发展提供了数 据支撑。 | 通过本次工作 基本达到目标 要求 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持 续影 响指 标 | 通过开展丰台区体 育场地统计调查及 体育健身场所服务 信息调查工作，进一 步为优化营商环境， 助力经济繁荣，加强 体育市场管理和服 务打下良好基础。 | 通过此次场地普查 出来的数据，已为 区经信委、商委、 市场监管局的优化 营商环境工作提供 数据支撑。 | 通过本次工作 基本达到目标 要求 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务 对象 满意 度标 | 达标企业满意 85% | 85% | 85% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

| 项目名称 |  | 单立柱、记分牌及环境宣传费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 胡博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63816156 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6.00 | 6.00 |  | 6.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 6.00 | 6.00 |  | 6.00 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转 资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照区委宣传部要求，在重要时间节点，完成宣 传环境布置工作，在丰台体育中心显著位置统一制作 安装包括单立柱户外广告、丰体记分牌、宣传条幅等， 营造浓厚的宣传氛围。 |  |  |  |  |  | 全年多次对单立柱户外广告、 丰体记分牌广告以及宣传栏进行了 制作更新。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分 析及改进 措施 |  |
|  | 产出指 标(50 分) | 数量指标 | 按要求更换三面单立 柱、记分牌后背、条 幅等画面 |  |  | 全年不 少于 3 次 | 3 次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 户外广告画面色彩材 质符合标准，安装牢 固不易破损 |  |  | 符合要 求 | 符合要 求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 重要节点政治氛围营 造和全民健身助力冬 奥、丰台区环境建设 重点工作时间节点 |  |  | 按照进 度要求 完成 | 符合进 度 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 6 万元 |  |  | 6 万元 | 6 万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指 标（30 分） | 社会效益 指标 | 在体育中心出入口和 主要道路旁营造宣传 氛围 |  |  | 在体育 中心出 入口和 主要道 路旁营 造宣传 氛围 | 达到效 果 | 15 |  | 15 |  |  |  |

|  |  | 可持续影 响指标 | 加强体育场地的社会 宣传功能 | 加强体 育场地 的社会 宣传功 能 | 达到效 果 | 15 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 满意度 指标（10 分） | 服务对象 满意度标 | 政府及参与者满意度 达 90% | 政府及 参与者 满意度 达 90% | 达标 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目名称 |  | 丰台区智慧体育平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 胡博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63816156 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 60.25 |  | 60.25 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转 资金 |  |  | 30.25 |  | 30.25 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 旨在建成集多方受益的体育生态智慧平台，建设 内容包括智慧体育平台软件开发及运维服务。智慧体 育平台以微信小程序软件形式呈现，并具有后台内容 发布管理系统软件。以信息化手段解决“去哪儿健身” 难题，做好体育场馆惠民、便民工作，实现体育事业 的转型升级。 |  |  |  |  |  | 智慧体育平台整合辖区内优质 体育公共服务资源和便民业务，包 含六大模块：体育资讯展示、场馆 搜索预定、体育培训报名、赛事活 动报名、体育组织报名、组队健身 报名。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分 析及改进 措施 |  |
|  | 产出指 标(50 分) | 数量指标 | 微信小程序软件 功能包括 4 个模块， 后台内容管理系统软 件包括 5 个模块。 |  |  | 9 个模 块 | 9 个模 块 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 以微信小程序形 式呈现，并有后台内 容发布管理系统。 |  |  | 符合要 求 | 符合要 求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2021 年完成系统 开发，2022 年小程序 上线使用。 |  |  | 按照进 度要求 完成 | 符合进 度 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 60.25 万元 |  |  | 60.25 万元 | 60.25 万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指 标（30 分） | 社会效益 指标 | 提供一站式便捷 的线上场馆搜索、预 定、赛事活动报名等 便民服务。为不具备 线上预定业务的体育 场馆提供了数字化业 务手段。 |  |  | 达到效 果 | 达到效 果 | 15 |  | 15 |  |  |  |

|  |  | 可持续影 响指标 | 满足体育业务管 理需要的同时实现良 好的社会效益，提高 民众满意度。 | 为民众 带来了 一站式 体验 | 达到效 果 | 15 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 满意度 指标（10 分） | 服务对象 满意度标 | 政府及参与者满意度 达 90% | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目名称 |  | 基层党组织党建活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李萌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63814320 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.77 | 3.54 |  | 3.17 |  | 10 |  | 89.55% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转 资金 |  | 1.77 | 3.54 |  | 3.17 |  | — |  | 89.55% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党 建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力 和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。 具体内容包括：党员教育管理和权利保障；走访、慰 问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维 护基层党组织工作和活动场地；丰富基层党组织的活 动内容和活动形式；其他经审批的事项。 |  |  |  |  |  | 保障基层党组织正常开展党建 活动，打牢基层党建工作基础，切 实增强基层党组织的战斗力、凝聚 力和创造力，建设学习型、服务型、 创新型基层党组织。具体内容包括： 党员教育管理和权利保障；走访、 慰问、表彰、奖励党员和补助生活 困难党员；建立、维护基层党组织 工作和活动场地；丰富基层党组织 的活动内容和活动形式；其他经审 批的事项。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分 析及改进 措施 |  |
|  | 产出指 标 | 数量指标 | 充分使用经费 3.54 万元 |  |  | 充分使 用经费 3.54 万 元 | 3.17 万 元 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 党员教育管理有加强、关 心关爱有支持、阵地和活 动有保障 |  |  | 党员教 育管理 有加强、 关心关 爱有支 持、阵地 和活动 有保障 | 完成指 标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年底前完成 |  |  | 年底前 完成 | 年底前 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 3.54 万元 |  |  | 3.54 万元 | 3.17 万 元 | 10 |  | 10 |  |  |  |

|  | 效益指 | 社会效益 | 发挥出基层战斗堡垒 | 发挥出 | 完成指 | 15 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基层战 |  |  |  |  |
|  |  | 指标 | 作用 | 斗堡垒 | 标 |  |  |  |
|  |  |  |  | 作用 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 | 提升党组织服务质 | 提升党 | 完成指 | 15 | 15 |  |
|  | 标 |  |  | 组织服 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 务质 |  |  |  |  |
|  |  | 响指标 | 量、凝聚力和影响力 | 量、凝 | 标 |  |  |  |
|  |  |  |  | 聚力和 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 影响力 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度标 | 基层党员满意度 95% | 基层党 员满意 度 95% | 完成指 标 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

| 项目名称 |  | 内部审计及内部控制专项服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 米丹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63814318 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转 资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过进行内部审计、完善内部控制及绩效评价工作， 不断促进体育局系统内部管理的完善，使机构运行更 加规范、高效，更好地服务丰台体育工作。 |  |  |  |  |  | 通过进行内部审计、完善内部控制 及绩效评价工作，不断促进体育局 系统内部管理的完善，使机构运行 更加规范、高效，更好地服务丰台 体育工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分 析及改进 措施 |  |
|  | 产出指 标 | 数量指标 | 对体育局本级及下属 事业单位 2020 年财 务收支合规性进行专 项审计 |  |  | 5 家 | 5 家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 对体育局本级及下属 事业单位进行内部控 制评价及内控手册修 改 |  |  | 3 家 | 3 家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 《行政事业单位内部 控制规范》要求及《内 部审计准则》要求开 展内控梳理及内部审 计工作 |  |  | 符合相 关要求 | 符合相 关要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 3-10 月完成内部审计 及风险评估工作 |  |  | 按进度 完成 | 按进度 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 10 万元 |  |  | 10 万 元 | 10 万 元 | 10 |  | 10 |  |  |  |

|  |  | 社会效益 指标 | 通过进行内部审计、 | 达到预 期 | 达到预 期 | 15 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内控评价完善工作， |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不断促进体育局系统 内部管理的完善，使 机构运行更加规范、 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高效，更好地服务丰 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 台体育工作。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 通过不断促进体育局 | 达到预 期 | 达到预 期 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 系统内部管理的完 善，使机构运行更加 规范、高效，促进体 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 育工作持续发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 | 服务对象 | 体育局部门满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  | 指标 | 满意度标 | 90% |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目名称 |  | 退休党员工作补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李萌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63814320 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.08 | 1.08 |  | 1.08 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1.08 | 1.08 |  | 1.08 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转 资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于为我区基层党组织中担任书记、副书记、 委员的离退休党员发放工作补贴的通知》（丰组字 〔2019〕9 号）要求，对我局在基层党组织中担任书 记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴。 |  |  |  |  |  | 根据《关于为我区基层党组织中担 任书记、副书记、委员的离退休党 员发放工作补贴的通知》（丰组字 〔2019〕9 号）要求，对我局在基 层党组织中担任书记、副书记、委 员的离退休党员发放工作补贴。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分 析及改进 措施 |  |
|  | 产出指 标 | 数量指标 | 支部书记 2 名，委员 2 名 |  |  | 4 人 | 4 人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按照《关于为我区基 层党组织中担任书 记、副书记、委员的 离退休党员发放工作 补贴的通知》（丰组 字〔2019〕9 号）要 求及时足额发放。 |  |  | 按照 《关于 为我区 基层党 组织中 担任书 记、副 书记、 委员的 离退休 党员发 放工作 补贴的 | 按要求 发放 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2021 年 1-12 月 |  |  | 2021 年 1-12 月 | 2021 年 1-12 月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 1.08 万元 |  |  | 1.08 万元 | 1.08 万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |

|  | 效益指 标 | 社会效益 指标 | 为基层党组织中任职 的离退休党员发放工 作补贴，是贯彻落实 《中国共产党支部工 作条例（试行）》的 重要举措，体现了区 委、区政府对基层党 组织建设的重视，对 离退休党员的关心。 | 贯彻落 实《中 国共产 党支部 工作条 例（试 行）》， 体现了 区委、 区政府 对基层 党组织 建设的 重视， 对离退 休党员 的关 心。 | 达到预 期 | 15 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可持续影 响指标 | 坚持发放工作补贴与 加强基层党组织建设 工作相结合，充分利 用工作补贴的激励引 导功能，进一步调动 和激发离退休干部开 展党建工作、发挥基 层党组织战斗堡垒作 用的积极性、主动性 和创造性 | 充分利 用工作 补贴的 激励引 导功 能，进 一步调 动和激 发离退 休干部 开展党 建工 作、发 挥基层 党组织 战斗堡 垒作用 的积极 性、主 动性和 创造性 | 达到预 期 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度标 | 补贴人员满意度 100% | 补贴人 员满意 度 100% | 补贴人 员满意 度 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目名称 |  | 政务外网接入设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘冬 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63814319 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.86 | 5.86 |  | 5.86 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 5.86 | 5.86 |  | 5.86 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转 资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过采购防火墙和机柜 2 种设备，实现体育局办公楼 内所有电脑接入政务外网进行工作，提高办公效率， 保障我局网络环境安全。同时为内控信息化做准备。 |  |  |  |  |  | 采购防火墙和机柜 2 种设备完成，实现体育局办公楼内所有电脑接入政务外网进行工作，提高办公效率，保障我局网络环境安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分 析及改进 措施 |  |
|  | 产出指 标 | 数量指标 | 采购防火墙和机柜 2 种设备 |  |  | 完成购 买防火 墙和机 柜 2 种 设备 | 已完成 防火墙 和机柜 2 种设 备购买 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合使用政务专网和 网络安全要求 |  |  | 符合使 用政务 专网和 网络安 全要求 | 符合使 用政务 专网和 网络安 全要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 6 月底完成采购及安 装调试 |  |  | 6 月底 完成采 购及安 装调试 | 按时完 成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算 5.856 万元 |  |  | 预算 5.856 万元 | 预算 5.856 万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指 标 | 社会效益 指标 | 实现体育局办公楼每 台电脑接入政务外 网，提高工作效率 |  |  | 实现体 育局办 公楼每 台电脑 接入政 务外 网，提 高工作 | 实现体 育局办 公楼每 台电脑 接入政 务外 网，提 高工作 | 10 |  | 10 |  |  |  |

|  |  |  |  | 效率 | 效率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可持续影 | 持续保障我局网络环 | 持续保 | 持续保 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  | 障我局 | 障我局 |  |  |  |
|  |  | 响指标 | 境安全 | 网络环 | 网络环 |  |  |  |
|  |  |  |  | 境安全 | 境安全 |  |  |  |
|  | 满意度 | 服务对象 | 局办公网使用者满意 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 指标 | 满意度标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目名称 |  | 2020 年丰台区体育场地设施建设项目（健走步道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王琦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63814317 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 48.6 |  | 48.6 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转 资金 |  |  | 48.6 |  | 48.6 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成 2020 年丰台区体育场地设施建设项目(健走步 道)剩余工程量并支付尾款 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分 析及改进 措施 |  |
|  | 产出指 标 | 数量指标 | 在卢沟桥乡西局玉璞园 等 9 处建设不少于 4 公里 健走步道，其中玉璞园 1610 米，纪家庙公园 1031 米，东河沿代征绿 地绿化工程 195 米，丰台 科技园区景观提升项目 390 米，岳各庄城市休闲 森林公园 765 米，张郭庄 绿地 890 米，方庄城市公 园 400 米，西铁匠营公园 550 米，丰台辛庄公园 850 米。 |  |  | 在卢沟 桥乡西 局玉璞 园等 9 处建设 不少于 4 公里 健走步 道 | 全部完 成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目中硬件设施建设符 合《北京市全民健身设施 建设与管理指导手册》 《中小学合成材料面层 运动场地》 （GB36246-2018）相关文 件要求。 |  |  | 全部符 合相关 标准 | 全部符 合相关 标准 | 10 |  | 10 |  |  |  |

|  |  | 时效指标 | 由于疫情影响，该项目 剩余步道转入 2021 年 实施 |  | 全部完 成 | 15 | 10 | 受疫情影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工进度，至 2020 年 11 月 份气温下降， 不满足健走 步道施工条 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 件 |
|  |  | 成本指标 | 尾款支付 48.60 万元 | 尾款支 | 48.60 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  | 付 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 48.60 | 万元 |  |  |  |
|  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
|  | 效益指 | 社会效益 | 项目建成后可大大改善 | 完成预 | 完成预 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 群众健身环境，一定程度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上解决群众去哪儿健身 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 难题，并从群众实际出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 指标 | 发，坚持生态、体育建设 | 期绩效 | 期绩效 |  |  |  |
|  |  |  | 相结合，落实造林绿化工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 作和群众身边健身设施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设。 |  |  |  |  |  |
|  | 标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 本项目的实施在未来几 | 完成预 期绩效 | 完成预 期绩效 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 年中可以一定程度上缓 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 解群众健身场地设施短 缺的现状，为群众提供身 边的健身场地设施，并提 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 升公园品质和群众健身 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量。 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度标 | 群众满意度达 80%-90% | 群众满 意度达 80%-90% | 85% | 10 | 9 | 群众对健走 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 步道的建设 范围及数量 上期待增加 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 更多 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |

附件 2

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  | 2020 年健走步道预算差额经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王琦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63814317 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 0.42 |  | 0.42 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 0.42 |  | 0.42 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转 资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 追加 2020 年健走步道项目预算并支付尾款 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分 析及改进 措施 |  |
|  | 产出指 标 | 数量指标 | 在卢沟桥乡西局玉璞园 等 9 处建设不少于 4 公里 健走步道，其中玉璞园 1610 米，纪家庙公园 1031 米，东河沿代征绿 地绿化工程 195 米，丰台 科技园区景观提升项目 390 米，岳各庄城市休闲 森林公园 765 米，张郭庄 绿地 890 米，方庄城市公 园 400 米，西铁匠营公园 550 米，丰台辛庄公园 850 米。 |  |  | 在卢沟 桥乡西 局玉璞 园等 9 处建设 不少于 4 公里 健走步 道 | 全部完 成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目中硬件设施建设符 合《北京市全民健身设施 建设与管理指导手册》 《中小学合成材料面层 运动场地》 （GB36246-2018）相关文 件要求。 |  |  | 全部符 合相关 标准 | 全部符 合相关 标准 | 10 |  | 10 |  |  |  |

|  |  | 时效指标 | 由于疫情影响，该项目 剩余步道转入 2021 年 实施 | 上年结 转项 目，预 计 2021 年完成 | 全部完 成 | 15 | 10 | 受疫情影响 施工进度，至 2020 年 11 月 份气温下降， 不满足健走 步道施工条 件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 成本指标 | 项目二类费追加 0.42 万 元 | 项目二 类费追 加 0.42 万元 | 项目 二类费 追加 0.42 万 元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指 | 社会效益 | 项目建成后可大大改善 | 达到绩 | 达到绩 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 群众健身环境，一定程度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上解决群众去哪儿健身 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 难题，并从群众实际出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 指标 | 发，坚持生态、体育建设 | 效目标 | 效目标 |  |  |  |
|  |  |  | 相结合，落实造林绿化工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 作和群众身边健身设施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设。 |  |  |  |  |  |
|  | 标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 本项目的实施在未来几 | 达到绩 效目标 | 达到绩 效目标 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 年中可以一定程度上缓 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 解群众健身场地设施短 缺的现状，为群众提供身 边的健身场地设施，并提 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 升公园品质和群众健身 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量。 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度标 | 群众满意度达 80%-90% | 群众满 意度达 80%-90% | 85% | 10 | 9 | 群众 对健走 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 步道的 建设 范围 及 数量 上 期待增加 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 更多 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |

附件 2

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  | 2021 年丰台区冰雪大篷车-冬季冰雪项目宣讲及体验活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 冯佳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63819020 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 75.00 | 75.00 |  | 52.5 |  | 10 |  | 70% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 75.00 | 75.00 |  | 52.5 |  | — |  | 70% |  | — |
|  |  | 上年结转 资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为居民提供一个门槛低，参与高的冰雪体验项目，采 用随时到随时参与的方式，让居民就近就便的能体验 到冰雪项目的乐趣，真正做到惠民、便民、利民，提 高冰雪参与人口。 |  |  |  |  |  | 计划在区域内公园、商场 及街乡镇，举办 30 场次的体验活 动，受疫情影响实际完成 15 场次， 剩余 15 场次结转至 2022 年度执行 完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分 析及改进 措施 |  |
|  | 产出指 标 | 数量指标 | 计划在区域内公园、商场 及街乡镇，举办 30 场次 的体验活动，每场次不超 过 200 人，活动总人数约 6000 人. |  |  | 30 场 | 15 场 | 10 |  | 5 |  | 受疫情影响 暂停活动，结 转至 2022 年 度执行完成。 |  |
|  |  | 质量指标 | 确保活动场地设施设 备安全运行、做好指 导教练员及工作人员 的培训工作、提供头 盔、鞋、帽子、护具、 安全椅等装备，并对 装备消毒、高质量完 成参与人员的全部体 验需求。 |  |  | 完成 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020 年 11 月制定活 动方案及申请预算资 金 2021 年 2 月完成项目 第三方遴选工作并签 订项目委托服务合 同。计划活动时间 2021.3-2021.9 完成 |  |  | 30 场 | 15 场 | 10 |  | 5 |  |  |  |

|  |  | 成本指标 | 按照招标价格执行 | 75 万 | 52.7 万 | 10 | 7 | 按照协议约 定支付 70%经 费，项目完成 后支付剩余 经费。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效益指 标 | 社会效益 指标 | 让更多群众就近就便 了解和参与冰雪活 动，进一步扩大受众 人群，活动通过冰蹴 球、旱地冰壶、仿真 冰场、VR 滑雪等趣味 冰雪活动进社区、进 公园、进商场，惠及 更加广泛的群体，培 养大众对冰雪运动的 兴趣。 | 完成 | 完成 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 通过持续三年的冰雪 大篷车系列活动，让 更多群众参与到这项 运动中去，打造丰台 区冬季运动品牌赛事 活动，进一步营造冬 季运动氛围。 | 完成 | 完成 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度标 | 参与人员满意度 90% 以上 | 满意度 90%以 上 | 满意度 90%以 上 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 84 |  |

附件 2

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  | 2021 年丰台区步道、骑行道标识标牌购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王琦 |  |  |  |  | 联系电话 | 63814317 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分 值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 84.26 |  | 79.72 | 10 | 94.61% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 84.26 |  | 79.72 | — | 94.61% |  | — |
|  |  | 上年结转 资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为提升我区“七有五性“监测指标“人均体育场地面积”， 按照《北京市全民健身设施建设与管理指导手册》的要求， 在拟纳入步道、骑行道的道路设立相应的标识标牌。其中 标识牌 784 块，地面标识 56 处。 |  |  |  |  |  | 已完成 784 块标识牌的安装及 56 处地面 标识的施划。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因 分析及改 进 |
|  | 产出指 标 | 数量指标 | 标识牌 |  |  | 784 块 | 784 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 地面标识 |  |  | 56 处 | 56 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 标识牌各类材料符合 国家相关标准 |  |  | 1.5mm 厚冷 轧板，2mm 厚方钢管骨 架。 | 1.5mm 厚 冷轧板， 2mm 厚方 钢管骨 架。 | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 地面标识所用材料符 合国家相关标准 |  |  | 2mm 厚聚氨 酯防滑材料 | 2mm 厚聚 氨酯防滑 材料 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2021 年 12 月底前完 成 |  |  | 12 月底前 完成 | 2022 年 3 月底 | 10 |  | 7 | 由于冬季 施工影 响，为保 证施工质 量及行人 安全，施 工于 2022 年 3 月底 |

|  |  | 成本指标 | 按照比选价格完成工 作，成本控制在 79.72 万元。 | 成本控制在 79.72 万元 | 实际费用 79.72 万 元 | 10 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效益指 标 | 社会效益 指标 | 标识牌安装后完善了 我区步道、骑行道系 统，提升了我区人均 体育场地面积，同时 为群众健身提供相关 指引，增加了群众身 边的健身场地，进一 步解决群众去哪儿健 身难题。 | 在我区部分 公园绿地、 河道安装， 完善了我区 步道、骑行 道系统，提 升了我区人 均体育场地 面积，同时 为群众健身 提供相关指 引，增加了 群众身边的 健身场地， 进一步解决 群众去哪儿 健身难题。 | 共涉及 35 个公 园绿地、2 个镇及 8 条河道 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 标识牌的安装，解决 了我区部分步道、骑 行道标识标线短缺的 问题，增加了人均体 育场地面积，为群众 营造感受健身，热爱 健身，参与健身的良 好氛围，使广大群众 运动方式更加多元， 运动体验更加优质。 努力实现到 2025 年 北京市人均体育场地 面积 2.82 平方米的 目标，符合国家构建 更高水平的全民健身 公共服务体系要求， 全面推动全民健身和 全民健康的深度融 合，为建设健康中国 打下坚实的基础。 | 标识牌的安 装，解决了 我区部分步 道、骑行道 标识标线短 缺的问题， 增加了人均 体育场地面 积，为群众 营造感受健 身，热爱健 身，参与健 身的良好氛 围，使广大 群众运动方 式更加多 元，运动体 验更加优 质。努力实 现到 2025 | 标识牌的 安装，解 决了我区 部分步 道、骑行 道标识标 线短缺的 问题，增 加了人均 体育场地 面积，为 群众营造 感受健 身，热爱 健身，参 与健身的 良好氛 围，使广 大群众运 动方式更 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度标 | 群众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96.5 |  |

附件 2

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  | 2021 年丰台区全民健身场地建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王琦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63814317 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 219.97 |  | 212.64 |  | 10 |  | 96.67% |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 215.54 |  | 208.21 |  | — |  | 96.60% |  | — |
|  |  | 上年结转 资金 |  |  | 4.43 |  | 4.43 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为积极推进全民健身公共服务体系建设，更好地满足广大群众 日益增长的多元化体育健身需求，根据《北京市 2021 年办好 重要民生实事项目分工方案》(京政办发〔2021〕1 号)和《北 京市体育局关于落实 2021 年北京市政府体育公共服务领域重 要民生实事任务的函》（京体群字〔2021〕2 号）的工作要求 2021 年，我区利用公园绿地、空闲边角地、疏解腾退空间等资 源新建体育健身活动场所，内容包括篮球场、乒乓球场、羽毛 球场、健走步道。 |  |  |  |  |  | 2021 年，我区利用公园绿地、空闲边角 地、疏解腾退空间等资源新建体育健身活 动场所，内容包括篮球场、乒乓球场、羽 毛球场、健走步道。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分 析及改进 措施 |  |
|  | 产出指 标 | 数量指标 | 完成 3 片篮球场、2 片乒乓球场、1 片羽 毛球场、1 条健走步 道建设 |  |  | 完成 3 片篮球 场、2 片乒乓 球场、1 片羽毛 球场、1 条健走 步道建 设 | 3 片篮 球场、2 片乒乓 球场、1 片羽毛 球场、1 条健走 步道建 设 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目中硬件设施建设符 合《北京市全民健身设施 建设与管理指导手册》 《中小学合成材料面层 运动场地》 （GB36246-2018）相关文 件要求。 |  |  | 全部符 合相关 标准 | 全部符 合相关 标准 | 10 |  | 10 |  |  |  |

|  |  | 时效指标 | 一、 招标阶段 | 按预期 进度时 完成 | 按预期 进度时 完成 | 15 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 月底前发布招标公 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 告，7 月中旬开标并 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公布中标单位。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、 建设阶段 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 月初中标单位进场 施工，11 月底前完 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成全部工程。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、 验收阶段 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 月-12 月完成工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 程竣工验收工作。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制在 219.97 万 元以内，按照工程合同价 格进行支出。 | 219.97 万元以 内 | 212.64 万元 | 15 | 14 |  |
|  | 效益指 | 社会效益 | 项目建成后可大大改善 | 达成预 | 达成预 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 群众健身环境，一定程度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上解决群众去哪儿健身 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 难题，并从群众实际出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 指标 | 发，坚持生态、体育建设 | 期绩效 | 期绩效 |  |  |  |
|  |  |  | 相结合，落实造林绿化工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 作和群众身边健身设施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设。 |  |  |  |  |  |
|  | 标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 本项目的实施在未来几 | 达成预 期绩效 | 达成预 期绩效 | 15 | 11 | 群众反映在 场地的数量 上建设不够 多 |
|  |  |  | 年中可以一定程度上缓 解群众健身场地设施短 缺的现状，为群众提供身 边的健身场地设施，并提 升公园品质和群众健身 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量。 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 | 服务对象 | 群众满意度达 90%以 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  | 指标 | 满意度标 | 上 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94. 7 |  |

附件 2

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  | 2021 年丰台区全民健身专项活动场地维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王琦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63814317 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 370.00 | 370.00 |  | 295.21 |  | 10 |  | 79.79% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 370.00 | 370.00 |  | 295.21 |  | — |  | 79.79% |  | — |
|  |  | 上年结转 资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 年多次接到群众反映在个别公园和社区发现室 外健身器材存在着已超过安全使用年限和不符合国家 安全标准等问题，经过对我区 21 个街道、乡镇进行摸 底排查后，2021 年将对街乡申报的 10 片室外健身场 地进行维修。涉及 6 处地方，三种类型的场地。在确 保群众健身安全的基础上，满足群众健身的基本需要， 一定程度上缓解我区群众日益增长的健身需求与健身 场地不足之间的矛盾，引导群众积极投入全民健身。 |  |  |  |  |  | 2021 年对街乡申报的 10 片室外健 身场地进行维修。涉及 6 处地方， 三种类型的场地。在确保群众健身 安全的基础上，满足群众健身的基 本需要，一定程度上缓解我区群众 日益增长的健身需求与健身场地不 足之间的矛盾，引导群众积极投入 全民健身。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分 析及改进 措施 |  |
|  | 产出指 标 | 数量指标 | 按照《北京市体育局 关于深入开展室外全 民健身场地设施排查 整治工作的通知》要 求，在对我区 21 个街 道、乡镇进行摸底排 查后，将对 2011 年前 建设、群众反映较为 集中的 10 片室外健 身场地进行维修。其 中涉及 6 处地方，三 种类型的场地。 |  |  | 完成 4 片笼式 多功能 球场，3 片笼式 篮球 场，3 片笼式 乒乓球 长廊的 维修。 | 10 片 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 硬件设施建设符合 《北京市全民健身设 施建设与管理指导手 册》 |  |  | 验收符 合标 准。 | 验收符 合 标 准。 | 10 |  | 10 |  |  |  |

|  |  | 时效指标 | （一）工作部署阶段 （2021 年 1 月）完成投 资评审工作，安排经费来 源为体彩公益金。 （二） 工作开展阶段（2-4 月） 区体育局向各街道乡镇 印发维修通知，并开展招 标工作。(三)施工阶段 （5-9 月）全面开展维修 工作。(四)验收（10 月） 工程项目验收及资金拨 付工作计划拟在 2021 年 10 月底完成。 | 按计划 完成更 新。 | 按时完 成 | 15 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 成本指标 | 按照投资评审，严格控 制在控制价内。 | 370 万 元 | 295.21 万元 | 15 | 12 |  |
|  | 效益指 标 | 可持续影 响指标 | 按照街乡申报，群众 的反映对 10 片室外 全民健身场地进行维 修，场地分布在全区 6 个街道公园，是群 众全民健身的重要活 动阵地，场地维修后， 在确保群众健身安全 的基础上，满足群众 健身的基本需要，一 定程度上缓解我区群 众日益增长的健身需 求与健身场地不足之 间的矛盾，引导群众 积极投入全民健身 | 按照街 乡申 报，群 众的反 映对 10 片 室外全 民健身 场地进 行维 修，场 地分布 在全区 6 个街 道公 园，是 | 达成绩 效预期 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度标 | 群众满意度达 90%以 上 | 群众满 意度达 到 90% 以上 | 群众满 意度达 到 90% 以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

附件 2

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  | 2021 年丰台区体育局全民健身设施购置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王琦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63814317 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 39.63 |  | 37.78 |  | 10 |  | 95.33% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 39.63 |  | 37.78 |  | — |  | 95.33% |  | — |
|  |  | 上年结转 资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《北京市 2021 年办好重要民生实事项目分工方案》(京政 办发〔2021〕1 号)和《北京市体育局关于落实 2021 年北京市 政府体育公共服务领域重要民生实事任务的函》（京体群字 〔2021〕2 号）的工作要求 2021 年，我区在社区、村、公园绿 地内建设 24 处体育健身活动场所，内容包括全民健身路径器 材、室内外乒乓球桌、台球桌、棋苑 |  |  |  |  |  | 按照计划安排，完成所有健身活动 场所的建设，包括 5 片棋苑（每片 5 件）、7 件乒乓球桌、59 件健身 器材、15 件室内乒乓球桌、1 件台 球桌 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分 析及改进 措施 |  |
|  | 产出指 标 | 数量指标 | 完成 122 件健身设施 安装 |  |  | 122 件 | 122 件 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目中硬件设施建设符 合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB 19272-2011 ）相关文件 要求。 |  |  | 全部符 合相关 标准 | 全部符 合相关 标准 | 10 |  | 10 |  |  |  |

|  |  | 时效指标 | 一、 招标阶段 | 按照预 期进度 完成 | 9 月份 完成验 收 | 15 | 10 | 受疫情影响 施工进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 月中旬发布比选公 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 告，5 月下旬召开比 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 选会并公布中标单 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 位。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、 建设阶段 6 月初中标单位开始 安装，7 月初完成全 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 部安装任务。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、 验收阶段 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 月底前完成验收工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 作。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制在 39.63 万 元以内，按照工程合同价 格进行支出。 | 39.63 万元 | 37.776 万元 | 15 | 14 |  |
|  | 效益指 | 社会效益 | 全民健身设施安装后可 | 达到预 | 达到预 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 大大改善群众健身环境， |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一定程度上解决群众去 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 哪儿健身难题，并从群众 |  |  |  |  |  |
|  |  | 指标 | 实际出发，坚持生态、体 | 期绩效 | 期绩效 |  |  |  |
|  |  |  | 育建设相结合，落实造林 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绿化工作和群众身边健 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 身设施建设。 |  |  |  |  |  |
|  | 标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 本项目的实施在未来几 | 达到预 期绩效 | 达到预 期绩效 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 年中可以一定程度上缓 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 解群众健身场地设施短 缺的现状，为群众提供身 边的健身场地设施，并提 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 升公园品质和群众健身 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量。 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 | 服务对象 | 群众满意度大于等于 | 群众满 | 85% | 10 | 9 | 在健身设施 |
|  |  |  |  | 意度大 |  |  |  | 多样化上未 |
|  | 指标 | 满意度标 | 90% | 于等于 |  |  |  | 达到全部群 |
|  |  |  |  | 90% |  |  |  | 众的要求 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92. 5 |  |

附件 2

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  | 2021 年全民健身路径工程器材更新项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王琦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63814317 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 332.83 | 332.83 |  | 298.00 |  | 10 |  | 89.54% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 332.83 | 332.83 |  | 298.00 |  | — |  | 89.54% |  | — |
|  |  | 上年结转 资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对 2013 年安装的 102 套（共计 1200 余件）器材进行 更新，拆除旧器材、安装新器材。 |  |  |  |  |  | 按照计划安排，完成所有 1272 件全 民健身路径工程器材更新工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分 析及改进 措施 |  |
|  | 产出指 标 | 数量指标 | 完成 1272 件全民健 身路径工程器材更新 |  |  | 1272 件 | 1272 件 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合《室外健身器材的安 全 通用要求》（GB 19272-2011 ）相关文件 要求。 |  |  | 全部符 合相关 标准 | 全部符 合相关 标准 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 180 天内完成采购安 装 |  |  | 按时完 成 | 按时完 成 | 15 |  | 15 |  |  |  |

|  |  | 成本指标 | 按照区财政局投资评 审后进行招标，金额控 制在评审后预算内。 | 332.83 万元 | 298 万 元 | 15 | 13 | 投资评审及 招标过程中 降低项目成 本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效益指 标 | 社会效益 | 拆除已到使用寿命的 | 拆除已 | 达到预 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  | 到使用 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 寿命的 |  |  |  |  |
|  |  |  | 器材、安装新的器材， | 器材、 |  |  |  |  |
|  |  |  | 为群众提供安全、有效 | 安装新 |  |  |  |  |
|  |  | 指标 | 的健身设施，确保群众 | 的器 | 期绩效 |  |  |  |
|  |  |  | 健身安全、改善健身环 | 材，为 |  |  |  |  |
|  |  |  | 境，解决群众诉求。 | 群众提 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 供安 全、有 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 器材使用寿命为 8 年， 提高群众健身的舒适 感，改善健身条件，可 持续影响作用明显。 | 器材使 | 达到预 期绩效 | 15 | 11 | 由于更新后 器材和原器 材品牌的变 化，导致使用 感觉不太一 样 |
|  |  |  |  | 用寿命 为 8 年，提 高群众 健身的 舒适 感，改 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 善健身 |  |  |  |  |
|  | 满意度 | 服务对象 | 群众满意度达 90%以 | 群众满 | 达到预 | 10 | 9 | 在健身设施 |
|  |  |  |  | 意度达 |  |  |  | 多样化上未 |
|  | 指标 | 满意度标 | 上 | 90%以 | 期绩效 |  |  | 达到全部群 |
|  |  |  |  | 上 |  |  |  | 众的要求 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |

| 项目名称 |  | 2021 年体彩未下达项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 609.17 | 609.17 |  | 397 |  | 10 |  | 65.17% |  | 6.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 609.17 | 609.17 |  | 397 |  | — |  | 65.17% |  | — |
|  |  | 上年结转 资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 进一步解决群众“去哪健身”的问题，建设不少于 25 处体育健身活动场所,购置丰台区步道、骑行道标识标 牌。根据《北京市全民健身示范街道标准》《北京市 体育特色乡镇标准》2021 年继续开展“北京市全民健 身示范街道、北京市体育特色乡镇”创建工作。改善 棒垒球项目训练环境。对体育中心消防栓进行维修改 造，增设绿地围栏。 |  |  |  |  |  | 进一步解决群众“去哪健身”的问 题，建设不少于 25 处体育健身活动 场所,购置丰台区步道、骑行道标识 标牌。根据《北京市全民健身示范 街道标准》《北京市体育特色乡镇 标准》2021 年继续开展“北京市全 民健身示范街道、北京市体育特色 乡镇”创建工作。棒垒球运动学校 训练环境改善相关项目及体育中心 消防栓进行维修改造，增设绿地围 栏项目已完成评审，相关项目 2022 年开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得分 |  | 偏差原因分 析及改进 措施 |  |
|  | 产出指 标 | 数量指标 | 建设体育健身活动场 所 |  |  | 新建不 少于 25 处 | 新建不 少于 25 处 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 标识牌 |  |  | 784 块 | 784 块 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 创建“北京市全民健 身示范街道、北京市 体育特色乡镇” |  |  | 1 家 | 1 家 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 改善棒垒球项目训练 环境 |  |  | 更新围 网 1100 平米， 更换玻 璃 50 块，卫 生间改 | 已完成 投资评 审 | 5 |  | 1 |  | 项目 2022 年开展 |  |
|  |  |  | 体育中心增设绿地围 栏 |  |  | 1980 米 | 已完成 投资评 | 5 |  | 1 |  | 项目 2022 年开展 |  |

|  |  |  | 体育中心地下消防栓 改造 | 24 座 消火栓 井、9 座消防 水泵接 合器 | 已完成 投资评 | 5 | 1 | 项目 2022 年开展 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 质量指标 | 项目中硬件设施建设 符合《北京市全民健 身设施建设与管理办 法》，软件建设符合 《北京市全民健身条 例》《北京市全民健 身实施计划 （2021-2025 年）》 《丰台区全民健身实 施计划（2021-2025 年）》。 | 符合相 关质量 要求 | 符合相 关质量 要求 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 《消防给水及消火栓 系统技术规范》 GB50974-2014《给水 排水管道工程施工及 验收规范》 GB50268-2008 《给水排水构筑物施 工及验收规范》 GB50141-2008 | 符合相 关质量 要求 | 符合相 关质量 要求 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 2021 年 1 月-12 月完 成 | 2021 年 1 月 -12 月 完成 | 部分项 目 2022 年完成 | 5 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 609.17 万元 | 以投资 评审及 合同价 格为准 | 以投资 评审及 合同价 格为准 | 5 | 3 | 部分资金未 支出 |
|  | 效益指 标 | 社会效益 指标 | 按照基层需求，建设 群众身边的场地设 施，满足健身基本需 求，一定程度上缓解 我区群众日益增长的 健身需求与健身场地 不足之间的矛盾，引 导群众积极投入全民 健身。 | 达到预 期效果 | 达到预 期效果 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 使街道、乡镇在全民 健身组织网路建设、 场地设施配置、休闲 活动开展、群众赛事 组织、科学健身指导、 文化宣传等方面得到 指导和规范，推动全 民健身高质量发展。 | 达到预 期效果 | 达到预 期效果 | 5 | 5 |  |

|  |  |  | 通过实施围网更新、 | 达到预 期效果 | 项目 2022 年实施 | 3 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卫生间改造及玻璃更 换改善棒垒球训练环 境，为在训学生提供 一个安全、舒适的训 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 练环境 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通过改善体育中心消 | 达到预 期效果 | 项目 2022 年实施 | 3 | 0 |  |
|  |  |  | 防设施及增设绿地围 栏，保障了体育中心 作为公共体育健身场 所的安全性和美观 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 性。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 通过修建体育场地在未 | 达到预 期效果 | 达到预 期效果 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 来几年中可以一定程度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上缓解群众健身场地设 施短缺的现状，为群众提 供身边的健身场地设施， |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 并提升公园品质和群众 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 健身质量。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通过实施围网更新、 卫生间改造及玻璃更 换改善棒垒球训练环 境，为后备人才培养 | 达到预 期效果 | 项目 2022 年实施 | 5 | 0 |  |
|  |  |  | 奠定设施保障基础。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通过改善体育中心消 | 达到预 期效果 | 项目 2022 年实施 | 4 | 0 |  |
|  |  |  | 防设施及增设绿地围 栏，为前来健身的群 众提供一个安全、舒 适的环境，促进丰台 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 体育事业发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度标 | 群众满意度 90% | 群众满 | 群众满 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 意度 | 意度 |  |  |  |
|  |  |  |  | 90% | 90% |  |  |  |
|  |  |  | 棒垒球运动学校师生 | 棒垒球 运动学 | 棒垒球 运动学 | 5 | 0 | 项目 2022 |
|  |  |  | 满意度 90% | 校师生 | 校师生 |  |  | 实施 |
|  |  |  |  | 满意度 | 满意度 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 60.5 |  |

| 项目名称 |  | 第七届丰台区欢乐冰雪季系列活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 冯佳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63819020 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 188.97 |  | 158.97 |  | 10 |  | 84.12% |  | 8.4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 37.15 |  | 7.15 |  | — |  | 19.25% |  | — |
|  |  | 上年结转 资金 |  |  | 151.82 |  | 151.82 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充分利用我区现有冰雪人才和场地资源，创新冰 雪项目活动的组织形式和内容，为群众参与冰雪运动 创造便利条件，充分激发群众参与冰雪活动的热情， 引导百姓积极参与冬季全民健身运动，让冰雪季活动 成为百姓享受健康美好生活的平台。 |  |  |  |  |  | 按计划已经完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分 析及改进 措施 |  |
|  | 产出指 标 | 数量指标 | 第七届丰台区欢乐冰 雪季系列活动由启动 仪式、冰雪游园会、 大众冰上趣味运动 会、万人滑雪大课堂、 家庭冰上体验课、大 众滑冰滑雪比赛、大 众轮滑比赛、冰雪嘉 年华公益体验、冰球 邀请赛及“冰雪大篷 车”进基层十个部分 组成。 |  |  | 10 项 | 3 项 | 10 |  | 3 |  | 受疫情影响， 部分活动未 能如期举办， 计划调整至 2022 年度执 行完成。 |  |
|  |  | 质量指标 | 确保活动场地设施设 备安全运行、做好指 导教练员及工作人员 的培训工作、提供头 盔、鞋、帽子、护具、 等活动装备，并对做 好疫情防控工作，高 质量完成参与人员的 全部体验需求。 |  |  | 完成 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 计划第七届丰台区欢 乐冰雪季系列活动于 2021 年 12 月-2022 年 |  |  | 90 天 | 90 天 | 10 |  | 10 |  |  |  |

|  |  |  | 3 月期间举办，共计 约 90 天。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 成本指标 | 按照招标价格执行 | 188.97 | 133.79 | 10 | 7 |  |
|  | 效益指 标 | 社会效益 指标 | 参加活动的人员既有 零基础的市民，也有 高水平的冰雪爱好 者，涵盖学生、教师、 机关干部职工、志愿 者等各类人群，覆盖 全区 89 家机关单位， 26 个街道、镇，满足 各类人群的不同冰雪 运动需求。 | 完成 | 完成 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 丰台区欢乐冰雪季系 列活动已成功举办七 届，让更多群众参与 到冰雪运动，逐年增 加丰台区冰雪运动人 口，打造丰台区冬季 活动品牌赛事。 | 完成 | 完成 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度标 | 参与人员满意度 90% 以上 | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |

| 项目名称 |  | 全民健身活动项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘向军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63819020 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 0.09 |  | 0.09 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转 资金 |  |  | 0.09 |  | 0.09 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年中调整使用市级体育彩票公益金结余资金支付第十 三届全民健身节部分保险 |  |  |  |  |  | 年中调整使用市级体育彩票公益金 结余资金支付第十三届全民健身节 部分保险 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标 值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分 析及改进 措施 |  |
|  | 产出指 标 | 数量指标 | 177 人群众体育活动意 外伤害保险 |  |  | 177 人次 | 177 人 次 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按照保险合同履行保 险义务 |  |  | 履行 义务 | 履行义 务 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2021.6.29 活动保险 |  |  | 6.29 | 6.29 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 886.28 元 |  |  | 886.2 8 元 | 886.28 元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指 标 | 社会效益 指标 | 为参赛人员购买保险， 确保赛事参赛人员权 益。 |  |  | 达到 目标 | 达到目 标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 确保全民健身赛事参 赛人员权益 |  |  | 达到 目标 | 达到目 标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度标 | 保险购买主体满意度 达到 90% |  |  | 大于 90% | 大于 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 体育场地标识牌安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王琦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63814317 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 0.92 |  | 0.92 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转 资金 |  |  | 0.92 |  | 0.92 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为 21 片场地安装体彩标识牌和使用须知标牌。涉及五人制笼 式足球、篮球场、乒乓球长廊、网球场 21 处，共计 42 块 |  |  |  |  |  | 为 21 片场地安装体彩标识牌和使用须知 标牌。涉及五人制笼式足球、篮球场、乒 乓球长廊、网球场 21 处，共计 42 块 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分 析及改进 措施 |  |
|  | 产出指 标 | 数量指标 | 完成 42 块场地标识 牌安装 |  |  | 42 块 | 42 块 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合国家体育总局《体育 彩票公益金资助项目宣 传管理办法》相关文件要 求。 |  |  | 全部符 合相关 标准 | 全部符 合相关 标准 | 10 |  | 10 |  |  |  |

|  |  | 时效指标 | 一、 准备阶段 | 按时完 | 按时完 | 15 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8 月初合同签订，按 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 照相关标准标牌制 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 作 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、 安装阶段 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 月中旬，对 21 片 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 场地进行标牌安装， | 成安装 | 成安装 |  |  |  |
|  |  |  | 9 月中旬完成安装 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、 验收阶段 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 月底前完成工程竣 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工验收工作。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制在 0.924 万 元以内，按照合同价格进 | 0.92 万元 | 0.92 万元 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 行支出。 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指 标 | 社会效益 指标 | 通过对体育彩票公益金 资助的项目进行标识宣 传，使广大群众进一步了 解体育彩票公益金的用 途，使用效果。 | 通过对 | 达到预 期目标 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  | 体育彩 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 票公益 金资助 的项目 进行标 识宣传， 使广大 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 群众进 一步了 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 进一步加强体育彩票公 益金使用管理，规范体育 彩票公益金宣传，促进体 育彩票事业健康发展。 | 进一步 | 达到预 期目标 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  | 加强体 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 育彩票 公益金 使用管 理，规范 体育彩 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 票公益 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 金宣传， |  |  |  |  |
|  | 满意度 | 服务对象 | 群众满意度达到 90% | 群众满 | 达到预 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 意度达 |  |  |  |  |
|  | 指标 | 满意度标 | 以上 | 到 90% | 期目标 |  |  |  |
|  |  |  |  | 以上 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |