北京市丰台区体育局

2022年度部门决算（草案）

目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区体育局2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区体育局设办公室、综合体育科、体育产业发展科3个内设机构。区体育局部门职责如下：

1.贯彻落实国家、北京市关于体育工作的方针政策和法律法规。

2.负责拟订本区体育发展战略、研究编制体育事业中长期发展规划，并组织实施。

3.负责组织、指导本区各部门、各行业开展群众体育活动；负责组织实施全民健身计划，推动体育社会化。

4.负责统筹规划本区业余训练运动项目布局，指导、管理体育运动项目业余训练和课余训练工作;负责制定本区体育竞赛计划，指导、管理全区性体育竞赛；负责指导体育科研工作。

5.负责参与拟订本区体育设施布局规划，监督、检查体育设施的管理和使用。

6.负责研究拟订本区体育产业发展政策，培育和发展本区体育市场，依法对辖区内体育市场进行管理，规范体育经营活动。

7.承担对本区体育运动项目经营单位的安全监管职责；对以区体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

8.负责全区性体育社会团体的资格初审和业务指导、管理工作。

9.负责全区对外体育交往工作，组织参加、参与承办国家、市级体育竞赛活动。

10.负责全区体育宣传工作。

11.承办区政府交办的其他事项。

北京市丰台区体育局有下属事业单位5个，包括：北京市第十二中学体育分校、北京市丰台棒垒球运动学校、北京市丰台区社会体育管理中心、北京市丰台区体育科研所及北京市丰台体育中心管理处（非预算单位，不包含在部门决算范围内）。

（二）人员构成情况

行政编制17人，实有人数13人；事业编制115人，实有人数76人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计9646.64万元，比上年减少1899.56万元，下降16.45%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计8835.26万元，比上年减少1707.39万元，下降16.20%，其中：财政拨款收入8835.26万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计9516.69万元，比上年减少1135.12万元，下降10.66%，其中：基本支出3426.89万元，占支出合计的36.01%；项目支出6089.80万元，占支出合计的63.99%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9588.77万元，比上年增加298.17万元，增长3.21%。主要原因：增加北京市第十六届运动会及北京市第二届冬季运动会参赛经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7508.73万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2.86万元，占本年财政拨款支出0.03%；教育支出0.87万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出6442.83万元，占本年财政拨款支出67.70%；社会保障和就业支出569.13万元，占本年财政拨款支出5.98%；住房保障支出430.02万元，占本年财政拨款支出4.52%；灾害防治及应急管理支出63.01万元，占本年财政拨款支出0.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算2.86万元，与2022年年初预算持平。其中：

“组织事务”（款，下同）2022年度决算2.86万元，与2022年年初预算持平。

2、“教育支出”(类)2022年度决算0.87万元，比2022年年初预算减少3.41万元，下降79.67%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算0.87万元，比2022年年初预算减少3.41万元，下降79.67%。主要原因：2022年培训减少。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算6442.83万元，比2022年年初预算减少795.52万元，下降10.99%。其中：

“体育”（款）2022年度决算6442.83万元，比2022年年初预算减少795.52万元，下降10.99%。主要原因：收回人员经费及部分项目经费结余。

4、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算569.13万元，比2022年年初预算增加18.11万元，增长3.29%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算569.13万元，比2022年年初预算增加18.11万元，增长3.29%。主要原因：年中追加人员经费。

5、“住房保障支出”(类)2022年度决算430.02万元，比2022年年初预算减少4.68万元，下降1.08%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算430.02万元，比2022年年初预算减少4.68万元，下降1.08%。主要原因：收回住房保障经费。

6、“灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算63.01万元，比2022年年初预算减少2.35万元，下降3.60%。其中：

“应急管理事务”（款）2022年度决算63.01万元，比2022年年初预算减少2.35万元，下降3.60%。主要原因：收回结余安全员工资。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2007.96万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出2007.96万元，占本年财政拨款支出21.10%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类，下同）2022年度决算2007.96万元，比2022年年初预算增加307.96万元，上升18.12%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款，下同）2022年度决算2007.96万元，比2022年年初预算增加307.96万元，上升18.12%。主要原因：2021年结转体育彩票公益金支出。

- 国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3426.89万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数2.02万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算9.00万元减少6.98万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数持平。2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数持平。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数2.02万元，比2022年年初预算数9.00万元减少6.98万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，与2022年年初预算数持平。2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数2.02万元，比2022年年初预算数9.00万元减少6.98万元，主要原因：部分车辆使用减少。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.46万元，公务用车保险0.17万元，公务用车其他支出0.39万元。2022年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.67万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计68.18万元，比上年减少2.30万元，减少原因：节省部门开支。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额1210.39万元，其中：政府采购货物支出582.85万元，政府采购工程支出615.98万元，政府采购服务支出11.55万元。授予中小企业合同金额1017.04万元，占政府采购支出总额的84.03%，其中：授予小微企业合同金额889.04万元，占政府采购支出总额的73.45%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆3台，46.08万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映单位安排的用于培训的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映全民健身等群众体育活动方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):反映运动学校的日常管理支出。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映其他用于体育方面的支出。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

- 部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

丰台区体育局共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位5个。截至2022年底，丰台区体育局部门行政编制17人，实际13人；事业编制115人，实际76人；聘用人员0人。离退休人员217人，其中：离休0人，退休217人(含体育中心管理处退休人员136人)。

北京市丰台区体育局主要职能：

（1）贯彻落实国家、北京市关于体育工作的方针政策和法律法规。

（2）负责拟订本区体育发展战略、研究编制体育事业中长期发展规划，并组织实施。

（3）负责组织、指导本区各部门、各行业开展群众体育活动；负责组织实施全民健身计划，推动体育社会化。

（4）负责统筹规划本区业余训练运动项目布局，指导、管理体育运动项目业余训练和课余训练工作;负责制定本区体育竞赛计划，指导、管理全区性体育竞赛；负责指导体育科研工作。

（5）负责参与拟订本区体育设施布局规划，监督、检查体育设施的管理和使用。

（6）负责研究拟订本区体育产业发展政策，培育和发展本区体育市场，依法对辖区内体育市场进行管理，规范体育经营活动。

（7）承担对本区体育运动项目经营单位的安全监管职责；对以区体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

（8）负责全区性体育社会团体的资格初审和业务指导、管理工作。

（9）负责全区对外体育交往工作，组织参加、参与承办国家、市级体育竞赛活动。

（10）负责全区体育宣传工作。

北京市丰台区社会体育管理中心主要职能：

负责社会体育活动的日常管理;组织全民健身活动，协助开展市、区级大型体育赛赛事，并组织参加各项赛事活动;组织推广科学健身新项目、新器材、新方法，开展全民健身的咨询、服务;负责二、三级社会体育指导员培训、考核及申报;负责区健身气功管理工作。

北京市丰台区体育科研所主要职能：

北京市丰台区体育科研所负责运动员身体机能状况评价的研究与应用；探索提高运动员竞技能力方法与手段；统计比赛技战术信息；承担本区反兴奋剂的宣传教育工作;负责开展全民健身科学普及与推广工作;负责开展国民体质监测测试工作及对本区国民体质监测数据的分析、研究工作。

北京市丰台棒垒球运动学校主要职能：

北京市丰台棒垒球运动学校宗旨和业务范围为培养棒垒球后备人才，促进体育事业发展，完成学习训练，比赛，输送任务。

北京市第十二中学体育分校主要职能：

北京市第十二中学体育分校成立以来主要担负培养初等学历体育人才，促进体育事业发展。全面管理，完成九年义务教育和市，区下达的输送，比赛，教学指标。

北京市丰台体育中心管理处主要职能：

（1）贯彻落实丰台区体育局关于体育工作的方针、政策和目标任务。

（2）负责拟定丰台体育中心中长期发展规划并组织实施。

（3）按照相关要求，做好管理处资金使用及国有资产的管理工作。

（4）为运动员提供训练基地、赛事场地等服务，促进体育事业发展。

（5）负责开展群众性文化体育活动，丰富群众业余文化体育生活，提高全民身体素质；负责承接、组织、策划、宣传各类体育赛事活动。

（6）负责为参与体育竞赛、全民健身、体育培训等活动的群体提供综合服务，满足广大人民群众多样化的健身需求。

（7）积极探索体育场馆设施建设与大众健身、休闲娱乐相融合的有效模式。

（8）负责管理处各类工程项目的规划、建设及管理工作；在丰台区体育局的统一规划下，有计划地实施场馆和办公设施的改建和维修。

（9）负责管理处所属场馆、房屋、设备设施的日常管理及维护工作；负责场馆、房屋、设备设施合理利用和资源整合等相关工作。

（10）负责做好管理处承接、组织、举办的各类赛事活动及有关活动的安全保卫、场地秩序的管理工作；负责体育中心日常的安全保卫工作。

（11）承办区委、区政府及区体育局交办的其他事项。

区体育局设3个内设机构。

（1）办公室

（2）综合体育科

（3）体育产业发展科

2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

（1）政策依据

根据贯彻落实《体育强国建设纲要》、《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》、《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》、《北京市全民健身条例》《北京市全民健身实施计划（2021-2025年）》、《北京市全民健身场地设施建设补短板五年行动计划（2021-2025年）》、《北京市 2022年办好重要民生实事项目分工方案》《丰台区关于落实2022年北京市政府体育公共服务领域重要民生实事任务的实施方案》、《北京市全民健身工程管理办法（修订）》、《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》、《奥运项目竞技体育后备人才培养中长期规划（2014-2024）》、《关于加快冰雪运动发展的意见（2016-2022年）》及《北京市青少年冰雪运动发展规划》等文件精神，2022年，丰台区体育局深入推进区全民健身与全民健康深度融合，不断提高竞技体育综合实力，持续推进冰雪运动发展；全面加强青少年体育工作，切实提高青少年体质；培养、输送一批高水平优秀后备人才，切实增强体育可持续发展能力，推动丰台区体育建设再上新台阶。

（2）年度工作重点任务

- 2022年在丰台街道、长辛店街道、丽泽金融商务区运动休闲公园、南苑森林湿地公园等15处新建足球、篮球、室外健身器材等体育健身活动场所。

- 对2014年安装的1017件全民健身工程器材进行更新。

- 全民健身路径工程器材购置约400件。

- 开展“北京市全民健身示范街道”“北京市体育特色乡镇”创建指导工作。

- 高标准组织开展丰台区第八届全民运动会。

- 组队参加北京市第十六届运动会（竞体及群众）。

- 积极组织开展群众冰雪运动。

- 组队参加北京市第二届冬季运动会（竞体及群众）。

- 规范后备人才基地建设，细化管理要求，提高运动队质量。做好市青少年锦标赛和业余体校比赛参赛工作，锻炼队伍，提高实战能力，调整训练项目布局，保障竞训工作健康发展。组织参加北京市青少年锦标赛、U系列冠军赛等赛事，按照训练计划开展寒暑期集训工作，持续推动体教融合。

- 根据《关于加快冰雪运动发展的意见（2016-2022年）》及《北京市青少年冰雪运动发展规划》结合丰台区实际情况，开展丰台区青少年冰雪体育后备人才培养工作。

- 狠抓市场监管，不断加强监督检查力度。

- 科学编制《丰台区全民健身实施计划（2021-2025年）》《丰台区全民健身场地设施补短板五年行动计划（2021-2025年）》。

（二）当年预算执行情况

2022年全年预算数9996.57万元，其中，基本支出预算数3484.84万元，项目支出预算数6511.73万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出9516.69万元，其中，基本支出3426.89万元，项目支出6089.80万元，其他支出0万元。预算执行率为95.20%。(此数据不包含北京市丰台体育中心管理处支出决算数据，该单位为非财政预算单位)。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

①建设15处体育健身活动场所；

②完成1017件全民健身工程器材更新；

③购置约400件全民健身路径工程器材；

④完成指导新村街道、北宫镇“北京市全民健身示范街道”及“北京市体育特色乡镇”创建工作；

⑤丰台区第八届全民运动会不少于15项传统活动；

⑥北京市第十六届运动会群众组预计参加15个大项比赛，青少年竞技组参加22个大项比赛。

⑦北京市第二届冬季运动会群众组预计参加9个大项比赛，青少年竞技组参加6个大项比赛。

⑧完成2022年运动员注册工作已注册夏季项目26个大项27个小项，注册运动员4308人，注册冬季项目6项、学生535人。组队219人参加北京市青少年锦标赛空手道、摔跤、游泳等夏冬季10个项目比赛（冬季项目只开展北京市青少年短道速滑锦标赛1项，43人参赛）。1-2月，667人冬季集训228天；7月至8月，23个项目667人参加暑期集训，累计训练670天。冰雪项目203人，2月集训165天，7-8月集训131天。

⑨2022年累计对全区体育经营单位开展行政执法检查1100余家次。

- 产出质量

①新建体育健身场所硬件设施建设符合《北京市全民健身设施建设与管理指导手册》、《中小学合成材料面层运动场地》（GB36246-2018）及《室外健身器材的安全通用要求》（GB 19272-2011 ）等相关文件要求。

②相关赛事，通过开展线上线下结合、全区参与、多项目覆盖、多层级联动的赛事活动，实现100%社区（行政村）全覆盖，方便市民就近参与；持续丰富全民健身赛事活动体系。比赛活动还需符合北京市防疫管理规定。坚持防控为先，坚持动态调整，统筹好赛事活动举办和新冠肺炎疫情防控。

③严格按照北京市第十六届运动会及北京市第二届冬运会相关要求，组织人员参加比赛，争取优异成绩。

④人员聘用类项目符合人员从业标准。

⑤租用训练场地符合北京市冬季项目训练场地标准；符合服装、装备采购标准。

- 产出进度

项目应根据本单位总体部署、具体工作计划，在2022年度按期完成工作任务。

- 产出成本

按照区财政预算管理、体育局内部控制规范要求，按照批复预算严格执行，相关预算项目原则上不得突破项目申报预算，涉及投资评审、公开招投标、三方比价等相关流程评定的项目，不得超过评定金额。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

不涉及此项。

- 社会效益

2022年，丰台区体育局通过建设、维护体育场地及健身器材，改善群众健身环境，一定程度上解决群众去哪儿健身难题，为群众提供安全、有效的健身设施，确保群众健身安全。并从群众实际出发，坚持生态、体育建设相结合，落实造林绿化工作和群众身边健身设施建设。

通过举办全民健身赛事活动，不断扩大全民健身活动的参与人数，有效提升广大群众的健身热情，推动我区全民健身活动广泛深入开展。通过组织开展丰台区欢乐冰雪季及“冰雪大篷车”等冰雪活动达到广泛动员全社会参与冰雪健身活动，提升丰台区冰雪运动人口，促进体育文化交流，共同健身的目的。

通过参加北京市第十六届运动会及北京市第二届冬运会带动区内各专项体育协会，让众多体育爱好者登上市运会的舞台，展现健身风采，增强大家的获得感和荣誉感，在市级比赛中展现自我、争金夺银，拓展到广大群众参与、充分展示全民健身成果的欢乐舞台。竞体方面通过参加市级比赛在比赛中提高竞技水平，发现优秀的体育后备人才。

通过实施后备人才培养，带动丰台区整体青少年体育项目的开展。为北京市和国家输送更多更精的体育后备人才。积极参加北京市、全国U系列比赛，努力取得好成绩，促进区域内青少年运动员技术水平的全面发展。

- 环境效益

不涉及此项。

- 可持续性影响

通过建设、维护体育场地及健身器材，在未来几年中可以一定程度上缓解群众健身场地设施短缺的现状，为群众提供身边的健身场地设施，提高群众健身的舒适感，改善健身条件，并提升公园品质和群众健身质量。

通过举办全民健身活动，加快丰台区全民健身良好发展，推动全民健身与全民健康深度融合。进一步提升人民群众的幸福感和获得感。

通过参加市级比赛，展现了丰台区体育风采，考验了我区全民健身工作推广的成果及后备人才培养成果，进一步推动了区全民健身的热情，巩固了竞技体育后备人才培养成效。

布局开展的各后备人才培养项目教练员队伍基本稳定，运动员梯队基本完善，各项目竞赛成绩稳中有升。以加强和改进青少年体育工作为目标，推进体教结合，转变培养模式，加强体校建设，提高青少年体育训练水平，培养、输送一批高水平优秀后备人才，切实增强竞技体育可持续发展能力。

- 服务对象满意度

赛事活动参与群众满意度达85%，场地设施使用群众满意度达85%，参训学生及教练满意度达85%。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

区体育局财务管理制度健全，现区体育局内部控制手册中包含：《丰台区体育局财务管理制度》、《丰台区体育局合同管理制度》、《丰台区体育局采购管理办法》等共19项相关财务制度，日常财务管理能够保证按照制度严格落实。每年根据市区两级出台的新政策或政策调整，不断完善区体育局内部控制相关管理制度。

- 资金使用合规性和安全性

丰台区体育局经费支出严格执行区财政下达的收支预算计划，严把支出关。资金使用严格按照相关管理制度执行，做到无预算不支出、专款专用、不扩大资金使用范围。

资金支出由经办人填写《资金支出计划审批表》，由经办科室负责人、业务主管领导、财务中心负责人、财务主管领导签字后，经局长审核后执行；经办人在取得原始凭证后，经科室负责人、业务主管领导、财务中心负责人、财务主管领导、局长签字后，到财务中心办理支出手续。

- 会计基础信息完善性

丰台区体育局通过不断完善财务制度、规范会计核算、加强会计监督，以提高会计基础工作水平，确保单位会计基础信息真实、合法和完整。区体育局会计基础信息较为完善，日常核算符合相关制度规定。

- 资产管理

丰台区体育局对资产的管理机构及职责、资产配置、使用及处置等内容作出了明确的规定，制定的相关制度，单位资产管理制度执行有效性和规范性较好。以固定资产管理为例，丰台区体育局在内部控制管理过程中对固定资产管理模块进行精心编制，包括资产购置流程、资产验收流程、资产流转流程及资产处置流程等环节，确保每个流程严谨且达到财政相关要求。

财务中心负责管理体育局资产日常工作；为了加强固定资产管理工作，完善固定资产管理职责，保证国有资产不流失，做到物尽其用，在每个业务科室设置兼职资产管理人员负责管理本科室固定资产，并将每件资产落实到人，每年进行一次全面的资产清查，并要求资产所有人逐一签字确认。确保每件资产均有专人管理，加强相关人员责任意识。

- 绩效管理

丰台区体育局实行全过程绩效管理。预算申报阶段加强对绩效目标表填写的管理与审核，确保相关项目绩效目标完善、切合实际且容易量化。在项目实施过程中，开展绩效跟踪，确保项目执行过程中不偏离绩效目标。如遇发现偏离，及时分析成因进行纠正，并向局领导通报相关情况。并通过事后评价，使科室（部门）在相关工作结束后，认真梳理相关材料，仔细考量是否达到预期目标。对于未达到预期效果的项目，仔细分析原因，考虑是否项目目标设置不合理，或是项目执行过程中存在管理漏洞等，为以后的工作奠定基础。

- 结转结余率

2022年部门支出预算9996.57万元，其中基本支出预算3484.84万元，项目支出预算6511.73万元。

2022年本年度支出为9516.69万元，其中：按支出性质分类，基本支出3426.89万元，项目支出6089.80万元;年末结转和结余129.95万元。

该项指标反映部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。经自评，按照部门决算报表（财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》），丰台区体育局结转结余率=129.95/9996.57*100%=1.30%。

- 部门预决算差异率

该项指标反映部门（单位）当年度实际执行结果和预算目标差异，丰台区体育局2021年部门预决算差异=（实际完成数据 - 预算数据）/ 预算数据 x 100% =（9516.69-9996.57）/9996.57*100%=-4.8%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

2023年，北京市丰台区体育局对2022年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目54个，占部门项目总数的100%，涉及金额6089.80万元。其中，普通程序评价项目1个，涉及金额569.02万元，评价得分在90分（含90分）以上的0个、评价得分在75-90分（含75分）的1个、评价得分在60-75分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个；简易程序评价项目53个，涉及金额5520.78万元，评价得分在90分（含90分）以上的49个、评价得分在75-90分（含75分）的3个、评价得分在60-75分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的1个（受疫情影响活动未开展）。

北京市丰台区体育局2022年部门整体绩效评价得分85.90分，其中项目决策12.80分，项目过程37.10分，项目产出17分，项目效益 19分，绩效评定结论为“ 良好 ”， 具体情况详见下表。

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 部门决策 | 15.00 | 12.80 |
| 部门管理 | 40.00 | 37.10 |
| 部门绩效 | 45.00 | 36.00 |
| 综合得分 | 100.00 | 85.90 |
| 绩效评定级别 | 良好 |  |

2.存在的问题及原因分析

①项目预算执行管理力度仍需进一步加强。

部分项目存在支出进度缓慢情况，说明在设立项目进度指标时，存在对项目执行过程中可能遇到的问题预估不充分的情况，导致延缓预算支出进度。今后在设立绩效目标时，应充分考虑可能影响项目执行的因素并加以控制，必要时及时调整预算。

②项目绩效指标设定需更加科学、合理。

在进行项目绩效目标设定时，应进一步细化指标，并且保障相关指标易于衡量。同时，应注重项目绩效指标与单位年度总体工作计划、行业中长期规划等保持紧密联系。部分项目的绩效产出指标和效果指标文字描述性描述较为笼统抽象，绩效目标可实现程度衡量依据不足。

③部分项目缺少实施方案，或项目实施方案缺乏可操作性，控制作用不强。

④项目过程资料未及时归集整理。部分项目未及时、完整的收集项目过程的文件资料，导致项目绩效信息未能完整、充分体现。

⑤满意度测评不够准确和完整，大部分项目未进行满意度调查，不能体现项目满意度水平。

- 措施建议（整改措施、下一步工作举措）

①加强工作人员绩效意识

进一步加强绩效意识。有意识地将绩效意识贯穿于项目立项、执行及总结的各个阶段。将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

②以事前绩效评价为抓手，严格预算管理

坚持以事前绩效评价为抓手，严格安排预算项目。项目立项需填写项目绩效目标表，明确项目绩效目标，凡是绩效目标不明确项目，原则上不予安排项目预算。

在设立项目目标时可以明确需要跨年支出的项目，在申报预算时也应考虑跨年安排预算，提高财政资金的周转率。

③以事后绩效评价体系为标杆，加强项目管理

在项目执行过程中，以事后绩效评价体系为标杆，时刻关注项目管理，注重项目留痕，确保事后绩效评价有据可依。

④进一步加强项目实施的过程管理，结合项目实际情况，制定行之有效的管理措施和实施方案。项目执行过程做到“组织落实、人员落实、责任落实”，提高方案执行的有效性。并在项目实施过程及时、完整归集项目资料，妥善留存。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

- 1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

- （1）项目基本情况

- 项目名称：十六届市运会

- 项目单位：北京市第十二中学体育分校

- 主管单位：北京市丰台区体育局

- 项目类型：新增项目

- 项目开始时间：2022年7月

- 项目完成时间：2022年11月

- （2）项目立项背景及依据

- “北京市第十六届运动会”是2022年冬奥会和冬残奥会后首次举办的全市综合性体育运动会，本届市运会以“精彩十六运，活力双奥城”为主题，由青少年竞技组和群众组两大部分赛事组成。其中，青少年竞技组设田径、游泳、足球、篮球、排球等共计28个大项33个分项，另设攀岩、滑板等4个表演项目。2022年6月30日，“北京市第十六届运动会（青少年竞技组）”各单项比赛竞赛规程正式发布，同年7月4日，北京市第十六届运动会组织委员会发布了《关于启动北京市第十六届运动会（青少年竞技组）报名工作的通知》，正式启动市运会青少年竞技组比赛报名工作。

- 丰台体校按照比赛竞赛规程和运动会报名工作的通知，正式启动丰台区参赛市运会青少年竞技组比赛报名和及赛前集训工作。

- 市运会开幕式于2022年8月24日在国家体育馆举行举行。丰台体校参与青少年竞技体育组21个大项、22个分项及3个项表演项目的比赛，参加人数815人。

- 丰台区参加本届运动会活动经费，主要支出内容为专项比赛服装、器材经费、教练员奖励经费、运动员奖励经费及后勤保障及总结表彰经费，由丰台区财政落实该项目资金预算为691.138万元。

- （3）项目实施内容及实施情况

- 为更好地备战本届市运会，加强参赛过程中的组织与管理，严格落实常态化疫情防控要求及组委会的相关规定，保障参赛目标的顺利完成，丰台体校根据《北京市第十六届运动会竞赛规程总则（青少年竞技组）》有关要求，制定了《丰台区关于备战北京市第十六届运动会的工作方案》，明确了组织机构，组织成立了丰台区代表团，副区长薄澜任代表团团长、丰台区体育局局长李伟和丰台区教委主任杨晓辉任执行团长、副团长和秘书长和副秘书长等成员组成；另丰台区代表团下设以丰台体校办公室为牵头部门，负责组织协调和安排代表团各部门和体育局、教委系统内部的工作人员及各项工作顺利进行；由竞赛部、综合保障部、新闻宣传部和应急保障部为成员配合工作，明确工作职责，保障赛事的顺利进行。其中：

- 办公室主要负责协调和安排代表团各部门和体育局、教委系统内部的工作人员，保证丰台区参加市运会各项工作的顺利进行。根据赛事各项工作进展情况，组织相关部门召开代表团工作会，处理各项工作，提出相关解决方案，汇总审核各部门上报赛前、赛中、赛后相关资料，呈报领导同意后执行。

- 竞赛部主要负责组织各项目代表队人员选拔、报名、组队和参赛，对运动员的资格审查工作及赛前训练、赛时协调、赛后保障；负责后勤保障工作，确定各项比赛的时间、地点、参赛人数、订餐数量、饮水数量等需求，并通知办公室和后勤保障部门；负责市运会期间丰台区参加各项比赛和活动的宣传报道工作，赛后总结表彰工作，确保运动员顺利圆满完成比赛。

- 综合保障部主要负责购买参加开幕式入场式的成员统一服装及物品；做好车辆调配及各参赛队伍的车辆、用餐、饮水、住宿等工作；掌握丰台区参加市运会的人员、参赛项目、物资、奖励等经费支出情况，并提出参加本届市运会的经费预算；对丰台区参加市运会各项经费支出进行监督审核。

- 新闻宣传部主要负责制作开幕式30秒钟宣传片；做好图片资料的收集和保存工作，以及丰台区参加各项比赛和活动的宣传报道工作；及时在网上发布丰台区参加市运会的信息和情况，向区政府、市体育局及时上报相关信息和简报。

- 应急保障部主要负责研究制定参赛期间竞技体育比赛项目应急预案；做好青少年竞技组赛前、赛中、赛后的疫情防控工作；遇有突发情况，及时启动应急预案并及时汇报、妥善处理。

- 按照市体育局和竞赛管理中心通知精神，2022年8月初完成了全部正式参赛项目网络和纸质报名工作。在市运会筹备期间，丰台体校2022年7月按照组织开展了市区反兴奋剂知识讲座培训和考试工作，赛程安排方面，丰台体校根据各项目领队会发布的比赛编排，整理上报各单项单日比赛时间安排统计表。

- 竞赛组织方面，按照校内人员项目分工职责对照市运会竞赛总日程达到全面运转，由比赛现场人员做好当日比赛情况记录，发回校办整理汇总，生成喜报合并填报每日奖牌统计表，核对后上报领导。

- 此次市运会丰台区代表团体校参加青少年竞技组参赛人数815人，其中领队教练135人，运动员680人，是有史以来参赛人数最多的一届。

- 2022年10月3日，北京市第十六届运动会最后一个项目青少年竞技组篮球甲组比赛在燕山体育运动中心顺利结束，为本届市运会所有项目比赛画上了圆满句号。丰台区代表团体校参加青少年竞技组比赛共获得金牌41枚、银牌45枚、铜牌55枚，金牌榜全市第六名，创造了参赛以来历史第二好成绩，圆满完成了上级交给的比赛任务。

- （4）资金投入和使用情况

- 该项目丰台区财政局2022年批复财政资金691.138万元，实际支出569.02万元，其中用于专项比赛服装、器材经费194.06 万元，教练员奖励经费221.34万元，运动员奖励经费72.58万元，后勤保障、总结表彰经费及承办比赛经费81.04 万元，项目结余122.118万元年末由财政收回；项目预算执行率为82.33%。具体对比表如下：

- 单位：万元

| - 序号 | - 子项目名称 | - 投入资金 | - 实际支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 专项比赛服装、器材经费 | - 231.656 | - 194.06 |
| - 2 | - 教练员奖励经费 | - 241.248 | - 221.34 |
| - 3 | - 运动员奖励经费 | - 79.71 | - 72.58 |
| - 4 | - 后勤保障、总结表彰经费及承办比赛 | - 138.524 | - 81.04 |
| - 投入资金小计 |  | - 691.138 | - 569.02 |

- 该项目资金管理严格按照《北京市第十二中学体育分校内部控制手册》、《北京市第十二中学体育分校财务管理制度》、《北京市第十二中学体育分校合同管理制度》等制度执行。

- 该项目经费支出由经办人填写《资金支出计划审批表》，申报科长签字后，经校长审核，涉及大额资金的经校务会、丰台区体育局局长办公会、党组会审批通过后执行；经办人在取得原始凭证后，经财务审核批准后，办理支出报销手续该项目经费支出审核审批手续较为规范。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

- （1）绩效总体目标设置情况：

- 该项目总绩效目标是保障运动员顺利参加赛事，展现丰台区体育风采，取得优异成绩。在比赛中提高水平，发现优秀的体育人才，为培养和锻炼专项后备人才提供保障。

- （2）绩效指标设置情况：

- 丰台体校对具体项目设置了绩效指标，包括数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及服务对象满意度指标。其中：

- ①数量指标，要求参与赛事种类大于等于20项；

- ②时效指标，资金支出在市运会筹备到结束期间；

- ③成本指标，预算控制数之内；

- ④社会效益指标，培养优秀体育后备人才；

- ⑤服务对象满意度指标，参与人群的满意度应大于等于90%。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

## （1）绩效评价目的

为落实丰台区财政局绩效自评工作的要求，对该项目执行情况进行绩效评价，通过对该项目进行绩效评价，衡量和考核丰台体校使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验分析问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

- （2）绩效评价对象及范围

对丰台体校组织参加的十六届市运会，区财政预算资金691.138万元，项目预算绩效情况开展绩效评价。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价指标体系

按照绩效评价指标体系设计要求，该项目包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面，满分100分。一是决策指标(30分)，主要评价项目立项、绩效目标、资金投入等内容；二是过程指标(25分)，主要评价资金管理和组织实施等内容；三是产出指标(20分)，主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等内容；四是效益指标（25分），主要评价实施效益和服务对象满意度等内容。具体如下：

北京市第十二中学体育分校

十六届市运会项目评价指标体系

| 一级 | 二级 | 三级 | 分值 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（30分） | 项目立项（10分） | 立项依据充分性 | 5 | 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 5 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、集体决策。 |
|  | 绩效目标（10分） | 绩效目标合理性 | 5 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 5 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入（10分） | 预算编制科学性 | 5 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 5 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位实际是否相适应。 |
| 项目过程（25分） | 资金管理（15分） | 资金到位率 | 5 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%实际到位资金： |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)x 100%。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | 5 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度实施有效性 | 5 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备等是否落实到位。 |
| 项目产出（20分） | 产出数量（5分） | 实际完成率 | 5 | 项目产出数量指标。 |
|  | 产出质量（5分） | 质量达标率 | 5 | 项目产出质量指标。 |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性 | 5 | 项目按照时间节点完成相关工作。 |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 5 | 预算控制是否符合成本效益原则。 |
| 项目效益（25分） | 项目效益（25分） | 实施效益 | 10 | 项目是否达到了年初既定的绩效目标。 |
|  |  | 可持续影响效益 | 10 | 项目完成后效益呈现情况。 |
|  |  | 满意度 | 5 | 服务对象满意度≥90%。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

（2）绩效评价原则及评价方法

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，根据《北京市预算绩效管理办法》(京财绩效[2019]2129号)、《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效[2020]2146号)等相关文件规定，依据项目单位提交的绩效材料，评价工作组对该项目进行了绩效评价。

①绩效评价原则

一是科学公正原则。本次绩效评价工作运用科学合理的方法，按照规范的程序，对该项目财政支出绩效进行客观、公正的反映。

二是统筹兼顾原则。本次绩效评价工作职责明确，各有侧重，相互衔接。

三是激励约束原则。本次绩效评价工作的结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

四是公开透明原则。本次绩效评价工作结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

②绩效评价方法

根据《北京市预算绩效管理办法》(京财绩效〔2019〕2129号)和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财预〔2020〕2146 号）规定的绩效评价方法，结合项目实际情况，本次绩效评价工作重点遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法、因素分析法等方法对该项目全面评价，采取全面评价与重点评价相结合的方式进行。

3.绩效评价工作过程。

根据《丰台区财政局关于开展2022年绩效自评工作的通知》（丰财绩效〔2022〕568号）的要求，丰台体校会同聘请的会计师事务所组成绩效评价工作组，开展对丰台体校十六届市运会项目开展绩效评价工作。

评价工作组制定了该项目的评价实施方案、明确评价组织机构、人员分工、评价范围、具体时间安排等内容。为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。主要程序如下：

（1）评价准备

①组建评价工作组。明确岗位职责及分工，聘请会计师事务所协助开展绩效评价工作。

②制定项目绩效评价工作方案。确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法、评价进度等事项。

（2）评价实施阶段

①按照区财政局要求，评价工作组与该项目相关负责人就该项目的评价依据、工作任务、日程安排等事项进行了充分沟通；同时向其讲解评价原则、程序、具体要求并辅导其准备资料，撰写绩效报告。

②收集、复核资料。评价工作组按照“项目支出绩效评价资料准备清单”，收集与该项目绩效评价相关的决策、过程、产出和效益四个方面的资料，复核其完整性、准确性、有效性。评价工作组围绕评价指标体系内容和评价重点，对资料进行归集、整理、分析，形成评价资料手册。

③评价工作组进行项目评价，对该项目的决策、过程、产出和效益实现等方面进行评价和打分，初步形成项目支出绩效评价初步结论、意见和建议。

（3）评价总结阶段

①撰写绩效评价报告。评价工作组结合评价意见，撰写绩效评价报告初稿。

②修改和完善绩效评价报告。评价工作组与相关项目负责人进项反馈，项目负责人对意见进行补充和完善绩效资料。

③形成正式绩效评价报告。评价工作组征求意见后对绩效评价报告进行再次修改和完善，提交正式绩效评价报告。

④绩效评价资料归档。绩效评价工作结束后，及时将工作底稿资料整理归档。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，该项目综合评价得分85分，其中项目决策27.50分、项目过程24.50分、项目产出19.00分，项目效益14.00分，绩效评定结论为“良好”。

北京市第十二中学体育分校

十六届市运会项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 30.00 | 27.50 |
| 项目过程 | 25.00 | 24.50 |
| 项目产出 | 20.00 | 19.00 |
| 项目效益 | 25.00 | 14.00 |
| 综合得分 | 100.00 | 85.00 |
| 绩效评定级别 | 良好 |  |

（四）绩效评价指标分析

- 1.项目决策情况。

- （1）项目立项情况分析

- ①立项依据充分性评价分析

- 该项目依据《北京市体育局关于印发<北京市第十六届运动会竞赛规程总则>的通知》（京体办字〔2022〕8号）要求，丰台体校按照北京市体育局、北京市教育委员会举办综合性运动会有关规定，完成了全部参赛项目网络和纸质报名工作、按照上级要求完成市区反兴奋剂知识讲座培训和考试工作、及时根据各项目领队会发布的比赛编排，整理上报各单项单日比赛时间安排统计表；并做好参赛组织工作和赛后总结，为培养和发现竞技体育人才做出积极贡献。

- ②立项程序规范性评价分析

- 该项目丰台体校按照运动会竞赛规程要求，明确了项目工作方案、成立了丰台区代表团、明确了工作分工、研究编制了项目经费预算、设置了项目总绩效目标、明确丰台区赛事参与规模、组织教练负责运动员参赛报名程序、经单位领导班子集体决策后，并最终完善工作方案并执行。该项目立项程序基本规范。

- 评价分析认为，该项目的立项依据充分，有市、区两级文件作为支撑；项目立项程序基本规范，符合丰台体校项目管理制度要求。

- （2）绩效目标设置情况分析

- ①绩效目标合理性评价分析

- 按照财政项目支出预算管理要求，该项目《项目支出绩效目标申报表》设置了总体绩效目标，明确了围绕第十六届市运会工作，保障运动员顺利参加赛事，展现丰台区体育风采，取得优异成绩。在比赛中提高水平，发现优秀的体育人才，为培养和锻炼专项后备人才提供保障。

- 该项目绩效目标的设置符合市运会推动地区体育事业发展和精神文明建设相的办会精神，通过扎实推进十六届市运会备战参赛相关工作，以赛事为平台，加强丰台区健身项目与他区的交流互动，增加运动员的参与度和获得感，进一步推动丰台区健身事业蓬勃发展；绩效目标较为明确与绩效指标具备相关性，但项目申报文本内容较简单，工作目标不够具体细化，可衡量性不足。

- ②绩效指标明确性评价分析

- 该项目绩效目标按照项目绩效管理要求，设置了项目数量、项目产出、项目效益指标，明确了参赛类别、参赛运动员人员指标、经费预算指标和社会效益及服务对象满意度指标，指标设置结构基本合理，但该项目效益指标较为笼统，如：效益指标中三级指标仅为培养优秀体育后备人才，分为优、良、中、低、差5项指标值，但该指标没有具体对运动员进行考核内容，设定较为笼统，效果指标体现不充分，可衡量性不足。

- （3）资金投入情况

- ①预算编制科学性评价分析

- 该项目预算编制结合本届市运会比赛规则、开展青少年竞技体育工作方案要点，并参考历年项目经费支出资金使用方向和项目绩效结果，预算按照不同赛事分别进行测算，考虑因素为专项比赛服装、器材经费、教练员奖励经费、运动员奖励经费、后勤保障及总结表彰经费等方面，同时进行了市场询价，以确定经费预算资金规模为691.138万元。

- 综上所述，从资金投入角度看，作为一项短期项目的经费支出，项目预算资金投入方式与比赛任务较为匹配；项目工作实施内容与预算方案基本符合，并在比赛活动过程中根据赛事调整及时进行了预算调整。

- ②资金分配合理性评价分析

- 该项目预算按照参与的比赛项目的分类预算资金。为进一步规范项目经费的管理，保障资金安全、高效运行，提高资金使用效益，在资金使用过程中，严格执行本单位各项内部控制制度，加强资金使用的过程管理。

- 评价分析认为，该项目资金管理制度较为完善，项目资金按照预算执行；但存在个别预算执行率较低、预算与实际支出存在偏差的情况，如后勤保障、总结表彰经费及承办比赛，年初预算为138.524万元，实际支出81.04万元，预算执行率为58.5%，预算执行率较低。

- 2.项目过程情况。

- （1）资金管理及管理情况分析

- ①资金到位率评价分析

- 该项目的资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（691.138万元/691.138万元）×100%=100%。

- ②预算执行率评价分析

- 该项目的预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（569.02万元/691.138万元）×100%=82.33%。

- ③资金使用合规性

- 该项目资金使用符合市财政、区财政、区体育局财政财经法规和丰台体校内部控制管理制度的规定，经费支出严格执行事前事后审核审批流程，项目资金支出按照部门主管领导和财务分管领导、涉及三重一大的支出经集体决策逐级审批，审批程序完整。该项目进行了独立核算，每项支出均有完整的审批程序和手续，资金使用较为合规。

- （2）组织实施

- ①管理制度健全性评价分析

- 该项目涉及的内部管理制度相对健全完善，一是财务管理方面，根据《中华人民共和国会计法》及相关的财政法规、规章和财务会计制度，单位结合实际情况制定了财务管理制度、预算管理办法、合同管理办法、采购管理办法等内控制度。二是业务管理方面，制定了项目管理制度。上述业务和财务管理制度对项目顺利实施的提供了政策保障。

- ②制度执行有效性评价分析

- 该项目依据单位内部控制制度，参赛活动启动后制定活动工作实施方案，明确了工作重点、组织机构、人员分工、资金分配和资金管理等内容，并在参赛过程中通过由办公室牵头负责赛前报名、备战参赛，做好运动员和工作人员后勤保障和安全保障工作，项目实施过程中人员、场地、装备等均落实到位；经费支出按照制度规定执行了政府采购或自行采购，及时签订合同、并按期进行验收，业务过程资料及时进行整理分析并进行归档。

- 评价分析认为，该项目各阶段组织形式合理，管理措施较为全面，项目实施方案较为完善，制定了全过程的项目总体方案，参赛活动部分管理资料留存充分。

- 3.项目产出情况。

- （1）产出数量指标

- 计划：参与赛事种类大于等于20项。

- 实际：丰台体校组队参加市运会供24个大项25个分项目比赛，其中正式项目21项：田径、游泳、乒乓球、羽毛球、网球、射箭、摔跤（自由式）、柔道、举重、击剑、跆拳道、空手道、武术（套路、散打）、拳击、足球、篮球（五人制篮球）、排球、手球、曲棍球、高尔夫球、马术；表演项目3个大项：攀岩、花样游泳、滑板。该项目按照绩效指标实现了预期效果。

- （2）产出时效指标

- 计划：按照市运会赛程要求时期内完成参赛任务。

- 实际：第十六届市运会于2022年7月筹备、8月24日开幕2022年10月初结束，丰台体校按照赛事行程并根据工作方案执行。

- （3）产出成本指标

- 计划：预算691.138万元，主要用于比赛服装器材购置、教练员奖励经费、运动员奖励经费、后勤保障及总结表彰经费、承办比赛经费，资金在预算控制数之内。

- 实际：该项目经费实际支出569.02万元，预算执行率82.33%，预算执行率一般，预算编制不够细化。

- 4.项目效益情况。

- （1）社会效益分析

- 该项目以“精彩十六运，活力双奥城”为主题，以赛事活动为载体，为弘扬体育文化、传承体育精神，助力体育强国建设和健康中国建设发挥了积极作用，以培养优秀的青少年竞技体育人才为目的,具有显著社会效益，但是由于该社会效益指标缺乏相关数据资料的支撑，只能主观评价难以量化考核，项目支出产生的社会效益不够明显。

- （2）可持续影响效益分析

- 该项目按照《体育强国建设纲要》、《北京市第十六届运动会青少年竞技组竞赛规程总则》的文件精神，通过开展包括田径、游泳、乒乓球、羽毛球、足球、篮球、手球、曲棍球、拳击、射箭、柔道、举重、击剑等赛事项目，展现了丰台区青少年体育风采，更好地对接奥运会和全运会项目，培养和锻炼专项后备人才提供保障。该项目实施，对发展丰台区体育后备人才、推动丰台区体育事业蓬勃发展具有可持续性影响，但该项目效益呈现不明显。

- （3）服务对象满意度评价分析

- 丰台体校在参赛过程中，对教练员、参赛运动员和工作人员开展了服务对象满意度调查问卷，对丰台体校组织参加市运会过程中工作组织能力、后勤保障、安全保障及参赛报名和备战安排等工作较为满意。但缺少对满意度调查程度的基础数据和统计数据汇总分析，调查问卷设计的调查内容过于笼统，反映该指标效果支撑力度不足。反映该指标效果的支撑力度不足。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## 1.项目决策方面存在的问题

（1）该项目存在个别子项目执行与工作预案不匹配未及时调整的情况，如参赛中后勤保障、总结表彰经费及承办比赛经费，预算执行率为58.5%，经了解主要原因为疫情原因，对比赛实际情况预估不准确，且赛事场地安排多为远郊区县，未在丰台区场地安排赛事。

（2）该项目绩效申报内容的绩效目标设置不够具体、绩效指标如成本指标、效益指标等指标设计不够细化，缺乏可衡量性，可操作性不强。

## 2.项目管理过程方面存在的问题

该项目在执行过程中对参赛人员安排、安全保障等管控措施及风险防控措施制定不够全面，实际执行体现的不够全面。

## 3.项目效益方面存在的问题

（1）该项目对效益绩效目标设定明确程度不够，项目提供过程管理与产生社会效益等效果证明性资料不够充分。

（2）对服务对象满意度调查结果统计结果，证明力不强，没有进行汇总数据分析。

（六）有关建议

## 1.项目决策方面的建议

（1）进一步规范项目决策，加强可行性研究论证，制定切实可行的总体实施方案，明确项目实施运行成本控制及风险控制措施等，按进度保质保量的完成项目。

（2）建议根据项目的实际情况，明确产出指标和效益指标，若项目内容发生变化时，应及时调整绩效目标与具体指标。

（3）按照财政局绩效目标表的填报要求，科学、合理设置绩效目标及指标。产出指标和效益指标应具体细化且相互关联，尽量采用量化指标，明确衡量标准，做到可考核。

## 2.项目管理过程方面

建议加强对项目过程管理，体现对各项比赛活动过程管控职责，对实施标准等根据执行情况及时进行调整。

## 3.项目效益方面的建议

（1）注重收集整理反映项目绩效目标实现程度的各类资料，及时总结项目实施、合同履行及使用效果等情况，充分体现项目实施效果

（2）建议完善满意度调查方案，不同子项目活动比赛设计不同的调查问卷并对调查结果进行汇总分析。

- 其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 《丰台区“十四五”时期健身场地设施补短板规划》编制项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王琦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63814317 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9.00 | 8.90 |  | 8.90 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 9.00 | 8.90 |  | 8.90 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 聘请第三方编制《丰台区“十四五”时期健身场地设施补短板规划》，为我区体育强国、健康中国战略的落实提出合理、具体的指标、措施。更好地通过全民健身促进全民健康，进一步提高广大市民的身体素质和健康水平。 |  |  |  |  |  | 编制完成《丰台区全民健身场地设施建设补短板五年行动计划（2021-2025年）》并发布。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成《丰台区十四五时期健身场地设施补短板五年行动计划（2021年-2025年）》的编写 |  |  | 1份 | 1份 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合国家体育总局、北京市体育局关于补短板五年行动计划编制的要求，指标设定科学、合理，满足十四五期间全民健身场地设施建设工作要求。 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年11月底完成 |  |  | 2022年11月底完成 | 12月完成 | 10 |  | 8 |  | 由于疫情影响，《行动计划》于2022年12月1日发布 |  |
|  |  | 成本指标 | 9万元 |  |  | 9万元 | 8.9 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过《丰台区全民健身实施计划（2021-2025年）》的编制，为我区体育强国、健康中国战略的落实提出合理、具体的指标、措施。更好地通过全民健身促进全民健康，进一步提高广大市民的身体素质和健康水平。 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为2021-2025年丰台区全民健身场地设施补短板工作制定各项指标、政策措施，为进一步完成补短板整体解决方案绘制蓝图。 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 |  |  | 达90%以上 | 达90%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.00 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 《丰台区全民健身实施计划（2021-2025年》编制项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王琦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63814317 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9.00 | 8.88 |  | 8.88 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 9.00 | 8.88 |  | 8.88 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 聘请第三方编制《丰台区全民健身实施计划（2021-2025年》，为我区体育强国、健康中国战略的落实提出合理、具体的指标、措施。更好地通过全民健身促进全民健康，进一步提高广大市民的身体素质和健康水平。 |  |  |  |  |  | 编制完成《丰台区全民健身实施计划（2021-2025年）》并发布 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成《丰台区全民健身实施计划（2021-2025年）》的编写 |  |  | 1份 | 1份 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合国家体育总局、北京市体育局关于实施计划编制的要求，指标设定科学、合理，满足十四五期间全民健身各项工作要求。 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年3月底完成 |  |  | 3月完成 | 10月发布 | 10 |  | 7 |  | 受《北京市全民健身实施计划（2021-2025年）》发布时间及2022年疫情影响，《实施计划》于2022年10月18日发布。 |  |
|  |  | 成本指标 | 9万元 |  |  | 9万元 | 8.88 | 10 |  | 9.87 |  |  |  |
|  | 效果指标 | 社会效益 指标 | 通过《丰台区全民健身实施计划（2021-2025年）》的编制，为我区体育强国、健康中国战略的落实提出合理、具体的指标、措施。更好地通过全民健身促进全民健康，进一步提高广大市民的身体素质和健康水平。 |  |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为2021-2025年丰台区全民健身工作制定各项指标、政策措施，为完善全民健身公共服务体系绘制蓝图。 |  |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 |  |  | 90%以上 | 90%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.87 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 《丰台区体育产业高质量发展战略研究》工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高光 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63830744 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据《丰台区高质量发展战略研讨会筹备工作方案》文件要求，为了贯彻落实市委市政府决策部署和“妙笔生花看丰台”指示要求，全力推动我区体育行业高质量发展，我局聘请第三方公司根据行业实际撰写《丰台区体育产业高质量发展路径研究》。 |  |  |  |  |  | 我局聘请第三方专业公司协助完成此课题的研究，聚焦丰台区体育产业发展现状和深入分析，形成研究思路、确定研究对象和研究内容并出具《丰台区体育产业高质量发展路径研究》进一步为“十四五”期间丰台区体育产业发展奠定基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成丰台区体育产业发展现状和深入分析，形成研究思路、确定研究对象和研究内容并出具《丰台区体育产业高质量发展路径研究》报告 |  |  | 1份 | 1份 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按照《丰台区高质量发展战略研讨会筹备工作方案》文件要求完成此项工作。 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 严格按照8月开展启动工作，9月开展调研工作并出具结果完成此项工作。 |  |  | 按计划完成 | 按计划完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 80000元 |  |  | 80000元 | 80000元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 根据北京市整体发展规划和丰台区自身区域特点，提出我区体育产业高质量发展目标和发展路径，为将我区建设成为体育强区服务，为北京的“四个中心”建设和“七个提升”的目标服务，为北京市打造国际消费中心和国际一流的和谐宜居之都做出积极应有贡献。 |  |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过开展体育产业高质量发展战略研究工作，进一步为优化营商环境，助力经济繁荣，为体育产业市场管理和服务打下良好基础。 |  |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2021年丰台区冰雪大篷车-冬季冰雪项目宣讲及体验活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 冯佳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63819020 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 22.50 |  | 22.50 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 22.50 |  | 22.50 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为居民提供一个门槛低，参与高的冰雪体验项目，采用随时到随时参与的方式，让居民就近就便的能体验到冰雪项目的乐趣，真正做到惠民、便民、利民，提高冰雪参与人口。完成2021年度结转的15场次活动。 |  |  |  |  |  | 计划在区域内公园、商场及街乡镇，举办30场次的体验活动，现已完成2021年度结转的15场次活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 计划在区域内公园、商场及街乡镇，举办15场次的体验活动，每场次不超过200人，活动总人数约3000人. |  |  | 15场 | 15场 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 确保活动场地设施设备安全运行、做好指导教练员及工作人员的培训工作、提供头盔、鞋、帽子、护具、安全椅等装备，并对装备消毒、高质量完成参与人员的全部体验需求。 |  |  | 完成 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 计划活动时间2022.1-2022.11完成 |  |  | 15场 | 15场 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按照项目剩余30%经费执行 |  |  | 22.5万元 | 22.5万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 让更多群众就近就便了解和参与冰雪活动，进一步扩大受众人群，活动通过冰蹴球、旱地冰壶、仿真冰场、VR滑雪等趣味冰雪活动进社区、进公园、进商场，惠及更加广泛的群体，培养大众对冰雪运动的兴趣。 |  |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过持续四年的冰雪大篷车系列活动，让更多群众参与到这项运动中去，打造丰台区冬季运动品牌赛事活动，进一步营造冬季运动氛围。 |  |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 |  |  | 90%以上 | 90%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年丰台区步道、骑行道标识标牌购置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王琦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63814317 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 20.60 |  | 20.60 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 20.60 |  | 20.60 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步提升我区“人均体育场地面积”数据，2022年将对新纳入步道、骑行道系统的道路设立标识标线，预计设立标识牌4块，地面标识255处。 |  |  |  |  |  | 对新纳入步道、骑行道系统的道路设立标识标线，设立标识牌4块，地面标识255处。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 设立标识牌4块、地面标识255处 |  |  | 259 | 259 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目中硬件设施建设符合《北京市全民健身设施建设与管理指导手册》相关文件要求。 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 12月底前 |  |  | 12月底前 | 12月底前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 20.6万元 |  |  | 20.6万元 | 20.6万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目实施不仅可以提升我区“人均体育场地面积”，向群众提供健走、骑行场地，一定程度上解决群众去哪儿健身难题，同时规范场地信息及提示，引导群众开展健康、科学的健身项目，改善健身条件。 |  |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 本项目的实施在未来几年中可以为群众提供良好的健身场地设施及科学健身服务，提升社区、公园健身服务功能，增加我区健身场地面积，提高群众健身品质和质量。 |  |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市第二届冬运会群众比赛项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 冯佳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63819020 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 201.0513 | 153.6518 |  | 153.6518 |  | 10 |  | 76% |  | 7.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 201.0513 | 153.6518 |  | 153.6518 |  | — |  | 76% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据北京市体育局下发的《北京市第二届冬季运动会群众项目比赛各竞赛规程的通知》要求，丰台区代表队计划全项参加北京市第二届冬季运动会群众比赛项目。项目主要包括赛前练习场租、人员劳务、比赛装备及奖励等。 |  |  |  |  |  | 受疫情影响，二冬会群众组比赛延期举办，现已完成各项目组队工作，并有序开展赛前训练，比赛服装已经发放到位，现按照最新竞赛安排有序参加各项比赛。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 根据北京市第二届冬季运动会群众项目比赛要求，积极组织人员，完成各项参赛任务。 |  |  | 10项 | 5项 | 10 |  | 5 |  | 受疫情影响，比赛延期举办，现已参加完成5项比赛。 |  |
|  |  | 质量指标 | 根据赛事安排，趣味性比赛计划全部参加共4项，群众组比赛争取取得优异成绩，共6项。 |  |  | 10项 | 5项 | 10 |  | 5 |  | 受疫情影响，比赛延期举办，现已参加完成5项比赛。 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照赛程要求进行 |  |  | 10项 | 5项 | 20 |  | 10 |  | 受疫情影响，比赛延期举办，现已参加完成5项比赛。 |  |
|  |  | 成本指标 | 201.0513万元 |  |  | 201.0513万元 | 153.6518 | 10 |  | 7.6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过北京市第二届冬季运动会，丰台区进行选拔、训练、组队参赛等相关活动，参赛队员全部从我区各委办局、企事业单位、学校、街道、乡镇、体育协会，涵括单位职工，社区居民、农民、少数民族、学生、来京务工人员等不同人群，促进了丰台区全民健身冰雪项目的普及和推广。 |  |  | 基本达到预期 | 基本达到预期 | 15 |  | 13 |  | 根据二冬会最新竞赛规程安排，我区代表队已经参加了陆地冰球、越野滑雪、等5项目比赛，取得了：陆地冰球中小学生组团体第四名、雪地足球、雪垒三等奖，雪毽团体第一。男子越野女子越野接力分别获第五名的优异成绩。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过各项目多场次选拔活动，提升了大众参与冰雪运动的热情，增加丰台区冰雪运动人口，掀起冰雪项目全民健身的新热潮。 |  |  | 基本达到预期 | 基本达到预期 | 15 |  | 13 |  | 根据二冬会最新竞赛规程安排，我区代表队已经参加了陆地冰球、越野滑雪、等5项目比赛，取得了：陆地冰球中小学生组团体第四名、雪地足球、雪垒三等奖，雪毽团体第一。男子越野女子越野接力分别获第五名的优异成绩。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达90%。 |  |  | 90 | 90 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 71.2 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市第十六届运动会群众比赛参赛项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾光龙 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63819020 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 247.9939 | 230.1096 |  | 230.1096 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 247.9939 | 230.1096 |  | 230.1096 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以群众参与、人民满意为导向，落实全民健身国家战略，积极宣传贯彻《北京市全民健身条例》，广泛开展全民健身活动，北京市体育局将于2022年召开北京市第十六届运动会群众赛事活动，按照工作要求，丰台区将组队参加15个大项比赛。 |  |  |  |  |  | 根据北京市第十六届运动会竞赛规程（群众组），我区将组成丰台区代表队，参加15个大项86个小项的比赛，参赛人数总计292人（教练员、领队 40 人、运动员 252人）； |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参加北京市第十六届运动会群众赛事活动15个大项比赛 |  |  | 15项 | 15项 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 确保市运会所有项目全部参与，完成好工作目标，预计全市排名进入前五名，通过参加7-10月的15项比赛，最终获得奖项金牌25个、银牌15个、铜牌13个，金牌数量（按照市体育局排序法只算金牌获得数量）位列全市第一。 |  |  | 达到要求 | 达到要求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2-3月筹备参赛方案、制定预算，4-6月（疫情防疫），7-8月与各参赛单位联络并落实相关组队工作等，8-9月参加比赛，10月制定奖励办法并下发。 |  |  | 按计划完成 | 按计划完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 247.9939万元 |  |  | 247.9939万元 | 230.1096万元 | 10 |  | 9.3 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 让众多体育爱好者登上市运会的舞台，展现健身风采，增强大家的获得感和荣誉感，在市运中展现自我、争金夺银，拓展到广大群众参与、充分展示全民健身成果的欢乐舞台。 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过备注市运会的各项工作，考验了我区全民健身工作推广的成果，推动区全民健身的热情，更好的打好基础，为以后开展全民健身工作扩大了更多人群。 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛者满意度 |  |  | 85% | 85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.3 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 单立柱、记分牌及环境宣传费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 胡博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63816156 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4.80 | 4.80 |  | 4.80 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 4.80 | 4.80 |  | 4.80 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照区委宣传部要求，在重要时间节点，完成宣传环境布置工作，在丰台体育中心显著位置统一制作安装包括单立柱户外广告、丰体记分牌、宣传条幅等，营造浓厚的宣传氛围。 |  |  |  |  |  | 全年多次对单立柱户外广告、丰体记分牌广告以及宣传栏进行了制作更新。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 按要求更换三面单立柱、记分牌后背、条幅等画面 |  |  | 全年不少于3次 | 3次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 户外广告画面色彩材质符合标准，安装牢固不易破损 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 重要节点政治氛围营造和全民健身助力冬奥、丰台区环境建设重点工作时间节点 |  |  | 按照进度要求完成 | 符合进度 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 4.8万元 |  |  | 4.8万元 | 4.8万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 在体育中心出入口和主要道路旁营造宣传氛围 |  |  | 在体育中心出入口和主要道路旁营造宣传氛围 | 达到效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强体育场地的社会宣传功能 |  |  | 加强体育场地的社会宣传功能 | 达到效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 政府及参与者满意度 |  |  | 90% | 90% | 达标 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 第七届丰台区欢乐冰雪季系列活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 冯佳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63819020 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 24.32 |  | 24.32 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 24.32 |  | 24.32 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充分利用我区现有冰雪场地资源，创新冰雪项目活动的组织形式和内容，为群众参与冰雪运动创造便利条件，充分激发群众参与冰雪活动的热情，引导百姓积极参与冬季全民健身运动，让冰雪季活动成为百姓享受健康美好生活的平台。 |  |  |  |  |  | 按计划已经完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 按计划完成冰雪嘉年华活动 |  |  | 1项 | 1项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 确保活动场地设施设备安全运行、做好指导教练员及工作人员的培训工作、提供头盔、鞋、帽子、护具、等活动装备，并做好疫情防控工作，高质量完成参与人员的全部体验需求。 |  |  | 完成 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 计划第七届丰台区欢乐冰雪季冰雪嘉年华活动于2021年12月-2022年3月期间举办，共计约90天。 |  |  | 90天 | 90天 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按照招标价格执行 |  |  | 30万 | 24.32万元 | 10 |  | 8 |  | 因疫情原因，参加人次有所减少。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 参加活动的人员既有零基础的市民，也有高水平的冰雪爱好者，涵盖学生、教师、机关干部职工、志愿者等各类人群，覆盖全区89家机关单位，26个街道、镇，满足各类人群的不同冰雪运动需求。 |  |  | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 丰台区冰雪嘉年华活动已成功举办三届，让更多群众参与到冰雪运动，逐年增加丰台区冰雪运动人口，打造丰台区冬季活动品牌赛事。 |  |  | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 |  |  | 90%以上 | 90%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.00 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 丰台区全民健身场地设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王琦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63814317 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 448.00 | 403.200449 |  | 403.200449 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 448.00 | 403.200449 |  | 403.200449 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为积极推进全民健身公共服务体系建设，更好地满足广大群众日益增长的多元化体育健身需求，我区将利用社区现有空地、公园绿地、疏解腾退空间等资源新建全民健身体育设施，内容包括篮球场、笼式足球场、乒乓球场、羽毛球场、棋苑等体育设施。 |  |  |  |  |  | 在南苑森林湿地公园、丽泽商务区运动休闲公园、大红门街道远洋广场等处，新建、维修全民健身场地18片。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 根据各街镇、相关委办局需求确定建设数量和内容，约20余片。 |  |  | 20片 | 18片 | 15 |  | 12 |  | 经对建设点位实地踏勘并核查土地利用情况，部分场地不具备建设条件，今后将加强土地利用审核。 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目中硬件设施建设符合《北京市全民健身设施建设与管理指导手册》《中小学合成材料面层运动场地》（GB36246-2018）相关文件要求。 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 11月底前完成 |  |  | 11月底前完成 | 12月底前完成 | 10 |  | 8 |  | 受疫情影响，项目建设工作略滞后 |  |
|  |  | 成本指标 | 448万元 |  |  | 448万元 | 403.20万元 | 10 |  | 9 |  | 投资评审及招标结余资金 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目建成后可大大改善群众健身环境，一定程度上解决群众去哪儿健身难题，并从群众实际出发，坚持生态、体育建设相结合，落实造林绿化工作和群众身边健身设施建设。 |  |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 本项目的实施在未来几年中可以一定程度上缓解群众健身场地设施短缺的现状，为群众提供身边的健身场地设施，并提升社区、公园品质和群众健身质量。 |  |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度达90%。 |  |  | 90 | 90 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 丰台区宛平湖和园博湖水上运动基地建设与赛事活动保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 冯佳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63819020 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 105.999 |  | 105.999 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 105.999 |  | 105.999 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为更好地满足广大人民群众多样化的健身需求，本着“问需于民”“服务于民”的工作思路，以提升“七有”“五性”数据指标为指引，积极探索新的工作机制，有效地推动公共体育资源向基层延伸，让人民群众得到更多的参与感、满足感和幸福感。按照工作计划将宛平湖和园博湖水域拓展为丰台区全民健身水上运动基地，并开展形式多样的全民健身水上运动活动。 |  |  |  |  |  | 按计划完成基地建设，赛事活动受疫情影响延期到2023年度执行完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 基地建成后宛平湖水及园博湖陆地办公面积均为40平米，水上浮台面积均为约400平米，浮台护栏均为约125米。积极开展皮划艇、桨板2项水上赛事活动，参赛人员约100人。 |  |  | 完成 | 基地建设完成、赛事活动未完成 | 10 |  | 8 |  | 受疫情影响，活动计划2023年执行完成。 |  |
|  |  | 质量指标 | 严格按照市级要求标准建设水上运动基地，确保基地各项设施设备安全运行、做好救生员、教练员及工作人员的培训工作、提供水上运动相关装备器材，并保障安全，高质量完成各项水上赛事活动。 |  |  | 完成 | 赛事活动未完成 | 10 |  | 8 |  | 受疫情影响，活动计划2023年执行完成。 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年11月制定活动方案及申请预算资金。 2022年11月底签订签订项目合作协议。 2022年12月底前完成基地建设工作及赛事活动。 |  |  | 完成 | 赛事活动未完成 | 10 |  | 8 |  | 受疫情影响，活动计划2023年执行完成。 |  |
|  |  | 成本指标 | 105.999万元 |  |  | 105.999万元 | 105.999万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 进一步落实北京持续推进河湖空间开放共享理念，积极推动全民健身水上运动的普及和推广，更好地满足广大人民群众多样化的健身需求，以提升“七有”“五性”数据指标为指引，积极探索新的工作机制，努力解决群众“去哪儿健身”问题，有效地推动公共体育资源向基层延伸，让人民群众得到更多的参与感、满足感和幸福感。 |  |  | 完成 | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 水上基地建成后可极大增加群众上水运动健身面积，持续开展全民健身水上活动，冬季可持续开展冰上全民健身赛事活动，满足广大群众多样化的健身需求，提高我区全民健身活动服务水平。 |  |  | 完成 | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达90%。 |  |  | 90 | 90 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 丰台区小微绿地健走步道标识安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王琦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63814317 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 17.754 |  | 17.754 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 17.754 |  | 17.754 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为挖掘群众身边的健身场地设施，进一步增加我区人均体育场地面积，为群众提供科学、有效的全民健身场地设施，我局在小微绿地内挖掘可用于健走的步道约72公里，并为拟列为步道的道路施划标识线。 |  |  |  |  |  | 设立地面引导标识、口号元素共计约330个。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 330个 |  |  | 330个 | 330个 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目中硬件设施建设符合《北京市全民健身设施建设与管理指导手册》相关文件要求。 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 1.项目立项及比选阶段（2022年11-12月） 2.项目实施阶段（2022年12月-2023年3月）在步道相应位置设立地面引导标识。3.验收阶段（2023年4月） 完成项目验收工作。 |  |  | 按照工作计划进行 | 按照工作计划进行 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 17.754万元 |  |  | 17.754万元 | 17.754万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目建成后为群众提供规范的健身步道，扩大了体育场地面积，举步可就的体育场地，改善群众健身环境，为群众开展健身活动提供硬件设施。 |  |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 本项目的实施在未来几年中进一步实现群众科学健身，并为群众提供身边的健身场地设施，提高我区群众日常健身的活动空间。 |  |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 丰台体育中心室外地下消火栓及水泵接合器系统改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 齐京辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63818793 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 82.120856 |  | 82.120856 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 82.120856 |  | 82.120856 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过实施体育中心室外地下消火栓水泵接合器系统改造工程，确保室外消火栓及水泵接合器处于良好的运行状态，保证体育中心消防安全工作平稳有序进行。 |  |  |  |  |  | 通过实施体育中心室外地下消火栓水泵接合器系统改造工程，确保室外消火栓及水泵接合器处于良好的运行状态，保证体育中心消防安全工作平稳有序进行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 拆除新建、新增消火栓井更换消防水泵接合器 |  |  | 24座消火栓井、9座消防水泵接合器 | 24座消火栓井、9座消防 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 |  |  | 完成全部改造内容 | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 9月开工11月完工，工期60天 |  |  | 按进度进行 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 完成批复资金82.120856 |  |  | 82.120856 | 82.120856 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过实施改造工程保障体育中心场馆设施安全，使消防基础设施符合法规要求，最大限度地降低安全风险和安全隐患，确保正常承办各项赛事活动满足场馆使用功能 |  |  | 完成 | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过改造项目的实施，使体育中心院内的消防设施处于安全平稳的运行状态，吸引更多人群参与健身 |  |  | 完成 | 完成 | 20 |  | 17 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 相关企业满意度90% |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 |  | 高危项目行政审批项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高光 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63830744 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6.40 |  | 6.40 |  | 6.40 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 6.40 |  | 6.40 |  | 6.40 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为加强丰台区高危险性体育项目经营场所安全生产工作，确保游泳、冰雪场所的安全运营，为2022年冬奥会的举办营造良好氛围，区体育局拟聘请专业检验机构对辖区内10家游泳馆、滑雪场的安全生产工作进行专业检测，为区内高危场所的安全工作提供保障。 |  |  |  |  |  | 区体育局聘请专业检验机构完成了对辖区内12家游泳馆的高危险性体育项目许可进行专业检测，为区内高危场所的安全工作提供保障。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对10家高危经营单位进行检测 |  | 10家 |  | 12家 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 检测过程中严格按照《游泳池、救生设施、救生器材等设施符合国家标准》（GB 19079.1-2013）进行检测 |  | 检测过程中严格按照《游泳池、救生设施、救生器材等设施符合国家标准》（GB 19079.1-2013）进行检测 |  | 质量达标 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 严格按照1-3月启动高危检测准备工作，4-10月正式开展高危检测工作，11月底前完成此项工作的计划进行。 |  | 1-3月启动高危检测准备工作，4-10月正式开展高危检测工作，11月底前完成此项工作。 |  | 7月启动准备工作，8月正式开展工作，12月完成此项工作。 |  | 20 |  | 15 |  | 因新冠肺炎疫情影响，区内游泳场馆暂停营业，无法进行实地核查。 |  |
|  |  | 成本指标 | 64000元 |  | 64000元 |  | 64000元 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 及时完成高危险性体育经营单位的行政许可，确保参加体育运动的人民群众生命财产安全。 |  | 通过本次工作基本达到目标要求 |  | 通过本次工作基本达到目标要求 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过完成高危险性体育经营单位的行政许可的工作，可以进一步推动高危险性体育项目经营场所负责人进一步牢固树立安全第一的思想，认真完善各项规章制度，严格落实安全生产各项措施，为人民群众运动健身提供安全保障。 |  | 通过本次工作基本达到目标要求 |  | 通过本次工作基本达到目标要求 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 达标企业满意度 |  | 85% |  | 85% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 |  | 行政执法及法制宣传 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高光 |  |  |  | 联系电话 |  | 63830744 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3.00 | 1.97 | 1.97 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 3.00 | 1.97 | 1.97 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全年预计召开3次全区体育经营单位安全工作会，就高危项目行政审批的各项规章制度、《中华人民共和国安全生产法》、《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》、《公共文化体育设施条例》、《北京市体育设施管理条例》等相关法律法规对体育经营单位进行宣讲。购置安全宣传材料。开展一次救生员技能培训及救生员技能大赛。 |  |  |  |  | 制作丰台区体育运动项目经营单位规范化管理相关材料并下发至各体育运动项目经营单位，受疫情影响未召开线下会议。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 召开3次全区体育经营单位安全工作会并购置安全宣传材料。 |  | 召开3次全区体育经营单位安全工作会并购置安全宣传材料。 | 制作丰台区体育运动项目经营单位 规范化管理相关材料并下发至各体育运动项目经营单位 | 15 |  | 14 |  | 因新冠肺炎疫情影响，无法组织聚集性线下会议，已通过视频会议方式开展此项工作。 |  |
|  |  | 质量指标 | 围绕《安全生产法》《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》《高危险性体育项目许可管理办法》等法律法规内容召开安全工作会议并印制相关材料。 |  | 符合要求 | 符合要求 | 10 |  | 9 |  | 因新冠肺炎疫情影响，无法组织聚集性会议，已通过视频会议方式开展此项工作。 |  |
|  |  | 时效指标 | 按季度召开全区体育经营单位安全工作会，并购置安全宣传材料用于“安全宣传日”宣传。 |  | 按季度召开全区体育经营单位安全工作会，并购置安全宣传材料用于“安全宣传日”宣传。 | 制作丰台区体育运动项目经营单位 规范化管理相关材料并下发至各体育运动项目经营单位，进行体育行业安全宣传。 | 20 |  | 19 |  | 由于新冠肺炎影响，区应急局并未举办“安全宣传日”现场宣传活动。 |  |
|  |  | 成本指标 | 30000元 |  | 30000元 | 19700元 | 10 |  | 6.6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 对各体育经营单位的安全普法宣传，既是让各单位在日常经营活动中能够严格落实各项安全法规；又是进一步增强了丰台区体育经营单位职工时时想安全、事事为安全、处处保安全的安全意识。 |  | 通过本次工作基本达到目标要求 | 通过本次工作基本达到目标要求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强各体育经营单位的安全普法宣传工作力度，对着力提高体育行业法制安全意识、保障人民生命财产安全有着可持续性影响。 |  | 通过本次工作基本达到目标要求 | 通过本次工作基本达到目标要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 达标企业满意度 |  | 85% | 85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.6 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 槐树岭四号院运动场塑胶跑道维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王琦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63814317 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 257.559715 |  | 257.559715 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 257.559715 |  | 257.559715 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为积极推进全民健身公共服务体系建设，更好地满足广大群众日益增长的多元化体育健身需求，为群众提供优质、安全、专业的全民健身场地设施，缓解槐树岭地区群众健身场地不足现状，我区拟对槐树岭四号院运动场塑胶跑道进行维修。 |  |  |  |  |  | 2022年12月完成项目招标工作，因12月突发疫情及冬季施工影响，项目推迟，预计于2023年4月底前完成建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维修塑胶跑道 |  |  | 总面积约为6400平方米 | 6400 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合《北京市全民健身设施建设与管理指导手册》《中小学合成材料面层运动场地》（GB36246-2018）相关文件要求。 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 12月完成 |  |  | 12 | 4 | 10 |  | 6 |  | 因疫情及冬季施工影响，项目预计在2023年4月底前完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 257.559715 |  |  | 257.559715 | 257.559715 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 该项目能够辐射周边近30000人的健身服务，每天参与健身人数将达到近千人次。每年承办属地单位、社区等组织的全民运动会、田径比赛、国民体质测试、体质促进评测等全民健身赛事活动10余场次，是该地区“15分钟健身圈”的重要场所。将为满足广大群众运动方式的多元化需求，实现健身运动优质体验，形成人人参与健身，人人享有健康的科学健身氛围，为践行全民健身、健康中国建设国家战略目标，发挥重要作用。 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 本项目的实施在未来几年中可以大大改善槐树岭地区群众健身环境，良好的场地满足群众多样的健身需求，青少年、老年人、残疾人等人群也可以开展适合的全民健身活动。随着槐树岭地区更多的新建小区入住，将大大缓解场地不足的难题。 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度达90% |  |  | 90 | 90 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 基层党组织党建活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李萌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63814320 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.785 | 1.7848 |  | 1.7848 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1.785 | 1.7848 |  | 1.7848 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容包括：党员教育管理和权利保障；走访慰问、奖励党员；党员回社区报到；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。 |  |  |  |  |  | 开展党员教育管理和权利保障；走访慰问、奖励党员；党员回社区报到；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项，取得了较好的效果。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 充分使用经费1.785万元 |  |  | 充分使用经费1.785万元 | 1.7848万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 党员教育管理有加强、关心关爱有支持、阵地和活动有保障 |  |  | 党员教育管理有加强、关心关爱有支持、阵地和活动有保障 | 完成指标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年底前完成 |  |  | 年底前完成 | 年底前完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 1.785万元 |  |  | 1.785万元 | 1.7848万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 发挥出基层战斗堡垒作用 |  |  | 发挥出基层战斗堡垒作用 | 完成指标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升党组织服务质量、凝聚力和影响力 |  |  | 提升党组织服务质量、凝聚力和影响力 | 完成指标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 基层党员满意度95% |  |  | 基层党员满意度95% | 完成指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 健康丰台人素质公开赛（分站赛、总决赛） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育科研所 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姚天聪 |  |  |  | 联系电话 |  | 63837671 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 37.12 | 36.942 | 36.942 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 37.12 | 36.942 | 36.942 |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 在全区26个街道、镇举办6场“健康丰台人”运动素质公开赛分站赛，及1场总决赛，并且通过赛事推广宣传全民健身政策，普及科学健身知识，指导科学健身方法。 |  |  |  |  | 目前已举办了1场分站赛，剩余比赛因疫情推迟，计划于2023年3月完成剩余比赛。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办场次 |  | 7 | 1 | 5 |  | 3 | 因疫情等原因推迟了分站赛及总决赛的举办时间，剩余场次将于23年举办 |  |
|  |  |  | 参赛人数达到1500人次 |  | 1500 | 100 | 10 |  | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 计划于5月-6月举办分站赛 |  | 6 | 9 | 10 |  | 9 | 因疫情等原因推迟了分站赛举办时间 |  |
|  |  |  | 按计划于11月举办总决赛 |  | 11 | 2 | 5 |  | 3 | 因疫情等原因推迟了总决赛赛举办时间 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 37.12 | 36.942 | 20 |  | 20 |  |  |

|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 为参加活动的群众宣传全民健身政策，普及科学健身知识和方法,提升全区群众的科学健身意识。 | 本项赛事将对所有参赛选手和参与群众进行全民健身政策进行推广宣传，同时进行科学健身知识的普及与科学健身方法的指导,有益于提升全区群众的科学健身意识，可为提高我区居民整体身体素质起到积极作用。 | 达到了预期目标 | 10 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可持续影响指标 | “健康丰台人”系列赛事截至2022年已成功举办九届，已经成为丰台区全民健身工作的一张亮眼的名片，今后还将继续推进力求让本赛事长期举办下去。 | 通过持续每年开展“健康丰台人”系列赛事，用对抗竞赛的方式让科学健身的理念更加普及到我区群众当中。 | 达到了预期目标 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参加比赛的群众满意度达到90%以上 | 90 | 93 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 |  | 科技馆运维经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 齐京辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63818793 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 24.00 | 24.00 |  | 24.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 24.00 | 24.00 |  | 24.00 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 科技馆运维经费主要用于按时足额支付科技体育馆2021--2022年度供暖费，从而保证科技体育馆设备设施正常运行，为疫情防控工作提供场地保障。 |  |  |  |  |  | 按照供暖所收费标准按时支付丰台体育中心科技体育馆2022年供暖经费及由于供暖产生的电费，从而保证科技馆设备设施可以正常使用 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科技体育馆供暖面积 |  |  | 12530平米 | 12530平米 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 根据京发改【2019】1545号文件按标准支付2021年度供暖费 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 水电暖费用12月底前支付 |  |  | 按期完成支付 | 按期完成支付 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 24万 |  |  | 24万 | 24万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 保证科技馆的正常运行，保障科技馆设施的正常使用。 |  |  | 保证科技馆的正常运行和使用 | 保证科技馆的正常运行，保障科技馆设施的正常使用。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保证设施正常使用和运行。 |  |  | 保证设施正常使用和运行。 | 保证设施正常使用和运行。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 科技馆使用人满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 内部审计专项服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 米丹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63814318 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 体育局成立财务中心，负责核算本级及下属事业单位帐务，但由于人员编制有限，除财务中心外人员无法胜任审计工作，因此，为消除不相容岗位影响，拟聘请第三方公司协助完成体育局系统6家单位财务收支审计工作及内控评价完善工作，不断促进内部管理的完善。 |  |  |  |  |  | 聘请第三方公司协助完成体育局系统6家单位财务收支审计工作及内控评价完善工作。进一步推动内部管理的完善。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成6家单位内部审计工作 |  |  | 6家 | 6家 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合内部审计相关规定 |  |  | 符合内部审计相关规定 | 符合相关要求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 10月底前完成 |  |  | 10月底前完成 | 按计划完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 服务费小于等于8万元 |  |  | 8万元 | 8万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过进行内部审计及内控评价完善工作，不断促进体育局系统内部管理的完善，使机构运行更加规范、高效，更好地服务丰台体育工作。 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过不断促进体育局系统内部管理的完善，使机构运行更加规范、高效，促进体育工作持续发展。 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 体育局部门满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 |  | 企业三级达标项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高光 |  |  |  | 联系电话 |  | 63830744 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）和北京市安全生产委员会《关于进一步规范本市安全生产标准化评审工作的指导意见》（京安发〔2012〕8号）的精神，拟委托第三方公司对15家体育经营单位进行调研分析、安全生产标准化宣贯、初步诊断、现场诊断、企业自评、现场评审等；同时，全年召开一次安全生产标准化动员暨培训会，就已达标企业及未达标企业进行培训，促进此项工作有序推进。 |  |  |  |  | 区体育局完成了15家体育经营单位三级达标工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成15家企业三级达标工作 |  | 15家 | 15家 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 严格按照《丰台区体育运动场所安全生产标准化评定标准》对企业进行三级达标工作。 |  | 符合要求 | 符合要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照1-3月启动三级安全生产标准化建设准备工作，4-10月正式开展三级安全生产标准化建设工作，11月底前完成此项工作的计划进行。 |  | 按照1-3月启动准备工作，4-10月正式开展工作，11月底前完成此项工作的计划进行。 | 5月启动准备工作，6-10月正式开展工作，11月底前完成此项工作。 | 20 |  | 15 |  | 因新冠肺炎疫情影响，待达标场馆暂停营业，无法进行实地核查。 |  |
|  |  | 成本指标 | 105000元 |  | 105000元 | 105000元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 通过开展丰台区体育经营单位三级安全生产标准化建设工作，进一步推动落实丰台区体育经营单位安全生产责任制，实现企业安全生产管理的制度化、规范化、标准化。 |  | 通过本次工作基本达到目标要求 | 通过本次工作基本达到目标要求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 进一步加强企业基础建设，强力推进企业安全生产主体责任落实，确保全区体育行业安全生产形势的可持续稳定发展。 |  | 通过本次工作基本达到目标要求 | 通过本次工作基本达到目标要求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标zhibiao | 达标企业满意度 |  | 85% | 85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 全民健身活动项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾光龙 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63819020 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 320.00 | 272.0683 |  | 272.0683 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 320.00 | 272.0683 |  | 272.0683 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为贯彻落实《北京市全民健身条例》开展群众体育工作，组织开展丰台区第八届全民运动会、快乐健身直通车健身指导进基层活动、一区一品醒狮越野跑、第十届北京国际风筝节及社会体育指导员培训等活动及市区两级交办临时工作等，使我区全民健身公共服务体系日趋完善，服务水平有效提升，工作机制不断创新，群体事业长足发展，基本形成“全区联动、全年覆盖、内容丰富、广泛参与”的全民健身氛围。 |  |  |  |  |  |  | 先后举办了丰台区第八届全民运动会、快乐健身直通车健身指导进基层活动、一区一品醒狮越野跑、第十届北京国际风筝节、社会体育指导员培训等活动及市区两级交办临时工作等，受众人群达到20万人次。受疫情影响，第九套广播体操比赛、双升（拖拉机）比赛、家庭定向越野、8公里接力等4项比赛未能按计划开展,延期至2023年举办。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 效益指标 | 数量指标 | 举办第八届全民运动会，组织不少于15种传统赛事 |  |  |  | 15项传统赛事活动 | 9项传统赛事活动 | 5 |  | 3 |  | 受新冠疫情的影响，第九套广播体操比赛、双升（拖拉机）比赛、家庭定向越野、8公里接力等4项比赛未能如期举行 |  |
|  |  | 数量指标 |  | 举办第十届国际风筝节赛事，参与人数300人 |  |  | 预计参加风筝爱好者近300人参加 | 北京国际风筝节，预计参加风筝爱好者近300人参加 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 健康直通车培训78场次 |  |  | 健康直通车培训78场次 | 健康直通车培训102场次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 醒狮越野跑赛事参与者2000人 |  |  | 醒狮越野跑赛事参与者2000人 | 醒狮越野跑赛事参与者2200人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 各类全民健身赛事活动的举办，将覆盖全区机关、学校、社区、农村、企事业单位人员，预计参与人次超过10万人次。社会体育指导员培训通过率达85%，“快乐健身直通车”培训拓展覆盖面，增加机关人群，授课效果达到良好以上。 |  |  | 达到预期 | 达到预期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 2021年12月-2022年3月开展第七届欢乐冰雪季活动； 3-11月同步开展传统赛事及各项培训工作； 北京国际风筝节预计9月开赛。 |  |  | 2021年12月-2022年3月开展第七届欢乐冰雪季活动； 3-11月同步开展传统赛事及各项培训工作； 北京国际风筝节预计9月开赛。 | 1. 丰台区全民健身系列赛事活动，3-12月筹备开展各项比赛。2. 第十届北京国际风筝节国际风筝邀请赛暨 京津冀风筝交流赛9月11日举行。3.社会体育指导员培训9-12月，完成培训工作 | 10 |  | 9 |  | 受新冠疫情的影响，上半年主要工作是防控疫情，下半年疫情缓解，全民健身赛事活动逐步开展。 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 320万元 |  |  | 272.0683万元 | 272.0683万元 | 10 |  | 8.5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 通过开展包括传统体育赛事、北京国际风筝节、快乐健康直通车培训、社会体育指导员培训及市区两级交办临时性工作等，有效提高群众参与率，扩大活动覆盖面，形成“全区联动、全年覆盖、内容丰富、广泛参与”的全民健身氛围。 |  |  | 达到预期 | 达到预期 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 通过举办2022北京国际风筝节，加强体育赛事民间对外交流，提升我区国际影响力，为北京打造国际交往中心和建设健康北京服务。通过举办各类培训工作，提高基层群体骨干的能力和水平，搭建交流学习平台，规范和提升科学健身指导服务水平。通过开展包括传统体育赛事等活动效提高群众参与率，扩大活动覆盖面，形成“全区联动 |  |  | 达到预期 | 达到预期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指 标 |  | 群众满意度 |  |  | 85% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 全民健身路径工程器材更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王琦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63814317 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 344.00 | 257.115 |  | 257.115 |  | 10 |  | 74.74% |  | 7.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 344.00 | 257.115 |  | 257.115 |  | — |  | 74.74% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照健身器材8年进行更新的要求，2022年对全区2014年安装的1017件（77套），其中标准工程4套（13万/套），居家工程73套（4万/套），器材进行更新。 |  |  |  |  |  | 完成77套，共1017件器材的更新 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 77套健身器材（共1017件） |  |  | 77套 | 77套 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 器材符合《GB 19272-2011 室外健身器材的安全通用要求》 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 12月前完成 |  |  | 12月前完成 | 12月前完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 344万元 |  |  | 344万元 | 257.11万元 | 10 |  | 7.5 |  | 投资评审及招标结余资金 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 1017余件器材分布在全区26个街道、乡镇，是群众全民健身的重要活动阵地，器材更新后，在确保群众健身安全的基础上，满足群众健身的基本需要，一定程度上缓解我区群众日益增长的健身需求与健身场地不足之间的矛盾，引导群众积极投入全民健身。 |  |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 本项目的实施在未来的8年中将对群众健身安全给予保障，并一定程度上缓解现存全民健身供给不足与人民群众对全民健身需求的矛盾。 |  |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 全民健身路径工程器材购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王琦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63814317 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150.00 | 128.75 |  | 128.75 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 150.00 | 128.75 |  | 128.75 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为积极推进全民健身公共服务体系建设，更好地满足广大群众日益增长的多元化体育健身需求，我区将利用社区现有空地、公园绿地、等安装全民健身路径工程器材，约400件。 |  |  |  |  |  | 完成全民健身路径工程器材安装392件。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 根据各街镇、相关委办局需求确定建设数量，预计为400件。 |  |  | 400件 | 392件 | 15 |  | 13 |  | 因场地为位置调整后，面积减小，造成器材数量减少。今后将加强项目前期踏勘，提高项目实施率。 |  |
|  |  | 质量指标 | 器材采购安装符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011） |  |  | 达到要求 | 达到要求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 11月底前完成 |  |  | 11 | 11 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 以招投标价格为准 |  |  | 150 | 128.75 | 10 |  | 8.6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目建成后可大大改善群众健身环境，一定程度上解决群众去哪儿健身难题，并向群众提供安全的健身环境，为群众开展健身活动提供硬件设施。 本项目选取的建设地点为部分社区及公园绿地，环境优美，配合绿化，改善群众健身条件，并且增加社区、公园功能。 |  |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 本项目的实施在未来几年中可以持续为群众提供环境优美的健身场所，改善周边群众的健身条件，增加社区、公园的服务功能，提高群众生活品质。 |  |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度达90% |  |  | 90 | 90 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.6 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 提升丰台区体育市场服务质量的工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高光 |  |  |  | 联系电话 | 63830744 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — |  | 100% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 围绕丰台区体育行业落实《北京市单用途预付卡管理条例》、《北京市体育运动项目经营单位信用评价办法（试行）》、《关于做好青少年校外体育培训机构准入审查工作》过程中的突出问题，采取措施加强预付式消费监管，规范行业预付式消费经营行为，做好群访群诉和突发事件的处置，保护消费者合法权益。 |  |  |  |  | 我局以信息化手段为抓手，依托事前事中事后全链条全领域监管的总思路，遵循共建共治共享的原则，进一步实现对体育行业预付式消费经营市场的事前审核与备案、事中群诉与突发事件的处置工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 通过本次提升体育市场服务质量工作，完成全区相关体育运动项目经营单位的建立台账、审核备案、推广合同、资金存管、信用评级的工作。并于总结归纳阶段完成1份《丰台区提升体育市场服务质量办理报告》。 |  | 1份 | 1份 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 开展工作中，严格按照《北京市单用途预付卡管理条例》、《北京市体育运动项目经营单位信用评价办法（试行）》、《关于做好青少年校外体育培训机构准入审查工作》文件要求遵守。 |  | 符合要求 | 符合要求 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022.09月开展摸底阶段； 2022.09-2022.10月建设实施阶段； 2022.11-2022.12规范管理阶段； 2023.01-2023.02服务提升阶段； 2023.3总结归纳阶段 |  | 按照工作计划推进 | 按照工作计划推进 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 80000元 |  | 80000元 | 80000元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过开展提升体育市场服务质量工作，依托事前事中事后全链条全领域监管的总思路，遵循共建共治共享的原则，结合运行维护力量，实现对体育行业预付式消费经营单位的事前审核与备案、事中监管和服务、事后处置和保障，达到规范体育市场经营单位的经营行为，优化体育市场营商环境，有效提升体育市场经营单位服务质量的目的。 |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过开展提升体育市场服务质量工作，实现健全监管责任体系，规范消费经营行为，维护市场经营秩序，保护消费者合法权益，以达到整体提升体育市场服务质量的总目标，更好满足人民对美好生活的向往。 |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意率 |  | 95% | 95% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 |  | 体育场地普查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高光 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63830744 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9.60 |  | 9.60 |  | 9.60 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 9.60 |  | 9.60 |  | 9.60 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据北京市体育局《关于做好体育场地统计调查的通知》（京体规建字【2019】34号）、《关于开展体育健身场所服务信息调查工作的通知》（京体产业字【2019】24号）的文件精神，丰台区体育局拟将体育场地调查工作列为日后的常态化工作，每年3月份至9月份开展并完成此项工作，工作拟采取政府购买方式聘请第三方公司对全区体育场地进行调查，调查内容包括体育场地名称、规格数量、开放时间、具体地址、计价方式、从业人员等内容，并形成总结报告。 |  |  |  |  |  | 丰台区体育局开展体育场地调查工作,自3月份至9月份开展并完成此项工作，工作采取政府购买方式聘请第三方公司对全区体育场地进行调查，调查内容包括体育场地名称、规格数量、开放时间、具体地址、计价方式、从业人员等内容，并形成总结报告。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成我区体育场地统计调查及体育健身场所服务信息调查工作，形成《丰台区体育场地统计调查报告》 |  | 1份 |  | 1份 |  | 15 |  | 13 |  | 由于体育经营单位台账在不停的实时更新,无法准确达到100%的信息调查.区体育局也将加大对全区体育经营单位的检查力度。 |  |
|  |  | 质量指标 | 严格按照《体育总局办公厅关于做好体育统计有关工作的通知》（体经字[2019]231号）要求，调研丰台区体育场地设施的数量、结构、分布和使用情况，分析体育场地设施发展现状，研究科学的发展对策。 |  | 符合要求 |  | 符合要求 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 严格按照1-3月启动调查工作，4-9月开展调查工作，10月底前完成调查并出具相关报告的进度完成工作 |  | 按照1-3月启动准备工作，4-10月正式开展工作，11月底前完成此项工作的计划进行。 |  | 7月启动准备工作，12月底前完成此项工作。 |  | 20 |  | 18 |  | 因新冠肺炎疫情影响，区内部分体育场地暂停营业，无法进行实地核查。 |  |
|  |  | 成本指标 | 96000元 |  | 96000元 |  | 96000元 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过开展丰台区体育场地统计调查及体育健身场所服务信息调查工作，充分了解丰台区体育场地情况，为逐步完善体育产业数据及下一步体育场地布局提供支持。 |  | 通过本次工作基本达到目标要求 |  | 通过本次工作基本达到目标要求 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过开展丰台区体育场地统计调查及体育健身场所服务信息调查工作，进一步为优化营商环境，助力经济繁荣，加强体育市场管理和服务打下良好基础。 |  | 通过本次工作基本达到目标要求 |  | 通过本次工作基本达到目标要求 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 达标企业满意度 |  | 85% |  | 85% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 体育协会专项扶持资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区社会体育管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄猗雯 |  |  |  |  | 联系电话 | 63819020 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 64.00 |  | 63.98 | 63.98 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 64.00 |  | 63.98 | 63.98 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过专项资金的拨付，用于本区协会的培育扶持、培训交流、普及推广、表彰奖励等，逐渐引导和激励体育协会打造服务品牌，推进体育协会实体化、规范化、社会发展化。 |  |  |  |  |  | 根据《北京市丰台区体育协会专项资金管理办法》，组织全区20家体育协会参加星级评定会，根据评定结果拨付相应等级扶持资金49万元。 根据上级通知要求，委派6家协会代表我区参加国家、市级各项赛事活动，全年参加赛事活动18次，拨付组队参赛经费14.98万元。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 评选协会数量 |  | 23家体育协会参评 |  | 20家体育协会参评。 | 10 | 8.6 |  | 南苑街道协会因未完成换届不具备参评资格。跆拳道、田径协会因疫情未举办任何赛事活动，放弃参加本次会议。 |  |
|  |  |  | 委派相关协会代表我区参加国家、市级各项赛事活动。 |  | 25次 |  | 据统计，全年委派区武术、健身操舞、围棋、羽毛球、右安门、青少年体协六家协会代表我区参加国家、市级各项赛事活动共计18次。 | 10 | 7.2 |  | 因部分市级赛事与十六届市运会群众项目比赛时间冲突，所以未能组队参加。 |  |
|  |  | 质量指标 | 各协会严格按照《北京市丰台区体育协会专项资金管理办法》相关规定，对扶持资金做到专款专用,并提交相关赛事活动完成情况的相关报告及证明材料。 |  | 要求各协会严格按照《北京市丰台区体育协会专项资金管理办法》相关规定，对扶持资金做到专款专用,并提交相关赛事活动完成情况的相关报告及证明材料。 |  | 各协会按照要求及时上报赛事活动总结及专项扶持资金使用明细等相关证明材料。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 星级评定执行月份 |  | 5月 |  | 7月开星级评定会，并根据评定结果下拨专项扶持资金。 | 5 | 4.2 |  | 因疫情影响，会议延后至7月份召开。 |  |
|  |  |  | 参赛队伍费用下拨执行月份 |  | 11月 |  | 11月，根据统计全年委派协会组队参加国家、市级赛事活动次数，拨付组队参赛费用。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 用于扶持协会举办各类赛事活动、培训、购买器材、场地维修、组队参赛交通、食宿、服装费共计64万元。 |  | 64万 |  | 63.98万 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过“突出重点，择优扶持”的原则，推动全区体育协会健康发展，提升体育协会服务管理能力，促进我区全民健身工作的有效开展。 |  | 达到预期效果 |  | 达到预期效果 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过专项扶持资金的拨付，用于本区体育协会的培育扶持、培训交流、普及推广、表彰奖励等，逐渐引导和激励体育协会打造服务品牌，推进体育协会实体化、规范化、社会化发展。 |  | 达到预期效果 |  | 达到预期效果 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 体育协会满意度 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 |  | 体育中心防恐安保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 齐京辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63818793 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 聘请7名安保人员用于安全保卫，做好防火、防盗、防破坏工作，结合技防设施需要24小时安保人员确保国有资产安全及体育场馆人员安全。 |  |  |  |  |  | 聘请7名安保人员用于安全保卫，做好防火、防盗、防破坏工作，结合技防设施需要24小时安保人员确保国有资产安全及体育场馆人员安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 聘请保安7人 |  |  | 7 | 7 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 实行综合计算工时工作制，综合计算劳动工时。保安人员达到上岗标准 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按季度拨付至保安公司 |  |  | 按季度支付 | 已按季度支付 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 30万元 |  |  | 30万元 | 30万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 结合技防设施需要24小时安保人员确保国有资产安全及体育场馆安全 |  |  | 结合技防设施需要24小时安保人员确保国有资产安全及体育场馆安全 | 基本达标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 场馆设施安全稳定有利于承办各项赛事活动，保证技防设施的正常运行，有利于对院内火情或察觉潜在事故及时发现处理并采取紧急措施。 |  |  | 场馆设施安全稳定有利于承办各项赛事活动，保证技防设施的正常运行 | 基本达标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用单位满意度≥85 |  |  | 满意度≥85 | 满意度≥85 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 |  | 体育中心管理处运转经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨月梅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63811659 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 240.00 | 240.00 |  | 240.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 240.00 | 240.00 |  | 240.00 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 体育中心管理处运转经费，用于按时足额发放原体育中心早市职工工资、社保、五险一金、过节费等,保障职工切身权益，保证该部门业务工作的正常运转，人员稳定。 |  |  |  |  |  | 每月按时足额发放原早市职工工资及社保,保障职工切身权益，保证该部门业务工作正常运转。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 职工人数 |  |  | 17 | 14 | 15 |  | 12 |  | 减员3人 |  |
|  |  | 质量指标 | 按照工资标准按时发放 |  |  | 按月发放 | 按月发放 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工资按时发放 |  |  | 每月5号前发放 | 每月5号前发放 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 按月缴纳社保 |  |  | 每月中旬上缴社保中心 | 每月中旬上缴社保中心 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按预算数执行 |  |  | 240万元 | 240万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 保证早市职工人员稳定，利于中心水电暖工作运转。有利于调动职工积极性 |  |  | 保证早市职工人员稳定。 | 早市职工人员稳定。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保证工作持续正常运转 |  |  | 有力保证中心工作 | 有力保证中心工作 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 |  | 体质测试开放日（国民体质测试惠民行） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市丰台区体育科研所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙晨 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 63837671 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.12 |  | 4.7986 | 4.7986 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 5.12 |  | 4.7986 | 4.7986 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 以丰台区科学健身体验厅为依托，向丰台区群众免费提供国民体质测试服务，开放天数不少于24天。通过国民体质测试惠民行活动的持续开展让更多人群了解科学健身知识，了解个人体质状况，指导和吸引大家积极参与健身活动，有效促进本地区群众身体素质的提升。 |  |  |  |  | 实际开放了102天， 测试了1811人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 计划开放天数 |  | 24 | 102 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 计划测试人数 |  | 1800 | 1811 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 测试合格率 |  | 93% | 93.5% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 根据计划方案的日程安排进行开放 |  | 5月-11月 | 5月-11月 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 4.7986 | 4.7986 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 让参加活动人群了解科学健身知识，了解个人体质状况，指导和吸引大家积极参与健身活动，有效促进本地区群众身体素质的提升。 |  | 通过国民体质测试惠民行活动的持续开展让更多人群了解科学健身知识，了解个人体质状况，指导和吸引大家积极参与健身活动，有效促进本地区群众身体素质的提升 | 达到了预期目标 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 预期满意度90% |  | 90% | 88% |  | 10 |  | 9 |  | 由于查看通知不及时和网络问题有的测试人员未成功预约 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 退休党员工作补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李萌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63814320 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.08 |  | 1.08 | 1.08 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1.08 |  | 1.08 | 1.08 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于为我区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴的通知》（丰组字〔2019〕9号）要求，对我局机关党委在党支部中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴。 |  |  |  |  |  | 根据《关于为我区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴的通知》（丰组字〔2019〕9号）要求，对我局机关党委在党支部中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支部书记2名，委员2名 |  | 4人 |  | 4人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按照丰组字〔2019〕9号要求及时足额发放。 |  | 按照丰组字〔2019〕9号要求及时足额发放。 |  | 按要求发放 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 1-12月 |  | 1-12月 |  | 1-12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 1.08万元 |  | 1.08万元 |  | 1.08万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 体现了区委、区政府对基层党组织建设的重视，对离退休党员的关心。 |  | 体现了区委、区政府对基层党组织建设的重视，对离退休党员的关心。 |  | 达到标准 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 坚持发放工作补贴与加强基层党组织建设工作相结合，充分利用工作补贴的激励引导功能，进一步调动和激发离退休干部开展党建工作、发挥基层党组织战斗堡垒作用的积极性、主动性和创造性 |  | 进一步调动和激发离退休干部开展党建工作、发挥基层党组织战斗堡垒作用的积极性、主动性和创造性 |  | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴人员满意度100% |  | 补贴人员满意度100% |  | 补贴人员满意度100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 西庄店摩托车越野拉力赛道项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王琦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63814317 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 20.67 |  | 20.67 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 20.67 |  | 20.67 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步贯彻落实《丰台区全民健身实施计划（2021-2025年）》及丰台区加快推进北京国际消费中心城市培育建设领导小组的工作部署和要求，扎实推进体育消费领域各项工作任务，打造我区体旅结合品牌活动，2022年丰台区体育局拟在王佐镇西庄店村规划建设“西庄店越野拉力赛道”，并设立相应的标识系统。 |  |  |  |  |  | 设立标识牌，约73块。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 设立标识牌，约73块。 |  |  | 73块 | 73块 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目中硬件设施建设符合《北京市全民健身设施建设与管理指导手册》相关文件要求。 |  |  | 达到要求 | 达到要求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年2月 |  |  | 按计划执行 | 按计划执行 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 20.67万元 |  |  | 20.67万元 | 20.67万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目建成后扩大了我区户外体育场地，后期将通过赛道引入相应赛事，实现推进体育消费领域的工作任务，打造我区体旅结合品牌活动，为群众开展健身活动提供硬件设施。 |  |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 本项目的实施在未来几年中可通过赛道引入相应户外赛事，加快推进北京国际消费中心城市培育建设，扎实推进体育消费领域各项工作任务，打造我区体旅结合品牌活动，为群众开展多样性的体育活动提供硬件支持。 |  |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度达90%。 |  |  | 90 | 90 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 郑常庄乒乓球长廊增加球桌及场地灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王琦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63814317 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 0.55 |  | 0.55 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 0.55 |  | 0.55 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为解决群众对于郑常庄公园乒乓球长廊投诉问题，拟在长廊内增加乒乓球桌1张，并增加场地灯4盏。 |  |  |  |  |  | 长廊内增加乒乓球桌1张，场地灯4盏。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置室外乒乓球桌1张、LED场地灯4盏 |  |  | 5 | 5 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目中硬件设施建设符合《北京市全民健身设施建设与管理指导手册》相关文件要求。 |  |  | 达到标准 | 达到标准 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年12月底 |  |  | 12月底 | 12月底 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 5500元 |  |  | 5500元 | 5500元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目建成后为解决郑常庄公园内健身群众对于场地要求的诉求，进一步改善群众健身环境，为群众开展健身活动提供硬件设施。 |  |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 本项目的实施在未来几年中进一步实现群众科学健身，满足郑常庄地区群众对于乒乓球运动的需求，同时提升公园服务品质，进一步增加公园服务功能，提高郑常庄地区群众日常健身的活动空间和参与健身的热情。 |  |  | 达到预期 | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 助力冬奥会冰雪进校园活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 胡鹰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63819057 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 46.80 | 46.80 |  | 46.80 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 46.80 | 46.80 |  | 46.80 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在中小学开展助力冬奥会冰雪进校园活动，进行冰雪项目实际操作培训，以百万青少年迎冬奥会为主线，落实全民健身战略。提高我区参加冰雪运动的人员数量，丰富我区青少年冬季体育生活，促进我区冰雪运动发展. |  |  |  |  |  | 受疫情影响，该项目前期工作已经完成，待区教委开学后，方可实施 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 预计参加冰上技能培训的人员 |  |  | 1200 | 0 | 15 |  | 0 |  | 受疫情影响未开展，预计开学后进行 |  |
|  |  | 质量指标 | 提升初步掌握冰雪技能的人员数量 |  |  | 1200 | 0 | 15 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 11月底前完成 |  |  | 未及时完成 | 0 | 10 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 46.8万元 |  |  | 46.8万元 | 46.8万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 开展培训，落实参与人员数量，发现后备人才。 |  |  | 发现后备人才 | 0 | 15 |  | 0 |  | 受疫情影响未开展，预计开学后进行 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 进一步推广和普及冰雪运动，发现后备人才。 |  |  | 推广、普及，发现人才 | 0 | 15 |  | 0 |  | 受疫情影响未开展，预计开学后进行 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参加人员满意度达到85% |  |  | 85% | 0 | 10 |  | 0 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 20 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 |  | 专职安全员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高光 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63830744 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 65.36064 |  | 63.012 |  | 63.012 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 65.36064 |  | 63.012 |  | 63.012 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 聘请5名专职安全员对全区体育经营单位的安全工作进行监管,通过专职安全员的检查，可以有效弥补区体育局执法人员数量不足的问题，对全区体育经营单位能够做到100%安全监管，对全区体育行业安全形势的可持续发展打下良好基础. |  |  |  |  |  | 2022年度5名专职安全员累计对全区体育经营单位的检查700余次. |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 聘请5名专职安全员 |  | 5名 |  | 5名 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按照与劳务派遣公司签订《劳务派遣协议》要求发放专职安全员工资 |  | 符合要求 |  | 符合要求 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 由区体育局按月拨付至劳务派遣公司，由该公司向安全员发放工资、社保、公积金等。 |  | 按计划执行 |  | 按计划执行 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 65.36万元 |  | 65.36万元 |  | 63.012万元 |  | 10 |  | 9.6 |  | 根据安全员实际表现对工资绩效标准进行调整 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 专职安全员对全区体育经营单位进行检查,做到全覆盖检查,对丰台区体育行业安全形势打下良好基础。 |  | 2022年专职安全员累计对全区体育经营单位的检查700余次,做到全覆盖检查,对丰台区体育行业安全形势打下良好基础。 |  | 通过本次工作基本达到目标要求 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过专职安全员的检查，可以有效弥补区体育局执法人员数量不足的问题，对全区体育经营单位能够做到100%安全监管，对全区体育行业安全形势的可持续发展打下良好基础。 |  | 通过本次工作基本达到目标要求 |  | 通过本次工作基本达到目标要求 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 达标企业满意度 |  | 85% |  | 85% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.6 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 0 |  | 保安经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台棒垒球运动学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾博 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63851857 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 17.5068 | 17.5068 |  | 17.5068 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  | 17.5068 | 17.5068 |  | 17.5068 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 北京市丰台区棒垒球运动学校按相关部门要求，按实际岗位工作需求聘请保安人员，该项目经费为聘请保安费用，旨在确保校园安全，为学生及工作人员提供更安全的学习训练工作环境，提升校园安全氛围。 |  |  |  |  |  |  |  | 通过向社会购买保安服务，聘请保安人员3名，切实保障了学校的学习训练工作环境安全，维护了学校工作秩序、保障日常学生训练及办公人员安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 根据实际，日常保安上岗人数 |  |  | 3 |  | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 保安人员上岗率 |  |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 安保人员上岗要求，质量（资格证书、安保技能） |  |  | 符合上岗要求 |  | 符合上岗要求 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 保障学校的学习训练工作环境安全，维护学校工作秩序；安全率 |  |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 完成人员招聘及合同签订 |  |  | 1月完成 |  | 1月完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务完成期限 |  |  | 2022年底前完成全部服务工作 |  | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 预算控制数 |  |  | 175068元 | 175068元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 |  | 结合我校保安需求的实际情况聘请保安，保障学生及校园安全。 |  |  | 结合我校保安需求的实际情况聘请保安，保障学生及校园安全。正常办公秩序，顺利开展各项工作 | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 学生日常训练及办公安全得到保障 |  |  | 学生日常训练及办公安全得到保障 | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度标 |  | 受益人群满意度 |  |  | 》90% | 》90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 棒垒球项目场地租金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台棒垒球运动学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾博 |  |  |  | 联系电话 |  | 63851857 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目为棒垒球运动员训练场地补助经费，主要为棒垒球运动项目保障正常的训练开展，为运动员提供合适的训练场地，提升训练水平。 |  |  |  |  | 棒垒球场地训练补助项目保障正常的训练开展，为运动员提供合适的训练场地，提升训练水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 满足运动员训练数量 |  | 120人 | 120人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 日常训练场地需求 |  | 符合需求 | 符合需求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出时间 |  | 8月前 | 5月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 40万 | 40万 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保证日常训练计划，为运动员提供日常训练场地 |  | 保证日常训练计划，为运动员提供日常训练场地 | 达到预期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 提升训练水平 |  | 提升训练水平 | 达到预期 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善训练场地，布局开展的棒垒球项目运动员梯队基本完善， |  | 布局开展的棒垒球项目运动员梯队基本完善 | 达到预期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 竞赛成绩稳定 |  | 竞赛成绩稳定 | 达到预期 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度标 | 教练员、运动员满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 棒球场二层卫生间改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台棒垒球运动学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63851857 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 49.83360 | 49.833602 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 49.83360 | 49.833602 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 棒校训练场地棒球场二层四个卫生间年久失修，严重影响承办赛事及日常训练使用。 |  |  |  |  |  | 棒校训练场地棒球场二层四个卫生间年久失修，严重影响承办赛事及日常训练使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 卫生间改造数量 |  | 完成棒球场二层四个卫生间装修改造 |  | 完成预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到正常使用标准 |  | 符合相关质量及验收要求 |  | 完成验收 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 计划十二月前完成更换及验收 |  | 十二月前完成更换及验收 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 支付498336.03元 |  | 完成支付498336.03元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 为参赛及训练提供能够正常使用的卫生间 |  | 为参赛及训练提供能够正常使用的卫生间 |  | 为参赛及训练提供能够正常使用的卫生间 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 完善参赛及观赛环境 |  | 完善参赛及观赛环境 |  | 完善参赛及观赛环境 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人满意度 |  | >90% |  | >90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 棒球场装修健身房工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台棒垒球运动学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63851857 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 49.7874 |  | 49.7874 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 49.7874 |  | 49.7874 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为更好的保障学校日常训练，为丰台区培养优秀的青少年棒垒球竞技体育运动员队伍。在丰台区、北京市、国家举办的青少年棒垒球竞技系列比赛中取得较好的成绩，带动丰台区整体青少年棒垒球体育项目的开展。为北京市和国家输送更多更精的体育后备人才，为北京市青少年棒垒球竞技体育的发展做出积极的贡献。 |  |  |  |  |  | 为更好的保障学校日常训练，为丰台区培养优秀的青少年棒垒球竞技体育运动员队伍。在丰台区、北京市、国家举办的青少年棒垒球竞技系列比赛中取得较好的成绩，带动丰台区整体青少年棒垒球体育项目的开展。为北京市和国家输送更多更精的体育后备人才，为北京市青少年棒垒球竞技体育的发展做出积极的贡献。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 装修面积约250平米 |  |  | 装修250平米健身房 | 完成预期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合装修工程验收标准 |  |  | 符合装修工程验收标准 | 完成预期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完工时间 |  |  | 12月底前完工 | 完成预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤预算控制数 | ≤预算控制 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 培养更加优秀的棒垒球体育后备人才 |  |  | 培养更加优秀的棒垒球体育后备人才 | 培养更加优秀的棒垒球体育后备人才 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高训练水平 |  |  | 提高训练水平 | 提高训练水平 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 教练员运动员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 棒球学校围网翻新工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台棒垒球运动学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63851857 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 15.793 |  | 15.793 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 15.793 |  | 15.793 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为推动体育事业发展，培养体育后备人才，为正常开展训练棒球场围网由于年久失修出现破损，棒球易飞出场外，形成安全隐患，该项目为围网翻新工程。 |  |  |  |  |  | 完成1100平方米破损围网翻新。杜绝了安全隐患。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 更换数量 |  |  | 完成1100平方围网翻新 | 完成预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合相关质量及验收要求 |  |  | 符合相关质量及验收要求 | 完成验收 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 计划十月前完成更换及验收 | 十月前完成更换及验收 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数之内 |  |  | 预算155050元 | 支付155050元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 为推动体育事业发展，培养体育后备人才，为正常开展训练棒球场围网由于年久失修出现破损，棒球易飞出场外，形成安全隐患 |  |  | 为推动体育事业发展，培养体育后备人才，为正常开展训练棒球场围网由于年久失修出现破损，棒球易飞出场外，形成安全隐患 | 为推动体育事业发展，培养体育后备人才，为正常开展训练棒球场围网由于年久失修出现破损，棒球易飞出场外，形成安全隐患 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 正常开展训练，避免因棒球场围网由于年久失修出现破损，棒球易飞出场外，形成安全隐患 |  |  | 正常开展训练，避免因棒球场围网由于年久失修出现破损，棒球易飞出场外，形成安全隐患 | 正常开展训练，避免因棒球场围网由于年久失修出现破损，棒球易飞出场外，形成安全隐患 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 运动员教练员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 棒校业训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台棒垒球运动学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 任旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63851857 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80.00 | 67.692 |  | 67.692 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 80.00 | 67.692 |  | 67.692 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 业训费为体彩公益金下达的财政拨款项目，可以用于运动员训练、比赛经费，购买服装、器材等，运动选材，伤病治疗等，也可用于训练场地场馆修缮。该项目经费旨在为运动员提供更好的训练环境，更优的比赛保障，为丰台区棒垒球青少年后备人才提供有效保障。 |  |  |  |  |  | 本年经费主要支出方向包括维修维护场地灯光，训练及比赛经费，服装及器材购置，达到了提高运动员训练水平，优化运动员训练环境的目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 受益人群满意度 |  |  | 维修维护场地灯光一块 | 完成预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合使用及验收标准 |  |  | 符合使用及验收标准 | 完成预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 九月之前完成 | 九月之前完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数之内 |  |  | 预算80万元 | 支付67.692万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障正常夜场训练 |  |  | 保障正常夜场训练 | 完成预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 解决日常训练夜场灯光问题 |  |  | 解决日常训练夜场灯光问题 | 完成预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 运动员教练员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市丰台棒垒球运动学校更换玻璃项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台棒垒球运动学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63851857 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 25.6324 |  | 25.6324 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 25.6324 |  | 25.6324 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 由于年久失修棒球场西侧玻璃出现破损，极易发生碎裂脱落，形成安全隐患，现申请对棒球场玻璃进行更换。 |  |  |  |  |  | 更换玻璃达到预期目标，杜绝因玻璃碎裂脱落形成法人安全隐患。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 跟换玻璃数量 |  |  | 更换12块玻璃 | 完成预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合相关质量及验收要求 |  |  | 符合相关质量及验收要求 | 完成验收 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 七月之前完成 | 完成预期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数之内 |  |  | 预算256324元 | 支付256324元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 杜绝安全隐患 |  |  | 杜绝安全隐患 | 杜绝安全隐患 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障日常工作及训练正常进行 |  |  | 保障日常工作及训练正常进行 | 保障日常工作及训练正常进行 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 运动员教练员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 丰台区青少年棒垒球体育训练暨体育后备人才培养实施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台棒垒球运动学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63851857 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 470.00 | 468.473 |  | 468.473 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 470.00 | 468.473 |  | 468.473 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为更好的推进丰台区青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养项目的实施，为丰台区培养优秀棒的青少年棒垒球竞技体育运动员队伍。在丰台区、北京市、国家举办的青少年棒垒球竞技系列比赛中取得较好成绩，带动丰台区整体青少年棒垒球体育项目的开展。为北京市和国家输送更多更精的体育后备人才，为北京市青少年棒垒球竞技体育的发展做出积极的贡献。 |  |  |  |  |  | 为更好的推进丰台区青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养项目的实施，为丰台区培养优秀棒的青少年棒垒球竞技体育运动员队伍。在丰台区、北京市、国家举办的青少年棒垒球竞技系列比赛中取得较好成绩，带动丰台区整体青少年棒垒球体育项目的开展。为北京市和国家输送更多更精的体育后备人才，为北京市青少年棒垒球竞技体育的发展做出积极的贡献。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 聘用教练16人 |  |  | 约16人 | 16人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 招收培养运动员130人左右 |  |  | 招收培养运动员130人左右 | 130人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培养运动员注册率100%代表丰台区参加北京市运动会，北京市冠军赛比赛。全国U系列赛事。组织适龄队员参加北京市运动队选材工作。 |  |  | 注册率100%、参加市级、国家级赛事、参加市运动队选材工作 | 注册率100%、北京市运动会棒垒球比赛（三金一铜）、全国u系列比赛（1金1银2铜）。4人进入市运动队二级班 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 1月初完成教练员聘用。全年训练、寒暑假集训，期间参加各项目各级各类竞赛。 |  |  | 1月初完成教练员聘用。全年训练、寒暑假集训，期间参加各项目各级各类竞赛。 | 1月初完成教练员聘用。全年训练、未组织暑假集训，期间参加各项目各级各类竞赛。 | 10 |  | 8 |  | 受疫情影响部分赛事未开展 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数之内 |  |  | 预算470万 | 468.473万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 为丰台区培养棒垒球青少年竞技体育运动员队伍。在丰台区、北京市、国家举办的青少年竞技系列比赛中取得较好成绩，带动丰台区整体青少年体育项目的开展。为北京市和国家输送更多更精的棒垒球后备人才。 |  |  | 建设丰台区棒垒球后备人才队伍，提高棒垒球项目知名度。 | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 布局开展的各项目教练员队伍基本稳定，运动员梯队基本完善，各项目竞赛成绩稳定。 |  |  | 布局开展的各项目教练员队伍基本稳定，运动员梯队基本完善，各项目竞赛成绩稳定。 | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 运动员教练员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 十六届市运会棒垒球项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台棒垒球运动学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63851857 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 307.911 | 209.909366 |  | 209.909366 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 307.911 | 209.909366 |  | 209.909366 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第十六届北京市运动会为四年一次赛事，2022年为市运会举办年，此项目为保障顺利参加赛事，更好的展现丰台区体育风采，取得优异成绩，在比赛中提高水平，发现优秀的体育人才。 |  |  |  |  |  | 第十六届北京市运动会为四年一次赛事，2022年为市运会举办年，此项目为保障顺利参加赛事，更好的展现丰台区体育风采，取得优异成绩，在比赛中提高水平，发现优秀的体育人才。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参与人数 |  |  | 组织80名教练员、运动员参加本项赛事 | 77人参加比赛 | 15 |  | 14 |  | 赛前出现受伤情况 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成参赛任务 |  |  | 完成赛事躲金任务 | 共获得3金1银 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出时间 |  |  | 十二月之前全部完成 | 十二月之前全部完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数之内 |  |  | 预算下达3079110元 | 支付209.909366万元 | 10 |  | 10 |  | 投资评审后削减部分金额 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 发现优秀的体育人才 |  |  | 发现优秀的体育人才、展现丰台区棒垒球项目风采 | 发现优秀的体育人才 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 更好发展丰台区青少年体育，展现丰台区体育人风采。 |  |  | 更好发展丰台区青少年体育，展现丰台区体育人风采。 | 更好发展丰台区青少年体育，展现丰台区体育人风采。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 运动员教练员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 宿舍楼及部分训练场馆（辅助用房）安全改造和校园文化建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第十二中学体育分校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63823086 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 135.811471 |  | 135.811471 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 135.811471 |  | 135.811471 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（以下简称《意见》）中“要保证学校校舍、场地、教学生活设施等符合安全质量标准”的要求，通过安全改造项目实施，改善宿舍楼走廊吊顶陈旧变形，墙面墙皮脱落，墙裙瓷砖脱落，地面砖脱落，卫生间脚踏阀漏水严重，顶面吊顶损坏变形，办公楼走廊及楼梯间内墙面墙皮脱落，场馆内墙皮脱落，地面砖脱落，会议室内原矿棉板吊顶变形，卫生间脚踏阀漏水严重，顶面吊顶损坏变形，地面砖脱落等出现的安全隐患，完善校园基础设施，提升学生训练、住宿环境和办公环境的安全质量。 |  |  |  |  |  | 已按要求完成宿舍楼及训练（辅助房）安全改造校园文化建设项目，达到了改善校园基础设施，提升校园环境和办公环境的安全质量。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造宿舍楼地面面积 |  |  | 330平米 | 330平米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 改造宿舍楼墙面面积 |  |  | 490平米 | 490平米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 改造宿舍内墙面面积 |  |  | 3400平米 | 3400平米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合工程安全工程条例 |  |  | 符合工程安全工程条例 | 达到预期 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 符合国家建筑法 |  |  | 符合国家建筑法 | 达到预期 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 符合建筑工程质量验收标准 |  |  | 符合建筑工程质量验收标准 | 达到预期 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出时间 |  |  | 12月前 | 未完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 预算控制数之内 | 预算控制数之内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 改善宿舍楼训练馆环境，提升学生训练、住宿环境和办公环境， |  |  | 改善宿舍楼训练馆环境 | 达到预期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 排除安全隐患 |  |  | 排除安全隐患 | 达到预期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升宿舍楼训练馆安全保障，保障运动员居住舒适度和日常活动需求，为运动员做好后勤保障工作，推动体育运动事业发展。 |  |  | 提升宿舍楼训练馆安全保障 | 达到预期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 全体教职工及学生 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 冰雪项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第十二中学体育分校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王美男 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63823086 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 636.70 | 636.70 |  | 636.70 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 636.70 | 636.70 |  | 636.70 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过冰雪项目的实施培养一批优秀冰雪运动员，在丰台区、北京市、国家举办的冰雪比赛中取得好成绩，带动丰台区整体青少年冰雪运动的开展，为北京市和国家培养更多更精的冰雪体育后备人才，为北京冰雪运动的发展做出积极贡献。 |  |  |  |  |  | 本年度完成运动员注册超过500人，专项保险人数166人，聘用领队教练员7人，训练场地、设施符合相关要求，安全性高，积极报名参加各项比赛，完成了培养冰雪体育后备人才任务，预算执行率100%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50) | 数量指标 | 专项保险人数 |  |  | ≥150 | 166人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 聘用教练员数量 |  |  | ≥6 | 15人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 训练场地标准 |  |  | 优良 | 场地优良、设施规范，安全性高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出时间 |  |  | ≤12月 | 12月前支出100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 在预算控制数之内 |  |  | 636.7万元 | 636.7万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标(30) | 社会效益 指标 | 取得好的比赛成绩，推动冰雪运动开展 |  |  | 取得好的比赛成绩，推动冰雪运动开展 | 2022年短道速滑锦标赛获5金8银10铜 | 15 |  | 15 |  | 花样滑冰等项目比赛因疫情推迟，比赛时间待定。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 培养冰雪项目青少年体育后备人才 |  |  | 培养冰雪项目青少年体育后备人才 | 注册运动员超过500人，为北京短道速滑队和花样滑冰队输送了后备人才 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10) | 服务对象满意度标 | 运动员及教练员满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 第二届冬季运动会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第十二中学体育分校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王美男 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63823086 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 139.67 | 96.9909 |  | 96.9909 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 139.67 | 96.9909 |  | 96.9909 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第二届冬季运动会为四年一届赛事，此项目为保障运动员顺利参加比赛，展现丰台区体育风采，提高训练水平。由于冬季项目受场地、环境限制，此项目为跨年项目。 |  |  |  |  |  | 2022年10-12月按照组委会通知，丰台区完成北京市第二届冬季运动会6各比赛项目187人的报名工作，完成代表团服装采购。因疫情比赛推迟，尚未通知具体比赛开始时间。由于为跨年项目，本年度项目执行率69.44% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参与比赛项目数量 |  |  | ≥4 | 6 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按要求完成赛事 |  |  | ≤12月 | 未完成 | 10 |  | 5 |  | 因疫情比赛推迟，尚未通知具体比赛开始时间。 |  |
|  |  | 成本指标 | 在预算控制数之内 |  |  | 139.67万元 | 96.9909万元 | 20 |  | 15 |  | 由于为跨年项目，本年度项目执行率69.44% |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 推动冰雪项目，为丰台区取得好成绩 |  |  | 良 | 未完成 | 15 |  | 5 |  | 因疫情比赛推迟，比赛无法按期举行。 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过比赛发现冰雪项目后备人才 |  |  | 通过比赛发现冰雪项目后备人才 | 未完成 | 15 |  | 5 |  | 因疫情比赛推迟，比赛无法按期举行 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：运动员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 70 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 冬季运动队补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第十二中学体育分校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王美男 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63823086 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 196.20 | 196.20 |  | 196.20 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 196.20 | 196.20 |  | 196.20 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过冬季运动队补助项目对运动员日常训练场地、教练员及器材进行补充，保障运动员训练效果，培养和输送更多更好的青少年冬季项目后备人才。 |  |  |  |  |  | 本年度完成项目日常训练、集训超过900场次，聘用领队教练员8人，训练场地、设施符合相关要求，安全性高，进行冬季装备采购，为北京短道速滑队输送1人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 训练时间 |  |  | ≥500场次 | ＞900场次, 短道速滑超过300冰时、冰壶超过100小时、花样滑冰超过300小时、冰球超过200冰时、滑雪超过60天 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 聘请教练员数量 |  |  | ≥8人 | 8人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 训练场地标准 |  |  | 优良 | 场地优良、设施规范，安全性高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出时间 |  |  | ≤11月 | 11月前支出100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 在预算控制数之内 |  |  | 196.2万元 | 196.2万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 取得好的比赛成绩，推动冰雪运动开展 |  |  | 取得好的比赛成绩，推动冰雪运动开展 | 2022年短道速滑锦标赛获5金8银10铜 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 培养冰雪项目青少年体育后备人才 |  |  | 培养冰雪项目青少年体育后备人才 | 注册运动员超过500人，为北京短道速滑队和花样滑冰队输送了后备人才 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 运动员及教练员满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 丰台区青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第十二中学体育分校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王美男 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63823086 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 818.50 | 769.317558 |  | 769.317558 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 818.50 | 769.317558 |  | 769.317558 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》、《奥运项目竞技体育后备人才培养中长期规划（2014-2024）》，通过青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养实施日常、赛事、集训项目的实施，为丰台区培养多项目、多支优秀的青少年竞技体育运动员队伍。在丰台区、北京市、国家举办的青少年竞技系列比赛中取得较好成绩，带动丰台区整体青少年体育项目的开展。 |  |  |  |  |  | 通过项目实施，本年度聘用教练员40人，集训天数超过670天次，全年及比赛专项保险人数399人。为北京二线队输送18人。受疫情和北京市第十六届运动会影响，市体育局主办的北京市青少年锦标赛和U系列冠军赛大部分项目比赛仍然未发布通知。项目全年执行率94%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 聘用教练员人数 |  |  | ≥40人 | 40人 | 10 |  | 10 |  | 对在第十六届市运会未取得预期成绩的教练11-12月进行解聘 |  |
|  |  |  | 专项保险人数 |  |  | ≥300人 | 399人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 所聘教练员符合岗位要求 |  |  | 所聘教练员符合岗位要求 | 所聘教练员符合岗位要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出时间 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 在预算控制数之内 |  |  | 在预算控制数之内 | 在预算控制数之内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 取得较好的比赛成绩 |  |  | 优良 | 良 | 15 |  | 10 |  | 受疫情和北京市第十六届运动会影响，市体育局主办的北京市青少年锦标赛和U系列冠军赛大部分项目比赛仍然未发布通知。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为丰台区培养多项目、多支优秀的青少年竞技体育运动员队伍 |  |  | 优良 | 输送18人。柔道、射箭、摔跤、手球、足球等项目队伍取得了北京市比赛优良成绩，对项目开展和招生起到了积极促进作用 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 运动员满意度 |  |  | ≥90 | ≥90 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 教学“两免一补”项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第十二中学体育分校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李昂 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63823086 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9.5634 | 3.225826 |  | 3.225826 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 9.5634 | 3.225826 |  | 3.225826 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 体校属九年一贯制学校，依据《义务教育法》、《教育督导条例》和国务院办公厅《关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作指导意见》（国办发[2010]23号）的要求，该项目支出方向为学习所需的杂费、教材费（学具、教材）、体检费、社会实践费用等； |  |  |  |  |  | 按照教委要求为在校学生购买学生的教辅、教材、毕业证书、评价手册、学生及教职工校方责任保险、贫困学生实行经费补助；因疫情原因学生社会实践活动经费本校年没有落实到位；学生体检只有部分得到落实。保证了教育教学的开展，同时为在校学生及教职工提供安全保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 社会实践活动费 |  |  | 社会实践活动费 | 没有开展社会实践活动课 | 10 |  | 0 |  | 因疫情原因，学生进行线上、线下学习，所以没有正常上学无社会实践活动课。 |  |
|  |  |  | 开学进行正常教学，完成校方责任保险≥80人 |  |  | 开学进行正常教学，完成校方责任保险≥80人 | 开学进行正常教学，完成校方责任保险≥80人 | 10 |  | 8 |  | 因疫情原因，学生未能正常返校上学，学生无法正常参加社会实践活动课 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合人员聘用标准、保险标准、培训机构资质合格 |  |  | 符合人员聘用标准、保险标准、培训机构资质合格 | 符合人员聘用标准、保险标准、培训机构资质合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出时间 |  |  | 12月前 | 12月前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 小于等于预算控制数 | 小于预算控制数 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 满足义务阶段学生日常教学需求 |  |  | 满足义务阶段学生日常教学需求 | 满足义务阶段学生日常教学需求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保证学生住宿、晚自习的质量；保障初中部分学生课程巩固和学习效果；下发责任保险给学生和教职工提供安全保障 |  |  | 保证学生住宿、晚自习的质量；保障初中部分学生课程巩固和学习效果；下发责任保险给学生和教职工提供安全保障 | 完成对住宿学生的住宿及晚自习的质量保证；保障初中部分学生课程巩固和学习效果；下发责任保险给学生和教职工提供安全保障 | 15 |  | 10 |  | 因疫情原因，今年学生上学不是正常返校，所以住宿学生的住宿和晚自习也就无法正常完成 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度≥85 |  |  | 学生满意度≥85 | 学生满意度≥85 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 83 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 教学日常管理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第十二中学体育分校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李昂 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63823086 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 65.42 | 44.72042 |  | 44.72042 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 65.42 | 44.72042 |  | 44.72042 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 体校为集中食宿的九年一贯制义务教育学校，为贯彻落实《义务教育法》、《教育督导条例》和国务院办公厅《关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作指导意见》（国办发[2010]23号）的要求，结合我校住宿生实际情况，需聘用教务人员、晚自习辅导老师、宿舍管理老师；根据我校学生实际学习情况该项目还包含了全学年巩固课程，从而达到培养、保障义务教育学生工作，提高学生文化素质，日常管理和安全教育的目的。 |  |  |  |  |  | 根据我校住宿生实际情况，需聘用教务人员、晚自习辅导老师、宿舍管理老师；根据我校学生实际学习情况该项目还包含了全学年巩固课程，从而达到培养、保障义务教育学生工作，提高学生文化素质，日常管理和安全教育的目的。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成聘用教务员2人、宿管员2名、晚自习老师4名 |  |  | 完成聘用教务员2人、宿管员2名、晚自习老师4名 | 完成聘用教务员2人、宿管员2名、晚自习老师3名 | 10 |  | 9 |  | 因疫情原因，学生开展线上教学时间较长，故少聘请晚自习老师1人 |  |
|  |  |  | 巩固课时≥270节 |  |  | 巩固课时≥270节 | 150节 | 10 |  | 7 |  | 因疫情原因，学生进行线上、线下学习，所以没有正常上学完成课程经费比原预算的课时少 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合人员聘用标准及保险标准、培训机构资质合格 |  |  | 符合人员聘用标准及保险标准、培训机构资质合格 | 符合人员聘用标准及保险标准、培训机构资质合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出时间≤12月 |  |  | 支出时间≤12月 | 支出时间≤12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 在预算控制数之内 |  |  | 在预算控制数之内 | 在预算控制数之内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 更好的完成义务教育工作，保障学生教育质量 |  |  | 更好的完成义务教育工作，保障学生教育质量 | 更好的完成义务教育工作，保障学生教育质量 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度≥90 % |  |  | 学生满意度≥90 % | 学生满意度≥90 % | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 体校保安经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第十二中学体育分校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李严 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63823086 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 17.5068 | 17.5068 |  | 17.5068 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 17.5068 | 17.5068 |  | 17.5068 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目为聘请保安人员专项经费，目标为创造校园安全环境，保障校内学生安全，提高校园安全氛围，保障校内活动正常进行。 |  |  |  |  |  | 该项目为聘请保安人员专项经费，目标为创造校园安全环境，保障校内学生安全，提高校园安全氛围，保障校内活动正常进行。增强保安员的工作责任心和整体素质强化服务意识，树立“友善与威严共存、服务与警卫并在”的服务职责，保安人员在做好治安管理职能外，还为教职工提供各种服务，形成了一道亮丽的风景线 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 聘请保安数量 |  |  | 3 | 3 3 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保安人员质量要求 |  |  | 符合保安人员上岗从业资格 | 符合保安人员上岗从业资格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 1月完成聘请 |  |  | 1月完成聘请 | 1月完成聘请 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 10月底完成支出 |  |  | 10月底完成支出 | 10月底完成支出 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 在预算控制数之内 |  |  | 在预算控制数之内 | 在预算控制数之内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障校园安全 |  |  | 保障校园安全 | 定期换岗巡视值守 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高校园安全氛围，保障校内活动正常进行。 |  |  | 提高校园安全氛围，保障校内活动正常进行。 | 提高校园安全氛围，保障校内活动正常进行。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益人群满意度≥90% |  |  | 受益人群满意度≥90% | 受益人群满意度≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 体校业训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第十二中学体育分校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王美男 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63823086 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80.00 | 78.9702 |  | 78.9702 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 80.00 | 78.9702 |  | 78.9702 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 业训费为体彩公益金下达财政拨款项目，主要支出方向为运动员训练比赛，选材等支出，也可用为购买服装、器材，运动员伤病医疗，修缮运动场地场馆等。为丰台区青少年体育后备人才提供更优秀的环境，更好的保障。 |  |  |  |  |  | 本年度经费全部用于冬季项目训练。完成运动员注册超过500人，专项保险人数166人，训练场地、设施符合相关要求，安全性高，训练环境优秀。积极报名参加各项比赛，完成了培养冰雪体育后备人才任务，预算执行率98.71%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参与训练、比赛人数 |  |  | ≥80人 | ≥166人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 注册人数 |  |  | ≥400人 | ≥500人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 训练场地标准 |  |  | 优良 | 场地优良、设施规范，安全性高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出时间 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 在预算控制数之内 |  |  | 80万元 | 78.9702万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 取得好的比赛成绩，推动冰雪运动开展 |  |  | 取得好的比赛成绩，推动冰雪运动开展 | 2022年短道速滑锦标赛获5金8银10铜 | 15 |  | 15 |  | 花样滑冰等项目比赛因疫情推迟，比赛时间待定。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为丰台区和北京市培养冰雪项目青少年体育后备人才 |  |  | 注册人数≥400人、输送人数≥1人 | 注册运动员超过500人，为北京短道速滑队和花样滑冰队输送了后备人才≥2人 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益人群满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |