北京市丰台区文化创意产业促进中心

2021年度部门决算（草案）

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区文化创意产业促进中心2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区文化创意产业促进中心（简称区文创中心）为北京市丰台区人民政府直属正处级公益一类事业单位，加挂北京市丰台区戏曲文化发展中心（简称区戏曲发展中心）牌子，经费形式为财政补助。主要职责为贯彻落实各级关于文化产业工作方面法律法规、政策和规划；负责促进区域文化产业发展，为丰台区文化产业领域提供政策咨询、项目论证、信息服务等工作；负责区域戏曲文化的传承、推广和普及，组织开展戏曲主题活动，推进戏曲惠民工作，服务戏曲文化繁荣发展；完成区委、区政府交办的其他任务。内设六个科（室）：办公室、研究室、戏曲文化科、产业促进科、项目协调科、宣传信息科。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制34人，实有人数26人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3268.64万元，比上年减少42.17万元，下降1.27%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计2950.79万元，比上年增加14.6万元，增长0.5%，其中：财政拨款收入2950.46万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.33万元，占收入合计的0.01%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计2985.11万元，比上年减少84.47万元，下降2.75%，其中：基本支出782.18万元，占支出合计的26.2%；项目支出2202.93万元，占支出合计的73.8%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3268.06万元，比上年减少40.05万元，下降1.21%。主要原因：部分活动经费发生变化。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2984.79万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出707.18万元，占本年财政拨款支出23.69%；文化旅游体育与传媒支出2082.11万元，占本年财政拨款支出69.76%；社会保障和就业支出82.62万元，占本年财政拨款支出2.77%；住房保障支出112.88万元，占本年财政拨款支出3.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算707.18万元，比2021年年初预算增加5.93万元，增长0.85%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2021年度决算586.68万元，比2021年年初预算减少114.57万元，下降16.34%。主要原因：人员减员相关经费调整。

“组织事务”（款）2021年度决算120.5万元，比2021年年初预算增加120.5万元，增长100%。主要原因：项目经费调整。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算2082.11万元，比2021年年初预算减少293.35万元，下降12.35%。其中：

“文化和旅游”（款）2021年度决算2082.11万元，比2021年年初预算减少293.35万元，下降12.35%。主要原因：部分项目经费调整。

3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算82.62万元，比2021年年初预算减少6.23万元，下降7.01%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算82.62万元，比2021年年初预算减少6.23万元，下降7.01%。主要原因：人员减员相关经费调整。

4、“住房保障支出”(类)2021年度决算112.88万元，比2021年年初预算减少13.94万元，下降10.99%。其中：

“住房改革支出”（款）2021年度决算112.88万元，比2021年年初预算减少13.94万元，下降10.99%。主要原因：人员减员相关经费调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出782.18万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0万元无变化。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元无变化。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元无变化。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元无变化。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元无变化。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元无变化。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额1294.14万元，其中：政府采购货物支出0.272万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1293.87万元。授予中小企业合同金额807.82万元，占政府采购支出总额的62.42%，其中：授予小微企业合同金额807.82万元，占政府采购支出总额的62.42%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0万元。

七、专业名词解释

1.一般公共服务支出：指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出。

2.文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、文物、旅游、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

3.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

4.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

- 部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

北京市丰台区文化创意产业促进中心（简称区文创中心）为北京市丰台区人民政府直属正处级公益一类事业单位，加挂北京市丰台区戏曲文化发展中心（简称区戏曲发展中心）牌子，经费形式为财政补助。主要职责为贯彻落实各级关于文化产业工作方面法律法规、政策和规划；负责促进区域文化产业发展，为丰台区文化产业领域提供政策咨询、项目论证、信息服务等工作；负责区域戏曲文化的传承、推广和普及，组织开展戏曲主题活动，推进戏曲惠民工作，服务戏曲文化繁荣发展；完成区委、区政府交办的其他任务。内设六个科（室）：办公室、研究室、戏曲文化科、产业促进科、项目协调科、宣传信息科。

2.部门整体绩效目标设立情况

区文创中心2021年整体绩效目标均围绕中心三定方案确定的职能职责设立。2021年所开展的项目，均结合项目实际确定绩效目标，不存在以偏概全的情况，绩效目标的制定具体、详细、合理。

2021年，区文创中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足首都全国文化中心建设，落实文化产业高质量发展要求，持之以恒推动区域文化产业上台阶，为“妙笔生花看丰台”作出新的贡献。一是强化理论武装，突出党建引领作用。强化党建引领，组织好理论学习中心组学习；层层压实全面从严治党主体责任，推动各科室把党建与业务深度融合，以党建引领促行业发展。二是弘扬优秀传统文化，打造戏曲品牌。举办第五届中国戏曲文化周，突出“园林中的戏曲、戏曲中的园林”活动特色，全面展现戏曲艺术传承发展优秀成果；推动戏曲的传承发展，以“一老一小一台戏”为主线策划开展群众性戏曲文化，以常态化戏曲活动为抓手，营造戏曲氛围、扩大戏曲受众和影响力。三是立足区位优势，推动文化产业高质量发展。落实“1511”产业提升工程，积极协调联动相关部门，开展文化园区推介活动，加大招商引资力度；积极对接服务在区文化企业，营造良好营商环境；参展服贸会文旅服务专题展，展现丰台区文化产业硕果。举办丰台文创训练营，服务文化产业人才队伍建设。四是推动文化消费，提升文化惠民品质。举办第九届丰台惠民文化消费季，策划主题系列活动，将文化资源优势转化为形式多样的文化消费活动，提升群众的获得感、幸福感。五是加强制度建设和队伍建设，切实提高履职能力，结合中心实际不断修订完善财务、固定资产管理相关制度。加强党风廉政建设和作风建设，提升中心干部的综合素质。

（二）当年预算执行情况

2021年全年预算数3268.64万元，其中，基本支出预算数801.37万元，项目支出预算数2467.27万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出2985.11万元，其中，基本支出782.18万元，项目支出2202.93万元，其他支出0万元。预算执行率为91.33%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

2021年计划完成项目8个，实际完成项目10个（含年中追加项目，其中一个项目为内部项目不予对外公开）。

- 产出质量

严格执行各类项目工作方案，认真组织实施，确保项目按时推进，完成顺利。

- 产出进度

在财政部门规定的时间节点，完成经费支出。部分项目因受疫情影响执行进度较预期放缓。

- 产出成本

严格控制预算支出成本，本着厉行节约、规范使用的原则，按照年初预算批复以及追加资金批复的相关要求，

结合工作实际进行支付，所有支出严格按照相关财务管理规定执行。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

区文创中心认真履行“行业管家”职责，推动区域文化产业提质增效。做好招商引资、宣传推介及跟进服务等相关工作，积极展示我区良好营商环境，吸引优质企业入驻丰台，为文化园区对接产业资源，区域产业环境明显优化，产业发展活力更加强劲。

- 社会效益

区文创中心结合第五届中国戏曲文化周、服贸会文旅服务专题展、第九届丰台惠民文化消费季、丰台文创训练营的开展及“百年追随”专题展等重点工作，着力打造文化品牌，彰显优质文化资源禀赋，展现区域高质量发展态势，助推区域城市发展和形象推广。

- 可持续性影响

区文创中心围绕“十四五”规划中的目标任务，凝心聚力，多措并举，强特色、塑品牌，不断优化工作布局，提升工作质量，推动工作全面发展、稳步向前，在“十四五”开局之年开好头、起好步，为后续文化建设奠定良好基础。

- 服务对象满意度

区文创中心2021年度无信访、无投诉事件。中心与文化企业、园区建立良好的沟通机制，举办了高质量的文化活动，受到文化企业、园区以及群众的一致好评。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

在遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》等国家法律法规基础上，还结合具体工作实际，修订完善了《财务管理工作制度》《项目比选工作管理办法》《中国戏曲文化周项目流程管理办法》《固定资产管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

- 资金使用合规性和安全性

区文创中心严格按照国家财经法规和北京市、丰台区相关财务管理制度以及中心内部财务管理规定开展相关工作，资金的支付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合部门预算批复的用途。

- 会计基础信息完善性

区文创中心属于区政府机关事务管理服务中心财务科财务统管单位，中心内部无会计核算等相关业务，由区政府机关事务管理服务中心财务科代理执行。

- 资产管理

在资产管理方面，中心严格按照规定程序审批，对实有资产进行了盘点清查，做到购置有预算，实物有专人管理，处置流程规范。

- 绩效管理

在绩效管理方面，明确责任分工，压实工作责任，加强培训指导，确保项目绩效自评有序进行。客观分析评价，在各项目自评基础上统一分类汇总，高质量地完成绩效自评工作。

- 结转结余率

2021年部门结转结余率为8.67%。

- 部门预决算差异率

2021年部门预决算差异率为15.85%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

区文创中心整体绩效评价得分为98.1分，其中预算执行自评分数9.1分，产出数量10分、产出质量10分、产出进度9分、产出成本10分；经济效益10分、社会效益20分、可持续性影响10分、服务对象满意度10分。

- 存在的问题及原因分析

2021年度，受疫情影响，部分项目延缓举办，预算执行进度滞后。

- 措施建议

1.科学规划，立足全局，提高预算编制精确性

进一步推进预算编制与资金分配的科学化、精细化管理，增强预算资金安排的科学性。各科室要落实资金支出主体责任，在制定下一年度预算分配方案时合理考虑项目往年支出情况，测算项目支出预算合理规模，结合中心年度工作方向，调整整体支出预算项目分类占比，优化支出预算结构，切实提高预算支出进度。

2.重视对项目和资金的过程化管理，落实管理责任

区文创中心将加强项目经费的事中监管，及时了解项目的实施具体情况和资金用途。加大对重点项目的监控力度，及时了解项目实施情况，督促各科室执行，提高对重点项目的把控能力，提升资金支付进度。

3.强化绩效管理体系建设，提高绩效考核水平

中心将根据职能职责以及年度重点工作任务科学合理制定整体绩效目标体系，绩效目标设定要与年度工作任务紧密相关，与预算资金相匹配。在科学决策、合理编制预算基础上明确资金实施期内及年度整体工作任务目标，充分发挥绩效目标在专项实施及预算执行过程中的管理和规范作用，以绩效目标作为标尺，监控项目实施过程，及时调整纠偏。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

- 1.项目概况

中国戏曲文化周是由文旅部和北京市政府主办，文旅部艺术司、市委宣传部、市文旅局、市教委、市文联以及丰台区委区政府承办的国家级戏曲主题群众性文化活动，自2017年起，中国戏曲文化周在北京园博园成功举办连续五届。

第五届中国戏曲周活动以“中国梦·中华魂·戏曲情”为主题，以“英雄·奋斗”为年度主线，突出“园林中的戏曲、戏曲中的园林”活动特色，通过主题活动、实景演出、线上直播、互动体验等形式，来自京津冀三地的23个专业院团机构与众多民间社团，在22个点位带来240余场演出、近300场讲座导赏对谈、近500场互动活动，吸引来自全国约8万游客入园观看，线上宣传推广全网全媒总浏览量超8600万，戏曲周全面展现戏曲艺术传承发展优秀成果，其覆盖面、影响力日渐深广，凸显出强大的品牌效应，助力打造“大戏看北京”的文化名片。

第五届中国戏曲文化周主体活动承办单位为区文创中心，共青团北京市丰台区委员会、北京市公安局丰台分局、北京市丰台区卫生健康委员会、北京园博园管理中心等单位协助承办，负责志愿服务、安保、医疗救助等工作，涉及资金预算2000万元。

2.项目绩效目标

第五届中国戏曲文化周绩效目标为大力传承创新发展优秀传统文化，努力打造首都弘扬中华优秀传统文化的亮丽名片、振兴戏曲艺术的展示平台、百姓体验戏曲文化的盛大节日,以精品活动向中国共产党成立100周年献礼。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的系为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。绩效评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《北京市人民政府办公厅关于推进本市预算绩效管理的意见》、《北京市预算绩效管理办法（试行）》、《北京市项目支出绩效评价管理办法》等有关法律、法规、规定为依据。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

（1）戏曲周项目评价原则和方法

本次评价工作遵循客观、公正、科学、规范的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。在该项目绩效评价过程中，我们运用了审阅、计算、核对等方法进行评价。

（2）戏曲周项目评价指标体系

根据《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》，评价工作小组结合项目资金的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对绩效目标及产出指标完成情况、效益实现情况、服务对象满意度情况进行综合评价。

（3）戏曲周项目评价标准

戏曲周项目绩效评价以评价指标体系为基础框架，按照百分制要求，完成即可满分。

3.绩效评价工作过程。

戏曲周项目属于国家级群众性戏曲文化活动，涉及资金量大、活动较多，区文创中心高度重视项目绩效评价工作，成立了评价工作小组。为了更好地开展绩效评价工作，围绕项目有关资料信息，进行了充分的调研和分析整理。通过查阅戏曲周活动方案、总结报告等项目资料，分析评价项目的绩效实现情况，确认项目绩效是否达到了预期目标，是否通过丰富多彩的戏曲文化活动为广大市民奉上精彩、丰盛的戏曲文化大餐、是否通过宣传推介进一步提升影响力让戏曲文化品牌更加深入人心，并在此基础上形成绩效评价报告。

- 综合评价情况及评价结论

经过区文创中心绩效管理领导小组科学分析、客观评判，第五届中国戏曲文化周项目得分99（附件），等级优。

（四）绩效评价指标分析

- 1.项目决策情况

为认真贯彻落实习近平总书记给中国戏曲学院师生重要回信精神，中国戏曲文化周坚持守正创新、突出主题主线，精心组织活动内容，以高品质文化活动庆祝党的百年华诞；坚持以人民为中心，以高质量文化供给增强广大群众的获得感和满意度；坚持弘扬发展优秀传统文化，以繁荣发展戏曲文化为己任，不断夯实区域戏曲文化基础，彰显区域戏曲文化魅力。

- 2.项目过程情况

（1）资金使用及管理情况分析

戏曲周组委会修订完善了《中国戏曲文化周项目管理制度汇编》并严格按照其执行，包括中国戏曲文化周工作组织及分级决策管理办法、项目资金管理办法、项目流程管理办法、组委会印章使用管理规定等4项管理办法及相关附表附件，为项目的科学有效实施提供了制度约束和保障。

为保证资金安全、有效使用，区文创中心严格按照《中国戏曲文化周项目管理制度汇编》中的各项制度规定管理、使用资金。预算申报前，委托专业机构对预算进行评审，保证预算申报科学合理；预算批复后，严格按照采购管理、合同管理、资金支付管理、资产管理的有关要求履行政府采购、合同签订、资金拨付、资产处置程序。

（2）项目组织管理情况分析

项目启动前，制定了戏曲文化周活动方案，明确了活动主题、活动目标、时间地点、组织机构、活动特色、活动内容、宣传推广方案、疫情防控方案、预算安排等；制定了组织工作方案，明确了组委会、艺委会、执委会的构成及工作职责；制定了执委会丰台指挥部组织工作方案，明确了指挥部的组织架构和职责分工。

- 3.项目产出情况

（1）产出数量

活动期间，京津冀23家专业文艺院团以及多家民间社团演出240余场，开展近300场次讲座导赏、近500场次互动活动，吸引来自全国观众游客约8万人次；依托网络平台进行14场戏曲演出直播和5场互动直播，累计浏览量超2500万；30多家媒体平台形成联合报道矩阵，全网全媒总浏览量超8600万；征集评选青年学术论文并形成《第五届中国戏曲文化周学术活动文集》。

（2）产出质量

第五届中国戏曲文化周坚持艺术水准，邀请国家京剧院、北京京剧院、河北省河北梆子剧院等23家国家级、省市级专业院团，王蓉蓉、张建峰、王洪玲、王平等众多戏曲名家联袂演绎，共奉上近100场演出、近300场次讲座导赏、13场戏曲名家讲堂、1场学术论坛，有效促进了戏曲文化传播发展。

（3）产出时效

主场活动已于2021年10月1日至7日顺利开展，常态化活动贯穿全年。

（4）产出成本

戏曲周秉承节俭办会、高效科学原则，严格预算评审，控制活动规模和成本。

- 4.项目效益情况。

（1）经济效益

通过项目的实施，提高了北京园博园的客流量，使得园博园的门票收益及园内商品销售收入有所增加，同时拉动了周边住宿、餐饮行业的发展。

（2）社会效益

项目集中展现戏曲艺术传承发展的优秀成果，通过邀请国家、省市级专业院团，形成“名团名剧名家”竞相演出的热烈场面；通过组织形式多样的学术活动，推动戏曲艺术体系化、活态化发展；通过推出“戏曲·薪火”专题展，以图文、实物、多媒体等形式，立体展示戏曲文化发展脉络及传承创新发展的新成就；社团展演、中国戏曲票友大赛为戏曲票友提供展示空间，戏曲主题游戏为青少年展示出传统文化的丰富内涵；通过开展“戏炫生活 共享小康”主题活动，邀请市民观赏戏曲演出，邀请专业院团校专家或一线演员走进社区开展戏曲培训等。通过项目的实施，搭建了艺术交流的平台，服务传统戏曲文化的推广和展示，丰富了人民群众的文化生活。

（3）生态效益

项目在预算编制、环境布置、结项报告环节设置了场地清洁及恢复项目和保护园内设备设施条款，督促执行方在活动期间对园区环境的保护及恢复，在依托园博园打造实景演出，实现戏曲艺术与园林美景的充分融合的同时，降低活动对自然环境的破坏。

（4）可持续影响

通过探索“戏曲+”模式，着力于综合、立体展现戏曲文化的魅力，吸引群众“打卡”体验。“戏曲+装置”很好地满足了年轻人的审美需求；“戏曲+教育”举办青少年戏曲竞演活动，推出戏曲亲子剧、戏曲韵律操等互动项目；“戏曲+游戏”有奖打卡游戏及岭南园大型园林实景戏曲游戏，寓教于乐推广戏曲知识；“戏曲+国潮”，推出戏曲徽章盲盒、3D立体笔记本等文创产品，结合数字技术推出AR虚拟现实摄影及AI戏曲换妆小程序，打造体验式消费空间。在“戏曲+”模式下广泛传播戏曲之美，培养新的文化消费理念，激励文化消费行为。

（5）满意度

游客满意度调研采用线上与线下两种方式进行。10月1日至7日期间，线下采用扫码调研形式，线上采用实时互动的方式进行，共完成1,141份成功问卷（现场523份、在线618份），总体满意度达到9成以上。调查显示，对第五届中国戏曲文化周的总体评价，55.21%非常满意、37.07%满意，两项共计占比92.28%。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要做法

（1）聚焦主题，大力彰显时代精神。本届戏曲周参演剧目集中体现了近年来京津冀三地戏曲艺术传承发展的优秀成果。活动聚焦建党百年，以“英雄今古情”“风华百年颂”为主题演出讴歌党、讴歌祖国、讴歌英雄、讴歌人民的红色主题优秀剧目，向中国共产党成立100周年献礼。为迎接2022年北京冬奥会的召开，在梨园大道设置了“冬奥曲苑”舞台，以曲艺形式展现中国冰雪运动发展成果，激发群众的冰雪热情。

（2）坚守品质，荟萃名团名剧名家。邀请了国家京剧院、北京京剧院、北方昆曲剧院、天津评剧院、河北省河北梆子剧院等国家、省市级院团，王蓉蓉、杜镇杰、张慧芳、刘凤岭、王洪玲、曾昭娟、王平等京津冀戏曲名家联袂出演，形成三地“名团名剧名家”竞相演出的热烈场面。12位戏曲名家或专家学者在《名家讲堂》为观众普及戏曲知识、讲解戏曲文化。学术论坛以“戏曲教育普及与戏曲创作”为主题，由众多戏曲、戏剧专家学者和演出团队进行对话沟通。

（3）搭建平台，吸引百姓深度参与。坚持“中国戏曲嘉年华”定位，通过“以戏观城”，以地方戏演出为载体进行城市文化形象展示和旅游资源推介，丰富戏曲文旅融合样态。社团展演在银杏大道构建出8处戏曲票友展示空间。中国戏曲票友大赛涵括京剧、评剧、昆曲和豫剧四个剧种，最终评选出7名金奖获得者、14名银奖获得者、21名铜奖获得者。

（4）建立机制，高效统筹协调。成立组委会，下设艺委会、执委会（执委会下设丰台指挥部）。丰台指挥部运转有序，分管区领导坐镇指挥，统筹区内26家成员单位有机联动。活动期间，各点位共派出警力350人次，安保1890人次，消防180人次，青年志愿者500余人次，医疗保障及疫情防控人员600余人次，值班值守及后勤保障800余人次，全力保障戏曲周工作。

（5）筑牢防线，抓好防疫安全。为切实做好疫情防控，在活动设计和组织上力求精益求精，万无一失。活动设计上，依托首都戏曲文化优势、统筹安排市内戏曲资源。活动组织上，增设疫情防控组，由丰台区卫健委牵头，制定疫情防控应急预案，严格压实四方责任。活动期间，严控进园人数，做好测温、查验健康宝、环境消杀、秩序引导等工作，各点位按疫情防控最大承载量进行人员限流。

2.存在问题、原因及解决路径

作为国家级的戏曲文化活动，下一步将在覆盖的戏种、院团方面进一步拓展。同时，不断提升“中国戏曲文化周”品牌效应，吸引更多业余戏曲、曲艺社团参与活动。

（六）有关建议

项目实施取得了良好的社会效益，戏曲周覆盖面、影响力日渐深广，品牌活动日益增强。后续将持续开展常态化戏曲活动，组织“品戏”市民观赏季活动，使得戏曲表演更加深入人心。

（七）其他需要说明的问题

无。

附件：第五届中国戏曲文化周项目支出绩效自评表

附件：

第五届中国戏曲文化周项目项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 | 第五届中国戏曲文化周 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 丰台区文化创意产业促进中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 丰台区文化创意产业促进中心 |  |  |  |
| 项目负责人 | 杨战 |  |  |  |  | 联系电话 | 63868381 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 2000 |  |  | 2000 | 1803.43 | 10 | 90.17% |  | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 2000 |  |  | 2000 | 1803.43 | — | 90.17% |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 第五届中国戏曲文化周大力传承创新发展优秀传统文化，努力打造首都弘扬中华优秀传统文化的亮丽名片、振兴戏曲艺术的展示平台、百姓体验戏曲文化的盛大节日,以精品活动向中国共产党成立100周年献礼。 |  |  |  |  | 本届戏曲周活动以“中国梦·中华魂·戏曲情”为主题，以“英雄·奋斗”为年度主线，突出“园林中的戏曲、戏曲中的园林”活动特色，通过主题活动、实景演出、线上直播、互动体验等形式，来自京津冀三地的23个专业院团机构与众多民间社团，在22个点位带来240余场演出、近300场讲座导赏对谈、近500场互动活动，吸引来自全国近8万游客入园观看，线上宣传推广全网全媒总浏览量约8600万，全面展现戏曲艺术传承发展优秀成果，为庆祝中国共产党成立一百周年营造良好氛围，助力打造“大戏看北京”的文化名片。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | 组织专群结合的演出、互动活动不少于100场次。 |  | 100%，活动期间，京津冀23家专业文艺院团以及多家民间社团演出240余场，开展近300场次讲座导赏、近500场次互动活动。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 提升活动质量 | 以创新形式，打造园林戏曲体验活动，创建“沉浸式”艺术环境，融合戏曲资源，提升活动质量。 |  | 100%，坚持艺术水准，邀请国家京剧院、北京京剧院、河北省河北梆子剧院等23家国家级、省市级专业院团，王蓉蓉、张建峰、王洪玲、王平等众多戏曲名家联袂演绎《书说沙家浜》等近100场演出、近300场次讲座导赏、13场戏曲名家讲堂、1场学术论坛，有效促进了戏曲文化传播发展。 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年3月-12月 | 2021年10月完成主场活动，常态化活动贯穿全年。 |  | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算金额 | 按照节俭办会原则，不超过预算金额指标。 |  | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 拉动地区消费 | 通过举办该活动，直接或间接拉动、促进群众消费。 |  | 100%，活动期间拉动周边住宿、餐饮、园博门票、园内购物等消费。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 服务戏曲文化繁荣发展，丰富群众的精神文化生活 | 服务首都全国中心文化建设，弘扬优秀传统文化、打造品牌文化活动、搭建学术交流平台，丰富群众文化生活。 |  | 100%，集中展现戏曲艺术传承发展的优秀成果。邀请国家、省市级专业院团，形成“名团名剧名家”竞相演出的热烈场面。组织形式多样的学术活动，推动戏曲艺术体系化、活态化发展。推出“戏曲·薪火”专题展，以图文、实物、多媒体等形式立体展示戏曲文化发展脉络及传承创新发展的新成就。开展“戏炫生活共享小康”主题活动，邀请市民观赏戏曲演出，邀请专业院团校专家或一线演员走进社区开展戏曲培训等。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 合理保护园博园自然环境 | 提倡文明游园，将艺术活动与园博园巧妙结合，凸显园林戏曲相融之美，带动园博园及周边环境的美化亮化。 |  | 100%，安排专门的后勤保障组、场地保障环境及配套经费，在提倡文明游园的同时，注重在活动期间对园区环境的保护及恢复，在依托园博园打造实景演出，实现戏曲艺术与园林美景的充分融合的同时，降低活动对自然环境的破坏。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 传承发展戏曲文化工作 | 吸引不同人群参与到戏曲文化建设当中，感受戏曲之美，欣赏戏曲之趣，更深刻领会戏曲文化经久不衰的文化魅力。 |  | 100%，探索“戏曲+”模式，着力于综合、立体展现戏曲文化的魅力，吸引青少年“打卡”体验。“戏曲+装置”满足年轻人审美需求。“戏曲+教育”举办青少年戏曲竞演活动，推出戏曲亲子剧、戏曲韵律操等互动项目。“戏曲+游戏”有奖打卡游戏及岭南园大型园林实景戏曲游戏，寓教于乐推广戏曲文化。“戏曲+国潮”，推出戏曲徽章盲盒、3D立体笔记本等文创产品，结合数字技术推出AR虚拟现实摄影及AI戏曲换妆小程序，打造体验式消费空间。 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 游客满意度 | 游客满意度达到90%以上。 |  | 100%，游客满意度调研采用线上与线下两种方式进行。10月1日至7日期间，线下采用扫码调研形式，线上采用实时互动的方式进行，共完成1141份成功问卷（现场523份、在线618份），总体满意度达到9成以上。调查显示，对第五届中国戏曲文化周的总体评价，55.21%非常满意，37.07%满意，两项共占比92.28%。 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |

三、项目支出绩效自评表

（一）项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 | 丰台区参展第十六届北京文博会项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 丰台区文化创意产业促进中心 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区文化创意产业促进中心 |  |  |  |
| 项目负责人 | 章建华 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63868381 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 180 | 180 | 175.2 |  | 10 | 97.3% |  | 9.7 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 180 | 180 | 175.2 |  | — | 97.3% |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 以服贸会文旅专题展为平台集中展示丰台区文化产业发展面貌，全面展现区域文化产业发展新成果，宣传推介特色重点文化园区及文化企业，搭建政府与文化单位、文化企业联动的平台，进一步促进文化产业招商引资，推动区域文化产业高质量发展。 |  |  |  |  |  | 本届服贸会以“妙笔生花 丰采无限”为主题，组织六十余家文化企业参展，现场举办三场签约仪式、十二场企业路演，集中展示了丰台区文旅融合发展的新成果、新技术、新应用，提升了区域文化企业园区品牌影响力，助力区域招商引资工作，进一步激发区域文化产业发展活力 。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 推介区域文化企业 | 组织不少于50家企业参展；组织意愿企业进行路演；现场表演不少于10场。 |  |  | 100% | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 反映区域文化产业发展成果 | 组织全部在帐文化园区及重点文化企业参展，展示区域文化特色，推介文旅融合新成果。 |  |  | 100% | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各环节完成时间 | 按照组委会统一要求完成报馆、布展、入场等相关环节工作。 |  |  | 100% | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制率 | 支出不超过预算。 |  |  | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务区域招商引资 | 以展陈、互动、路演、直播等多种形式进行推介，提升区域文化企业园区知名度，服务企业园区招商引资工作。 |  |  | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 展示区域产业活力，服务文化产业人才建设 | 充分展示丰台区文化产业发展各项成果，搭建政府企业交流平台，提升区域文化产业美誉度。 |  |  | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 激发产业发展新动能 | 通过设置现场互动装置，展示文化科技发展融合态势，为文化产业发展新方向提供持续动能。 |  |  | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 媒体及观众反响 | 媒体关注并进行报道，现场观众满意度较高。 |  |  | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.7 |  |  |  |

（二）项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 | 第九届丰台惠民文化消费季 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 丰台区文化创意产业促进中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区文化创意产业促进中心 |  |  |
| 项目负责人 | 张佳宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63868381 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 195.457 |  | 195.457 | 193.7309 |  | 10 | 99.12% | 9.9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 195.457 |  | 195.457 | 193.7309 |  | — | 99.12% | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过举办惠民文化消费季主题系列活动，培养文化消费理念，引领文化消费意愿，激励文化消费行为，培育新的文化消费增长点，拉动区域经济增长，更好地满足人民群众的美好生活需求。 |  |  |  |  | 本届消费季通过开展五大主题系列惠民活动，线上线下联动，在满足广大市民多元化文化消费需求的同时，营造良好文化消费氛围，让群众切实享受到了更优质的文化消费体验,提振区域文化消费市场信心、激发文化消费市场活力，助力区域活力中心建设，实现社会效益和经济效益的双促进、双提升。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | 立足文化资源，设计丰富多样的文化活动，计划在区内商圈和文化园区开展活动约60场。 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 活动要求 | 以高品质的文化活动，展示推介丰台文化消费资源，满足广大市民多元文化消费需求，促进文化消费。 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 活动质量 | 开展绩效考核评估，保质保量完成第九届丰台惠民文化消费季项目活动。 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 进度指标 | 时效指标 | 计划2021年10月前使用完成。 |  | 90% | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算指标 | 按照节俭举办的原则，按照财政局批复的预算执行。 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |
|  | 效果指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过惠民文化消费季主题系列活动的举办，促进文化消费的增长。 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 通过项目实施，促进充分整合区内优质文化企业项目活动资源，引导、鼓励文创企业提供丰富、惠民、贴心的文化产品和服务，满足广大市民多元化文化消费需求，丰富人民群众精神文化生活，促进区域内文化产业发展，展示良好的区域形象。 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 不断培养文化消费理念，引导供给侧与需求端良性互动，激发文化消费潜力，更好地满足人民群众的美好生活需求。 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 消费者满意度 | 组织惠民文化消费季主题系列活动，服务大众，普惠大众，赢得群众的满意。 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 企业满意度 | 面向参与企业进行满意度调查，不断提升活动质量。 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.9 |  |

（三）项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 | 文创促进、戏曲推广策划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 丰台区文化创意产业中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 丰台区文化创意产业中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 章建华、杨战 |  |  |  |  | 联系电话 | 63868381 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 136 |  | 91 | 91 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 136 |  | 91 | 91 | — |  | 100% |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 文创促进类：优化区域产业发展环境，挖掘优质文化产业项目和人才，激发产业发展活力，推动文化产业高质量发展。宣传园区特色亮点、产业环境，服务园区招商引资。戏曲推广类：弘扬中华优秀传统文化，推动戏曲的传承发展。举办“小戏台”活动，为小戏台场地提供戏曲剧目排演的扶持，营造戏曲丰台浓郁氛围，举办“嬉戏”亲子剧场，打造经典剧目亲子化的品牌活动。 |  |  |  |  | - 组织文创训练营活动，邀请专家，通过讲座论坛、交流研讨、现场教学等形式为文化产业从业人员进行集中授课，并组织学员开展企业参访活动，为文化企业及文化产业园区搭建交流合作的平台。 - “小戏台”项目通过组织票房“嗨戏”、“戏迷秀”等活动，丰富了市民文化生活，提升了票友专业水平，夯实了辖区戏曲人群基础。借助互联网平台，开展了形式多样的线上戏曲活动，营造出浓厚的戏曲氛围，推动了“戏曲之城”品牌建设。 3.“嬉戏”亲自剧场项目，经剧本征集和专家评选，《新三打白骨精》被评为本年度排演剧目，组建专业团队进行了戏曲场景、动画制作和戏曲锣鼓点录制，完成剧目排练、彩排验收，并在第五届中国戏曲文化周期间完成14场正式演出，吸引了观众5千余人次，现场与观众集体互动42次，培养了年轻化的戏曲观众群，为戏曲传承持续发力。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 戏曲推广活动演出场次 | 为小戏台场地提供戏曲剧目排演的扶持并组织票友演出，组织票房到文化场所“嗨戏”150-200场；面向社会征集亲子剧本、组织故事会、组织专家评选会等活动，演出场次不低于10场。 |  | 90%,“小戏台”项目完成176场次“嗨戏”活动； “嬉戏”亲子剧场项目征集了5部原创剧本，经专家评选，《新三打白骨精》被评为本年度排演剧目，并完成14场正式演出。 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 文创促进类项目活动场次 | 创意训练营项目组织集中学习不少于60学时；组织园区推介活动不少于1场。 |  | 100% |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 策划目的明确 | 1.服务于票房、票友和群众，提升票友的表演水平，提升大众特别是青少年群体对戏曲文化的热爱。2.挖掘优质文化项目和人才，吸引优质项目落地丰台，服务招商引资。 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 实施效果明显 | 1.为区内街乡镇提供戏曲文化资源，营造丰台处处皆戏曲的氛围，推动戏曲传承发展。2.围绕企业的共性需求，有针对性地设计课程，邀请行业内知名专家进行讲解，提升人才专业素养。 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 项目资金计划11月底前使用完成。 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制率 | 支出不超过预算。 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 促进戏曲消费和文化园区招商引资 | - 通过举办戏曲活动，助力区域消费。 2.激发产业创新活力，服务文化产业招商引资。 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 推动戏曲文化发展，促进文化产业发展 | - 扩大戏曲在丰台的普及度和群众参与度，进一步彰显丰台“戏曲之城”的文化魅力。 2.提升区域文化从业人员的专业水平，丰富园区企业运营经验，助推丰台区文化产业高质量发展。 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 弘扬优秀传统文化，增强文化产业人才培养 | - 丰富票友的业余文化生活，支持群众性戏曲社团发展，使群众能够感受到浓厚的戏曲文氛围，增强戏曲凝聚力，服务戏曲文化的传承和推广。 2.通过具有针对性的理论课程和实践活动，拓宽从业人员产业思维，提升文化发展内生动力。 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者满意度 | - 通过组织形式多样的戏曲文化活动，增进群众对戏曲文化的深入了解，同时赢得参与者的满意。 2.通过优质的赛事组织服务和设计具有实效的教学内容，搭建项目展示、产业交流和人才成长的平台，提升参与者的满意度。 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

（四）项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 | 信息化平台运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 丰台区文化创意产业促进中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 丰台区文化创意产业促进中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 张新月 |  |  |  |  | 联系电话 | 63868381 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 9.6 |  | 9.6 | 9.6 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.6 |  | 9.6 | 9.6 | — |  | 100% |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过平台运维推广，更好地为区域文化企业和从业人员服务，提高中心媒体平台宣传效果，提高中心宣传平台关注度和影响力。 |  |  |  |  | “丰台文创”微博微信平台运维各项指标均达到预期效果，微博微信平台全年共发布866篇，微信平台平均每月发布42条，微博平均每月发布30篇，均高于年度指标值。平台通过运维提高了平台宣传效果，全年0差评、0投诉、0舆情。在节日节气制作推出“丰丰”形象主题海报，助力“丰丰”成为区域特色IP。针对党史学习教育、第五届中国戏曲文化周、2021年服贸会参展、2021年丰台文创训练营、第九届丰台惠民文化消费季、“百年追随”专题展、“丰泽计划”等文创中心重点活动线上推广，更好地服务了区域文化发展。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 平台基本运维数量 | 对“丰台文创”微信公众号、微博平台进行维护，平均每个平台每月至少发布20条信息。 | 100%，对“丰台文创”微信公众号、微博平台进行维护，微信平台平均每月发布42条信息，微博平均每月发布30篇。 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 中心重点推广活动指标 | 利用自有平台做好信息发布、政策宣传，跟进重大活动、重点工作的报道，展示园区产业发展成果；宣传展示文化园区文化企业，树立文化产业品牌；促进微信公众号关注度及微博粉丝数量增长。 | 100%，针对党史学习教育、第五届中国戏曲文化周、2021年服贸会参展等文创中心重点活动进行报道，展示中关村科创城、二七厂1897科创城等园区产业发展成果；宣传展示文化园区文化企业，树立文化产业品牌。“丰台文创”微博微信平台粉丝数量增长。 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 预算支出情况 | 计划11月底前使用完成。 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算总额 | 按照节俭高效的原则，按照财政局批复的预算执行。 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 |  | 扩大平台影响力，助力区域文化发展。 | 推进粉丝数量增长，提升“丰台文创”微信、微博的影响力，使其成为粉丝了解丰台文化产业发展的平台。 | 100% | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 |  | 服务满意度 | 以群众对中心信息化平台无投诉、无差评的目标服务群众。 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

（五）项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 | 基层党组织党建活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市丰台区文化创意产业促进中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区文化创意产业促进中心 |  |  |  |
| 项目负责人 | 赵莎 |  |  |  |  | 联系电话 | 63868381 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.54 |  | 0.54 | 0.498012 | 10 |  | 92.2% | 9.2 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.54 |  | 0.54 | 0.498012 | — |  | 92.2% | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。 |  |  |  |  | 购买用于开展党史学习教育的学习资料，组织党员开展党史学习教育，加强对党员的学习教育，提升党员理论素养，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 为全体党员购买党史学习教育学习资料、组织主题学习活动 | 为全体党员购买配备党史学习教育指定学习及参考材料；组织开展党史学习教育。 |  | 100% |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用质量 | 党员教育管理有加强、关心关爱有支持、阵地和活动有保障。 |  | 100% |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成进度 | 年底前使用完成。 |  | 100% |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制率 | 支出不超过预算。 |  | 100% |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 基层党组织形象 | 发挥出基层战斗堡垒作用，提升党组织服务质量、凝聚力和影响力。 |  | 100% |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续开展学习 | 在支部持续开展理论学习，提升党性修养。 |  | 100% |  | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 党员满意度 | 满意度有所提升。 |  | 100% |  | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.2 |  |

（六）项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 | 办公用房房租 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 丰台区文化创意产业促进中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 丰台区文化创意产业促进中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 王晓凌 |  |  |  |  | 联系电话 | 63868381 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 100 |  | 100 | 98.452 | 10 |  | 98% |  | 9.8 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 |  | 100 | 98.452 | — |  | 98% |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 开展创中心办公场所租赁项目，为中心工作人员提供必要的办公场地。 |  |  |  |  | 根据已签订的办公用房租赁合同，在合同约定的期限内，租用办公用房，并按合同约定及时、足额支付办公用房租赁费用，为工作人员提供必要的工作场所。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 租赁保障面积 | 占地面积为843.88平方米。 | 100% |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 办公用房情况 | 符合办公需求，不存在安全隐患。 | 100%，未发生安全问题。 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 预算支出情况 | 该项目计划年底前使用完成。 | 100%，已于2021年底前支付完成。 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 成本控制率 | 按照节俭的原则，按照财政局批复的预算执行。 | 100% |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提供必要的办公场所 | 办公用房面积能够持续满足办公用房需求。 | 100% |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 中心干部对办公场所满意度 | 无投诉、无不满。 | 100% |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.8 |  |  |

（七）项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 | 网络租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 丰台区文化创意产业促进中心 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 丰台区文化创意产业促进中心 |  |  |
| 项目负责人 | 王晓凌 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 63868381 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | — | 100% | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 维持良好的网络运营状态，确保安全稳定运行，为业务开展提供良好网络支撑。 |  |  |  |  |  | 在合同约定期限内，获得网络运行保障，满足了办公需求，使资金使用达到了预期的目标和效果。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 接入带宽情况 |  | 接入带宽50M。 | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 网络运行情况 |  | 网络运行顺畅，能够在有效时间内及时修复故障。 | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 预算支出情况 |  | 该项目计划年底前使用完成。 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 成本控制率 |  | 按照节俭的原则，按照财政局批复的预算执行。 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 |  | 提供办公所需网络 |  | 网络运行能够持续满足人员工作需求。 | 100% | 30 | 30 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 中心干部对网络运行稳定满意度 |  | 无投诉、无不满。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

（八）项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 | 外出学习调研经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 丰台区文化创意产业促进中心 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区文化创意产业促进中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 王晓凌 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63868381 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  | 2．4308 |  | 2．4308 |  | 2.4281 | 10 |  | 99.88% |  | 9.9 |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2．4308 |  | 2．4308 |  | 2.4281 | 10 |  | 99.88% |  | — |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为了进一步办好中国戏曲文化周，吸收借鉴节展活动组织经验，针对节展活动组织等方面开展学习调研。 |  |  |  |  |  | 重点围绕组织运营模式、现场调度机制、演出内容设置、表演空间设计、观众互动参与、多元文化植入、周边文创产品、文旅融合方式等内容文化节展组织策划等课题开展调研学习，并形成调研报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 调研报告数量 |  | 1篇 | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 调研报告的可实践性 |  | 结合中国戏曲文化周特点，重点围绕组织运营模式、现场调度机制、演出内容设置、表演空间设计、观众互动参与、多元文化植入、周边文创产品、文旅融合方式等内容文化节展组织策划等课题开展。 | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 预算支出情况 |  | 该项目计划年底前使用完成。 | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 成本控制率 |  | 按照节俭的原则，按照财政局批复的预算执行。 | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 |  | 提升节展活动组织能力 |  | 将调研成果转化为实践，提升干部相关领域能力。 | 100% |  | 30 |  | 30 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 对外出学习调研满意度 |  | 学习调研能够拓展思维，成果能够得以利用。 | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.9 |  |  |