北京市丰台区卫生和计划生育委员会信息中心

2020年度部门决算（草案）

目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

北京市丰台区卫生和计划生育委员会信息中心2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

丰台区卫生和计划生育委员会信息中心为丰台区卫生健康委员会所属相当正科级全额拨款事业单位。共分为三个部门：功能支持部、网络部和统计部。

主要职责：负责我区卫生信息系统建设的组织实施；落实对北京地区卫生信息资源的整合；组织我区公用网络平台、中心数据库和综合应用系统的开发建设及运行维护；管理和协调我区各业务信息系统建设；指导我区医疗卫生机构的公共卫生信息系统建设。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制8人，实有人数6人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计649.99万元，比上年减少97.10万元，下降13%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计448.99万元，比上年减少280.96万元，下降38.49%，其中：财政拨款收入448.99万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计649.99万元，比上年减少96.11万元，下降12.88%，其中：基本支出164.07万元，占支出合计的25.24%；项目支出485.92万元，占支出合计的74.76%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计649.99万元，比上年减少97.10万元，下降13%。主要原因：由于新型冠状病毒感染性肺炎疫情的全面爆发，影响了我单位区域人口健康信息平台（二期）建设进程的推进工作，导致项目经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出649.99万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出12.30万元，占本年财政拨款支出1.89%；卫生健康支出612.10万元，占本年财政拨款支出94.17%；住房保障支出25.59万元，占本年财政拨款支出3.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算12.30万元，比2020年年初预算减少3.65万元，下降22.88%。其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2020年度决算8.20万元，比2020年年初预算减少3.59万元，下降30.45%。主要原因：由于单位人员减少1人及单位人员年度基数调整。

“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2020年度决算4.10万元，比2020年年初预算减少0.06万元，下降1.44%。主要原因：由于单位人员减员1人及单位人员年度基数调整。

2、“卫生健康支出”(类)2020年度决算612.10万元，比2020年年初预算减少1341.29万元，下降68.66%。其中：

“公共卫生”（款）2020年度决算0.03万元，比2020年年初预算增加0.03万元，增长100%。主要原因：由于新型冠状病毒感染性肺炎疫情的全面爆发，增加集中核酸检测期间一次性慰问补助经费。

“其他卫生健康支出”（款）2020年度决算612.07万元，比2020年年初预算减少1341.32万元，下降68.67%。主要原因：由于新型冠状病毒感染性肺炎疫情的全面爆发，影响了我单位区域人口健康信息平台（二期）建设进程的推进工作，导致项目经费减少。

3、“住房保障支出”（类）2020年度决算25.59万元，比2020年年初预算减少1.8万元，下降6.57%。其中：

“住房公积金”（款）2020年度决算12.97万元，比2020年年初预算减少2.67万元，下降17.07%。主要原因：由于单位人员减少1人及单位人员年度基数调整。

“购房补贴”（款）2020年度决算12.62万元，比2020年年初预算增加0.87万元，增长7.4%。主要原因：由于按照人保规定，调整人员工资，相应调整住房补贴经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出164.07万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0.0366万元减少0.0366万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元无变化。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.0366万元减少0.0366万元。主要原因：我单位坚决贯彻实施政府力减节约要求，减少公务接待开支，2020年未发生公务招待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元无变化。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额193.09万元，其中：政府采购货物支出193.09万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额193.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

6.项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

- 一、项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  | 基层医疗卫生信息系统配套实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区卫生和计划生育委员会 信息中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭勇 |  |  |  |  | 联系电话 | 83948990 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 193.0896 |  | 193.0896 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 193.0896 |  | 193.0896 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 购置部署北京市统一开发的基层医疗与公共卫生管理服务信息系统所需的数据库软件、数据库服务器操作系统以及双机高可用软件等系统软件，并按照市级统一开发的信息系统部署要求进行安装和实施，支撑业务系统良好应用。 |  |  |  |  |  | 完成配套设施购置工作，并进行安装和实施，有效支撑了业务系统的良好应用，使基层诊疗系统稳定运行，满足基层诊疗需求。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置甲骨文（Oracle） 数据库企业版12c数量 |  |  | 不少于4套 | 4套 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 购置微软（Microsoft） SQL Server 2016 企业版数量 |  |  | 不少于3套 | 3套 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 购置RedHat Enterprise Linux 7操作系统数量 |  |  | 不少于2套 | 2套 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 购置RedHat RHCS双机软件数量 |  |  | 不少于1套 | 1套 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 购置系统软件和数据库质量 |  |  | 符合合同约定要求 | 符合要求 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 及时到货系统部署完成时间 |  |  | 3月底完成 | 按计划时间完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 控制在预算批复数内 | 控制在预算批复数内 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 使基层诊疗系统稳定运行，满足基层诊疗需求，提高工作效率 |  |  | 效果明显 | 完成 | 15 | 12 |  | 无可证明资料 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保证后期诊疗系统相关应用稳定运行 |  |  | 得到保证 | 完成 | 15 | 12 |  | 无可证明资料 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 基层机构医务人员满意度 |  |  | 满意 | 基本满意 | 10 | 7 |  | 无可证明资料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 区域PACS医学影像平台运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区卫生和计划生育委员会 信息中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭勇 |  |  |  |  | 联系电话 | 83948990 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数 |  |  |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 57.3 | 26.5 |  | 26.5 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 57.3 | 26.5 |  | 26.5 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 保障平台稳定运行，满足用户需求，及时解决问题，延长平台使用寿命，提高工作效率。 |  |  |  |  |  | 保障了平台稳定运行，满足用户需求，及时解决问题，提高了工作效率。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 服务平台用户数量 |  |  | 不少于18家 | 18家 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 运维服务期限 |  |  | 全年 | 全年 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 解决故障合格率 |  |  | 不低于95% | 完成 | 10 | 9 |  | 部分问题解决时限有延长 |  |
|  |  |  | 平台运维质量 |  |  | 符合合同要求 | 完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目前期准备 |  |  | 1月底前制定方案 | 按计划时间完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目实施 |  |  | 全年 | 按计划时间完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目总结 |  |  | 12月底前 | 按计划时间完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 控制在预算批复数内 | 未超过预算批复数 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 使平台稳定运行，满足需求，及时解决问题，提高工作效率。 |  |  | 得到保障有效 | 完成 | 15 | 12 |  | 无可证明资料 |  |
|  |  |  | 平台正常运行率 |  |  | 不低于90% | 完成 | 15 | 12 |  | 无可证明资料 |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度标 | 医疗机构使用人员满意度 |  |  | 满意 | 基本满意 | 10 | 7 |  | 无可证明资料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 社区“新公卫”系统运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区卫生和计划生育委员会 信息中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭勇 |  |  |  |  | 联系电话 | 83948990 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 19 | 19 |  | 19 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 19 | 19 |  | 19 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按照运维合同要求，完成社区卫生服务信息系统（“新公卫”系统）运维，及时解决问题，延长平台使用寿命，提高工作效率。 |  |  |  |  |  | 基本能够按照运维合同要求，完成系统运行维护工作，及时解决了故障问题，提高了工作效率。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 服务平台用户数量 |  |  | 不少于14家 | 14家 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 运维服务期限 |  |  | 全年 | 全年 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 解决故障合格率 |  |  | 不低于90% | 完成 | 10 | 8 |  | 部分问题解决时限有延长 |  |
|  |  |  | 平台运维质量 |  |  | 符合合同要求 | 完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目前期准备 |  |  | 1月底前制定方案 | 按计划时间完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目实施 |  |  | 全年 | 按计划时间完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目总结 |  |  | 12月底前 | 按计划时间完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 控制在预算批复数内 | 未超过预算批复数 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 使平台稳定运行，满足需求，及时解决问题，提高工作效率。 |  |  | 得到保障有效 | 完成 | 15 | 12 |  | 无可证明资料 |  |
|  |  |  | 平台正常运行率 |  |  | 不低于90% | 完成 | 15 | 12 |  | 无可证明资料 |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度标 | 医疗机构使用人员满意度 |  |  | 满意 | 基本满意 | 10 | 7 |  | 无可证明资料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 卫生健康信息化安全运维服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区卫生和计划生育委员会 信息中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭勇 |  |  |  |  | 联系电话 | 83948990 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 50 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 50 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 开展安全服务工作，具体内容：专业驻场安全运维、脆弱性测试、漏洞扫描、安全加固、渗透测试、网站安全监测。 |  |  |  |  |  | 按照年初预定计划，完成：专业驻场安全运维、脆弱性测试、漏洞扫描、安全加固、渗透测试、网站安全监测。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 脆弱性测试数量 |  |  | 不少于1次 | 1次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 漏洞扫描 |  |  | 不少于1次 | 1次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 安全加固 |  |  | 不少于1次 | 1次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 渗透测试 |  |  | 不少于1次 | 1次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 网站安全监测 |  |  | 不少于1次 | 1次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 服务合格率 |  |  | 不低于95% | 完成 | 5 | 4 |  | 部分问题解决时限有延长 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目前期准备 |  |  | 1月底前制定方案 | 按计划时间完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目实施 |  |  | 全年 | 按计划时间完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目总结 |  |  | 12月底前 | 按计划时间完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 控制在预算批复数内 | 未超过预算批复数 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 各类业务系统安全运行 |  |  | 无安全问题 | 未发生安全问题 | 30 | 22 |  | 无可证明资料 |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度标 | 工作人员满意度 |  |  | 满意 | 基本满意 | 10 | 7 |  | 无可证明资料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 卫生专网租赁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区卫生和计划生育委员会 信息中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭勇 |  |  |  |  | 联系电话 | 83948990 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 196.8 | 196.8 |  | 196.8 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 196.8 | 196.8 |  | 196.8 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 依托歌华有线专线网络连接区政务数据中心（1000M）、5家二级及以上直属医院（500M）、14家直属社区卫生服务中心（100M）下属站（20M），使网络稳定运行。 |  |  |  |  |  | 完成了区政务数据中心（1000M）、5家二级及以上直属医院（500M）、14家直属社区卫生服务中心（100M）下属站（20M），保证了网络稳定运行。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 政务中心（1000M）数量 |  |  | 不少于1家 | 1家 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 直属医院（500M）数量 |  |  | 不少于5家 | 5家 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 直属社区中心（100M）数量 |  |  | 不少于14家 | 14家 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按标准、按要求完成服务工作 |  |  | 按合同完成 | 按合同完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 故障排除率 |  |  | 不低于95% | 完成 | 10 | 9 |  | 部分问题解决时限有延长 |  |
|  |  | 时效指标 | 网络保障周期 |  |  | 全年 | 完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 控制在预算批复数内 | 未超过预算批复数 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 使网络运行稳定，确保应用安全 |  |  | 得到保障 | 完成 | 30 | 22 |  | 无可证明资料 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 网络使用者满意度 |  |  | 满意 | 基本满意 | 10 | 8 |  | 无可证明资料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 信息化配件及耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区卫生和计划生育委员会 信息中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭勇 |  |  |  |  | 联系电话 | 83948990 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1 | 0.49764 |  | 0.49764 | 10 | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1 | 0.49764 |  | 0.49764 | — | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 采购信息化配套零件，保障卫健委合署办公区及信息中心工作正常开展。 |  |  |  |  |  | 完成采购信息化配套零件，保障了卫健委合署办公区及信息中心工作正常开展。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购耗材配件数量 |  |  | 不少于40件 | 实际采购41件 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采购耗材配件质量 |  |  | 满足使用要求 | 满足 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 采购完成时间 |  |  | 3月底前 | 按照计划时间完成采购 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 控制在预算批复数内 | 未超过预算批复数 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障卫健委合署办公区及信息中心工作正常开展 |  |  | 得到保障 | 基本得到保障 | 30 | 23 | 无可证明资料 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 工作人员满意度 |  |  | 满意 | 基本满意 | 10 | 8 | 无可证明资料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |  |

| 项目名称 |  | 集中核酸检测期间一次性慰问补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区卫生和计划生育委员会 信息中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭勇 |  |  |  |  | 联系电话 | 83948990 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 0.03 |  | 0.03 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0.03 |  | 0.3 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2020年6月新发地新冠肺炎疫情暴发，我中心参与全员核酸检测联络工作，安排1人于6月17日至20日工作3天。按照100元/人/天标准给与一次性慰问补助，合计300元。 |  |  |  |  |  | 2020年6月新发地新冠肺炎疫情暴发，我中心参与全员核酸检测联络工作，安排1人于6月17日至20日工作3天。按照100元/人/天标准给与一次性慰问补助，合计300元。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人次 |  |  | 3人次 | 3 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补助发放率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 发放完成时间 |  |  | 9月底前 | 9月 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 补助经费 |  |  | 控制在预算批复数内 | 控制在预算批复数内 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 参与人员工作积极性 |  |  | 参与人员工作积极性有效提升 | 参与人员工作积极性有效提升 | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 参与人员满意度 |  |  | 100% | 0 | 10 | 0 |  | 未进行满意度调查 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |  |