北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心

2020年度部门决算（草案）

目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心是丰台区卫健委下属的财政差额拨款事业单位，位于丰台区河西地区，紧邻园博园。2013年8月底与丰台区中西医医院剥离，2013年9月开始正式独立运行。2020年根据丰编办[2019]102号文件要求，撤销北京市丰台区长辛店社区卫生服务中心，整体并入北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心。中心服务辖区6.8万人，覆盖22个村、居委会，开展家庭医生签约服务工作，主要提供常见病多发病的基本医疗、公共卫生、疫情防控等服务。

（一）机构设置、职责

中心现开设的门诊科室有全科、中医科、针灸理疗按摩科、口腔科、妇科、预防保健科等科室；医技有放射科、B超室、心电图室、检验科、西药房、草药房等；下设7个直属站：大街社区卫生服务站、杜家坎社区卫生服务站、玉皇庄社区卫生服务站、珠光御景社区服务站、奥体社区卫生服务站、大灰厂第一社区卫生服务站、太子峪社区卫生服务站。

职能科室有：办公室、人事科、财务科、党建办、总务科、医务科、信息科等11个科室。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制186人，实有人数169人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计14271.78万元，比上年增加9974.17万元，增长232.09%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计13456.52万元，比上年增加9943.64万元，增长283.06%，其中：财政拨款收入4141.71万元，占收入合计的30.78%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入8698.70万元，占收入合计的64.64%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入616.11万元，占收入合计的4.58%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计13729.24万元，比上年增加9520.74万元，增长226.23%，其中：基本支出11630.55万元，占支出合计的84.71%；项目支出2098.69万元，占支出合计的15.29%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4315.55万元，比上年增加3117.27万元，增长260.14%。主要原因：1、2020年根据丰编办[2019]102号文件要求，撤销北京市丰台区长辛店社区卫生服务中心，整体并入北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心，原长辛店社区的人员经费全部拨入长辛店镇中心。2、2020年突发新冠肺炎疫情，收到专项经费486.85万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3828.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.2万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出365.08万元，占本年财政拨款支出9.53%；卫生健康支出2978.53万元，占本年财政拨款支出77.81%；住房保障支出484.26，占本年财政拨款支出12.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出” 2020年度决算0.2万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“其他共产党事务支出”（款）2020年度决算0.2万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、“社会保障和就业支出” 2020年度决算365.08万元，比2020年年初预算减少272.29万元，下降42.71%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算365.08万元，比2020年年初预算减少272.29万，下降42.71%。主要原因：2020年突发新冠肺炎疫情，国家针对社保中单位缴费比例有所下降的。

3、“卫生健康支出”2020年度决算2978.53万元，比2020年年初预算增加710.45万元，增长31.32%。其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2020年度决算2375.18万元，比2020年年初预算增加107.1万，增加4.72%。主要原因：2020年新增加人员，追加人员经费。

“卫生健康管理事务”（款）2020年度决算4.4万元，比2020年年初预算增加4.4万，增加100%。主要原因：根据工作开展需要进行经费追加。

“公共卫生”（款）2020年度决算527.25万元，比2020年年初预算增加46.83万，增加9.74%。主要原因：根据工作开展需要进行经费追加。

“中医药”（款）2020年度决算6.88万元，比2020年年初预算增加6.88万，增加100%。主要原因：根据工作开展需要进行经费追加。

“其他卫生健康支出”（款）2020年度决算64.82万元，比2020年年初预算增加64.82万，增加100%。主要原因：根据工作开展需要进行经费追加。

4、“住房保障支出” 2020年度决算484.27万元，比2020年年初预算减少14.18万，减少2.84%。其中：

“住房改革支出”（款）2020年度决算484.27万元，比2020年年初预算减少14.18万，减少2.84%。主要原因：2020年住房公积金缴纳基数降低。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出486.86万元，主要用于以下方面（按大类）：抗疫特别国债安排的支出486.86万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2020年度决算486.86万元，比2020年年初预算增加486.86万元，增长100%。其中：

“抗疫相关支出”（款）2020年度决算486.86万元，比2020年年初预算增加486.86万元，增长100%。主要原因：2020年突发新冠肺炎疫情，财政增加相关资金支持。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3220.32万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0万元，增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额304.82万元，其中：政府采购货物支出289.62万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出15.2万元。授予中小企业合同金额14.51万元，占政府采购支出总额的4.76%，其中：授予小微企业合同金额14.51万元，占政府采购支出总额的4.76%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆3台，35.59万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

6.项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

- 一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 去世离休老干部遗孀补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 冯海超 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83861652 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 |  | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 在春节前完成离休老干部遗孀补贴每人2000元标准，体现对老干部遗孀的人文关怀 |  |  |  |  |  | 在3月份完成对老干部遗孀补贴的发放 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 |  |  | 1人 | 1人 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 根据丰台区委书记办公会议纪要【2002】38号的要求每人2000元标准发放 |  |  | 是否按照文件要求发放 | 已经按照文件要求发放 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 春节前发放 |  |  | 2020年2月前发放 | 2020年3月12日发放 | 10 |  | 5 | 由于工作繁忙没有按时发放，2021年按时发放 |  |
|  |  | 成本指标 | 年度预算数控制范围 |  |  | 0.2万元 | 0.2万元 | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 体现对离休干部的缅怀及对去世离休干部遗孀的人文关怀 |  |  | 遗孀能否得到关爱 | 能体现对老干部遗孀的关爱，帮助缓解生活压力 | 30 |  | 30 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 老干部遗孀：张文英的满意度 |  |  | 100％ | 90％ | 10 |  | 9 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 信息化运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曹 伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15110112798 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 209.4 |  | 134.7 | 127.789 |  | 10 |  | 94.87% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 209.4 |  | 134.7 | 127.789 |  | — |  | 94.87% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过中心及直属站一系列的信息化建设来逐渐满足中心及各直属站日益增长的门诊量医疗需求，为临床医生诊断患者病情提供参考依据，优化体检系统，用信息化电子体检报告代替传统纸质体检报告，保障院内系统运行平稳。 |  |  |  |  |  | 全年较好地满足中心及各站门诊医疗需求，为临床医生诊断患者病情提供参考依据，将老年人体检和职工体检纳入到体检系统中，方便临床医生查阅，保障院内系统运行平稳。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 光纤租赁带宽 |  | 50M |  | 50M | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 中心LIS维护项目 |  | 1项 |  | 1项 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 医保网络租赁站点 |  | 4个 |  | 4个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 歌华专用网络租赁站点 |  | 8个 |  | 8个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 新建慢病GDS管理系统 |  | 1个 |  | 1个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 新建全科智能辅助系统 |  | 1个; 1个. | 1个; 1个. | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 新建门诊体检系统 |  | 1个; 1个. | 1个; 1个. | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 新建检验科互联互通系统 |  | 1个; 1个. | 1个; 1个. | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 新建CIS等级保护系统 |  | 1个; 1个. | 1个; 1个. | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统建设完成情况 |  | 系统平稳运行，通过验收 |  | 系统运行较好，通过验收 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 系统模块建设情况 |  | 系统运行情况 |  | 运行良好 | 4 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 系统满足中心及各站需求 |  | 满足 | 4 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | CIS等级保护系统公开招投标 |  | 2020年7月 |  | 2020年7月28日 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 合同签订时间 |  | 2019年12月-2020年10月 |  | 光纤租赁合同签订时间2020年2月5日 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中心LIS维护合同签订时间2020年去1月1日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 医保网络租赁站点合同签订时间2020年7月21日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 歌华专用网络租赁站点合同签订时间2019年12月21日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 新建慢病GDS管理系统合同签订时间2020年7月6日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 新建全科智能辅助系统合同签订时间2020年7月6日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 新建门诊体检系统合同签订时间2020年4月18日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 新建检验科互联互通系统合同签订时间2020年7月10日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 新建CIS等级保护系统合同签订时间2020年10月22日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新建系统通过验收投入时间 |  | 2020年8月-10月 |  | 慢病管理系统验收时间2020年9月1日 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 全科智能辅助系统验收时间2020年9月1日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CIS等级保护系统验收时间10月12日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 134.70 |  | 127.79 | 3 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 实现中心档案系统电子化管理，提升了信息化建设水平 |  | 得到提升 |  | 中心的所有档案系统全部实现电子化，提升了中心及各站的信息化水平 | 15 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 奠定中心信息化发展基础 |  | 能够奠定基础 |  | 为中心未来信息化建设发展奠定基础。 | 15 |  | 13 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 患者满意度 |  | 100% |  | 95% | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 临床医生满意度 |  | 100% |  | 95% | 5 |  | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金（第一批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈莹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18811026251 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 13 |  | 13 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 13 |  | 13 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购口罩、手消等相关消杀用品。 满足院感防护安全，有效提高医护人员安全系数。 |  |  |  |  |  | 按计划完成了防控物资储备，及时投入使用，提高医护工作者安全系数 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：采购手消，洗手液，口罩，隔离衣等物资 |  |  | 8588件 | 8588件 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：取得国际公认质量认可，符合国家相关技术标准。 |  |  | 物资质量合格，达到验收标准 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2020年10月申请，2020年10月审批通过，2020年11月采购，入库验收。 |  |  | 2020年11月完成 | 2020年11月完成 | 10 |  | 5 |  | 应更加及时购买，验收入库。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算控制在13万。 |  |  | 13万 | 13万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 不涉及 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：物资的投入满足院感防护安全，有效提高医护人员安全系数。 |  |  | 不产生直接效益 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 不涉及 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：主要为满足适应新型冠状病毒防控常态化工作要求。 |  |  | 提高医护人员疫情防护能力 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：医务人员满意度达到90% |  |  | 90% | 完成 | 10 |  | 5 |  | 满意度人员较少，可能产生偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 新冠肺炎应急物资储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈莹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18811026251 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 5 |  | 5 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购口罩、手消等相关消杀用品。 满足院感防护安全，有效提高医护人员安全系数。 |  |  |  |  |  | 按计划完成了防控物资储备，及时投入使用，提高医护工作者安全系数 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：采购手消，洗手液，口罩，隔离衣等物资 |  |  | 3000件 | 3000件 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：取得国际公认质量认可，符合国家相关技术标准。 |  |  | 物资质量合格，达到验收标准 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2020年10月申请，2020年10月审批通过，2020年11月采购，入库验收。 |  |  | 2020年11月完成 | 2020年11月完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算控制在5万。 |  |  | 5万 | 5万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 不涉及 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：物资的投入满足院感防护安全，有效提高医护人员安全系数。 |  |  | 不产生直接效益 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 不涉及 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：主要为满足适应新型冠状病毒防控常态化工作要求。 |  |  | 提高医护人员疫情防护能力 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：医务人员满意度达到90% |  |  | 90% | 完成 | 10 |  | 5 |  | 满意度人员较少，可能产生偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 新冠肺炎应急物资储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈莹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18811026251 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 5 |  | 5 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购口罩、手消等相关消杀用品。 满足院感防护安全，有效提高医护人员安全系数。 |  |  |  |  |  | 按计划完成了防控物资储备，及时投入使用，提高医护工作者安全系数 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：采购手消，洗手液，口罩，隔离衣等物资 |  |  | 3000件 | 3000件 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：取得国际公认质量认可，符合国家相关技术标准。 |  |  | 物资质量合格，达到验收标准 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2020年10月申请，2020年10月审批通过，2020年11月采购，入库验收。 |  |  | 2020年11月完成 | 2020年11月完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算控制在5万。 |  |  | 5万 | 5万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 不涉及 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：物资的投入满足院感防护安全，有效提高医护人员安全系数。 |  |  | 不产生直接效益 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 不涉及 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：主要为满足适应新型冠状病毒防控常态化工作要求。 |  |  | 提高医护人员疫情防护能力 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：医务人员满意度达到90% |  |  | 90% | 完成 | 10 |  | 5 |  | 满意度人员较少，可能产生偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 办公设备购置经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张维微 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13522059059 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.08 | 23.58 |  | 9.80 |  | 10 |  | 41.57% |  | 4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 30.08 | 23.58 |  | 9.80 |  | — |  | 41.57% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过更新日常办公设备，满足日常办公的需要。 |  |  |  |  |  | 按计划完成了办公设备的采购，及时投入使用，满足了日常办公需要 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置1.5P空调，打印机、验钞机等办公设备109台， |  |  | 完成99件办公设备购置 | 99件 | 10 |  | 6 |  | 部分设备由于疫情原因控制候诊人数没有购置候诊椅 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量情况 |  |  | 设备质量合格，达到验收标准 | 设备质量合格，达到验收标准 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 合同签订时间 |  |  | 设备购置及时 | 采购及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  |  | 按合同约定进行验收 | 按时完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 投入使用时间 |  |  | 验收合格后投入使用 | 按时投入使用 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制范围 |  |  | 产出预算23.58万元内。 | 使用9.80万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  | 不涉及 | 未评分 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升社区卫生服务机构服务质量，提升硬件水平 |  |  | 能够提升 | 提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 购置低碳环保设备，减少污染 |  |  | 能够减少 | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 满足未来6-10年办公需求 |  |  | 能够满足 | 满足 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 工作人员满意 |  |  | 能够满意 | 满意 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 居民满意 |  |  | 能够满意 | 满意 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 红外体温筛查系统购置经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张维微 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13522059059 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 3.8 | 3.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  | 3.8 | 3.8 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据北京市卫生健康委员会为贯彻落实《中共北京市委北京市人民政府关于加强首都公共卫生应急管理体系建设的若干意见》要求，有效提升基层医疗机构传染病预警报告能力，从源头上加强发热患者筛查管理，落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，适应新冠肺炎疫情等传染病防控常态化工作，进一步加强社区卫生服务中心预检筛查能力。 |  |  |  |  |  | 红外体温筛查系统自2020年5月完成设备验收后立即投入使用。此设备安装在中心门诊入口处，承担着由此进入的所有人员（包括签约居民、家属及其他公卫服务人员）的体温监测及安检工作。每日通过检测人员约200余人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置红外体温筛查系统1套 |  | 购置红外体温筛查系统1套 |  | 购置1套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量情况 |  | 设备质量合格，达到验收标准 |  | 合格 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 能够人脸侦别、自动测温，快速报警，信息储存 |  | 能够符合采购标准 |  | 符合 | 10 |  | 5 |  | 为符合院感要求，安装在通风处，所以环境较热，有时会报高体温 |  |
|  |  | 时效指标 | 合同签订时间 |  | 设备采购及时 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 按合同约定进行验收 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 投入使用时间 |  | 验收合格后投入使用 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制范围 |  | 产出预算在3.8万元内 |  | 使用3.8万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  | 该设备启用后，不产生直接经济效益。 |  | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 有效提升基层医疗机构传染病预警报告能力，从源头上加强发热患者筛查管理 |  | 能够提升 |  | 提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 对生态环境不造成影响无污染 |  | 能够满足 |  | 满足 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，适应新冠肺炎疫情等传染病防控常态化工作 |  | 能够满足 |  | 满足 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 工作人员满意 |  | 患者满意度至少达到90% |  | 达到 | 5 |  | 3 |  | 有时检测速度慢 |  |
|  |  |  | 居民满意 |  | 患者满意度至少达到90% |  | 达到 | 5 |  | 3 |  | 有时检测速度慢 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 医疗设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张维微 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13522059059 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 135.08 | 131.23 |  | 123.51 |  | 10 |  | 94.12% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 135.08 | 131.23 |  | 123.51 |  | — |  | 94.12% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过购买医疗设备，满足日常业务发展的需要，提高医疗服务质量 |  |  |  |  |  | 按计划完成了医疗设备的采购，及时投入使用，满足了业务发展需要 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成全年医疗设备购置42件 |  |  | 完成全年医疗设备购置42件 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量情况 |  |  | 设备质量合格，达到验收标准 | 完成 | 10 |  | 6 |  | 有时设备会发生故障 |  |
|  |  | 时效指标 | 合同签订时间 |  |  | 设备购置及时 | 采购及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  |  | 按合同约定时间验收 | 按时验收 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 投入使用时间 |  |  | 验收合格后即投入使用 | 按时投入使用 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控控制范围 |  |  | 产出预算123.51万元内 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 临床使用骨密度仪、尿液分析仪等直接产生经济效益 |  |  | 临床使用骨密度仪、尿液分析仪等直接产生经济效益 | 完成 | 10 |  | 5 |  | 由于疫情影响，新业务开展人数不多经济效益不高 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升医疗服务质量 |  |  | 可提高 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无污染 |  |  | 能够满足 | 符合 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进社区卫生服务中心医疗及公卫事业发展 |  |  | 促进社区卫生服务中心发展 | 可促进 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 工作人员满意 |  |  | 工作人员满意度至少达到90% | 达到 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 居民满意 |  |  | 居民满意达到90% | 达到 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 专用设备购置经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张维微 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13522059059 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 342.85 | 342.85 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  | 342.85 | 342.85 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组医疗保障组下发的《关于加强全市发热筛查点建设的通知》要求,2020年我中心建成发热筛查哨点，负责从源头上加强发热患者筛查管理，落实传染病防治“四早”。为适应新冠肺炎疫情防控常态化工作要求，规范我区发热哨点设置，确保如期投入使用，购置发热哨点设备。2020年7月1日起施行的《北京市医院安全秩序管理规定》维护医院安全秩序，疾控中心对保健科的要求，需要购置疫苗接种冷链设备及新系统设备，购置专用设备。 |  |  |  |  |  | 于2020年11-12月完成财政性资金购置专用设备。现所有购置的专用设备已投入发热哨点使用、120急救车消毒、安检测温及新冠疫苗的接种工作中。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | DR购置1台 |  | DR购置1台 |  | 购置1台 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 全血细胞分析仪1台 |  | 全血细胞分析仪1台 |  | 购置1台 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 发热哨点设备21件 |  | 发热哨点设备1件 |  | 21件 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 急救车消毒设备购置2台 |  | 急救车消毒设备购置2台 |  | 2台 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 测温仪购置2件 |  | 测温仪购置2件 |  | 2件 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 安检门购置3件 |  | 安检门购置3件 |  | 3件 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 冷链设备购置14件 |  | 冷链设备购置14件 |  | 14件 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 新系统设备购置14件 |  | 新系统设备购置14件 |  | 14件 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合设备质量 |  | 设备质量合格，达到验收标准 |  | 合格 | 10 |  | 5 |  | DR设备由于放射及环保要求安装有延迟 |  |
|  |  | 时效指标 | 合同签订时间 |  | 12月完成设备的招标、洽商、遴选供应商选择 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 按合同约定进行验收。 |  | 完成 | 5 |  | 3 |  | DR设备由于放射及环保要求安装有延迟 |  |
|  |  |  | 投入使用时间 |  | 验收合格好投入使用 |  | 有延迟 | 5 |  | 2 |  | DR设备使用有延迟 |  |
|  |  | 成本指标 | 资金控制在342.85万元以内 |  | 产出预算在342.85万元以内 |  | 使用342.85万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 按照物价标准进行收费 |  | 专用设备在遇到发热患者时使用按照物价标准进行收费 |  | 已完成多次发热哨点演练 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 方便周边居民及时排查发热的情况，提高预检筛查能力，保障有序的医疗环境。提高接种效率及安全性 |  | 方便周边居民及时排查发热的情况，提高预检筛查能力，保障有序的医疗环境。提高接种效率及安全性，可给河西地区带来的一系列正面社会效应及对推动该区域医疗行业整体服务形象和促进当地群众健康水平的提高都将产生无形的社会效益。 |  | 能满足 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无污染 |  | 无污染 |  | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强发热患者筛查管理，落实传染病防治“四早”。适应新冠肺炎疫情防控常态化工作要求 |  | 保持疫情防控常态化要求 |  | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 工作人员满意 |  | 满意度至少达到90% |  | 达到 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 居民满意 |  | 满意度至少达到90% |  | 达到 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 法律服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张志娟 |  |  |  | 联系电话 |  | 83861652 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3 | 3 | 3 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 3 | 3 | 3 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加强内部风险防范，确保中心在各类合同签订中符合国家法律要求，预防纠纷，规避风险，对职工进行法律知识的普及。 |  |  |  |  | 中心签订的非制式合同全部由律师审核，审核过程中合理规避风险，全年无合同纠纷；律师事务所主任及时向中心职工普及《民法典》知识，提高了职工的法律意识，增强了防范发风险的能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问团队 | 1个团队 |  | 1个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 开展职工法律培训 | 1次 |  | 1次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合法律法规要求 | 审核意见符合法律法规要求 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 符合中心实际 | 从中心实际出发满足各项发展需求 |  | 合格 | 5 |  | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 审核意见便于理解 | 审核意见通俗易懂便于理解 |  | 合格 | 5 |  | 3.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 合同签订 | 年内续签合同 |  | 2020年6月完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算范围内 | 3万元 |  | 3万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不产生直接效益 | 不产生直接效益 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 全年无合同纠纷 | 全年法律 纠纷 |  | 全年法律 纠纷 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为提高法律意识增强防范风险的能力奠定基础 | 逐步提升职工法律意识、防范风险的能力 |  | 逐步提升 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 提升合同签订科室对合同的风险的识别能力 |  | 逐步提升 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 | 100% |  | 90 | 10 |  | 7 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 3月卫生防疫津贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高宇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15311499340 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 0.112 |  | 0.112 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 0.112 |  | 0.112 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据当月是否转运新冠肺炎患者（确诊或疑似）严格按照疫情防控经费发放标准足额发放 |  |  |  |  |  | 5月下达专项经费，当月按照要求全部支出，涉及职工2人，总计发放金额0.112万元 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放职工补贴人数 |  |  | 2人 | 2人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发放标准 |  |  | 按文件标准发放 | 已按规定标准发放 | 20 |  | 16 |  | 无发放标准文件 |  |
|  |  | 时效指标 | 补贴发放时间 |  |  | 2020年5月 | 2020年5月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算资金控制数 |  |  | 0.112 | 0.112 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 充分调动员工积极性，确保防疫工作稳定开展 |  |  | 能够提高职工积极性 | 能够提高职工积极性 | 30 |  | 28 |  | 缺少支撑材料 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 科室人员满意度 |  |  | 职工满意度90%以上 | 职工满意度90%以上 | 10 |  | 6 |  | 无满意度纸质材料；措施注意纸质材料留存 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 6-8月卫生防疫津贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高宇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15311499340 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 1.008 |  | 1.008 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 1.008 |  | 1.008 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据当月是否转运新冠肺炎患者（确诊或疑似）严格按照疫情防控经费发放标准足额发放 |  |  |  |  |  | 10月下达专项经费，当月按照要求全部支出，涉及职工10人，总计发放金额1.008万元 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放职工补贴人数 |  |  | 10人 | 10人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发放标准 |  |  | 按文件标准发放 | 已按规定标准发放 | 20 |  | 16 |  | 无发放标准文件 |  |
|  |  | 时效指标 | 补贴发放时间 |  |  | 2020年10月 | 2020年10月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算资金控制数 |  |  | 1.008 | 1.008 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 充分调动员工积极性，确保防疫工作稳定开展 |  |  | 能够提高职工积极性 | 能够提高职工积极性 | 30 |  | 28 |  | 缺少支撑材料 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 科室人员满意度 |  |  | 职工满意度90%以上 | 职工满意度90%以上 | 10 |  | 6 |  | 无满意度纸质材料；措施注意纸质材料留存 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金（第一批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高宇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15311499340 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据当月是否转运新冠肺炎患者（确诊或疑似）严格按照疫情防控经费发放标准足额发放 |  |  |  |  |  | 5月下达专项经费，当月按照要求全部支出，涉及职工2人，总计发放金额0.02万元 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放职工补贴人数 |  |  | 2人 | 2人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发放标准 |  |  | 按文件标准发放 | 已按规定标准发放 | 20 |  | 16 |  | 无发放标准文件 |  |
|  |  | 时效指标 | 补贴发放时间 |  |  | 2020年5月 | 2020年5月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算资金控制数 |  |  | 0.02 | 0.02 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 充分调动员工积极性，确保防疫工作稳定开展 |  |  | 能够提高职工积极性 | 能够提高职工积极性 | 30 |  | 28 |  | 缺少支撑材料 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 科室人员满意度 |  |  | 职工满意度90%以上 | 职工满意度90%以上 | 10 |  | 6 |  | 无满意度纸质材料；措施注意纸质材料留存 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年1-3月一次性绩效工资及慰问补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王扬 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15201239746 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 12.58 |  | 12.58 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 12.58 |  | 12.58 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据考勤天数严格按照疫情防控经费发放标准足额发放 |  |  |  |  |  | 4月下达专项经费，当月按照要求全部支出，涉及职工31人，总计发放金额12.58万元 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放职工补贴人数 |  |  | 31人 | 31人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发放标准 |  |  | 按文件标准发放 | 已按规定标准发放 | 20 |  | 16 |  | 无发放标准文件 |  |
|  |  | 时效指标 | 补贴发放时间 |  |  | 2020年4月 | 2020年4月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算资金控制数 |  |  | 12.58 | 12.58 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 充分调动员工积极性，确保防疫工作稳定开展 |  |  | 能够提高职工积极性 | 能够提高职工积极性 | 30 |  | 28 |  | 缺少支撑材料 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 科室人员满意度 |  |  | 职工满意度90%以上 | 职工满意度90%以上 | 10 |  | 6 |  | 无满意度纸质材料；措施注意纸质材料留存 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年4-5月一次性绩效工资和慰问补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王扬 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15201239746 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 7.2 |  | 7.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 7.2 |  | 7.2 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据考勤天数严格按照疫情防控经费发放标准足额发放 |  |  |  |  |  | 7月下达专项经费，当月按照要求全部支出，涉及职工27人，总计发放金额7.2万元 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放职工补贴人数 |  |  | 27人 | 27人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发放标准 |  |  | 按文件标准发放 | 已按规定标准发放 | 20 |  | 16 |  | 无发放标准文件 |  |
|  |  | 时效指标 | 补贴发放时间 |  |  | 2020年7月 | 2020年7月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算资金控制数 |  |  | 7.2 | 7.2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 充分调动员工积极性，确保防疫工作稳定开展 |  |  | 能够提高职工积极性 | 能够提高职工积极性 | 30 |  | 28 |  | 缺少支撑材料 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 科室人员满意度 |  |  | 职工满意度90%以上 | 职工满意度90%以上 | 10 |  | 6 |  | 无满意度纸质材料；措施注意纸质材料留存 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金（第一批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高宇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15311499340 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 0.55 |  | 0.55 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 0.55 |  | 0.55 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据当月是否转运新冠肺炎患者（确诊或疑似）严格按照疫情防控经费发放标准足额发放 |  |  |  |  |  | 10月下达专项经费，当月按照要求全部支出，涉及职工10人，总计发放金额0.55万元 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放职工补贴人数 |  |  | 10人 | 10人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发放标准 |  |  | 按文件标准发放 | 已按规定标准发放 | 20 |  | 16 |  | 无发放标准文件 |  |
|  |  | 时效指标 | 补贴发放时间 |  |  | 2020年10月 | 2020年10月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算资金控制数 |  |  | 0.55 | 0.55 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 充分调动员工积极性，确保防疫工作稳定开展 |  |  | 能够提高职工积极性 | 能够提高职工积极性 | 30 |  | 28 |  | 缺少支撑材料 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 科室人员满意度 |  |  | 职工满意度90%以上 | 职工满意度90%以上 | 10 |  | 6 |  | 无满意度纸质材料；措施注意纸质材料留存 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 基本公共卫生服务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王扬 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15201239746 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 365 | 365 |  | 365 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 365 | 365 |  | 365 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 维持人员稳定性、调动了人员开展公共卫生服务的积极性，保障日常运转，促进提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设特色基本医疗卫生制度。 |  |  |  |  |  | 2020全年按月及时足额发放发放人员工资绩效等，基本公共卫生服务经费共计365万元 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放职工工资绩效补贴人数 |  |  | 按每月实际人数 | 按每月实际人数 | 10 |  | 7 |  | 人员数变动，不好明确统一 |  |
|  |  | 质量指标 | 发放标准 |  |  | 根据工资标准及绩效工资发放方案等 | 根据工资标准及绩效工资发放方案等 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工资绩效等发放时间 |  |  | 全年按月发放 | 全年按月发放 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算资金控制数 |  |  | 365 | 365 | 10 |  | 7 |  | 缺少支撑文件 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 充分调动员工积极性，确保防疫工作稳定开展 |  |  | 能够提高职工积极性 | 能够提高职工积极性 | 30 |  | 28 |  | 缺少支撑材料 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 科室人员满意度 |  |  | 职工满意度90%以上 | 职工满意度90%以上 | 10 |  | 6 |  | 无满意度纸质材料；措施注意纸质材料留存 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 集中核酸检测期间一次性慰问补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王扬 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15201239746 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 5.3825 |  | 5.3825 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 5.3825 |  | 5.3825 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据考勤天数严格按照疫情防控经费发放标准足额发放 |  |  |  |  |  | 7月下达专项经费，当月按照要求全部支出，涉及职工65人，总计发放金额5.3825万元 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放职工补贴人数 |  |  | 65人 | 65人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发放标准 |  |  | 按文件标准发放 | 已按规定标准发放 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 补贴发放时间 |  |  | 2020年7月 | 2020年7月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算资金控制数 |  |  | 5.3825 | 5.3825 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 充分调动员工积极性，确保防疫工作稳定开展 |  |  | 能够提高职工积极性 | 能够提高职工积极性 | 30 |  | 28 |  | 缺少支撑材料 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 科室人员满意度 |  |  | 职工满意度90%以上 | 职工满意度90%以上 | 10 |  | 6 |  | 无满意度纸质材料；措施注意纸质材料留存 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 院前急救运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王扬 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15201239746 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 55.42 | 55.42 |  | 55.42 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 55.42 | 55.42 |  | 55.42 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 逐步完善院前急救服务体系，提高院前急救服务能力，满足人民群众院前急救服务需求。定期做好救护车维修保养及更新，使应急救援调度更为便捷准确。整体增强了院前急救社会影响。 |  |  |  |  |  | 2020全年按月及时发放人员工资绩效等，及时维护急救车辆，院前急救运行经费共计55.42万元 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 医护司担保障人数 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 8 |  | 急救站医师应3人实际1人不易招聘，其余由中心医师轮岗 |  |
|  |  |  | 车辆运行保障数 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发放标准 |  |  | 根据工资标准等发放 | 根据工资标准等发放 | 20 |  | 18 |  | 呼叫率满足缺少支撑材料 |  |
|  |  |  | 群众呼叫满足率 |  |  | ≥95% | ≥95% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工资绩效等发放时间 |  |  | 全年按月发放 | 全年按月发放 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 车辆运营费用支付时间 |  |  | 根据运营需求按时支付 | 根据运营需求按时支付 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算资金控制数 |  |  | 55.42 | 55.42 | 10 |  | 0 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 提高院前急救服务能力，满足人民群众院前急救服务需求，增强了院前急救社会影响。 |  |  | 能够提高院前急救服务能力 | 能够提高院前急救服务能力 | 30 |  | 27 |  | 缺少支撑材料 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 |  |  | 全年无投诉 | 全年无投诉 | 10 |  | 6 |  | 无满意度纸质材料；措施注意纸质材料留存 |  |
|  |  |  | 随车人员对急救车辆满意度 |  |  | 职工满意度90%以上 | 职工满意度90%以上 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 发热门诊发热哨点建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王文胜 |  |  |  | 联系电话 |  | 83869903 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 114.31 | 114.31 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 114.31 | 114.31 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设发热哨点一处,面积87.5平方米。项目主要工作内容为拆除工程、土建工程、装饰工程、给排水工程、电气工程、弱电工程、暖通、污水处理系统工程等项目。项目合同金额114.85万元，从源头上加强发热患者筛查管理，落实传染病防治“四 早” |  |  |  |  | 项目整体按工期完成并验收合格，但最终结算金额与合同价产生偏离。已完成发热哨点建设1处87.5平方米，投入使用，达到了疫情防控常态化的需求 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 50 | 数量指标 | 发热哨点建设 |  | 1处 | 1处 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 发热哨点面积 |  | 87.5平米 | 87.5平米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 购置并安装空调 |  | 6台 | 6台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 安装配套污水处理设备 |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发热哨点建设符合《丰卫发66号》文件要求 |  | 符合 | 符合 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 发热哨点建设 |  | 验收合格 | 合格 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 招投标时间 |  | 2020年6月至10月前 | 2020年11月 | 5 |  | 3 |  | 延期 |  |
|  |  |  | 建设完成时间 |  | 2020年10月底前 | 2020年11月底 | 5 |  | 3 |  | 延期 |  |
|  |  |  | 投入使用时间 |  | 2020年10月底前 | 2020年11月28前 | 5 |  | 3.5 |  | 延期 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 114.85万元 | 114.31 | 5 |  | 4 |  | 合同金额与结算出现差额 |  |
|  | 效益指标 30 | 经济效益 指标 | 此项目为疫情防控建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 哨点建成后，能进行发热患者筛查，使发热患者与普通门诊患者无接触。 |  | 能够控制 | 发热患者与普通患者分别就诊 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 此项目为疫情防控建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 发热筛查哨点投入使用对疫情防控常态化起到重要作用。 |  | 起到常态化作用 |  | 15 |  | 13 |  | 使用率较低 |  |
|  | 满意度 指标10 | 服务对象满意度标 10 | 医务人员满意度 |  | 100% | 100% | 5 |  | 4 |  | 无资料 |  |
|  |  |  | 就医患者满意度 |  | 100% | 100% | 5 |  | 4 |  | 无资料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.5 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 事业单位城市公共服务岗位食宿补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王文胜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83869903 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 4.4 |  | 4.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 4.4 |  | 4.4 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照丰卫计发【2018】192号文，关于《2018年丰台区卫生计生委开发城市公共服务类岗位安置本市农村地区劳动力工作方案》的通知要求，支付2020年城市公共服务岗位食宿补助经费。 |  |  |  |  |  | 完成2020年事业单位公共服务岗位食宿补贴发放4.4万元 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 |  |  | 4 | 4 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工作完成情况 |  |  | 合格 | 合格 | 15 |  | 10 |  | 出现清洁不彻底情况 |  |
|  |  | 时效指标 | 卫生工作完成时间 |  |  | 2020年1-12月 | 2020年1-12月 | 10 |  | 7 |  | 垃圾转运有不及时现象 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 4.4 | 4.4 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目为社会公益项目 |  |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升农村劳动力就业情况，促进低收入农户增收 |  |  | 能够提升 | 能够提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 是实现《北京市城市总体规划》(2015-2035) |  |  | ,缓解生态涵养地区劳动力就业矛盾 | 缓解 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 缓解生态涵养地区劳动力就业矛盾，城乡携手奔小康，疏解整治促提升工作的实际行动 |  |  | 解决就业矛盾 | 解决 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 劳务派遣人员就业满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 8 |  | 无资料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 装修改造经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王文胜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13521900537 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 38.48 | 72.98 |  | 69.864026 |  | 10 |  | 95.73% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 38.48 | 72.98 |  | 69.864026 |  | — |  | 95.73% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成中心门禁制作安装，暖气片更换工程，屋面防水工程，机房网络、电话改造工程，中心下属站污水处理设备采购安装，珠光站新风系统改建安装，大街站口腔科改造工程，大街站检验科改造工程。 |  |  |  |  |  | 中心门禁制作安装已完成，暖气片已全部更换，屋面防水已重做，机房网络、电话改造完成，中心下属站污水处理设备6套安装完成并投入使用，珠光站新风系统安装完成，大街站口腔科改造工程已完成验收，大街站检验科改造工程已完成验收。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成全科门禁制作安装 |  |  | 1项 | 1项 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 珠光站新风系统安装 |  |  | 1套 | 一套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 大街检验科改造工程 |  |  | 1处 | 一处 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 大街口腔科改造 |  |  | 1处 | 一处 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 中心下属站污水处理设备采购 |  |  | 6套 | 6套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 中心暖气片更换工程 |  |  | 1项 | 一项 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 中心屋面防水工程 |  |  | 1项 | 一项 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 机房网络、电话改造 |  |  | 1项 | 一项 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 各项工程合格 |  |  | 验收合格 | 合格 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 污水排放合格 |  |  | 排放合格 | 达标 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 解决中心屋顶漏水 |  |  | 雨季不漏水 | 解决 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 下属社区站污水排放合格 |  |  | 排放合格 | 合格 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 全科门诊区门禁改造 |  |  | 符合需求 | 达到 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 保证中心网络、电话正常 |  |  | 保证电话、网络畅通 | 正常 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 使大街检验科符合要求 |  |  | 验收合格 | 符合标准 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 使大街口腔科符合开诊条件 |  |  | 验收合格 | 符合标准 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 解决中心暖气漏水 |  |  | 验收合格 | 解决 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各项工程完成时间 |  |  | 2020年1-12月 | 2020年1-12月 | 10 |  | 7 |  | 新风工程因疫情影响延期 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 72.98万元 | 69.86402万元 | 5 |  | 4.8 |  | 部分工程结算评审有审减金额。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保证患者就诊环境和保护患者隐私、办公环境得到改善 |  |  | 得到改善 | 得到改善 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 减少环境污染 |  |  | 能够减少 | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 医护人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 4 |  | 无资料 |  |
|  |  |  | 就诊患者满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 4 |  | 无资料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.8 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 社区居民健康宣教经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王玉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15811056762 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年初设定目标：做好辖区居民健康教育宣传工作，普及中国居民健康素养，对危险因素及公共卫生问题开展健康教育，提高辖区居民慢病知晓，降低辖区传染病发生。 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：健康教育工作基本完成，对慢病方面健康宣教较少导致辖区居民对预防慢性病等知识掌握程度较差。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展健康教育讲座场次 |  |  | 54场 | 28 | 10 |  | 5.1 |  | 受疫情影响 |  |
|  |  |  | 开展健康教育活动场次 |  |  | 30场 | 39 | 10 |  | 9 |  | 受疫情影响 |  |
|  |  |  | 宣传栏更换次数 |  |  | 6期 | 8 | 10 |  | 9.5 |  | 增加新冠宣传 |  |
|  |  |  | 健康资料发放种类 |  |  | 14种 | 15 | 10 |  | 9.5 |  | 增加新冠宣传 |  |
|  |  | 质量指标 | 普及健康知识 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 全年完成 |  |  | 完成 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按照预算完成10万 |  |  | 10万 | 10万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 降低辖区高血压 发生率得到有效降 15降低. | 降低 | 略有降低 | 5 |  | 4 |  | 原因：辖区居民对慢性病危害意识较差 采取措施：加大开展对慢病的健康知识宣传 |  |
|  |  |  | 提高辖区慢病管理率得到有效提高 |  |  | 完成 | 提高 | 5 |  | 4 |  | 支撑材料不充分 |  |
|  |  |  | 提高辖区慢病规范管理率得到有效提高 |  |  | 提高 | 略有提高 | 5 |  | 4 |  | 原因：辖区居民对慢病管理意识较差，不是很好的对居民进行管理 。 采取措施：加大开展对有关慢病的健康知识宣传 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 居民改善不良习惯 |  |  | 完成 | 提高 | 5 |  | 4 |  | 部分居民未得到改善 |  |
|  |  |  | 提升居民素养 |  |  | 提高 | 提高 | 5 |  | 4 |  | 部分居民未得到提高 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 |  |  | 满意 |  | 5 |  | 3 |  | 居民信息收集不及时 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86.1 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年中医药师承工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王玉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15811056762 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 0.7 |  | 0.7 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过中医师承工作，为我中心培养一名热爱中医药事业、中医理论深厚、临床技术精湛、医德医风高尚、扎根基层贴近百姓的未来“名中医”。 |  |  |  |  |  | 继承人按照年度考核要求完成： （1）经典专著学习心得：至少3篇；（300字以上） （2）临床医案：至少10份。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 为中心培养一名中医师承继承人 |  |  | 1人 | 1人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 经典专著学习心得 |  |  | 3篇 | 3篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 临床医案 |  |  | 10篇 | 9篇 | 10 |  | 9 |  | 因尚未进行考核，未准备完善。 |  |
|  |  | 时效指标 | 中医在线精品课程培训 |  |  | 全年完成 | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 第二期马家驹经方实战特训营培训 |  |  | 全年完成 | 考核合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 全年项目预算支出 |  |  | 0.7万元 | 0.7万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升继承人知识储备、带动科室效益 |  |  | 提升继承人知识储备 | 已提升 | 10 |  | 8 |  | 扔有待提高 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升患就医获得感 |  |  | 提升患者就医获得感 | 已提升 | 10 |  | 8 |  | 扔有待提高 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 继承人满意度 |  |  | 继承人满意度 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 城市医院支援乡镇卫生院专家补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王玉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15811056762 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 2.15 |  | 2.15 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 2.15 |  | 2.15 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020年度城市支援乡镇卫生院的专家分别在中心和各站临床出诊，为辖区百姓提供便捷的专家出诊服务、长辛店镇社区卫生服务中心实行跟师学习，提高社区医生的医疗水平。 |  |  |  |  |  | 2020年度城市支援乡镇卫生院的专家分别在中心和各站临床出诊，为辖区百姓提供便捷的专家出诊服务326次、服务人次1531人。长辛店镇社区卫生服务中心实行跟师学习，提高社区医生的医疗水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 为支援乡镇专家发放奖金 |  |  | 完成 | 已完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 为居民提供便利专家出诊服务 |  |  | 提供 | 已提供 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 全年完成情况 |  |  | 全年完成 | 全年已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 资金支出 |  |  | 2.15 | 2.15 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 居民辖区居民病情诊治情况 |  |  | 辖区居民病症得到诊治 | 辖区居民部分病症得到诊治 | 10 |  | 6 |  | 居民某些病症需到上级医院就诊 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高居民健康素养 |  |  | 提高健康素养 | 健康素养有所提高 | 10 |  | 6 |  | 居民健康意识薄弱提高居民健康意识 |  |
|  |  |  | 提高本社区影响力 |  |  | 提高本社区影响力 | 已提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 患者对支援专家的满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 返聘及外聘人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王玉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15811056762 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 81 | 81 |  | 60.65 |  | 10 |  | 74.88% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 81 | 81 |  | 60.65 |  | — |  | 74.88% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020年度返聘专家及专家分别在中心和各站临床出诊，为辖区百姓提供便捷的专家出诊服务、长辛店镇社区卫生服务中心实行跟师学习，提高社区医生的医疗水平。 |  |  |  |  |  | 2020年度返聘专家及专家分别在中心和各站临床出诊，为辖区百姓提供便捷的专家出诊服务、共出诊918天，服务人次4148.长辛店镇社区卫生服务中心实行跟师学习，整体提高了社区医生的医疗水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 为返聘专家及专家发放奖金 |  |  | 完成 | 已完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 返聘专家及专家出诊提高社区专家就诊率 |  |  | 提高社区专家就诊率 | 已提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 全年完成情况 |  |  | 全年完成 | 全年部分完成完成 | 10 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 资金支出 |  |  | 81 | 60.65 | 10 |  | 7 |  | 疫情原因为减少接触，专家出诊次数减少诊 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 辖区居民病情诊治情况 |  |  | 辖区居民病症得到诊治 | 辖区居民部分病症得到诊治 | 10 |  | 8 |  | 居民某些病症需到上级医院就诊 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高居民健康素养 |  |  | 提高居民健康素养 | 健康素养有所提高 | 10 |  | 8 |  | 居民健康意识薄弱 |  |
|  |  |  | 提高医院知名度 |  |  | 提高医院知名度 | 已提高 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 患者对返聘专家及专家出诊满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 家庭医生签约服务激励资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王玉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15811056762 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 64.81 |  | 64.815 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 64.81 |  | 64.81 |  | — |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 坚持以人民为中心，紧紧围绕党的十九大提出“七有”中的“病有所医”以及北京市委市政府提出的“五性”，即便利性、宜居性、多样性、公正性、安全性，持续推进丰台区社区卫生服务工作，做好家医签约工作，不断提高“重点人群家医签约覆盖率”和“签约服务满意率”，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。 |  |  |  |  |  | 家庭医生签约率≥35%；重点人群签约率≥98%；65岁以上老年人签约率≥90%；移动app签约占比≥30%；门诊就诊居民签约率≥85%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 35个家医团队发放激励值 |  |  | 发放激励值 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 签约率≥98% |  |  | 98% | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 重点人群签约率≥98% |  |  | 98% | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 65岁以上老年人签约率≥90% |  |  | 90% | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 全年 |  |  | 全年 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按照预算完成64.81万元 |  |  | 64.81万元 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 家庭医生了解辖区患病情况 |  |  | 家庭医生了解辖区患病情况 | 完成 | 5 |  | 3 |  | 统计信息有偏差 |  |
|  |  |  | 家庭医生及早发现老年人慢性病情况 |  |  | 家庭医生及早发现老年人慢性病情况 | 完成 | 5 |  | 3 |  | 统计信息有偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 家庭医生可对患者有连续性的健康监测 |  |  | 家庭医生可对患者有连续性的健康监测 | 完成 | 5 |  | 3 |  | 统计信息有偏差 |  |
|  |  |  | 提升辖区居民获得感 |  |  | 提升辖区居民获得感 | 完成 | 5 |  | 3 |  | 统计信息有偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 医生满意度 |  |  | 医生对激励机制满意 | 满意 | 5 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 居民满意度 |  |  | 患者对医生满意度 | 满意 | 5 |  | 3 |  | 患者不知道自己的家庭医生是谁。医生加大力度宣传告知患者 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 老年人健康体检经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王玉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15811056762 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 22.41 | 18.84 |  | 18.84 |  | 10 |  | 84% |  | 8.4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 22．41 | 18.84 |  | 18.84 |  | — |  | 84% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过开展健康体检，掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素，逐步为老年人建立个人健康档案，实施老年人健康管理，做到无病早预防，有病早发现、早干预、早治疗，提高健康水平，改善生活质量。 |  |  |  |  |  | 从2020年1月开始，我中心开展65岁老年人及无保障老人健康体检工作。健康体检每年一次，全年共体检4122人，目标数为5574，距目标数差1452人次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 老年人健康管理数量 |  |  | 5574 | 4122 | 10 |  | 7.4 |  | 疫情期间未完成 |  |
|  |  |  | 无保障体检数量 |  |  | 561 | 561 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 老年人健康管理率 |  |  | 70% | 70% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 无保障老年人管理率 |  |  | 70% | 70% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 10月底之前完成 |  |  | 10月底完成 | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按照预算完成22.41 |  |  | 22.41万元 | 18.84万元 | 10 |  | 8.4 |  | 疫情期间未完成 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 及早发现老年人患病情况 |  |  | 及早发现老年人患病情况 | 已完成 | 5 |  | 4 |  | 统计信息有偏差 |  |
|  |  |  | 了解辖区患病情况 |  |  | 了解辖区患病情况 | 已完成 | 5 |  | 4 |  | 统计信息有偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升辖区居民获得感 |  |  | 提升辖区居民获得感 | 已完成 | 5 |  | 4 |  | 统计信息有偏差 |  |
|  |  |  | 提高健康水平，改善生活质量。 |  |  | 提高健康水平，改善生活质量。 | 已完成 | 5 |  | 4 |  | 统计信息有偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 老年人满意度调查 |  |  | 提升辖区居民满意度 | 已完成 | 10 |  | 9 |  | 患者对体检报告发放过慢不满意，通知签约医生及时发放。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85.2 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 名中医身边工程项目经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王玉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15811056762 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 6.8 |  | 6.18 |  | 10 |  | 90% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 6.8 |  | 6.18 |  | — |  | 90% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 名中医师社区坐诊的同时带教社区医生，放大专家效能，提高社区中医药服务水平。名中医出诊更便捷的为辖区百姓提供中医服务。每月名中医出诊四次。 |  |  |  |  |  | 名中医师社区坐诊的同时带教社区医生，放大专家效能，提高社区中医药服务水平。2个名中医团队出诊，名中医出诊服务人次214，更便捷的为辖区百姓提供中医服务。每月名中医出诊四次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 为名中医团队发放资金 |  |  | 发放完成 | 已发放 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 为居民提供便利的名中医出诊服务 |  |  | 提供便利的名中医出诊服务 | 已提供 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 全年完成出诊情况 |  |  | 全年完成 | 全年完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 资金支出 |  |  | 6.8 | 6.8 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 辖区居民病情诊治情况 |  |  | 辖区居民病症得到诊治 | 辖区居民部分病症得到诊治 | 10 |  | 6 |  | 居民某些病症需到上级医院就诊 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高居民健康素养 |  |  | 提高健康素养养 | 健康素养有所养提高 | 10 |  | 6 |  | 居民健康意识薄弱提高居民健康意识 |  |
|  |  |  | 提高医院知名度 |  |  | 提高医院知名度 | 已提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 患者对名中医的满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年中医药师承工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王玉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15811056762 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 0.7 |  | 0.7 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过中医师承工作，为我中心培养一名热爱中医药事业、中医理论深厚、临床技术精湛、医德医风高尚、扎根基层贴近百姓的未来“名中医”。 |  |  |  |  |  | 继承人按照年度考核要求完成： （1）经典专著学习心得：至少3篇；（300字以上） （2）临床医案：至少10份。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 为中心培养一名中医师承继承人 |  |  | 1人 | 1人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 经典专著学习心得 |  |  | 3篇 | 3篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 临床医案 |  |  | 10篇 | 9篇 | 10 |  | 9 |  | 因尚未进行考核，未准备完善。 |  |
|  |  | 时效指标 | 中医在线精品课程培训 |  |  | 全年完成 | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 第二期马家驹经方实战特训营培训 |  |  | 全年完成 | 考核合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 全年项目预算支出 |  |  | 0.7万元 | 0.7万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升继承人知识储备、带动科室效益 |  |  | 提升继承人知识储备 | 已提升 | 10 |  | 8 |  | 仍有待提高 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升患就医获得感 |  |  | 提升患者就医获得感 | 已提升 | 10 |  | 8 |  | 仍有待提高 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 继承人满意度 |  |  | 继承人满意度 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |