北京市丰台中西结合医院

2021年度部门决算（草案）

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台中西医结合医院2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

医院设有 26 个临床科室、10 个医技科室，拥有北京市重点专科 5 个，北京市特色专科 1 个，院级重点专科 3 个。包括北京市“十二五”重点专科：心血管内科、脑病科、骨伤科；北京市国家中医重点专科辐射工程项目首都区域重点专科和首都区域特色重点专科：急诊科、骨伤科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、老年病科；院级重点专科：呼吸与危重症医学科、急诊科、康复医学科。现设有中医特色的灸疗中心、砭术推拿中心、中医治未病中心，开展多种中医诊疗项目。

主要职能:承担本区域居民的预防、医疗和保健任务；区域内传染病和非传染性慢性病的防控工作；强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件；承担区域内医疗保障任务；承担市级、区级中医药服务任务；承担教学任务。

（二）人员构成情况

事业编制353人，实有人数339人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计49882.06万元，比上年增加4087.48万元，增长8.93%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计49268.36万元，比上年增加3670.91万元，增长8.05%，其中：财政拨款收入6364.28万元，占收入合计的12.92%；事业收入42164.37万元，占收入合计的85.58%；其他收入739.70万元，占收入合计的1.50%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计49730.51万元，比上年增加4583.15万元，增长10.15%，其中：基本支出46512.65万元，占支出合计的93.53%；项目支出3217.86万元，占支出合计的6.47%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6774.32万元，比上年减少4779.41万元，下降41.37%。主要原因：是2020年新冠疫情刚开始，对新冠疫情的投入较多，2021年进入疫情防控常态化阶段，减少了此类资金的支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6761.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15.00万元，占本年财政拨款支出的0.22%；社会保障和就业支出1452.77万元，占本年财政拨款支出的21.49%；卫生健康支出4430.94万元，占本年财政拨款支出的65.53%；住房保障支出862.68万元，占本年财政拨款支出的12.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算15.00万元，比2021年年初预算增加15.00万元，增长100%。其中：

“组织事务”（款）2021年度决算15.00万元，比2021年年初预算增加15.00万元，增长100%。主要原因： “丰泽计划”评选表彰项目是在年中下达指标，因此，并未纳入年初预算中。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算1452.77万元，比2021年年初预算减少13.24万元，下降0.90%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算1452.77万元，比2021年年初预算减少13.24万元，下降0.90%。主要原因：因养老保险比例下调所致。

3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算4430.94万元，比2021年年初预算增加653.63万元，增长17.30%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2021年度决算29.73万元，比2021年年初预算增加29.73万元，增长100%。主要原因：对口支援经费、事业单位城市公共服务岗位食宿补助经费及援青干部经费均是在年中下达指标，因此，并未纳入年初预算中。

“公立医院”（款）2021年度决算2897.86万元，比2021年年初预算增加120.19万元，增长4.33%。主要原因：公立医院综合改革补助经费（医疗设备购置）和医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（重点专科建设）两个项目是在年中下达指标，因此，并未纳入年初预算中。

“公共卫生”（款）2021年度决算417.10万元，比2021年年初预算增加184.84万元，增长79.58%。主要原因：新冠疫苗接种工作经费、结核病定点医院工作经费等均是在年初预算批复后，增加的服务任务，是在年中下达指标，因此，并未纳入年初预算中。

“中医药”（款）2021年度决算815.29万元，比2021年年初预算增加56.91万元，增长7.50%。主要原因：中医药健康文化体验馆建设专项经费和中医药振兴发展基层能力提升经费均是在年初预算批复后，在年中下达指标，因此，并未纳入年初预算中。

“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算9.00万元，与2021年年初预算一致。

“其他卫生健康支出（款）2021年度决算261.96万元，比2021年年初预算增加261.96万元，增长100%。主要原因：紧密型专科医联体建设、医改考核奖励等是在年初预算批复后，在年中下达指标，因此，并未纳入年初预算中。

4、“住房保障支出”(类)2021年度决算862.68万元，比2021年年初预算减少9.71万元，下降1.11%。其中：

“住房改革支出”（款）2021年度决算862.68万元，比2021年年初预算减少9.71万元，下降1.11%。主要原因：因个别职工工作调动，全年住房补贴未全额支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4990.75万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项经费

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额466.57万元，其中：政府采购货物支出432.60万元，政府采购服务支出33.96万元。授予中小企业合同金额459.68万元，占政府采购支出总额的98.52%，其中：授予小微企业合同金额432.77万元，占政府采购支出总额的92.76%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆19台，1103.05万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），单位价值100万元以上的专用设备29台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、政府购买服务支出说明

本年度无此项经费

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

8.教育支出:反映政府教育事务支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

10. 社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11. 卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

12. 住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（   2021  年度）

| 项目名称 |  | 对口支援经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 张辉 |  |  | 联系电话 | 18510080437 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 9.7 | 9.7 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0 | 9.7 | 9.7 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为全面贯彻落实党中央国务院和市委市政府工作部署，动员全区各方力量，聚焦精准、聚力扶贫，在扶贫协作中立标杆、作示范，助力受帮扶地区如期脱贫，和全国人民一道迈入全面小康，根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于支持深度贫困地区脱贫攻坚的实施意见>的通知》精神，制定《丰台区对口帮扶内蒙古河北脱贫攻坚三年行动计划(2018-2020年)》《关于印发<丰台区对口帮扶内蒙古河北脱贫攻坚三年行动计划(2018-2020年)>的通知》:(关于印发<丰台区医疗健质扶资协作和支援合作工作实施方案>的通知，选派医疗技术人员参加扶贫工作，对9名技术人员发放补贴，保障其生活。 |  |  |  | 按照区扶贫办要求，按时发放人员生活补贴，保障技术人员顺利完成扶贫工作，提升受援地医疗技术水平。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：按照区扶贫办要求，选派医疗技术人员参加扶贫工作 | 派出6人 | 派出6人 | 20 | 20 |  |
| 请提供 |  | 质量指标 | 指标1：选派水平较高技术人员参加，提升受援地医疗技术水平 | 按计划完成扶贫工作 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按时完成全年扶贫任务 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：支出金额按预算批复执行（万元） | ≤9.7万元 | 9.7万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提高受援地区医疗水平 | 提高受援地区医疗水平 | 提高受援地区医疗水平 | 10 | 8 | 项目效果仍可继续提高 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：对受援地医务人员技术指导 | 5项可持续影响当地医疗水平，更好的服务群众 | 可持续影响 | 20 | 15 | 项目效果仍可继续提高 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受援地满意度 | 90%以上 | 95% | 10 | 9 | 待补充受援地满意度资料 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |

项目支出绩效自评表

（   2021  年度）

| 项目名称 |  | 事业单位城市公共服务岗位食宿补助经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 李军 |  |  | 联系电话 | 83875959 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 9 | 9 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0 | 9 | 9 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 依据丰台区卫健委所属2018年开发城市公共服务岗位安置本市农村地区劳动力推进会内容，妥善解决农村剩余劳动力加强北京市医院院前急救满足率。区卫健委2021年度安排本市农村劳动力就业食宿补助，我院安置10名农村劳动力，主要承担担架工及司机工作，为120急救站平稳运行贡献了重要力量。 |  |  |  | 安排10名工作人员，进行岗前培训，按进度控制在预算内支出，助力国家公共事业发展，司机担架工满意度达到90%以上。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：2021年安置农村劳动力10人 | 10人 | 10人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：派遣人员需持证上岗 | 持证上岗 | 持证上岗 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2021年1-12月 | 全年 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在预算内 （万元） | ≤9万元 | 9万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：为员工提供生活保障，更好地服务工作岗位。 | 为员工提供生活保障，更好地服务工作岗位。 | 完成 | 15 | 12 | 项目效果有待进一步提高 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：院前急救工作使人民生命得到保障，为国家建设助力： | 可持续 | 可持续 | 15 | 12 | 项目效果有待进一步提高 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：得到工作人员认可 | 不低于90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |

项目支出绩效自评表

（   2021  年度）

| 项目名称 |  | 援青干部经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 曹志军 |  |  | 联系电话 | 83882921 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 8.0318 | 8.0318 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0 | 8.0318 | 8.0318 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据《关于做好新一批援青干部人才选派工作的通知》要求，选派第四批第三期医师参加援青，坚决执行党的民族和宗教政策，维护祖国统一民族团结，把好的工作方法、工作经验带到青海玉树，提高当地医疗技术水平，解决百姓健康问题。 |  |  |  | 我院韩艳被选派为第四批第三期援青医师参加为期一年的青海玉树援助工作，高标准、高质量提高了当地医务人员基础知识、理论和技能水平，为当地培养了一支带不走的产科医疗团队。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：派出援青医师1名 | 派出援青医师1名 | 派出援青医师1名 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：执行党的民族和宗教政策，维护祖国统一民族团结，提高当地医疗技术水平，解决百姓健康问题。 | 提高当地医疗技术水平，解决百姓健康问题。 | 提高当地医疗技术水平，解决百姓健康问题。 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：支出进度 | 2021年12月前完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在预算批复内 （万元） | ≤10.25万元 | 实际执行8.0318万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提高当地医疗技术水平，解决百姓健康问题 | 提高当地医疗技术水平，解决百姓健康问题 | 培养产科医疗团队，解决百姓健康问题 | 15 | 12 | 项目效果有待进一步提高 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提高受援地医疗服务水平 | 提高受援地医疗服务水平 | 提高受援地医疗服务水平 | 15 | 12 | 项目效果有待进一步提高 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 90%以上 | 98% | 10 | 8 | 待完善满意度调查程序 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |

项目支出绩效自评表

（   2021  年度）

| 项目名称 |  | 事业单位城市公共服务岗位食宿管理补助经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 李军 |  |  | 联系电话 | 83875959 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0 | 3 | 3 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2021年安置本市农村劳动力就业工作管理经费和食宿补助，依据政府中标单位遴选合作管理公司，合作派遣公司负责人员派遣签订合同，承担120急救站担架工及司机工作 |  |  |  | 较好的履行协议规定条款，按预算支付管理费用，安全保障120急救站平稳运行，社会效益显著 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：担架工及司机一共10人 | 担架工及司机一共10人 | 10人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：持证上岗 | 持证上岗 | 持证上岗 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按预算批复执行（万元） | 3 | 3 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：为员工提供生活保障，更好地服务工作岗位。 | 为员工提供生活保障，调动员工积极性，更好地服务工作岗位。 | 基本达到预期目标 | 15 | 12 | 项目效果有待进一步提高 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：院前急救工作使人民生命得到保障，为国家建设助力。 | 持续保障医院院前急救工作 | 基本达到预期目标 | 15 | 12 | 项目效果有待进一步提高 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：得到工作人员认可 | 不低于90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |

项目支出绩效自评表

（   2021  年度）

| 项目名称 |  | 公立医院薪酬制度改革试点医院主要负责人年薪 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 张艳红 |  |  | 联系电话 | 83876529 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 104.5072 | 102.803493 | 102.803493 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 104.5072 | 102.803493 | 102.803493 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 医院在区卫健委的管理下，深入贯彻北京市中医药管理局、去卫健委的各项要求，深入推进丰台区区属公立医院改革，规范公立医院主要负责人的绩效与薪酬，根据北京市《关于进一步做好本市公立医院薪酬制度改革试点工作的通知》（京人社事发【2018】66号）文件精神，结合《丰台区公立医院薪酬制度改革试点工作实施方案》要求和区医疗卫生事业实际情况，2021年我院两位主要负责人采取本办法发放薪酬。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：单位按月向薪酬人员发放工资及部分绩效，上一年度考核结束后按照考核结果发放奖励性绩效。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：年薪制人数 | 2 | 2人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标 1：按月发工资（万元） | 8.5 | 8.5 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按照预算批复执行（万元） | 104.5072万元 | 102.803493万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：坚持公立医院的公益性导向，建立符合公立医院综合改革要求的主要负责人绩效管理体系，规范公立医院主要负责人的薪酬管理体系。 | 坚持公立医院的公益性导向，建立符合公立医院综合改革要求的主要负责人绩效管理体系，规范公立医院主要负责人的薪酬管理体系。 | 完成 | 15 | 12 | 项目效果有待进一步提高 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：建立有效的激励和约束机制。促进主要负责人落实医改各项工作，带领区属公立医院持续健康发展。 | 建立有效的激励和约束机制。促进主要负责人落实医改各项工作，带领区属公立医院持续健康发展。 | 可持续 | 15 | 12 | 项目效果有待进一步提高 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：领用年薪负责人满意度 | 不低于95% | 100% | 10 | 8 | 待完善满意度调查程序 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |

项目支出绩效自评表

（   2021  年度）

| 项目名称 |  | 科研项目经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 乔雅琴 |  |  | 联系电话 | 15600143518 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 0.465 | 0.465 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0 | 0.465 | 0.465 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | - 《中药灌肠联合中药外敷治疗急性胰腺炎临床疗效研究》计划支出专家咨询费800元/人*2人，共1600元；收集及整理病例800元/人*2人，共1600元，前期打印、复印CRF相关表格及项目相关流程费用950元 2.针灸科为更好的开展针刺改善慢性前列腺炎/慢性盆底疼痛综合征患者生活质量工作，通过科研项目提高医生医疗水平，更好地为患者服务。 |  |  |  | 1.《中药灌肠联合中药外敷治疗急性胰腺炎临床疗效研究》（1）已完成研究者以及相关人员培训，包括数据收集、知情同意、受试者随访等。 （2）已参考专家意见，在患者招募方式及与患者沟通，数据收集整理方面做出整改。 （3）已入组受试者32例，完成随访25例，正在治疗及随访中7例，脱落0例。 2.《针刺改善慢性前列腺炎/慢性盆底疼痛综合征》目前课题尚未结题，待课题完成后可根据研究结果评价治疗效果，更好地为患者提供医疗服务。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：课题报告，发表论文 | 在第三年完成3-4篇论文 | 目前两个项目尚未结题，无论文 | 15 | 12 | 3年期项目，本年是项目执行第二年，报告在项目结束是出具 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：研究（调研、规划）内容结果合理性 | 专家咨询意见 | 专家咨询意见报告 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目实施的及时性 | 已入组受试者32例，完成计划目标。 | 已入组受试者32例，完成计划目标。 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：课题报告，发表论文时间 | 本年完成3-4个报告 | 为按计划完成 | 5 | 3 | 本年为项目执行第二年，只做了报告前期研究工作 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：产生成本控制措施的有效性 | 申请资金0.465万元 | 完成0.465万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：病例收集 | 已入组受试者32例，完成计划目标。 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过培训及病例观察，提高团队的科研水平，并同时得到患者的信任。 | 通过培训及病例观察，提高团队的科研水平，并同时得到患者的信任。 | 通过培训及病例观察，提高团队的科研水平，并同时得到患者的信任。 | 15 | 14 | 项目效果有待进一步提高 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续发展效力 | 该项目实施以来，团队的科研能力明显提高 | 该项目实施以来，团队的科研能力明显提高 | 15 | 14 | 项目效果有待进一步提高 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者满意度 | 患者满意度不低于90% | 患者对医院及接诊科室及医生满意度达100% | 10 | 9 | 待补充满意度调查程序 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |

项目支出绩效自评表

（   2021  年度）

| 项目名称 |  | 房租 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 李军 |  |  | 联系电话 | 83875959 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 177.6664 | 177.6664 | 177.6664 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 177.6664 | 177.6664 | 177.6664 | 10 | 100% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 因我院二期项目正在申报阶段，为保障医疗业务开展、科研教学工作、风湿免疫科、针灸科、治未病中心及老年科等科室的办公正常运行，满足患者就医需求，改善医院医疗条件及办公条件，租赁房屋，租赁面积3574平米。 |  |  |  | 租赁房屋面积3574平米较好保障我院科研教学，医疗救治及业务办公需求，按进度控制在预算期内支出，助力国家公共事业发展，医务工作者及学生满意度90%完成了预期绩效目标，改善了办公教学及就医环境。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：批复使用面积14260.18平米，我院实际租用面积14591.7平米 | 批复使用面积14260.18平米，我院实际租用面积14591.7平米 | 长辛店丙69号院2400平米、长辛店东山坡63号院1174平米共3574平米 | 15 | 14 | 年度指标值内容错填为“业务周转用房房租”项目内容 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：按照《城市房屋租赁管理办法》进行管理 | 按照《城市房屋租赁管理办法》进行管理 | 业务用房达标率符合国家标准 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按合同约定时间支付 | 按合同约定时间支付 | 2021年4月前支付完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按照预算批复执行（万元） | ≤177.6664万元 | 177.6664万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：保障医院用房，助力中西医医院发展。 | 保障医院用房，助力中西医医院发展。 | 有效保障 | 15 | 13 | 项目效果有待进一步提高 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：改善我院就医环境，利于医院的可持续发展 | 改善我院就医环境，利于医院的可持续发展 | 基本达到 | 15 | 13 | 项目效果有待进一步提高 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：医务工作人员及患者满意度 | 不低于90% | 90% | 10 | 8 | 需完善满意度资料 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |

项目支出绩效自评表

（   2021  年度）

| 项目名称 |  | 购置电子胃肠镜 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 胡晶晶 |  |  | 联系电话 | 13810521511 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 350 | 310 | 310 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 350 | 310 | 310 | 10 | 100% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 北京市丰台中西医结合医院承担着丰台地区尤其河西地区的医疗保障工作，与周边社区医联体工作中开展上下转诊的分级诊疗工作。消化科承担着消化系统疾病尤其是消化道早癌的诊治工作。同时缩短胃肠镜预约周期，解决患者看病难的问题。 |  |  |  | 消化科承担着消化系统疾病尤其是消化道早癌的诊治工作。同时缩短胃肠镜预约周期。解决患者看病难的问题。购置电子胃肠镜一台，满足患者就医需求。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：设备购置数量 | 购置数量1台/套。 | 采购完成1台 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：设备合格率 | 验收达到100% | 验收合格投入使用 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2：设备质量 | 符合国家市场监督管理总局要求 | 符合国家市场监督管理总局要求 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：购置完成时间 | 6月底完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按照预算批复执行（万元） | 350万元 | 310万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：项目实施是否产生经济价值 | 经济效益指标： 月收益统计12.5万，年收益统计150万 | 10月-12月完成528例胃肠镜检查，共收入15.84万元。 | 10 | 7 | 机器安装完成在6月底，实际投入使用时间为10月初，中间辅助系统没有跟进导致投入时间延长。 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：项目实施是否产生社会效益 | 承担政府公益性、利用上述设备提供社会服务，给患者带来更好的医疗服务。 | 通过购置设备项目服务河西地区百姓，缩短胃肠镜预约时间。 | 10 | 7 | 投入时间过晚，没有完全达到预期效果 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：项目实施后在一定时期持续有效 | 设备持续发挥的作用，年限为6-8年 | 设备持续发挥的作用，年限为6-8年 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：临床医务人员和医技人员满意度 | 满意度不低于95%。 | 达到100%满意度 | 5 | 4 | 需完善满意度资料 |
|  |  |  | 指标1：患者满意度 | 不低于95% | 98% | 5 | 4 | 需完善满意度资料 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 机房、网络、安全及基础软件运维项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王强 |  |  | 联系电话 | 17601680326 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 64.7444 | 54.8024 | 31.7804 | 10 | 58% | 6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 64.7444 | 54.8024 | 31.7804 | — | 58% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障全院机房、网络、安全及基础软件运维，医院信息系统、网络相关的服务和运维项目，包括：医保专网接入，互联网接入，等保测评、网络安全设备license升级、病毒库升级等。 |  |  |  | 机房、网络、安全及基础软件运维项目顺利实施后，延续了相关产品和系统的服务及运维，为医院信息化工作提供了强有力的基础保障 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：医保专网接入，互联网接入，等保测评，网络安全设备license升级，病毒库升级共5项运维维护 | 医保专网接入，互联网接入，等保测评，网络安全设备license升级，病毒库升级共5项运维维护。 | 医保专网接入，互联网接入，等保测评，网络安全设备license升级，病毒库升级共5项运维维护。 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：保障医院信息系统HIS，提供一年的运维服务 | 保障全院机房、网络安全及基础软件维护 | 保障全院机房、网络安全及基础软件维护 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：产出进度指标 | 按照合同支付2021年1---12月资金 | 按照合同支付2021年1---12月资金 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按预算批复执行（万元） | 年初预算64.7444万元，年中调整为54.8024万元 | 实际执行31.7804万元 | 10 | 8 | 本年核减了预算，今后需加强事前评估，做精细、精准预算。 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 | 保障系统持续稳定运行，为患者提供服务，获得患者的认可 | 保障系统持续稳定运行，为患者提供服务，获得患者的认可 | 15 | 13 | 医院网络偶尔出现故障 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：持续保障医院网络系统稳定。 | 持续保障医院网络系统稳定 | 有效保障 | 15 | 13 | 项目效果有待进一步提高 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：医护满意度 | 95% | 达到预期目标 | 5 | 4 | 待补充满意度资料 |
|  |  |  | 指标2：患者满意度 | 95% | 达到预期目标 | 5 | 4 | 待补充满意度资料 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 医院应用系统运维 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王强 |  |  | 联系电话 | 17601680326 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 87.48 | 26.98 | 22.7 | 10 | 84% | 8.4 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 87.48 | 26.98 | 22.7 | — | 84% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 医院应用系统运维费，医院在用的应用系统的运维，具体包括：为医院信息系统HIS提供一年的运维服务：驻场、远程技术服务支持、PACS系统运维、病案统计系统维保。 |  |  |  | 预算调减后，剩余项目按时执行，为应用系统安全稳定运行提供了保障。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：为医院信息系统HIS提供一年的运维服务：驻场、远程技术服务支持、PACS系统运维、病案统计系统维保，健康证体检系统维保，血液透析系统维保、绩效系统维保 | 为医院信息系统HIS提供一年的运维服务：驻场、远程技术服务支持、PACS系统运维、病案统计系统维保，健康证体检系统维保，血液透析系统维保、绩效系统维保。 | 驻场、远程技术服务支持、PACS系统运维、病案统计系统维保，健康证体检系统维保，血液透析系统维保、绩效系统维保。 | 15 | 12 | 科信局部分项目调减 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：保障医院信息系统HIS提供一年的运维服务 | 保障医院信息系统HIS提供一年的运维服务 | 按要求完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：产出进度指标 | 2021年1--12月按照合同支付 | 2021年1--12月按照合同支付 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在预算范围内 | 预算批复87.48万元，年中科信局调整为26.98万元 | 实际执行22.7万元 | 15 | 13 | 调减预算，需加强项目事前评估，做好年度规划。 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：应用系统安全稳定运行，可以更好地为社会提供高品质医疗服务 | 应用系统安全稳定运行，可以更好地为社会提供高品质医疗服务 | 应用系统安全稳定运行，可以更好地为社会提供高品质医疗服务 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：持续保障医院网络系统稳定。 | 持续保障医院网络系统稳定 | 有效保障 | 15 | 13 | 项目效果有待进一步提高 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 医护满意度 | 不低于90% | 95% | 5 | 4 | 需补充满意度资料 |
|  |  |  | 患者满意度 | 不低于90% | 95% | 5 | 4 | 需补充满意度资料 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89.4 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 机房精密空调系统升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王强 |  |  | 联系电话 | 17601680326 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 23 | 23 | 21 | 10 | 91% | 9.1 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 23 | 23 | 21 | — | 91% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：提升机房环境安全水平 目标2：保证机房环境恒温恒湿，合理的气流组织，充分解决设备散热问题； 目标3: 符合等保三级要求及电子病历4级评审要求。 目标4：保障信息系统安全稳定运行，延长机房设备使用年限 目标5：更好为一线服务为患者服务 |  |  |  | 因疫情原因项目执行时间晚于预期，设备安装到位后，试运行状态良好完成验收，此项目实施后机房环境的温湿度符合要求，保障了安全稳定运行。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购置一台精密空调、安装费、环境动力设备调试 | 购置一台精密空调、安装费、环境动力设备调试 | 购置一台精密空调、安装费、环境动力设备调试 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：空调验收通过100% | 空调验收通过100% | 空调验收合格 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按照合同收到货后7日内完成调试 | 按照合同收到货后7日内完成调试 | 按照合同收到货后15日内完成调试 | 10 | 8 | 因疫情等原因延后 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在预算批复控制 | 预算批复控制23万以内 | 实际执行21万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：为机房提供安全可靠的环境保障，降低设备故障率，提高设备连续无故障运行时间，提升医院形象和为患者服务的能力 | 为机房提供安全可靠的环境保障，降低设备故障率，提高设备连续无故障运行时间，提升医院形象和为患者服务的能力 | 有效保障 | 15 | 13 | 因疫情项目延迟，项目效果有待提升 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提升机房环境安全水平 | 对保障机房设备正常运行产生积极影响 | 积极影响 | 15 | 13 | 基本达到预期效果，醒目有待提高 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 满意度≥98% | 98% | 10 | 8 | 待补充满意度资料 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 91.1 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 医保脱卡结算业务改造 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王强 |  |  | 联系电话 | 17601680326 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 23.34 | 10 | 78% | 7.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 30 | 30 | 23.34 | — | 78% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据国家医保局和北京市委市政府的要求，北京市将在2021年1月1日全面启用就医电子凭证并同步实现‘脱卡结算’工作，院内主要完成HIS中医保业务升级改造工作，其中包括：HIS医保业务与读卡设备连接、HIS医保业务与新增医保接口改造，HIS与自助机医保业务改造、HIS与微信公众号医保业务改造。 |  |  |  | 项目为政策性变更项目，有严格的时限要求，通过医院和厂商的通力协作按时完成。后续的财审流程、合同流程、项目验收等因疫情等原因延后未能按期完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1；HIS医保业务与读卡设备连接、HIS医保业务与新增医保接口改造，HIS与自助机医保业务改造、HIS与微信公众号医保业务改造。 | HIS医保业务与读卡设备连接、HIS医保业务与新增医保接口改造，HIS与自助机医保业务改造、HIS与微信公众号医保业务改造。 | 按预期计划完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：就医电子凭证并同步实现‘脱卡结算’工作100%完成 | 就医电子凭证并同步实现‘脱卡结算’工作100%完成 | 完成工作 | 10 | 8 | 验收文档需完善 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工期 | 2021.01.01前完成升级改造工作，通过医保验收 | 2021.01.01前完成升级改造工作，通过医保验收 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标1：项目完成 | 2021年4月底前验收完成 | 2021年12月底前验收完成 | 10 | 8 | 因疫情原因延迟 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算控制 | 预算控制30万元内 | 实际执行23.34 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：极大方便患者，在院内可以不再持医保卡来源就诊，同时方便患者网上支付。 | 极大方便患者，在院内可以不再持医保卡来源就诊，同时方便患者网上支付。 | 基本达到项目预期 | 15 | 14 | 部分自助、微信公众号业务给老年人早造成一定困扰 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提高患者就诊体验，减少窗口排队、提高就诊效率，减少院内人员聚集，提升医院形象。 | 提高患者就诊体验，减少窗口排队、提高就诊效率，减少院内人员聚集，提升医院形象。 | 基本达到项目预期 | 15 | 14 | 项目效果仍有提升空间 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 医护满意度 | 不低于95% | 95% | 5 | 4 | 需完善满意度资料 |
|  |  |  | 患者满意度 | 不低于95% | 95% | 5 | 4 | 需完善满意度资料 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89.8 |  |

项目支出绩效自评表

（   2021  年度）

| 项目名称 |  | 中医科学研究院基础理论研究所院所合作 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 乔雅琴 |  |  | 联系电话 | 15600143518 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 30 | 30 | 30 | — | 100% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | - 提升我院中医内涵、提升中医药科研能力 - 开展院所合作科研项目15项 - 基础所专家来我院进行专家出诊，提升中医药服务能力 |  |  |  | - 提升我院中医内涵、提升中医药科研能力。 - 院所科研项目完成文献查阅及专家指导工作，收集病例并回访。 3. 基础所专家来我院进行专家出诊，提升中医药服务能力 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：授予院所合作课题15项 | 15项 | 未完成 | 5 | 0 | 因疫情原因，项目未开展 |
|  |  |  | 指标:2：基础研究所专家来院门诊 | 建立2个名医工作室 | 2名 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标3：科研中医药知识及内涵培训 | 聘请3个科研导师 | 3名 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 坚持继承与创新结合，理论探索联系临床实际与基础研究面向国家重大需求的研究方针，以基于临床的中医理论创新研究、中医理论的框架与内涵研究。 | 坚持继承与创新结合，理论探索联系临床实际与基础研究面向国家重大需求的研究方针，以基于临床的中医理论创新研究、中医理论的框架与内涵研究。 | 坚持继承与创新结合，理论探索联系临床实际与基础研究面向国家重大需求的研究方针，以基于临床的中医理论创新研究、中医理论的框架与内涵研究。 | 15 | 13 | 因疫情原因，部分项目未开展 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目实施的及时性 | 全年 | 全年 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：产生成本控制在预算范围内 | ≤30万元 | 30万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提升我院科研能力，为我院培养一批热爱钻研中医药科研事业、中医理论深厚、具有较高学术水平和科研水平的中医科研人才。更好服务患者。 | 提升我院科研能力，为我院培养一批热爱钻研中医药科研事业、中医理论深厚、具有较高学术水平和科研水平的中医科研人才。更好服务患者。 | 提升科研能力，更好服务患者。 | 15 | 14 | 科研成果转化为临床应用效果还需提高 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：以基于临床的中医理论创新研究、中医理论的框架与内涵研究、中医理论在重大疾病临床防治中应用研究作为重点研究方向。“十五”以来，研究所主持的国家级、部局级项目及课题，有国家重点基础研究计划（973计划）项目，推动完整继承、保持名医学术特色基础上的自主创新，形成诊疗新技术、疗效新优势，吸引更多的病人就诊治疗 | 推动完整继承、保持名医学术特色基础上的自主创新，形成诊疗新技术、疗效新优势，吸引更多的病人就诊治疗，可持续提高中医科研水平，弘扬中医文化。 | 具有积极影响，基本达到项目效果 | 15 | 14 | 科研成果转化为临床应用效果还需提高 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者满意度 | 不低于90% | 95% | 10 | 9 | 待完善满意度调查程序 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |

项目支出绩效自评表

（   2021  年度）

| 项目名称 |  | 办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 吕琼 |  |  | 联系电话 | 83876520 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 77.605 | 38.805 | 33.617 | 10 | 87% | 8.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 77.605 | 38.805 | 33.617 | — | 87% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | - 购买日常办公设备，如：密集柜、实验台、证件打印机、斑马打印机等及时投入使用，满足日常办公需求，提高整体医疗工作效率，满足群众就医需求； 2.更新部分已经达到和即将达到报废年限已无法继续使用的办公用品，如：方凳、医保读卡器等，保障医疗工作的正常运行，满足群众就医需求。 |  |  |  | 1.年初预算数调减38.805万元，因计划购置的台式电脑和笔记本电脑为安可品牌，不适合医院HIS内网系统，无法满足工作需要； 2.其他办公用品如：密集柜、实验台、医保读卡器等办公用品已经按计划购置完成。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：密集柜、实验台、证件打印机、斑马打印机等30种办公设备 | 不大于30种 | 实际购买28种，未购置安可品牌台式电脑和笔记本电脑 | 10 | 9 | 安可品牌台式机、笔记本不适合医院HIS内网系统，无法满足工作需要 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：安装调试合格率达到100% | 100% | 安装验收合格 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2021年12月前完成 | 2021年12月前完成 | 11月完成 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按照预算批复执行（万元） | 年初预算批复77.605万元，年中调整为38.805万元 | 33.617万元 | 10 | 9 | 计划购买的安可品牌台式机、笔记本不适合医院HIS内网系统，无法满足工作需要 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：满足医护人员基本办公需求，保障医院正常运行 | 满足医护人员基本办公需求，保障医院正常运行 | 基本完成，有效保障医院办公需求 | 15 | 13 | 项目效果有待进一步提高 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提高医院工作效率，满足就诊患者候诊需求 | 提高医院工作效率，满足就诊患者候诊需求 | 提高医院工作效率，保障患者候诊需求 | 15 | 13 | 项目效果有待进一步提高 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 1.本院职工满意度 | 不低于95% | 98% | 5 | 4 | 补充满意度资料 |
|  |  |  | 2.来院就诊者满意度 | 不低于95% | 95% | 5 | 4 | 补充满意度资料 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90.7 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 医疗设备购置经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 胡晶晶 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810521511 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 124.48 |  | 11.8 | 10.2 |  | 10 |  |  | 86% |  | 8.6 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 124.48 |  | 11.8 | 10.2 |  | — |  |  | 86% |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 我院是丰台区突发公共卫生事件战备医院。由于业务不断发展，门、急诊及住院患者较多，部分医疗设备运行速度慢、效率低，设备已经严重超负荷运转，造成病人就诊时间延长。医院原有设备已不能满足患者需求，急需购置新医疗设备。 |  |  |  |  |  | 目标1：通过购置医疗设备保障临床医疗质量和安全、提升和创新医疗服务能力、促进学科发展和人才培养。 目标2: 完善相关业务科室基础建设和设备购置升级。 目标3：加强应对公共卫生突发事件的水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：设备购置数量 |  | 购置数量11台/套。 |  | 采购完成少数设备（红外光灸疗机、灸疗仪5台） |  | 10 | 5 |  |  | 预算批复数自有资金124,48万元，后收到财政拨款购买设备，该项目预算自有资金调减为11.8万元 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：设备合格率 |  | 验收达到100% |  | 验收达到100% |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：设备质量 |  | 符合国家市场监督管理总局要求 |  | 符合国家市场监督管理总局要求 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：购置完成时间 |  | 本项目12月底完成 |  | 12底前完成 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算控制数 |  | 预算批复数自有资金124,48万元，后收到财政拨款购买设备，该项目预算自有资金调减为11.8万元 |  | 实际执行10.2万元 |  | 10 | 8 |  |  | 预算批复数自有资金124,48万元，后收到财政拨款购买设备，该项目预算自有资金调减为11.8万元 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：项目实施是否产生经济价值 |  | 设备投入后，满足疫情期间使用。5年至8年收回成本并创造经济效益。 |  | 按照现阶段产生的经济价值计算5-8年内能够回收成本，并创造效益。 |  | 10 | 9 |  |  | 部分产品采购时间过晚，无法体现经济价值 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：项目实施是否产生社会效益 |  | 承担政府公益性、利用上述设备提供社会服务，给患者带来更好的医疗服务。 |  | 通过购置设备项目服务河西地区百姓。 |  | 10 | 9 |  |  | 部分设备不能够完全发挥作用 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：项目实施后在一定时期持续有效 |  | 设备持续发挥的作用，年限为6-8年 |  | 设备持续发挥的作用，年限为6-8年 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：临床医务人员和医技人员满意度 |  | 满意度不低于95%。 |  | 达到100%满意度 |  | 5 | 4 |  |  | 需补充满意度资料 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：为患者创造良好的就医环境 |  | 得到大部分患者和家属认可95% |  | 达到100%满意度 |  | 5 | 4 |  |  | 需补充满意度资料. |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 87.6 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（重点专科建设） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 乔树斌 |  |  | 联系电话 | 18911282717 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0 | 20 | 20 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 以丰台区主要医疗服务需求为导向，重点提升医院及社区医疗机构呼吸系统疾病相关综合能力为目标，落实呼吸与危重症医学科（PCCM）重点专科建设各项任务，对照标准、细则，努力提升专业相关综合服务能力和专业技术，突出中西医特色，重点在慢阻肺、肺癌、风湿免疫病相关肺损害、呼吸慢病管理等方面有所突破，从基础设施、技术能力、学术影响、人才培养、文化建设等方面加强专科内涵建设，要显著提高学科的作用和影响力，使专科医联体工作高效、亚专科全面发展、呼吸慢病管理规范。 |  |  |  | - 聘请专家指导本院医生完成了80人次气管镜会诊、查房； - 4名人员进修完成； - CMI完成值1.52； - 医院完成呼吸科宣传品制作； - 完成会议2场。 对医生技术能力、学术水平，对医院人才培养、文化建设等方面具有积极影响。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：劳务费、进修费、宣传费、培训费 | 聘请专家，指导支气管镜、会诊、查房；为4名医生提供进修机会，医院制作宣传品；会议3场。 | 完成完成了80人次气管镜；4名人员进修完成；CMI完成值1.52；医院制作宣传品；完成会议2场 | 15 | 13 | 因为疫情原因计划3场会议开展2场。 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：劳务费、进修费、宣传费、培训费 | 支付专家劳务费；支付4名医生的进修费用；制作宣传品；会议3场。 | 支付专家劳务费；支付4名医生的进修费用；宣传品验收合格；会议2场。 | 15 | 13 | 因为疫情原因计划3场会议开展2场。 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：本年执行 | 年内完成 | 按计划完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按预算批复执行（万元） | 20 | 20 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：科室总流水 | 3000万 | 达到了科室流水3000万的目标值 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：医生医术水平提高，临床经验丰富 | 更好地服务医院患者 | 基本达到预期目标 | 10 | 9 | 项目效果仍可进一步提高 |
|  |  |  | 指标2：提高科室学术影响力和医院知名度 | 提高科室学术影响力和医院知名度 | 基本达到预期目标 | 10 | 9 | 项目效果仍可进一步提高 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：科室职工满意度 | 95% | 科室职工满意度达到95% | 10 | 8 | 待完善满意度调查程序 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |

项目支出绩效自评表

（   2021  年度）

| 项目名称 |  | 新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金（第二批） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 胡晶晶 |  |  | 联系电话 | 13810521511 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 103.12 | 103.12 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0 | 103.12 | 103.12 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 我单位为丰台区新冠肺炎患者就医定点医院，为了防控疫情，满足医院救治病人医疗条件，需要购置一批防护物资和试剂，以提高应对疫情的应急能力。 |  |  |  | 通过购置物资，主要用于医护人员日常防护及隔离病区人员使用。试剂主要用于核酸检测。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：应急物资购置数量 | 完成申请应急物资购置数量 | 完成申购的防疫物资采购计划 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：应急物资质量 | 符合国家市场监督管理总局要求 | 符合国家市场监督管理总局要求 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2：合格率 | 验收合格达到100% | 达到了100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：购置完成时间 | 1月初完成结款 | 1月初完成结款 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按照预算批复执行（万元） | 预算控制103.12万元内 | 103.12万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：项目实施是否产生社会效益 | 利用上述物资提供医务人员进行日常防护使用，同时提供隔离病房人员使用及患者使用。 | 利用上述物资提供医务人员进行日常防护使用，同时储备用于突发公共卫生事件 | 20 | 15 | 部分物质未能完全投入使用 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：防护物资应对突发事件 | 防护物资应对突发事件 | 防护物资应对突发事件 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：临床医务人员和医技人员满意度 | 满意度不低于90%。 | 达到100%满意度 | 10 | 8 | 需补充满意度资料 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |

项目支出绩效自评表

（   2021  年度）

| 项目名称 |  | 1-3月一线医务人员一次性慰问补贴 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨扬 |  |  | 联系电话 | 83880879 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 9.935 | 9.935 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0 | 9.935 | 9.935 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 我单位大多数科室克服人员紧张的困难，积极出勤，1-3月共计参加此项工作达998人次，保质保量完成任务。为激励外出任务人员，鼓励科室积极出勤，利于工作良性循环，特制定此激励方案，对参与此项工作的一线医务人员给予慰问补贴，对其劳动予以肯定。 |  |  |  | 补贴已全部发放，激发了一线医务人员的工作热情，保证了工作质量。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：一线医务人员1-3月参加人次 | 1-3月998人次 | 共计998人次 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：一线人员全部按时到岗完成指定工作，补贴按时发放，没有拖延 | 补贴按时发放，没有拖延 | 补贴按时发放，没有拖延 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 本年完成 | 按计划完成工作 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按预算批复执行（万元） | ≤9.935万元 | 9.935万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：保证一线医务人员待遇，使其更好地服务患者 | 保证一线医务人员待遇，使其更好地服务患者 | 保证一线医务人员待遇 | 15 | 14 | 项目效果有待进一步提高 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：关心医务人员，做好疫情防控工作。 | 关心医务人员，做好疫情防控工作。 | 关心医务人员，做好疫情防控工作。 | 15 | 14 | 项目效果有待进一步提高 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：医务人员满意度 | 不低于95% | 100% | 10 | 7 | 需补充满意度资料 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

项目支出绩效自评表

（   2021  年度）

| 项目名称 |  | 4-5月一线医务人员一次性慰问补贴 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨扬 |  |  | 联系电话 | 83880879 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 8.67 | 8.67 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0 | 8.67 | 8.67 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 我单位大多数科室克服人员紧张的困难，积极出勤，4-5月参与此项工作达到867人次，保质保量完成任务。为激励外出任务人员，鼓励科室积极出勤，利于工作良性循环，特制定此激励方案，对参与此项工作的一线医务人员给予慰问补贴，对其劳动予以肯定。 |  |  |  | 补贴已全部发放，激发了一线医务人员的工作热情，保证了工作质量。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：一线医务人员4-5月参加人次 | 4-5月867人次 | 共计867人次 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：一线人员全部按时到岗完成指定工作，补贴按时发放，没有拖延 | 补贴按时发放，没有拖延 | 补贴按时发放，没有拖延 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 本年完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按预算批复执行（万元） | ≤8.67万元 | 8.67万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：保证一线医务人员待遇，使其更好地服务患者 | 保证一线医务人员待遇，使其更好地服务患者 | 保证一线医务人员待遇 | 15 | 14 | 项目效果有待进一步提高 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：关心医务人员，做好疫情防控工作。 | 关心医务人员，做好疫情防控工作。 | 关心医务人员，做好疫情防控工作。 | 15 | 14 | 项目效果有待进一步提高 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | 不低于95% | 100% | 10 | 7 | 需补充满意度资料 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

项目支出绩效自评表

（  2021 年度）

| 项目名称 |  | 院前急救运行经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 张辉 |  |  | 联系电话 | 18510080437 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 232.26 | 232.26 | 232.26 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 232.26 | 232.26 | 232.26 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按照《北京市院前医疗急救服务条例》内容，院前医疗急救服务是政府举办的公益性事业，是基本公共服务和城市安全运行保障的重要内容，保障公众生命健康权益。我院区域服务人口约70万左右，随着老龄化日益加重及慢性病发病趋势逐年增长的紧迫性需要，增强院前突发疾病的抢救时间。经费用于日常急救运行车组人员工资福利支出及车辆运行维护。 |  |  |  | - 完成4组院前急救运行车人员工资及福利发放； - 完成4两急救运行车维护工作 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：急救运行车4组车 | 急救运行车4组车 | 完成4组车人员工资福利及车辆维护 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：医护人员、担架工、司机完成绩效考核指标 | 医护人员、担架工、司机完成绩效考核指标 | 完成 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 按时发放工资及福利 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按预算批复执行（万元） | 控制在232.26万元内 | 232.26万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：保障急救运行车组人员生活，保证急救车正常无故障运营 | 保障急救运行车组人员生活，保证急救车正常无故障运营 | 有效保障 | 15 | 13 | 项目效果有待进一步提高 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：保障公众生命健康权益，患者及时得到抢救。 | 保障公众生命健康权益，患者及时得到抢救。 | 保障公众生命健康权益，患者及时得到抢救。 | 15 | 13 | 项目效果有待进一步提高 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：医务人员满意度 | 不低于90% | 95% | 10 | 8 | 补充满意度资料 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |

项目支出绩效自评表

（   2021  年度）

| 项目名称 |  | 新冠疫苗接种工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨扬 |  |  | 联系电话 | 83880879 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 53.04112 | 53.04112 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0 | 53.04112 | 53.04112 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 新冠疫苗接种是构建全民防护屏障的重要途径，加强新冠肺炎疫情常态化防控，做好应接尽接人员疫苗接种，各医疗机构与街乡镇对接，共同做好疫苗接种工作，落实“内防反弹，外防输入”防控政策，有效防治疫情。 |  |  |  | 按预算购买疫苗相关设备，保证了疫苗接种工作的正常开展。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：医用设备购置（件数） | 配置疫苗接种相关设备：转运箱、扫码枪冷藏箱等73件 | 73件 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标 1：接种耗材 | 接种耗材注射器及棉签、利器盒等11种 | 11种 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标 1：疫苗接种质量 | 疫苗接种质量合格 | 全部合格 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标 2：购买相关设备验收合格 | 购买相关设备验收合格 | 验收合格投入使用 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标 1：完成时间 | 7月底之前完成 | 3月已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标 1：按预算批复执行（万元） | 预算控制在53.04112万元内 | 53.04112万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标 1：够买疫苗接种相关设备，保障疫苗接种工作顺利进行 | 够买疫苗接种相关设备，保障疫苗接种工作顺利进行 | 有效保障苗接种工作顺利进行 | 15 | 14 | 项目效果有待进一步提高 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标 1：有利于接种疫苗工作，做好疫情防控。 | 利于接种疫苗工作，做好疫情防控 | 利于接种疫苗工作，做好疫情防控 | 15 | 14 | 项目效果有待进一步提高 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：服务对象满意度 | 不低于95% | 100% | 10 | 7 | 需补充满意度资料 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

项目支出绩效自评表

（   2021  年度）

| 项目名称 |  | 结核病定点医院工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 李沫 |  |  | 联系电话 | 17382867910 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 8 | 8 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0 | 8 | 8 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按照结核病定点医院承接要求，随时完成结病所下派工作量指标，事后年度统计金额8万元。材料验收合格指标预达100%。预计11底前完成上级安排任务量。预全部按预算批复完成。预满足结核病患者诊疗基本应用。持续改善结核工作场所环境和医疗条件，加强结核门诊建设以及医务人员对结核防治工作能力的提升，提高哨点医院的管理水平，患者满意度不低于90%。 |  |  |  | 完成全部下派任务量，合计8万元。材料验收全部验收合格。在11月底前完成全部工作量。成本全部按照预算批复执行。切实满足结核病患者的基本应用诊疗的基本应用。全年患者满意度达100%。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：收到结核病定点医院工作经费8万元，够买相关材料 | 够买相关材料 | 够买消毒湿纸巾和医用口罩 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：材料验收合格 | 材料验收合格 | 材料验收全部合格 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按期完成 | 11月底完成 | 在11月底前完成全部工作量 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按照预算批复执行（万元） | 预算控制在8万元内 | 8万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：满足结核病患者诊疗需求 | 满足结核病患者诊疗需求 | 满足结核病患者诊疗需求 | 15 | 13 | 部分物质未能完全投入使用 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：更好地服务结核病患者，有效开展医务人员对结核防治工作 | 有效开展医务人员对结核防治工作 | 有效开展医务人员对结核防治工作 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者满意度 | 不低于90% | 达到100%满意度 | 10 | 7 | 补充满意度资料 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

项目支出绩效自评表

（   2021  年度）

| 项目名称 |  | 新冠疫苗接种工作经费（第三批） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨扬 |  |  | 联系电话 | 83880879 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 0.498 | 0.498 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0 | 0.498 | 0.498 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 疫苗扫码枪用于新冠疫苗接种时扫描疫苗信息，冷链运维费用用于监测冷链温度，如温度超出疫苗保存适宜温度自动报警，以保障疫苗储存安全。申请此项经费能满足我院疫苗接种工作需要。 |  |  |  | 已完成采购，保证了疫苗工作顺利进行。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：疫苗扫码枪（套） | 疫苗扫码枪2套 | 够买疫苗扫码枪2套 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标1：冷链运维费用（万元） | 冷链运维费用 | 完成冷链温度监测工作 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：全部验收合格 | 验收合格 | 验收合格 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 12月完成 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按预算批复执行（万元） | 预算控制在0.498万元内 | 0.498万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：能够完善新冠疫苗接种信息，保障新冠疫苗存储安全。 | 能够完善新冠疫苗接种信息，保障新冠疫苗存储安全。 | 能够完善新冠疫苗接种信息，保障新冠疫苗存储安全。 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：利于接种疫苗工作，做好疫情防控。 | 利于接种疫苗工作，做好疫情防控 | 有效保障疫情防控工作进行 | 15 | 13 | 项目有待进一步提高 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：医务人员满意度 | 不低于95% | 100% | 10 | 7 | 补充满意度资料 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

项目支出绩效自评表

（  2021 年度）

| 项目名称 |  | 中医药传承与创新“百千万”人才工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 乔雅琴 |  |  | 联系电话 | 15600143518 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 3 | 3 | 3 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过该项目的实施，提高培养人的中医药理论与科研创新能力，提高运用中医药知识解决临床疑难病例的能力，提高中西医结合综合创新运用的水平，促进中医药在基层卫生单位的推广与应用。 |  |  |  | 通过该项目的实施，提高培养人的中医药理论与科研创新能力，提高运用中医药知识解决临床疑难病例的能力，提高中西医结合综合创新运用的水平，促进中医药在基层卫生单位的推广与应用。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：访问交流≥1个月 | 访问交流≥1个月 | 访问实际完成31天。 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：广泛学习≥4次 | 广泛学习≥4次 | 广泛学习实际完成4次。 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标3：导师指导≥5次， | 导师指导≥5次， | 导师指导实际完成15次。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：考核结业 | 考核结业 | 年度实际考核分数为95分。 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：本年度广泛学习具体访问交流，外出学习计划已制定，按计划执行。 | 本年度广泛学习具体访问交流，外出学习计划已制定，按计划执行。 | 本年度完成访问交流31天，广泛学习4次，导师指导15次，学习心得4篇，导师指导笔记5篇，具体访问交流，外出学习计划已制定，按计划执行。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按预算批复执行（万元） | 控制在3万元内 | 3万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：申报市级、区级课题1项 | 申报市级、区级课题1项 | 申报市级、区级课题1项 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 指标2：核心期刊发表学术论文3篇 | 核心期刊发表学术论文3篇 | 核心期刊发表学术论文3篇 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 指标3：编委参与编写著作1部。 | 编委参与编写著作1部。 | 编委参与编写著作1部。 | 7 | 7 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：参加项目学习，中医药服务能力，临床及科研能力明显提高，在丰台河西地区享有较高知名度，所在医院专家门诊量位居前三。 | 参加项目学习，中医药服务能力，临床及科研能力明显提高，在丰台河西地区享有较高知名度，所在医院专家门诊量位居前三。 | 参加项目学习以来，中医药服务能力，临床及科研能力明显提高，在丰台河西地区享有较高知名度，所在医院专家门诊量位居前三。 | 9 | 7 | 临床实践效果还需要提高 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：通过本院制定的专家出诊患者满意度调查，对专家服务能力，诊疗水平，治疗效果等起到良好的促进作用。 | 通过本院制定的专家出诊患者满意度调查，对专家服务能力，诊疗水平，治疗效果等起到良好的促进作用。 | 通过本院制定的专家出诊患者满意度调查，20名患者的满意度指标均非常满意，对专家服务能力，诊疗水平，治疗效果等非常满意，达到了良好的社会效应，对中医药的发展起到良好的促进作用。 | 10 | 7 | 需补充满意度资料 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 业务周转用房房租 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 李军 |  |  | 联系电话 | 83875959 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 755.3789 | 755.3789 | 755.3789 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 755.3789 | 755.3789 | 755.3789 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 我院二期工程正在积极筹建中，现有医疗业务用房严重不足，为保障我院内科系病房、部分外科系病房、老年科、康复科病房、体检中心、中医专病门诊、针灸科（灸疗中心）、治未病中心、职工食堂和药库等科室业务的开展，满足年均住院5524人次、年门诊55203人次就医需求，尤其是丰台区新冠肺炎患者定点救治需要，结合我院二期工程工期，现需租用医疗业务用房14391.7平米，满足我院医疗工作的开展和新冠肺炎患者的救治。 |  |  |  | 完成了预期绩效目标，改善了就医环境，保障了居民的就医需求。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：租赁长辛店东山坡3里63号，用于我院内科系病房、老年科病房、康复科病房、体检中心等科室及办公正常运转，租赁面积约14591.7平方米 | 14591.7平米 | 14591.7平米 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：按照《城市房屋租赁管理办法》进行管理 | 按照《城市房屋租赁管理办法》进行管理 | 业务用房达标率达到国家房屋质量标准 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按合同约定支付费用 | 按合同约定支付费用 | 按时支付租金 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按预算批复执行（万元） | 755.3789万元 | 755.3789万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：我院租赁业务用房，现设置床位数280张，年平均出院病人5524人次、年门诊55203人次，另设有74张新冠肺炎隔离病房随时待用，2018、2019年业务收入分别为2.32和2.54亿元，2020年作为隔离病区，收入为1.2亿元。根据近3年业务发展及实际情况，推算2022年业务收入为2.37亿元。 | 租赁用房，保障医院正常运行，实现经济收入 | 保障了大部分患者的就医需求，提高了大部分患者的就医体验，为医院带来了经济效益。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：北京市丰台中西医结合医院作为丰台区属唯一一家三甲医院，不仅保障全区的中医药服务，更保障河西地区的近50万人群的医疗保障工作，尤其是新冠疫情以来共收治新冠确诊病例221例，疑似病例55例。另外需保障医院职工、患者就餐；年均住院5524人次、年门诊55203人次就医需求；及该项目承担我院北京市定点新冠救治功能。北京市丰台中西医结合医院作为丰台区和北京市的新冠疫情防治医院，收治了新冠确诊病例，做出了突出的贡献。 | 保障河西地区的近50万人群的医疗保障工作，同时承担定点新冠救治工作。 | 医院用房增加，更好的服务社区群众，做好新冠防治工作 | 10 | 8 | 需进一步增加业务用房，保障更多医患人员的就医需求 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：按照国家中医药管理局关于三甲医院的床位开放不低于400张要求，我院因二期工程本院区开放120张，为满足河西地区居民就医需求和保障北京市新冠地点救治需求，此项目具有可持续性。 | 使我院的整体就医条件得到了较好的宣传，有利于医院的可持续发展 | 使我院的整体就医条件得到了较好的宣传，有利于医院的可持续发展 | 10 | 8 | 需进一步增加业务用房，保障更多患者就医需求，提高医院的可持续影响力。 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 根据国家公立医院考核标准，医院监测指标数据服务对象满意指标分为 (1)院内医护人员满意度、就医患者满意度 | 根据国家公立医院考核标准，医院监测指标数据服务对象满意指标分为 (1)院内医护人员满意度、就医患者满意度 | 院内医护人员满意度达到91%以上 | 10 | 9 | 需进一步增加业务用房，更好的改善患者的就医环境，得到更多患者和家属的认可 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 中医药振兴发展基层能力提升（中医药科技发展区域示范项目） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 乔雅琴 |  |  | 联系电话 | 15600143518 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 30 | 17.5 | 10 | 58.33% | 6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0 | 30 | 17.5 | — | 58.33% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 评价“针灸治疗腰痛临床实践指南”实施后对针灸医生治疗腰痛的临床效果是否具有提升作用，在卫生经济学方面是否具有优势。 |  |  |  | 目前课题研究尚未结束，根据目前研究数据，“针灸治疗腰痛临床实践指南”实施后对针灸医生治疗腰痛的临床效果具有提升作用，在卫生经济学方面具有优势。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发表论文2篇 | 发表论文2篇 | 0篇 | 5 | 0 | 因疫情影响，患者招募存在困难，论文发表需延迟，拟修改计划，加快招募进程。 |
|  |  |  | 指标2：开展培训4次 | 开展培训4次 | 2次 | 10 | 9 | 因疫情影响，线下培训调整为线上培训，现已开展2次，后续培训将针对课题进展过程中存在的问题进行经验总结，陆续开展。 |
|  |  | 质量指标 | 培训合格 | 培训合格 | 合格 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成 | 2021年11完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 按预算批复执行（万元） | 预算控制在30万元内 | 17.5万元 | 10 | 9 | 结转12.5万元下年使用。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：项目实施对针灸医生治疗腰痛的临床效果是否具有提升作用，对提高医院的技术水平有积极影响 | 项目实施对针灸医生治疗腰痛的临床效果是否具有提升作用，对提高医院的技术水平有积极影响 | 对提高医院的技术水平有积极影响 | 15 | 14 | 疫情原因项目未达到预期效果 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：评价“针灸治疗腰痛临床实践指南”的应用效果，为进一步修订完善该指南提供依据。 | 评价“针灸治疗腰痛临床实践指南”的应用效果，为进一步修订完善该指南提供依据。 | 一定程度达到预期效果 | 15 | 14 | 疫情原因项目未达到预期效果 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | 不低于90% | 95% | 10 | 9 | 补充满意资料 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86 |  |

项目支出绩效自评表

（   2021  年度）

| 项目名称 |  | 中医药传承工作室建设经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 乔雅琴 |  |  | 联系电话 | 15600143518 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 12.0 | 11.574831 | 10 | 96% | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0 | 12.0 | 11.574831 | — | 96% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 在北京市中医药管理局开展北京中医药“薪火传承3+工程”室站分支工作的背景下为切实发挥首都名老中医专家作用，丰富首都中医药专家学术内涵，整合中医药资源，进一步加强我院中医药学术传承，加快专家学术经验传播，形成跨区域学术传承模式，培养基层中医药人才，提升我院中医药服务能力。 |  |  |  | 通过项目实施，骨科医生赴人民医院骨科进修完成，提高了医院医生技术水平 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：带教（次） | 8 | 8 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：会议（次） | 8 | 8 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标3：查房（次） | 6 | 6 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标4：专家（人） | 20 | 20 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：参与人员符合项目要求 | 参与人员符合项目要求 | 进修人员完成计划进修课程 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 12月完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按预算批复执行（万元） | 预算控制在12万元内 | 11.573841万元 | 10 | 9 | 结转0.425169万元下年使用 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：中医药专病特色服务，提高医生技术水平为患者提供更好的医疗服务 | 提高医生技术水平为患者提供更好的医疗服务 | 有效提高医生专业技术 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提高专病中医药治疗率，提升医院的社会影响力 | 提高专病中医药治疗率，提升医院的社会影响力 | 有效提高医院的社会影响力 | 15 | 12 | 医疗水平提升需逐渐提高群众公信力，短时间难以达到 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：医务人员满意度 | 不低于95% | 100% | 10 | 9 | 需补充满意度资料 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94.6 |  |

项目支出绩效自评表

（   2021  年度）

| 项目名称 |  | 中医药健康文化体验馆建设专项经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 张春蕾 |  |  | 联系电话 | 15810999719 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0 | 25 | 25 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 更好地发挥中医药在人民群众健康中的作用，建设科学、权威、综合、便捷的中医药健康生活服务体验平台，推广中医药健康文化指导下的生活方式。依据北京市中医药管理局在2020年北京中医药健康文化体验馆试点工作基础上开展北京市丰台区中医药健康文化体验馆建设工作。 |  |  |  | 本次经费用于中医药健康文化宣传品制作,弘扬中国中医药文化，倡导健康的生活方式。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：制作中医药健康文化宣传品，促进中医药健康文化体验馆建设 | 中医药健康文化宣传品制作 | 中医药健康文化宣传品制作 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：中医药健康文化宣传品制作 | 中医药健康文化宣传品制作验收合格 | 验收合格 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：本年执行完毕 | 本年执行完毕 | 本年执行完毕 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按预算批复执行（万元） | 预算控制在25万元内 | 25万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：倡导中医药健康文化指导下健康生活方式 | 倡导中医药健康文化指导下健康生活方式 | 基本达到预期效果 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：践行健康中国战略，进一步弘扬中医文化 | 践行健康中国战略，进一步弘扬中医文化 | 践行健康中国战略，进一步弘扬中医文化 | 15 | 10 | 一定程度上弘扬中医文化，但仍需努力 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员及患者满意度 | 不低于90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

项目支出绩效自评表

（   2021  年度）

| 项目名称 |  | 离休干部医疗统筹金 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 张艳红 |  |  | 联系电话 | 83876529 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 9 | 9 | 9 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 9 | 9 | 9 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 年初设定目标：根据（京人社医发[2010]298号）文件精神，建立离休干部的医疗费用全市统筹，由单位按月向区人力社保局缴纳，方便离休干部看病实时报销。 |  |  |  | 单位按月向区人力社保局缴纳医疗统筹金，离休干部看病能够实时报销。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：离休干部人数 | 1人 | 1人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：按月缴纳 | 按月缴纳 | 完成 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2021年1-12月离休干部医疗费用 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按照批复执行（万元） | 预算控制在9万元内 | 9万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：离休干部的医疗费用全市统筹 | 离休干部的医疗费用全市统筹 | 实现全市统筹 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：方便离休干部看病实时报销。 | 方便离休干部看病实时报销。 | 方便离休干部看病实时报销。 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：离退休干部满意度 | 不低于95% | 100% | 10 | 5 | 需补充满意度资料 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

项目支出绩效自评表

（   2021  年度）

| 项目名称 |  | 卫生应急物资储备金经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 宋佳明 |  |  | 联系电话 | 83880879 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 1 | 1 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0 | 1 | 1 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 应急物资储备以“预防为主，有备无患”为原则，结合医院所承担的应急任务，建立科学、经济、有效的应急物资储备和运行机制，确保在发生突发事件时的应急反应能力。 |  |  |  | 本次经费使用,可以按照目标实效和成本完成使用，也可以产生较好的社会认可和医疗机构资源配置，资金使用较为合理。但是由于资金数额限制，有一定的物资购置有限，因此对下属机构支援减少，保障能力里也有一定限制。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购买医疗物资，给辖区内直属医疗机构配备应急物资 | 购买医疗物资，给辖区内直属医疗机构配备应急物资 | 购买医疗物资，给辖区内7家直属医疗机构配备应急物资 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：对下属医疗机构的支持力度 | 购买物资验收合格，及时分配给各直属机构 | 购买物资验收合格，及时分配给各直属机构 | 20 | 17 | 由于资金限制，对下属医疗机构支援较少，将在其他资金中补充支援 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：支出进度 | 2021年11月前完成 | 2021年9月完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按照预算批复执行（万元） | 预算控制在1万元内 | 1万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：保障医院应急储备物资 | 保障医院应急储备物资 | 得到保障 | 20 | 18 | 由于资金限制，部分物资购置数量有限，对保障能力稍有限制，将在其他应急储备资金中补充支持 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：起到对解决自然灾害和重大卫生问题的保障作用 | 确保在突发事件时的应急反应能力 | 确保在突发事件时的应急反应能力可达90% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 不低于90% | 95% | 10 | 9 | 补充满意度资料 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 公立医院综合改革补助经费（医疗设备购置） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 胡晶晶 |  |  | 联系电话 | 13810521511 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 99.3 | 99.3 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0 | 99.3 | 99.3 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：通过购置医疗设备保障临床医疗质量和安全、提升和创新医疗服务能力、促进学科发展和人才培养。 目标2: 完善相关业务科室基础建设和设备购置升级。 目标3：加强应对公共卫生突发事件的水平。 |  |  |  | 目标1：通过购置医疗设备保障临床医疗质量和安全、提升和创新医疗服务能力、促进学科发展和人才培养。 目标2: 完善相关业务科室基础建设和设备购置升级。 目标3：加强应对公共卫生突发事件的水平。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 购置数量5台/套（自动组织脱水机、生物显微镜、切片机、包埋机荧光定量PCR）。 | 采购5台 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备合格率 | 验收达到100% | 验收达到100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 设备质量 | 符合国家市场监督管理总局要求 | 符合国家市场监督管理总局要求 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 购置完成时间 | 本项目12月底完成 | 12月底完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 按预算批复执行（万元） | 预算控制在99.3万元 | 99.3万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目实施是否产生经济价值 | 设备投入后，满足疫情期间使用。5年至8年收回成本并创造经济效益。 | 按照现阶段产生的经济价值计算5-8年内能够回收成本，并创造效益。 | 10 | 7 | 购置时间下半年，在年底前无法体现正常经济价值 |
|  |  | 社会效益 指标 | 完善医疗设备、提高医疗诊断率，更好地服务患者 | 完善医疗设备、提高医疗诊断率，更好地服务患者 | 完善医疗设备、提高医疗诊断率，方便进行病理检测，更好地服务患者 | 10 | 8 | 所购置的设备主要用于病理检测，设备其他功能未充分发挥 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 完善医疗设备、提高医疗诊断率，更好地服务患者，提高医院在群众中的信誉 | 完善医疗设备、提高医疗诊断率，更好地服务患者，提高医院在群众中的信誉 | 一定程度提高医院医疗水平提高医院在群众中的信誉 | 10 | 9 | 所购置的设备主要用于病理检测，设备其他功能未充分发挥 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 临床医务人员和医技人员满意度 | 满意度不低于95%。 | 达到100%满意度 | 5 | 4 | 补充满意度资料 |
|  |  |  | 为患者创造良好的就医环境 | 得到大部分患者和家属认可95% | 达到100%满意度 | 5 | 4 | 补充满意度资料 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |

项目支出绩效自评表

（   2021  年度）

| 项目名称 |  | “丰泽计划”评选表彰及奖励兑现项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 张艳红 |  |  | 联系电话 | 83876529 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0 | 15 | 15 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、在医院治未病中心建立中西医结合认知训练中心（门诊）。 2、培养打造一支中西医结合认知训练高级人才，为丰台区健康卫生事业的发展提供人才保障； 3、探索建立一种适用于基层的应用型健康卫生高级人才培养模式； 4、开展业务：认知功能评测，认知功能康复训练，中药治疗，中医适宜技术治疗。 5、与宣武医院、朝阳医院、天坛医院的认知训练门诊合作开展业务。 |  |  |  | 1、治未病科方金医生参加2次关于治未病培训会； 2、聘请4名专家参加治未病线上会议； 3、发放方金医生人才奖励； 4、开展认知功能评测。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：学术交流培训；聘请专家参会；发放医生奖励。 | 学术交流培训2次；聘请4名专家参会；发放医生奖励。 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标 2：认知健康测评 | 认知健康测评完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标 1：提升个人业务能力 | 提升个人业务能力有提升 | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标 1：提升团队业务能力 | 提升团队业务能力有提升 | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标 1：2021年6月启动-12月结束月 | 2021年6月启动-12月结束月完成 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标 1：按预算批复执行（万元） | 成本控制在15万元内 | 15万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1：认知健康测评及训练收入 | 认知健康测评及训练收入 | 认知健康测评及训练收入 | 10 | 7 | 经济收入不显著 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标 1：患者能享有更高更好的医疗救治 | 患者能享有更高更好的医疗救治 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标 1：弘扬中医文化，培养本院中西医结合认知训练医生，更好服务患者 | 弘扬中医文化，培养本院中西医结合认知训练医生，更好服务患者 | 弘扬中医文化，更好服务患者 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：医务人员满意度 | 不低于90% | 95% | 10 | 8 | 需要补充满意度资料 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 心血管病高危人群筛查和干预 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 李沫 |  |  | 联系电话 | 17382867910 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 1.575 | 1.575 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0 | 1.575 | 1.575 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按市疾控要求，加强医疗保障假设合理使用经费，确保各项工作顺利完成。及时补充医疗耗材结合实际工作情况，做好心血管病高危人群筛查和干预。面访率完成年度总指标225人次的70%即为合格。 预购置耗材金额控制在1.575万元内。筛查及耗材质量合格率预达100%。最晚在6月底前完成或超额完成预达标人数。成本完全按照预算范围内执行。满足基本社会效益。服务满意度不低于90%。 |  |  |  | 超额完成疾控指定面访人数。购置耗材金额控制在预算范围。筛查及购置耗材质量合格率100%。满足普及全民心血管疾病防治知识。切实提高全民健康意识，早发现、早干预、早治疗的社会效益指标。患者满意度超出计划指标。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：承接长辛店镇社区心血管长随筛查 | 225人次70%157.5人次 | 全年完成169人次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：购置耗材 | 全年购置耗材不超过1.575万元 | 全年购置耗材1.575万元 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：筛查合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2：购置耗材合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：6月底完成 | 6月底前完成 | 6月底前完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按预算批复执行 | 预算不超过 | 按预算批复执行完成 | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：筛查心血管高危人群，早发现、早干预、早治疗，提高服务群众身体素质 | 筛查心血管高危人群，早发现、早干预、早治疗，提高服务群众身体素质 | 筛查心血管高危人群，早发现、早干预、早治疗，提高服务群众身体素质 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：普及全民心血管疾病防治知识，提高全民健康意识。 | 普及全民心血管疾病防治知识，提高全民健康意识。 | 普及全民心血管疾病防治知识，提高全民健康意识。 | 15 | 13 | 一定程度提高全民健康意识，项目效果有待提高 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务满意度不低于90% | 服务满意度98% | 服务满意度98% | 10 | 7 | 待完善满意度调查程序 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

项目支出绩效自评表

（   2021  年度）

| 项目名称 |  | 紧密型专科医联体建设 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 张辉 |  |  | 联系电话 | 18510080437 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 250 | 250 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0 | 250 | 250 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 提高医疗绩效考核体系的科学性，实用性，从而更好地激发医务人员的工作积极性和主动性，丰台区卫生健康委以构建紧密型专科医联体为抓手，积极落实分体级诊疗制度。最终确定建设与我区疾病谱变化相符，以区域常见病、多发病、慢病和薄弱学科及我区亟需发展的专业为主的专科方向，发挥国家级重点专科优势 |  |  |  | 与北京朝阳医院建立紧密型专科医联体，朝阳医院派遣神经内科、呼吸科专家来我院指导，我院医护人员积极参加培训，学习知识，提高我院医疗水平。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：付UPTODate平台文献检索服务费； | 供院内医生全年使用 | 供院内医生全年使用 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：付朝阳医院专家劳务费及技术服务费 | 付朝阳医院专家劳务费及技术服务费 | 付朝阳医院29名专家劳务费及技术服务费 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标3：医院宣传品制作，大医精诚平台培训 | 医院宣传品制作，大医精诚在线培训服务 | 完成宣传品制作，完成在线培训 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：付UPTODate平台文献检索服务费； | 供医院医生全年使用平台查阅资料 | 平台收录高水平医学文献资料供查阅 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：付朝阳医院专家劳务费及技术服务费 | 朝阳医院派遣专家来我院指导 | 朝阳医院派遣专家来我院指导 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标3：医院宣传品制作，大医精诚平台培训 | 医院宣传品制作，大医精诚平台培训 | 完成宣传品制作验收，完成大医精诚平台培训 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2021年11月前完成 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按照预算批复执行（万元） | 预算控制在250万元内 | 250万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提升医院医疗水平 | 提升医院医疗水平 | 提升医院医疗水平 | 15 | 12 | 项目效果有待提高 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：落实分体级诊疗制度，以区域常见病、多发病、慢病和薄弱学科及我区亟需发展的专业为主的专科方向，发挥国家级重点专科优势 | 落实分体级诊疗制度，以区域常见病、多发病、慢病和薄弱学科及我区亟需发展的专业为主的专科方向，发挥国家级重点专科优势 | 有效利用医疗资源，发挥国家级重点专科优势 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者满意度 | 不低于95% | 96% | 10 | 8 | 缺少支撑资料 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

项目支出绩效自评表

（   2021  年度）

| 项目名称 |  | 医改考核奖励（预检分诊疫情防控系统建设) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 张辉 |  |  | 联系电话 | 18510080437 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 9 | 9 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0 | 9 | 9 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 实现疫情防控常态化下流调工作的信息化、精准化。购置机器人2个、电子流行病学调查系统1台、智能健康码管理平台1台满足业务需求。 |  |  |  | 截止到目前已投入使用近四个月，共扫码35680人次。节省人力240余人次。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购置机器人2个、电子流行病学调查系统1台、智能健康码管理平台1台 | 购置机器人2个、电子流行病学调查系统1台、智能健康码管理平台1台 | 按计划购买 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格 | 全部验收合格 | 全部验收合格 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：本年执行完毕 | 本年执行完毕 | 已执行完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在预算内执行 | 控制在预算9万元内执行。 | 未超预算 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提高医疗绩实现疫情防控常态化下流调工作的信息化、精准化。 | 提高医疗绩实现疫情防控常态化下流调工作的信息化、精准化。 | 提高医疗绩实现疫情防控常态化下流调工作的信息化、精准化。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：有利于疫情防控 | 有利于疫情防控 | 疫情防控得到保障 | 20 | 18 | 对疫情防控起到一定作用，仍需要进一步提高 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务群众满意度 | 不低于95% | 96% | 10 | 7 | 待补充完善满意度资料 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

项目支出绩效自评表

（   2021  年度）

| 项目名称 |  | 医改考核奖励（核酸检测智能采样设备购置） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台中西医结合医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 李占辉 |  |  | 联系电话 | 83862760 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | — | 100% | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 满足疫情防控中核酸检测，达到全市核酸检测信息统一平台，实现核酸检测预约、核酸采样、数据上报及结果查询的全流程管理，此项业务需购置IDA智能译码终端（手持版）2个，智能译码终端（手持版）2个。 |  |  |  | 满足疫情防控中核酸检测，达到全市核酸检测信息统一平台，实现核酸检测预约、核酸采样、数据上报及结果查询的全流程管理，自2021.8.20开始我院通过使用声智系统进行核酸检测工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:2台IDA智能译码终端（手持版）、2台智能译码终端（手持版 | 2台IDA智能译码终端（手持版）、2台智能译码终端（手持版） | 按计划购买 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1:验收合格 | 验收合格 | 验收合格并投入使用 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1:本年执行 | 本年执行 | 已执行完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1:控制在预算内执行（万元） | 预算控制在1.96万元内 | 1.96万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1:满足疫情防控中核酸检测，提高核算采集效率，减少医护人员工作量 | 提高核算采集效率，减少医护人员工作量 | 提高核算采集效率，减少医护人员工作量 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1:达到全市核酸检测信息统一平台，实现核酸检测预约、核酸采样、数据上报及结果查询的全流程管理 | 达到全市核酸检测信息统一平台，实现核酸检测预约、核酸采样、数据上报及结果查询的全流程管理 | 达到全市核酸检测信息统一平台，实现核酸检测预约、核酸采样、数据上报及结果查询的全流程管理 | 20 | 18 | 项目效果有待提高 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:核酸检测人员满意度 | 不低于95% | 96% | 10 | 7 | 待补充完善满意度资料 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |