北京市丰台区丰台社区卫生服务中心

2021年度部门决算（草案）

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区丰台社区卫生服务中心2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

丰台社区卫生服务中心是中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室登记设立的差额拨款事业单位，隶属于丰台区卫生健康委员会，统一社会信用代码：12110106400852245M；住所：北京市丰台区永善里1号楼；开办资金：5万元；举办单位：北京市丰台区卫生健康委员会；法定代表人：吴海涛。宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。其中：单位下设一个中心、五个站（东大街社区站、北大地社区站、泥洼社区站、丽泽景园社区站、彩虹家园社区站）、四个功能社区门诊（丰台区政府、丰台区纪委、丰台区检察院、丰台分局）。开办有：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科：妇科专业、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科：皮肤病专业、康复医学科、医学检验科：临床体液、血液专业；临床化学检验专业、医学影像科：X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、中西医结合科、临床免疫：血清学专业、急诊医学科。

（二）人员构成情况

事业编制149人，实有人数138人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计13597.38万元，比上年增加13293.25万元，增长4370.91%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计10870.61万元，比上年增加10616.28万元，增长4174.21%，其中：财政拨款收入3391.09万元，占收入合计的31.20%；事业收入7141.50万元，占收入合计的65.70%；其他收入338.02万元，占收入合计的3.10%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计13552.06万元，比上年增加13247.93万元，增长4356.01%，其中：基本支出10262.86万元，占支出合计的75.73%；项目支出3289.20万元，占支出合计的24.27%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6117.86万元，比上年增加5813.73万元，增长1911.59%。主要原因：2020年度本单位为新增单位，2021年正式运营。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6117.86万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出479.53万元，占本年财政拨款支出7.84%；卫生健康支出5021.91万元，占本年财政拨款支出82.09%；住房保障支出616.42万元，占本年财政拨款支出10.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算479.53万元，比2021年年初预算增加6.06万元，增长1.28%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算479.53万元，比2021年年初预算增加6.06万元，增长1.28%。主要原因：本单位2021年正式运营，人员变动较大，全年属于人员增加的情况，于2021年9月份进行了此项经费的追加。

2、“卫生健康支出”(类)2021年度决算5021.91万元，比2021年年初预算增加959.96万元，增长106.80%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2021年度决算1.38万元，比2021年年初预算增加1.38万元，增长100%。主要原因：日常工作中追加了对口支援经费。

“基层医疗卫生机构”（款）2021年度决算4395.66万元，比2021年年初预算增加807.61万元，增长124.90%。主要原因：未规范在职人员经费（工资及四险）增加了794.83万元、基本药物制度补助资金增加12.78万元。

“公共卫生”（款）2021年度决算511.97万元，比2021年年初预算增加38.07万元，增长8.03%。主要原因：由于新型冠状肺炎增加了1-5月一线医务人员一次性慰问补贴11.23万元、新冠疫苗接种工作经费26.84万元。

“中医药”（款）2021年度决算25万元，比2021年年初预算增加25万元，增长100%。主要原因：日常工作中申办了中医药健康文化体验馆建设项目，故申请了此项经费。

“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算87.90万元，比2021年年初预算增加87.9万元，增长100%。主要原因：年末增加了医改考核奖励（医疗设备购置）78.94万元、医改考核奖励（预检分诊疫情防控系统建设）7万元、医改考核奖励（核酸检测智能采样设备购置）1.96万元。

3、“住房保障支出”(类)2021年度决算616.42万元，比2021年年初预算增加170.59万元，增长38.26%。其中：

“住房改革支出”（款）2021年度决算616.42万元，比2021年年初预算增加170.59万元，增长38.26%。主要原因：本单位2021年正式运营，人员变动较大，全年属于人员增加的情况，于2021年9月份进行了此项经费的追加。。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3373.55万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项经费

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额1649.24万元，其中：政府采购货物支出1582.04万元，政府采购服务支出67.20万元。授予中小企业合同金额1649.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额303.85万元，占政府采购支出总额的18.42%。

四、国有资产占用情况

2021年单位价值50万元以上的通用设备1套，单位价值100万元以上的专用设备3台。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、政府购买服务支出说明

本年度无此项经费

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

8.教育支出：反映政府教育事务支出。

9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

11.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 房屋租赁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李民 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18001369070 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 471.142 | 471.142 |  | 471.142 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 471.142 | 471.142 |  | 471.142 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目期为2021年1月至12月，丰台社区卫生服务中心新建地址位于丰台镇永善里1号楼，现址面积3682平方米，为一栋五层建筑，房屋位于西四环正阳桥北,毗邻丰台街道办事处、丰台区妇女儿童社会服务中心。计划开展全科、内、外、妇、儿科、急诊等医疗服务，准备开设全科医疗科、预防保健科、中医科、口腔科、眼耳鼻喉科等业务科室，以及医学检验科、药剂科、影像科等辅助科室。 |  |  |  |  |  | 完成2021年1月至12月丰台镇永善里1号楼3688平方米的房屋租赁，满足了辖区内基层医疗卫生机构的业务用房。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 租赁中心面积 |  |  | 3682平方米 | 3682平方米 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 全方位保障中心正常运行，提供辖区医疗保障 |  |  | 保障 | 保障 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 严格按照签订的合同支付 | 按照合同4月份前完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目租赁成本 |  |  | 471.142万元内 | 471.142万元内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 预计医疗收入 |  |  | 1个亿以上 | 1个亿以上 | 10 |  | 6 |  | 正式运营时间较晚 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障辖区基本医疗公卫 |  |  | 保障 | 保障 | 10 |  | 5 |  | 部分居民不知道新址社区 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障单位顺利开展业务 |  |  | 符合相关工作要求 | 符合相关工作要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 患者对基层医疗机构的满意度 |  |  | 90%以上 | 90%以上 | 10 |  | 8 |  | 满意度调查反馈资料不充分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 室外广告牌制作与安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李民 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18001369070 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 19.44 | 19.276719 |  | 19.276719 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 19.44 | 19.276719 |  | 19.276719 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本中心位置与住宅小区及商务街太近，道路分布复杂，为方便患者进出社区卫生服务中心，在室外设置指路标识及宣传设施 |  |  |  |  |  | 为方便患者进出社区卫生服务中心，完成安装室外指路标识一批，完成安装室外广告牌3块，分别为：门诊楼西侧、方舱顶、中心楼顶各一块。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 安装室外宣传设施五层墙体位置12米*1200，在中心东西路口设立高5米*宽1米*3个双面广告牌及他路牌指引牌 |  |  | 指路标识1批及广告牌3块 | 指路标识1批及广告牌3块 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按国家和北京市现行质量评定标准和施工技术验收规范验收合格，达到可使用状态 |  |  | 达到 | 基本达到 | 20 |  | 15 |  | 有个别的指示牌规格不符合实际 |  |
|  |  | 时效指标 | 21年底前完成相关工作 |  |  | 21年底完成 | 8月份完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 广告牌制作安装成本 |  |  | 19.44万元 | 19.276719万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 方便患者进出 |  |  | 符合相关工作要求 | 符合相关工作要求 | 30 |  | 25 |  | 还需完善 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 患者对基层医疗机构的满意度 |  |  | 不低于98% | 基本达到预期指标 | 10 |  | 9 |  | 满意度调查反馈资料不充分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中心科室牌及其他宣传制作项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李民 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18001369070 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 43.7 | 43.352476 |  | 43.352476 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 43.7 | 43.352476 |  | 43.352476 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 方便患者找到目标科室及对各个科室的医疗认识，一个完善系统的中心导视标识以良好的形象展现在广大的患者面前，给患者之间带来很大的便利和方便 |  |  |  |  |  | 中心为以更好的形象展现在广大的患者面前，为患者带来全新的体验，现按照计划完成安装室内1-5层宣传展板、楼层索引、文化墙、管理制度及科室牌制作项目。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 安装室内1-5层宣传展板，楼层索引，文化墙，管理制度及科室牌制作 |  |  | 1批 | 1批 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按国家和北京市现行质量评定标准和施工技术验收规范验收合格，达到可使用状态 |  |  | 符合相关工作要求 | 基本符合相关工作要求 | 15 |  | 12 |  | 个别宣传牌调整了多次 |  |
|  |  | 时效指标 | 计划在2021年3月之前完成项目招标及合同签订工作4月底完成项目验收 |  |  | 4月份前完成 | 8月份前完成 | 15 |  | 10 |  | 完成时间较晚，主要是正式运营时间较晚 |  |
|  |  | 成本指标 | 制作成本 |  |  | 43.7万元 | 43.352476万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 以良好的形象展现在广大的患者面前，给患者之间带来很大的便利和方便 |  |  | 方便 | 较方便 | 30 |  | 28 |  | 有待进一步提高 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 患者对基层医疗机构的满意度 |  |  | 不低于98% | 基本达到预期指标 | 10 |  | 9 |  | 满意度调查反馈资料不充分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中心诊室安装医用隔帘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李民 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18001369070 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 18.8 | 18.2722 |  | 18.2722 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 18.8 | 18.2722 |  | 18.2722 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 丰台社区卫生服务中心门诊楼已装修好，医疗诊室，外科，针灸，按摩室等科室诊床需要隔离、医用拉帘及拉帘轨道。 |  |  |  |  |  | 完成医疗诊室，外科，针灸，按摩室等科室诊床需要隔离、医用拉帘及拉帘轨道。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 中心所有涉及科室 |  |  | 1批 | 1批 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 国家和北京市现行质量评定标准和施工技术验收规范验收合格，达到可使用状态 |  |  | 达到 | 达到 | 10 |  | 8 |  | 个别滑轨出现小的瑕疵 |  |
|  |  | 时效指标 | 计划在2021年3月之前完成项目招标及合同签订工作5月底完成项目验收 |  |  | 5月份前完成 | 8月份前完成 | 20 |  | 12 |  | 完成时间较晚，主要是正式运营时间较晚 |  |
|  |  | 成本指标 | 安装成本 |  |  | 18.8万元 | 18.2722万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保证患者的隐私，符合医疗诊室条件 |  |  | 保证符合 | 保证符合 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 门诊患者满意度 |  |  | 不低于98% | 不低于98% | 10 |  | 9 |  | 满意度调查反馈资料不充分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新建丰台社区卫生服务中心装修改造预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李民 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18001369070 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 24.620379 | 24.620379 |  | 24.620379 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 24.620379 | 24.620379 |  | 24.620379 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 从发展规划上以满足居民多样化、多层次的健康需求为导向，提升医疗服务水平，加强基础设施建设，保证附近居民有需求不再跑大医院，解决“看病难，看病贵”问题，提高人民生命质量，构建和谐医患关系。新址投入使用后，必将能够提升丰台区基层卫生服务水平，起到促进医疗卫生事业发展、社会稳定、人民健康的积极意义。 |  |  |  |  |  | 基本完成新建社区的装修改造，为辖区居民提供基本医疗和基本公卫服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 装修改造面积 |  |  | 3400平方米 | 3400平方米 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 装修改造经验收合格，达到新丰台社区使用的要求 |  |  | 合格 | 合格 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 21年底前完成相关工作 |  |  | 3月份前完成 | 12月底前完成 | 10 |  | 5 |  | 因疫情工作延期 |  |
|  |  | 成本指标 | 装修改造成本 |  |  | 24.620379万元 | 24.620379万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 为辖区居民提供基本医疗和基本公卫服务 |  |  | 符合相关工作要求 | 基本符合相关工作要求 | 20 |  | 16 |  | 有待进一步提高 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工作正常运转保障度 |  |  | 符合相关工作要求 | 基本符合相关工作要求 | 20 |  | 18 |  | 有待进一步提高 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 医改考核奖励(核酸检测智能采样设备购置) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王懿 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18911212575 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 1.96 |  | 1.96 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 1.96 |  | 1.96 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成核酸检测智能采样设备的购置，实现核酸检测预约，核酸采样，数据上报，结果查询的全流程管理，满足常态化应急情况下全区核酸检测要求。运用智能化技术提升社区卫生服务中心疫情常态化的工作效率。 |  |  |  |  |  | 设备100%完成采购验收工作。满足常态化应急情况下全区核酸检测要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 |  |  | 2套 | 2套 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 12月份前完成 | 12月份前完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 购置成本 |  |  | 1.96万元 | 1.96万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 备利用率 |  |  | 大于90%以上 | 未大于90%以上 | 30 |  | 20 |  | 设备使用率不够，主要是现在基本用手机提取信息，将条码直接贴在样本管上即可 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | 90%以上 | 90%以上 | 10 |  | 8 |  | 用手机比用单独的设备提取信息更方便。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 医改考核奖励(医疗设备购置) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王懿 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18911212575 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 78.942 |  | 78.942 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 78.942 |  | 78.942 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 医疗设备将在中心诊断、治疗、教学中提供临床医疗服务作用，有效提升中心临床诊断和医学治疗工作质量。开展新的诊疗项目，满足社区患者的需求。本项目的实施将有力地推动医院可持续发展，且有良好的社会效益和经济效益。 |  |  |  |  |  | 2021年12月底，完成了13种30件设备的采购验收工作。为方便临床医生以及患者就近诊疗提供了方便。其中离子分析模块离子分析模块检测了2500余次，收入为4.5万元；尿常规分析仪检测3400余次，收入为2万元左右尿液有型成分分析仪检测3200余次；收入为6.4万元；糖化血红蛋白分析仪检测1800余次，收入为12.6万元；特种蛋白干式免疫散射色谱分析仪检测980余次，收入为4.7万元左右；骨密度为接近400 人进行了检测，方便患者就近检测的需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 |  |  | 13种30件 | 13种30件 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 12月份前完成 | 12月份前完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 购置成本 |  |  | 78.942万元 | 78.942万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 备利用率 |  |  | 大于90%以上 | 未大于90%以上 | 15 |  | 7 |  | 个别设备使用较少，向患者和医生加强宣传，医生根据诊疗需求为患者开具检测，提高设备使用。 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障顺利开展本单位工作 |  |  | 符合相关工作要求 | 符合相关工作要求 | 15 |  | 14 |  | 有待进一步提高 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | 90%以上 | 基本符合预期指标 | 10 |  | 8 |  | 满意度调查反馈资料不充分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 医改考核奖励(预检分诊疫情防控系统建设) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王懿 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18911212575 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 7 |  | 7 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 7 |  | 7 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成预检分诊疫情防控系统建设，即机器人、电子流行病学调查系统、智能健康码管理平台。运用信息化技术，高效快速完成日常流行病学的调查管理，有效降低预检分诊人员成本，实现精准高效的疫情防控。 |  |  |  |  |  | 设备按照预计100%完成采购安装。设备自安装后，为来院就诊患者 11.6万人次提供了流行病学调查，保证患者诊疗安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 |  |  | 3件 | 3件 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 12月份前完成 | 12月份前完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 购置成本 |  |  | 7万元 | 7万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效降低预检分诊人员成本 |  |  | 达到相关工作要求 | 达到相关工作要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 备利用率 |  |  | 大于90%以上 | 安装后每日均使用 | 10 |  | 5 |  | 系统更新给患者造成不便。与厂家沟通，后期再更新系统时，保证患者基本信息保留。 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障顺利开展本单位工作 |  |  | 符合相关工作要求 | 符合相关工作要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | 90%以上 | >90% | 15 |  | 9 |  | 由于系统不断更新，需要重新填写患者基本信息，造成有时排队人员较多。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 医疗设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王懿 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18911212575 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 95.96 | 64.26 |  | 64.26 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 95.96 | 64.26 |  | 64.26 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 丰台社区卫生服务中心新建地址位于丰台镇永善里1号楼，现址面积3682平方米，计划2021年上半年投入使用，项目目标期为2021年1月至11月，主要是为了开展全科、内、外、妇、儿科、急诊等医疗服务，拟设置全科医疗科、预防保健科、中医科、口腔科、眼耳鼻喉科、康复科等业务科室，以及医学检验科、药剂科、影像科等辅助科室。 |  |  |  |  |  | 2021年10月底，完成了5种7件设备的采购验收工作。为方便临床医生以及患者就近诊疗提供了方便。其中免疫分析仪自安装至2022年4月30日共检测1700余项目，收入40余万元；动态心电图共检测97人次，收入接近3万元；经颅多普勒为20人进行了检测，收入4000元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 化学发光测定仪1台，牙片机 1台，经颅多普勒分析仪1台，红外偏振光治疗仪1台，黄疸分析仪1台，医用制氧机2台，多参数生命体征监测仪2台，动态心电图1台 |  |  | 10台 | 7台 | 15 |  | 12 |  | 预算上报时科室未组建，上报设备与科室实际需求有差别，因工作需要，未对牙片机、红外偏振光治疗仪及黄疸分析仪进行采购 |  |
|  |  | 质量指标 | 按照医疗需求采购，根据内控要求进行院内公开招投标、签订合同、验收入库 |  |  | 合格 | 100%合格 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 21年底前完成相关工作 |  |  | 3月份前完成 | 11月份完成 | 10 |  | 6 |  | 与原计划完成时间有偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 购置成本 |  |  | 95.96万元 | 64.26万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过购置医疗设备，增开医疗项目，提高门诊人次及医疗收入 |  |  | 符合相关预期需求 | 基本符合相关预期需求 | 10 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 为社区居民提供安全、高效、便捷的医疗健康服务 |  |  | 符合相关工作要求 | 符合相关工作要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障顺利开展本单位工作 |  |  | 符合相关工作要求 | 符合相关工作要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 患者对基层医疗机构的满意度 |  |  | 90%以上 | 90%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 慢性病类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王菲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13301175166 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 19.408 | 19.408 |  | 19.408 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.408 | 19.408 |  | 19.408 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 丰台社区卫生服务中心每年制作健康教育宣传折页及签约服务折页，免费为居民发放，更换宣传栏内容，开展公众健康咨询活动，举办健康知识讲座，发放健康宣传品等，吸引居民主动参与健康管理活动，促进居民养成良好的行为习惯，帮助居民掌握慢病管理知识，做到自我监测、自我管控。按照慢病管理的要求，每年为35岁以上居民进行血压筛查，为糖尿病高危人群进行血糖筛查，对确诊的2型糖尿病患者每年提供4次免费空腹血糖检测，每年进行1次较全面的健康体检。 |  |  |  |  |  | 落实“智慧家医”丰台模式，为慢性病签约患者提供家庭医生签约服务，提高辖区居民慢性病控制水平，降低慢性病的发病及死亡、致残率，丰台社区卫生服务中心制作健康教育宣传折页，免费为居民发放，更换宣传栏内容，促进居民养成良好的行为习惯，全年制作并更换8块健康教育宣传栏、15种健康教育宣传折页；为糖尿病患者进行免费的四次血糖监测，帮助居民掌握慢病管理知识，做到健康监测、自我管控，完成35岁及以上常住居民中2型糖尿病高危人群血糖筛查6000人次，2型糖尿病人群血糖筛查21880人次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 慢病项目参与数量 |  |  | 53644人次 | 49632 | 15 |  | 10 |  | 全年由于疫情防控原因，在健康讲座及健康咨询活动中的人群较预计减少，受益人群数量不足预计值。下一步将在做好疫情防控要求下，增加宣传、健康教育的受众人群。 |  |
|  |  | 质量指标 | 促进居民养成良好的行为习惯，帮助居民掌握慢病管理知识，做到自我监测、自我管控 |  |  | 符合相关预期要求 | 符合相关预期要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 按照季度支付材料及费用 | 12月份完成 | 15 |  | 10 |  | 由于疫情原因，开展筛查活动延迟，未按照季度支出材料及费用，下一步规划好安排，在预计进度内完成经费支出 |  |
|  |  | 成本指标 | 慢病项目成本 |  |  | 19.408万元 | 19.408万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升服务群体生存质量，降低服务群体发病风险 |  |  | 符合相关工作要求 | 符合相关工作要求 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 90%以上 | 符合相关工作要求 | 10 |  | 9 |  | 满意度调查反馈资料不充分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 老年人健康管理体检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王菲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13301175166 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 74.4934 | 74.4934 |  | 74.4934 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 74.4934 | 74.4934 |  | 74.4934 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，社区卫生服务机构每年为辖区65岁及以上老年人提供健康管理服务，包含生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查及健康指导等。旨在为辖区老年人提供免费的疾病筛查，以门诊接诊、居家养老服务及居委会集中体检的形式，为老年人进行免费体检，以此提高辖区老年人的健康素养，做好为老服务。 |  |  |  |  |  | 根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》老年人健康管理服务规范要求，每年为辖区65岁以上老年人提供健康管理项目，包括体格检查、辅助检查（血尿常规、空腹血糖、肝功、肾功、血脂、心电图及腹部超声）及健康指导服务等，由于中心2021年1月起至6月15日期间，中心一直处于筹备未运营阶段，生化检查及超声项目无法开展， 导致老年人健康管理项目开展缺失，7月份开始开展此项工作，全年共完成13385人体检工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 老年人体检数量 |  |  | 16628人次 | 13385 | 15 |  | 10 |  | 受疫情和总经费影响，全年完成老年人体检数量较年初制定目标有偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 提高辖区老年人的健康素养，做好为老服务 |  |  | 提高老年人身体健康状况监测 | 符合相关工作要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 按照体检人次季度支出 | 12月份完成 | 15 |  | 10 |  | 6月中旬中心才正式开诊，各项检查检验设备才完善，导致经费支出没有完全按年初的预计支出方式支出。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 |  |  | 74.4934万元 | 74.4934万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其他检查类 |  |  | 提高 | 已提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 老年人体检覆盖率 |  |  | 90%以上 | 82% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障顺利开展本单位业务 |  |  | 符合相关工作要求 | 符合相关工作要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 90%以上 | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 对口支援经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭晓玲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 19901272351 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 1.377 |  | 1.377 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1.377 |  | 1.377 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为全面贯彻落实党中央国务院和市委市政府工作部署,动员全区各方力金，聚焦精准、聚力扶贫，在扶贫协作中立标杆、作示范，助力受帮扶地区如目照命，和全国人民一道访入全面小席，根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于支持经度团地区照务攻坚的主前意用>的通知》请地，售定《丰台区对口帮扶内蒙古河北脱贫攻坚三年行动计划(2018-2020年)》《关于印发<丰台区对口帮扶内蒙古河北脱贫攻坚三年行动计划(2018-2020年)>的通知》:《关于印发<丰台区医疗健康扶贫协作和支援合作工作实施方案>的通知》 |  |  |  |  |  | 按照《关于印发<丰台区医疗健康扶贫协作和支援合作工作实施方案>的通知》，圆满完成对口支援工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 选派相应数量的卫技人员参加扶贫工作 |  |  | 1人 | 1人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 提升受援地区医师的医疗卫生服务水平 |  |  | 符合相关预期要求 | 基本符合相关预期要求 | 20 |  | 15 |  | 受医学技术专业限制，支援医师主要对中医全科专业内容的进行指导，其它专业提升有限 |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 11月份前完成 | 11月份前完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 |  |  | 1.377万元 | 1.377万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 对受援地区医务人员业务指导 |  |  | 指导 | 指导并获得受援单位医务人员的肯定 | 30 |  | 25 |  | 受医学技术专业限制，对中医全科以外专业内容的指导有限 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 受援单位对支援工作满意度指标 |  |  | 90%以上 | 90%以上 | 10 |  | 8 |  | 满意度调查反馈资料不充分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 社区卫生人员岗位培训补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭晓玲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 19901272351 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.57 | 0.57 |  | 0.57 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.57 | 0.57 |  | 0.57 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目期为2021年1月至12月，根据北京市社区卫生人员继续医学教育必修课市级培训的有关规定，所有在岗卫生技术人员均须参加社区继续教育课程。根据北京市继续医学教育管理相关规定，进一步解决工学矛盾，保证卫生技术人员继续医学教育达标. |  |  |  |  |  | 2021年4月至10月，所有在岗卫生技术人员均完成北京市社区卫生人员继续医学教育必修课的学习，共76人次，继续医学教育达标率100%. |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培养人才数量 |  |  | 76人 | 76人 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培养人才考核合格率 |  |  | 合格率100% | 合格率100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 21年度完成相关培训工作 |  |  | 5月份前完成 | 4月份完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 |  |  | 0.57万元 | 0.57万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 医学教育与培训 |  |  | 提高医疗水平 | 医务人员专业技术能力得到明显提升 | 30 |  | 23 |  | 急诊急救能力仍较弱，有待进一步提高. |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 参与培训的人员满意度指标 |  |  | 大于90% | 95% | 10 |  | 5 |  | 满意度调查反馈资料不充分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中医药健康文化体验馆建设专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭晓玲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 19901272351 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 25 |  | 25 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 25 |  | 25 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成北京中医药健康文化体验馆所有模块安装工作目；完成北京中医药健康文化体验馆所有模块验收工作；完成北京中医药健康文化体验馆所有模块使用培训工作；2022年2月14日北京中医药健康文化体验馆正式对外运营;通过体验馆提升本中心中医药服务质量及服务对象满意度 |  |  |  |  |  | 北京中医药健康文化体验馆所有模块完成安装、验收及使用培训工作，因疫情原因，于2022年3月11日正式对外运营，受到了患者的欢迎和好评，提升了中心中医药服务质量及服务对象的满意度 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 生命之树展陈模块 |  |  | 1组 | 1组 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 针灸智能铜人 |  |  | 1组 | 0组 | 3 |  | 0 |  | 采购，但未完成安装 |  |
|  |  |  | 中医药健康文化体验站 |  |  | 1组 | 1组 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 时辰养生表 |  |  | 1组 | 1组 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 字里藏医 |  |  | 1组 | 1组 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 体验馆统一标识牌 |  |  | 1组 | 1组 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合北京市中医药管理局建设标准 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 12月份前完成验收支付 | 12月份前完成验收支付 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 |  |  | 25万元 | 25万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升本中心中医药文化宣传内容 |  |  | 提升 | 提升 | 8 |  | 7 |  | 体验馆尚未正式对外运营，作用尚未凸显 |  |
|  |  |  | 发挥中医药再保障人民群众健康中的作用 |  |  | 发挥 | 发挥 | 8 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 建设科学、权威、综合、便捷的中医药健康生活服务平台 |  |  | 建设 | 建设 | 7 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 为社区居民提供中医健康文化指导下的健康生活方式 |  |  | 提供 | 提供 | 7 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 社区居民中医药知识知晓率提升率 |  |  | 20% | 20% | 4 |  | 2 |  | 体验馆尚未正式对外运营，作用尚未凸显 |  |
|  |  |  | 体验、监查人员满意度 |  |  | 大于85% | 90% | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 1-3月一线医务人员一次性慰问补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李萍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18911212579 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 5.465 |  | 5.465 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 5.465 |  | 5.465 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为了保障新冠疫苗接种工作顺利进行，切实做好新冠病毒疫苗接种的保障工作，本中心体大部分医务人员参与到接种工作中，本次涉及1-3月一次性慰问补贴人员共计582人次，合546.5天次，每天标准为100元。 |  |  |  |  |  | 应加强宣传，提高疫苗接种率。中心严格按照新冠疫苗接种考勤报表发放补贴，并按要求时间发放到位，补贴发放后职工满意度较高 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 接种医务人员人次 |  |  | 582人次 | 582人次 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 严格按照新冠疫苗接种考勤报表发放 |  |  | 按照考勤表 | 按照考勤表 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 21年底前完成相关工作 |  |  | 12月27日前完成支付 | 12月27日前完成支付 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 |  |  | 5.465万元 | 5.465万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障顺利开展本单位工作 |  |  | 符合相关工作要求 | 基本符合关工作要求 | 30 |  | 24 |  | 有待进一步提高 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度指标 |  |  | 90%以上 | 基本预期指标 | 10 |  | 5 |  | 满意度一般 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 4-5月一线医务人员一次性慰问补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李萍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18911212579 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 5.765 |  | 5.765 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 5.765 |  | 5.765 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为了保障新冠疫苗接种工作顺利进行，切实做好新冠病毒疫苗接种的保障工作，本中心体大部分医务人员参与到接种工作中，本次涉及4-5月一次性慰问补贴人员共计608人次，合576.5天次，每天标准为100元。 |  |  |  |  |  | 应加强宣传，提高疫苗接种率。中心严格按照新冠疫苗接种考勤报表发放补贴，并按要求时间发放到位，补贴发放后职工满意度较高 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 接种医务人员人次 |  |  | 608人次 | 608人次 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 严格按照新冠疫苗接种考勤报表发放 |  |  | 按照考勤表 | 按照考勤表 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 21年底前完成相关工作 |  |  | 12月27日前完成支付 | 12月27日前完成支付 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 |  |  | 5.765万元 | 5.765万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障顺利开展本单位工作 |  |  | 符合相关工作要求 | 基本符合关工作要求 | 30 |  | 24 |  | 具有进一步提升空间 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度指标 |  |  | 90%以上 | 基本预期指标 | 10 |  | 5 |  | 满意度一般 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 丹心计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李萍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18911212579 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 28.8 | 23.774548 |  | 23.774548 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 28.8 | 23.774548 |  | 23.774548 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 新冠肺炎疫情中，中医药发挥积极作用，同时也暴露出基层卫生防线作用发挥不够、基层医疗能力不足等问题。为创新人才培养模式，引导和鼓励毕业生投入基层开展临床实践，我中心参与了北京中医药大学“丹心计划”，遴选优秀硕士毕业生赴基层实践。“丹心计划”是中医药人才培养机制改革的创新之举，是兜底基层医疗服务的破题之举，以有效引导卫生健康人才合理流动，优化基层卫生健康资源配置，缓解基层人才矛盾。 |  |  |  |  |  | 因1位丹心人员提前回学校，导致全年不足3人，虽每月按进度执行支出，但使经费结余。今年加强此类人员实践机会，充分发挥促进业务发展的作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 引进（或外聘）人才数量 |  |  | 3人 | 2.5人 | 15 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培养人才考核合格率 |  |  | 90%以上 | 90%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 每月按实际执行 | 11月前完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 |  |  | 28.8万元 | 23.774548万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进发展中心业务 |  |  | 促进 | 促进 | 15 |  | 9 |  | 基本能促进业务发展，今后加强实践机会 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 毕业生就业率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  |  | 85%以上 | 基本符合预期指标 | 10 |  | 8 |  | 满意度调查反馈资料不充分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 返聘专家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李萍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18911212579 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 77.4 | 18.8616 |  | 18.8616 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 77.4 | 18.8616 |  | 18.8616 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为充分发挥高年资卫生专业技术人员的工作优势，传承他们的工作经验，体现出卫技人员传、帮、带的作用，发挥退休职工的余热，缓解中心工作人员，尤其是紧缺专业工作人员的压力，中心拟返聘卫生专业技术人员做为返聘专家在临床工作。 |  |  |  |  |  | 因中心6月开业，部分科室还在试运行状态，未能按原计划聘请返聘人员。虽每月按进度支出，但使经费结余较多。而且时间太短，也未能体现出良好的经济效益，但对人才梯队建设以及满意度有一度的帮助。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 引进（或外聘）人才数量 |  |  | 14人 | 6人 | 15 |  | 7 |  | 因中心6月才开业，未按预计人数聘用人员 |  |
|  |  | 质量指标 | 外聘人员工作完成情况 |  |  | 提高中心管理及业务水平 | 提高 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 按照计划全年每月平均执行 | 每月按实际执行 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 |  |  | 18.8616万元 | 18.8616万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动中心整体的经济效益 |  |  | 提高 | 一般 | 10 |  | 5 |  | 因开业时间不长，未能充分体现出良好的经济效益 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 在辖区居民中建立良好的就医口碑 |  |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对人才梯队建设的促进作用 |  |  | 长期促进 | 长期促进 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  |  | 90%以上 | 90%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 社区基本公共卫生经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李萍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18911212579 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 380 | 380 |  | 380 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 380 | 380 |  | 380 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 继续完善实施公开招聘制度、专业技术人员聘任制度和解聘辞退制度，有计划地完善76人在职人员的岗位绩效及一次性绩效制度，形成较为完善的人才引进、培养、考核、薪酬体制，尊重人才、爱护人才的氛围更加浓厚。 |  |  |  |  |  | 每月按时支付76人的岗位绩效，按要求发放一次性绩效，中心专业技术人员学历及职称需要继续提高。发放绩效后中心职工满意度较高 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 在职人员的岗位绩效及一次性绩效 |  |  | 76人 | 76人 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 人才学历（或职称）结构 |  |  | 学历在本科及以上人员 | 基本符合相关工作需求 | 15 |  | 10 |  | 专业技术人员学历及职称需要继续提高 |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 每个月按时支付人员岗位绩效，一次性绩效按照要求执行 | 每月按实际支付 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 |  |  | 380万元 | 380万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障顺利开展本单位相关工作 |  |  | 符合相关工作要求 | 基本符合相关工作要求 | 30 |  | 28 |  | 有待进一步提高 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 |  |  | 90%以上 | 低于90% | 10 |  | 6 |  | 样本量较少，格式单一 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新建丰台社区卫生服务中心办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 于雪峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15321325316 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中心在新址建设之初就充分考虑居民的健康需求，从发展规划上以满足居民多样化、多层次的健康需求为导向，提升医疗服务水平，加强基础设施建设，保证附近居民有需求不再跑大医院，解决“看病难，看病贵”问题，提高人民生命质量，构建和谐医患关系。新址投入使用后，必将能够提升丰台区基层卫生服务水平，起到促进医疗卫生事业发展、社会稳定、人民健康的积极意义。 |  |  |  |  |  | 中心设备购置项目预算金额100万，项目已完成。由于疫情原因影响了项目支出进度。目前所有购置设备均已验收合格并投入使用。提高了中心整体服务水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成新丰台社区办公设备购置数量 |  |  | 1批 | 1批 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备购置均可以安装验收合格，达到新丰台设备购置要求 |  |  | 合格 | 合格 | 15 |  | 10 |  | 个别办公设备经过售后更换达到合格标准 |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 5月份前完成 | 8月份前完成 | 15 |  | 11 |  | 由于疫情原因影响项目支出进度。 |  |
|  |  | 成本指标 | 购置成本 |  |  | 100万元内 | 100万元内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 从发展规划上以满足居民多样化、多层次的健康需求为导向，提升医疗服务水平，加强基础设施建设，保证附近居民有需求不再跑大医院，解决“看病难，看病贵”问题，提高人民生命质量，构建和谐医患关系。 |  |  | 满足 | 满足 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障顺利开展本单位相关工作 |  |  | 符合相关工作要求 | 基本符合相关工作要求 | 20 |  | 18 |  | 有待进一步提高 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新建丰台社区卫生服务中心信息系统建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 于雪峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15321325316 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 719.988 | 719.476 |  | 719.476 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 719.988 | 719.476 |  | 719.476 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中心在新址建设之初就充分考虑居民的健康需求，从发展规划上以满足居民多样化、多层次的健康需求为导向，提升医疗服务水平，加强基础设施建设，保证附近居民有需求不再跑大医院，解决“看病难，看病贵”问题，提高人民生命质量，构建和谐医患关系。新址投入使用后，必将能够提升丰台区基层卫生服务水平，起到促进医疗卫生事业发展、社会稳定、人民健康的积极意义。 |  |  |  |  |  | 本项目通过公开招投标，中标金额低于项目预算资金。由于疫情原因影响项目支出进度，2021年11月正式完成项目建设。建设项目包含系统及硬件设备均已验收合格，运行稳定。目前中心系统及设备稳定运行，中心为居民提供基本医疗及公共卫生服务，已解决居民看病难问题。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成新丰台社区整体信息化建设数量 |  |  | 1批 | 1批 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 信息化建设均可验收合格，达到新丰台社区办公的要求 |  |  | 合格 | 合格 | 15 |  | 10 |  | 叫号设备经过更换，现已合格。 |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 3月份前完成 | 11月份前完成 | 10 |  | 8 |  | 由于疫情原因影响项目支出进度。 |  |
|  |  | 成本指标 | 信息化设成本 |  |  | 719.988万元内 | 719.476万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 从发展规划上以满足居民多样化、多层次的健康需求为导向，提升医疗服务水平，加强基础设施建设，保证附近居民有需求不再跑大医院，解决“看病难，看病贵”问题，提高人民生命质量，构建和谐医患关系。 |  |  | 符合相关预期要求 | 符合相关预期要求 | 20 |  | 18 |  | 有待进一步提高 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障顺利开展本单位相关工作 |  |  | 符合相关工作要求 | 基本符合相关工作要求 | 20 |  | 18 |  | 有待进一步提高 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 信息化建设经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 于雪峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15321325316 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 16 |  | 16 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 16 |  | 16 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为了适应信息化大环境下的工作需求，提高中心工作效率，更好的完善社区卫生工作，保障周边群众就诊及提供高效优质的服务环境，我中心急需建设一套同时支持电脑端和手机端的网络办公自动化系统及物资管理系统，处理中心日常工作，实现中心信息化办公，提高工作效率和行政管理水平。 |  |  |  |  |  | 本项目为新建信息化系统预算资金16万元，已按照支出进度完成。建设系统共计2个，均已完成上线并投入使用。系统部分功能模块需要后期优化，并针对ios系统开发手机端OA应用，以满足更多用户需求。职工满意率已达标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建信息化系统数量 |  |  | 2个 | 2个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 上线后模块功能正常使用 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 15 |  | 部分模块操作流程需要后期优化。 |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 12月份前完成 | 12月份前完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 信息化新建成本 |  |  | 16万元 | 16万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 依托信息化手段，提高办公人员效率 |  |  | 提高效率 | 基本合格 | 15 |  | 10 |  | 目前手机端针对ios系统还没有开发应用。影响了部分用户使用。 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障顺利开展本单位相关工作 |  |  | 符合相关工作要求 | 基本符合相关工作要求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 办公人员满意率 |  |  | 不低于95% | 95% | 10 |  | 8 |  | 已达到满意率，但部分功能及应用需后期开发及优化 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 信息化运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 于雪峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15321325316 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 17.04 | 16.88 |  | 16.88 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 17.04 | 16.88 |  | 16.88 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为了适应信息化大环境下的工作需求，提高中心工作效率，更好的完善社区卫生工作，保障周边群众就诊及提供高效优质的服务环境，拟定中心外网光纤租赁，45000元/年，政府采购；中心及社区站卫生专网光纤租赁，43200元/年，协议采购；社区站外网光纤租赁，13400元/年，协议采购；社区站医保专网光纤租赁，28800元/年，协议采购；电脑硬件及网络设备维护，40000元/年，协议采购。 |  |  |  |  |  | 运维项目总预算17.04万元，由于疫情期间运营商针对医疗行业优惠减免政策，造成项目预算结余。中心租用光纤年内无长时间断网现象，能够满足中心日常业务开展需求。已达到中心各科室满意度标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 信息化运维数量 |  |  | 5类 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保证中心及各站信息化运维稳定顺畅 |  |  | 满足相关工作需求 | 基本满足相关工作需求 | 20 |  | 18 |  | 年内偶尔出现断网情况。 |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 按各类签订的协议执行 | 按各类签订的协议执行 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 信息化新建成本 |  |  | 16.88万元 | 16.88万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障顺利开展本单位相关业务，提高经营效率。 |  |  | 符合相关工作要求 | 基本符合相关工作要求 | 30 |  | 24 |  | 年内偶尔出现断网情况，供应商已及时解决。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 患者对基层医疗服务机构的满意度 |  |  | 90%以上 | 90%以上 | 10 |  | 6 |  | 年内偶尔出现断网情况，未发生信访投诉事件。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 基本药物制度补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张帅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13401069712 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 5.3023 |  | 5.3023 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 5.3023 |  | 5.3023 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 统筹用于基本药物制度涉及的基本药物集中采购，保证药品无破损，符合药品质量的相关规定且验收合格;成本控制在体 53023元以内;在2021年11月30日之前完成;能够使患者满意度达到90%以上 |  |  |  |  |  | 实际购置53023元国家基本药物，且所有药品按照《药品管理办法》中的规定验收合格，全部投入临床使用，患者患者满意度达90%以上，且无药品不良反应事件发生。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 基本药物的集中采购数量1批 |  |  | 1批 | 1批 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合药品质量规定，验收合格 |  |  | 全部合格 | 全部合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 11月份前完成 | 12月份前完成 | 10 |  | 9 |  | 因疫情防控原因，未能按时效完成。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 |  |  | 控制在5.3023万元以内 | 执行了5.3023万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障顺利开展本单位相关业务，提高经营效率。 |  |  | 符合相关工作要求 | 基本符合相关工作要求 | 30 |  | 20 |  | 有待进一步提高 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 患者满意度 |  |  | 90%以上 | 90%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新冠疫苗接种工作经费 （第三批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张帅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13401069712 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 1.449 |  | 1.449 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1.449 |  | 1.449 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为满足新冠疫苗接种需求，确保疫苗储存质量，符合《疫苗管理办法》等相关法律法规体，申请购置疫苗接种设备一批，进一步做好新冠疫情防控工作 |  |  |  |  |  | 为进一步满足新型冠状病毒疫苗接种能力，根据临床业务需求购置疫苗接种相关设备2台，分别满足临床业务使用参数，并符合相关规定，加强新型冠状病毒疫苗接种能力，构建社会免疫屏障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置医用冷藏冰箱 |  |  | 1台 | 1台 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 购置疫苗扫描枪 |  |  | 1台 | 1台 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 均符合临床使用相关参数，验收试用合格 |  |  | 全部合格 | 全部合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 12月份前完成 | 12月份前完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 |  |  | 1.449万元 | 1.449万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 确保疫苗储存质量，符合《疫苗管理办法》等相关法律法规，保证患者使用安全有效，进一步做好新冠疫情防控工作。 |  |  | 符合规定，保证安全有效 | 基本符合相关规定 | 15 |  | 10 |  | 安全性需进一步长期验证。 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障顺利开展本单位相关业务，提高经营效率。 |  |  | 符合相关工作要求 | 基本符合相关工作要求 | 15 |  | 10 |  | 有待进一步提高 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 临床科室工作人员使用满意度 |  |  | 90%以上 | 90%以上 | 10 |  | 9 |  | 满意度调查反馈资料不充分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新冠疫苗接种工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张帅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13401069712 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 25.3924 |  | 25.3924 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 25.3924 |  | 25.3924 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 新冠疫苗接种是构建全民防护屏障的重要途径，加强新冠肺炎疫情常态化防控，做好应接尽接人员新冠疫苗接种，各医疗机构与街乡镇对接，共同做好疫苗接体种工作，落实“内防反弹，外防输入”防控政策，有效控制疫情。根据市区两级要求，做好应接尽接人员新冠疫苗接种。 |  |  |  |  |  | 根据疫情常态化防控要求，全民接种新型冠状病毒疫苗，构建全民免疫屏障，根据临床业务需求购置疫苗接种相关医用设备，进一步保障新型冠状病毒疫苗接种能力，并符合《疫苗管理办法》中的相关要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 |  |  | 38件 | 38件 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 卫生材料购置数量 |  |  | 1批 | 1批 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 医疗乐基处理数量 |  |  | 1批 | 1批 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 经验收合格，满足工作需求 |  |  | 合格 | 合格 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 7月份底前完成 | 10月份底前完成 | 10 |  | 8 |  | 受疫情防控影响，物流受限，未能及时完成设备安装调试工作 |  |
|  |  | 成本指标 | 疫苗接种临时接种点建设费用 |  |  | 25.3924万元 | 25.3924万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 人民群众健康 |  |  | 得到有效保障 | 推进疫苗接种工作 | 15 |  | 10 |  | 中心稳步推进疫苗接种工作，保障人民群众健康需进一步验证 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障顺利开展本单位相关业务，提高经营效率。 |  |  | 符合相关工作要求 | 基本符合相关工作要求 | 15 |  | 12 |  | 有待进一步提高 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 免疫屏障建立 |  |  | 得到市区政府认可 | 获得居民一致认可 | 10 |  | 7 |  | 全市推进疫苗接种工作，居民对中心疫苗接种工作高度认可 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新建丰台社区卫生服务中心医疗设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张帅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13401069712 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 790.068 | 789.468 |  | 789.468 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 790.068 | 789.468 |  | 789.468 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中心在新址建设之初就充分考虑居民的健康需求，从发展规划上以满足居民多样化、多层次的健康需求为导向，提升医疗服务水平，加强基础设施建设，保证附近居民有需求不再跑大医院，解决“看病难，看病贵”问题，提高人民生命质量，构建和谐医患关系。新址投入使用后，必将能够提升丰台区基层卫生服务水平，起到促进医疗卫生事业发展、社会稳定、人民健康的积极意义。 |  |  |  |  |  | 完成医疗设备的采购，且验收合格，解决了辖区患者就医问题 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 医疗设备采购数量 |  |  | 1124件 | 958件 | 15 |  | 12 |  | 根据招标专家评审意见，合并部分项目 |  |
|  |  | 质量指标 | 均可以安装验收合格，达到新丰台设备购置要求 |  |  | 全部验收合格 | 验收合格 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 3月份底前完成 | 6月份底前完成 | 10 |  | 6 |  | 物流受疫情防控限制，未能及时送达并安装调试 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 |  |  | 790.068万元 | 789.468万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 加强基础设施建设，保证附近居民有需求不再跑大医院，解决“看病难，看病贵”问题，提高人民生命质量，构建和谐医患关系 |  |  | 符合预期需求 | 基本符合相关预期需示 | 20 |  | 15 |  | 根据辖区居民需求，持续改进工作流程，增设多元化诊疗项目。 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障顺利开展本单位相关业务，提高经营效率。 |  |  | 符合相关工作要求 | 基本符合相关工作要求 | 20 |  | 18 |  | 具有进一步提升空间 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86 |  |  |  |