北京市丰台区铁营医院

2022年度部门决算（草案）

目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区铁营医院2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京市丰台区铁营医院成立于1954年，是政府办二级公立医院，财政差额拨款单位。2017年确定为丰台区康复转型医院后，以“大综合 强康复”为发展方向，作为丰台区康复医疗中心，北京市老年友善医院，北京市丰台区残疾人康复中心，北京营养师协会“营养康复基地”，德国MTT康复治疗临床实践基地，丰台区医学会康复专业委员会牵头单位，与中国康复研究中心组建紧密型康复专科医联体，成立了丰台区神经康复诊疗中心、丰台区骨与关节康复诊疗中心；与北京天坛医院组建脑血管病专科医联体，建立脑血管病诊疗中心。

铁营医院目前设置康复治疗中心、神经内科、神经康复科、重症康复科、普外科、骨科、骨与关节康复科、内科、心肺康复科、老年病科、老年康复科、传统康复治疗中心、疼痛康复科、盆底康复科、前庭康复科、社康部（慢病管理中心、营养康复）等23个临床及医技科室，依托医联体平台，以神经康复、骨与关节康复、心肺康复重点康复学科为龙头，协同推进中医传统康复、肾脏康复、前庭康复、心理康复、儿童康复、疼痛康复、老年康复等亚专科建设，具备完善的康复服务体系。

（二）人员构成情况

事业编制290人，实有人数268人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计16927.04万元，比上年减少2443.33万元，下降12.61%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计16637.66万元，比上年减少1887.68万元，下降10.19%，其中：财政拨款收入2570.63万元，占收入合计的15.45%；事业收入13564.40万元，占收入合计的81.53%；其他收入502.63万元，占收入合计的3.02%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计18961.34万元，比上年减少2340.30万元，下降10.99%，其中：基本支出17513.89万元，占支出合计的92.37%；项目支出1447.45万元，占支出合计的7.63%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3661.55万元，比上年增加32.27万元，增长0.89%。主要原因：2022年的财政基本拨款收入、支出较上年增加27.76%，新增重症设备购置、院前急救站点成本补偿等经费，故2022年度财政拨款收、支总计较上年增长0.89%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3661.55万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2.89万元，占本年财政拨款支出0.07%； 社会保障和就业支出1187.75万元，占本年财政拨款支出32.44%；卫生健康支出1756.29万元，占本年财政拨款支出47.97%；住房保障支出714.62万元，占本年财政拨款支出19.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算2.89万元，比2022年度年初预算增加2.89万元，增长100%。其中：

“组织事务”（款）2022年度决算2.89万元，比2022年度年初预算增加2.89万元，增长100%。主要原因：新增基层党组织党建活动经费2.17万元；离退休干部书记补贴0.72万元。

2、“住房保障支出”（类）2022年度决算714.62万元，比2022年度年初预算增加57.65万元，增长8.77%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算714.62万元，比2022年度年初预算增加57.65万元，增长8.77%。主要原因：本年有相应的人员增减情况，故相应支出有所增加。

3、“社会保障和就业支出” （类）2022年度决算1187.75万元，比2022年度年初预算增加47.91万元，增长3.88%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算1187.75万元，比2022年度年初预算增加47.91万元，增长3.88%。主要原因是本年有相应的人员增减情况，故相应支出有所增加。

4、“卫生健康支出”（类）2022年度决算1756.29万元，比2022年度年初预算增加1025.53万元，增长140.34%。其中：

“卫生健康管理事务支出”（款）2022年度决算11.86万元，比2022年年初预算增加11.86万元，增长100%。主要原因：新增事业单位城市公共服务岗位食宿补助经费10.80万元；应急医疗保障经费1.06万元。

“公共卫生”（款）2022年度决算269.40万元，比2022年年初预算增加153.27万元，增长131.98%。主要原因：新增常态化核酸检测VPN及安全设备经费8.30万元；负压救护车改造经费15.00万元；丰台区区域全员核酸检测相关费用经费38.40万元；医务人员及相关防疫人员集中休息场所经费5.32万元；直属专科医院疫情防控经费30.00万元；新冠疫苗接种工作经费（第四批）8.09万元；政府指令性急救保障任务经费1.79万元；定点医疗机构提供严重精神障碍、艾滋病、结核病免费治疗免收的医事服务费2.47万元；院前急救站点日常运行成本补偿经费--车辆3.40万元；院前急救站点成本补偿经费--人员40.00万元；结核病定点医院工作经费0.50万元。

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算27.00万元，与2022年年初预算一致。

“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算391.71万元，比2022年年初预算增加391.71万元，增长100%。主要原因：新增重症救治设备购置经费381.11万元；对口支援经费10.60万元。

“公立医院”（款）2022年度决算1055.49万元，比2022年年初预算增加467.86万元，增长79.62%。主要原因：新增其他公立医院基本支出467.86万元

“基层卫生机构”（款）2022年度决算0.83万元，比2022年年初预算增加0.83万元，增长100%。主要原因：新增科研项目经费0.83万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

- 国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2946.86万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额414.26万元，其中：政府采购货物支出117.53万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出296.73万元。授予中小企业合同金额402.34万元，占政府采购支出总额的97.12%，其中：授予小微企业合同金额289.68元，占政府采购支出总额的69.93%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆12台，645.57万元；单位价值100万元（含）以上的设备17台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

6.教育支出（类）进行及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

7.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

11.卫生健康支出(类)公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

12.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

13.卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

14.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15.卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

16.卫生健康支出(类)中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

19.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 离休干部医疗统筹金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区铁营医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67631919812 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 27 | 27 |  | 27 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 27 | 27 |  | 27 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年铁营医院离休人员医药费统筹，保障3名离休人员医药费统筹金缴纳每人每月7500元，按规定完成全额缴纳。 |  |  |  |  |  | 3名离休人员每人每月7500元，使得3名离休干部医疗得到保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 服务保障人员 |  |  | 3人 | 3人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保障对象合规率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按月进行缴纳 |  |  | 12月 | 12月 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算资金内完 |  |  | 27万 | 27万 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 离休人员享受医疗保障 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 25 |  | 工作有待进一步加强 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度 |  |  | 90% | 基本满意 | 10 |  | 5 |  | 无支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 事业单位城市公共服务岗位食宿补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区铁营医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 穆京捷 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67631919803 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 10.8 |  |  | 10.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 10.8 |  |  | 10.8 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年安置本市农村劳动力就业食宿补助经费，用于发9名安置农民食宿补助费，每人每月1000元标准。 |  |  |  |  |  |  | 按规定合规已发放9名安置农民每人每月1000元食宿补助,解决了劳动力安置。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 食宿补助 |  |  | 9人 | 9人 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按规定合规发放 |  |  | 优 | 优 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时发放劳动力经费 |  |  | 11月 | 12月 |  | 15 |  | 14 |  | 上级12月拨付资金，拨付后立即发放 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算资金内完 |  |  | 10.8万 | 10.8万 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为解决劳动力安置人员就业提供工作岗位 |  |  | 优 | 优 |  | 30 |  | 26 |  | 工作有待进一步加强 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 安置对象满意度 |  |  | 90% | 基本满意 |  | 10 |  | 5 |  | 无支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 基层党组织党建活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区铁营医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭海波 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67631919-801 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 2.175 |  | 2.175 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 2.175 |  | 2.175 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展党员学习教育培训，购置相关材料、资料，通过培训提高党员对党的二十大等知识的掌握和理解。 |  |  |  |  |  | 购买相关材料、资料后，开展党员教育培训，党员对党的二十大等知识已经充分的掌握和理解，进一步增强了了党员的凝聚力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训党员人次 |  |  | 100人次 | 100人次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 通过培训提高党员对党的二十大等知识的掌握和理解 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 9 |  | 无支撑材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 11月 | 12月 | 15 |  | 14 |  | 上级12月拨付资金，拨付后立即支付 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在成本预算内 |  |  | 2.175万 | 2.175万 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 进一步增强党员凝聚力 |  |  | 优 | 完成 | 30 |  | 27 |  | 工作有待进一步加强 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 党员对培训工作满意度 |  |  | 90% | 基本满意 | 10 |  | 5 |  | 无支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 离退休干部书记补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区铁营医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭海波 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67631919-801 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 0.72 |  | 0.72 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 0.72 |  | 0.72 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 离退休人员担任离退休党支部书记、委员补贴。 |  |  |  |  |  | 3位离退休干部书记补贴已发放完成, 加强了离退休党支部建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 离退休干部书记补贴 |  |  | 3人 | 3人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成支付3人的补贴 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 在2022年12月完成 |  |  | 12月 | 12月 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在成本预算内 |  |  | 0.72万 | 0.72万 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 加强离退休党支部建设 |  |  | 好坏 | 好 | 30 |  | 26 |  | 工作有待进一步加强 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 离退休干部书记满意度 |  |  | 90% | 基本满意 | 10 |  | 5 |  | 无支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 医务人员及相关防疫人员集中休息场所经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区铁营医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭海波 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67631919-801 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 5.32 |  | 5.32 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 5.32 |  | 5.32 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 医务人员及相关防疫人员集中休息场所经费，加强对医院发热门诊、核酸检测及相关受疫情影响相关医务人员的集中休息服务与管理，避免风险散播，体现对医务人员及家人的关心关爱，努力打好新型冠状病毒攻坚战。 |  |  |  |  |  | 医务人员及相关防疫人员得到了充分的休息，不仅做好疫情防控工作，也避免风险散播。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 为医务人员提供休息场所保障 |  |  | 20人 | 20人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 避免医务人员交叉感染率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 5月份开始提供住宿 |  |  | 5月 | 5月 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制项目预算总金额 |  |  | 5.32万 | 5.32万 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 配合疫情防控工作，避免风险散播，做好疫情防控工作 |  |  | 好坏 | 好 | 15 |  | 13 |  | 工作有待进一步加强 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 在疫情防控期间做好保障工作，鼓舞医务人员工作积极性 |  |  | 好坏 | 好 | 15 |  | 12 |  | 无支撑材料 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 医务人员满意度 |  |  | 90% | 基本满意 | 10 |  | 5 |  | 无支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 定点医疗机构提供严重精神障碍、艾滋病、结核病免费治疗免收的医事服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区铁营医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贺海晶 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67646101 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 2.4692 |  | 2.4692 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 2.4692 |  | 2.4692 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 严重精神病患者就诊免医事服务费项目，为了方便严重精神病患者就诊，免除患者医事服务费，确保严重精神病患者的诊疗及管理到位。 |  |  |  |  |  | 严重精神病患者就诊免医事服务费, 保证精神病患者就诊, 落实精神病患者管理，保证社会安全. |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保证精神病患者就诊 |  |  | 300人次 | 300人次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 精神病患者免医事服务费 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年内完成 |  |  | 12月 | 12月 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制 |  |  | 2.4692万 | 24692万 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 落实精神病患者管理，保证社会安全 |  |  | 优 | 优 | 30 |  | 27 |  | 工作有待进一步加强 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 精神病患者满意 |  |  | 90% | 基本满意 | 10 |  | 5 |  | 无支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 结核病定点医院工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区铁营医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贺海晶 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67631919-595 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 我院作为丰台区公立医院，为贯彻落实《结核病防治管理办法》，为更好地保障医疗机构开展结核病防治工作，推进医疗机构相关专业医疗质量不断提高，推动结核病防治工作的深入开展，落实丰台区结核病预防控制措施，及时发现、转诊病人、有效控制肺结核传播。 |  |  |  |  |  | 结核病防治工作顺利开展，并积极配合疾控部门结核病防治工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 结核防治卫生材料 |  |  | 1批 | 1批 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 卫生耗材验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年11月 | 2022年12月 | 15 |  | 13 |  | 上级12月拨付资金，拨付后立即支付 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本不超过预算金额 |  |  | 0.5万 | 0.5万 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 积极配合疾控部门结核病防治工作 |  |  | 好坏 | 好 | 30 |  | 27 |  | 工作有待进一步加强 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 90% | 基本满意 | 10 |  | 5 |  | 无支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 新冠疫苗接种工作经费（第四批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区铁营医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贺海晶 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67646101 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 8.0939 |  | 8.0939 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 8.0939 |  | 8.0939 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据疫情防控工作要求，配合新冠疫苗接种工作，为疫苗注射接种点采购所需卫生耗材，保证疫苗接种工作顺利正常开展，尽快完成疫苗接种工作任务。 |  |  |  |  |  | 疫苗接种工作顺利正常开展，每日顺利完成上级的疫苗接种工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购卫生耗材 |  |  | 1批 | 1批 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 卫生耗材验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成采购时间 |  |  | 6月 | 6月 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算总金额 |  |  | 8.0939万 | 8.0939万 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 做好疫苗接种工作 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 25 |  | 工作有待进一步加强 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | 90% | 基本满意 | 10 |  | 5 |  | 无支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市基本医疗保险贯标及结算清单系统改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区铁营医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘广 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13651009608 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 21.8 | 19.8 |  | 19.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 21.8 | 19.8 |  | 19.8 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.在HIS系统可以维护药品、耗材、诊疗项目的国家编码。2、药品、耗材、诊疗项目医保对码时，根据医保编码可以在医保组件进行自动匹配。3、在挂号、退号、收费、退费时上传已经对照好的国家编码。4、医保住院患者结算后，可以上传患者的费用结算清单。 |  |  |  |  |  | 系统能正常使用，医保编码可以在医保组件进行自动匹配，也可以上传患者的费用结算清单，方便了业务的进行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 系统接口改造数量 |  |  | 4个 | 4个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工作进度 |  |  | 2月 | 3月 | 15 |  | 13 |  | 未做好工作安排 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制 |  |  | 21.8万 | 19.8万 | 15 |  | 14 |  | 事前做好调研，得以合理价格 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对部门业务或整体事业发展的正面影响 |  |  | 好坏 | 良好 | 30 |  | 24 |  | 前期测试阶段未达到预期，应在上线前充分验证 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | 90% | 基本满意 | 10 |  | 5 |  | 无支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市基本医疗保险异地门诊实时结算系统改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区铁营医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘广 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13651009608 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、完成《关于推进门诊费用跨省直接结算试点工作的通知》（医保发〔2020〕40号）服务。2、完成《关于北京市基本医疗保险京津冀跨省异地就医普通门（急）诊医疗费用直接结算有关问题的通知》（京医保中心发〔2020〕40号）。3、完成医保办发[2021]4号 国家医疗保障局办公室关于联通京津冀、长三角、西南五省普通门诊费用跨省直接结算服务的通知。 |  |  |  |  |  | 系统能正常使用，普通门诊费用跨省直接结算，保证异地医保人员能实时看病与结算。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造接口数量 |  |  | 1个 | 1个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工作进度 |  |  | 2月 | 3月 | 15 |  | 13 |  | 未做好工作安排 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制 |  |  | 15万 | 15万 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对部门业务或整体事业发展的正面影响 |  |  | 好坏 | 良好 | 30 |  | 26 |  | 前期测试阶段未达到预期，应在上线前充分验证 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | 90% | 基本满意 | 10 |  | 5 |  | 无支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 常态化核酸检测VPN及安全设备经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区铁营医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘广 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13651009608 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 8.3 |  | 8.3 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 8.3 |  | 8.3 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置一台VPN网关，1台防火墙，满足核酸常态化工作需求。 |  |  |  |  |  | 机器能正常使用，满足核酸常态化工作需求,顺利的进行了疫情防控工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置网关及防火墙 |  |  | 2台 | 2台 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 安装调试验收合格 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年内完成安装调试 |  |  | 11月 | 11月 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制 |  |  | 8.3万 | 8.3万 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 满足医院核酸常态化工作需求 |  |  | 好坏 | 良好 | 30 |  | 22 |  | 前期测试阶段未达到预期，应在上线前充分验证 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | 90% | 基本满意 | 10 |  | 5 |  | 无支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 机房精密空调(恒温恒湿) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区铁营医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘广 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13651009608 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 23 | 22.8 |  | 22.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 23 | 22.8 |  | 22.8 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：购买1台30KW制冷量精密空调设备；目标2：保证机房环境恒温恒湿，合理的气流组织，充分解决设备散热问题；目标3: 符合等保要求。 |  |  |  |  |  | 机器能正常使用，满足信息科的工作需求. |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 |  |  | 1台 | 1台 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 安装验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 设备交付使用进度 |  |  | 7月 | 12月 | 15 |  | 10 |  | 外界因素导致供货时间延长，前期应考虑周全 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制 |  |  | 23万 | 22.8万 | 15 |  | 14 |  | 事前做好调研，得以合理价格 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 工作正常运转或专项业务保障度 |  |  | 好坏 | 良好 | 15 |  | 11 |  | 前期测试阶段未达到预期，应在上线前充分验证 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 |  |  | 10年 | 目前运行良好 | 15 |  | 13 |  | 10年后的机器状况无法预测 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | 95% | 基满意本 | 10 |  | 5 |  | 无支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 83 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 三级等保一期项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区铁营医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘广 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13651009608 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 113.1 | 111.304 |  | 111.304 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 113.1 | 111.304 |  | 111.304 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：部署双核心冗余，实现链路冗余，为内外交互及内网办公提供足够带宽，另外部署模式满足等保建设标准；目标2：购买两个机柜，对现有机房窗户封堵，对现有机房玻璃隔断进行拆除，保证新增设备有充足的位置部署上架。目标3：保证我院内外网之间互联互通，保障业务可持续发展。目标4:符合等保要求及电子病历评审要求。 |  |  |  |  |  | 机器能正常使用，满足信息科的工作需求，网络运行服务效果变好。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购(维护)数量 |  |  | 10台 | 10台 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施的及时性 |  |  | 9月 | 12月 | 15 |  | 12 |  | 外界因素导致供货时间延长，前期应考虑周全 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制 |  |  | 113.1万 | 111.304万 | 15 |  | 14 |  | 事前做好调研，得以合理价格 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 网络运行服务效果 |  |  | 好坏 | 良好 | 15 |  | 9 |  | 前期测试阶段未达到预期，应在上线前充分验证 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 |  |  | 10年 | 目前运行良好 | 15 |  | 13 |  | 10年后机器状况无法预测 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | 95% | 基本满意 | 10 |  | 5 |  | 无支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 83 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 信息化运维经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区铁营医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘广 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13651009608 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 77.642 | 58.5454 |  | 58.5454 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 77.642 | 58.5454 |  | 58.5454 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为保障医院信息化正常运行，按照现有信息化环境保障各系统稳定运行，确保医院正常开展医疗活动，保证患者得到更好的就医体验，为医务人员日常开展工作保驾护航。 |  |  |  |  |  | 医院信息化正常运行, 患者得到更好的就医体验，医务人员日常开展工作更加顺畅和便利。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 用户数 |  |  | 400人 | 400人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 功能实现率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工作进度 |  |  | 12月 | 12月 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制 |  |  | 77.642万 | 58.5454万 | 15 |  | 12 |  | 运维经费以实际支出记账 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 工作正常运转或专项业务保障度 |  |  | 优良中低差 | 良好 | 30 |  | 25 |  | 工作有待进一步加强 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | 90% | 基本满意 | 10 |  | 5 |  | 无支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 信息系统等级保护测评 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区铁营医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘广 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13651009608 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9 | 8.95 |  | 8.95 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 9 | 8.95 |  | 8.95 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目主要建设内容丰台区铁营医院通过对已完成系统定级的医院信息管理系统（HIS系统）开展正式的网络安全等级保护测评。从安全技术和安全管理两个方面，验证系统是否存在等级保护不符合项，确定信息系统的安全保障能力符合国家等级保护的相关要求，并最终获得公安机关认可的网络安全等级保护测评报告，以便通过整改使医院信息管理系统（HIS系统）满足国家信息安全等级保护规定级别的安全保障要求。实现丰台区铁营医院一定区域范围的医疗服务能力同时，数据档案相关信息安全达到符合等级保护二级建设目标。 |  |  |  |  |  | 从安全技术和安全管理两个方面，确定信息系统的安全保障能力符合国家等级保护的相关要求，获得了公安机关认可的网络安全等级保护测评报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 出具测评报告数量 |  |  | 1份 | 1份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合国家等级保护的相关要求 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工作进度 |  |  | 6月 | 9月 | 15 |  | 12 |  | 未做好工作安排 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制 |  |  | 9万 | 8.95万 | 15 |  | 14 |  | 事前做好调研，得以合理价格 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 信息系统服务保障 |  |  | 好坏 | 好 | 30 |  | 24 |  | 前期测试阶段未达到预期，应在上线前充分验证 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | 90% | 基本满意 | 10 |  | 5 |  | 无支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 120急救站运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区铁营医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18611926879 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 116.13 | 116.13 |  | 116.13 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 116.13 | 116.13 |  | 116.13 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障铁营医院2022年全年120急救站正常运转，完成辖区内院前急救任务，持续提升院前急救服务能力，满足辖区内群众对于院前急救需求。 |  |  |  |  |  | 急救站正常运转，完成辖区内院前急救任务，满足辖区内群众对于院前急救需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 年完成院前急救人次 |  |  | 3000人次 | 6261人次 | 10 |  | 9 |  | 因疫情使用120的患者增加 |  |
|  |  | 质量指标 | 人员车辆正常运转 |  |  | 24小时 | 24小时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 11月 | 6月 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制 |  |  | 116.13万 | 116.13万 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对部门业务或整体事业发展的正面影响 |  |  | 好坏 | 好 | 30 |  | 26 |  | 工作有待进一步加强 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | 90% | 基本满意 | 10 |  | 5 |  | 无支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 办案区医疗保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区铁营医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18611926879 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 11 |  | 11 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 11 |  | 11 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开辟医疗保障绿色通道，保障办案区安全，并向医疗合作单位划拨保障费。 |  |  |  |  |  | 满足纪委医疗保障需求，做好治疗工作，保证治疗对象顺利配合审查。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 抢救用卫生材料 |  |  | 1批 | 1批 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 治疗有效率 |  |  | 80% | 80% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 11月 | 12月 | 15 |  | 14 |  | 上级12月拨付资金，拨付后立即付款 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制 |  |  | 11万 | 11万 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 积极配合纪委审查工作 |  |  | 好坏 | 好 | 30 |  | 26 |  | 基本满足纪委医疗保障需求 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  |  | 90% | 基本满意 | 10 |  | 5 |  | 无支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 对口支援经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区铁营医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67631919-805 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 10.65 |  | 10.6029 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 10.65 |  | 10.6029 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为全面贯彻党中央国务院和市委市政府工作部署，聚焦精准扶贫，对我院受援地区进行健康扶贫对口支援。 |  |  |  |  |  | 对受援单位技术人员进行了学术讲座培训、学查房、疑难病例讨论、义诊等，使得受援单位技术人员临床水平得到提升。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 教学查房、疑难病例讨论、义诊 |  |  | 135次 | 135次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 学术讲座培训完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 11月 | 12月 | 15 |  | 14 |  | 上级12月拨付资金，拨付后立即支付 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制 |  |  | 10.65万 | 10.6029万 | 15 |  | 14 |  | 按实际支出费用 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 受援单位技术人员临床水平得到提升 |  |  | 好坏 | 好 | 30 |  | 27 |  | 无支撑材料 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受援地区医务人员满意度 |  |  | 90% | 基本满意 | 10 |  | 5 |  | 无支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 丰台区区域全员核酸检测相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区铁营医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67631919-805 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 38.4 |  | 38.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 38.4 |  | 38.4 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年4月-6月我区启动全区域全员核酸检测工作，为保障顺利开展疫情防控工作，本资金用于全区域全员核酸检测工作所需相关费用。 |  |  |  |  |  | 顺利开展疫情防控工作,做好核酸检测，减少疫情传播。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 外送核酸检测一批 |  |  | 1批 | 1批 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 检测报告返回率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按规定时间内完成核酸检测 |  |  | 24小时 | 24小时 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制 |  |  | 38.4万 | 38.4万 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 做好核酸检测工作，减少疫情传播 |  |  | 好坏 | 好 | 30 |  | 26 |  | 工作有待进一步加强 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 核酸检测工作人员满意度 |  |  | 90% | 基本满意 | 10 |  | 5 |  | 无支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 科研项目经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区铁营医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 屠小令 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67631919-805 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 0.825 |  | 0.825 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 0.825 |  | 0.825 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过本项研究，建立吞咽障碍连续性风险管理为核心的脑卒中吞咽障碍康复治疗模式，在常规吞咽治疗的同时，对患者及家属同时进行连续性风险管理，干预前后进行评估，建立有效的吞咽障碍康复治疗模式。 |  |  |  |  |  | 成功发表《连续性风险管理联合常规吞咽康复治疗对脑卒中吞咽障碍影响研究》. |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文数量 |  |  | 1篇 | 1篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发表的论文在医学杂志上刊登 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 论文完成时间 |  |  | 11月 | 11月 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制 |  |  | 0.825万 | 0.825万 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 吞咽障碍防范科普普及率 |  |  | 提升 | 提升 | 30 |  | 27 |  | 无支撑材料 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 患者满意度 |  |  | 90% | 基本满意 | 10 |  | 5 |  | 无支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 应急医疗保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区铁营医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67631919-805 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 1.0625 |  | 1.0625 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 1.0625 |  | 1.0625 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照卫健委医疗保障科应急保障任务要求，准备应急保障药品、耗材、医师、护士、司机、车辆；接到应急指令，及时到现场进行医疗保障。 |  |  |  |  |  | 购买应急医疗所需的物品，保障了应急医疗任务顺利完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购买卫生材料 |  |  | 1批 | 1批 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100 % | 100 % | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按规定时间内完成 |  |  | 11月 | 12月 | 15 |  | 13 |  | 上级12月拨付资金，拨付后立即发放 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制 |  |  | 1.0625万 | 1.0625万 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 做好应急医疗保障工作 |  |  | 好坏 | 好 | 30 |  | 27 |  | 工作有待进一步加强 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 患者满意度 |  |  | 90% | 基本满意 | 10 |  | 5 |  | 无支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 院前急救站点成本补偿经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区铁营医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18611926879 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 40 |  | 40 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 40 |  | 40 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障铁营医院2023年全年120急救站正常运转，完成辖区内院前急救任务，持续提升院前急救服务能力，满足辖区内群众对于院前急救需求。 |  |  |  |  |  | 急救站正常运转，完成辖区内院前急救任务，满足辖区内群众对于院前急救需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 年完成院前急救人次 |  |  | 3000人次 | 6261人次 | 10 |  | 8 |  | 因疫情使用120的患者增加 |  |
|  |  | 质量指标 | 呼叫反应时间 |  |  | 15分钟 | 15分钟 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 11月 | 11月 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制 |  |  | 40万 | 40万 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升辖区居民院前急救呼叫保障 |  |  | 优 | 优 | 30 |  | 27 |  | 工作有待进一步加强 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | 90% | 基本满意 | 10 |  | 5 |  | 无支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 政府指令性急救保障任务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区铁营医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67631919-805 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 1.7875 |  | 1.7875 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 1.7875 |  | 1.7875 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照卫健委医疗保障科应急保障任务要求，准备应急保障药品、耗材、医师、护士、司机、车辆；接到应急指令，及时到现场进行医疗保障。 |  |  |  |  |  | 购买应急医疗所需的物品，保障了应急医疗任务顺利完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 出车6.5次以上 |  |  | 6.5次 | 6.5天 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保障医疗救治服务 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 接到指令后15分钟内出车 |  |  | 15分钟 | 15分钟 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制 |  |  | 1.7875万 | 1.7875万 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 在重大考试、活动中保障公共医疗安全 |  |  | 好坏 | 好 | 30 |  | 26 |  | 工作有待进一步加强 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 患者满意度 |  |  | 90% | 基本满意 | 10 |  | 5 |  | 无支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 负压救护车改造经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区铁营医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘林林 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67631919-700 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 15 |  | 15 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 追加改造 3辆负压救护车经费15万元。按照目前丰台区现有常驻人口数量（200 万），其中每3万人口应配置院前救护车1辆，我区现有院前救护车68辆。根据上述文件精神，辖区内负压救护车至少达到院前救护车总数的40%以上，我区负压救护车应达到28辆。我院应完成3辆负压急救车改造。 |  |  |  |  |  | 我院完成负压急救车改造共3辆，提升辖区居民院前急救呼叫保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 负压救护车改造 |  |  | 3辆 | 3辆 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 改造后能正常运行 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 11月 | 12月 | 15 |  | 13 |  | 上级12月拨付资金，拨付后立即支付 |  |
|  |  | 成本指标 | 总金额在预算内 |  |  | 15万 | 15万 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升辖区居民院前急救呼叫保障 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 27 |  | 工作有待进一步加强 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 患者满意度 |  |  | 90% | 基本满意 | 10 |  | 5 |  | 无支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 铁营医院污水流量在线监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区铁营医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘琳琳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67631919-700 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4.2619 | 4.2619 |  | 4.2619 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 4.2619 | 4.2619 |  | 4.2619 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据生态环境部印发《排污许可证申请与核发技术规范要求-医疗机构》HJ 1105—2020要求污水处理站总排放口必须安装污水流量自动监测设备。准确监测、记录污水处理站总排水口瞬时和累计流量。 |  |  |  |  |  | 污水流量在线监测安装完成，提高了数据计量的准确性。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量 |  |  | 1台 | 1台 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 设备交付使用进度 |  |  | 3月 | 8月 | 15 |  | 14 |  | 未能做好工作安排 |  |
|  |  | 成本指标 | 总金额在预算内 |  |  | 4.2619万 | 4.2619万 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 数据计量的准确性 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 9 |  | 工作有待进一步加强 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善生态环境效果 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 9 |  | 无支撑材料 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 |  |  | 8年 | 目前运行良好 | 10 |  | 8 |  | 8年后机器状况无法预知 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 患者满意度 |  |  | 90% | 基本满意 | 10 |  | 5 |  | 无支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 院前急救站点日常运行成本补偿经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区铁营医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘林林 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67631919-700 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 3.4 |  | 3.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 3.4 |  | 3.4 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 院前急救站成本补偿经费。保障铁营医院2022年全年120急救站正常运转，完成辖区内院前急救任务，持续提升院前急救服务能力。 |  |  |  |  |  | 120急救站正常运转,满足了辖区内院前急救任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 年完成院前急救车次 |  |  | 3000次 | 6261次 | 10 |  | 8 |  | 因疫情使用120的患者增加 |  |
|  |  | 质量指标 | 呼叫反应时间 |  |  | 15分钟内 | 15分钟内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 11月 | 11月 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总金额在预算内 |  |  | 3.4万 | 3.4万 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升辖区居民院前急救呼叫保障 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 27 |  | 工作有待进一步加强 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 患者满意度 |  |  | 90% | 基本满意 | 10 |  | 5 |  | 无支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 直属专科医院疫情防控经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区铁营医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李翔 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67631919-808 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 30 |  | 100% |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 30 |  | 100% |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据疫情防控要求购置相关防疫卫生材料，项目总金额30万元，计划6月份完成卫生材料的采购工作，配合完成疫情防控相关工作。 |  |  |  |  |  | 已完成购置相关防疫卫生材料,满足疫情所需的物资，也让医务人员为防疫工作无后顾之忧。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购疫情卫生材料 |  |  | 1批 | 1批 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 材料验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 采购完成时间 |  |  | 7月 | 9月 | 15 |  | 14 |  | 未做好工作安排 |  |
|  |  | 成本指标 | 采购总金额在预算内 |  |  | 30万 | 30万 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障疫情防控所需物资充足 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 26 |  | 工作有待进一步加强 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 防疫物资使用人员满意度 |  |  | 95% | 基本满意 | 10 |  | 5 |  | 无支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 重症救治设备购置经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区铁营医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李翔 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15801632805 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 381.105 |  | 381.105 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 381.105 |  | 381.105 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 因我院被列为亚定点医院，为加强重症救治能力，保障重症救治工作，需采购专业设备一批。 |  |  |  |  |  | 已完成专业设备采购，加强了重症救治能力，保障了重症救治工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 |  |  | 124台/套 | 91台/套 | 10 |  | 8 |  | 部分设备未能按时交付 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 设备采购成本 |  |  | 381.105万 | 381.105万 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 采购资金节约率 |  |  | 1% | 0 | 5 |  | 0 |  | 没做到1%节省资金 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 设备利用率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 5 |  | 无支撑材料 |  |
|  |  |  | 国产化率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 |  |  | 6年 | 目前运行良好 | 10 |  | 8 |  | 6年后的机器状况无法预知 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | 90% | 基本满意 | 10 |  | 5 |  | 无支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 84 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。