北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心

2022年度部门决算（草案）

目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.主要职能

王佐镇社区卫生服务中心是王佐镇地区唯一一所国有非营利医院、北京市国家基本医疗保险定点医院。负责北京市丰台区王佐镇社区的卫生安全服务工作。主要职责有：提供公共卫生服务、提供基本医疗服务。

2．机构情况

王佐镇社区卫生服务中心隶属于丰台区卫健委，属差额拨款事业单位。其中：单位下设一个中心、五个站（南宫社区站、魏各庄社区站、自然城社区站、西庄店社区站、庄户社区站）。

（二）人员构成情况

事业编制101人，实有人数95人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计11992.35万元，比上年增加1781.55万元，增长17.45%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计10130.45万元，比上年增加746.92万元，增长7.96%，其中：财政拨款收入3239.18万元，占收入合计的31.97%；事业收入6558.77万元，占收入合计的64.74%；其他收入332.50万元，占收入合计的3.28%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计9013.90万元，比上年减少7.03万元，下降0.08%，其中：基本支出7730.67万元，占支出合计的85.76%；项目支出1283.23万元，占支出合计的14.24%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3807.74万元，比上年增加515.45万元，增长15.66%。主要原因：2022年调整人员岗位绩效、增加了河西地区基层医务人员岗位补助经费、城市医院支援乡镇卫生院专家补助经费及新冠肺炎疫情防控工作经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3807.74万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.35万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出464.82万元，占本年财政拨款支出12.21%；卫生健康支出2872.31万元，占本年财政拨款支出75.43%；住房保障支出470.26万元，占本年财政拨款支出12.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算0.35万元，比2022年度年初预算增加0.35万元，增长100%。其中：

“组织事务”（款）2022年度决算0.35万元，比2022年度年初预算增加0.35万元，增长100%。主要原因：增加了基层党组织党建活动经费的支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算464.82万元，比2022年年初预算减少3.36万元，下降0.72%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算464.82万元，比2022年年初预算减少3.36万元，下降0.72%。主要原因：养老保险缴费基数调整。

3、“卫生健康支出”（类）2022年度决算2872.31万元，比2022年年初预算增加823.49万元，增长40.19%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2022年度决算13.66万元，比2022年年初预算增加13.66万元，增长100%。主要原因：增加了事业单位城市公共服务岗位食宿补助经费及应急医疗保障经费的支出。

“基层医疗卫生机构”（款）2022年度决算2142.09万元，比2022年年初预算增加599万元，增长38.82%。主要原因：增加了河西地区基层医务人员岗位补助经费、城市医院支援乡镇卫生院专家补助经费的支出，以及2022年调整人员岗位绩效、人员增加。

“公共卫生”（款）2022年度决算702.10万元，比2022年年初预算增加196.37万元，增长38.83%。主要原因：增加了新冠肺炎疫情防控工作经费、家庭医生签约服务经费、区域核酸检测经费、无社会养老保障老人体检经费的支出。

“中医药”（款）2022年度决算8.25万元，比2022年年初预算增加8.25万元，增长100%。主要原因：增加了名中医身边工程、促进基层中医药传承创新发展的经费支出。

“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算6.21万元，比2022年年初预算增加6.21万元，增长100%。主要原因：增加了对口支援经费、医养结合上门服务经费的支出。

4、“住房保障支出”（类）2022年度决算470.26万元，比2022年年初预算增加54.81万元，增长13.19%。其中：

“住房改革支出”（款）2021年度决算470.26万元，比2022年年初预算增加54.81万元，增长13.19%。主要原因：人员增加及住房公积金缴费基数调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

- 国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2907.75万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额4.80万元，其中：政府采购货物支出1.05万元，政府采购服务支出3.75万元。授予中小企业合同金额3.11万元，占政府采购支出总额的64.79%，其中：授予小微企业合同金额1.05万元，占政府采购支出总额的21.88%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆6台，193.80万元；单位价值100万元（含）以上的设备4台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

7.教育支出（类）进行及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

19.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

20.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 社区基本公共卫生经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李双 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83316357 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 435 |  | 435 | 435 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 435 |  | 435 | 435 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过发放岗位绩效及一次性绩效工资，调动工作人员积极性，从而为辖区居民提供高质量、高效率的社区卫生服务。 |  |  |  |  |  | 完成2022年1-12月岗位绩效及一次性绩效的发放，总金额435万元，充分肯定工作人员的工作，调动了职工的工作热情，从而为辖区居民提供高质量、高效率的社区卫生服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 |  | 87人 |  | 87人 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 1、根据岗位绩效发放办法发放 2、根据一次性绩效发放办法发放 |  | 1、根据岗位绩效发放办法发放 2、根据一次性绩效发放办法发放 |  | 按标准发放 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 发放时间 |  | 2022年12月31日前完成发放 |  | 2022年12月31日前完成发放 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总金额控制数 |  | 不超过435万元 |  | 435万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为辖区居民提供高质量、高效率的社区卫生服务 |  | 为辖区居民提供高质量、高效率的社区卫生服务 |  | 调动工作人员积极性，提供高质量服务 | 15 |  | 12 |  | 支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 肯定职工的工作，充分调动职工的工作热情 |  | 调动职工积极性 |  | 调动工作人员积极性，提供高质量服务 | 15 |  | 12 |  | 支撑材料不足 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 |  | 98%以上 |  | 100% | 10 |  | 7 |  | 满意度调查范围窄 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 河西地区基层医务人员家庭医生签约服务工作岗位补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李双 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83316357 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 116.6178 | 116.6178 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 116.6178 | 116.6178 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过发放河西地区基层医务人员家庭医生签约服务工作岗位补贴，调动工作人员积极性，从而为辖区居民提供高质量、高效率的社区卫生服务。 |  |  |  |  |  | 完成2022年1-12月河西地区基层医务人员家庭医生签约服务工作岗位补贴，总金额116.6178万元，充分肯定工作人员的工作，调动了职工的工作热情，从而为辖区居民提供高质量、高效率的社区卫生服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 |  | 73人 |  | 73人 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 根据中心农村地区补助发放方案执行 |  | 根据中心农村地区补助发放方案执行 |  | 符合标准 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  | 2022年12月31日前完成 |  | 2022年12月31日前已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算总金额 |  | 不超过116.6178万元 |  | 不超过116.6178万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为辖区居民提供高质量、高效率的社区卫生服务 |  | 为辖区居民提供高质量、高效率的社区卫生服务 |  | 对老年人提供家医服务，提供便捷就医途径 | 15 |  | 12 |  | 支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高职工工作积极性 |  | 调动职工积极性 |  | 调动职工积极性，提高社区服务质量 | 15 |  | 12 |  | 支撑材料不足 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 |  | 98% |  | 100% | 10 |  | 7 |  | 满意度调查范围窄 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 120急救站运行经费（人员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李双 |  |  |  | 联系电话 |  | 83316357 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 56.700 | 81.585 | 81.585 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 56.700 | 81.585 | 81.585 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成院前急救人员运行经费的发放，稳定院前急救人才队伍，做好医疗保障工作。 |  |  |  |  | 完成院前急救人员运行经费81.5850万元的发放，稳定院前急救人才队伍，做好医疗保障工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 从事院前急救工作人数 |  | 10人 | 10人 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 根据《关于加强丰台区院前急救体系建设的工作方案》执行 |  | 按方案执行 | 已按方案执行人员经费发放 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 发放时间 |  | 2022年12月31日前完成发放 | 2022年12月31日前完成发放 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算总金额 |  | 不超过81.585万元 | 不超过81.585万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障医疗保障工作正常运转 |  | 能够保障医疗工作正常运转 | 调动工作人员积极性，保障医疗工作正常运作 | 15 |  | 13 |  | 支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 发放院前急救人员经费，稳定院前急救人才队伍 |  | 能够稳定 | 稳定急救人员队伍，满足医疗需求 | 15 |  | 13 |  | 支撑材料不足 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  | 98%以上 | 100% | 10 |  | 7 |  | 满意度调查表不完善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 第一批疫情防控经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 罗为 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83316357 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 30 | 30 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 30 | 30 |  | — |  | 100% |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结合当前新型冠状病毒肺炎防控工作的开展情况，为切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，确保疫情防控到位，满足防疫需求。 |  |  |  |  | 结合当前新型冠状病毒肺炎防控工作的开展情况，为切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，使用5万元疫情防控经费满足防疫工作用车需求，25万购买疫情防控物资，确保防控到位，满足防疫需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：疫情防控租赁用车 |  | 不少于3辆 | 3辆 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：采购防护服、N95口罩、手消毒凝胶、一次性外科手套等防疫物资 |  | 不少于4种 | 4种 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：疫情防控租赁用车符合国家租赁用车标准 |  | 符合国家标准 | 符合国家标准 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：采购符合北京市卫生健康委员会医疗机构耗材管理办法规定要求的防疫物资 |  | 符合相关文件要求采购防疫物资 | 符合相关文件要求采购防疫物资 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  | 2022年12月31日之前完成支付 | 2022年12月31日之前完成支付 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算总金额 |  | 不超过30万元 | 不超过30万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：保障疫情防控用车需要 |  | 保障疫情防控用车需要 | 车辆充足，满足疫情需要 | 15 |  | 13 |  | 支撑材料不足 |  |
|  |  |  | 指标2：为疫情防控提供物资保障 |  | 为疫情防控提供物资保障 | 物资充足，满足疫情物资需要 | 15 |  | 13 |  | 支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  | 95%以上 | 100% | 10 |  | 8 |  | 满意度调查范围窄 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 第二批疫情防控专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |  |
| 项目负责人 | 罗为 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83316357 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 30 |  | 30 |  | — |  | 100% | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 结合当前新型冠状病毒肺炎防控工作的开展情况，为切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，确保疫情防控到位，满足防疫需求。 |  |  |  |  |  | 结合当前新型冠状病毒肺炎防控工作的开展情况，为切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，为参加高风险采样工作医护人员支付隔离酒店费用，做好医护相关人员的防护工作、采购应急防护物资采购，确保防控到位，满足防疫需求。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：隔离住宿人员 |  |  | 所有参加高风险采样工作需要隔离的医护人员 | 10位参加高风险采样工作需要隔离的医护人员 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：采购外科口罩、手消毒凝胶、隔离衣等防疫物资 |  |  | 不少于8种 | 8种防疫物资 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采购符合北京市卫生健康委员会医疗机构耗材管理办法规定要求的防疫物资 |  |  | 符合相关文件要求采购防疫物资 | 按照相关文件要求完成采购防疫物资 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 2022年12月31日之前完成支付 | 2022年12月31日之前完成支付 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算总金额 |  |  | 不超过30万元 | 不超过30万元 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：保障疫情防控需要 |  |  | 最大可能保障疫情防控需要 | 满足疫情防控需求，达到预期效果 | 15 |  | 12 | 支撑材料不足 |  |
|  |  |  | 指标2：为疫情防控提供物资保障 |  |  | 为疫情防控提供物资保障 | 物资充足，满足疫情物资需要 | 15 |  | 11 | 支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  |  | 95%以上 | 100% | 10 |  | 9 | 调查范围较窄 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 2022年家庭医生签约服务经费类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 翟璇璇 |  |  |  |  | 联系电话 | 83316357 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 30.0622 | 30.0622 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 30.0622 | 30.0622 | — |  |  |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按照《北京市提升家庭医生签约服务质量与规模工作方案》（京卫基层〔2021〕14号）要求，优化服务方式，提供弹性签约服务周期服务。严格按照服务包内容积极落实履约服务，做到“签约一人”、“履约一人”、“满意一人”，2022年家医签约覆盖率达到42%，续约率达到97%。 |  |  |  |  | 2022年12月31日已完成王佐镇家医签约覆盖率达到47.44%，续约率达到99%。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2022年辖区签约人数 |  | 22028人 | 24444人 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合家医签约管理要求，按签约协议履行签约服务内容 |  | 已为签约居民积极履行签约协议内容 | 能够履行 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年全年 |  | 2022年 | 2022年 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算总金额 |  | 30.0622万元 | 30.0622万元 |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 根据《北京市提升家庭医生签约服务质量与规模工作方案》要求，为签约居民提供服务，提高居民生活质量，提供便捷就医途径。 |  | 提高居民生活质量，提供便捷就医途径 | 对老年人提供家医服务，提供便捷就医途径 |  | 15 | 13 | 调查范围窄 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 关注辖区居民健康，推进家医签约服务工作质量 |  | 制定家医签约工作方案 | 关注辖区居民健康，制定有效工作方案 |  | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 辖区签约居民对家庭医生服务工作满意率 |  | 80% | 60% |  | 10 | 5 | 根据每季度每个团队满意度数据统计。加强宣教告知，提高家医知晓率、提升服务质量、服务满意度。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 信息化运维经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 雷颖 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911152553 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 25.46 | 25.46 |  | 24.78 |  | 10 |  |  | 97.33% | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 25.46 | 25.64 |  | 24.78 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设7个信息化运维项目，包括1.中心及社区站医保专网租赁费2.中心及社区站歌华专用网络租赁费3.LIS系统日常运行维护费用4.中心及社区站日常软硬件外包维护费用5.监控系统运维费用6.互联网接入及WiFi覆盖运维费用7.中心及社区站医保专网加固费 |  |  |  |  |  |  | 按计划完成了医保网络、歌华网络的租赁，保障了医保、公卫、LIS、办公设备、监控设备、WiFi覆盖设备等稳定运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 信息化运维项目7个 |  |  | 7 | 7 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 运维项目能够保障各相关系统正常运行 |  |  | 正常 | 正常 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 2022年度内保障各系统、网络运行正常 |  |  | 2022年全年 | 2022年全年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算总金额 |  |  | 不超过25.46万元 | 实际支付24.78万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 各系统运行正常，保障就医秩序良好 |  |  | 能够保障 | 系统运行正常，保障就医秩序 | 30 |  | 25 | 支撑材料不足 |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度标 | 使用科室满意度 |  |  | 100% | 90% | 10 |  | 8 | 满意度调查范围窄 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 农村地区社区卫生人员岗位补助（21结转） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 李双 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83316357 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 18.228 |  | 18.228 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 18.228 |  | 18.228 |  | — |  |  |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过发放河西地区基层医务人员家庭医生签约服务工作岗位补贴，调动工作人员积极性，从而为辖区居民提供高质量、高效率的社区卫生服务。 |  |  |  |  |  | 完成2022年1-12月河西地区基层医务人员家庭医生签约服务工作岗位补贴，总金额18.228万元，充分肯定工作人员的工作，调动了职工的工作热情，从而为辖区居民提供高质量、高效率的社区卫生服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 |  |  | 22人 | 22人 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 根据中心农村地区补助发放方案执行 |  |  | 根据中心农村地区补助发放方案执行 | 符合标准 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 2022年12月31日前完成 | 2022年12月31日前已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算总金额 |  |  | 不超过18.228万元 | 不超过18.228万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为辖区居民提供高质量、高效率的社区卫生服务 |  |  | 提供高质量的服务 | 调动工作人员积极性，提供高质量服务 | 15 |  | 12 |  | 支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高职工工作积极性 |  |  | 调动职工积极性 | 调动工作人员积极性，提供高质量服务 | 15 |  | 12 |  | 指标设定不合理，支撑材料不足 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 |  |  | 98% | 100% | 10 |  | 7 |  | 满意度调查范围窄 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 丰台区区域全员核酸检测相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 罗为 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83316357 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 16.06 |  | 16.06 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 16.06 |  | 16.06 |  | — |  | 100% |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结合当前新型冠状病毒肺炎防控工作的开展情况，为切实做好丰台区区域全员核酸检测工作，确保疫情防控到位，满足防疫检测需求。 |  |  |  |  |  | 结合当前新型冠状病毒肺炎防控工作的开展情况，为切实做好丰台区区域全员核酸检测工作，13.52万元用于核酸检测用车需求，2.54万元购买相关检测防疫物资。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：疫情防控租赁用车 |  |  | 不少于3辆 | 3辆 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：采购防疫物资 |  |  | 采购防疫物资N95口罩 | 采购防疫物资N95口罩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：疫情防控租赁用车符合国家租赁用车标准 |  |  | 符合国家标准 | 符合国家标准 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：采购符合北京市卫生健康委员会医疗机构耗材管理办法规定要求的防疫物资 |  |  | 符合相关文件要求采购防疫物资 | 符合相关文件要求采购防疫物资 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 2022年12月31日之前完成支付 | 2022年12月31日之前完成支付 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算总金额 |  |  | 不超过16.06万元 | 不超过16.06万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：保障疫情防控用车需要 |  |  | 最大可能保障疫情防控用车需要 | 车辆充足，满足疫情需要 | 15 |  | 12 |  | 车辆到位率有延时 |  |
|  |  |  | 指标2：为疫情防控提供物资保障 |  |  | 为疫情防控提供物资保障 | 物资充足，满足疫情物资需要 | 15 |  | 12 |  | 支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  |  | 95%以上 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 促进基层中医药传承创新发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 盛雪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15001242640 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 15 | 7.5 |  | 10 |  | 50% |  | 5 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 15 | 7.5 |  | — |  | 50% |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成区级高层次人才培养 |  |  |  |  | 1、项目负责人参加国家级第七批名老中医药学术经验继承人工作跟师学习。2、加强中医品牌建设宣传力度，制作宣传折页、展板、手册、卡片等宣传品6种。3、购买培训、义诊用针灸、艾灸等7种器具，开展义诊及健康教育培训。4、撰写论文1篇，未发表。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1：制作宣传品种类 |  | 不少于6种 | 6种 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：购买培训用耗材种类 |  | 不少于7种 | 7种 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：聘请中医专家培训次数 |  | 不少于2次 | 0 | 5 |  | 0 |  | 因疫情未开展线下培训。 |  |
|  |  |  | 指标4：专家门诊出诊天数 |  | 25 | 12.5 | 5 |  | 3 |  | 疫情期间停诊 |  |
|  |  |  | 指标5：开展健康教育活动次数 |  | 1 | 0 | 5 |  | 0 |  | 疫情影响，未开展 |  |
|  |  |  | 指标6：专家门诊接诊人次 |  | 200 | 107 | 5 |  | 3 |  | 疫情期间停诊 |  |
|  |  | 质量指标 | 培养中医师 |  | 1 | 1 | 5 |  | 4 |  | 全年跟诊次数18次，数量较少，参加课题，项目书支撑材料不足。建议增加跟诊次数，或于上级医院进一步学习。 |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  | 2022年12月之前 | 2022年12月前完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算总金额 |  | 15 | 7.5 | 10 |  | 7 |  | 未聘请专家开展培训，用于聘请中医专家培训劳务费未支出；论文完成撰写，未发表，经费未支出。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 开设中医骨伤转接门诊，提升中心门诊实力，方便辖区患者就诊 |  | 开设中医骨伤转接门诊，提升中心门诊实力，方便辖区患者就诊 | 开设中医骨伤专家门诊，保证每周1-2次门诊，方便辖区患者就诊，达到预期的要求。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 培养中医师1名，传承专家技术，提升辖区中医骨伤诊疗实力。 |  | 培养中医师1名，传承专家技术，提升辖区中医骨伤诊疗实力。 | 培养中医师1名，为中医副主任医师，提升辖区中医骨伤诊疗实力。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师承学习人员调查满意度 |  | 95%以上 | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 77 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 院前急救站点成本补偿经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李双 |  |  |  | 联系电话 |  | 83316357 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 13.32 | 13.32 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 13.32 | 13.32 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成院前急救人员运行经费的发放，稳定院前急救人才队伍，做好医疗保障工作。 |  |  |  |  | 完成院前急救人员运行经费13.32万元的发放，稳定院前急救人才队伍，做好医疗保障工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 从事院前急救工作人数 |  | 10人 | 10人 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 根据《关于加强丰台区院前急救体系建设的工作方案》执行 |  | 按方案执行 | 已按方案执行人员经费发放 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 发放时间 |  | 2022年12月31日前完成发放 | 12月30日完成发放 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算总金额 |  | 不超过13.32万元 | 不超过13.32万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障医疗保障工作正常运转 |  | 能够保障医疗工作正常运转 | 提升急救人员满意度，保障医疗工作正常运转 | 15 |  | 13 |  | 支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 发放院前急救人员经费，稳定院前急救人才队伍 |  | 能够稳定 | 提升急救人员满意度，保障医疗工作正常运转，稳定急救人才队伍 | 15 |  | 13 |  | 支撑材料不足 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  | 98%以上 | 100% | 10 |  | 7 |  | 满意度调查表不完善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 房屋租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 魏同兴 |  |  |  | 联系电话 | 15810087303 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 13.8 | 13.8 | 13.8 | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 南宫站房租88000元/年，共计120平米，该站主要功能是疾病预防、保健、医疗、健康教育和计划生育指导、老年多发病的防治、疾病护理等。地理位置优越（紧邻镇政府），交通便利（5条以上公交线路），年流水1000万以上，服务人群广。庄户站房租50000元/年，共计350平米，合同约定租期20年，租金不再上浮。该站主要功能是疾病预防、保健、医疗、健康教育和计划生育指导、老年多发病的防治、疾病护理等。服务人群主要为庄户中心村村民，该中心村地处偏僻（与房山区交界），百姓看病困难交通不便，为解决百姓就医“最后一公里”问题，设立该站。 |  |  |  |  | 2022年按年初预算完成支付南宫站，庄户站的房屋租赁费。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：租用南宫站房屋1处； 指标2：租用庄户站房屋1处 |  | 指标1：租用南宫站房屋1处； 指标2：租用庄户站房屋1处 | 租用南宫站房屋1处；租用庄户站房屋1处 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 房屋能够确保开诊正常使用 |  | 正常使用 | 完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 房屋租赁时间 |  | 2022年全年 | 2022年全年 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：南宫站房屋租赁成本控制8.8万元；指标2：庄户站房屋租赁成本控制5万元； |  | 指标1：南宫站房屋租赁成本控制8.8万元； 指标2：庄户站房屋租赁成本控制5万元； | 南宫站房屋租赁成本控制8.8万元；庄户站房屋租赁成本控制5万元 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 满足周边居民的就诊需要 |  | 能够满足 | 满足居民就诊需要，达到预期效果 | 15 | 12 |  | 支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 能够保证连续为患者提供服务 |  | 能够保证 | 保障居民就医质量，满足就医需求 | 15 | 12 |  | 支撑材料不足 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用科室满意率 |  | 90%以上 | 95% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 事业单位城市公共服务岗位食宿补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李双 |  |  |  | 联系电话 |  | 83316357 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 13.2 | 13.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 13.2 | 13.2 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 发放11位劳务派遣人员2022年岗位食宿补助及劳派人员管理费13.2万元，减轻劳派人员的生活压力。 |  |  |  |  | 完成11位劳派人员食宿补助及管理费13.2万元发放。减轻劳派人员生活压力，增强幸福感、获得感，从而更好的完成本职工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 |  | 11人 | 11人 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按照《关于发放安置本市农村劳动力就业工作管理费和食宿补助费的通知》执行 |  | 按文件标准发放 | 已按文件标准完成发放 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 发放时间 |  | 2022年12月31日之前完成 | 2022年12月30日前发放完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算总金额 |  | 13.2万元 | 13.2万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 缓解农村劳动力生活压力，从而更好的完成本职工作 |  | 按规定发放补贴，缓解农村劳动力生活压力 | 已按规定发放补贴，缓解农村劳动力生活压力 | 15 |  | 12 |  | 支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增进民生福祉，增强人民群众的幸福感、获得感 |  | 按规定发放补贴，增强人民群众的幸福感 | 按规定发放补贴，增强人民群众的幸福感 | 15 |  | 12 |  | 支撑材料不足 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 劳派人员满意度 |  | 98%以上 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 7-10月农村地区社区卫生机构人员岗位补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 李双 |  |  |  |  | 联系电话 | 83316357 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 11.8246 | 11.8246 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 11.8246 | 11.8246 | — |  |  |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过发放河西地区基层医务人员家庭医生签约服务工作岗位补贴，调动工作人员积极性，从而为辖区居民提供高质量、高效率的社区卫生服务。 |  |  |  |  | 完成2022年7-10月河西地区基层医务人员家庭医生签约服务工作岗位补贴，总金额11.8246万元，充分肯定工作人员的工作，调动了职工的工作热情，从而为辖区居民提供高质量、高效率的社区卫生服务。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 |  | 22人 | 22人 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 根据中心农村地区补助发放方案执行 |  | 根据中心农村地区补助发放方案执行 | 符合标准 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  | 2022年12月31日前完成 | 2022年12月31日前已完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算总金额 |  | 11.8246万元 | 11.8246万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为辖区居民提供高质量、高效率的社区卫生服务 |  | 提供高质量的服务 | 调动工作人员积极性，提供高质量服务 | 15 | 12 |  | 支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高职工工作积极性 |  | 调动职工积极性 | 调动工作人员积极性，提供高质量服务 | 15 | 12 |  | 支撑材料不足 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  | 98% | 100% | 10 | 7 |  | 满意度调查范围窄 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 60岁及以上无社会养老保障老人体检经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 李媛媛 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83316357 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 11.07 |  | 11.07 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 11.07 |  | 11.07 |  | — |  | 100% |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | - |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | - |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为切实做好丰台区老年人医疗优待服务工作，规定“无社会养老保障的老年人持身份证和区劳动和保障局颁发的北京银行福利养老金存折（红色福养）或北京农村商业银行社会保障专用存折（绿色WBZ），可每年就近到区卫生行政部门指定的社区卫生服务机构享受一次免费体检服务”。 |  |  |  |  |  | 2021年10月至2022年10月，我中心共完成60岁及以上无社会养老保障老年人1107人的免费体检工作任务，其中彩色B超体检1107人，按照彩色B超100元/人标准计算，合计110700元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 辖区无保障老年人数量 |  |  | 4488人 | 1107人 | 10 |  | 5 |  | 因疫情影响，完成体检人数未达到要求 |  |
|  |  | 质量指标 | 是否按卫健委文件的要求完成老年人体检工作 |  |  | 按规定完成 | 已按规定完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 老年人体检时间 |  |  | 2022年10月底前完成 | 2022年10月31日前完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总预算控制数 |  |  | 11.07万元 | 11.07万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 为辖区老年人服务，提供诊疗量 |  |  | 提高诊疗量 | 保障老年人体检需要，提高诊疗量 | 15 |  | 15 |  | 2022诊疗量216933比2021年增加15878人次 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过无保障老年人体检服务，增加诊疗量 |  |  | 增加医院诊疗量 | 保障老年人体检需要，提高诊疗量 | 15 |  | 15 |  | 2022诊疗量216933比2021年201055增加15878人次 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度调查 |  |  | 80% | 80% | 10 |  | 8 |  | 调查范围窄 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 第一批疫情防控专项经费（市级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 罗为 |  |  |  |  | 联系电话 | 83316357 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 10 | 10 | — |  | 100% |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 结合当前新型冠状病毒肺炎防控工作的开展情况，为切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，确保疫情防控到位，满足防疫需求。 |  |  |  |  | 结合当前新型冠状病毒肺炎防控工作的开展情况，为切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，使用8万元疫情防控经费满足防疫工作用车需求，2万购买疫情防控物资，确保防控到位，满足防疫需求。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：疫情防控租赁用车 |  | 不少于3辆 | 3辆 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：采购医用隔离面罩、手消毒凝胶、隔离衣等防疫物资 |  | 不少于5种 | 5种 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：疫情防控租赁用车符合国家租赁用车标准 |  | 符合国家标准 | 符合国家标准 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：采购符合北京市卫生健康委员会医疗机构耗材管理办法规定要求的防疫物资 |  | 符合相关文件要求采购防疫物资 | 符合相关文件要求采购防疫物资 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  | 2022年12月31日之前完成支付 | 2022年12月31日之前完成支付 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算总金额 |  | 10万元 | 10万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：保障疫情防控用车需要 |  | 保障疫情防控用车需要 | 车辆充足，满足疫情需要 | 15 | 13 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：为疫情防控提供物资保障 |  | 提供物资保障 | 物资充足，满足疫情物资需要 | 15 | 13 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  | 95%以上 | 100% | 10 | 7 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 65岁以上老年人免费体检 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |
| 项目负责人 | 翟璇璇 |  |  |  | 联系电话 | 83316357 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.08 | 10.08 | 10.08 | — |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2022年10月底前按照国家基本公共卫生服务中对于辖区老年人健康管理要求，对辖区65岁以上老年人进行免费健康体检，数量达到辖区65岁以上老年人总数的65.82%。 |  |  |  | 2022年全年中心已完成65岁以上老年人免费健康体检5691人，达到国家基本公共卫生服务管理规范要求及年初目标。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成2022年辖区62%的65岁以上老年人免费体检数量 | 1800人次 | 5691人次 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合老年人体检要求 | 符合要求 | 能够符合 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 | 2022年12月前完成 | 2022年12月30日 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算总金额 | 10.08万元 | 10.08万元 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 根据国家基本公共卫生服务规范，对老年人提供健康指导及随访，提高老年人生活质量 | 提供老年人健康指导及随访 | 已完成老年人健康指导及随访 | 15 | 13 | 支撑材料不足 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 关注老年人健康，推进分级诊疗工作 | 制定老年人管理工作方案 | 已完成老年人健康指导及随访 | 15 | 13 | 支撑材料不足 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 辖区65岁以上老年人对体检工作满意率 | 80% | 80% | 10 | 8 | 调查问卷范围窄 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 退休返聘及返聘专家经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |  |
| 项目负责人 | 冯桂伶 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83316357 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 13 | 13 | 9.06505 |  | 10 |  | 69.74% | 6.974 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  | 13 | 13 | 9.06505 |  | — |  | 69.74% | 6.974 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 招聘副高及中级职称专家，提升本院医疗服务水平 |  |  |  |  | 招聘副高专家1名，中级职称专家4名，并支付经费补助 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 |  | 5 | 4 | 10 |  | 8 | 有专家辞职 |  |
|  |  | 质量指标 | 聘用人员中级及以上职称 |  | 副高及中级职称 | 副高及中级职称 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  | 2022年12月前完成 | 2022年12月前完成 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算总金额 |  | 13万元 | 9.065万元 | 10 |  | 6.97 | 1名中级专家辞职 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高医疗服务质量 |  | 提高服务质量 | 诊疗项目、服务质量均有提高 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高单位医疗业务水平 |  | 提高业务水平 | 提升医院整体的诊疗水平，为辖区居民提供更好的医疗服务 | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 患者对象满意度 |  | 90%以上 | 90%以上 | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.91 |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 医疗设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 魏同兴 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15810087303 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 49.2 | 49.2 |  | 9.45 |  | 10 | 19.21% |  | 1.92 |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
|  | 其他资金 |  |  | 49.2 | 49.2 |  | 9.45 |  | — |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置牙椅及灸疗仪，确保科室工作有效进行，为辖区居民提供医疗服务 |  |  |  |  |  | 购置设备，保证运行，因疫情及单位科室人员调动部分设备未购买 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购买设备数量 |  |  | 购买牙椅1台、灸疗仪6台 | 牙椅1台、灸疗仪1台 | 10 |  |  | 3 |  | 与年初目标差距大 |
|  |  | 质量指标 | 购买设备符合国家标准 |  |  | 符合验收标准 | 符合验收标准 | 15 |  |  | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 2022年12月底前 | 2022年12月底前支付完成 | 15 |  |  | 8 |  | 至12月底部分设备未购置 |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算总金额 |  |  | 不超过49.2万元 | 支付9.45万元 | 10 |  |  | 1.92 |  | 因疫情及人员调整部分设备未购买 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 可以更好地为辖区居民提供医疗服务 |  |  | 提供医疗服务 | 完善了设备设施，能够更好地为居民提供服务 | 20 |  |  | 20 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 丰富单位医疗服务项目 |  |  | 丰富医疗服务 | 提升单位医疗服务项目，居民满意度提高 | 10 |  |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用对象满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 69.84 |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 社区卫生服务机构返聘退休医务人员补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 冯桂伶 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83316357 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 8.6182 | 8.6182 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 8.6182 | 8.6182 |  | — |  | 100% |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 招聘副高及中级职称专家，提升本院医疗服务水平 |  |  |  |  | 招聘副高专家1名，中级职称专家3名，并支付经费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 |  | 5人 | 4人 | 10 |  | 8 |  | 1名中级专家辞职 |  |
|  |  | 质量指标 | 聘用人员中级以上职称 |  | 副高及中级职称 | 副高及中级职称 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  | 11月 | 12月 | 10 |  | 9 |  | 拨款12月到位 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制 |  | 8.6182万元 | 8.6182万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高医疗服务质量 |  | 提高服务质量 | 医疗服务治疗明显提升，患者满意度增加 | 15 |  | 13 |  | 指标设定不明确 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高单位医疗业务水平 |  | 提高业务水平 | 提升医院整体的诊疗水平，为辖区居民提供更好的医疗服务 | 15 |  | 11 |  | 支撑材料不足 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 患者对象满意度 |  | 90%以上 | 90%以上 | 10 |  | 8 |  | 调查范围窄 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 新冠疫苗接种工作经费（第四批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 马晓辰 |  |  |  |  | 联系电话 | 83316357 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 8.5958 | 8.5958 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 8.5958 | 8.5958 | — |  |  |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2022年1月1日起，我区启动新冠疫苗接种工作，2022年10月中旬开始，启动新冠疫苗加强免疫接种工作和3-11岁人群接种工作，为提升工作效率，保证疫苗接种工作正常运行，购买接种工作所需卫生类耗材。 |  |  |  |  | 2022年1月1日起，我区启动新冠疫苗接种工作，2022年10月中旬开始，启动新冠疫苗加强免疫接种工作和3-11岁人群接种工作，为提升工作效率，保证疫苗接种工作正常运行，已购买接种工作所需卫生类耗材。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 疫苗接种物资购买数量 |  | 不少于3种 | 5种 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 购置符合北京市卫生健康委医疗机构医用耗材管理办法要求的物资 |  | 符合管理办法要求 | 符合要求 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  | 2022年12月之前 | 2022年12月之前完成支付 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算总金额 |  | 8.5958万元 | 8.5958万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 购置物资，筑造免疫屏障 |  | 筑造屏障 | 物资充足，为疫苗接种工作提供保障 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 满足疫苗接种工作需要 |  | 满足需要 | 物资充足，能够满足疫苗接种工作需要 | 15 | 12 |  | 支撑材料不足 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  | 90% | 90% | 10 | 6 |  | 调查问卷范围窄 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 常态化核酸检测VPN及安全设备经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 雷颖 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 13911152553 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 8.3 |  | 8.3 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 8.3 |  | 8.3 | — |  |  |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 提升应急处置能力，构筑疫情防控常态化形式下的社区防控网络，按照财务制度和采购制度，严格执行资金使用要求，按规定使用疫情防控经费，购置常态化核酸检测用VPN设备及安全设备，有效做好疫情防控。 |  |  |  |  |  | 按计划购置了VPN设备及安全设备 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置VPN设备及安全设备各1台 |  |  | 2台 | 2台 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：设备能够正常使用 |  |  | 正常 | 正常 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：设备故障响应时间为4小时内 |  |  | 4小时内 | 4小时内 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 2022年12月底前 | 2022年12月底前支付 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算总金额 |  |  | 8.3万元 | 8.3万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 满足核酸检测需求 |  |  | 满足 | 不满足 | 15 | 0 |  | 未用于核酸检测 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 筑起附近居民健康屏障 |  |  | 满足 | 能够满足 | 15 | 14 |  | 指标不可量化 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用科室满意度 |  |  | 100% | 90% | 10 | 9 |  | 满意度调查范围窄 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 83 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 城市医院支持乡镇卫生院专家补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 冯桂伶 |  |  |  |  | 联系电话 | 83316357 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 7.3825 | 7.3825 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 7.3825 | 7.3825 | — |  | 100% |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 招聘副高及中级职称专家，提升本院医疗服务水平 |  |  |  |  | 招聘副高专家1名，中级职称专家4名，并支付经费补助 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 返聘人员数量 |  | 5人 | 4人 | 10 | 7 |  | 1名中级专家辞职 |  |
|  |  | 质量指标 | 聘用人员中级以上职称 |  | 副高职称、中级职称 | 副高职称、中级职称 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  | 2022年11月前 | 2022年12月 | 10 | 9 |  | 2022年12月到账 |  |
|  |  | 成本指标 | 总预算控制数 |  | 7.3825万元 | 7.3825万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高医疗服务质量 |  | 提高医疗服务质量 | 由于专家的加入，提高了总体医疗服务质量 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高单位整体医疗水平 |  | 提升医疗水平 | 提升医院整体的诊疗水平，为辖区居民提供更好的医疗服务 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 患者对象满意度 |  | 90%以上 | 90%以上 | 10 | 8 |  | 调查问卷范围较窄 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 基本药物制度补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 刘晶晶 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83316357 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 6.0894 |  | 6.0894 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 6.0894 |  | 6.0894 |  | — |  | 100% |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为促进基本药物的顺利推行与使用，于2022年12月底前完成涉及国家基本药物药品费用的支付。 |  |  |  |  |  | 按规定时间于2022年12月底前完成支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支付涉及国家基本药物的药品 |  |  | 1批 | 1批 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采购药品符合国家标准 |  |  | 能够符合 | 符合 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支付药品费用时间 |  |  | 2022年12月30日之前完成支付 | 2021年12月30日之前完成支付 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算总金额 |  |  | 6.0894万元 | 6.0894万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障基本药物采购数量，方便居民用药需求 |  |  | 保障居民用药需求 | 基本满足居民用药需求，维持居民正常用药 | 15 |  | 12 |  | 支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 丰富药品种类，满足患者就诊需求 |  |  | 能够满足 | 基本满足居民用药需求，维持居民正常用药 | 15 |  | 12 |  | 支撑材料不足 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 患者购药满意率 |  |  | 90%以上 | 95% | 10 |  | 7 |  | 调查问卷范围窄 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 负压救护车改造经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王浩娟 |  |  | 联系电话 | 83316357 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 | — | 100.00% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据上述文件精神，辖区内负压救护车至少达到院前救护车总数的40%以上，我区负压救护车应达到28辆。 |  |  |  | 完成对救护车的升级改造，改造成负压救护车。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 升级改造救护车 | 1辆 | 1辆 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 确保车辆正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 负压救护车改造完成时间 | 2022年12月前 | 2022年12月前 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算总金额 | 5万元 | 5万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 满足附近居民急救需求 | 满足需求 | 完成救护车升级改造，达到预计数量，能够基本满足居民急救需求 | 15 | 12 | 支撑材料不足 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提升单位口碑 | 持续提升 | 提升单位口碑，满足医疗需求 | 15 | 12 | 支撑材料不足 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用科室满意率 | 90%以上 | 85% | 10 | 7 | 调查满意度范围窄 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 计划免疫疫苗接种补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 刘晶晶 |  |  |  |  | 联系电话 | 83316357 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 4.4751 | 4.4751 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 4.4751 | 4.4751 | — |  |  |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2022年计划免疫疫苗接种补助经费，按标准接种费3元/次，接种次数14917人次，共计44751元。 |  |  |  |  | 2022年计划免疫疫苗接种，已接种次数14917人次，共计44751元。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 计划免疫接种次数 |  | 14917人次 | 14917人次 | 10 |  | 5 | 无支撑材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合计划免疫接种的标准 |  | 符合计划免疫接种的标准 | 符合标准 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  | 2022年12月完成支付 | 2022年12月完成支付 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算总金额 |  | 4.4751万元 | 4.4751万元 | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强人民的抵抗力，预防疾病，减少感染的风险 |  | 能够增强 | 通过疫苗接种，增强了人抵抗力，减少感染风险 | 30 |  | 25 | 支撑材料不足 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  | 90% | 90% | 10 |  | 7 | 调查问卷范围窄 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 87 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 医养结合上门服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 翟璇璇 |  |  |  |  | 联系电话 | 83316357 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 3.4665 |  | 3.4665 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 3.4665 |  | 3.4665 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按照丰台区人民政府办公室下发《丰台区贯彻落实<北京市居家养老服务条例>的实施意见》、丰台区社管理中心下发《丰台区医养结合促进居家养老服务工作实施细则》要求，推进居家医养与上门医疗服务相结合，为辖区内高龄、重病、失能、部分失能以及行动不便的老年人提供定期体检、上门巡诊、居家护理、健康管理等服务，更好地满足老年人需求。 |  |  |  |  |  | 2021年及2022年中心已按要求完成社管对居家医养结合上门服务数量，并根据老年人实际需求为其提供定期体检、上门巡诊、居家护理、健康管理等服务。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 达到辖区居民上门服务需求 |  |  | 300人次 | 260人次 | 10 | 8 | 任务数10月底下达为300，故未能够完成 |
|  |  | 质量指标 | 符合《丰台区医养结合促进居家养老服务工作实施细则》要求，认真执行老年人医养结合工作 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年全年 |  |  | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算总金额 |  |  | 3.4665万元 | 3.4665万元 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 根据《丰台区医养结合促进居家养老服务工作实施细则》要求，为老年人提供实际需求 |  |  | 提供需求 | 对老年人提供医养服务，基本满足需求 | 15 | 12 | 支撑材料不足 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 关注老年人健康，推进基层诊疗服务工作 |  |  | 制定医养结合工作方案 | 针对患者制定相关方案，为后续工作提供便利 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 辖区提供服务老年人入户服务满意率 |  |  | 95%及以上 | 100% | 10 | 8 | 调查问卷范围窄 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 院前急救站点日常运行成本补偿经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |  |
| 项目负责人 | 马晓辰 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 83319376 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 3.4 |  | 3.4 | 10 | 100% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 3.4 |  | 3.4 | — |  |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据丰台区卫健委的统一部署，结合《丰台区卫生健康委院前急救经费使用管理办法》要求，申报120院前急救专项经费，用于急救站日常运行维护相关支出。 |  |  |  |  |  | 根据丰台区卫健委统一部署，结合《丰台区卫生健康委院前急救经费使用管理办法》要求，购买耗材，用于急救站日常运行维护。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购买院前急救使用耗材 |  |  | 不少于3种 | 5种 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 购置符合北京市卫生健康委医疗机构医用耗材管理办法要求的物资 |  |  | 符合管理办法要求 | 符合要求 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 2022年12月之前 | 2022年12月前 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算总金额 |  |  | 3.4万元 | 3.4万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升整体院前急救能力 |  |  | 提升急救能力 | 基本满足急救站日常需求，保障急救站正常运转 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障辖区居民急救需求 |  |  | 保障急救需求 | 基本满足急救站日常需求，保障急救站正常运转 | 15 | 12 | 支撑材料不足 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 | 6 | 调查问卷范围窄 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 对口支援经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 李媛媛 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83316357 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 2.7449 | 2.7449 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 2.7449 | 2.7449 |  | — |  | 0 |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | - |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | - |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于印发<丰台区医疗健康扶贫协作和支援合作工作实施方案>的通知》要求，中心计划选派医疗卫生技术人员1名参加对口支援工作，计划10月完成支援工作。 |  |  |  |  |  | 中心选派1名人员于2022年10月26日完成对口支援工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：对口支援选派人员数 |  | 1人 |  | 1人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：对口支援工作组织培训数量 |  | 完成4场培训 |  | 完成4场培训 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 选派符合标准的人员 |  | 符合标准 |  | 能够符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 完成对口支援工作时间 |  | 按文件要求 |  | 2022.7.29-10.26 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 不超过预算总金额 |  | 2.74万元 |  | 2.74万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 林西县辖区居民提供更优质的诊疗服务 |  | 提升临西县医务人员知识水平 |  | 通过培训，提升了医务人员知识水平，为居民提供更优质的诊疗服务 | 15 |  | 13 |  | 支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过对口支援工作，提升临西县医务人员自身水平，进而提高医院诊疗水平 |  | 提高医院诊疗水平 |  | 通过义务人员培训活动，提升了医院诊疗水平 | 15 |  | 13 |  | 支撑材料不足 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度标 |  | 100% |  | 80% | 10 |  | 6 |  | 支援时间过长，建议缩短支援时间 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 慢病健康管理经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |  |
| 项目负责人 | 翟璇璇 |  |  |  |  | 联系电话 | 83316357 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 2.5868 | 2.5868 | 2.5868 | 10 | 100% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 2.5868 | 2.5868 | 2.5868 | — |  |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据《国家卫生计生委关于印发<国家基本公共卫生服务规范（第三版）>的通知》（国卫基层发〔2017〕13号）文件要求，需要对管理的糖尿病患者随访评估和健康体检工作，每季度开展血糖监测，预计2022年检查8000人次。 |  |  |  |  | 2022年全年中心已完成对管理的糖尿病患者随访评估和健康体检工作，开展血糖监测，2022年超额完成，达到国家基本公共卫生服务管理慢病管理规范要求 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2022年辖区糖尿病患者血糖监测人次 |  | 7186人次 | 11536人次 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合慢病管理要求，认真执行老年人慢病管理工作 |  | 血糖监测，符合要求 | 符合慢病管理要求，按质按量完成任务 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年全年 |  | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算总金额 |  | 2.586万元 | 2.586万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对糖尿病患者提供健康指导及随访，提高慢病患者生活质量 |  | 提供健康指导及随访 | 对糖尿病患者提供健康指导及随访，增强居民生活质量，提升满意度 | 15 | 13 | 支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 关注慢病患者健康，推进分级诊疗工作 |  | 制定慢病健康管理工作方案 | 针对不同程度患者制定相关方案，为后续工作提供便利 | 15 | 12 | 支撑材料不足 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 辖区糖年病患者对慢病健康管理工作满意率 |  | 95% | 95% | 10 | 8 | 调查范围窄 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 120急救站点运行经费（车辆） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 魏同兴 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 15810087303 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 1.365 |  | 1.365 | 1.365 | 10 |  |  | 100.00% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1.365 |  | 1.365 | 1.365 | — |  |  | 100.00% |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保车辆正常使用，满足患者及医务人员使用需求。 |  |  |  |  |  | 及时对急救车进行维修，加油服务，保障车辆正常运转。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 救护车正常运行 |  | 3辆 |  | 3辆 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 确保车辆正常 |  | 正常 |  | 正常运行 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 救护车服务时间 |  | 2022年全年 |  | 2022年全年 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算总金额 |  | 1.365万元 |  | 1.365万元 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 救护车正常运行，满足附近居民急救需求 |  | 满足居民急救需求 |  | 维护急救车正常运作，达到了预期的标准和要求 |  | 15 | 12 |  | 支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提升单位口碑 |  | 持续提升 |  | 提升单位口碑，满足医疗需求 |  | 15 | 12 |  | 支撑材料不足 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用科室满意率 |  | 90%以上 |  | 85% |  | 10 | 7 |  | 车辆不稳定，维修较多 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 政府指令性急救保障任务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |  |
| 项目负责人 | 李媛媛 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 83316357 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 0.825 | 0.825 | 10 | 100 % |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 0.825 | 0.825 | — |  |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — | - |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — | - |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 对院前医疗急救服务机构承担大型活动保障、突发事件应急处置、维稳保障等政府指令性任务。 |  |  |  |  |  | 已按规定完成医疗保障工作，并发放经费0.825元 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 组织医疗保障1场 |  | 1场 |  | 1场 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 按文件完成医疗保障工作 |  | 按规定完成工作 |  | 已按规定完成工作 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 医疗保障工作时间 |  | 2022年6月24日—2022年6月26日 |  | 2022年6月24日—2022年6月26日已完成 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 不超过预算总金额 |  | 0.83万元 |  | 0.83万元 | 20 | 20 |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障辖区居民的医疗安全 |  | 通过医疗保障工作，保障医疗安全 |  | 已完成医疗保障工作，达到了预期的标准和要求 | 15 | 13 | 支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过对辖区大型活动医疗保障，保障医疗安全 |  | 能够保障辖区居民医疗安全 |  | 通过对辖区大型活动医疗保障，提升了医疗安全指数。 | 15 | 11 | 支撑材料不足 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度标 |  | 100% |  | 80% | 10 | 8 | 调查问卷范围窄 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 社区卫生人员岗位培训补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 李媛媛 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 83316357 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 0.675 | 0.675 |  | 0.675 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0.675 | 0.675 |  | 0.675 | — |  |  |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | - |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 北京市社区卫生人员继续医学教育必修课市级培训的有关规定，所有在岗卫生技术人员均须参加社区继续教育课程。根据北京市继续医学教育管理相关规定，进一步解决工学矛盾，保证卫生技术人员继续医学教育达标。 |  |  |  |  |  | 我中心实际人参加社区卫生人员继续医学教育必修课90人，每人75元，共6750元。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量 指标 | 指标1：购买继续教育社区必修课学习卡学时数量 |  |  | 1905 | 1785 | 10 | 7 |  | 实际减少120学时 |  |
|  |  |  | 指标2：完成继续教育必修课学习人数 |  |  | 90 | 90 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 学习时间符合北京市社区卫生人员继续医学教育必修课市级培训文件要求 |  |  | 按规定完成学时 | 2022年12月底前完成学时 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 2022年12月之前完成 | 2022年12月前完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算总金额 |  |  | 0.675万元 | 0.675万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升医务人员自身医疗业务水平，为辖区居民提供更优质的诊疗服务 |  |  | 提升医务人员自身诊疗水平 | 达到医学教育必修课要求，医务人员自身诊疗水平有明显提升。 | 15 | 13 |  | 支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过知识学习，提升医务人员自身水平，进而提高医院诊疗水平，增加诊疗量 |  |  | 能够提高医院诊疗水平 | 医务人员诊疗水平有显著提升，2022年诊疗量同比增长7.9% | 15 | 15 |  | 2022诊疗量216933比2021年201055增加15878人次 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 |  |  | 80% | 80% | 10 | 8 |  | 调查问卷范围窄 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 应急医疗保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 李媛媛 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83316357 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 0.455 |  | 0.455 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 0.455 |  | 0.455 |  | — |  | - |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | - |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | - |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对院前医疗急救服务机构承担大型活动保障、突发事件应急处置、维稳保障等政府指令性任务。 |  |  |  |  |  | 已按规定完成医疗保障工作，并发放经费0.455万元 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：组织医疗保障3场 |  |  | 3场 | 3场 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 按文件完成医疗保障工作 |  |  | 按规定完成工作 | 已按规定完成工作 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 支出进度 |  |  | 2022年12月前完成 | 2022年12月前支付完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 不超过预算总金额 |  |  | 0.455 | 0.455 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障辖区居民的医疗安全 |  |  | 能够保障辖区居民的医疗安全 | 已完成医疗保障工作，达到了预期的标准和要求 | 15 |  | 11 |  | 支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过对辖区大型活动医疗保障，保障医疗安全 |  |  | 能够保障辖区居民医疗安全 | 通过对辖区大型活动医疗保障，提升了医疗安全指数。 | 15 |  | 11 |  | 支撑材料不足 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度标 |  |  | 100% | 80% | 10 |  | 8 |  | 调查问卷范围窄 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 重大传染病防控经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 李媛媛 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 83316357 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 0.375 |  | 0.375 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 0.375 |  | 0.375 | — |  |  |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | - |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | - |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 丰台区卫生健康委《关于印发<丰台区2021年城市和农村癌症早诊早治工作方案>的通知》要求，免费开展大肠癌高危人群的筛查和早诊早治工作，计划完成300例大肠癌的临床筛查。 |  |  |  |  |  | 中心于2022年12月10日之前完成大肠癌筛查工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 农村癌症筛查人数 |  |  | 300人 | 347人 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 按文件完成对农村癌症筛查工作 |  |  | 按规定完成工作 | 已按规定完成工作 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 支出进度 |  |  | 2022年12月前完成 | 2022年12月前完成支付 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 不超过预算总金额 |  |  | 0.375万元 | 0.375万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 免费开展大肠癌高危人群的筛查和早诊早治工作，满足辖区居民大肠癌筛查的需求 |  |  | 满足辖区居民筛查需求 | 通过免费开展大肠癌高危人群的筛查和早诊早治工作，基本满足居民的筛查需求。 | 15 | 12 |  | 支撑依据不足 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 免费开展大肠癌高危人群的筛查和早诊早治工作，进而提高医院诊疗量 |  |  | 能够提高 | 通过开展筛查工作，使更多居民早发现，早治疗，提高了医院诊疗量 | 15 | 12 |  | 支撑依据不足 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 |  |  | 80% | 80% | 10 | 7 |  | 调查问卷范围窄 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 基层党组织党建活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 侯丽雪 |  |  |  |  | 联系电话 | 13718751586 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 0.345 | 0.345 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 0.345 | 0.345 | — |  |  |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于进一步规范党费工作的通知》要求，基层党组织党建活动经费主要用于党员学习、党员活动、帮扶生活困难党员、群众等。 |  |  |  |  | 根据党费使用要求，2022年为中心全体党员配备了学习用书3本、学习笔记本1本、学习用笔套装1套。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购买学习用书 |  | 3种 | 3种 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：购买学习用具 |  | 1套 | 1套 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：学习覆盖率 |  | 90% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：套装使用率 |  | 90% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年11月底前完成支付 |  | 2022年12月支付 | 2022年12月完成支付 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算总金额 |  | 0.345万元 | 0.345万元 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升党员政治素养 |  | 通过学习提升党员政治素养 | 提升了党员政治素养，能够更好地为民服务 | 15 | 12 |  | 支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 发挥党员先进性 |  | 发挥党员先进性 | 提高了党员学习先进性、积极性 | 15 | 12 |  | 支撑材料不足 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 党员满意度 |  | 大于95% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |  |  |