丰台区消防救援支队

2021年度部门决算（草案）

| 项目名称 |  | 为消防关爱群体配备安全服务设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 19182000 |  |  |  |  | 实施单位 | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 邱景波 |  |  |  |  | 联系电话 | 87578119 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 327.5 | 239.73 |  | 239.73 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 327.5 |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 延续性项目，根据2016年市政府第133次常务会议精神，关爱群体社会设备服务购置项目被纳入文件。因未全部完成指标任务，拟补充安装不足部分独立式联网型感烟报警器，减少丰台地区消防火灾风险。 |  |  |  |  |  | 年内为16375名消防关爱群体配备了独立式联网型火灾报警器，有效降低了火灾事故风险。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 报警器配送不少于16375台 |  |  | 16375台 | 16375台 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 配发人数不少于16375人 |  |  | 16375人 | 16375人 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 为配备对象进行安装讲解 |  |  | 16375人 | 16375人 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 提供报警器配备安装台账 |  |  | 16375条 | 16375条 |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 9月底前完成配备任务的30% |  |  | 4913台 | 4913台 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 10月底前完成配备任务的60% |  |  | 9825台 | 9825台 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 11月底前完成配备任务的100% |  |  | 16375台 | 16375台 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 全力提升配备人群火灾抵御能力 |  |  | 16375人 | 16375人 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 对配备对象进行简单培训工作 |  |  | 16375人 | 16375人 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  |  | 16375人 | 16375人 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

（四）绩效评价指标分析

- 1.项目决策情况。

- 该项目质量指标设置为“11月底完成为16375名60岁以上老年人安装独立式感烟报警器配备安装工作”，该项指标设置较为细致。

- 2.项目过程情况。

- 该项目进度目标设置为“配备阶段完成后支付30%，安装阶段完成后支付50%，验收阶段完成后支付20%，11月底结束”，依据相关资料表明，项目进度符合其目标制定。

- 3.项目产出情况。

- 该项目实施过程中，按照2016年市政府第133次常务会精神，实际配备16375人，通过项目实施有利于降低小火亡人事故发生，社会治安稳定，完成其目标设定。

- 4.项目效益情况。

- 项目单位通过随机调查访谈的形式，对该项目进行了满意度调查，了解了安装对象对该项工作的满意程度。结果表明，居民普遍持欢迎态度，希望能够延续下去，完成了其目标设定。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

实施方案需要进一步完善。实施方案细化程度有所不足，工作流程、实施计划、进度安排等不够明确；缺少风险预估与防范机制，过程管控措施有待完善。项目监督管理不够完善，未体现全过程、全流程的精细化管理，过程管理留痕资料不够全面完整。

（六）有关建议

进一步加强实施方案及管理制度。加强项目管理，完善相关管理制度及实施方案的拟定与执行，实施方案可围绕“项目内容明确性、决策程序规范性、预算编制科学合理性、项目资金保障条件、组织机构健全有效性、技术方案科学合理性、项目管理制度健全有效性、项目管控措施健全有效性”等方面撰写。强化对项目过程的监督管理，总结项目实施的经验及问题，提高项目执行水平。

（七）其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  | 购置计算机保密设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姜鹤 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87578119 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40 | 39.18 |  | 39.18 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 40 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据应急管理部文件精神，购置网络信息保密设备，主要用于脱离公安网后，政务网使用时对信息进行保密处理，有利于提升支队网络信息安全水平。 |  |  |  |  |  | 购置网络信息保密设备，政务网使用时对信息进行保密处理，有效提升了支队网络信息安全水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 设备数量 |  |  | 2 | 2 | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 专款专用率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  | ≥95% | ≥95% | 25 |  | 24 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升支队信息安全水平 |  |  | 显著 | ≥95% | 25 |  | 24 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  | ≥95% | ≥95% | 20 |  | 19 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度调查 |  |  | ≥85% | ≥95% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 接入政务内网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姜鹤 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87578119 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15 | 13.57 |  | 13.57 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 15 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 因消防支队涉及搬迁，未能参加区里统一组织的政务内网接入，年初经周新春常务副区长同意（区政府办文22号），为消防支队接入政务内网。接入后可提升支队办公效率和工作秩序。 |  |  |  |  |  | 完成政务内网接入工作，大幅度提升支队办公效率和工作秩序。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  |  | ≥95% | ≥95% | 25 |  | 24 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 专款专用率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 年内 | ≥95% | 25 |  | 24 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  | ≥95% | ≥95% | 20 |  | 19 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升支队办公效率 |  |  | 显著 | ≥95% | 20 |  | 19 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度调查 |  |  | ≥85% | ≥95 | 10 |  | 9.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.5 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 春节慰问费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周霖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87578119 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 20 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 区政府慰问款，用于提升消防救援人员伙食费标注，强化消防员归属感，提升队伍战斗力。 |  |  |  |  |  | 提升消防救援人员节日期间伙食费标准，强化了队伍战斗力 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 专款专用率 |  |  | ≥95% | 100% | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 5月前 | 完成 | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升队伍战斗力 |  |  | 显著 | 显著 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度调查 |  |  | ≥85% | ≥85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周霖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87578119 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据人事、队伍部门按规定时限发放人员福利，提升部队战斗力。 |  |  |  |  |  | 按照规定执行完毕，显著提升部队战斗力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 根据人事部门实际统计发放 |  |  | 符合标准 | 符合标准 | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 每月按标准发放 |  |  | 符合标准 | 符合标准 | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升队伍士气 |  |  | 完成指标 | 完成指标 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 因失误或者其他原因导致的投诉 |  |  | 0 | 0 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 高危补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周霖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87578119 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 348 | 294.6 |  |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 348 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据人事、队伍部门按规定时限发放人员福利，提升部队战斗力。 |  |  |  |  |  | 按照规定执行完毕，显著提升部队战斗力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 根据人事部门实际统计发放 |  |  | 符合标准 | 符合标准 | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 每月按标准发放 |  |  | 准时发放 | 准时发放 | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升队伍士气 |  |  | 完成指标 | 完成指标 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 因失误或其他原因导致的投诉 |  |  | 0 | 0 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 机构运转经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周霖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87578119 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 318.6 | 316.65 |  | 316.65 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 318.6 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据人员实力核拨伙食费，保证指战员健康体魄，维持部队战斗力。 |  |  |  |  |  | 根据实际情况进行支付，维持部队战斗力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 根据人员实力核拨伙食费 |  |  | 符合标准 | 符合标准 | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 每月按标准报销 |  |  | 准时报销 | 准时报销 | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升队伍士气 |  |  | 完成指标 | 完成指标 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 因失误或者其他原因导致的投诉 |  |  | 0 | 0 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 加班补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周霖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87578119 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 342.82 | 406.33 |  | 406.33 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 342.82 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据人事、队伍部门按规定时限发放人员福利，提升部队战斗力。 |  |  |  |  |  | 按照规定执行完毕，显著提升部队战斗力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 根据人事部门实际统计发放 |  |  | 符合标准 | 符合标准 | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 每月按标准发放 |  |  | 准时发放 | 准时发放 | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升队伍士气 |  |  | 完成指标 | 完成指标 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 因失误或其他原因导致的投诉 |  |  | 0 | 0 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 加值班费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周霖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 87578119 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  |  |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 609.6 |  | 609.55 |  |  |  |  | 609.55 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 609.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据人事、队伍部门按规定时限发放人员福利，提升部队战斗力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按照规定执行完毕，显著提升部队战斗力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 根据人事部门实际统计发放 |  |  |  |  |  | 符合标准 |  |  | 符合标准 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 每月按标准发放 指标2： |  |  |  |  |  | 准时发放 |  |  | 准时发放 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升队伍士气 |  |  |  |  |  | 完成指标 |  |  | 完成指标 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 因失误或其他原因导致的投诉 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 两会及国庆安保一次奖励 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周霖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 87578119 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  |  |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 203.2 |  | 200.19 |  |  |  |  | 200.19 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 203.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据人事、队伍部门按规定时限发放人员福利，提升部队战斗力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按照规定执行完毕，显著提升部队战斗力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 根据人事部门实际统计发放 |  |  |  |  |  | 符合标准 |  |  | 符合标准 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按相关时效标准发放 |  |  |  |  |  | 准时发放 |  |  | 准时发放 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升队伍士气 |  |  |  |  |  | 完成指标 |  |  | 完成指标 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 因失误或者其他原因导致的投诉 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 烈士陈刘飞、曹群善后相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周霖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 87578119 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  |  |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 0 |  | 89.99 |  |  |  |  | 89.99 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据实际情况，完成陈刘飞及曹群烈士丧葬、家属住宿、家属出行等相关费用的结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成功完成了烈士相关的善后工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 专款专用率 |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  | 100% |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 6月内完成结算 |  |  |  |  |  | 6月内 |  |  | 6月内 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 安抚烈士家属情绪 |  |  |  |  |  | 妥善 |  |  | 妥善 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 无家属因不满导致的投诉 |  |  |  |  |  | 无 |  |  | 无 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 烈士慰问费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周霖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 87578119 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  |  |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 0 |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成对烈士家属的慰问工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成对烈士家属的慰问工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 专款专用率 |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  | 100% |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 6月内完成结算 |  |  |  |  |  | 6月内 |  |  | 6月内 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 安抚烈士家属情绪 |  |  |  |  |  | 妥善 |  |  | 妥善 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 无家属因不满导致的投诉 |  |  |  |  |  | 无 |  |  | 无 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 小型站水电取暖维修费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 87578119 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  |  |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 85.55 |  | 85.55 |  |  |  |  | 85.55 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 85.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障办公经费外单编队站及小型站水电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单编队及小型站运行良好 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保障办公经费外单编队站及小型站水电费 |  |  |  |  |  | 无断水断电 |  |  | 无断水断电 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 保障办公经费外单编队站及小型站取暖费 |  |  |  |  |  | 无停暖 |  |  | 无停暖 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升战斗力 |  |  |  |  |  | 完成需求 |  |  | 完成需求 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 保障办公经费外单编队站及小型站维修费 |  |  |  |  |  | 满足队站需求 |  |  | 满足队站需求 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 因失误或其他原因导致的投诉 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 执勤岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周霖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 87578119 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  |  |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 536.45 |  | 292.01 |  |  |  |  | 292.01 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 536.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据人事、队伍部门按规定时限发放人员福利，提升部队战斗力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按照规定执行完毕，显著提升部队战斗力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 根据人事部门实际统计发放 |  |  |  |  |  | 符合标准 |  |  | 符合标准 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 每月按标准发放 |  |  |  |  |  | 准时发放 |  |  | 准时发放 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升队伍士气 |  |  |  |  |  | 完成指标 |  |  | 完成指标 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 因失误或其他原因导致的投诉 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 正规化建设标示标牌类购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈长亮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 87578119 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  |  |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 62.56 |  | 59.34 |  |  |  |  | 59.34 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 62.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《公安消防部队大队、中队建设标准》、《公安消防部队正规化管理规定（试行）》、《北京市公安消防总队正规化管理规定（试行）》,改制后标准未出，目前沿用改制前标准。改制后需要按照新标准对支队所属各站正规化标识标牌进行重新制作，提升部队正规化进程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成制作数量 |  |  |  |  |  | 1703 |  |  | 1703 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 专款专用率 |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  | 100% |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升部队正规化进程 |  |  |  |  |  | 显著 |  |  | 较显著 |  | 30 |  | 26 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度调查 |  |  |  |  |  | ≥85% |  |  | 90% |  | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 智慧队伍管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈长亮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 87578119 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  |  |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 40 |  | 38.96 |  |  |  |  | 38.96 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 智慧队伍管理系统立足于消防队伍管理“精细化”、“精准化”、“智能化” 需求，充分结合网络信息技术、智能分析技术和物联网技术，利用指纹认证、视频监控、人脸抓拍与识别、手机上网行为监控、GPS地图与定位等技术手段，实现对消防队综合化智能管控，提升部队管理水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统涵盖营区管理、考勤打卡、会议签到、测温测酒等14项内容，提供人脸识别、定位追踪等精准管理和云上会议、网上流转等精细服务，全方位覆盖、全流程监管，真正实现了机关管理“一网通”。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实现功能数量 |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 专款专用率 |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  | 100% |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升部队正规化进程 |  |  |  |  |  | 显著 |  |  | 显著 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度调查 |  |  |  |  |  | ≥85% |  |  | ≥100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 专职安全员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈长亮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 87578119 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  |  |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 130.24 |  | 114.69 |  |  |  |  | 114.69 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 130.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进一步充实基层基础安全生产检查力量，健全完善安全生产监管体系；进一步推动专职安全员队伍整体履职能力的提升，切实管好用好这支安全监管重要力量，提升专职安全员队伍规范化建设水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专职安全员能够主动融入，充实工作人员力量，以良好的心态、务实的作风、昂扬的斗志，完成了支队交办的各项工作，支队机关工作效率和专职安全员队伍规范化建设水平得到提升。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1、根据本区安全生产任务的实际需求，配齐10名专职安全员，切实解决人员力量与工作任务不匹配的问题； |  |  |  |  |  | 10人 |  |  | 9人 |  | 25 |  | 23 |  |  |  |
|  |  |  | 1、安全员考勤率达到95%；2、能完成相关科室每月既定工作任务 |  |  |  |  |  | 达标 |  |  | 达标 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升消防支队机关工作效率。 |  |  |  |  |  | 显著 |  |  | 显著 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 做到相关用人科室满意度 |  |  |  |  |  | ≥85% |  |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 专职安全员经费(支队) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈长亮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 87578119 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  |  |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 217.87 |  | 174.93 |  |  |  |  | 74.93 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 217.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据历年我单位安全员编制以及实际在位情况申请此项预算，另，根据消防法新规定，文职可参与消防执法，为充实执法力量，增招20名消防安全员。预计将提升支队办公以及执法工作效率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文职人员能够主动融入，充实工作人员力量，以良好的心态、务实的作风、昂扬的斗志，完成了支队交办的各项工作，支队机关工作效率和文职人员队伍规范化建设水平得到提升。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1、根据本区安全生产任务的实际需求，配齐20名文职人员，切实解决人员力量与工作任务不匹配的问题； |  |  |  |  |  | 20人 |  |  | 19人 |  | 25 |  | 23 |  |  |  |
|  |  |  | 1、安全员考勤率达到95%；2、能完成相关科室每月既定工作任务 |  |  |  |  |  | 达标 |  |  | 达标 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升消防支队机关工作效率。 |  |  |  |  |  | 显著 |  |  | 显著 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 做到相关用人科室满意度 |  |  |  |  |  | ≥85% |  |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 专职消防员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈长亮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 87578119 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  |  |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 5252.24 |  | 4174.17 |  |  |  |  | 4174.17 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 5252.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据支队《申请政府专职（合同制）消防队员和文员所需消防经费的涵》，依据《城市消防站建设标准》（建标152-2011），小型消防站每个站配备20人，支队目前现有小型消防站26个，按照目前各站人员需求，预计2021年需招录区级政府专职消防员至430人，进一步加大丰台区防灭火力量，减少火灾发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展政府专职消防员招录工作，切实缓解了基层消防站执勤备防实力不足的问题，一线灭火救援力量增加，政府专职消防员战斗力得到提升，促进了政府专职消防员队伍健康发展。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 按照总队下达任务应达到专职消防员总人数 |  |  |  |  |  | 430 |  |  | 377 |  | 25 |  | 21 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 每月支付给劳务派遣公司的服务费 |  |  |  |  |  | 120元/月 |  |  | 110元/月 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强专职消防员队伍建设，充实灭火救援力量 |  |  |  |  |  | 完成指标 |  |  | 完成指标 |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 专职消防员对劳务派遣公司日常工作服务满意度 |  |  |  |  |  | ≥85% |  |  | 100% |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 大瓦窑消防站开办费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 87578119 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  |  |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 208.04 |  |  |  |  | 208.04 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为加快消防队站入驻使用，规范基础设施配备标准，进一步提高火灾防控能力, 结合我支队实际情况，需对家具生活电器、厨房设施、体训器材3大类别进行购置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已全部完成购置并投入使用，满足大瓦窑消防救援站指战员生活、学习、训练、战备需求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 家具生活电器数量 |  |  |  |  |  | 307件 |  |  | 301件 |  | 15 |  | 14 |  | 因疫情影响有部分货物未能提供 |  |
|  |  |  | 厨房设施数量 |  |  |  |  |  | 18件 |  |  | 18件 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 体训器材数量 |  |  |  |  |  | 35件 |  |  | 35件 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 家具生活电器验收质量 |  |  |  |  |  | 验收合 |  |  | 验收合 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 厨房设施验收质量 |  |  |  |  |  | 验收合格 |  |  | 验收合格 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 体训器材 |  |  |  |  |  | 验收合格 |  |  | 验收合格 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 救援站指战员使用情况 |  |  |  |  |  | 全部满足 |  |  | 全部满足 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 救援站指战员满意度 |  |  |  |  |  | 满意率100% |  |  | 满意率100% |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 房租 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 87578119 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  |  |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 360 |  | 359.5 |  |  |  |  | 359.5 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机关库房（1100000）、南苑(1200000元)、供水中队（1000000元）房租，宛平城小型站（300000元）房租，共计3600000元。根据实际需求以及签订的相关协议，对支队在用房屋支付租金，满足支队日常生活以及办公需求，维持队伍内部稳定，确保支队各项工作正常运转。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机关库房（1095000）、南苑(1200000元)、供水中队（1000000元）房租，宛平城小型站（300000元）房租，共计3595000元。根据实际需求以及签订的相关协议，对支队在用房屋支付租金，满足支队日常生活以及办公需求，维持队伍内部稳定，确保支队各项工作正常运转。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 专款专用率 |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  | 100% |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 满足日常生活、办公需要 |  |  |  |  |  | 满足 |  |  | 满足 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按合同约定支付房租 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  | 完成 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 提升部队战斗力 | 提升部队战斗力 |  |  |  |  |  | 显著 |  |  | 显著 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度调查 |  |  |  |  |  | ≥85% |  |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 丽泽消防站建设项目占地资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 87578119 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  |  |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 176.5 |  |  |  |  | 176.5 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支付丽泽消防站自项目2017年12月至2020年底已发生的占地费用176.5万。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成占地费用支付 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 专款专用率 |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  | 100% |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 满足消防站日常生活、办公需要 |  |  |  |  |  | 满足 |  |  | 满足 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按照土地租用标准支付相关资金 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  | 完成 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 满足消防站占地需要 |  |  |  |  |  | 显著 |  |  | 显著 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度调查 |  |  |  |  |  | ≥85% |  |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 消防装备购置及维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 87578119 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  |  |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 96.83 |  |  |  |  | 96.83 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为丰台支队16座消防站、21座小型站购置基础装备，并对145辆消防车、52辆执法执勤车、8万余件装备器材提供维修保障，确保装备完整好用，提升部队战斗力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 确保197部车辆和8万余件装备器材完整好用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 根据灭火救援任务需求，支队拟采购和维修964件装备 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 已购置964件 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 对质量进行验收 |  |  |  |  |  | 合格 |  |  | 合格 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过装备的采购和维修对战斗力进行提升 |  |  |  |  |  | 提升战斗力 |  |  | 战斗力提升 |  | 20 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 对使用装备器材满意度进行调查，满意度指标达到85% |  |  |  |  |  | 85% |  |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 郑常庄消防站新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 87578119 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  |  |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 873.63 |  |  |  |  | 873.63 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照年度任务执行时间节点稳步推进郑常庄消防站建设及资金支付工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按照实际工程进度完成工程款支付。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按照消防站建设标准，保质保量推进建设工作 |  |  |  |  |  | 按照建设标准 |  |  | 按照消防站建设标准推进建设 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 根据年度计划的时间节点，推进消防站建设及资金支付工作 |  |  |  |  |  | 遵照时间节点建设 |  |  | 遵照年度时间节点，稳步推进建设 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 该站的建成，大大提升该地区人民生命财产安全系数 |  |  |  |  |  | 提升安全 |  |  | 提升安全 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 支队及该站建设单位工作互相配合满意 |  |  |  |  |  | 配合满意 |  |  | 配合满意 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 律师服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨文华 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 87578119 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  |  |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 20 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 切实增强支队指战员法律意识和依法办事能力，为支队提供审查、修改各类合同、协议服务，开展法律培训和讲座，提供给法律咨询服务等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对支队各类协议、合同进行审查修改 |  |  |  |  |  | 合同审核及时有效 |  |  | 合同审核及时有效 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 每月开展法律援助下基层活动 |  |  |  |  |  | 每月完成至少两个消防站指战员法律援助服务 |  |  | 每月完成法律援助 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 每半年开展一次法律讲座 |  |  |  |  |  | 增强指战员法纪意识 |  |  | 进一步提高法纪意识 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障各类协议、合同完成有效 |  |  |  |  |  | 完成需求 |  |  | 完成需求 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 基层指战员得到法律援助 |  |  |  |  |  | 完成需求 |  |  | 基本完成需求 |  | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指战员法纪意识进一步提高 |  |  |  |  |  | 完成指标 |  |  | 完成指标 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 因失误或者其他原因导致的投诉 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 防火委经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 19182000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄伟 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87578119 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  |  |  |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 76.25 |  | 70.83 |  |  |  |  | 70.83.28 |  | — |  |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 76.25 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 牢固树立安全发展理念，大力加强公众安全教育，进一步提高我区整体安全水平，开展消防安全知识宣传培训，提升消防安全意识，持续开展一警六员培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全面提升了丰台区居民消防安全知识，完成对重点单位等人群培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 印制消防宣传海报 |  |  |  |  |  | 3万份 |  | 2.8万 |  |  | 20 |  | 18 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 一警六员培训 |  |  |  |  |  | 3万人 |  | 49242 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 119消防宣传月活动 |  |  |  |  |  | 30天 |  | 30 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升居民消防安全意识 |  |  |  |  |  | 提升 |  | 提升 |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 通过现场回访方式进行服务对象满意度调查 |  |  |  |  |  | 400人次 |  | 400 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 全民消防大培训项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 19182000 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄伟 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 87578119 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 45 |  | 44.7 |  |  |  | 44.7 |  |  | 10 |  |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成200场9万人次的培训任务，降低辖区火灾隐患 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全年培训人数 |  |  |  |  | 4.5万人 |  | 50788人 |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 培训场次 |  |  |  |  | 200场 |  | 375场次 |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 培训费（人） |  |  |  |  | 10块 |  | 10块 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 发放手册不少于3万份 |  |  |  |  | 3万分 |  | 3.1万 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 降低辖区火灾隐患 |  |  |  |  | 降低 |  | 降低 |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 通过现场回访方式进行服务对象满意度调查 |  |  |  |  | 500人次 |  | 500 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 谢涛 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 87578119 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  |  | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 119 |  |  | 117.85 |  |  | 117.85 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据总队要求，针对支队及下属17个消防站的营区监控视频进行升级改造工作。涉及丰台区消防救援支队营区、马家堡特勤、长辛店、北大地、大红门、方庄特勤、右安门、五里店、西客站、西罗园、石榴庄、程庄路、南苑、玉泉营、角门、王佐、丽泽、大瓦窑消防站。提升队伍管理能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 在规定的时间内，采购并完成了监控系统授权、监控摄像机、车牌识别摄像机、人脸识别摄像机、硬盘录像机、网络交换机以及部分其他辅助设备安装调试工作，按时完成了机关及所属消防站、小型站的监控系统改造建设任务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 监控系统安装单位数 |  |  |  |  |  | 达到预期指标 |  | 达到预期指标 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 专款专用率 |  |  |  |  |  | ≥95% |  | 按合同要求支付 |  | 25 |  | 23 |  | 按照中标价格，签订的合同 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升队伍管理能力 |  |  |  |  |  | 显著 |  | 显著 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度调查 |  |  |  |  |  | ≥85% |  | 满意 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 接警调度专网通讯费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 谢涛 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 87578119 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  |  | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 268.38 |  |  | 221.91 |  |  |  |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 268.38 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 每月根据移动、联通、电信等公司出具的详单按时缴纳通信费用，保证各级单位不出现电话停机或断网情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根据实际情况进行缴纳，保障支队接警调度通讯战斗力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 全年各个消防站无出现因断网而影响工作的情况 |  |  |  |  |  | 达到预期指标 |  | 达到预期指标 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 每月按详单缴纳 |  |  |  |  |  | 按时缴纳 |  | 按时缴纳 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 消防队伍办公及作战能力显著提高 |  |  |  |  |  | 达到预期指标 |  | 达到预期指标 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 因失误或者其他原因导致停机、断网 |  |  |  |  |  | 无此类情况出现 |  | 无此类情况出现 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 无线手持台维修费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 谢涛 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 87578119 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  |  | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 5.6 |  |  | 5.6 |  |  | 5.6 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GB50313-2013<<消防通信指挥系统设计规范>>8.3.1消防站系统设备配备，对原有电台进行维修，以满足灭火执勤的需要。提升部队战斗力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 及时维修损坏电台并补充电池等耗材，电台使用情况良好 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保障手持电台正常使用 |  |  |  |  |  | 达到预期指标 |  | 达到预期指标 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 电台损坏时及时维修更换 |  |  |  |  |  | 按时维修 |  | 按时维修 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 维持消防队站战斗力，保证通讯实力 |  |  |  |  |  | 达到预期指标 |  | 达到预期指标 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各消防队站对电台维修工作满意程度 |  |  |  |  |  | 满意 |  | 满意 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 办案及训练费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 19182000 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 苗海清、王富强 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87578119 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  |  |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 22.5 |  | 21.91 |  |  |  | 21.91 |  | — |  |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置的训练物品级耗材满足使用部门的实际需求, 办案检测结果达到使用部门相关标准要求, 提升基层训练效果，提升队伍战斗力, 提升办案效率，提升支队机关履职能力. |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 购置的训练物品级耗材满足使用部门的实际需求 |  |  |  | 满足 |  |  | 满足 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 办案检测结果达到使用部门相关标准要求 |  |  |  | 达到 |  |  | 达到 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 专款专用率 |  |  |  | ≥95% |  |  | 100% |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升基层训练效果，提升队伍战斗力 |  |  |  | 提升 |  |  | 显著 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升办案效率，提升支队机关履职能力 |  |  |  | 提升 |  |  | 显著 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 发生因资金使用不善以及其他原因导致的相关投诉 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 为消防关爱群体配备安全服务设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 19182000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 邱景波 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87578119 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  |  |  |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 327.5 |  | 239.73 |  |  |  |  | 239.73 |  | 10 |  |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 327.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 延续性项目，根据2016年市政府第133次常务会议精神，关爱群体社会设备服务购置项目被纳入文件。因未全部完成指标任务，拟补充安装不足部分独立式联网型感烟报警器，减少丰台地区消防火灾风险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年内为16375名消防关爱群体配备了独立式联网型火灾报警器，有效降低了火灾事故风险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 报警器配送不少于16375台 |  |  |  |  |  | 16375台 |  | 16375台 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 配发人数不少于16375人 |  |  |  |  |  | 16375人 |  | 16375人 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 为配备对象进行安装讲解 |  |  |  |  |  | 16375人 |  | 16375人 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 提供报警器配备安装台账 |  |  |  |  |  | 16375条 |  | 16375条 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 9月底前完成配备任务的30% |  |  |  |  |  | 4913台 |  | 4913台 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 10月底前完成配备任务的60% |  |  |  |  |  | 9825台 |  | 9825台 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 11月底前完成配备任务的100% |  |  |  |  |  | 16375台 |  | 16375台 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 全力提升配备人群火灾抵御能力 |  |  |  |  |  | 16375人 |  | 16375人 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 对配备对象进行简单培训工作 |  |  |  |  |  | 16375人 |  | 16375人 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  |  |  |  |  | 16375人 |  | 16375人 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 队史馆荣誉室建设及改建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙玉江 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 87578119 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  |  | 全年预 算数 |  |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 50 |  |  | 36.53 |  |  |  | 36.53 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防救援局《进一步加强消防救援队伍队史馆（荣誉室）建设的指导意见》，按照指导意见要求，在2021年底前对部分救援站安装荣誉室。提升指战员荣誉、归属感，提高消防部队战斗力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按照消防救援局《进一步加强消防救援队伍队史馆（荣誉室）建设的指导意见》要求，2021年完成两个队站的荣誉室建设。提升了指战员的荣誉、归属感，和职业认同感，提高消防队伍的战斗力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成改建数量 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 专款专用率 |  |  |  |  |  |  | ≥95% |  | ≥95% |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升消防部队战斗力 |  |  |  |  |  |  | 显著 |  | 显著 |  | 30 |  | 27 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度调查 | 满意度调查 |  |  |  |  |  |  | ≥85% |  | ≥85% |  | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 警营文化建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 19182000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区消防救援支队 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 马征 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87578119 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  |  |  |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 65.68 |  |  |  |  | 65.68 |  | 10 |  |  |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照消防队伍正规化要求，消防队伍转制后要对原有标识标牌进行更换，从而达到凝聚队伍，提高职业自信，展现新形象新风采的目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按照消防队伍正规化要求，消防队伍转制后要对原有标识标牌进行更换，从而达到凝聚队伍，提高职业自信，展现新形象新风采的目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度 指标值 |  |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对支队16个消防队站车库门、 灯箱、部分门楣按照正规化要求进行改造安装。 |  |  |  | 16个消防队站 |  |  |  | 全部完成 |  |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 所有安装符合安装标准，材质符合质量要求。 |  |  |  | 合格 |  |  |  | 合格 |  |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过统一标识标牌，提升了队伍战斗力，提高了职业自信，展现了队伍形象，获得辖区百姓的好评。 |  |  |  | 效果显著 |  |  |  | 效果显著 |  |  | 30 |  | 28 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 安装完成后，尚无因施工、安装和质量问题产生的投诉。 |  |  |  | 投诉≦2件 |  |  |  | 0投诉 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |