右安门街道办事处

2020年度部门决算（草案）

目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

右安门街道办事处2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区人民政府右安门街道办事处是北京市丰台区人民政府的派出机关，受北京市丰台区人民政府领导，行使北京市丰台区人民政府赋予的职权。主要职责是：（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。（2）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。（3）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。（4）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。（5）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。（6）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。（7）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。（8）组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。（9）承办区政府交办的其他事项。

包括1个行政单位（北京市丰台区人民政府右安门街道办事处）和3个事业单位（北京市丰台区右安门街道市民诉求处置中心（北京市丰台区右安门街道综治中心）、北京市丰台区右安门街道便民服务中心（北京市丰台区右安门街道退役军人服务站）和北京市丰台区右安门街道市民活动中心（北京市丰台区右安门街道党群活动中心））。具体办公室包括：综合办公室、党群工作办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、平安建设办公室、城市管理办公室和派出检查组。

（二）人员构成情况

行政编制88人，实有人数79人；事业编制58人，实有人数47人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计19,130.85万元，比上年（18,936.93万元）增加193.92万元，增长1.02%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计17,450.09万元，比上年（17,860.00万元）减少409.91万元，减少2.30%，其中：财政拨款收入17,435.79万元，占收入合计的99.92%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入14.30万元，占收入合计的0.08%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计18,283.23万元，比上年（18,485.42万元）减少202.19万元，减少1.09%，其中：基本支出8,114.28万元，占支出合计的44.38%；项目支出10,168.94万元，占支出合计的55.62%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计19,104.48万元，比上年（18,924.48）增加180.00万元，增长0.95%。主要原因：财政安排资金收入增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出16,976.42万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出6,025.51万元，占本年财政拨款支出35.49%；国防支出30.65万元，占本年财政拨款支出0.18%；公共安全支出1.50万元，占本年财政拨款支出0.01%%；教育支出1.70万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出322.43万元，占本年财政拨款支出1.90%；社会保障和就业支出5,241.67万元，占本年财政拨款支出30.88%；卫生健康支出256.22万元，占本年财政拨款支出1.51%；节能环保支出2.50万元，占本年财政拨款支出0.01%；城乡社区支出3,390.30万元，占本年财政拨款支出19.97%；农林水支出1.00万元，占本年财政拨款支出0.01%；住房保障支出1,559.41万元，占本年财政拨款支出9.19%；灾害防治及应急管理支出143.53 万元，占本年财政拨款支出0.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算6,043.45万元，比2020年年初预算增加742.84元，增长14.01%。其中：

“人大事务”2020年度决算2.72万元，比2020年年初预算增加2.72万元，增长100.00%。主要原因：支出包括年中区级追加经费。

“政府办公厅（室）及相关机构事务” 2020年度决算5,092.54万元，比2020年年初预算增加534.00万元，增长11.71%。主要原因：支出包括年中市、区级追加经费。

“统计信息事务”2020年度决算35.40万元，比2020年年初预算增加35.40万元，增长100.00%。主要原因：支出包括年中区级追加经费。

“港澳台事务”2020年度决算0.37万元，比2020年年初预算增加0.37万元，增长100.00%。主要原因：支出包括年中市级追加经费。

“群众团体事务”2020年度决算4.29万元，与2020年年初预算持平。

“组织事务”2020年度决算875.89万元，比2020年年初预算增加170.35万元，增长24.14%。主要原因：支出包括年中市、区级追加经费。

“其他共产党事务支出”2020年度决算31.24万元，与2020年年初预算持平。

“市场监督管理事务”2020年度决算1.00 万元，与2020年年初预算持平。

2、“国防支出”(类)2020年度决算30.65万元，比2020年年初预算增加30.65万元，增长100.00%。其中：

“国防动员”2020年度决算30.65万元，比2020年年初预算增加30.65万元，增长100.00%。主要原因：支出包括年中市级追加经费。

3、“公共安全支出”（类）2020年度决算1.50万元，与2020年年初预算持平。其中：

“司法”2020年度决算1.50万元，与2020年年初预算持平。

4、“教育支出”（类）2020年度决算1.70元，与2020年年初预算持平。其中：

“进修及培训”2020年度决算1.70万元，与2020年年初预算持平。

5、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2020年度决算322.43万元，比2020年年初预算减少11.30万元，下降3.39%%。其中：

“文化和旅游”2020年度决算295.42万元，比2020年年初预算减少11.28万元，下降3.68%%。主要原因：部分资金未使用，财政收回。

“体育”2020年度决算17.03万元，与2020年年初预算持平。

“其他文化旅游体育与传媒支出”2020年度决算9.98万元，比2020年年初预算减少0.02万元，下降0.18%。主要原因：部分资金未使用，财政收回。

6、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算5,241.67万元，比2020年年初预算增加745.71 万元，增长16.59%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2020年度决算42.46万元，比2020年年初预算减少3.52万元，下降7.66%。主要原因：部分资金未使用，财政收回。

“民政管理事务”2020年度决算3,705.86万元，比2020年年初预算增加256.90万元，增长7.45%。主要原因：支出包括上年结转和结余经费及年中区、市级追加经费。

“行政事业单位养老支出”2020年度决算455.37万元，比2020年年初预算增加46.46万元，增长11.36%。主要原因：支出包括上年结转和结余经费及年中区级追加经费。

“就业补助”2020年度决算453.41万元，比2020年年初预算减少1.79万元，下降0.39%。主要原因：部分资金未使用，财政收回

“退役安置”2020年度决算0.24万元，比2020年年初预算减少0.18万元，下降42.86%。主要原因：部分资金未使用，财政收回

“社会福利”2020年度决算151.91万元，比2020年年初预算增加146.71万元，增长100.00%。主要原因：支出包括年中市、区级追加经费。

“残疾人事业”2020年度决算162.72万元，比2020年年初预算增加83.08万元，增长100.00%。主要原因：支出包括年中市、区级追加经费。

“临时救助”2020年度决算24.54万元，比2020年年初预算增加17.54万元，增长100.00%。主要原因：支出包括年中中央追加经费。

“其他社会保障和就业支出”2020年度决算245.17万元，比2020年年初预算增加200.52万元，增长100.00%。主要原因：支出包括年中市、区级追加经费。

7、“卫生健康支出”（类）2020年度决算256.22万元，比2020年年初预算减少69.89万元，下降21.43%。其中：

“公共卫生”2020年度决算8.88万元，比2020年年初预算增加8.88万元，增长100.00%。主要原因：支出包括年中市、区级追加经费。

“计划生育事务”2020年度决算68.11万元，比2020年年初预算减少21.10万元，下降23.66%。主要原因：部分资金未使用，财政收回

“行政事业单位医疗”2020年度决算18.00万元，与2020年年初预算持平。

“医疗救助”2020年度决算106.46万元，比2020年年初预算减少55.54万元，下降34.28%。主要原因：部分资金未使用，财政收回

“优抚对象医疗”2020年度决算0.34万元，比2020年年初预算减少0.16万元，下降31.11%。主要原因：部分资金未使用，财政收回

“其他卫生健康支出”2020年度决算54.43万元，比2020年年初预算减少1.97万元，下降3.50%。主要原因：部分资金未使用，财政收回

8、“节能环保支出”（类）2020年度决算2.50万元，比2020年年初预算增加2.50万元，增长100.00%。其中：

“污染防治”2020年度决算2.50万元，比2020年年初预算增加2.50万元，增长100.00%。主要原因：支出包括年中市、区级追加经费。

9、“城乡社区支出”（类）2020年度决算3,390.30万元，比2020年年初预算增加3,100.55万元，增长100.00%。其中：

“城乡社区管理事务”2020年度决算304.24万元，比2020年年初预算增加196.31万元，增长100.00%。主要原因：支出包括年中区、市级追加经费。

“城乡社区公共设施”2020年度决算27.84万元，比2020年年初预算增加27.84万元，增长100.00%。主要原因：支出包括年中市级追加经费。

“城乡社区环境卫生”2020年度决算544.98万元，比2020年年初预算增加363.16万元，增长100.00%。主要原因：支出包括上年结转和结余经费及年中区、市级追加经费。

“其他城乡社区支出”2020年度决算2,513.25万元，比2020年年初预算增加2,513.25万元，增长100.00%。主要原因：支出包括年中市级追加经费。

10、“农林水支出”（类）2020年度决算1.00万元，比2020年年初预算增加1.00万元，增长100.00%。其中：

“林业和草原”2020年度决算1.00万元，比2020年年初预算增加1.00万元，增长100.00%。主要原因：支出包括年中市级追加经费。

11、“住房保障支出”（类）2020年度决算1,559.41万元，比2020年年初预算增加885.47元，增长100.00%。其中：

“保障性安居工程支出”2020年度决算876.76万元，比2020年年初预算增加876.76万元，增长100.00%。主要原因：支出包括年中市级追加经费。

“住房改革支出”2020年度决算682.65万元，比2020年年初预算增加8.71万元，增长1.29%。主要原因：支出包括年中区级追加经费。

12、“灾害防治及应急管理支出”（类）2020年度决算143.53万元，与2020年年初预算持平。其中：

“应急管理事务”2020年度决算143.53万元，与2020年年初预算持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,288.87万元，主要用于以下方面：其他支出50.83万元，占本年财政拨款支出3.94%；抗疫特别国债安排的支出1,238.04万元，占本年财政拨款支出96.06%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”2020年度决算50.83万元，比2020年年初预算增加0.88万元，增长1.77%。其中：

“彩票公益金安排的支出” 2020年度决算50.83万元，比2020年年初预算增加0.88X万元，增长1.77%。主要原因：支出包括年中中央、市级追加经费。

2、“抗疫特别国债安排的支出”2020年度决算1,238.04万元，比2020年年初预算增加1,238.04万元，增长100.00%。其中：

“抗疫相关支出” 2020年度决算1,238.04万元，比2020年年初预算增加1,238.04万元，增长100.00%。主要原因：支出包括年中中央追加经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8,114.28万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.47万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算数1.56万元减少1.09万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数持平。

2.公务接待费。2020年决算数0.47万元，比2020年年初预算数1.56万元减少1.09万元。2020年公务接待费主要用于购茶叶及水等。公务接待3批次，公务接待30人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数0.00万元持平。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数0.00万元持平。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计485.83万元，比上年增加37.29万元，增加原因：为做好疫情防控相关工作日常办公经费增加。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额1,050.24万元，其中：政府采购货物支出108.93万元，政府采购工程支出826.53万元，政府采购服务支出114.78万元。授予中小企业合同金额935.46万元，占政府采购支出总额的89.07%，其中：授予小微企业合同金额94.95万元，占政府采购支出总额的9.04%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆11台，38.75万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

右安门街道办事处对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目146个，占部门项目总数的100%，涉及金额10,665.26万元。其中，部门评价项目3个，涉及金额1414.93万元，评价得分在90（含）-100分的0个、评价得分在80（含）-90分的3个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。单位自评项目146个，涉及金额10665.26万元，评价得分在90（含）-100分的140个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的6个、评价得分在60分以下的0个。

二、项目绩效评价报告

- （一）基本情况；

- 1.评价目的

- 项目一：

- （1）项目背景

- 为落实“外防输入、内防反弹”要求，加强新冠肺炎疫情防控，围绕疫情防控“找出传染源头、切断传染途径、保护易感人群”三个重点环节，通过“六抓六到位”，不断夯实属地管理责任。支持街乡镇打赢疫情防控攻坚战，特申请中央特别国债资金，用于街乡镇疫情防控。主要内容包括：

- 、通过雇佣保安，确保社区出入口24小时有人值守；

- 、通过购买技防设备、设立岗亭、围挡等确保对社区人员全面管控；

- 、通过购买消杀用品、清运隔离人员垃圾，确保社区消杀到位，环境整洁卫生；

- ④、做好疫情防控人员后勤保障工作，确保社区防疫工作有效落地，为防疫人员提供疫情防护物资、就餐服务等多方面保障；

- 、通过购买物资、搭建帐篷等多种方式加强辖区内核酸检测服务保障，确保工作顺利展开；

- ⑥、通过租赁疫情运输车辆、解决防疫隔离房费、印刷宣传品等确保防疫工作及时有效；

- ⑦、其他疫情防控相关事项。

- （2）项目目标

- 预期总目标：为落实“外防输入、内防反弹”要求，加强新冠肺炎疫情防控，围绕疫情防控“找出传染源头、切断传染途径、保护易感人群”三个重点环节，通过“六抓六到位”，打赢疫情防控攻坚战。

- 衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准：

- 、通过雇佣保安，确保社区出入口24小时有人值守；

- 、通过购买技防设备、设立岗亭、围挡等确保对社区人员全面管控；

- 、通过购买消杀用品、清运隔离人员垃圾，确保社区消杀到位，环境整洁卫生；

- ④、做好疫情防控人员后勤保障工作，确保社区防疫工作有效落地，为防疫人员提供疫情防护物资、就餐服务等多方面保障；

- ⑤、通过购买物资、搭建帐篷等多种方式加强辖区内核酸检测服务保障，确保工作顺利展开；

- 、通过租赁疫情运输车辆、解决防疫隔离房费、印刷宣传品等确保防疫工作及时有效；

- ⑦、其他疫情防控相关事项。

- 具体产出指标情况：

- ①、产出数量指标：出入口保安数量（＞100人）；设备、岗亭、围挡情况（＞30万元）；消杀及清运数量（＞2次/月）；物资消耗、值班餐费（40元/人/天）；核酸检测保障费用（平均每次4000元）；车辆、房费、宣传品数量（据实结算）。

- ②、产出质量指标：保安到岗程度（保障有人值守）；设备、岗亭、围挡数量（保障到位）；及时社区消杀、清运垃圾（清运及时）；物资消耗、值班餐费（保障到位）；核酸检测保障情况（不少于30次）；车辆、房费、宣传品（保障到位）。

- 、产出进度指标：按照防控工作实际进展及时支付产出

- ④、成本指标：量入为出、厉行节约。

- 具体效益指标：

- 、社会效益指标：疫情防控工作（持续稳步控制）

- 、可持续影响指标：应对突发公共卫生事件（及时有效）

- ③、服务对象满意度指标：辖区居民满意度（＞90%）

- 项目二：

- （1）项目背景

- 为持续推进生活垃圾分类示范片区运维工作，通过丰富有效的宣传活动，以及配套的生活垃圾分类投放、收集、运输和处理的规范流程，促进居民源头开展生活垃圾分类，通过北京市生活垃圾分类示范片区创建验收的复核工作，使生活垃圾得到资源化、减量化，改善小区环境，提升生活质量，经第 94 次区政府常务会审议通过，区财政拨付2020年垃圾分类专项资金。主要内容包括：

- ①、生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的体系建设，包括生活垃圾分类投放点、收集点的建设和改造，生活垃圾分类收集车、运输车的购买和规范，生活垃圾分类标志、公示牌的更新和完善；

- ②、生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的日常运行维护，包括购买生活垃圾分类第三方服务；

- 、开展生活垃圾分类积分兑换、宣传培训活动；

- ④、其他涉及生活垃圾分类的事务。

- （2）项目目标

- 预期总目标：扎实推进丰台区生活垃圾分类工作，加强垃圾分类设施建设，加大宣传提高居民自主垃圾分类意识，加强生活垃圾管理，改善城乡环境；保障人体健康，维护生态安全，促进首都经济社会可持续发展，提升居民幸福感和满意度。

- 衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准：

- ①、生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的体系建设，包括生活垃圾分类投放点、收集点的建设和改造，生活垃圾分类收集车、运输车的购买和规范，生活垃圾分类标志、公示牌的更新和完善；

- 、生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的日常运行维护，包括购买生活垃圾分类第三方服务；

- ③、开展生活垃圾分类积分兑换、宣传培训活动；

- ④、其他涉及生活垃圾分类的事务。

- （二）绩效评价工作开展情况；

- 项目一：

- 基本情况：

- ①.评价目的

- 通过绩效评价，对防疫资金项目整体情况进行分析，全面客观的反映评价项目单位的工作成效，对项目决策、项目管理、项目产出、项目效益方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、完善、进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。

- ②.评价对象和范围

- 对北京市丰台区右安门街道办事处实施的防疫资金项目2020年度支出情况开展绩效评价。

- ③.绩效评价指标体系

- 主要包括项目决策、项目管理、项目产出、项目绩效4个方面，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入等内容；二是管理指标（20分），主要评价资金管理和组织实施等内容；三是产出指标（30分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等内容；效益指标（40分），主要评价项目效益和受益群体满意度等内容。

- ④.评价方法及评价工作过程

- 本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点、采用比较法、因素分析法、专家评议法等方法开展评价工作。

- 工作组通过现场对项目资料进行逐一核实了解项目资金的使用和取得的效益情况，并在此基础上召开专家评价预备会、专家评价会，最终根据评价前期入户调研及资料收集情况和专家评价会的专家组意见，完成绩效评价报告的撰写。

- 项目资金使用效益：

- 丰台区财政局于2020年7月30日下达街道乡镇疫情防控资金丰财社内指【2020】2826号2300万元；于2020年10月20日收回街道乡镇疫情防控资金丰财社内指【2020】5318号1500万元；于2020年12月18日下达街道乡镇疫情防控资金丰财社内指【2020】7560号360万元。右安门街道共计收到防疫资金1160万元。

- 防疫资金项目的实施持续稳步的控制了疫情，为应对突发公共卫生事件积累了经验。

- 项目二：

- 基本情况：

- ①.评价目的

- 通过绩效评价，对垃圾分类项目整体情况进行分析，全面客观的反映评价项目单位的工作成效，对项目决策、项目管理、项目产出、项目效益方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、完善、进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。

- ②.评价对象和范围

- 对北京市丰台区右安门街道办事处实施的垃圾分类项目2020年度支出情况开展绩效评价。

- ③.绩效评价指标体系

- 主要包括项目决策、项目管理、项目产出、项目绩效4个方面，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入等内容；二是管理指标（20分），主要评价资金管理和组织实施等内容；三是产出指标（30分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等内容；效益指标（40分），主要评价项目效益和受益群体满意度等内容。

- ④.评价方法及评价工作过程

- 本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法、因素分析法、专家评议法等方法开展评价工作。

- 工作组通过现场对项目资料进行逐一核实了解项目资金的使用和取得的效益情况，并在此基础上召开专家评价预备会、专家评价会，最终根据评价前期入户调研及资料收集情况和专家评价会的专家组意见，完成绩效评价报告的撰写。

- 项目资金使用效益：

- 丰台区财政局于2020年6月21日下达街道乡镇2020年垃圾分类专项资金丰财社内指【2020】2032号75.9264万元；于2020年9月1日下达街道乡镇2020年垃圾分类专项资金丰财社内指【2020】3629号179万元。右安门街道共计收到垃圾分类项目资金254.9264万元。

- 垃圾分类项目的实施提高了居民自主垃圾分类意识，改善了城乡环境，保障了人体健康，维护了生态安全，促进了首都经济社会可持续发展，居民幸福感和满意度得到提升。

- （三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

- 项目一：

- 绩效评价工作组根据项目实际情况，经专家综合评价，防疫资金项目综合得分88.68分，项目综合绩效评定结果为“良好”。

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 9.74 |
| 项目管理 | 20 | 19.54 |
| 项目产出 | 30 | 24.20 |
| 项目效益 | 40 | 35.20 |
| 综合得分 | 100 | 88.68 |
| 绩效评定级别 | 良好 |  |

- 项目二：

- 绩效评价工作组根据项目实际情况，经专家综合评价，防疫资金项目综合得分84.00分，项目综合绩效评定结果为“良好”。

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 9.22 |
| 项目管理 | 20 | 19.78 |
| 项目产出 | 30 | 24.60 |
| 项目效益 | 40 | 30.40 |
| 综合得分 | 100 | 84.00 |
| 绩效评定级别 | 良好 |  |

- （四）绩效评价指标分析；

- 项目一：

- 项目决策指标，满分10分，评价得分为9.74分，该项目符合经济社会发展规划和部门年度计划，但项目绩效目标不够量化细化，数量指标的确定较为笼统模糊，产出成本指标缺少明确的成本设定，直接影响项目绩效目标实现程度的评价。

- 项目管理指标，满分20分，评价得分19.54分，项目管理较为规范，基本能够按照相关规定组织实施项目，右安门街道根据上级要求，结合属地实际，分析研判形势，定下“党建统领、多方联动、依法应对、科学防控、急事特办、全面启动”工作原则，制定了《右安门街道新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作预案》，指导辖区防控工作全面系统开展。但保安公司的选择程序需进一步完善。

- 项目产出指标，满分30分，评价得分24.20分，防疫资金项目的实施，保证社区卡口24小时有人值守；设备、岗亭、围挡保障到位；及时社区消杀、及时清运垃圾；物资消耗、值班餐费能够保障到位；核酸检测开展300余次，能够保障到位；车辆、房费、宣传品能够保障到位。但项目资料中反映项目产出数量统计数据不足，需进一步完善。

- 项目效益指标，满分40分，评价得分35.20分，防疫资金项目的实施，持续稳步的控制了疫情，为应对突发公共卫生事件积累了经验。但反映项目绩效目标和项目效益的统计数据不足，难以考核项目完成程度及效果。满意度调查问卷发放一百份，样本量不足，满意度调查覆盖面不够完整。

- 项目二：

- 项目决策指标，满分10分，评价得分为9.22分，该项目符合经济社会发展规划和部门年度计划，但项目绩效目标不够量化细化，缺少具体准确的数量化的规定指标，绩效目标比较笼统，在绩效目标中没有反映出生活垃圾分类工作任务目标，影响绩效产出和绩效目标实现程度的评价。

- 项目管理指标，满分20分，评价得分19.78分，项目管理较为规范，基本能够按照相关规定组织实施项目，为巩固垃圾分类桶站建设成果，保障垃圾分类桶站长期达标，右安门街道建立了辖区桶站动态台账，实行“一账一册”制度，对辖区所有桶站实现动态管理，通过定期检查更新台账信息，针对台账上反映出的问题，右安门街道同社区相关工作人员第一时间到现场进行核实、整改。并聘请三方公司协助开展垃圾分类工作，对垃圾分类工作开展“地毯式”无死角检查。但项目管理资料的收集和整理需进一步完善。

- 项目产出指标，满分30分，评价得分24.60分，垃圾分类项目的实施，完成了辖区所有桶站硬件设置，共新建垃圾桶架83组，更换桶站背板公示牌209个，更换小区公示牌109个，增建垃圾桶站雨棚87个，安装桶站拉环366个，购置更换6台分类收运垃圾车，已全部按标准完成了涂喷，目前桶站合格率达到95%以上。但未见产出数量的相关资料，仅在项目工作总结中有所体现，由于产出数量指标缺少量化的相关资料支撑，绩效报告中没有客观地呈现绩效目标的完成情况。

- 项目效益指标，满分40分，评价得分30.40分，垃圾分类项目的实施，提高了居民自主垃圾分类意识，改善了城乡环境，保障人体健康，维护生态安全，促进首都经济社会可持续发展，居民幸福感和满意度得到提升。但项目产出和项目效益资料呈现不足，项目实施后所产生的绩效和效益的呈现展示不够充分。反映项目绩效目标、产出数量和项目效益的统计数据不足，难以考核项目完成程度及效果。且未见服务对象满意度相关资料，无法呈现社区居民对于目前垃圾分类工作和项目实施效果的态度、意见和评价。

- （五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

- 项目一：

- （1）项目绩效目标不够量化细化

- 该项目绩效目标不够量化细化，数量指标的确定较为笼统模糊，产出成本指标缺少明确的成本设定，直接影响项目绩效目标实现程度的评价。

- （2）项目采购方式不够规范

- 该项目采购方式不够规范，该项目保安公司的选择程序需进一步完善。

- （3）项目产出和项目效益资料收集不够完整

- 未按项目对相关管理资料整理装订成册，反映项目绩效目标、产出数量和项目效益的统计数据不足，难以考核项目完成程度及效果。满意度调查问卷发放一百份，样本量不足，满意度调查覆盖面不够完整。

- 项目二：

- （1）项目绩效目标不够量化细化

- 项目绩效目标不够量化细化，更多表现为定性表述，缺少具体准确的数量化的规定指标，绩效目标比较笼统，在绩效目标中没有反映出生活垃圾分类工作任务目标，影响绩效产出和绩效目标实现程度的评价。

- （2）项目产出和项目效益资料收集不够完整

- 未按项目对相关管理资料整理装订成册，项目产出和项目效益资料呈现不足，项目实施后所产生的绩效和效益的呈现展示不够充分。反映项目绩效目标、产出数量和项目效益的统计数据不足，难以考核项目完成程度及效果。由于产出数量指标缺少量化的相关资料支撑，绩效报告中没有客观地呈现绩效目标的完成情况。

- （3）未见满意度调查相关资料

- 未见服务对象满意度调查相关资料，无法呈现社区居民对于目前垃圾分类工作和项目实施效果的态度、意见和评价。

（六）有关建议。

项目一：

（1）完善项目绩效目标设定，细化、量化绩效目标

建议完善项目绩效目标设定，细化、量化绩效目标，更好地发挥绩效目标在项目实施中的引领和约束作用；科学合理地编制项目预算，发挥预算的事前控制作用，提高资金使用效率。

（2）规范项目采购方式

建议规范项目采购方式，根据项目规范服务商选取方式。加强项目实施中的成本管理，提高项目管理的精细化水平。

（3）完善项目管理过程资料，规范项目满意度调查

建议增强绩效意识，加强绩效管理，重视档案管理，项目在执行过程中，及时收集项目产出、项目效益的相关资料进一步规范群众满意度调查问卷等工作，更好地提高财政资金的使用效益。

项目二：

（1）完善项目绩效目标设定，细化、量化绩效目标

建议完善项目绩效目标设定，细化、量化绩效目标，更好地发挥绩效目标在项目实施中的引领和约束作用；科学合理地编制项目预算，发挥预算的事前控制作用，提高资金使用效率。

（2）完善项目管理过程资料，规范项目满意度调查

建议增强绩效意识，加强绩效管理，注重项目绩效资料的积累，项目在执行过程中，及时收集项目产出、项目效益的相关资料，充分反映项目实施的效益、效果和成效。不断提高项目绩效管理的水平。

（3）规范项目管理

要坚持问题导向和目标导向，加强需求调研，通过群众满意度调查等形式，了解和分析目前垃圾分类中存在的主要问题，并在充分调研和公众参与的基础上，进一步提高垃圾分类工作的质量，提升财政资金的使用绩效。

- 三、项目支出绩效自评表

1.区人大代表活动经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 区人大代表活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 党群办（人大） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李立 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83402972 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 2.72 | 2.72 |  | 2.72 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 2.72 | 2.72 |  | 2.72 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年初设定目标：计划每季度代表深入选区，走访选民，征集选民意见建议活动等，计划为14名区人大代表提供履职必要的交通、防疫物品保障。 |  |  | 年度总体目标完成情况综述：组织代表按5个选区参与社区选民见面会，开展“代表在倾听”活动，认真接待选民；按市、区人大常委会要求组织代表在政府出台各类制度、法规之前分别到选民开展征求选民意见建议等活动5次。收集到选民意见建议并上报区人大，各项活动开展较好，选民满意。同时为14名代表履职提供了防疫物品、交通卡等，保障代表顺利履职。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 为代表购买履职用品数量 |  |  |  | 14人 | 14人完成 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 走访选民数量 |  |  |  | 200人 | 200人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 进度指标 |  |  |  | 12 | 12 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算总额 |  |  |  | 2.72 | 2.72 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 人大代表提供履职 |  |  |  | 14人 | 14人 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 代表满意率 |  |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 选民满意率 |  |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

2. 机构运转经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 机构运转经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  | 综合办（财政科） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张倩 |  |  |  | 联系电话 |  | 83401732 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 30.44 | 30.44 | 30.44 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.44 | 30.44 | 30.44 |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：为机关干部139人支付食堂费用 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：为机关干部139人支付食堂费用 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 139人 |  | 139人 | 139 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 机关干部 |  | 1 | 1 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按年支付 |  | 12 | 12 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 2190元/人/年 |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 | 解决机关干部吃饭问题 |  | 139人 | 139人 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 干部满意率 |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

3. 侨联工作经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 侨联工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  | 党群办（宣传部） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 赵霞 |  |  |  | 联系电话 |  | 83401732 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.99 | 0.99 | 0.99 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：做好侨属侨眷的慰问工作。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：圆满完成了辖区侨属侨眷的慰问工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 侨眷人数，侨联委员数 |  | 63人 | 63人 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 慰问物品质量 |  | 正规产品 | 正规产品 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 |  | 11月底前 | 11月底前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算金额 |  | 1万元 | 1万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 | 爱党爱国，增加凝聚力 |  | 1 | 1 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

4.信访维稳经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 信访维稳经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  | 民生办（民政部） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 徐志远 |  |  |  | 联系电话 |  | 83401010 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：支付伤残军人保险补缴 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：支付伤残军人保险补缴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 伤残军人人数 |  | 1人 | 1人 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合发放条件 |  | 1人 | 1人 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 |  | 11月底前 | 11月底前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算金额 |  | 1.3万元 | 1.3万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 | 解决伤残军人实际困难 |  | 1人 | 1人 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 优抚满意率 |  | 100% | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

5.机关运转经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 机关运转经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  | 综合办（财政科） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张倩 |  |  |  | 联系电话 |  | 83401732 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 154.04 | 154.04 | 154.04 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 154.04 | 154.04 | 154.04 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：用于支付机关、分队食堂费用；支付机关物业费用。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：用于支付机关、分队食堂费用；支付机关物业费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 支付机关、分队食堂费用；支付机关物业费用 |  | 全年 | 全年 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 满足机关、分队食堂标准；满足机关物业标准 |  | 全年 | 全年 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际使用支 |  | 11月底前 | 11月底前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 量入为出，厉行节约（全年不超过300万元） |  | 154万元 | 154万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% | 100% |  | 40 |  | 40 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

6.城市管理工作经费-安全维稳综合执法：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 城市管理工作经费-安全维稳综合执法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 综合办（财政科） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张倩 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83401732 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 160 | 160 | 160 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 160 | 160 | 160 |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：用于辖区安全维稳、综合执法聘用保安；综合执法聘请律师、物品查封等；开展辖区环境整治；支付机关、保安等食堂费用等 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：用于辖区安全维稳、综合执法聘用保安；综合执法聘请律师、物品查封等；开展辖区环境整治；支付机关、保安等食堂费用等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 聘用保安、聘请律师、物品查封场地费、环境整治；食堂费用 |  | 全年 |  | 全年 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 聘用有资质的保安、律师，提高整治效果 |  | 全年 |  | 全年 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际使用支 |  | 11月底前 |  | 11月底前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 量入为出，厉行节约 |  | 160万元 |  | 160万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 | 提高辖区居民安全感 |  | 提升区排名 |  | 提升区排名 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

7.城市管理工作经费-办公环境改善提升：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 城市管理工作经费-办公环境改善提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 综合办（财政科） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张倩 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83401732 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 | 100 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 | 100 |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：用于办公设备购置、办公家具购置、办公设备设施维修等。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：用于办公设备购置、办公家具购置、办公设备设施维修等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 办公设备购置、办公家具购置、办公设备设施维修 |  | 52批次 |  | 52批次 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 从政采定点单位购置；维护维修到位 |  | 全年 |  | 全年 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际使用支付 |  | 11月底前 |  | 11月底前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 量入为出，厉行节约 |  | 100万元 |  | 100万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 | 确保办公设备设施正常运转，不足部分及时补充 |  | 提升区排名 |  | 提升区排名 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

8.城市管理工作经费-辖区应急处置：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 城市管理工作经费-辖区应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 综合办（财政科） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张倩 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83401732 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 190 | 190 | 190 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 190 | 190 | 190 |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：辖区安全巡查、应急处置聘保安；辖区机关保安食堂费用；辖区防疫支出、应急处置 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：辖区安全巡查、应急处置聘保安；辖区机关保安食堂费用；辖区防疫支出、应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 辖区安全巡查、应急处置聘保安；辖区机关保安食堂费用；辖区防疫支出、应急处置等 |  | 全年 |  | 全年 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 从政采定点单位购置；维护维修到位 |  | 全年 |  | 全年 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际使用支付 |  | 11月底前 |  | 11月底前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 量入为出，厉行节约 |  | 190万元 |  | 190万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 | 通过聘用保安确定重点地区、重点时段的安全稳定；支付机关食堂费用；为辖区疫情防控工作、应急处置提供资金支持 |  | 提升区排名 |  | 提升区排名 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意度（大于80%） |  | 100% |  | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

9. 新建社区办公用房装修改造经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 新建社区办公用房装修改造经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 社区办（社区办） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘洋 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83401733 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 65.51 | 65.51 | 33.3 |  | 10 |  | 51% |  | 5.1 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 65.51 | 65.51 | 33.3 |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：建委和社工委指定办公用房的维修维护、水电费、供暖费等 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：建委和社工委指定办公用房的维修维护、水电费、供暖费等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 装修亚林苑一社区和亚林苑二社区2处办公用房 |  | 2处 |  | 2处 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 满足亚林苑一社区和亚林苑二社区日常办公需要 |  | 符合标准 |  | 符合标准 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 签订施工合同后支付工程费的50%；完工且验收合格后，以区财政评审结果结清相应款项。 |  | 11月底前 |  | 11月底前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 装修单价不超过 1000 元/平方米 |  | 66万元 |  | 66万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 | 方便社区开展服务居民的各项工作事务 |  | 1 |  | 1 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意度（大于80%） |  | 100% |  | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.1 |  |  |

10. 公共服务类资产运行经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 公共服务类资产运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 综合办（财政科） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张倩 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83401732 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 46 | 46 | 46 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 46 | 46 | 46 |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：建委和社工委指定办公用房的维修维护、水电费、供暖费等 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：建委和社工委指定办公用房的维修维护、水电费、供暖费等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 办公用房维修维护、办公用房供暖费、办公用水电 |  | 27处 |  | 27处 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 建委和社工委指定办公用房 |  | 台账明细 |  | 台账明细 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际使用情况支付 |  | 11月底前 |  | 11月底前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 全年不超过46万元 |  | 46万元 |  | 46万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 | 通过聘用保安确定重点地区、重点时段的安全稳定；支付机关食堂费用；为辖区疫情防控工作、应急处置提供资金支持 |  | 提升区排名 |  | 提升区排名 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意度（大于80%） |  | 100% |  | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

11.政策资金-机构运转经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 政策资金-机构运转经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  | 综合办（财政科） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张倩 |  |  |  | 联系电话 |  | 83401732 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 123.91 | 123.91 | 123.91 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 123.91 | 123.91 | 123.91 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：用于支付机关、分队食堂费用。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：用于支付机关、分队食堂费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 支付机关、分队食堂费用 |  | 全年 | 全年 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 满足机关、分队食堂标准 |  | 全年 | 全年 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际使用支 |  | 11月底前 | 11月底前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 量入为出，厉行节约（全年不超过300万元） |  | 124万元 | 124万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% | 100% |  | 40 |  | 40 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

12.事业发展-辖区安全维稳：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 事业发展-辖区安全维稳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  | 综合办（财政科） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张倩 |  |  |  | 联系电话 |  | 83401732 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 180 | 180 | 180 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 180 | 180 | 180 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：辖区安全聘用保安费用；辖区环境整治费用；辖区安全设备设施费用；辖区安全设备设施费用；辖区安全宣传费用；辖区安全志愿者费用 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：辖区安全聘用保安费用；辖区环境整治费用；辖区安全设备设施费用；辖区安全设备设施费用；辖区安全宣传费用；辖区安全志愿者费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 辖区安全聘用保安费用；辖区环境整治费用；辖区安全设备设施费用；辖区安全设备设施费用；辖区安全宣传费用；辖区安全志愿者费用 |  | 全年 | 全年 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 保障到位，优质高效 |  | 全年 | 全年 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际使用支付 |  | 11月底前 | 11月底前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 量入为出，厉行节约 |  | 180万元 | 180万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 | 提升辖区居民安全感 |  | 80% | 80% |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

13. 事业发展-社区服务：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 事业发展-社区服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 综合办（财政科） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张倩 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83401732 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 |  | 150 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 |  | 150 |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：用于辖区环境整治；弥补其他经费不足；献血补贴及早餐；征兵及民兵建设等 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：用于辖区环境整治；弥补其他经费不足；献血补贴及早餐；征兵及民兵建设等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 辖区环境整治4批次；弥补其他经费不足41笔；献血补贴及早餐400人；征兵及民兵建设6批次 |  |  | 全年 |  | 全年 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 满足环境整治需要；弥补其他经费不足；献血补贴及早餐费用；征兵及民兵建设费用 |  |  | 全年 |  | 全年 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际使用支付 |  |  | 11月底前 |  | 11月底前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 辖区环境整治28.48万元；弥补其他经费不足68.64万元；献血补贴及早餐44.24万元；征兵及民兵建设8.64万元 |  |  | 150万元 |  | 150万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 | 提升辖区居民安全感 |  |  | 80% |  | 80% |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

14. 事业发展-城市管理维护：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 事业发展-城市管理维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 综合办（财政科） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张倩 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83401732 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 180 | 180 |  | 180 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 180 | 180 |  | 180 |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：用于开展城市管理，综合整治,政策宣传等 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：用于开展城市管理，综合整治,政策宣传等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 城市管理81批次，综合整治15批次,政策宣传5批次 |  |  | 全年 |  | 全年 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 满足城市管理需要；满足综合整治需要；满足政策宣传需要 |  |  | 全年 |  | 全年 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际使用支付 |  |  | 11月底前 |  | 11月底前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 城市管理155.35万元，综合整治11.99万元，政策宣传12.66万元 |  |  | 180万元 |  | 180万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 | 提升辖区居民安全感 |  |  | 80% |  | 80% |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

15. 事业发展-基层政权建设：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 事业发展-基层政权建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 综合办（财政科） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张倩 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83401732 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 40 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 40 |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：宣传部政策宣传；组织部商务楼宇办公用房租金；组织部党群中心升级改造工程款。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：宣传部政策宣传；组织部商务楼宇办公用房租金；组织部党群中心升级改造工程款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 1、政策宣传4批次； 2、租赁面积142.1㎡，每天每平米3元 3、工程面积850㎡ |  |  | 全年 |  | 全年 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 服务达到的标准 |  |  | 全年 |  | 全年 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际使用或合同支付 |  |  | 11月底前 |  | 11月底前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 1、宣传资金不超过3万元； 2、租金15.56万元，由本项资金支付不超过14万元； 3、工程施工及二类费不超过70万元，由本项资金支付不超过24万元。 |  |  | 40万元 |  | 40万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 | 加强政策宣传、提高党建中心服务水平 |  |  | 80% |  | 80% |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

16. 事业发展-社区事务管理：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 事业发展-社区事务管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 综合办（财政科） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张倩 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83401732 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 |  | 150 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 |  | 150 |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：用于开展城市管理，综合整治,政策宣传，弥补其他经费不足等 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：用于开展城市管理，综合整治,政策宣传，弥补其他经费不足等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 城市管理19批次，综合整治7批次,政策宣传6批次，弥补其他经费不足86批次 |  |  | 全年 |  | 全年 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 满足城市管理需要；满足综合整治需要；满足政策宣传需要；弥补其他经费不足 |  |  | 全年 |  | 全年 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际使用支付 |  |  | 11月底前 |  | 11月底前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 城市管理18.42万元，综合整治5.57万元，政策宣传2.14万元，弥补其他经费不足123.87万元 |  |  | 150万元 |  | 150万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 | 提升辖区居民安全感 |  |  | 80% |  | 80% |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

17. 城市公共服务类岗位安置本市农村劳动力补贴：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 城市公共服务类岗位安置本市农村劳动力补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 综合办（财政科） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张倩 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83401732 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 18 | 18 |  | 18 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 18 | 18 |  | 18 |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：向保安公司拨付农村劳动力食宿补贴。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：向保安公司拨付农村劳动力食宿补贴。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 安置15名保安 |  |  | 15人 |  | 15人 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合人员聘用要求 |  |  | 全年 |  | 全年 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 12月底完成 |  |  | 11月底前 |  | 11月底前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 食宿补贴费用 |  |  | 18万元 |  | 18万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 | 提升安全感 |  |  | 80% |  | 80% |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

18.中心运行经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 中心运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  | 综合办（财政科） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张倩 |  |  |  | 联系电话 |  | 83401732 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 13 | 13 | 13 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 13 | 13 | 13 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：保障社区服务中心的正常运转而发生的水、办公、供暖费等；社区服务中心聘用人员的工资、社保费等。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：保障社区服务中心的正常运转而发生的水、办公、供暖费等；社区服务中心聘用人员的工资、社保费等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 聘用2人、返聘1人 |  | 3人 | 3人 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 协助管理社区中心业务 |  | 全年 | 全年 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际使用支 |  | 11月底前 | 11月底前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 最低工资标准 |  | 13万元 | 13万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 | 保障社服中心的运转 |  | 正常运转 | 正常运转 |  | - |  | - |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% | 100% |  | 40 |  | 40 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

19.中心维护经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 中心维护经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  | 综合办（财政科） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张倩 |  |  |  | 联系电话 |  | 83401732 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 27 | 27 | 27 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 27 | 27 | 27 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：保障社区服务中心及网点的水、办公、供暖费，电话费、网费、残保金、伙食费等。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：保障社区服务中心及网点的水、办公、供暖费，电话费、网费、残保金、伙食费等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 网点使用情况 |  | 全年 | 全年 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 确保中心及网点日常运行 |  | 全年 | 全年 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际使用支 |  | 11月底前 | 11月底前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 标准定额 |  | 27万元 | 37万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 | 保障社服中心的运转 |  | 正常运转 | 正常运转 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

20. 统计所日常办公经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 统计所日常办公经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  | 统计所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 魏瑶 |  |  |  | 联系电话 |  | 83402721 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：满足统计所日常办公需求；为社区进行统计工作购置办公用品。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：满足统计所日常办公需求；为社区进行统计工作购置办公用品。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 为统计所购置办公用品 |  | 全部完成购置 | 全年 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 办公用品质量 |  | 符合质量要求 | 符合质量要求 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 11月底前量较好 | 11月底前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 量入为出，厉行节约 |  | 1.8万元 | 1.8万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 | 保障统计业务的运转 |  | 正常运转 | 正常运转 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

21. 第七次全国人口普查经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 第七次全国人口普查经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 统计所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 魏瑶 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83402721 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 33.6 | 33.6 |  | 33.6 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 33.6 | 33.6 |  | 33.6 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：通过2020年第七次全国人口普查项目的实施，查清右安门街道人口数量、结构、分布和居住状况等方面情况，为推动人口与经济社会、资源环境协调可持续发展提供科学准确的统计信息；为建立和完善人口数据库，加强信息共享，推进治理体系和治理能力现代化提供基础支撑。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：通过2020年第七次全国人口普查项目的实施，查清右安门街道人口数量、结构、分布和居住状况等方面情况，为推动人口与经济社会、资源环境协调可持续发展提供科学准确的统计信息；为建立和完善人口数据库，加强信息共享，推进治理体系和治理能力现代化提供基础支撑。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 普查员人数 |  | 278人 |  | 278人 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合区人普办普查员聘用要求，能满足调查工作需要。 |  | 能满足调查工作需 |  | 能满足调查工作需 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 根据区人普办统一要求，进行一次性支付。 |  | 一次性支付。 |  | 一次性支付。 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 最高额每人不超过5000元。 |  | 33.6万元 |  | 33.6万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 保障普查业务的进行 |  | 正常进行 |  | 正常进行 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

22. 社区青年汇经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 社区青年汇经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 党群办(团委) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 戎翠坤 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83403946 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：计划开展“巧手制作永生花钥匙扣”线上活动 、“喜迎国庆节DIY手绘T恤”线上活动、“感恩父爱如山，母爱如水”插花活动、“一花一蜡香满屋”活动、“手工制作古风团扇”活动、“栽种绿植净化空气”活动等。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：活动主要按照团市委及团区委的要求结合中国的传统文化节日以及青年和青少年的需求开展，疫情期间主要通过线上线下结合开展，疫情缓解后主要通过线下形式开展；活动在大家一起努力下圆满结束。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 开展活动次数和人数 |  | 278人 |  | 278人 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 能满足工作需要。 |  | 能满足工作需 |  | 能满足工作需 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按活动支付 |  | 11月前完成 |  | 11月前完成 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过5000元。 |  | 0.5万元 |  | 0.5万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 保障团委业务的进行 |  | 正常进行 |  | 正常进行 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

23. 妇女之家工作经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 妇女之家工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 党群办(妇联) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王晓军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83403946 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 3.79 | 3.79 |  | 3.79 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.79 | 3.79 |  | 3.79 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：两节期间走访慰问辖区困难、空巢老人家庭；表彰最美家庭；订阅报刊杂志；重大节日组织妇女手工、垃圾分类活动、制作维权宣传品。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：两节期间走访慰问辖区困难、空巢老人家庭；表彰最美家庭；订阅报刊杂志；重大节日组织妇女手工、垃圾分类活动、制作维权宣传品。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 开展活动次数和人数 |  | 25236人 |  | 25236人 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 能满足工作需要。 |  | 能满足工作需 |  | 能满足工作需 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按活动支付 |  | 11月前完成 |  | 11月前完成 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 1.5元/人 |  | 3.79万元 |  | 3.79万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 保障妇女业务的进行 |  | 正常进行 |  | 正常进行 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

24. 城乡基层党组织服务群众经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 城乡基层党组织服务群众经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 党群办(组织部) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 鄢莹 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83402442 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 720 | 720 |  | 606.23 | 10 |  |  | 84.2% |  | 8.42 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 720 | 720 |  | 606.23 | — |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：按照城乡基层党组织服务群众经费管理办法，按照“一征集、三讨论、两审议、两公开”的程序实行项目化管理，提高资金使用效率。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：按照城乡基层党组织服务群众经费管理办法，按照“一征集、三讨论、两审议、两公开”的程序实行项目化管理，提高资金使用效率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 社区环境提升；垃圾分类条例推进落实；老旧小区停车改造；安装维修便民设施；3个社区微信公众号运营；社区垃圾清运。 |  | 18个社区 |  | 18个社区 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 提升志愿者队伍整体素质；活动质量提高，才艺节目质量高。 |  | 能满足工作需 |  | 能满足工作需 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际工作进度为准 |  | 11月前完成 |  | 11月前完成 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 按实际工作支付 |  | 3.79万元 |  | 3.79万元 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 居民幸福感安全感满意度得到提升 |  | 正常进行 |  | 正常进行 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  | 100% |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 98.4 |  |  |

25. 新建“两新”党组织连续2年提供启动经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 新建“两新”党组织连续2年提供启动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 党群办(组织部) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 鄢莹 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83402442 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1.5 | 1.5 |  | 0.49 | 10 |  |  | 33% |  | 3.3 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.5 | 1.5 |  | 0.49 | — |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：发放3名市级非公党建指导员补贴经费 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：发放3名市级非公党建指导员补贴经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 发放3名市级非公党建指导员补贴经费 |  | 3人 |  | 3人 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 发放3名市级非公党建指导员补贴经费 |  | 能满足工作需 |  | 能满足工作需 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际工作进度为准 |  | 11月前完成 |  | 11月前完成 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 0.5万元/人 |  | 1.5万元 |  | 1.5万元 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 居民幸福感安全感满意度得到提升 |  | 正常进行 |  | 正常进行 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  | 100% |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 93.3 |  |  |

26. 商务楼宇工作站经费补贴：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 商务楼宇工作站经费补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 党群办(组织部) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 鄢莹 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83402442 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 6 |  | 6 |  | 5.93 | 10 |  | 99% |  | 9.9 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6 |  | 6 |  | 5.93 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：用于商务楼宇工作站办公以及结合楼宇党建工作要求和工作实际开展学习教育和宣传活动。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：用于商务楼宇工作站办公以及结合楼宇党建工作要求和工作实际开展学习教育和宣传活动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 楼宇工作站网络支持；完成楼宇工作站党员教育活动；党建宣传主题墙、宣传栏、宣传展架 |  | 主题墙3面、制作宣传栏1个、展板、展架5个 |  | 主题墙3面、制作宣传栏1个、展板、展架5个 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 满足工作需要 |  | 能满足工作需 |  | 能满足工作需 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际工作进度为准 |  | 11月前完成 |  | 11月前完成 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 6万元 |  | 6万元 |  | 6万元 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 居民幸福感安全感满意度得到提升 |  | 正常进行 |  | 正常进行 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.9 |  |  |

27. 基层党组织党建活动经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 基层党组织党建活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 党群办(组织部) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 鄢莹 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83402442 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 150.21 | 150.21 | 150.21 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 150.21 | 150.21 | 150.21 |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：用于商务楼宇工作站办公以及结合楼宇党建工作要求和工作实际开展学习教育和宣传活动。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：用于商务楼宇工作站办公以及结合楼宇党建工作要求和工作实际开展学习教育和宣传活动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 慰问辖区困难、高龄党员，走访慰问志愿者，开展各种党建活动；开展积极分子培训； |  | 全年 |  | 全年 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 提升志愿者队伍整体素质；活动质量提高，才艺节目质量高。积极分子培训效果良好。 |  | 能满足工作需 |  | 能满足工作需 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际工作进度为准 |  | 11月前完成 |  | 11月前完成 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 按实际工作支付 |  | 150.21万元 |  | 150.21万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 居民幸福感安全感满意度得到提升 |  | 正常进行 |  | 正常进行 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

28. “两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | “两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 党群办(组织部) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 鄢莹 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83402442 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 5.16 | 5.16 | 4.2 |  | 10 |  | 81.4% |  | 8.14 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.16 | 5.16 | 4.2 |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：按照在职月数上半年、下半年发放非公有制企业和社会组织党组织书记、党务工作者岗位补贴 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：按照在职月数上半年、下半年发放非公有制企业和社会组织党组织书记、党务工作者岗位补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 按照在职月数上半年、下半年发放非公有制企业和社会组织党组织书记、党务工作者岗位补贴 |  | 9人 |  | 9人 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 按照在职月数上半年、下半年发放非公有制企业和社会组织党组织书记、党务工作者岗位补贴 |  | 能满足工作需 |  | 能满足工作需 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际工作进度为准 |  | 11月前完成 |  | 11月前完成 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 按实际工作支付 |  | 5.16万元 |  | 5.16万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 居民幸福感安全感满意度得到提升 |  | 正常进行 |  | 正常进行 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.1 |  |  |

29. “两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | “两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 党群办(组织部) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 鄢莹 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83402442 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2.19 | 2.19 | 2.19 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.19 | 2.19 | 2.19 |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：商务楼宇工作站办公用房租赁经费 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：商务楼宇工作站办公用房租赁经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 商务楼宇工作站办公用房租赁经费 |  | 20㎡ |  | 20㎡ |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 商务楼宇工作站办公用房租赁经费 |  | 能满足工作需 |  | 能满足工作需 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际工作进度为准 |  | 11月前完成 |  | 11月前完成 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 按实际工作支付 |  | 每天每平米3元 |  | 每天每平米3元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 居民幸福感安全感满意度得到提升 |  | 正常进行 |  | 正常进行 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

30. “两新”组织党建指导员补贴经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | “两新”组织党建指导员补贴经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 党群办(组织部) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 鄢莹 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83402442 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 19.2 | 19.2 | 13.44 |  | 10 |  | 70% |  | 7 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.2 | 19.2 | 13.44 |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：发放3名市级非公党建指导员补贴经费 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：发放3名市级非公党建指导员补贴经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 发放3名市级非公党建指导员补贴经费 |  | 3人 |  | 3人 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 发放3名市级非公党建指导员补贴经费 |  | 能满足工作需 |  | 能满足工作需 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际工作进度为准 |  | 11月前完成 |  | 11月前完成 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过19.2万元 |  | 不超过19.2万元 |  | 不超过19.2万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 居民幸福感安全感满意度得到提升 |  | 正常进行 |  | 正常进行 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |

31. 区党代表任期制工作经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 区党代表任期制工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 党群办(组织部) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 鄢莹 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83402442 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：资金用于更好开展党代表服务工作。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：资金用于更好开展党代表服务工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 开展党代表服务工作 |  | 15人 |  | 15人 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 开展党代表服务工作 |  | 能满足工作需 |  | 能满足工作需 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际工作进度为准 |  | 11月前完成 |  | 11月前完成 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过2.25万元 |  | 不超过2.25万元 |  | 不超过2.25万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 居民幸福感安全感满意度得到提升 |  | 正常进行 |  | 正常进行 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

32．慰问一线防疫人员经费经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 慰问一线防疫人员经费经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 党群办(组织部) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 鄢莹 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83402442 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 14.3 | 14.3 | 14.3 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.3 | 14.3 | 14.3 |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：慰问辖区一线防疫人员。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：慰问辖区一线防疫人员。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 不超过526人 |  | 不超过526人 |  | 不超过526人 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 不超过300元 |  | 不超过300元 |  | 不超过300元 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按要求统一开展 |  | 11月前完成 |  | 11月前完成 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 预算14.3万元 |  | 不超过14.3万元 |  | 不超过14.3万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 体现党组织对一线防疫干部的关怀 |  | 正常进行 |  | 正常进行 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

33.离退休干部书记补贴经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 离退休干部书记补贴经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  | 党群办(组织部) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 鄢莹 |  |  |  | 联系电话 |  | 83402442 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 71.28 | 71.28 | 71.28 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 71.28 | 71.28 | 71.28 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：发放社区无职党支部书记93人、副书记9人、委员202人岗位补贴 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：发放社区无职党支部书记93人、副书记9人、委员202人岗位补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 发放社区无职党支部书记93人、副书记9人、委员202人岗位补贴 |  | 304人 | 304人 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 发放社区无职党支部书、副书记、委员岗位补贴 |  | 能满足工作需 | 能满足工作需 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际工作进度为准 |  | 11月前完成 | 11月前完成 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过72万元 |  | 不超过72万元 | 不超过72万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 居民幸福感安全感满意度得到提升 |  | 正常进行 | 正常进行 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

34. 治安巡防队工资：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 治安巡防队工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  | 平安办(综治办) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘呈良 |  |  |  | 联系电话 |  | 83400811 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 27 | 27 | 27 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 27 | 27 | 27 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：向治安巡防队支付工资 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：向治安巡防队支付工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 巡防队10名保安 |  | 10人 | 10人 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 巡防队10名保安 |  | 能满足工作需 | 能满足工作需 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际工作进度为准 |  | 11月前完成 | 11月前完成 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过27万元 |  | 不超过27万元 | 不超过27万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 居民幸福感安全感满意度得到提升 |  | 正常进行 | 正常进行 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

35. 去世离休老干部遗孀补贴：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 去世离休老干部遗孀补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  | 党群办(组织部) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 鄢莹 |  |  |  | 联系电话 |  | 83402442 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：两节慰问2名去世离休老干部遗孀 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：两节慰问2名去世离休老干部遗孀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 两节慰问2名去世离休老干部遗孀 |  | 2人 | 2人 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 两节慰问2名去世离休老干部遗孀 |  | 2人 | 2人 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际工作进度为准 |  | 11月前完成 | 11月前完成 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过0.2万元 |  | 不超过0.2万元 | 不超过0.2万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% | 100% |  | 40 |  | 40 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

36.离退休干部书记补贴经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 离退休干部书记补贴经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  | 党群办(组织部) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 鄢莹 |  |  |  | 联系电话 |  | 83402442 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：易地来京安置老干部国庆节春节过节费 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：易地来京安置老干部国庆节春节过节费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 易地来京安置老干部国庆节春节过节费 |  | 1人 | 1人 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 易地来京安置老干部国庆节春节过节费 |  | 1人 | 1人 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际工作进度为准 |  | 11月前完成 | 11月前完成 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过0.1万元 |  | 不超过0.1万元 | 不超过0.1万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% | 100% |  | 40 |  | 40 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

37. 易地来京离休干部服务管理费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 易地来京离休干部服务管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  | 党群办(组织部) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 鄢莹 |  |  |  | 联系电话 |  | 83402442 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：慰问易地来京离休干部杜春滋、并为其订报纸 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：慰问易地来京离休干部杜春滋、并为其订报纸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 慰问易地来京离休干部杜春滋、并为其订报纸 |  | 1人 | 1人 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 慰问易地来京离休干部杜春滋、并为其订报纸 |  | 1人 | 1人 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际工作进度为准 |  | 11月前完成 | 11月前完成 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过0.1万元 |  | 不超过0.1万元 | 不超过0.1万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% | 100% |  | 40 |  | 40 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

38. 离休干部助老员服务费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 离休干部助老员服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  | 党群办(组织部) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 鄢莹 |  |  |  | 联系电话 |  | 83402442 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.84 | 3.84 | 3.84 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：发放2名离休干部助老员服务费 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：发放2名离休干部助老员服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 发放2名离休干部助老员服务费 |  | 2人 | 2人 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 发放2名离休干部助老员服务费 |  | 2人 | 2人 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际工作进度为准 |  | 11月前完成 | 11月前完成 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过3.84万元 |  | 不超过3.84万元 | 不超过3.84万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% | 100% |  | 40 |  | 40 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

39. 无照经营整治经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 无照经营整治经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  | 城管办(城建科) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 杨宜臻 |  |  |  | 联系电话 |  | 83402143 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1 | 1 | 1 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1 | 1 | 1 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：对辖区无照经营单位整治：制作横幅宣传、清运垃圾。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：对辖区无照经营单位整治：制作横幅宣传、清运垃圾。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 2批次 |  | 2批次 | 2批次 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 确保整治到位 |  | 确保整治到位 | 确保整治到位 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际发生情况支付 |  | 11月前完成 | 11月前完成 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 量入为出、厉行节约 |  | 不超过1万元 | 不超过1万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 提升居民安全按满意度 |  | 提升居民安全按满意度 | 提升居民安全按满意度 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

40. 地下空间综合整治经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 地下空间综合整治经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  | 平安办(武装部) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 梁永 |  |  |  | 联系电话 |  | 83400611 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 51.11 | 51.11 | 30.65 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 51.11 | 51.11 | 30.65 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：该7处工程自关闭后，内部隔断及垃圾都未清理，现对该7处人防工程进行内部隔断及垃圾拆除和清理，恢复其战备功能。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：该7处工程自关闭后，内部隔断及垃圾都未清理，现对该7处人防工程进行内部隔断及垃圾拆除和清理，恢复其战备功能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 共7处,共计6459㎡ |  | 7处 | 7处 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 地下空间拆除隔断点位表 |  | 确保整治到位 | 确保整治到位 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按要求实施拆除 |  | 11月前完成 | 11月前完成 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 6459㎡/每平米47.46元 |  | 不超过52万元 | 不超过52万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 提升居民安全按满意度 |  | 提升居民安全按满意度 | 提升居民安全按满意度 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

41. 基层司法所工作经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 基层司法所工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  | 平安办(司法所) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 唐菲 |  |  |  | 联系电话 |  | 63581870 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：聘请律师事务所律师,每月进社区开展法律咨询、法制宣传。发放法制宣传品。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：聘请5家律师事务所共计10名律师,每月进社区16场次，全年共计开展法律咨询、法制宣传200场次，发放法制宣传品6000件。律师事务所具备专业资质，法律服务到位。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 聘请5家律师事务所共计10名律师,每月进社区16场次，全年共计开展法律咨询、法制宣传200场次，发放法制宣传品6000件。 |  | 全年 | 全年 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 律师事务所具备专业资质，法律服务到位。 |  | 确保整治到位 | 确保整治到位 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按月支付法治宣传经费 |  | 11月前完成 | 11月前完成 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 厉行节俭，量入为出 |  | 不超过52万元 | 不超过52万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 非常认可 |  | 提升居民安全按满意度 | 提升居民安全按满意度 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

42. 宣讲活动经费下拨：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 宣讲活动经费下拨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  | 党群办(宣传部) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 赵霞 |  |  |  | 联系电话 |  | 83401124 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 10 |  | 94.4% |  | 9.4 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.8 | 1.8 | 1.7 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：开展8场百姓宣讲。为加强宣讲队伍建设，进一步培养辖区宣讲人才，购买图书、笔记本，发放给在2020年度百姓宣讲活动中表现突出的宣讲员。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：开展7场百姓宣讲。为加强宣讲队伍建设，进一步培养辖区宣讲人才，购买图书、笔记本，发放给在2020年度百姓宣讲活动中表现突出的宣讲员。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 开展7场百姓宣讲、为优秀宣讲员发放图书、笔记本 |  | 全年 | 全年 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 宣讲开展情况、图书及笔记本质量 |  | 确保整治到位 | 确保整治到位 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 11月底前 | 11月底前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过1.8万元 |  | 不超过1.8万元 | 不超过1.8万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 政策宣传 |  | 政策宣传 | 政策宣传 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.4 |  |  |

43. 公共文明引导经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 公共文明引导经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 党群办(宣传部) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 赵霞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83401124 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 271 |  | 271 | 242.32 | 10 |  | 89.4% |  | 8.9 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 271 |  | 271 | 242.32 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：通过公共文明引导员的日常工作开展，助力右安门地区的精神文明建设工作。在交通文明引导上起到积极作用，能够通过柔性引导，使地铁、公交站台维护良好秩序，帮助乘客答疑解惑，提供便民服务。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：通过公共文明引导员的日常工作开展，助力右安门地区的精神文明建设工作。在交通文明引导上起到积极作用，能够通过柔性引导，使地铁、公交站台维护良好秩序，帮助乘客答疑解惑，提供便民服务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 文明引导员人数 |  | 91人 |  | 91人 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合丰台区公共文明引导员管理办法聘用要求。 |  | 符合丰台区公共文明引导员管理办法聘用要求，能满足文明引导员日常开展工作要求 |  | 符合丰台区公共文明引导员管理办法聘用要求，能满足文明引导员日常开展工作要求 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按月支付 |  | 11月底前 |  | 11月底前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 最高额每人每月不超过2500元 |  | 不超过271万元 |  | 不超过271万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 右安门公共交通站点秩序良好 |  | 右安门公共交通站点秩序良好 |  | 右安门公共交通站点秩序良好 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.9 |  |  |

44. 文明引导员防暑降温费和困难家庭慰问费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 文明引导员防暑降温费和困难家庭慰问费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  | 党群办(宣传部) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 赵霞 |  |  |  | 联系电话 |  | 83401124 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.6 | 5.6 | 5.6 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：夏季天气炎热，引导员处于室外工作，通过购买发放饮料等防暑物资，利于引导员身体健康，防止中暑。走访慰问文明引导员困难家庭。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：夏季天气炎热，引导员处于室外工作，通过购买发放饮料等防暑物资，利于引导员身体健康，防止中暑。走访慰问文明引导员困难家庭。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 防暑降温费、慰问困难家庭 |  | 全年 | 全年 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 困难家庭慰问 |  | 惠及全部引导员 | 惠及全部引导员 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 |  | 11月底前 | 11月底前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过5.6万元 |  | 不超过5.6万元 | 不超过5.6万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 惠及全部引导员 |  | 惠及全部引导员 | 惠及全部引导员 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

45. 基层文化活动：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 基层文化活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  | 社区办(文教科) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈佳 |  |  |  | 联系电话 |  | 83402979 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 13 | 13 | 13 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 13 | 13 | 13 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：根据地区实际，每个社区0.5万元（16个社区），街道5万元，用好文化专项经费，组织丰富多彩的文化活动，满足辖区百姓文化活动需求 |  |  | 年度总体目标完成情况综述：依托的“七彩”文化体育活动，点亮群众文化生活，提升群众幸福感。全年，先后开展“疫在家 云竞技”、“健康达人秀”等线上活动4场；举办第八届“美丽社区杯”乒乓球比赛，开展国民体质监测与国家锻炼标准测试、趣味运动会等，号召不同人群参与全民健身及文化活动；以“助力冬奥”为契机，将“冰雪大篷车”开进右安门，推广及普及冰雪运动知识，激发广大群众参与冰雪的热情；本年度共开展形式多样的文体活动20余场，地区累计受益居民上万人次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 开展活动 |  | 20次 | 20次 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 惠及辖区居民 |  | 惠及辖区居民 | 惠及辖区居民 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 |  | 11月底前 | 11月底前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 |  | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 惠及辖区居民 |  | 惠及辖区居民 | 惠及辖区居民 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

46. 文化信息资源共享工程运维：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 文化信息资源共享工程运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  | 社区办(文教科) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈佳 |  |  |  | 联系电话 |  | 83402979 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1 | 1 | 1 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1 | 1 | 1 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：网络技术运用及维护；或运用互联网技术组织文化活动 |  |  | 年度总体目标完成情况综述：通过运用互联网技术，组织“线上阅读季”文化活动，使居民在疫情无法聚集的情况下，能够参与到线上阅读的活动中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 开展活动 |  | 1次 | 1次 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 惠及辖区居民 |  | 惠及辖区居民 | 惠及辖区居民 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 |  | 11月底前 | 11月底前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 |  | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 惠及辖区居民 |  | 惠及辖区居民 | 惠及辖区居民 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

47. 文化设备维护与更新运维：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 文化设备维护与更新运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  | 社区办(文教科) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈佳 |  |  |  | 联系电话 |  | 83402979 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1 | 1 | 0.97 | 10 |  | 97.3% |  | 9.7 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1 | 1 | 0.97 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：维修维护文化设施设备，新建新装文化设施设备，满足“七有五性”任务目标。 |  |  | 年度总体目标完成情况综述：翠林体育文化广场是辖区居民举办文化体育活动的重要场地，随着参与活动人数的增加，翠林文化广场的使用率逐渐提高，为避免在使用广场、显示屏过程中，存在安全隐患和责任模糊等问题，为此，我们增加了技防措施，在翠林文化广场安装2个监控探头，分别监控广场和显示屏，为居民活动增加安全性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 数量 |  | 2块 | 2块 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 惠及辖区居民 |  | 符合国家标准 | 经验收，质量合格 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 |  | 11月底前 | 11月底前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 |  | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 惠及辖区居民 |  | 惠及辖区居民 | 惠及辖区居民 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.7 |  |  |

48. 电影公益放映补贴：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 电影公益放映补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社区办(文教科) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈佳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83402979 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 0.7 | 0.7 |  | 0.7 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.7 | 0.7 |  | 0.7 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：完成区文旅局下达的公益电影放映50场的任务指标。 |  |  | 年度总体目标完成情况综述：委托右安门体育协会，在右安门体协乒乓小屋放映50场电影，已按时间安排全部完成放映任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 放映场次 | 50场 |  | 50场 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 场次安排 | 结合疫情防控需要，提前张贴放映表 |  | 结合疫情防控需要，提前张贴放映表 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 惠及辖区居民 | 惠及辖区居民 |  | 惠及辖区居民 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

49. 三馆免费开放补助：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 三馆免费开放补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社区办(文教科) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈佳 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83402979 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 20 | 20 |  | 20 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 20 | 20 |  | 20 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：建立健全公共文化服务体系，丰富基层群众文化生活，满足辖区各类群众文化需求；做好文艺队伍培训、组织工作；完善街道综合文化中心建设。 |  |  | 年度总体目标完成情况综述：通过“线上”“线下”相结合的方式，围绕“右安七彩”品牌项目，开展以绿色环保、白色冰雪、红色精神、黄色传承、紫色和谐、蓝色健康、橙色活力为主题依托的“七彩”文化体育活动，点亮群众文化生活，提升群众幸福感。全年，先后开展“疫在家 云竞技”、“网上读书节”等线上活动4场，开展非遗手工制作、传统文化讲座等线下活动17场，包含多肉盆景、手工编织、粮食画、水仙雕刻等手工制作，组织传统礼仪知识、茶文化等讲座，教师节、医师节等座谈会等，在满足人民群众多样化的文化需求的同时推广、普及、弘扬中华文化；在“教师节”、“医师节”、“重阳节”等特殊节日，为医护人员、教师群体、辖区老人送去不一样的温暖；积极组织辖区居民参加声乐培训、指挥培训、书画培训和广场舞比赛等形式多样的文体活动50余场，地区累计受益居民上万人次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 活动场次 |  | 50场 |  | 67场 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 |  | 符合群众性活动标准 |  | 符合群众性活动标准 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 |  | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 惠及辖区居民 |  | 惠及辖区居民 |  | 惠及辖区居民 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

50. 街乡社区文化中心提升服务水平：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 街乡社区文化中心提升服务水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社区办(文教科) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈佳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83402979 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 6 | 6 |  | 0 | 10 |  | 100% |  | 0 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6 | 6 |  | 0 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：根据地区实际，用好专项经费，购置软硬件文化设备或组织丰富多彩的文体活动。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：由于资金到账晚，未做年初计划，且其他专项经费有富余，没有支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 活动场次 | 1场 |  | 1场 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 | 符合群众性活动标准 |  | 符合群众性活动标准 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 惠及辖区居民 | 惠及辖区居民 |  | 惠及辖区居民 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 20 |  | 0 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 70 |  |  |

51. 百姓周末大舞台：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 百姓周末大舞台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社区办(文教科) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈佳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83402979 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 5.5 | 5.5 |  | 5.5 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.5 | 5.5 |  | 5.5 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：组织一场综艺演出、一场戏曲演出，并做好组织保障工作。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：顺利完成1场综艺演出、1场戏曲演出，妥善聘请演出团队、组织居民观看等保障工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 活动场次 | 2场 |  | 2场 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 | 符合群众性活动标准 |  | 符合群众性活动标准 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 惠及辖区居民 | 惠及辖区居民 |  | 惠及辖区居民 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

52. 周末百姓大舞台：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 周末百姓大舞台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社区办(文教科) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈佳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83402979 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 4.62 | 4.62 |  | 4.62 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.62 | 4.62 |  | 4.62 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：组织11场周末百姓大舞台演出 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：按要求组织11场周末百姓大舞台演出，组织辖区观众观看演出，丰富居民文化生活。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 活动场次 | 11场 |  | 11场 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 | 符合群众性活动标准 |  | 符合群众性活动标准 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 惠及辖区居民 | 惠及辖区居民 |  | 惠及辖区居民 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

53. 2020年基层体育经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 2020年基层体育经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社区办(文教科) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈佳 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83402979 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 17.03 | 17.03 |  | 17.03 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 17.03 | 17.03 |  | 17.03 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：根据地区实际，用好体育专项经费，组织丰富多彩的体育活动，满足辖区百姓健身锻炼需求。 |  |  | 年度总体目标完成情况综述：依托的“七彩”文化体育活动，点亮群众文化生活，提升群众幸福感。全年，先后开展“疫在家 云竞技”、“健康达人秀”等线上活动4场；举办第八届“美丽社区杯”乒乓球比赛，开展国民体质监测与国家锻炼标准测试、趣味运动会等，号召不同人群参与全民健身及文化活动；以“助力冬奥”为契机，将“冰雪大篷车”开进右安门，推广及普及冰雪运动知识，激发广大群众参与冰雪的热情；本年度共开展形式多样的文体活动20余场，地区累计受益居民上万人次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 活动场次 |  | 20场 |  | 20场 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 |  | 符合群众性活动标准 |  | 符合群众性活动标准 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 |  | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 惠及辖区居民 |  | 惠及辖区居民 |  | 惠及辖区居民 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

54. 首都文明示范区创建(文明城区测评)经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 首都文明示范区创建(文明城区测评)经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 党群办(宣传部) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 赵霞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83401124 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 9.98 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 9.98 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：营造首都文明示范区创建宣传氛围，扩大群众知晓率，迎接创建文明区测评。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：经费全部用于制作首都文明区创建宣传品制作，宣传品均已布置、发放。宣传范围覆盖辖区所有主要大街及各社区居民。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 宣传活动 | 全年 |  | 全年 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 辖区常住居民 | 辖区常住居民 |  | 辖区常住居民 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 辖区常住居民 | 辖区常住居民 |  | 辖区常住居民 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

55.社区管理退休人员服务经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 社区管理退休人员服务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 便民服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 林建军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83403151 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 26.18 | 26.18 |  | 26.18 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.18 | 26.18 |  | 26.18 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：组织社会化管理退休人员开展各类文娱活动。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：共组织5场次社会化退休人员节日慰问、健步走等退休活动，直接参与5236人次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 享受服务人数 | 5236 |  | 5236 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 | 符合服务要求人数5236 |  | 符合服务要求人数5236 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 为会化管理退休人员服务 | 为会化管理退休人员服务 |  | 为会化管理退休人员服务 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

56. 社区管理退休人员自采暖补贴：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 社区管理退休人员自采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 便民服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 林建军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83403151 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 19.8 | 19.8 |  | 16.28 | 10 |  | 82.2% |  | 8.22 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.8 | 19.8 |  | 16.28 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：为社会化管理退休人员符合自采暖补贴人员申请补助，补助资金到账后及时申请并进行发放。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：及时准确完成补助资金的申请及发放工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 享受服务人数 | 220 |  | 184 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 为会化管理退休人员服务 | 为会化管理退休人员服务 |  | 为会化管理退休人员服务 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.2 |  |  |

57. 2019年丰台区扶持社区志愿服务组织项目：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 2019年丰台区扶持社区志愿服务组织项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 社区办（社区办） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘洋 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 83401733 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1.8 |  |  | 1.8 |  |  | 1.8 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.8 |  |  | 1.8 |  |  | 1.8 | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：右安门街道获得区级扶持的2个志愿服务项目——东庄社区“北京南站‘指南针’志愿服务队”项目和玉林东里一区“使命必达小分队”项目需按照项目报告内容按计划实施，完善工作，记录服务过程，监管资金支出，审视服务成效，提升社区志愿服务组织专业化水平。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：右安门街道获得区级扶持的2个志愿服务项目——东庄社区“北京南站‘指南针’志愿服务队”项目和玉林东里一区“使命必达小分队”项目在实施单位及主责单位的共同努力下，认真按照项目报告内容按计划实施，通过在实践的服务中不断的积累经验，完善工作，记录服务过程，监管资金支出，审视服务成效，现已达到了预期的效果。提升社区志愿服务组织专业化水平，推进社区志愿服务工作规范化、常态化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 项目完成个数 |  | 2个 |  |  |  | 2个 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 |  | 11月底前 |  |  |  | 11月底前 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  |  | 不超过预算 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 提升社区志愿服务组织专业化水平，推进社区志愿服务工作规范化、常态化 |  | 双提升 |  |  |  | 双提升 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

58. 新建和调整社区居委会办公经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 新建和调整社区居委会办公经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 社区办（社区办） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘洋 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 83401733 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 5.62 |  |  | 5.62 |  |  | 5.62 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.62 |  |  | 5.62 |  |  | 5.62 | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：新建亚林苑一和亚林苑二社区，保障社区建设过程中基本办公需要。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：新建亚林苑一和亚林苑二社区，保障社区建设过程中基本办公需要。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 新建2个社区 |  | 2个 |  |  |  | 2个 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 |  | 11月底前 |  |  |  | 11月底前 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  |  | 不超过预算 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 新建社区 |  | 新建社区 |  |  |  | 新建社区 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

59 .建和调整社区居委会筹备组人员经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 新建和调整社区居委会筹备组人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 社区办（社区办） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘洋 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 83401733 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 25.2 |  |  | 25.2 |  |  | 12.6 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.2 |  |  | 25.2 |  |  | 12.6 | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：为新建亚林苑一、亚林苑二社区，招聘筹备组人员。筹备期最长不得超过6个月，每月每人工作补贴标准3000元。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：为新建亚林苑一、亚林苑二社区，招聘筹备组人员。筹备期最长不得超过6个月，每月每人工作补贴标准3000元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 新建2个社区 |  | 6个月 |  |  |  | 4个月 |  |  | 20 | 20 |  | 提前完成筹备 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 |  | 11月底前 |  |  |  | 11月底前 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  |  | 不超过预算 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 新建社区 |  | 新建社区 |  |  |  | 新建社区 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

60. 新建和调整社区居委会一次性开办费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 新建和调整社区居委会一次性开办费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 社区办（社区办） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 83401733 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：新建亚林苑一、亚林苑二社区，配置基本办公设施，满足办公需要 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：新建亚林苑一、亚林苑二社区，配置基本办公设施，满足办公需要。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 新建2个社区购买设施 |  | 2个社区 |  |  | 2个社区 |  |  | 20 | 20 |  | 提前完成筹备 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 |  | 符合要求 |  |  | 符合要求 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 |  | 11月底前 |  |  | 11月底前 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 不超过预算 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 新建社区 |  | 新建社区 |  |  | 新建社区 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

61. 社区工作者体检经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 社区工作者体检经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 社区办（社区办） |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘洋 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83401733 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预 算数 |  |  |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 7.29 |  | 7.29 |  |  |  | 5.07 |  | 10 |  | 69.6% |  | 6.9 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.29 |  | 7.29 |  |  |  | 5.07 |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：按照区社会办的工作部署，社区办组织我街道年满40周岁的社区工作者进行体检。16个社区符合体检条件的工作者在编人数为95人，其中：男性30人，每人费用519.50元；女性65人，每人费用825.00元，共计69210.00元. |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：按照区社会办的工作部署，社区办组织我街道年满40周岁的社区工作者进行体检。16个社区符合体检条件的工作者在编人数为95人，其中：男性30人，每人费用519.50元；女性65人，每人费用825.00元，共计69210.00元. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 年满40周岁的社区工作者 |  | 男性30人，女性65人 |  |  |  | 男性15人，女性52人 |  | 20 |  | 20 |  | 提前完成筹备 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 |  | 11月底前 |  |  |  | 11月底前 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  |  | 不超过预算 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  |  |  | 100% |  | 40 |  | 40 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.9 |  |  |  |

62. 社区工作者继续教育经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 社区工作者继续教育经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 社区办（社区办） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘洋 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 83401733 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预 算数 |  |  |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2.26 |  | 2.26 |  |  |  | 2.26 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.26 |  | 2.26 |  |  |  | 2.26 | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：根据《社会工作者继续教育办法》和《北京市社会工作者继续教育实施办法（试行）》的有关规定，获得社会工作者职业水平证书的在职社区工作者（含楼宇党建工作者），3年内必须参加一次继续教育培训，合格者由区财政负担培训费。16个社区2018年9月至2019年7月底有31人参加了继续教育培训，需为此31人报销培训费 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：根据《社会工作者继续教育办法》和《北京市社会工作者继续教育实施办法（试行）》的有关规定，获得社会工作者职业水平证书的在职社区工作者（含楼宇党建工作者），3年内必须参加一次继续教育培训，合格者由区财政负担培训费。16个社区2018年9月至2019年7月底有31人参加了继续教育培训，需为此31人报销培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 符合报销标准 |  | 31人 |  |  |  | 31人 |  |  | 20 | 20 |  | 提前完成筹备 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合报销标准 |  | 符合要求 |  |  |  | 符合要求 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 |  | 11月底前 |  |  |  | 11月底前 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  |  | 不超过预算 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 40 | 40 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

63. 集中供暖补助：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 集中供暖补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 便民服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 林建军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83403151 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 32.94 | 32.94 |  | 32.94 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 32.94 | 32.94 |  | 32.94 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：为享受低保家庭申请并发放集中供暖补助。严格审核申报材料，及时上报区民政局，批复到位后及时发放补助。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：为享受低保家庭申请并发放集中供暖补助。严格审核申报材料，及时上报区民政局，批复到位后及时发放补助。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 享受服务人数 | 333户 |  | 333户 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 解决低保家庭供暖问题 | 解决低保家庭供暖问题 |  | 解决低保家庭供暖问题 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

64. 社救清洁能源自采暖补助：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 社救清洁能源自采暖补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 便民服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 林建军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83403151 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 |  | 3.2 | 10 |  | 64% |  | 6.4 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 3.2 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：为享受社救清洁能源自采暖人员申请补助，补助资金到账后及时申请并进行发放。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：及时准确完成补助资金的申请及发放工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 享受服务人数 | 40户 |  | 35户 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 解决低保家庭供暖问题 | 解决低保家庭供暖问题 |  | 解决低保家庭供暖问题 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.4 |  |  |

65. 丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 便民服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 林建军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83403151 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 8 | 8 |  | 8 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8 | 8 |  | 8 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：为城乡无丧葬补助居民申请葬补贴，补助资金到账后及时申请进行发放。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：及时准确完成补助资金的申请及发放工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 享受服务人数 | 16人 |  | 16人 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 解决低保家庭供暖问题 | 解决低保家庭供暖问题 |  | 解决低保家庭供暖问题 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

66. 送温暖资金：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 送温暖资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生办（民政科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 徐志远 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83401010 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：春节慰问困难低保家庭，为困难家庭送温暖 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：春节慰问困难低保家庭，为困难家庭送温暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 享受服务人数 | 5人 |  | 5人 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 解决低保家庭供暖问题 | 解决低保家庭供暖问题 |  | 解决低保家庭供暖问题 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

67. 就业补助专项资金-灵活就业社会保险补贴：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 就业补助专项资金-灵活就业社会保险补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 便民服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 林建军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83403151 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 160 | 160 |  | 145.66 | 10 |  | 91% |  | 9.1 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 160 | 160 |  | 145.66 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：为符合条件的灵活就业人员申请社会保险补贴，补助资金到账后及时申请补贴。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：为符合条件的灵活就业人员申请社会保险补贴，补助资金到账后及时申请补贴。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 享受服务人数 | 1543人次 |  | 1543人次 |  |  | 20 |  | 20 |  | 年初预算数是按照2019年申请自谋职业补助人数及金额来预测，与实际当年享受人数会有一定的出入；又因如果预算数低于全年执行数，财政不会再拨付补贴，会造成有申请自谋职业人员享受不到补助。所以造成预测金额会高于实际执行金额。 |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 解决低保家庭供暖问题 | 解决低保家庭供暖问题 |  | 解决低保家庭供暖问题 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.1 |  |  |

68. 就业补助专项资金-自谋职业社会保险补贴：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 就业补助专项资金-自谋职业社会保险补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 便民服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 林建军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83403151 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 10 |  | 100% |  | 0 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：为符合条件的自谋职业人员申请社会保险补贴，补助资金到账后及时申请补贴。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：为符合条件的自谋职业人员申请社会保险补贴，补助资金到账后及时申请补贴。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 享受服务人数 | 1次 |  | 1次 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 解决低保家庭供暖问题 | 解决低保家庭供暖问题 |  | 解决低保家庭供暖问题 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 20 |  | 0 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 70 |  |  |

69. 就业补助专项资金-社会公益性就业组织岗位补贴：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 就业补助专项资金-社会公益性就业组织岗位补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 市民活动中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 许刚 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 63555700 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 292.57 | 292.57 |  |  | 155.72 | 10 |  |  | 53.2% |  | 5.3 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 292.57 | 292.57 |  |  | 155.72 | — |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：通过2020年右安门街道社会公益性就业岗位补贴项目的实施，充分开发利用公益性岗位，帮助城乡就业困难人员实现就业。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：通过2020年右安门街道社会公益性就业岗位补贴项目的实施，充分开发利用公益性岗位，帮助城乡就业困难人员实现就业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 享受服务人数 | 82人 |  |  | 82人 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 | 符合服务要求人数 |  |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  |  | 11月底前 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 解决低保家庭供暖问题 | 解决低保家庭供暖问题 |  |  | 解决低保家庭供暖问题 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  |  | 100% |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 95.3 |  |  |

70. 就业补助专项资金－外出就业补助：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 就业补助专项资金－外出就业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 便民服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 林建军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83403151 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.08 | 10 |  | 72% |  | 7.2 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.5 | 1.5 |  | 10.8 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：为外出就业人员申请补助，补助资金到账后及时申请并进行发放。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：及时准确完成补助资金的申请及发放工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 享受服务人数 | 5人 |  | 4人 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 解决低保家庭供暖问题 | 解决低保家庭供暖问题 |  | 解决低保家庭供暖问题 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.2 |  |  |

71. 城镇登记失业人员自采暖补贴：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 城镇登记失业人员自采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 便民服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 林建军 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83403151 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 0.63 | 0.63 |  | 0.22 | 10 |  |  | 34.2% |  | 3.4 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.63 | 0.63 |  | 0.22 | — |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：为档案在中心且符合自采暖补贴的失业人员申请补助，补助资金到账后及时申请并进行发放。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：及时准确完成补助资金的申请及发放工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 享受服务人数 | 8人 |  | 3人 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 解决低保家庭供暖问题 | 解决低保家庭供暖问题 |  | 解决低保家庭供暖问题 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 93.4 |  |  |

72.业补助专项资金-社会公益性就业组织岗位补贴：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 就业补助专项资金-社会公益性就业组织岗位补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市民活动中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 许刚 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63555700 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 150.73 | 150.73 |  |  | 150.73 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 150.73 | 150.73 |  |  | 150.73 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：通过2020年右安门街道社会公益性就业岗位补贴项目的实施，充分开发利用公益性岗位，帮助城乡就业困难人员实现就业。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：通过2020年右安门街道社会公益性就业岗位补贴项目的实施，充分开发利用公益性岗位，帮助城乡就业困难人员实现就业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 享受服务人数 | 82人 |  |  | 82人 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 | 符合服务要求人数 |  |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 解决低保家庭供暖问题 | 解决低保家庭供暖问题 |  |  | 解决低保家庭供暖问题 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

73. 2020年军队移交政府退役安置补助：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 2020年军队移交政府退役安置补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生办（民政科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 徐志远 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83401010 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 0.42 | 0.42 |  | 0.24 | 10 |  | 57.4% |  | 5.7 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.42 | 0.42 |  | 0.24 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：支付无军籍职工日常服务管理和福利保障 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：支付无军籍职工日常服务管理和福利保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 享受服务人数 | 4次 |  | 2次 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 40 |  | 40 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.7 |  |  |

74. 追加孤儿成年安置资金：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 追加孤儿成年安置资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生办（民政科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 徐志远 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83401010 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 7.92 | 7.92 |  | 5.76 | 10 |  | 72.7% |  | 7.3 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.92 | 7.92 |  | 5.76 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：支付孤儿成年安置所需费用 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：支付孤儿成年安置所需费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 享受服务人数 | 1人 |  | 1人 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 40 |  | 40 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.3 |  |  |

75.孤儿成年安置经费

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 孤儿成年安置经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 民生办（民政科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 徐志远 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83401010 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 0.73 | 10 |  |  | 4.86% |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 0.73 | — |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：支付孤儿成年安置所需费用 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：支付孤儿成年安置所需费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 享受服务人数 | 1人 |  | 1人 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 90.5 |  |  |

76. 离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 党群办（组织部 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 鄢莹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83402442 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 3.8 | 3.8 |  | 3.8 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.8 | 3.8 |  | 3.8 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：国庆、两节两批次慰问社区“四就近”离休干部 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：国庆、两节两批次慰问社区“四就近”离休干部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 享受服务人数 | 95人 |  | 95人 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 离休干部关爱暖心 | 离休干部关爱暖心 |  | 离休干部关爱暖心 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

77. 2019年度下半年高龄医疗补助：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 2019年度下半年高龄医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生办（民政科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 徐志远 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83401010 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1.99 | 1.99 |  | 1.99 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.99 | 1.99 |  | 1.99 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：支付95岁以上高龄老人医疗补助 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：支付95岁以上高龄老人医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 享受服务人数 | 17人 |  | 17人 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 40 |  | 40 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

78. 居家养老服务工作经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 居家养老服务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生办（民政科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 徐志远 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83401010 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 5.2 | 5.2 |  | 0 | 10 |  | 0% |  | 0 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.2 | 5.2 |  | 0 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：支付居家养老服务管理、活动经费 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：支付居家养老服务管理、活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 享受服务人数 | 全年 |  | 全年 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 40 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 70 |  |  |

79. 社区养老服务驿站运营补贴：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 社区养老服务驿站运营补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市民活动中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 许刚 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63555700 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 3.16 |  | 3.16 |  | 3.16 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.16 |  | 3.16 |  | 3.16 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：补贴对象是指在本市行政区域内，由社会力量投资建设或运营管理、具有法人资质的养老机构。 经工商部门依法注册登记的营利性养老机构参照本办法享受同等运营补贴政策。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：养老机构运营补贴根据养老机构收住服务对象身体状况、服务质量星级评定、信用状况、医疗服务能力等因素综合确定，以养老机构实际收住服务对象的床位数、月数等作为补贴计算依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 床位数、月数等 |  | 全年 |  | 全年 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 服务对象满意度 |  | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际支出 |  | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 量入为出，厉行节约 |  | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 解决老年人养老问题 |  | 解决老年人养老问题 |  | 解决老年人养老问题 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

80. 2020年度居家养老巡视探访服务资金（2020年因素法）：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 2020年度居家养老巡视探访服务资金（2020年因素法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生办（民政科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 徐志远 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83401010 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：支付居家养老巡视探访服务费用 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：支付居家养老巡视探访服务费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 享受服务人数 | 172人 |  | 172人 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 40 |  | 40 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

81. 右安门翠林敬老院加装电梯项目补助资金（2020因素法）：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 社区养老服务驿站运营补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市民活动中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 许刚 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63555700 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 94.52 |  | 94.52 |  | 94.52 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 94.52 |  | 94.52 |  | 94.52 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：右安门翠林敬老院加装电梯 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：右安门翠林敬老院加装电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 电梯 |  | 1部 |  | 1部 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 服务对象满意度 |  | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际支出 |  | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 量入为出，厉行节约 |  | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 解决老年人养老问题 |  | 解决老年人养老问题 |  | 解决老年人养老问题 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

82. 建设区域养老服务联合体试点资金（居家和社区养老服务改革试点中央补助）：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 建设区域养老服务联合体试点资金（居家和社区养老服务改革试点中央补助） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市民活动中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 许刚 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63555700 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 38.64 |  | 38.64 |  | 38.64 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 38.64 |  | 38.64 |  | 38.64 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：建设区域养老服务联合体，实施居家养老精准化服务 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：建设区域养老服务联合体，实施居家养老精准化服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 养老客服系统升级改造；养老平台引导坐席；老年群体心理服务项目 |  | 3项 |  | 3项 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 服务对象满意度 |  | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际支出 |  | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 量入为出，厉行节约 |  | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 解决老年人养老问题 |  | 解决老年人养老问题 |  | 解决老年人养老问题 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

83. 残疾人社区康复工作经费（家庭康复培训）：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 残疾人社区康复工作经费（家庭康复培训） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生办(残联) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍存员 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83405236 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 0.48 |  | 0.48 |  | 0.48 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.48 |  | 0.48 |  | 0.48 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：按照丰台区残联的通知，组织残疾人进行家庭康复培训，提高残疾人的康复水平，康复培训计0.48万元。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：康复培训计0.48万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 康复培训 |  | 1 |  | 1 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 服务对象满意度 |  | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际支出 |  | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 量入为出，厉行节约 |  | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 解决残疾人康复问题 |  | 解决残疾人康复问题 |  | 解决残疾人康复问题 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

84. 残疾人社区康复工作经费（设备维护和康复服务）：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 残疾人社区康复工作经费（设备维护和康复服务） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 民生办(残联) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍存员 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83405236 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：按照丰台区残联的通知，组织残疾人进行家庭康复培训，提高残疾人的康复水平，购买康复用品计0.5万元。 |  |  |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：购买康复用品计0.5万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 购买康复用品 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 服务对象满意度 |  | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际支出 |  | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 量入为出，厉行节约 |  | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 解决残疾人康复问题 |  | 解决残疾人康复问题 |  | 解决残疾人康复问题 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

85. 职业康复劳动项目经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 职业康复劳动项目经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 民生办(残联) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍存员 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83405236 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 26.4 | 26.4 |  | 26.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.4 | 26.4 |  | 26.4 |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：丰富职康站活动，提高康复人员的康复质量。1、职康联谊会计7550元；2、康复人员秋游参观计11300元；3、组织手工4次计32470元；4、饭补及工资计183220元；5、防疫用品10500元；6、设施维修及活动保障计18960元。 |  |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：1、组织职康联谊会；2、组织康复人员秋游；3、组织手工练习4次；4、组织看电影1次；5、购买防疫用品2次；6、设施维修及活动保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 联谊会1次；秋游参观2次；手工练习4次；防疫用品2批；饭补及工资12个月；设施维修及活动保障5次 |  |  | 全年 |  | 全年 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 服务对象满意度 |  |  | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际支出 |  |  | 11月底前 |  | 11月底前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 量入为出，厉行节约 |  |  | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 解决残疾人康复问题 |  |  | 解决残疾人康复问题 |  | 解决残疾人康复问题 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

86. 残疾儿童少年康复训练补助：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 残疾儿童少年康复训练补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生办(残联) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍存员 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83405236 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 5.53 |  | 5.53 | 5.53 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.53 |  | 5.53 | 5.53 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：保障持证残疾儿童少年得到康复，审核5人次，计5.53万元。 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：审核5人次，计5.53万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 康复训练（人数） |  | 5人 |  | 5人 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 持证残疾儿童少年 |  | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际支出 |  | 11月底前 |  | 11月底前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 量入为出，厉行节约 |  | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 解决残疾儿童康复问题 |  | 解决残疾儿童康复问题 |  | 解决残疾儿童康复问题 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

87. 2019年度巡视探访服务资金（2019年配套因素法）：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 2019年度巡视探访服务资金（2019年配套因素法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生办（民政科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 徐志远 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83401010 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 5.83 | 5.83 |  | 5.83 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.83 | 5.83 |  | 5.83 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：支付居家养老巡视探访服务费用 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：支付居家养老巡视探访服务费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 享受服务人数 | 172人 |  | 172人 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 40 |  | 40 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

88. 无障碍环境建设宣传经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 无障碍环境建设宣传经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生办(残联) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍存员 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83405236 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2 |  | 2 | 2 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2 |  | 2 | 2 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：为了全面提升辖区无障碍环境建设，更好地保障全体社会成员平等参与、融入社会生活，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：制作条幅20条，每条60元，计1200元；制作硬横幅2条，计2880元；订制宣传袋63680个，每个0.25元，计15920元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 制作条幅横幅 |  | 2 |  | 2 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合宣传要求 |  | 符合宣传要求 |  | 符合宣传要求 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际支出 |  | 11月底前 |  | 11月底前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 量入为出，厉行节约 |  | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 解决残疾人出行问题 |  | 解决残疾人出行问题 |  | 解决残疾人出行问题 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

89. 无障碍环境建设改造经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 无障碍环境建设改造经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 民生办(残联) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍存员 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83405236 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 76.23 |  | 76.23 | 74.28 | 10 |  |  | 97.5% |  | 9.8 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 76.23 |  | 76.23 | 74.28 | — |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：通过无障碍环境建设改造项目的实施，提升了无障碍环境建设改造服务水平，极大地方便了居民的出行 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：通过无障碍环境建设改造项目的实施，提升了无障碍环境建设改造服务水平，极大地方便了居民的出行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 信息交流无障碍6.91万元、工程建设费及其他经费69.32万元 |  | 全年 |  | 2 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合质量要求 |  | 符合质量要求 |  | 符合质量要求 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际支出 |  | 11月底前 |  | 11月底前 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 量入为出，厉行节约 |  | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 通过无障碍环境建设改造项目的实施，提升了无障碍环境建设改造服务水平，极大地方便了居民的出行 |  | 解决残疾人出行问题 |  | 解决残疾人出行问题 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  | 100% |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.8 |  |  |

90. 街乡镇残联工作经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 街乡镇残联工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生办(残联) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍存员 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83405236 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 6.16 |  | 6.16 | 6.16 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.16 |  | 6.16 | 6.16 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：1、组织慰问计43700元；2、专职委员体检14166元；3、活动保障3736元。 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：1、组织慰问计43700元；2、专职委员体检14166元；3、活动保障3736元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 慰问4次；专职委员体检1次；活动保障2次 |  | 全年 |  | 全年 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合质量要求 |  | 符合质量要求 |  | 符合质量要求 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际支出 |  | 11月底前 |  | 11月底前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 量入为出，厉行节约 |  | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 组织残疾人活动，让残疾人享受温暖 |  | 组织残疾人活动，让残疾人享受温暖 |  | 组织残疾人活动，让残疾人享受温暖 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

91. 温馨家园运行经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 温馨家园运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生办(残联) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍存员 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83405236 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 34.70 |  | 34.70 |  | 34.69 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 34.70 |  | 34.70 |  | 34.69 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：通过温馨家园运行经费项目实施，组织、发动、吸引、鼓励更多的残疾人参加社会活动。 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：通过温馨家园运行经费项目实施，组织、发动、吸引、鼓励更多的残疾人参加社会活动。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 温馨家园房租14.02万元、温馨家园阳光棚及铁艺围栏改造项目8.36万元、温馨家园楼顶做防水1.64万元，其余经费为活动开展及活动保障。 |  | 全年 |  |  | 全年 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 保障活动正常运转 |  | 符合质量要求 |  |  | 符合质量要求 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际支出 |  | 11月底前 |  |  | 11月底前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 量入为出，厉行节约 |  | 不超过预算 |  |  | 不超过预算 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 组织、发动、吸引、鼓励更多的残疾人参加社会活动。 |  | 组织、发动、吸引、鼓励更多的残疾人参加社会活动。 |  |  | 组织、发动、吸引、鼓励更多的残疾人参加社会活动。 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  |  | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

92.  残疾人机动轮椅车燃油补助：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 残疾人机动轮椅车燃油补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生办(残联) |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 霍存员 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83405236 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 6.86 |  | 6.86 | 6.86 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.86 |  | 6.86 | 6.86 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：保障残疾人出行，审核264人，计6.86万元。 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：保障残疾人出行，审核264人，计6.86万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 享受补助人数 |  | 264人 |  | 264人 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合质量要求 |  | 符合质量要求 |  | 符合质量要求 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际支出 |  | 11月底前 |  | 11月底前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 量入为出，厉行节约 |  | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 保障残疾人出行 |  | 保障残疾人出行 |  | 保障残疾人出行 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

93. 2020年中央财政困难群众救助补助(特殊直达资金）：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 2020年中央财政困难群众救助补助(特殊直达资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 便民服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 林建军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83403151 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 7.06 | 7.06 |  | 7.06 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.06 | 7.06 |  | 7.06 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：为辖区困难居民申请补助，补助资金到账后及时申请进行发放。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：及时准确完成补助资金的申请及发放工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 享受补贴人数（数量） | 30 |  | 30 |  |  | 20 |  | 20 |  | 年初预算数是按照2019年申请自谋职业补助人数及金额来预测，与实际当年享受人数会有一定的出入；又因如果预算数低于全年执行数，财政不会再拨付补贴，会造成有申请自谋职业人员享受不到补助。所以造成预测金额会高于实际执行金额。 |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 解决低保家庭救助问题 | 解决低保家庭救助问题 |  | 解决低保家庭救助问题 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

94. 城乡特困人员换季服装经费（社会孤老临时困难补助）：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 城乡特困人员换季服装经费（社会孤老临时困难补助） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生办（民政科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 徐志远 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83401010 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1.99 | 1.99 |  | 1.99 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.99 | 1.99 |  | 1.99 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：支付城乡特困人员购买换季服装 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：支付城乡特困人员购买换季服装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 数量 | 8人 |  | 8人 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 40 |  | 40 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

95. 临时救助资金：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 临时救助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 便民服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 林建军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83403151 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 7 | 7 |  | 0 | 10 |  | 0% |  | 0 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7 | 7 |  | 0 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：为辖区困难人员申请临时救助，补助资金到账后及时申请进行发放。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：为辖区困难人员申请临时救助，补助资金到账后及时申请进行发放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 享受补贴人数（数量） | 10 |  | 0 |  |  | 20 |  | 5 |  | 年初预算数是按照2019年申请自谋职业补助人数及金额来预测，与实际当年享受人数会有一定的出入；又因如果预算数低于全年执行数，财政不会再拨付补贴，会造成有申请自谋职业人员享受不到补助。所以造成预测金额会高于实际执行金额。 |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 解决低保家庭救助问题 | 解决低保家庭救助问题 |  | 解决低保家庭救助问题 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 70 |  |  |

96. 走访慰问经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 走访慰问经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生办（民政科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 徐志远 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83401010 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 0.95 | 0.95 |  | 0.95 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.95 | 0.95 |  | 0.95 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：支付高龄老人走访慰问经费 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：支付高龄老人走访慰问经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 数量 | 19人 |  | 19人 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 40 |  | 40 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

97. 社区公益金（第二笔）：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 社区公益金（第二笔） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 社区办（社区办） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘洋 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83401733 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 18.5 | 18.5 |  |  | 17.13 | 10 |  |  | 92.6% |  | 9.3 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.5 | 18.5 |  |  | 17.13 | — |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：配合《北京市物业管理条例》、《垃圾分类管理条例》等规定，多措并举，积极推进垃圾分类。对右安门街道的垃圾分类指导员进行慰问、表彰等。聘请专业机构人员对成立右安门街道的物业管理委员会进行指导。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：因为物质慰问，极大提高了垃圾桶站分类指导员的积极性，同时扩大了有效有效地推进了右安门街道垃圾分类工作。聘请的物管会成立指导的第三方人员，有效帮助了右安门街道所有社区都成立了物业管理委员会。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 物管会成立个数；桶站指导员慰问广度 | 16个社区均成立物管会；翠二社区所有桶站指导员均获得慰问物资 |  |  | 16个社区均成立物管会；翠二社区所有桶站指导员均获得慰问物资 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合相关要求 | 符合相关要求 |  |  | 符合相关要求 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  |  | 11月底前 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 物管会的居民知晓度 | 物管会的居民知晓度 |  |  | 物管会的居民知晓度 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  |  | 100% |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.3 |  |  |

98. 社区议事厅示范点创建（社会建设市级经费）：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 社区议事厅示范点创建（社会建设市级经费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社区办（社区办） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83401733 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：玉林西里社区议事厅示范点建设工作是加强基层民主自治的重要抓手 ,主要包括完成1-2个社区协商项目,社 区议事协商环境改善,社区协商宣传动员等工作内容。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：按工作要求提升议事厅示范点硬件建设，并举办居民活动，形成一个社区协商项目。完成示范点创建工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 开展宣传活动；物理空间提升；完成1项协商议事项目 | 举办“社区议事厅”书法比赛和logo 设计比赛；购置投影仪、桌椅等硬件设备；组织开展与生活垃圾分类 |  |  | 完成2项比赛；完成硬件设备采购；完成垃圾分类协商项目 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合相关要求 | 符合相关要求 |  |  | 符合相关要求 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  |  | 11月底前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  |  | 不超过预算 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 提高居民知晓率；具有长期使用效益 | 全年龄人群段参与；提升硬件设施，改善居民参与 |  |  | 分别组织成人和儿童比赛；为居民议事提供便利条件 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  |  | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

99. 楼门院治理示范点建设（社会建设市级经费）：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 楼门院治理示范点建设（社会建设市级经费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社区办（社区办） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83401733 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 4 | 4 |  | 3.99 | 10 |  | 99.7% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 4 | 4 |  | 3.99 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：楼门院示范点建设工作为基层治理组织体系向下延伸内容，包括主要包括楼门环境提升、组织居民活动、楼门文化建设、志愿者奖励等工作内容。 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：按要求对示范楼门院进行环境改造，并按照工作计划组织系列楼门文化活动，成功创建2个楼门院示范点。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 建立2个示范点；楼门环境提升；楼门文化活动；志愿者奖励 | 建立东滨河和东庄2个楼门示范点；建立楼门宣传栏、便民设施；组织活动8场；奖励1次 |  | 全部完成 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合相关要求 | 符合相关要求 |  | 符合相关要求 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 宣传效应；可持续性 | 组织文化活动、建设楼门宣传栏；楼门硬件建设和楼门公约制定 |  | 通过主动宣传和活动参与提高居民对楼门建设认可度；将楼门文化分别以软、硬件形式持续下去 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

100. 2020年社会心理服务站建设（社会建设市级经费）：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 2020年社会心理服务站建设（社会建设市级经费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 社区办（社区办） |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83401733 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 20.00 |  | 20.00 | 7.05 | 10 |  |  |  | 35.2% |  | 3.5 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 |  | 20.00 | 7.05 | — |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：按照北京市政府《2019年北京市为民办实事重点项目》和《中共北京市委社会工作委员会北京市民政局关于印发<2019年在全市街道社区开展社会心理服务站点建设的工作方案>的通知》要求，建立街道社会心理服务中心。通过持续建设工作，着力形成一批设施完备、制度完善、服务优质、惠及群众广、社会效益好的社会心理服务站点，助力基层社会治理，促进社区和谐，推动基层社会治理水平明显提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：完成站点建设，按计划如期举办各项活动。截至中期，取得预期效果。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 设施建设；社会心理服务人员培训；心理知识宣传与普及；心理团体活动、咨询辅导、社会心态预警预评估 |  | 建设完成办公接待区；专业器材区；个体心理指导区；团体活动区四大区域；72场次活动 |  | 建设完成四大区域；35场次活动 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 为期1年，从2020年10月至2021年9月，各类活动按月安排。 |
|  |  |  | 质量指标 | 符合相关要求 |  | 符合相关要求 |  | 符合相关要求 |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 |  | 11月底前 |  | 11月底前 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 知晓率；提升幸福感；提升专业性 |  | 覆盖全街道；促进社区和谐；增加工作人员和志愿者专业性 |  | 覆盖全街道；促进社区和谐；增加工作人员和志愿者专业性 |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  | 100% |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 93.5 |  |  |

101. 社区公益金：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 社区公益金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社区办（社区办） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘洋 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83401733 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 164.34 |  | 164.34 |  | 164.34 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 164.34 |  | 164.34 |  | 164.34 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：提高资金使用效益，更好地支持和谐社区建设，主要用于购买服务项目，培育发展社区民间组织，以及开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设、社区疫情防控等公益事业活动需要的活动场地、活动器械、活动宣传、活动奖品、活动劳务等费用。 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：提高资金使用效益，更好地支持和谐社区建设，主要用于购买服务项目，培育发展社区民间组织，以及开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设、社区疫情防控等公益事业活动需要的活动场地、活动器械、活动宣传、活动奖品、活动劳务等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 覆盖到16个社区 |  | 16个社区 |  |  | 16个社区 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 更好地支持和谐社区建设 |  | 符合相关要求 |  |  | 符合相关要求 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 |  | 11月底前 |  |  | 11月底前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 不超过预算 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 提升幸福感；提升认同感 |  | 提升幸福感；提升认同感 |  |  | 提升幸福感；提升认同感 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 环境效益 | 改善社区环境 |  | 改善社区环境 |  |  | 改善社区环境 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  |  | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

102. 城镇登记失业人员送温暖：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 城镇登记失业人员送温暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 便民服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 林建军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83403151 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 4.65 | 4.65 |  | 4.65 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.65 | 4.65 |  | 4.65 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：为城镇登记困难失业人员申请“两节”慰问金，补助资金到账后及时进行发放。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：及时准确完成补助资金的申请及发放工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 慰问人数（数量） | 93 |  | 93 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 | 符合审批要求人数93 |  | 符合审批要求人数93 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按时间进度支付 | 1 |  | 1 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 按标准数额支付 | 1 |  | 1 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 40 |  | 40 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

103. 国有企业退休人员活动服务经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 国有企业退休人员活动服务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 | 便民服务中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 林建军 |  |  |  |  | 联系电话 | 83403151 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2.51 | 2.51 |  | 0 |  |  | 10 |  | 100% | 0 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.51 | 2.51 |  | 0 |  |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：组织国有企业退休人员开展各类文娱活动。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：未开展 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 享受服务人数 | 500 |  | 0 |  | 20 | 10 |  | 因国有企业退休人员自2020年7月起才实行社会化管理，为市区新增拨款经费。我中心自2021年开始使用此经费组织国有企业退休人员活动。 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合服务要求人数 | 0 |  | 0 |  | 20 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  | 40 | 35 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 70 |  |  |  |  |

104. 特殊人员-红医员经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 特殊人员-红医员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生办（计生） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王咏春 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63517373 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 17 | 17 |  | 13.68 | 10 |  | 80.4% |  | 8 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 17 | 17 |  | 13.68 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：按照规定为3名红医员发放养老金133282.8元，依据丰红文〔2015〕12号和丰财行〔2015〕646号文件精神原红医员养老金“每年参照相关文件精神同步调整”的原则为3名红医员补发养老金3468.8元。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：按照规定为3名红医员发放养老金133282.8元，依据丰红文〔2015〕12号和丰财行〔2015〕646号文件精神原红医员养老金“每年参照相关文件精神同步调整”的原则为3名红医员补发养老金3468.8元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 发放人数 | 3 |  | 3 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合服务要求人数 | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 40 |  | 40 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |

105. 军离人员退休经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 军离人员退休经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生办（民政科） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 徐志远 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83401010 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 26 | 26 |  | 21.78 | 10 |  | 83.8 % |  | 8.4 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 26 | 26 |  | 21.78 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：支付军队离休人员离休工资 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：支付军队离休人员离休工资 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 发放人数 | 1人 |  | 1人 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合服务要求人数 | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 40 |  | 40 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.4 |  |

106. 伤残军人保险：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 伤残军人保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生办（民政科） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 徐志远 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83401010 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1.2 | 1.2 |  | 1.12 | 10 |  | 93.1% |  | 9.31 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.2 | 1.2 |  | 1.12 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：支付伤残军人医疗保险 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：支付伤残军人医疗保险 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 发放人数 | 1人 |  | 1人 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合服务要求人数 | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 40 |  | 40 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.3 |  |

107. 优抚对象发放冬季采暖补助经费（集中供暖）：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 优抚对象发放冬季采暖补助经费（集中供暖） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生办（民政科） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 徐志远 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83401010 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 0.48 | 0.48 |  | 0.48 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.48 | 0.48 |  | 0.48 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：支付符合发放条件优抚对象的冬季采暖补助 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：支付符合发放条件优抚对象的冬季采暖补助 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 发放人数 | 3人 |  | 3人 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合服务要求人数 | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 40 |  | 40 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

108. 集中核酸检测期间一次性慰问补助：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 集中核酸检测期间一次性慰问补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 民生办（计生） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王咏春 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 63517373 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 8.88 | 8.88 |  | 8.88 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.88 | 8.88 |  | 8.88 |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：根据丰台区检疫检测组要求，为进一步关心关爱核酸检测一线工作人员，做好检疫检测工作，按照市卫健委、市人力社保局、市财政局《关于保护关心爱护医务人员、做好检疫检测工作的通知》要求，拟对参与集中核酸采样工作相关人员发放慰问补助。 |  |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：共为213名参与集中核酸检测工作的社区工作者（工作内容包括现场登记、维护秩序、人员引导、扫码测温等）发放补助金额共计88800元。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 发放人数 | 213 |  | 213 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合服务要求人数 | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  |  | 40 |  | 40 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

109. 计划生育宣传员补贴：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 计划生育宣传员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生办（计生） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王咏春 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63517373 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 6.26 | 6.26 |  | 6.26 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.26 | 6.26 |  | 6.26 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：按照每人每年200元的标准，为计划生育宣传员发放补贴。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：按照每人200元的标准为313名计划生育宣传员发放补贴共计62600元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 发放人数 | 313 |  | 313 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合服务要求人数 | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 40 |  | 40 |  |

110. 独生子女意外伤残或死亡对其父母一次性经济帮助经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 独生子女意外伤残或死亡对其父母一次性经济帮助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生办（计生） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王咏春 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63517373 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  |  | 10 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：为符合领取条件的独生子女死亡的父母每人发放一次性经济帮助款10000元 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：为符合领取条件的独生子女死亡的父母每人发放一次性经济帮助款10000元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 发放人数 | 10 |  |  | 10 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合服务要求人数 | 符合服务要求人数 |  |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  |  | 100% |  |  | 40 |  | 40 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

111. 社区计生专干补贴、村计生专干补贴、流动人口协管员工资：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 社区计生专干补贴、村计生专干补贴、流动人口协管员工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生办（计生） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王咏春 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63517373 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1.55 | 1.55 |  |  | 1.55 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.55 | 1.55 |  |  | 1.55 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：按照实际工作月份为32名计划生育专干发放补助共计15500元。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：按照实际工作月份为32名计划生育专干发放补助共计15500元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 发放人数 | 32 |  |  | 32 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合服务要求人数 | 符合服务要求人数 |  |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  |  | 100% |  |  | 40 |  | 40 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

112. 心灵家园工程：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 心灵家园工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生办（计生） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王咏春 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63517373 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2 | 2 |  | 2 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2 | 2 |  | 2 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：为了丰富特扶人员的精神文化生活，组织观影、健康讲座、中秋节活动。 |  |  | 年度总体目标完成情况综述：为了丰富特扶人员的精神文化生活，为80名特扶人员购买电影票共计6400元；举办健康讲座为80名特扶人员购买健康包共计5000元；组织50名特扶人员参加中秋节活动共计8600元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 发放人数 | 210 |  | 210 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合服务要求人数 | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 40 |  | 40 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

113. 宝贝计划基地活动经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 宝贝计划基地活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生办（计生） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王咏春 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63517373 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2 | 2 |  | 2 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2 | 2 |  | 2 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：为了丰富辖区宝贝计划基地亲子教育活动，举办亲子蛋糕制作活动和线上活动。 |  |  | 年度总体目标完成情况综述：为了丰富辖区宝贝计划基地亲子教育活动，为30组辖区亲子家庭举办了亲子蛋糕制作活动，活动费用5400元；举办“爱卫同行 创卫有你”右安宝宝在行动线上活动，共有64名0-6岁孩子参与，活动费用14600元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 发放人数 | 124 |  | 124 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合服务要求人数 | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 40 |  | 40 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

114. 独生子女父母奖励（5元/月/人）（直接拨付乡镇）：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 独生子女父母奖励（5元/月/人）（直接拨付乡镇） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生办（计生） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王咏春 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63517373 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 6 |  | 6 |  | 4.4 | 10 |  | 73.3% |  | 7.33 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6 |  | 6 |  | 4.4 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：为符合在街道领取条件的人员发放每月每人5元的独生子女父母奖励费 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：已为符合在街道领取条件的759人发放每月每人5元的独生子女父母奖励费共计43840元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 发放人数 | 759 |  |  | 759 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合服务要求人数 | 符合服务要求人数 |  |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  |  | 100% |  |  | 40 |  | 40 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.3 |  |

115. 亲情关怀暖心行动慰问金（2000元/人）（直接拨付乡镇）：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 亲情关怀暖心行动慰问金（2000元/人）（直接拨付乡镇） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生办（计生） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王咏春 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63517373 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 16.4 | 16.4 |  | 16 | 10 |  | 97.6% |  | 9.76 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.4 | 16.4 |  | 16 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：为2019年通过丰台区独生子女家庭特别扶助资格审核，并且2020年年审符合条件的人员，每人发放2000元慰问金。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：为2019年通过丰台区独生子女家庭特别扶助资格审核，并且2020年年审符合条件的80人，共计发放160000元慰问金。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 发放人数 | 80 |  | 80 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合服务要求人数 | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 40 |  | 40 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.8 |  |

116. 独生子女父母年老一次性奖励费（1000元/月/人）（直接拨付乡镇）：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 独生子女父母年老一次性奖励费（1000元/月/人）（直接拨付乡镇） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生办（计生） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王咏春 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63517373 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 45 |  | 45 |  |  | 25.90 | 10 |  | 57.6% |  | 5.8 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 |  | 45 |  |  | 25.90 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：为2019年通过丰台区独生子女家庭特别扶助资格审核，并且2020年年审符合条件的人员，每人发放2000元慰问金。 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：为2019年通过丰台区独生子女家庭特别扶助资格审核，并且2020年年审符合条件的80人，共计发放160000元慰问金。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 符合独生子女父母年老时一次性奖励费领取条件的人数 |  | 259 |  |  | 259 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 拥有独生子女证、户籍在丰台区右安门街道等相关条件证明 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 |  | 11月底前 |  |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 40 |  | 40 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.8 |  |

117. 离休干部医疗统筹金：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 离休干部医疗统筹金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  | 实施单位 |  | 综合办（财政科） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张倩 |  |  |  | 联系电话 |  | 83401732 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 18 | 18 | 18 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 18 | 18 | 18 |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：为离休干部2人支付医疗统筹金 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：为离休干部2人支付医疗统筹金 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 离休干部2人 |  | 2人 | 2人 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 离休干部2人 |  | 2人 | 2人 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按年支付 |  | 12 | 12 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 7500元/人/年 |  | 18万元 | 18万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 干部满意率 |  | 100% | 100% | 40 |  | 40 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

118. 退养人员医疗费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 退养人员医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 便民服务中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 林建军 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83403151 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  |  | 5.34 | 10 |  | 35.6% |  | 3.6 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  |  | 5.34 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：收取五七退养人员药费，及时录入系统并上报，药费审批成功资金到账后，及时申请并进行发放。 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：及时准确完成药费录入、上报及发放工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 报销药费人数（数量） | 40 |  | 24 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合服务要求人数 | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  |  | 40 |  | 40 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.6 |  |

119. 退离居委会老积极分子医疗费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 退离居委会老积极分子医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 便民服务中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 林建军 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83403151 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2 | 2 |  | 1.49 |  | 10 |  | 74.3% |  | 7.4 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2 | 2 |  | 1.49 |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：收取街道退离居委会老积极分子药费，及时录入系统并上报，药费审批成功资金到账后，及时申请并进行发放。 |  |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：及时准确完成补助资金的申请及发放工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 报销药费人数（数量） | 10 |  | 7 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 | 符合审批要求人数7 |  | 符合审批要求人数7 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  |  | 40 |  | 40 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.4 |  |

120. 医疗救助专项资金项目：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 医疗救助专项资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生办（民政科） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 徐志远 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83401010 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 130 | 130.00 |  | 88.98 | 10 |  | 68.4% |  | 6.85 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 130 | 130.00 |  | 88.98 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：减轻低保、低收入人员的医疗压力 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：减轻低保、低收入人员的医疗压力 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 发放人数 | 全年 |  | 全年 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合服务要求人数 | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 减轻低保、低收入人员的医疗压力 | 减轻低保、低收入人员的医疗压力 |  | 减轻低保、低收入人员的医疗压力 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.8 |  |

121. 医疗大额支出专项资金项目：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 医疗大额支出专项资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生办（民政科） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 徐志远 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83401010 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  |  | 10.65 | 10 |  | 70.9% |  | 7.1 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  |  | 10.65 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：支付困难家庭医疗大额支出补助 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：支付困难家庭医疗大额支出补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 按实际发生人数 | 29人 |  |  | 29人 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合服务要求人数 | 符合服务要求人数 |  |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 减轻付困难家庭医疗大额支出压力 | 减轻付困难家庭医疗大额支出压力 |  |  | 减轻付困难家庭医疗大额支出压力 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.1 |  |

122. 伤残军人医疗补助资金：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 伤残军人医疗补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生办（民政科） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 徐志远 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83401010 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：支付伤残军人医疗补助 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：支付伤残军人医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 按实际发生人数 | 1人 |  |  | 1人 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合服务要求人数 | 符合服务要求人数 |  |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 减轻伤残军人医疗压力 | 减轻伤残军人医疗压力 |  |  | 减轻伤残军人医疗压力 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

123. 重点优抚对象医疗减免经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 重点优抚对象医疗减免经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生办（民政科） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 徐志远 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83401010 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.29 | 10 |  | 58.9% |  | 5.89 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.29 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：支付优抚对象医疗减免补助 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：支付优抚对象医疗减免补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 按实际发生人数 | 2人 |  |  | 2人 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合服务要求人数 | 符合服务要求人数 |  |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 减轻优抚对象医疗压力 | 减优抚对象医疗压力 |  |  | 减轻优抚对象医疗压力 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.9 |  |

124. 严重精神障碍患者监护人看护管理补贴：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 严重精神障碍患者监护人看护管理补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生办（民政科） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 徐志远 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83401010 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 56.40 | 56.40 |  |  | 54.42 | 10 |  | 96.5% |  | 9.65 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 56.40 | 56.40 |  |  | 54.42 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：支付严重精神障碍患者监护人看护管理补贴 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：支付严重精神障碍患者监护人看护管理补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 按实际发生人数 | 251人 |  |  | 251人 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合服务要求人数 | 符合服务要求人数 |  |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 减轻患者及家属的负担（减轻患者及家属） | 减轻患者及家属的负担（减轻患者及家属） |  |  | 减轻患者及家属的负担（减轻患者及家属） |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.7 |  |

125. 2019-2020年采暖季“无煤化”补贴：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 2019-2020年采暖季“无煤化”补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城管办（城建科） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 杨宜臻 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83402143 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2.5 | 2.5 |  |  | 2.5 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.5 | 2.5 |  |  | 2.5 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：对符合采暖季“无煤化”的住户进行补贴。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：对符合采暖季“无煤化”的住户进行补贴。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 按实际发生户数 | 5户 |  |  | 5户 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合服务要求人数 | 符合服务要求人数 |  |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  |  | 100% |  |  | 40 |  | 40 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

126. 城市运行指挥中心接线员工资及管理费用：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 城市运行指挥中心接线员工资及管理费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 诉求处置中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张树青 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83408981 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 77.93 | 77.93 |  |  | 77.93 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 77.93 | 77.93 |  |  | 77.93 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：发放接线员9人工资、社保、管理费、工会经费等 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：发放接线员9人工资、社保、管理费、工会经费等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 按实际发生人数 | 9人 |  |  | 9人 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合服务要求人数 | 符合服务要求人数 |  |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 满足区城指中心的工作要求 | 满足区城指中心的工作要求 |  |  | 满足区城指中心的工作要求 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 提高接诉即办满意率 | 100% |  |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

127. 新生违建管控及宣传报道奖励：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 新生违建管控及宣传报道奖励 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城管办（城建科） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 杨宜臻 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83402143 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 68.70 | 68.70 |  |  | 68.70 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 68.70 | 68.70 |  |  | 68.70 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：完成聘请人员工资，购买垃圾桶、垃圾袋、宣传册的购置工作 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：完成聘请人员工资，购买垃圾桶、垃圾袋、宣传册的购置工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 聘请人员工资，垃圾桶4000，垃圾袋20000，宣传册5000 | 全年 |  |  | 全年 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合服务要求 | 符合服务要求 |  |  | 符合服务要求 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 加强拆违宣传普及率 | 加强拆违宣传普及率 |  |  | 加强拆违宣传普及率 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 办满意率 | 100% |  |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

128. 拆违控违补助资金：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 拆违控违补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城管办（城建科） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 杨宜臻 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83402143 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  |  | 30.00 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 | 30.00 |  |  | 30.00 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：对拆除违建工作进行补贴：16批次，拆除、清运、二类费等。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：对拆除违建工作进行补贴：16批次，拆除、清运、二类费等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 拆违数量 | 16批次 |  |  | 16批次 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合服务要求 | 符合服务要求 |  |  | 符合服务要求 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 加强拆违力度 | 加强拆违力度 |  |  | 加强拆违力度 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

129. 2020年第四批拆违控违补助资金：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 2020年第四批拆违控违补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城管办（城建科） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 杨宜臻 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83402143 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 125 | 125 |  |  | 125 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 125 | 125 |  |  | 125 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：完成违建拆除工作。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：完成违建拆除工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 违建拆除设计、施工、监理、审计 | 全年 |  |  | 全年 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合服务要求 | 符合服务要求 |  |  | 符合服务要求 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 加强拆违力度 | 加强拆违力度 |  |  | 加强拆违力度 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

130. 凉水河沿线滨水公共空间改造提升项目市级资金：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 凉水河沿线滨水公共空间改造提升项目市级资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城管办（城建科） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 杨宜臻 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83402143 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 300 | 300 |  |  | 27.84 | 10 |  | 9.3% |  | 0.93 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 |  |  | 27.84 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：完成凉水河沿线滨水公共空间改造提升。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：完成凉水河沿线滨水公共空间改造提升。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 城管科凉水河沿线改造提升服务费30% | 全年 |  |  | 全年 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合服务要求 | 符合服务要求 |  |  | 符合服务要求 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  |  | 100% |  |  | 40 |  | 40 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.9 |  |

131. 2020年1至8月生活垃圾分类运维项目过渡补助资金：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年1至8月生活垃圾分类运维项目过渡补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城管办（城建科） |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨宜臻 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83402143 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 75.93 |  | 75.93 |  |  | 75.93 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 75.93 |  | 75.93 |  |  | 75.93 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年初设定目标：1、生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的体系建设，包括生活垃圾分类投放点、收集点的建设和改造，生活垃圾分类收集车、运输车的购买和规范，生活垃圾分类标志、公示牌的更新和完善；2、生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的日常运行维护，包括购买生活垃圾分类第三方服务；3、开展生活垃圾分类积分兑换、宣传培训活动；4、其他涉及生活垃圾分类的事务 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：1、生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的体系建设，包括生活垃圾分类投放点、收集点的建设和改造，生活垃圾分类收集车、运输车的购买和规范，生活垃圾分类标志、公示牌的更新和完善；2、生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的日常运行维护，包括购买生活垃圾分类第三方服务；3、开展生活垃圾分类积分兑换、宣传培训活动；4、其他涉及生活垃圾分类的事务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾分类年初目标 |  | 全年 |  |  | 全年 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合服务要求 |  | 符合服务要求 |  |  | 符合服务要求 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成日期 |  | 11月底前 |  |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 垃圾分类工作得到有效推进 |  | 垃圾分类工作得到有效推进 |  |  | 垃圾分类工作得到有效推进 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

132. 2020年9至12月生活垃圾分类补贴资金：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年9至12月生活垃圾分类补贴资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城管办（城建科） |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨宜臻 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83402143 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 179 |  | 179 |  |  | 179 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 179 |  | 179 |  |  | 179 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年初设定目标：1、生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的体系建设，包括生活垃圾分类投放点、收集点的建设和改造，生活垃圾分类收集车、运输车的购买和规范，生活垃圾分类标志、公示牌的更新和完善；2、生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的日常运行维护，包括购买生活垃圾分类第三方服务；3、开展生活垃圾分类积分兑换、宣传培训活动；4、其他涉及生活垃圾分类的事务 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：1、生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的体系建设，包括生活垃圾分类投放点、收集点的建设和改造，生活垃圾分类收集车、运输车的购买和规范，生活垃圾分类标志、公示牌的更新和完善；2、生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的日常运行维护，包括购买生活垃圾分类第三方服务；3、开展生活垃圾分类积分兑换、宣传培训活动；4、其他涉及生活垃圾分类的事务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾分类年初目标 |  | 全年 |  |  | 全年 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合服务要求 |  | 符合服务要求 |  |  | 符合服务要求 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成日期 |  | 11月底前 |  |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 垃圾分类工作得到有效推进 |  | 垃圾分类工作得到有效推进 |  |  | 垃圾分类工作得到有效推进 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

133. 2020年背街小巷清扫保洁（街道）：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 2020年背街小巷清扫保洁（街道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城管办（城建科） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 杨宜臻 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83402143 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 181.82 |  | 181.82 |  |  | 181.82 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 181.82 |  | 181.82 |  |  | 181.82 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：完成辖区116条背街小巷环境保洁工作 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：完成辖区116条背街小巷环境保洁工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 背街小巷环境保洁 |  | 116条 |  |  | 116条 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合服务要求 |  | 符合服务要求 |  |  | 符合服务要求 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 |  | 11月底前 |  |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 背街小巷环境得到有效保洁 |  | 背街小巷环境得到有效保洁 |  |  | 背街小巷环境得到有效保洁 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 背街小巷环境得到彻底改善 |  | 背街小巷环境得到彻底改善 |  |  | 背街小巷环境得到彻底改善 |  |  | 10 |  | 10 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 10 |  | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

134. 2020年右安门街道群租房整治专项资金：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 2020年右安门街道群租房整治专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 平安办（综治办） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘呈良 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83910811 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：完成50处群租房整治。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：完成了51处群租房整治，清理整治群租房垃圾，协助拆除群租房开锁，印制群租房宣传通告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 群租房整治 |  | 50 |  | 50 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合服务要求 |  | 符合服务要求 |  | 符合服务要求 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 |  | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 消除群租房 |  | 消除群租房 |  | 消除群租房 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 群租房得到彻底改善 |  | 群租房得到彻底改善 |  | 群租房得到彻底改善 |  |  | 10 |  | 10 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  | 100% |  |  | 10 |  | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

135. 2020年拆除普通地下室违规隔断补助：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 2020年拆除普通地下室违规隔断补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 平安办（综治办） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘呈良 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83910811 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 11.25 |  | 11.25 |  | 11.25 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.25 |  | 11.25 |  | 11.25 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：利用市级一般转移支付资金11.25万元，清理5处普通地下室违规隔断及清理相关垃圾。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：严密组织实施普通地下室违规隔断拆除，按照时间节点和整治标准圆满完成5处拆除任务及清理相关垃圾。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 地下室数量 |  | 5处地下室任务 |  | 5处地下室任务 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合服务要求 |  | 符合服务要求 |  | 符合服务要求 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 |  | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 消除地下室安全隐患 |  | 消除地下室安全隐患 |  | 消除地下室安全隐患 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

136. 2020年背街小巷环境整治：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 2020年背街小巷环境整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城管办（城建科） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 杨宜臻 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83402143 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 99.85 |  | 99.85 |  | 99.85 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 99.85 |  | 99.85 |  | 99.85 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：完成背街小巷环境整治工作。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：完成背街小巷环境整治工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 背街小巷设计费、工程费 |  | 全年 |  | 全年 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合服务要求 |  | 符合服务要求 |  | 符合服务要求 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 |  | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 背街小巷环境得到改善 |  | 背街小巷环境得到改善 |  | 背街小巷环境得到改善 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

137. 2019年重点大街环境整治项目尾款：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 2019年重点大街环境整治项目尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城管办（城建科） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 杨宜臻 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83402143 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2,215.07 |  |  | 2,215.07 |  | 2,215.07 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,215.07 |  |  | 2,215.07 |  | 2,215.07 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：完成重点大街环境整治工作 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：完成重点大街环境整治工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 重点大街设计、监察、监理编制、施工费用 |  | 全年 |  |  | 全年 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合服务要求 |  | 符合服务要求 |  |  | 符合服务要求 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 |  | 11月底前 |  |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 重点大街环境得到改善 |  | 重点大街环境得到改善 |  |  | 重点大街环境得到改善 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

138. 2019年背街小巷环境整治项目尾款：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 2019年背街小巷环境整治项目尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城管办（城建科） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 杨宜臻 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83402143 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 180.71 |  |  | 180.71 |  | 180.71 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 180.71 |  |  | 180.71 |  | 180.71 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：完成背街小巷环境整治工作。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：完成背街小巷环境整治工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 背街小巷工程、编制、设计、监理费用 |  | 全年 |  |  | 全年 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合服务要求 |  | 符合服务要求 |  |  | 符合服务要求 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 |  | 11月底前 |  |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 背街小巷环境得到改善 |  | 背街小巷环境得到改善 |  |  | 背街小巷环境得到改善 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

139. 首都绿化美化花园式单位创建奖励：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 首都绿化美化花园式单位创建奖励 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城管办（城建科） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 杨宜臻 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83402143 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：对首都绿化美化花园式单位进行奖励。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：对首都绿化美化花园式单位进行奖励。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 补贴凉水河管理处 |  | 补贴凉水河管理处 |  |  | 补贴凉水河管理处 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合服务要求 |  | 符合服务要求 |  |  | 符合服务要求 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 |  | 11月底前 |  |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - |  | - |  |  | - |  |  | -- |  | - |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 40 |  | 40 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

140. 2020年丰台区失管小区专项治理经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 2020年丰台区失管小区专项治理经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城管办（城建科） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 杨宜臻 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83402143 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 876.76 |  |  | 876.76 |  | 876.76 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 876.76 |  |  | 876.76 |  | 876.76 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：完成失管小区整治工作 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：完成失管小区整治工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 按进度完成失管小区治理 |  | 全年 |  |  | 全年 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 失管小区治理达到相关标准 |  | 符合服务要求 |  |  | 符合服务要求 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 |  | 11月底前 |  |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 失管小区环境得到改善 |  | 失管小区环境得到改善 |  |  | 失管小区环境得到改善 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

141. 专职安全员经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 专职安全员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城管办（城建科） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 杨宜臻 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83402143 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 143.53 |  |  | 143.53 |  | 143.53 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 143.53 |  |  | 143.53 |  | 143.53 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：发放2020年安全员13人月工资、年终奖、工会经费、代扣代缴社保公积金及服务费。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：发放2020年安全员13人月工资、年终奖、工会经费、代扣代缴社保公积金及服务费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 安全员13人 |  | 13人 |  |  | 13人 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合编制规定人数，能满足工作需要 |  | 符合服务要求 |  |  | 符合服务要求 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 |  | 11月底前 |  |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 对辖区安全隐患进行核查、整改，使辖区居民安全感满意度有所提高。 |  | 对辖区安全隐患进行核查、整改，使辖区居民安全感满意度有所提高。 |  |  | 对辖区安全隐患进行核查、整改，使辖区居民安全感满意度有所提高。 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

142. 2020年社区（村）儿童之家建设和运行经费（因素法分配福彩公益金）

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 2020年社区（村）儿童之家建设和运行经费（因素法分配福彩公益金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生办（民政科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 徐志远 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83401010 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1 | 1 |  | 0 | 10 |  | 100% |  | 0 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1 | 1 |  | 0 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：支付儿童之家建设和运行经费 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：支付儿童之家建设和运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 建设数量 | 1处 |  | 0处 |  |  | 20 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 40 |  | 40 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 70 |  |  |

143. 高等教育新生入学救助资金(因素法分配福彩公益金)：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 高等教育新生入学救助资金(因素法分配福彩公益金) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 便民服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 林建军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83403151 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 0.90 | 0.90 |  | 0.90 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.90 | 0.90 |  | 0.90 | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：为享受高等教育新生入学救助人员申请补助，补助资金到账后及时申请并进行发放。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：及时准确完成补助资金的申请及发放工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 享受补助人数 | 2 |  | 2 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 质量 | 符合服务要求人数 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 | 11月底前 |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 | 100% |  | 100% |  |  | 40 |  | 40 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

144. 2020年全民健身示范街道、特色乡镇支持经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 2020年全民健身示范街道、特色乡镇支持经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 民生办（文教科） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈佳 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83402979 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 49.95 |  | 49.95 |  |  | 49.88 | 10 |  |  | 99.9% |  | 9.99 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 49.95 |  | 49.95 |  |  | 49.88 | — |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：满足辖区百姓体育活动需求，在体育设施配件、活动组织等方面体现出效果。 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：满足辖区百姓体育活动需求，在体育设施配件、活动组织等方面体现出效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | LED显示屏2块；铺装塑胶地面3处，约400平方米 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | LED显示屏符合政府采购质量标准；塑胶地面符合环保要求及活动要求 |  | 符合服务要求人数 |  |  | 符合服务要求人数 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 |  | 11月底前 |  |  | 11月底前 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 满足居民活动需求，鼓励更多人群参与体育健身锻炼 |  | 满足居民活动需求，鼓励更多人群参与体育健身锻炼 |  |  | 满足居民活动需求，鼓励更多人群参与体育健身锻炼 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  |

145. 丰台区疫情防控集中观察点运行经费：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 丰台区疫情防控集中观察点运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 平安办（综治办） |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘呈良 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83910811 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 28.04 |  | 28.04 |  |  | 28.04 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.04 |  | 28.04 |  |  | 28.04 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：支付疫情期间集中隔离点工作人员入住酒店房费、支付疫情期间集中隔离点汉庭酒店南站店安装隔断费、支付疫情期间集中隔离点汉庭酒店南站店保安人员工资、支付疫情期间集中隔离点汉庭酒店南站店餐费、支付疫情期间集中隔离点汉庭酒店南站店房费、支付疫情期间集中隔离点汉庭酒店南站店涉疫生活垃圾清运费。 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：已完成支付疫情期间集中隔离点工作人员入住酒店房费、支付疫情期间集中隔离点汉庭酒店南站店安装隔断费、支付疫情期间集中隔离点汉庭酒店南站店保安人员工资、支付疫情期间集中隔离点汉庭酒店南站店餐费、支付疫情期间集中隔离点汉庭酒店南站店房费、支付疫情期间集中隔离点汉庭酒店南站店涉疫生活垃圾清运费。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 20天内完成隔离观察任务 |  | 20天内完成隔离观察任务 |  |  | 20天内完成隔离观察任务 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 符合服务要求 |  | 符合服务要求 |  |  | 符合服务要求 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成日期 |  | 11月底前 |  |  | 11月底前 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 |  | 不超过预算 |  |  | 不超过预算 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 保障防疫工作取得成效 |  | 保障防疫工作取得成效 |  |  | 保障防疫工作取得成效 |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意率 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 20 |  | 20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

146. 街道乡镇疫情防控资金：

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 街道乡镇疫情防控资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 163右安门街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 综合办（财政科） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张倩 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83401732 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1160 | 1160 |  | 1160 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1160 | 1160 |  | 1160 |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年初设定目标：1、通过雇佣保安，确保社区出入口24小时有人值守；2、通过购买技防设备、设立岗亭、围挡等确保对社区人员全面管控；3、通过购买消杀用品、清运隔离人员垃圾，确保社区消杀到位，环境整洁卫生；4、做好疫情防控人员后勤保障工作，确保社区防疫工作有效落地，为防疫人员提供疫情防护物资、就餐服务等多方面保障；5、通过购买物资、搭建帐篷等多种方式加强辖区内核酸检测服务保障，确保工作顺利展开；6、通过租赁疫情运输车辆、解决防疫隔离房费、印刷宣传品等确保防疫工作及时有效；7、其他疫情防控相关事项。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 1、通过雇佣保安，确保社区出入口24小时有人值守；2、通过购买技防设备、设立岗亭、围挡等确保对社区人员全面管控；3、通过购买消杀用品、清运隔离人员垃圾，确保社区消杀到位，环境整洁卫生；4、做好疫情防控人员后勤保障工作，确保社区防疫工作有效落地，为防疫人员提供疫情防护物资、就餐服务等多方面保障；5、通过购买物资、搭建帐篷等多种方式加强辖区内核酸检测服务保障，确保工作顺利展开；6、通过租赁疫情运输车辆、解决防疫隔离房费、印刷宣传品等确保防疫工作及时有效；7、其他疫情防控相关事项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 疫情防控工作持续稳步控制；应对突发公共卫生事件及时有效 |  |  | 全年 |  | 全年 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 疫情防控工作持续稳步控制；应对突发公共卫生事件及时有效 |  |  | 全年 |  | 全年 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按实际使用支付 |  |  | 11月底前 |  | 11月底前 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 量入为出，厉行节约 |  |  | 不超预算 |  | 不超预算 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 | 疫情防控工作持续稳步控制；应对突发公共卫生事件及时有效 |  |  | 持续稳步控制；应对及时有效 |  | 持续稳步控制；应对及时有效 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 满意度（大于80%） |  |  | 100% |  | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |