## Sheet1
2020年区房管局承办市折子工程执行情况（第一季度）
序号 | 项目来源 | 项目内容 | 完成时限 | 阶段进展完成情况 | 备注
1 | 市折子第160项 | 推动物业管理条例制定和实施，建立健全社区党组织领导下的居委会、业委会、物业服务企业等共同参与的议事沟通、协同治理机制，将物业服务管理纳入社区治理体系。 | 2020年12月31日 | 积极推进各项试点工作，督促物业企业向社区党委报到，按照我市社区疫情防控的相关工作要求，配合社区开展疫情防控工作。
2 | 市折子第208项 | 进一步规范非居住建筑改建租赁住房，稳定住房租赁市场秩序。 | 2020年12月31日 | 一季度以来，依据《商品房租赁管理办法》《北京市房屋租赁管理若干管理规定》，严格管理，依法检查246家中介机构，积极调解租赁纠纷,稳定租赁市场秩序。处罚3家经纪机构，罚款9万元。
3 | 市折子第211项 | 大力推进老旧小区综合整治，实现新开工80个项目，老楼加装电梯开工400部以上、竣工200部以上。 | 2020年12月31日 | 19年项目做开工准备；20年整治项目方案待区政府会审议，做开工准备。10部加梯计划因疫情暂未开工计划5—6月份加梯工程开工。