## Sheet2
北京市丰台区水务局单位项目支出绩效目标申报表目录(事业发展类)
序号 | 项目名称
1 | 丰台区河长制监督考核运行费
2 | 区防汛应急指挥平台维保资金
3 | 丰台区农村饮用水源水水质监测费
4 | 丰台区生产建设项目事中事后监督检查费
5 | 2021年度丰台区海绵城市建设审查核验项目
6 | 2021年度丰台区“清管行动”排水管线巡查确权精细化管理项目
7 | 明春苑外部供水管线配套工程（穿黄土岗灌渠段）建设费
8 | 丰台西站铁路桥桥区积水治理项目
9 | 丰台区自备井用水情况统计及维护费
10 | 丰台区河长制公示牌维护费
11 | 国家水资源监控平台运行维护费
12 | 丰台区水影响评价报告技术审查专家费
13 | 全区小型水站监控维保费
14 | 安全生产专项费用
15 | 防汛物资储备仓库租赁费
16 | 应急抢险单元（泵车）维保费
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
(2021年度)
序号： | 1
项目名称 |  | 丰台区河长制监督考核运行费 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  | 北京市丰台区水务局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市丰台区水务局
项目属性 |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  | 韩凯 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13910430267
年度资金总额（元）： |  |  |  | 480000
其中：财政拨款（元） |  |  |  | 480000
其他资金（元） |  |  |  | 0
总体目标 | 按照市区河长制工作方案和市区级河长制工作巡查制度要求，区河长办开展“周通报、月考核、年评比”三步工作：每周向各街乡镇、社区级河长公布履职情况，按月对基层河长的履职情况进行考核排名，年底进行综合考评，考评结果作为河长制工作年终考核的重要依据。全区纳入河长制河道共计20条，长度约为220公里，每月至少完成2次全区内河道的巡查工作，需要委托第三方机构对全区河道和农村污水处理站进行巡查，巡查内容主要包括河湖内是否存在的垃圾渣土、河道保洁、违法建设等问题和农村污水处理站是否正常运行，为全面消除黑臭水体、保持河道水清、岸静、景美、安全的水环境提供整治依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 不涉及 | 不涉及
| 产出指标 | 质量指标 | 丰台区河湖长制第三方监督考核工作合格率 | 丰台区河湖长制第三方监督考核工作合格率
| 产出指标 | 进度指标 | 丰台区河湖长制第三方监督考核工作完成效率 | 丰台区河湖长制第三方监督考核工作完成效率
| 产出指标 | 成本指标 | 丰台区河湖长制第三方监督考核工作服务成本 | 丰台区河湖长制第三方监督考核工作服务成本
| 效果指标 | 效益指标 | 河道水质达标率 | 河道水质达标率数值
| 效果指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对河长制工作满意度 | 群众对河长制工作满意度 数值
序号： | 2
项目名称 |  | 区防汛应急指挥平台维保资金 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  | 北京市丰台区水务局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市丰台区水务局
项目属性 |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  | 韩凯 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13910430267
年度资金总额（元）： |  |  |  | 1824000
其中：财政拨款（元） |  |  |  | 1824000
其他资金（元） |  |  |  | 0
总体目标 | 为贯彻落实市防办提出的提高现代化防汛应急指挥能力的要求，特建立丰台区防汛应急指挥平台，增加河道一所及晓月湖监控信号工程，能够更好地服务于2021年全区防汛指挥工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 不涉及 | 不涉及
| 产出指标 | 质量指标 | 防汛应急指挥平台维护保养合格率 | 防汛应急指挥平台维护保养合格率数值
| 产出指标 | 进度指标 | 防汛应急指挥平台维护保养工作效率 | 防汛应急指挥平台维护保养工作效率数值
| 产出指标 | 成本指标 | 防汛应急指挥平台维护保养工作成本 | 防汛应急指挥平台维护保养工作成本数值
| 效果指标 | 效益指标 | 减少因汛期水旱灾害给集体和人民生命财产带来的经济利益损失 | 减少因汛期水旱灾害给集体和人民生命财产带来的经济利益损失数值
| 效果指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉率 | 社会公众投诉率数值
序号： | 3
项目名称 |  | 丰台区农村饮用水源水水质监测费 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  | 北京市丰台区水务局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市丰台区水务局
项目属性 |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  | 郑学锋 |  | 项目实施责任人联系电话 | 83818717
年度资金总额（元）： |  |  |  | 463760
其中：财政拨款（元） |  |  |  | 463760
其他资金（元） |  |  |  | 0
总体目标 | 根据《丰台区落实农业农村污染治理攻坚战行动计划实施方案》（丰环发【2019】50号）文件要求，强化农村饮用水安全管理，对我区5个万人千吨供水规模单位进行每季度源水水质监测一次（王佐镇集中供水厂、长辛店镇集中供水厂、大灰厂村、辛庄应急供水工程、新兴际华有限公司），共涉及水源井34眼。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 不涉及 | 不涉及
| 产出指标 | 质量指标 | 对全区5个万人千吨供水规模单位源水水质监测达每季度一次，全年共检测4次。 | 100%
| 产出指标 | 进度指标 | 每季度对全区5个万人千吨供水规模单位源水水质监测一次。 | 100%
| 产出指标 | 成本指标 | 按合同规定支付 | 46.376万元
| 效果指标 | 效益指标 | 社会效益 | 全面、客观、准确掌握生活饮用水水质状况及变化走势，为饮用水水源地保护及时提供技术支撑保障饮用水安全。
| 效果指标 | 效益指标 | 环境效益 | 水质监测对整个水环境保护、水污染控制以及维护水环境健康方面起着至关重要的作用。
| 效果指标 | 服务对象满意度指标 | 5个万人千吨供水规模单位对源水水质监测项目满意度达 | 100%
序号： | 4
项目名称 |  | 丰台区生产建设项目事中事后监督检查费 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  | 北京市丰台区水务局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市丰台区水务局
项目属性 |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  | 张峰 |  | 项目实施责任人联系电话 | 63823552
年度资金总额（元）： |  |  |  | 480000
其中：财政拨款（元） |  |  |  | 480000
其他资金（元） |  |  |  | 0
总体目标 | 按照《北京市水务局关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收工作的通知》（京水务郊[2018]53号）要求，进一步规范本区生产建设项目水土保持设施自主验收工作的程序，切实加强事中事后监管检查，我局拟计划委托第三方服务公司做好全区内生产建设项目的疑似违法核查，对我区审批和验收备案的项目进行跟踪检查，按季度上报生产建设项目水保设施验收核查报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 不涉及 | 不涉及
| 产出指标 | 质量指标 | 月查量 | 每月核查疑似水土保持违法建设项目与验收项目核查
| 产出指标 | 进度指标 | 月摸排 | 每月滚动摸排调查一轮
| 产出指标 | 成本指标 | 检查成本 | 每个生产建设项目检查成本约500元
| 效果指标 | 效益指标 | 水土保持生态效益 | 减少全区水土流失的发生，保护水土资源
| 效果指标 | 服务对象满意度指标 | 不涉及 | 不涉及
序号： | 5
项目名称 |  | 2021年度丰台区海绵城市建设审查核验项目 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  | 北京市丰台区水务局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市丰台区水务局
项目属性 |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  | 孙东兵 |  | 项目实施责任人联系电话 | 63855710
年度资金总额（元）： |  |  |  | 484500
其中：财政拨款（元） |  |  |  | 484500
其他资金（元） |  |  |  | 0
总体目标 | 为落实市政府办公厅《关于推进海绵城市建设的实施意见》（京政办发〔2017〕49号）的要求，北京市“十四五”时期海绵城市建设目标提出，到2025年底，我区建成区50%以上的面积达到海绵城市建设要求。为确保实现“十四五”海绵城市建设目标，需逐年开展海绵城市建设的年度实施方案编制工作，在我区“十三五”期间海绵城市达标面积的基础上，对丰台区海绵城市建设现状进行评估，明确2021年度丰台区海绵城市建设目标，梳理我区新建项目（小区、道路、园林、河道），结合我区整体建设任务计划，对预期效果及难点问题提出合理化解决方案。有针对性的开展老旧小区（厂区）海绵化改造试点的前期调研工作，通过计算模拟数据测算降雨径流减量控制效果，储备项目为争取市级部门对我区海绵城市建设工作的资金支持提供坚实依据，引导丰台区海绵城市建设有序推进、完成我区海绵城市建设的过程资料及相关数据的统计。确保我区十四五期间海绵城市建设每年6%的递增。完成十四五期间我区50%的达标面积。项目资金由项目前期调研费，阶段评估费，成果编制费构成。项目供需资金48.45万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 不涉及 | 不涉及
| 产出指标 | 质量指标 | 成果验收通过率 | 100%
| 产出指标 | 进度指标 | 成果完成时间 | 2021年11月底前完成
| 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 48.45
| 效果指标 | 效益指标 | 1、掌握本区建成区海绵城市建设现状 2、对本区海绵城市建设支撑效果 | 1、得到年径流总量控制率现状水平 2、支撑本年度海绵城市建设有序开展
| 效果指标 | 服务对象满意度指标 | 区水务局对成果报告的满意度 | 100%
序号： | 6
项目名称 |  | 2021年度丰台区“清管行动”排水管线巡查确权精细化管理项目 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  | 北京市丰台区水务局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市丰台区水务局
项目属性 |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  | 孙东兵 |  | 项目实施责任人联系电话 | 63855710
年度资金总额（元）： |  |  |  | 731100
其中：财政拨款（元） |  |  |  | 731100
其他资金（元） |  |  |  | 0
总体目标 | 为全面提高丰台区专用排水设施精细化管理水平，落实《北京市进一步加快推进城乡水环境治理工作三年行动方案(2019年7月-2022年6月)》(京政发〔2019〕19号)相关任务要求，助力丰台区国家卫生区创建，我局拟实施2021年丰台区专用排水设施精细化管理监督考核项目。 通过第三方机构对全区排水设施进行全面排查，推动非排水集团权属公共排水设施普查，逐步推动确权工作，落实排水设施主体的日常运维管护责任，从而降低排水设施损坏、淤堵等事件发生率，减少政府排水突发事件应急处置费用投入。同时，选取宛平地区作为试点，全面排查该地区专用排水设施情况，形成准确的管线、雨篦子、检查井分布图，逐步形成排水设施可视化管理平台。 通过第三方机构开展全区排水设施的日常巡查检查，发现问题及时转相关单位办理，并规定办理期限，按时对处理结果进行验收，形成问题发现-转办-验收的闭环工作机制力，实现排水设施问题 “未诉先办”，降低我区投诉率。我局每月将根据问题办理情况，对各相关单位进行考核排名。特别是汛期前，对各单位雨水设施内污染物清掏工作进行全面核验，确保“清管行动”落实到位。年底进行综合考评，考评结果作为河长制工作年终考核的重要依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 不涉及 | 不涉及
| 产出指标 | 质量指标 | 成果验收通过率 | 100%
| 产出指标 | 进度指标 | 成果完成时间 | 2021年11月底前完成
| 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 73.11万元
| 效果指标 | 效益指标 | 1.每月对21个街乡镇的排水设施进行抽查，发现问题，线索移交区水务局，属地整改完成后，现场进行核验。 2.完成晓月苑地区专用雨水设施排查。 | 1、每月编制一份排名分析报告，年底编制考核打分报告。 2、形成准确的晓月苑地区专用雨水管线、雨篦子、检查井分布图。
| 效果指标 | 服务对象满意度指标 | 区水务局对成果报告的满意度 | 100%
序号： | 7
项目名称 |  | 明春苑外部供水管线配套工程（穿黄土岗灌渠段）建设费 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  | 北京市丰台区水务局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市丰台区水务局
项目属性 |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  | 张峰 |  | 项目实施责任人联系电话 | 63821060
年度资金总额（元）： |  |  |  | 1800000
其中：财政拨款（元） |  |  |  | 0
其他资金（元） |  |  |  | 1800000
总体目标 | 明春苑小区于1994年-1998年相继建成，属典型的城乡结合部，占地面积1.7平方公里，共计23栋楼，1467户，人口约4000人。现供水方式为自备井供水，近几年随着整体地下水位下降，除现状供水水质不断转差外，还不断出现居民断水或水压不足等现象，居民对此反映强烈。经常通过12345等渠道反映问题。为此，区委区政府高度重视，刘永宗副区长多次组织召开专题会进行调度和部署，明确了由市绿基公司加快外部规划供水管线的实施，同时启动明春苑外部供水管线配套工程（穿黄土岗灌渠段）的建设，实现明春苑小区供水管线的贯通，解决小区生活饮用水问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 不涉及 | 不涉及
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量 | 质量良好
| 产出指标 | 进度指标 | 不涉及 | 不涉及
| 产出指标 | 成本指标 | 工程目标 | 180万
| 效果指标 | 效益指标 | 工程目标 | 实现明春苑小区供水管线的贯通，解决小区生活饮用水问题
| 效果指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷测评 | 小区居民满意度
序号： | 8
项目名称 |  | 丰台西站铁路桥桥区积水治理项目 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  | 北京市丰台区水务局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市丰台区水务局
项目属性 |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  | 韩凯 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13910430267
年度资金总额（元）： |  |  |  | 2870000
其中：财政拨款（元） |  |  |  | 0
其他资金（元） |  |  |  | 2870000
总体目标 | 特别针对“8.12”强降雨丰台西站铁路桥严重积滞水问题，主要通过工程方式解决丰西编组站桥区积水问题。根据《北京市城市积水内涝防治及溢流污染控制实施方案》，中心城其他道路达到小时降雨54毫米不发生积水。通过改建丰西编组站桥区提升泵站收水系统并对桥区泵站扩容改造，可满足要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 不涉及 | 不涉及
| 产出指标 | 质量指标 | 桥区积水治理合格率 | 桥区积水治理合格率数值
| 产出指标 | 进度指标 | 桥区积水治理工作效率 | 桥区积水治理工作效率数值
| 产出指标 | 成本指标 | 桥区积水治理工作服务成本 | 桥区积水治理工作服务成本数值
| 效果指标 | 效益指标 | 桥区积水治理效益 | 桥区积水治理效益数值
| 效果指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对桥区积水治理满意度 | 群众对桥区积水治理满意度数值
序号： | 9
项目名称 |  | 丰台区自备井用水情况统计及维护费 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  | 北京市丰台区水务局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市丰台区水务局
项目属性 |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  | 张峰 |  | 项目实施责任人联系电话 | 63823552
年度资金总额（元）： |  |  |  | 1280000
其中：财政拨款（元） |  |  |  | 1280000
其他资金（元） |  |  |  | 0
总体目标 | 按照《北京市实行最严格水资源管理制度考核办法》（京政办发[2015]60号）要求，为推进水资源精细化管理，结合“水资源费改税”相关要求，我局拟对辖区内自备井做到月查月报，计划委托第三方服务公司做好全区1321眼自备井逐月用水情况的统计、巡查、上报工作，辅助全区取水户进行水资源税申报。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 不涉及 | 不涉及
| 产出指标 | 质量指标 | 月查量 | 每月一轮1321眼自备井用水量巡查、统计、上报
| 产出指标 | 进度指标 | 月摸排 | 每月滚动摸排调查一轮
| 产出指标 | 成本指标 | 单井月查成本 | 单井每月调查成本约101元
| 效果指标 | 效益指标 | 水资源税 | 辅助全区取水户进行水资源税申报
| 效果指标 | 服务对象满意度指标 | 不涉及 | 不涉及
序号： | 10
项目名称 |  | 丰台区河长制公示牌维护费 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  | 北京市丰台区水务局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市丰台区水务局
项目属性 |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  | 韩凯 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13910430267
年度资金总额（元）： |  |  |  | 100000
其中：财政拨款（元） |  |  |  | 100000
其他资金（元） |  |  |  | 0
总体目标 | 按照市区河长制工作方案和河长制信息公示牌设置要求，我区在纳入河长制工作管理体系的各个河道分别设立了河长制公示牌，由于自然损耗、各级河长信息变动等原因，需要对部分河长制公示牌的外结构、公示内容进行维护。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 不涉及 | 不涉及
| 产出指标 | 质量指标 | 河长制公示牌合格率 | 河长制公示牌合格率数值
| 产出指标 | 进度指标 | 河长制公示牌维护效率 | 河长制公示牌维护效率数值
| 产出指标 | 成本指标 | 河长制公示牌维护成本 | 河长制公示牌维护成本数值
| 效果指标 | 效益指标 | 河道水质达标率 | 河道水质达标率数值
| 效果指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对河长制工作满意度 | 群众对河长制工作满意度数值
序号： | 11
项目名称 |  | 国家水资源监控平台运行维护费 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  | 北京市丰台区水务局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市丰台区水务局
项目属性 |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  | 张峰 |  | 项目实施责任人联系电话 | 63823552
年度资金总额（元）： |  |  |  | 15000
其中：财政拨款（元） |  |  |  | 15000
其他资金（元） |  |  |  | 0
总体目标 | 每日报送1个日水量及24个小时水量，出现数据异常时，应在当天完成补报；依托该系统，整合现有水资源管理系统和市节水中心的计划用水管理系统，实现将全区每月的用水量汇总到该系统，并建立21个街乡镇和各用水单位账号，各街乡镇和各用水单位每月了解用水情况，一方面帮助各用水单位建立完善的用水台账，另一方面帮助属地更好的掌握各用水单位的用水量并进行监管，更好的落实节水等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 不涉及 | 不涉及
| 产出指标 | 质量指标 | 报送水量 | 每日报送1个日水量及24个小时水量
| 产出指标 | 进度指标 | 完成制作软件时间 | 年底前完成软件制作并调试成功
| 产出指标 | 成本指标 | 软件制作成本 | 控制在10万以内
| 效果指标 | 效益指标 | 软件 | 完成软件开发
| 效果指标 | 服务对象满意度指标 | 不涉及 | 不涉及
序号： | 12
项目名称 |  | 丰台区水影响评价报告技术审查专家费 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  | 北京市丰台区水务局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市丰台区水务局
项目属性 |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  | 张峰 |  | 项目实施责任人联系电话 | 63823552
年度资金总额（元）： |  |  |  | 100000
其中：财政拨款（元） |  |  |  | 100000
其他资金（元） |  |  |  | 0
总体目标 | 水影响评价报告应当进行技术评审，技术评审意见作为水行政许可的技术支撑和基本依据。按照《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]60号）要求，进一步规范本区水影响评价报告的审查审批，2021年开展水影响评价报告技术评审时，不再向生产建设单位收取或者变相收取评审费用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 不涉及 | 不涉及
| 产出指标 | 质量指标 | 不涉及 | 不涉及
| 产出指标 | 进度指标 | 不涉及 | 不涉及
| 产出指标 | 成本指标 | 专家劳务费 | 每个水影响评价报告技术审查费用800元
| 效果指标 | 效益指标 | 水土保持生态效益 | 减少全区水土流失的发生，保护水土资源
| 效果指标 | 服务对象满意度指标 | 优化营商环境 | 提供优质高效服务，优化全区营商环境
序号： | 13
项目名称 |  | 全区小型水站监控维保费 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  | 北京市丰台区水务局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市丰台区水务局
项目属性 |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  | 郑学锋 |  | 项目实施责任人联系电话 | 83818717
年度资金总额（元）： |  |  |  | 80000
其中：财政拨款（元） |  |  |  | 80000
其他资金（元） |  |  |  | 0
总体目标 | 通过监控系统对各水站和水厂及水源地安全、水质进行监管，发现问题及时督促整改。同时可以改装水站（厂）和现场管理、提高服务质量、加强安全保卫防范力度，对水厂的财产和人身安全起到保障作用，并可为水务局实现安全现代化管理创造极有利的条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 不涉及 | 不涉及
| 产出指标 | 质量指标 | 全年维保系统运行完好率。 | 100%
| 产出指标 | 进度指标 | 全年对全区9个水站、1个村庄供水站、2个集中供水厂（4个水源地）监控系统进行巡检维保率。 | 100%
| 产出指标 | 成本指标 | 按合同规定 | 8万
| 效果指标 | 效益指标 | 经济效益 | 对水厂的财产和人身安全起到保障作用，并可为水务局实现现代化管理创造极有利的条件。
| 效果指标 | 效益指标 | 社会效益 | 有效改善水厂的现场管理、提高服务质量、加强安全保卫防范力度，对水厂的财产和人身安全起到保障作用。
| 效果指标 | 服务对象满意度指标 | 各村级水站和水厂监控系统维保项目单位满意度 | 100%
序号： | 14
项目名称 |  | 安全生产专项费用 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  | 北京市丰台区水务局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市丰台区水务局
项目属性 |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  | 裴斅思 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13901242826
年度资金总额（元）： |  |  |  | 80000
其中：财政拨款（元） |  |  |  | 80000
其他资金（元） |  |  |  | 0
总体目标 | 2021年，通过该项经费的使用，我局将完成对4处供排水场站的主体责任评估和4处风险评估管控点位的指导检查。通过此次检查，将督促有关单位落实安全主体责任，从根本上对风险源严加管控，避免事故发生。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 不涉及 | 不涉及
| 产出指标 | 质量指标 | 评估覆盖率 | 100%
| 产出指标 | 进度指标 | 完成主体责任评估及风险评估管控时间 | 10月底前
| 产出指标 | 成本指标 | 合同金额 | 8万元
| 效果指标 | 效益指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 督促压实安全主体责任，提高风险管控水平
| 效果指标 | 服务对象满意度指标 | 不涉及 | 不涉及
序号： | 15
项目名称 |  | 防汛物资储备仓库租赁费 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  | 北京市丰台区水务局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市丰台区水务局
项目属性 |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  | 韩凯 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13910430267
年度资金总额（元）： |  |  |  | 800000
其中：财政拨款（元） |  |  |  | 800000
其他资金（元） |  |  |  | 0
总体目标 | 为做好丰台区2021年水务防汛专项工作，全面贯彻北京市人民政府防汛抗旱指挥部的工作部署，以“生命至上，安全第一”为宗旨，按照增强防大汛意识，加强组织领导，提升应急抢险能力，抓好工作统筹的要求，续租防汛物资储备仓库存储包括防汛编织袋、防汛膨胀麻袋等物资在内的防汛应急物资，保障2021年全区安全度汛。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 不涉及 | 不涉及
| 产出指标 | 质量指标 | 防汛应急物资存储后质量合格率 | 防汛应急物资存储后质量合格率数值
| 产出指标 | 进度指标 | 防汛应急物资存储工作完成时间 | 防汛应急物资存储工作完成时间数值
| 产出指标 | 成本指标 | 续租防汛物资储备仓库成本 | 续租防汛物资储备仓库成本数值
| 效果指标 | 效益指标 | 减少因汛期水旱灾害给集体和人民生命财产带来的经济利益损失 | 减少因汛期水旱灾害给集体和人民生命财产带来的经济利益损失数值
| 效果指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉率 | 社会公众投诉率数值
序号： | 16
项目名称 |  | 应急抢险单元（泵车）维保费 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  | 北京市丰台区水务局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市丰台区水务局
项目属性 |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  | 韩凯 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13910430267
年度资金总额（元）： |  |  |  | 5440500
其中：财政拨款（元） |  |  |  | 5440500
其他资金（元） |  |  |  | 0
总体目标 | 为满足包括16部抢险单元、4台水陆两栖车和洒水车1辆在内的车辆抢险和设备维护、车辆及泵车油料和人员费用需求，保障2021年全区安全度汛。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 不涉及 | 不涉及
| 产出指标 | 质量指标 | 应急抢险单元（泵车）维护保养合格率 | 应急抢险单元（泵车）维护保养合格率数值
| 产出指标 | 进度指标 | 应急抢险单元（泵车）维护保养工作效率 | 应急抢险单元（泵车）维护保养工作效率数值
| 产出指标 | 成本指标 | 应急抢险单元（泵车）维护保养工作成本 | 应急抢险单元（泵车）维护保养工作成本数值
| 效果指标 | 效益指标 | 因汛期水旱灾害给集体和人民生命财产带来的经济利益损失 | 因汛期水旱灾害给集体和人民生命财产带来的经济利益损失数值
| 效果指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉率 | 社会公众投诉率数值