北京市丰台区体育局

2020年度部门决算（草案）

目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

北京市丰台区体育局2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区体育局部门决算单位包括所属1个行政单位、4个事业单位。1个行政单位为北京市丰台区体育局（本级），4个下属事业单位为北京市丰台棒垒球运动学校（全额拨款）、北京市第十二中学体育分校（全额拨款）、北京市丰台区体育总会（差额拨款）、北京市丰台区体育科研所（全额拨款）。

北京市丰台区体育局设办公室、综合体育科、体育产业发展科3个内设机构。区体育局部门职责如下：

1.贯彻落实国家、北京市关于体育工作的方针政策和法律法规。

2.负责拟订本区体育发展战略、研究编制体育事业中长期发展规划，并组织实施。

3.负责组织、指导本区各部门、各行业开展群众体育活动；负责组织实施全民健身计划，推动体育社会化。

4.负责统筹规划本区业余训练运动项目布局，指导、管理体育运动项目业余训练和课余训练工作;负责制定本区体育竞赛计划，指导、管理全区性体育竞赛；负责指导体育科研工作。

5.负责参与拟订本区体育设施布局规划，监督、检查体育设施的管理和使用。

6.负责研究拟订本区体育产业发展政策，培育和发展本区体育市场，依法对辖区内体育市场进行管理，规范体育经营活动。

7.承担对本区体育运动项目经营单位的安全监管职责；对以区体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

8.负责全区性体育社会团体的资格初审和业务指导、管理工作。

9.负责全区对外体育交往工作，组织参加、参与承办国家、市级体育竞赛活动。

10.负责全区体育宣传工作。

11.承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

行政编制18人，实有人数18人；事业编制115人，实有人数82人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10880.28万元，比上年减少5156.72万元，下降32.16%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计7500.01万元，比上年减少5106.84万元，下降40.51%，其中：财政拨款收入7500.01万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计9929.05万元，比上年减少4766.93万元，下降32.44%，其中：基本支出3501.33万元，占支出合计的35.26%；项目支出6427.72万元，占支出合计的64.74%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10727.23万元，比上年减少5156.24万元，下降32.46%。主要原因：部门预算压缩。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6849.98万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出84.80万元，占本年财政拨款支出0.85%；教育支出1.49万元，占本年财政拨款支出0.02%；文化旅游体育与传媒支出5692.70万元，占本年财政拨款支出57.36%；社会保障和就业支出542.98万元，占本年财政拨款支出5.47%；住房保障支出477.66万元，占本年财政拨款支出4.81%；灾害防治及应急管理支出50.35万元，占本年财政拨款支出0.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算84.80万元，比2020年年初预算增加81.26万元，增长2295.48%。其中：

“组织事务”（款，下同）2020年度决算84.80万元，比2020年年初预算增加81.26万元，增长2295.48%。主要原因：年中追加离退休干部书记补贴1.08万元及在鄂北京人员返京分流集散点保障工作经费80.18万元。

2、“教育支出”(类)2020年度决算1.49万元，比2020年年初预算减少7.83万元，下降84.01%。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算1.49万元，比2020年年初预算减少7.83万元，下降84.01%。主要原因：2020年下属事业单位培训费结余。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算5692.70万元，比2020年年初预算减少2133.16万元，下降27.26%。其中：

“体育”（款）2020年度决算5692.70万元，比2020年年初预算减少2133.16万元，下降27.26%。主要原因：年中收回基层体育经费及铁人三项赛等经费。

4、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算542.98万元，比2020年年初预算增加37.85万元，增长7.49%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算542.98万元，比2020年年初预算增加37.85万元，增长7.49%。主要原因：年中追加人员经费。

5、“住房保障支出”(类)2020年度决算477.66万元，比2020年年初预算增加17.28万元，增长3.75%。其中：

“住房改革支出”（款）2020年度决算477.66万元，比2020年年初预算增加17.28万元，增长3.75%。主要原因：年中追加人员住房保障经费。

6、“灾害防治及应急管理支出”(类)2020年度决算50.35万元，比2020年年初预算减少12.38万元，下降19.74%。其中：

“应急管理事务”（款）2020年度决算50.35万元，比2020年年初预算减少12.38万元，下降19.74%。主要原因：结余安全员工资。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（没有此经费填写“本年度无此项支出”）

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3073.69万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出3073.69万元，占本年财政拨款支出30.97%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类，下同）2020年度决算3073.69万元，比2020年年初预算增加559.34万元，增长22.25%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款，下同）2020年度决算3073.69万元，比2020年年初预算增加559.34万元，增长22.25%。主要原因：年中追加体育彩票公益金项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3501.33万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数1.98万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算10.76万元减少8.78万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平，2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数1.76万元减少1.76万元。主要原因：未发生公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.98万元，比2020年年初预算数9万元减少7.02万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平，2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数1.98万元，比2020年年初预算数9万元减少7.02万元，主要原因：受到公车改革影响，部分车辆封存。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.80万元，公务用车保险0.18万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.40万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计69.13万元，比上年增加6.17万元，增加原因：工会经费及其他交通费用增加。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额780.01万元，其中：政府采购货物支出769.60万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出10.41万元。授予中小企业合同金额779.40万元，占政府采购支出总额的99.92%，其中：授予小微企业合同金额658.97万元，占政府采购支出总额的84.48%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆5台，92.03万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算481.66万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市丰台区体育局对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目51个，占部门项目总数的100%，涉及金额6325.94万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额895.99万元，评价得分在90（含）-100分的0个、评价得分在80（含）-90分的1个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。单位自评项目50个，涉及金额5429.95万元，评价得分在90（含）-100分的42个、评价得分在80（含）-90分的7个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的1个(“冰雪进校园助力冬奥会”活动项目受疫情因素影响2020年未开展，结转至2021年)。

二、项目绩效评价报告

- （一）基本情况；

- 1.项目概况

- (1)项目背景

- 2017年12月，国家体育总局、教育部联合制订并印发《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》（以下简称《指导意见》），要求通过改革创新完善竞技体育后备人才培养体系，不断提高青少年体育训练质量和效益，进一步推进各级各类体校建设、努力完善保障机制、认真做好组织实施工作，推动竞技体育后备人才培养工作科学高效开展。

- 《青少年体育“十三五”规划》（体青字〔2016〕92号）要求“积极开展以训练营、夏（冬）令营等为依托的全国青少年赛事活动，把青少年身体素质和文化水平作为常规性测试内容”“加强奥运项目后备人才培养工作，重点围绕2020年和2024年奥运会任务，以选拔组建国家青年队、完善管理体制机制、开展单项基地创建和组织训练营活动等为主要内容，优化奥运项目青少年训练布局，加强奥运项目竞技体育后备人才梯队建设。……积极发展具有地方特色及优势的奥运项目，增加对奥运项目竞技体育后备人才培养工作的经费投入”。

- (2)项目主要内容及实施情况

- 为完成竞技体育后备人才培养工作，北京市第十二中学体育分校（以下简称“丰台体校”）在丰台区体育局领导下，申报该项目。该项目主要招收青少年进行日常训练、寒暑假集训、参加赛事等，为丰台区培养优秀的青少年竞技体育后备人才，在丰台区、北京市、国家举办的青少年竞技比赛项目中取得好成绩，推动丰台区整体青少年体育项目的开展。该项目内容涉及21个夏奥项目（包括田径、游泳、足球、篮球、排球、曲棍球、乒乓球、羽毛球、网球、射箭、摔跤、高尔夫、柔道、跆拳道、拳击、举重、击剑、体操、手球、马术、空手道）和武术套路、武术散打2个非奥项目。

- 截止2020年底，聘用教练员超过40人；注册总人数较上年度增加10%；长训队员较上年度增加5%；参赛人数较上年度增加10%，且获得比赛前三名人数有所提高。培养运动员注册率100%，代表丰台区参加北京市青少年锦标赛比赛，北京市青少年U系列冠军赛比赛。部分项目参加北京市传统校比赛、全国U系列赛事等；比赛前八名和前三名人数争取提高10%。组织适龄队员参加北京市各项目运动队选材工作。项目完成后，上级部门满意度超过90%；教练员、运动员满意度超过90%。

- 2.项目资金情况

- (1)项目资金预算情况

- “丰台区青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养” 项目预算为1023.1531万元， 包括日常、集训、比赛等费用，其中包含日常训练费用6083531元，集训费用3260000元，比赛经费810000元，投资及绩效评审费用62000元，专家讲座费用16000元。

- (2)项目资金总投入情况

- 丰财文年初批复[2020]63号函，项目资金已落实，项目实施所需资金1023.1531万元由财政全额拨付。

- (3)项目资金使用情况

- 项目总资金截止2020年12月底共支付金额为842.4604万元。按照项目实施情况具体分析如下：

- 日常费用5669240.40元；其中外聘教练员工资3337500元，专项器材合同金额为321361元，服装采购合同金额分别为41888元、42426.4元、256129元；营养品采购合同1171364元。截止2020年12月31日按合同约定已全部支付。赛事费用139177.6元；集训费用 2538666元；投资及绩效评审费用61520元；专家讲座费用16000元。

- 资金预算与执行存在差异的原因：丰台体校2020年冬季集训（2月）支出和赛事（5-11月）支出受疫情影响，未达到预期集训天数和比赛通知数量，游泳项目未能如期进行人员聘用和组队训练；参加比赛的人员数量、场次等与计划存在较大差异等原因，资金于年中核减1,271,616.00元，年底结余资金535,311.00元由丰台区财政局全部收回。

- 3.绩效目标

- 通过丰台区青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养项目的实施，为丰台区培养多项目、多支优秀的青少年竞技体育运动员队伍。在丰台区、北京市、国家举办的青少年竞技系列比赛中取得较好成绩，带动丰台区整体青少年体育项目的开展。为北京市和国家输送更多更精的体育后备人才，为北京市青少年竞技体育的发展做出积极的贡献。

- 绩效评价工作开展情况；

- 1.基本情况

- (1)绩效评价目的

- 通过对该项目开展绩效评价，促进丰台区青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养项目资金预算的严谨性、规范化，完善项目管理的各项规章制度，提高项目支出财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

- (2)评价的原则

- 科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关。

- (3)评价的方法

- 评价工作组采用资料核查及服务对象满意度调查等方法；专家组通过对丰台体校提交相关资料的阅读、分析及召开评价会质询，按照评价指标体系和评分标准，对“丰台区青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养”项目给予综合分析、考量，并各自独立出具专家评分、评价意见，最终由专家组组长汇总各个专家组成员的评价意见，填制专家意见汇总书。

- (4)评价指标体系

- 主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面，满分100分。一是决策指标(10分)，主要评价项目绩效目标和决策过程等内容；二是过程指标(20分)，主要评价项目资金和项目实施等内容；三是产出指标（40分），主要评价项目产出等内容，四是项目效益指标(30分)，主要评价项目效果等内容，评价指标体系如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策（10分） | 项目立项（3分） | 立项依据充分性 | 1.5 |
|  |  | 立项程序规范性 | 1.5 |
|  | 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性 | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 |
|  | 资金投入（3分） | 预算编制科学性 | 1.5 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1.5 |
| 过程（20分） | 资金管理（12分） | 资金到位率 | 5 |
|  |  | 预算执行率 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 |
|  | 组织实施（8分） | 管理制度健全性 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 10 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率 | 10 |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性 | 10 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率 | 10 |
| 效益(30分） | 项目效益（30分） | 社会效益 | 10 |
|  |  | 可持续影响效益 | 10 |
|  |  | 满意度 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 |

- 2.绩效评价工作过程

- 2021年4月25日北京市第十二中学体育分校关于开展丰台区青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养项目进行事后绩效评价（自评）工作会议，成立绩效评价工作组，4月27日制定完成了丰台区青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养项目绩效自评工作方案，组织绩效评价工作组成员学习《丰台区财政局绩效评价工作手册》及《北京市财政支出绩效评价实施细则》等相关文件。

- 5月06日，组织针对性培训：评价工作组结合所负责项目的具体情况和特点对项目单位开展相关业务培训。

- 5月07日至5月12日，项目科室，准备相关资料，根据指标体系内容和绩效报告范本，撰写绩效报告并报送评价工作组。

- 5月13日至5月20日，评价工作组根据资料清单，结合部门或项目实际情况收集资料，对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

- 5月21日至5月24日，遴选专家，组成专家评价工作组，与专家和项目单位共同完善项目评价工作方案并细化评价指标，明确指标权重和评分标准，制定评价指标体系。

- 5月25日，确定评价指标最终稿，确定专家评价会时间，准备专家评价会所需资料。

- 5月26日，确定专家评价会地点，组织实施进行现场评价。

- 5月27日至5月28日，工作组汇总专家意见，形成评价报告初稿。

- 5月29日，与项目单位及业务科室沟通意见，修改和完善项目评价报告，形成正式稿（含简版报告）。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 郝建国 | 王玉泉 | 顾俊凤 | 解小娟 | 徐建中 | 合计 | 平均分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（10分） | 项目立项（3分） | 立项依据充分性 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 7 | 1.4 |
|  |  | 立项程序规范性 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 7 | 1.4 |
|  | 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性 | 2 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.9 | 1.58 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 7.6 | 1.52 |
|  | 资金投入（3分） | 预算编制科学性 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 4.9 | 0.98 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | 6.8 | 1.36 |
| 过程（20分） | 资金管理（12分） | 资金到位率 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 |
|  |  | 预算执行率 | 3 | 2 | 2 | 2.25 | 2.6 | 2 | 10.85 | 2.17 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 17 | 3.4 |
|  | 组织实施（8分） | 管理制度健全性 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 2.8 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 2.8 |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 10 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 40 | 8 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 45 | 9 |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 46 | 9.2 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 45 | 9 |
| 效益(30分） | 项目效益（30分） | 社会效益 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 47 | 9.4 |
|  |  | 可持续影响效益 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 48 | 9.6 |
|  |  | 满意度 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 46 | 9.2 |
| 总分 |  |  | 100 | 86 | 88.5 | 87.05 | 88.3 | 89.2 | 439.1 | 87.81 |

- 该项目立项依据充分、决策程序规范，制度健全，资金使用合规。需要改进的是：应根据绩效评价的要求，进一步完善和规范相关材料，做到程序规范、管理留痕，提高绩效管理水平，使绩效考评依据充分。“丰台区青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养”项目绩效评价综合得分87.81分，项目综合绩效评定结论为“良”。

- 绩效评价指标分析；

- 1.项目决策情况

- (1)项目立项分析：项目立项无后备人才项目长期整体实施规划。考评平均分为2.8分，失分率为7.00%。

- (2)绩效目标分析：项目绩效目标申报表指标设定较笼统。考评平均分为3.10分，失分率为23%。

- (3)资金投入分析：项目缺少预算测算依据。考评平均分为2.34分，失分率为22.00%。

- 项目决策指标分值满分10分，综合得分8.24分。

- 2.项目过程情况

- (1)资金管理分析：资金100%到位，预算执行率为82.34%。考评平均分为10.57分，失分率为14%。

- (2)组织实施分析：内部管理制度不够完善，未建立后备人才项目资金管理办法。考评平均分为5.60分，失分率为30%。

- 项目过程指标分值满分20分，综合得分16.17分。

- 3.项目产出情况

- (1)产出数量分析：未设定相关数量，对标性不强。平均分为8分，失分率为20.00%。

- (2)产出质量分析：指标设定不够清晰，无法对标。考评平均分为9分，失分率为10.00%。

- (3)产出时效分析：项目完成时间与计划完成时间比较一致。故考评平均分为9.20分，失分率为8.00%。

- (4)产出成本分析：项目对节约资金和未实施资金没有明确描述。考评平均分为9分，失分率为10.00%。

- 项目产出指标分值满分40分，综合得分35.20分。

- 4.项目效益情况

- (1)社会效益分析：指标设定不够量化，不好衡量。考评平均分为9.40分，失分率为6.00%。

- (2)可持续影响效益分析：效益呈现不明显。考评平均分为9.6分，失分率为4%。

- (3)满意度分析：问卷调查无汇总和个人调查内容。考评平均分为9.20分，失分率为8.00%。

- 项目效益指标分值满分30分，综合得分28.20分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

- 1.项目绩效目标、指标不准确。以2019年项目执行为参考的细化量化指标绩效报告中进行补充说明,但没有明确体现在年初绩效目标中，未做到与项目实施方案相对应。

- 2.学校内部管理制度缺少，基本使用上级的规定和制度，缺少可操作性和针对性。如没有成立采购领导小组，项目管理办法不详实。

- 3.项目实施效果证明资料不够全面。满意度未见调查问卷调查内容、个人调查和汇总结果情况。

- （六）有关建议。

- 1.进一步增强项目绩效管理意识，认真编制与项目对应匹配的绩效目标申报表，用以管理和控制项目，提高项目预算绩效管理水平。

- 2.需进一步完善内部管理制度，明确项目管理主体责任和职责分工，规范项目实施过程管控、验收管理和合同订立管理；并完善和修订内控制度，保证项目实施中有章可循、有效执行。

- 3.规范项目档案管理，注重收集整理反映项目绩效目标实现程度的各类资料，及时总结项目实施、合同履行及使用效果等情况，充分体现项目实施效果。

- 三、项目支出绩效自评表

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年度安全风险评估工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李志仁 |  |  |  | 联系电话 |  | 63819033 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 28 | 28 | 28 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 28 | 28 | 28 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照《北京市人民政府关于推进安全预防控制体系建设的意见》（京政发[2016]2号）和《北京市城市安全风险评估试点工作方案》文件要求，坚持风险预控、关口前移，建立全区安全风险管控机制，实现安全风险辨识、评估、监测和管控全过程综合管理，2020年完成全区70%的体育项目经营单位风险评估工作。 |  |  |  |  | 2020年完成区内180家体育运动项目经营单位的城市风险评估工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 2020年完成全区70%的体育项目经营单位风险评估工作。 |  | 180 | 180 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 根据《北京市城市安全风险评估试点工作方案》的要求，本次2020年体育行业城市安全风险评估主要采用风险矩阵的方法进行评估。 |  | 根据《北京市城市安全风险评估试点工作方案》的要求，本次2020年体育行业城市安全风险评估主要采用风险矩阵方法进行评估。 | 根据《北京市城市安全风险评估试点工作方案》的要求，本次2020年体育行业城市安全风险评估采用了风险矩阵的方法进行评估。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照1-3月启动风险评估准备工作，4-10月正式开展风险评估工作，11月底前完成此项工作的计划进行。 |  | 按照1-3月启动准备工作，4-10月正式开展工作，11月底前完成此项工作计划进行。 | 10月启动准备工作，11月底前完成此项工作。 | 20 |  | 18 |  | 由于新冠肺炎影响，大部分体育经营单位持续未营业，所以风险评估工作于10月正式开展。 |  |
|  |  | 成本指标 | 280000元 |  | 280000元 | 280000元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 通过开展丰台区体育经营单位风险评估工作，建立全区体育行业安全风险管控机制，实现安全风险辨识、评估、监测和管控全过程综合管理。 |  | 通过开展丰台区体育经营单位风险评估工作，建立全区体育行业安全风险管控机制，实现安全风险辨识、评估、监测和管控全过程综合管理。 | 通过本次工作基本达到目标要求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 进一步加强企业风险评估能力，进一步推进企业安全生产主体责任落实，确保全区体育行业安全生产形势的可持续稳定发展。 |  | 进一步加强企业风险评估能力，进一步推进企业安全生产主体责任落实，确保全区体育行业安全生产形势的可持续稳定发展。 | 通过本次工作基本达到目标要求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 达标企业满意85% |  | 85% | 85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 高危项目行政审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李志仁 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63819033 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 9.96 |  | 10 |  | 99.6% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 9.96 |  | — |  | 99.6% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为加强丰台区高危险性体育项目经营场所安全生产工作，确保游泳、冰雪场所的安全运营，为2022年冬奥会的举办营造良好氛围，区体育局拟聘请专业检验机构对辖区内17家游泳馆、滑雪场的安全生产工作进行专业检测，为区内高危场所的安全工作提供保障。 |  |  |  |  |  | 区体育局聘请专业检验机构完成了对辖区内17家游泳馆、滑雪场的安全生产工作进行专业检测，为区内高危场所的安全工作提供保障。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成17家高危险性体育项目经营单位现场高危检测工作 |  | 完成17家高危险性体育项目经营单位现场高危检测工作 |  | 17 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 检测过程中严格按照《游泳池、救生设施、救生器材等设施符合国家标准》（GB 19079.1-2013）进行检测 |  | 检测过程中严格按照《游泳池、救生设施、救生器材等设施符合国家标准》（GB 19079.1-2013）进行检测 |  | 质量达标 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 严格按照1-3月启动高危检测准备工作，4-10月正式开展高危检测工作，11月底前完成此项工作的计划进行。 |  | 1-3月启动高危检测准备工作，4-10月正式开展高危检测工作，11月底前完成此项工作。 |  | 5月启动准备工作，6-10月正式开展工作，12月完成此项工作。 |  | 20 |  | 18 |  | 由于新冠肺炎影响，大部分高危险性体育经营单位持续未营业且倒闭，无法进行检测，直至12月底完成此项工作。 |  |
|  |  | 成本指标 | 100000元 |  | 100000元 |  | 99600元 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 及时完成高危险性体育经营单位的行政许可，确保参加体育运动的人民群众生命财产安全。 |  | 及时完成高危险性体育经营单位的行政许可，确保参加体育运动的人民群众生命财产安全。 |  | 通过本次工作基本达到目标要求 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过完成高危险性体育经营单位的行政许可的工作，可以进一步推动高危险性体育项目经营场所负责人进一步牢固树立安全第一的思想，认真完善各项规章制度，严格落实安全生产各项措施，为2022年北京冬奥会的筹办创造良好的氛围。 |  | 通过完成高危险性体育经营单位的行政许可的工作，可以进一步推动高危险性体育项目经营场所负责人进一步牢固树立安全第一的思想，认真完善各项规章制度，严格落实安全生产各项措施，为2022年北京冬奥会的筹办创造良好的氛围。 |  | 通过本次工作基本达到目标要求 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 达标企业满意85% |  | 85% |  | 85% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 行政执法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李志仁 |  |  |  | 联系电话 |  | 63819033 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4.00 | 4.00 | 3.91 |  | 10 |  | 97.75% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 4.00 | 4.00 | 3.91 |  | — |  | 97.75% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全年预计召开3次全区体育经营单位安全工作会并购置安全宣传材料。 |  |  |  |  | 全年完成召开3次全区体育经营单位安全工作会,并购置安全宣传材料。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 召开3次全区体育经营单位安全工作会并购置安全宣传材料。 |  | 召开3次全区体育经营单位安全工作会并购置安全宣传材料。 | 召开3次全区体育经营单位安全工作会并购置安全宣传材料。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 围绕《安全生产法》《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》《高危险性体育项目许可管理办法》等法律法规内容召开安全工作会议并印制相关材料。 |  | 围绕《安全生产法》《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》《高危险性体育项目许可管理办法》等法律法规内容召开安全工作会议并印制相关材料。 | 召开会议过程中，围绕《安全生产法》《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》《高危险性体育项目许可管理办法》进行详细解读并购置《安全生产法》宣传挂图。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按季度召开全区体育经营单位安全工作会，并购置安全宣传材料用于“安全宣传日”宣传。 |  | 按季度召开全区体育经营单位安全工作会，并购置安全宣传材料用于“安全宣传日”宣传。 | 区体育局于2020年10月分批分次召开3次体育经营安全工作会，并购置宣传材料进行体育行业安全宣传。 | 20 |  | 18 |  | 由于新冠肺炎影响，大部分体育经营单位持续未营业，所以在2020年7月开展本项工作。 |  |
|  |  | 成本指标 | 40000元 |  | 40000元 | 39100元 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 对各体育经营单位的安全普法宣传，既是让各单位在日常经营活动中能够严格落实各项安全法规；又是进一步增强了丰台区体育经营单位职工时时想安全、事事为安全、处处保安全的安全意识。 |  | 对各体育经营单位的安全普法宣传，既是让各单位在日常经营活动中能够严格落实各项安全法规；又是进一步增强了丰台区体育经营单位职工时时想安全、事事为安全、处处保安全的安全意识。 | 通过本次工作基本达到目标要求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强各体育经营单位的安全普法宣传工作力度，对着力提高体育行业法制安全意识、保障人民生命财产安全有着可持续性影响。 |  | 加强各体育经营单位的安全普法宣传工作力度，对着力提高体育行业法制安全意识、保障人民生命财产安全有着可持续性影响。 | 通过本次工作基本达到目标要求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 达标企业满意85% |  | 85% | 85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 滑冰滑雪场所水电成本补贴经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李志仁 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63819033 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 41.0282 |  | 41.0282 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  | 41.0282 |  | 41.0282 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《北京市人民政府办公厅关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响 促进中小微企业持续健康发展的若干措施》文件精神，坚持公平、公正、公开原则，做好本市“对受疫情影响的滑冰滑雪场所给予适当额度用水用电补贴”政策实施工作。 |  |  |  |  |  | 丰台区体育局完成对符合相关要求的冰雪场所的水电补贴工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成丰台区符合标准的滑冰滑雪场所用水用电补贴工作 |  | 1家 |  | 1家 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 对具有合法经营资质（证照齐全，滑雪场所需持有高危险性体育项目经营许可证）、连续3年面向社会开放的滑冰滑雪运动项目经营单位，确定滑冰场所按照冰面面积，以120元/平方米标准核定补贴金额；滑雪场所按照雪道面积，以5元/平方米标准核定补贴金额。 |  | 对具有合法经营资质（证照齐全，滑雪场所需持有高危险性体育项目经营许可证）、连续3年面向社会开放的滑冰滑雪运动项目经营单位，确定滑冰场所按照冰面面积，以120元/平方米标准核定补贴金额；滑雪场所按照雪道面积，以5元/平方米标准核定补贴金额。 |  | 对具有合法经营资质（证照齐全，滑雪场所需持有高危险性体育项目经营许可证）、连续3年面向社会开放的滑冰滑雪运动项目经营单位，确定滑冰场所按照冰面面积，以120元/平方米标准核定补贴金额；滑雪场所按照雪道面积，以5元/平方米标准核定补贴金额。 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2月启动滑冰滑雪场所用水用电补贴工作，经过审核，6月正式公示结果并给予补贴 |  | 2月启动滑冰滑雪场所用水用电补贴工作，经过审核，6月正式公示结果并给予补贴 |  | 2月启动滑冰滑雪场所用水用电补贴工作，经过审核，6月正式公示结果并给予补贴 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 4102820元 |  | 410282元 |  | 410282元 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 通过对滑冰滑雪场所用水用电补贴，进一步缓解企业因新冠肺炎疫情造成的经济损失，有效促进滑冰滑雪场所持续健康发展 |  | 通过对滑冰滑雪场所用水用电补贴，进一步缓解企业因新冠肺炎疫情造成的经济损失，有效促进滑冰滑雪场所持续健康发展 |  | 通过本次工作基本达到目标要求 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保滑冰滑雪场所持续健康发展的同时，更是为2022年北京冬奥会的成功举办营造良好的冰雪运动氛围 |  | 确保滑冰滑雪场所持续健康发展的同时，更是为2022年北京冬奥会的成功举办营造良好的冰雪运动氛围 |  | 通过本次工作基本达到目标要求 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 达标企业满意85% |  | 85% |  | 85% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年度三级企业安全生产标准化建设工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李志仁 |  |  |  | 联系电话 |  | 63819033 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据市政府办公厅《关于进一步推进企业安全生产标准化建设工作的意见》（京政办发[2013]10号）、《北京市丰台区人民政府办公室关于转发丰台区推进企业安全生产标准化建设工作实施方案的通知》（丰政办发[2013]10号）的精神，为进一步加强企业基础建设，强力推进企业安全生产主体责任落实，区体育局拟完成9家体育经营单位三级达标工作。 |  |  |  |  | 区体育局完成了9家体育经营单位三级达标工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 2020年完成9家体育经营单位安全生产达标工作。 |  | 9 | 9 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 严格按照《丰台区体育运动场所安全生产标准化评定标准》对企业进行三级达标工作。 |  | 严格按照《丰台区体育运动场所安全生产标准化评定标准》对企业进行三级达标工作。 | 严格按照《丰台区体育运动场所安全生产标准化评定标准》对企业进行三级达标工作。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照1-3月启动三级安全生产标准化建设准备工作，4-10月正式开展三级安全生产标准化建设工作，11月底前完成此项工作的计划进行。 |  | 按照1-3月启动准备工作，4-10月正式开展工作，11月底前完成此项工作的计划进行。 | 5月启动准备工作，6-10月正式开展工作，11月底前完成此项工作。 | 20 |  | 18 |  | 由于新冠肺炎影响，大部分体育经营单位持续未营业，所以三级达标工作于5月正式开展。 |  |
|  |  | 成本指标 | 63000元 |  | 63000元 | 63000元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 通过开展丰台区体育经营单位三级安全生产标准化建设工作，进一步推动落实丰台区体育经营单位安全生产责任制，实现企业安全生产管理的制度化、规范化、标准化。 |  | 通过开展丰台区体育经营单位三级安全生产标准化建设工作，进一步推动落实丰台区体育经营单位安全生产责任制，实现企业安全生产管理的制度化、规范化、标准化。 | 通过本次工作基本达到目标要求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 进一步加强企业基础建设，强力推进企业安全生产主体责任落实，确保全区体育行业安全生产形势的可持续稳定发展。 |  | 进一步加强企业基础建设，强力推进企业安全生产主体责任落实，确保全区体育行业安全生产形势的可持续稳定发展。 | 通过本次工作基本达到目标要求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 达标企业满意85% |  | 85% | 85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 体育场地普查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李志仁 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63819033 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20.00 |  | 20.00 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 20.00 |  | 20.00 |  | 20.00 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据北京市体育局的文件精神，丰台区体育局开展体育场地调查工作,自3月份至9月份开展并完成此项工作，工作拟采取政府购买方式聘请第三方公司对全区体育场地进行调查，调查内容包括体育场地名称、规格数量、开放时间、具体地址、计价方式、从业人员等内容，并形成总结报告。 |  |  |  |  |  | 丰台区体育局开展体育场地调查工作,自3月份至9月份开展并完成此项工作，工作采取政府购买方式聘请第三方公司对全区体育场地进行调查，调查内容包括体育场地名称、规格数量、开放时间、具体地址、计价方式、从业人员等内容，并形成总结报告。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成我区100%体育场地统计调查及体育健身场所服务信息调查工作 |  | 完成我区100%体育场地统计调查及体育健身场所服务信息调查工作 |  | 完成我区体育场地统计调查及体育健身场所服务信息调查工作 |  | 15 |  | 13 |  | 由于体育经营单位台账在不停的实时更新,无法准确达到100%的信息调查.区体育局也将加大对全区体育经营单位的检查力度。 |  |
|  |  | 质量指标 | 严格按照《体育总局办公厅关于做好体育统计有关工作的通知》（体经字[2019]231号）要求，调研丰台区体育场地设施的数量、结构、分布和使用情况，分析体育场地设施发展现状，研究科学的发展对策。 |  | 严格按照《体育总局办公厅关于做好体育统计有关工作的通知》（体经字[2019]231号）要求，调研丰台区体育场地设施的数量、结构、分布和使用情况，分析体育场地设施发展现状，研究科学的发展对策。 |  | 严格按照《体育总局办公厅关于做好体育统计有关工作的通知》（体经字[2019]231号）要求，调研丰台区体育场地设施的数量、结构、分布和使用情况，分析体育场地设施发展现状，研究科学的发展对策。 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 严格按照1-3月启动调查工作，4-9月开展调查工作，10月底前完成调查并出具相关报告的进度完成工作 |  | 按照1-3月启动准备工作，4-10月正式开展工作，11月底前完成此项工作的计划进行。 |  | 10月启动准备工作，11月底前完成此项工作。 |  | 20 |  | 15 |  | 由于新冠肺炎影响，相关工作延后。 |  |
|  |  | 成本指标 | 200000元 |  | 200000元 |  | 200000元 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 通过开展丰台区体育场地统计调查及体育健身场所服务信息调查工作，充分了解丰台区体育场地情况，为逐步完善体育产业数据及下一步体育场地布局提供支持。 |  | 通过此次场地普查出来的数据，为丰台区体育”十四五”规划、丰台区体育设施专项规划提供了数据支撑。 |  | 通过本次工作基本达到目标要求 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过开展丰台区体育场地统计调查及体育健身场所服务信息调查工作，进一步为优化营商环境，助力经济繁荣，加强体育市场管理和服务打下良好基础。 |  | 通过此次场地普查出来的数据，为区经信委、商委、市场监管局的优化营商环境工作提供数据支撑。 |  | 通过本次工作基本达到目标要求 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 达标企业满意85% |  | 85% |  | 85% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 专职安全员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李志仁 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63819033 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 62.7270 |  | 62.7270 |  | 50.3530 |  | 10 |  | 80.27% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 62.7270 |  | 62.7270 |  | 50.3530 |  | — |  | 80.27% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 聘请5名专职安全员对全区体育经营单位的安全工作进行监管 |  |  |  |  |  | 2020年度专职安全员累计对全区体育经营单位的检查700余次. |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 聘请5名专职安全员 |  | 聘请5名专职安全员 |  | 聘请5名专职安全员 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按照与劳务派遣公司签订《劳务派遣协议》要求发放专职安全员工资 |  | 按照与劳务派遣公司签订《劳务派遣协议》要求发放专职安全员工资 |  | 按照与劳务派遣公司签订《劳务派遣协议》要求发放专职安全员工资 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 由区体育局按月拨付至劳务派遣公司，由该公司向安全员发放工资、社保、公积金等。 |  | 由区体育局按月拨付至劳务派遣公司，由该公司向安全员发放工资、社保、公积金等。 |  | 由区体育局按月拨付至劳务派遣公司，由该公司向安全员发放工资、社保、公积金等。 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 627270元 |  | 627270元 |  | 503530元 |  | 10 |  | 8 |  | 根据安全员实际表现对工资绩效标准进行调整 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 2020年专职安全员累计对全区体育经营单位的检查700余次,做到全覆盖检查,对丰台区体育行业安全形势打下良好基础。 |  | 2020年专职安全员累计对全区体育经营单位的检查700余次,做到全覆盖检查,对丰台区体育行业安全形势打下良好基础。 |  | 通过本次工作基本达到目标要求 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过专职安全员的检查，可以有效弥补区体育局执法人员数量不足的问题，对全区体育经营单位能够做到100%安全监管，对全区体育行业安全形势的可持续发展打下良好基础。 |  | 通过专职安全员的检查，可以有效弥补区体育局执法人员数量不足的问题，对全区体育经营单位能够做到100%安全监管，对全区体育行业安全形势的可持续发展打下良好基础。 |  | 通过本次工作基本达到目标要求 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度85% |  | 85% |  | 85% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 第三十四届一区一品醒狮越野跑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区体育总会 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱赫 |  |  |  |  | 联系电话 | 63819020 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 45.00 |  | 45.00 | 22.7072 | 10 |  |  | 50.46% |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 45.00 |  | 45.00 | 22.7072 | — |  |  | 50.46% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 北京卢沟桥醒狮越野跑活动，每年秋季举办一届，2020年举办第34届，届时，将有中小学生、长跑爱好者等近3000人参加。通过本届体育活动，让更多的人参与醒狮跑，强身健体的同时 接受爱国主义教育。 丰台区“一区一品”家庭定向越野、8公里接力比赛，2020年11月在北京园博园举办，预计有近600人参加。 |  |  |  |  |  | 本届醒狮越野跑活动受疫情影响首次采用“线上+线下”方式举办，参加启动仪式的包括主会场和五个分现场，参与者越野跑7.5公里，另外还有3000余人通过“云上跑”形式参加活动。本届活动虽然受疫情影响，场地受限，但是创新的举办形式，在弘扬抗战精神和开展爱国主义教育方面发挥了积极作用。 丰台区“一区一品”家庭定向越野、8公里接力比赛，定向越野接力赛，共有185个家庭、10支接力队， 650名运动员报 名参赛。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 醒狮越野跑参加人数 |  | 3000人 |  | 3000人 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 丰台区“一区一品”家庭定向越野、8公里接力比赛参加人数 |  | 600人 |  | 650人 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 赛事安全 |  | 严格执行北京市公安局治安管理总队管理条例，杜绝违禁违规品携带入场。 根据国家疫情防控要求，做好赛事疫情防控工作。 |  | 受疫情影响首次采用“线上+线下”创新形式举办。 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 赛事组织 |  | 按照北京市公安局治安管理总队规定，引导参赛人员有序入场，禁止扰乱赛事等不文明行为。 |  | 赛前踏勘并选定活动路线，组织活动现场开幕式人员站位、制作地标及站位图。参赛人员有序入场比赛。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 赛前筹备：工作协调会 |  | 8月 |  | 8月 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 选定场地、比赛路线，做好醒狮越野赛前准备以及醒狮越野比赛 |  | 9月 |  | 9月 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 一区一品定向越野赛前准备及比赛 |  | 10月 |  | 10月 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目控制数 |  | 45万元 |  | 22.7072万元 |  | 10 | 5 |  | 受疫情影响，醒狮越野跑项目部分参赛者转为线上，场地费等支出费用减少。 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 醒狮越野跑：通过一天的活动，让参与者深切感受到铭记历史，缅怀先烈的重要意义。是我们纪念抗战胜利举办活动的意义所在。 |  | 参与者重温抗战历史，缅怀革命先烈，弘扬伟大的抗战精神。 |  | 达到目标 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 一区一品家庭定向、8公里接力比赛：通过打造家庭特色体育的精品赛事，以家庭互动的方式，为大家搭建感受快乐，传递幸福的平台。 |  | 一区一品家庭定向、8公里接力比赛：通过打造家庭特色体育的精品赛事，以家庭互动的方式，为大家搭建感受快乐，传递幸福的平台。 |  | 达到目标 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过醒狮越野活动，带动更多的同志重温抗战历史，缅怀革命先烈，弘扬伟大的抗战精神，纪念抗战胜利的重要意义。 |  | 通过醒狮越野活动，带动更多的同志重温抗战历史，缅怀革命先烈，弘扬伟大的抗战精神，纪念抗战胜利的重要意义。 |  | 达到目标 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 通过一区一品家庭定向、8公里接力比赛活动，让选手们在赛场上能够充分地施展，尽情地竞技，用充满活力的激情，点燃运动带来的快乐，用热情带动更多的朋友加入到全民健身的行列。 |  | 通过一区一品家庭定向、8公里接力比赛活动，让选手们在赛场上能够充分地施展，尽情地竞技，用充满活力的激情，点燃运动带来的快乐，用热情带动更多的朋友加入到全民健身的行列。 |  | 达到目标 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 活动参与者 |  | 100％ |  | 100％ |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 反兴奋剂宣传和体能训练专项培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育科研所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姚天聪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63837671 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5 |  | 5 | 0.95 |  | 10 |  | 19% |  | 2 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 5 |  | 5 | 0.95 |  | — |  | 19% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为我区教练员、运动员进行一场反兴奋剂培训及一场体能专项培训，从而提高我区运动员的体能水平，学习掌握掌握科学的训练方法，从而全面提高我区青少年运动员的竞技水平。 |  |  |  |  |  | 2020年9月以线上培训的方式，为我区教练员运动员进行了1场反兴奋剂培训及4场体能训练专项培训。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 按计划开展反兴奋剂培训 |  | 1 |  | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 按计划开展体能训练培训 |  | 1 |  | 4 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 参与培训的人员数量约110人 |  | 110 |  | 100 | 10 |  | 9 |  | 因授课时间与部分教练员运动员训练时间冲突，所以部分人员未在直播时参与培训 |  |
|  |  | 时效指标 | 根据计划于2020年9月至10月完成培训 |  | 9月至10月 |  | 9月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 |  | 5万元 |  | 0.92万元 | 10 |  | 2 |  | 因疫情影响，培训改为线上，无场地费等支出，费用支出为专家讲课费 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 提高运动员教练员的专业水平 |  | 通过培训提升丰台区教练员的体能训练专业知识水平，提升运动员训练效果 |  | 经过本次培训，提高了丰台区教练员的体能训练专业知识水平，提升运动员训练效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过长期开展培训工作，使我区教练员运动员的知识水平不断提高。 |  | 每年为丰台区教练员运动员进行专项培训 |  | 我区教练员运动员的知识水平得到提高。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参与培训人员满意度达90%以上 |  | 90 |  | 90 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 83 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 健康丰台人素质公开赛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育科研所 |  |  |
| 项目负责人 |  | 姚天聪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63837671 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 58 |  | 58 | 58 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 58 |  | 58 | 58 |  | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 在全区21个街道、乡、镇及多家机关、学校及企、事业单位等举办12场“健康丰台人”运动素质公开赛分站赛，及1场总决赛，并且通过赛事推广宣传全民健身政策，普及科学健身知识，指导科学健身方法。 |  |  |  |  |  | 为全区21个街乡镇举办了10场分站赛及1场总决赛，得到了社会各界热烈的反响。本项赛事的成功举办，让全民健身的政策得到了更广泛的推广，也让群众学到了更多的科学健身知识及健身方法，为全民健身工作贡献了一份力量。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 按计划举办分站赛 |  | 12 |  | 10 | 5 | 4 | 因疫情防控需求，缩减了比赛场次 |  |
|  |  |  | 按计划举办总决赛 |  | 1 |  | 1 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 参赛人数达到1300人次 |  | 1300 |  | 1200 | 10 | 9 | 因疫情防控需求，缩减了场次导致人数减少 |  |
|  |  | 时效指标 | 计划于5月-6月举办分站赛 |  | 5月-6月 |  | 9月 | 5 | 2 | 因疫情原因，比赛推迟，9月完成分站赛 |  |
|  |  |  | 按计划于9月或10月举办总决赛 |  | 9月或10月 |  | 10月 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 58万元 |  | 58万元 | 20 | 20 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 为参加活动的群众宣传全民健身政策，普及科学健身知识和方法,提升全区群众的科学健身意识。 |  | 本项赛事将对所有参赛选手和参与群众进行全民健身政策进行推广宣传，同时进行科学健身知识的普及与科学健身方法的指导,有益于提升全区群众的科学健身意识，可为提高我区居民整体身体素质起到积极作用。 |  | 达到了预期目标 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | “健康丰台人”系列赛事截至2020年已成功举办七届，已经成为丰台区全民健身工作的一张亮眼的名片，今后还将继续推进力求让本赛事长期举办下去。 |  | 通过持续每年开展“健康丰台人”系列赛事，用对抗竞赛的方式让科学健身的理念更加普及到我区群众当中。 |  | 达到了预期目标 | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参加比赛的群众满意度达到90%以上 |  | 90 |  | 91 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 体育协会专项扶持资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区体育总会 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄漪雯 |  |  |  | 联系电话 | 63819020 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 80.00 | 80.00 | 80.00 | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为加强体育社会组织建设，积极培育多形式、多层次体育协会，发挥其专业优势，指导服务我区基层群众开展全民健身活动，根据《北京市丰台区体育协会专项资金管理办法》，从政府购买服务及协会扶持奖励等角度出发，向全区各体育协会拨付相关专项资金。 |  |  |  |  | 通过体育协会专项扶持资金的拨付，用于本区体育协会的培育扶持、培训交流、普及推广、表彰奖励等，逐渐引导和激励体育协会打造服务品牌，推进我区体育协会实体化、规范化、社会化发展。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 面向全区23家体育协会召开星级评定会，拨付专项扶持资金。 |  | 23家体育协会参评 | 21家体育协会参评 |  | 10 | 9 | 田径、南苑街道协会因未完成换届不具备参评资格，未能参加本次会议。 |
|  |  |  | 根据上级通知要求，委派相关协会代表我区参加国家、市级各项赛事活动，预计全年参加活动次数15次，拨付组队参赛费用。 |  | 根据上级通知要求，委派相关协会代表我区参加国家、市级各项赛事活动，预计全年参加活动次数15次。 | 据统计，全年委派区武术、健身操舞、围棋、羽毛球、右安门体协五家协会代表我区参加国家、市级各项赛事活动共计19次。 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 要求各协会严格按照《北京市丰台区体育协会专项资金管理办法》相关规定，对扶持资金做到专款专用,并提交相关赛事活动完成情况的相关报告及证明材料。 |  | 要求各协会严格按照《北京市丰台区体育协会专项资金管理办法》相关规定，对扶持资金做到专款专用,并提交相关赛事活动完成情况的相关报告及证明材料。 | 各协会按照要求及时上报赛事活动总结及专项扶持资金使用明细等相关证明材料。 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 召开星级评定会，根据星级评定结果，下拨专项扶持资金 |  | 3月召开星级评定会，4月根据评定结果下拨专项扶持资金。 | 8月召开星级评定会，9月根据评定结果下拨专项扶持资金。 |  | 5 | 3 | 由于新冠病毒疫情的出现，原定3月举办的会议推迟至8月召开。 |
|  |  |  | 根据统计全年委派协会组队参加国家、市级赛事活动次数，拨付组队参赛费用。 |  | 全年根据上级通知要求及安排，委派相关协会组队参赛。 | 11月，根据统计全年委派协会组队参加国家、市级赛事活动次数，拨付组队参赛费用。 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 用于扶持协会举办各类赛事活动、培训、购买器材、场地维修、组队参赛交通、食宿、服装费共计80万元。 |  | 80万 | 80万 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 通过“突出重点，择优扶持”的原则，推动全区体育协会健康发展，提升体育协会服务管理能力，促进我区全民健身工作的有效开展。 |  | 通过“突出重点，择优扶持”的原则，推动全区体育协会健康发展，提升体育协会服务管理能力，促进我区全民健身工作的有效开展。 | 通过“突出重点，择优扶持”的原则，推动全区体育协会健康发展，提升体育协会服务管理能力，促进我区全民健身工作的有效开展。 |  | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过专项扶持资金的拨付，用于本区体育协会的培育扶持、培训交流、普及推广、表彰奖励等，逐渐引导和激励体育协会打造服务品牌，推进体育协会实体化、规范化、社会化发展。 |  | 通过专项扶持资金的拨付，用于本区体育协会的培育扶持、培训交流、普及推广、表彰奖励等，逐渐引导和激励体育协会打造服务品牌，推进体育协会实体化、规范化、社会化发展。 | 通过专项扶持资金的拨付，用于本区体育协会的培育扶持、培训交流、普及推广、表彰奖励等，逐渐引导和激励体育协会打造服务品牌，推进体育协会实体化、规范化、社会化发展。 |  | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 接受专项扶持体育协会满意度100%。 |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 体质测试开放日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市丰台区体育科研所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙晨 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13661205530 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8 |  | 8 | 7.988 |  | 10 |  | 99.85% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 8 |  | 8 | 7.988 |  | — |  | 99.85% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 以丰台区科学健身体验厅为依托，向丰台区群众免费提供国民体质测试服务，开放天数不少于54天，测试不低于2000人 |  |  |  |  | 实际开放了56天， 测试了2261人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 全年开放54天 |  | 54天 | 56天 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 全年测试约2000人 |  | 2000人 | 2261人 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 根据计划方案于2020年8月-10月开放 |  | 8月-11月 | 9月-12月 |  | 20 |  | 18 |  | 受疫情影响，且恰逢丰台区第五次国民体质监测，测试人员有限，需要兼顾两 个项目的测试工作，导致项目进度受到影响。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 10万元 | 9.9万元 |  | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 通过国民体质测试惠民行活动的持续开展让更多人群了解科学健身知识，了解个人体质状况，指导和吸引大家积极参与健身活动，有效促进本地区群众身体素质的提升 |  | 通过国民体质测试惠民行活动的持续开展让更多人群了解科学健身知识，了解个人体质状况，指导和吸引大家积极参与健身活动，有效促进本地区群众身体素质的提升 | 达到了预期目标 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 自丰台体科所成立以来，每年坚持开展国民体质测试惠民行活动，为我区居民提供免费的体质测试服务，为宣传全民健身政策、普及科学健身知识贡献了自己的力量。 |  | 通过每年持续开展国民体质测试惠民行活动，让我区居民有渠道可以了解自身体质变化，让科学健身理念更加深入人心。 | 达到了预期目标 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 预期满意度90% |  | 90% | 85% |  | 10 |  | 9 |  | 由于部分报名群众查看通知不及时和网络问题有的测试人员未成功预约 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年丰台区久敬庄公园配建体育场地项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王琦 |  |  |  | 联系电话 | 63814317 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 40.00 | 40.00 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 39.67 | 39.67 | — |  | 100% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0.33 | 0.33 | — |  | 100% |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为推进南苑湿地公园建设，增加公园设施功能，根据区领导指示要求，我局于2020年9月在久敬庄公园内新建了专项体育场地，分别为篮球场（半场）一片，乒乓球长廊（半场）一片，总面积581.08平方米。 |  |  |  |  | 篮球场（半场）一片，乒乓球长廊（半场）一片，总面积581.08平方米。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 在久敬庄公园内配建篮球场（半场）1片，乒乓球长廊（半场）1片，通过设施建设，推动我区“绿动”公园建设，为群众提供良好的健身环境。 |  | 篮球场（半场）1片， 乒乓球长廊（半场）1片 | 篮球场（半场）1片， 乒乓球长廊（半场）1片 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 硬件设施建设符合《北京市全民健身设施建设与管理指导手册》《中小学合成材料面层运动场地》（GB36246-2018）和《合成材料面层健走步道》（T/CSVA0102-2017）相关文件要求。 |  | 验收符合标准。 | 验收符合标准。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 一、三方比价 通过三方比价，确定施工单位。 二、建设阶段 10月底前完成全部工程。 |  | 按计划完成。 | 按计划完成。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本为40万元。单位成本控制在补助资金范围内。 |  | 总成本为40万元。单位成本控制在补助资金范围内。 | 总成本为40万元。单位成本控制在补助资金范围内。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分 | 社会效益 指标 | 项目建成后可大大改善群众健身环境，一定程度上解决群众去哪儿健身难题，并从群众实际出发，坚持生态、体育建设相结合，落实造林绿化工作和群众身边健身设施建设。 |  | 改善群众健身环境，一定程度上满足我区群众多元化的健身需求，并坚持生态、体育建设相结合，打造我区场地设施建设“绿动”融合模式新亮点。 | 改善了群众健身环境，一定程度上满足了我区群众多元化的健身需求，并坚持生态、体育建设相结合，打造我区场地设施建设“绿动”融合模式新亮点。 |  | 10 |  | 8 |  | 场地虽有所改善，但离群众的需求还有一定的差距 |
|  |  | 生态效益指标 | 本项目建设地点为久敬庄公园，位于南苑湿地公园范围内，健身场地的建设为健身群众提供安全、优美的健身环境，改善群众健身条件，并且增加公园功能。 |  | 场地建设在公园内，改善了辖区环境，并增加公园、社区的服务功能。 | 公园环境改善，增加了健身功能 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 本项目建设地点为2020年新建公园，位于南苑湿地公园范围内，延续绿动模式，为群众提供了一处环境优美的健身场所，配合绿化，改善群众健身条件，并且增加公园功能。 |  | 可持续影响作用明显。 | 可持续影响作用明显。 |  | 10 |  | 8 |  | 场地虽有所改善，但离群众的需求还有一定的差距 |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 公园建设单位及群众满意度达到90%。 |  | 公园建设单位及群众满意度达到90%。 | 公园建设单位及群众满意度达到90%。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年丰台区体育场地设施建设项目（健走步道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王琦 |  |  |  | 联系电话 |  | 63814317 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 255.5821 | 198.2104 |  | 10 |  | 77.55% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 255.5821 | 198.2104 |  | — |  | 77.55% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《北京市人民政府关于印发〈2020年市政府工作报告重点工作分工方案〉的通知》（京政发〔2020〕1号）等文件要求，2020年，我区将在卢沟桥乡西局玉璞园等处建设不少于4公里健走步道，建成后将改善我区群众健身环境，提供优质的健身场所。 |  |  |  |  | 2020年底完成卢沟桥乡西局玉璞园、岳各庄城市休闲森林公园步道等共5条，4.1公里。2021年将完成1.8公里。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 卢沟桥乡西局玉璞园等9处建设不少于4公里健走步道 |  | 5.9公里 | 4.1公里 | 20 |  | 13 |  | 由于部分步道建设于新建公园内，受到公园建设周期及冬季施工影响，导致该项目未全部完成，剩余步道将于2021年5月前完工。 |  |
|  |  | 质量指标 | 硬件设施建设符合《中小学合成材料面层运动场地》（GB36246-2018）和《合成材料面层健走步道》（T/CSVA0102-2017）相关建设标准。 |  | 验收符合标准。 | 验收符合标准。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 一、招标阶段 7月底前发布招标公告，8月中旬开标并公布中标单位。 二、建设阶段 8月下旬中标单位进场施工，11月底前完成全部工程。 三、验收阶段 11月-12月完成工程竣工验收工作。 |  | 一、招标阶段 7月底前发布招标公告，8月中旬开标并公布中标单位。 二、建设阶段 8月下旬中标单位进场施工，11月底前完成全部工程。 三、验收阶段 11月-12月完成工程竣工验收工作。 | 一、招标阶段 7月底前发布招标公告，8月中旬开标并公布中标单位。 二、建设阶段 8月下旬中标单位进场施工，11月底前完成全部工程。 三、验收阶段 2021年5月底完成工程竣工验收工作。 | 10 |  | 8 |  | 由于疫情原因，导致工程启动较晚，部分步道建设于新建公园内，受到公园建设周期及冬季施工影响，导致该项目未全部完成，剩余步道将于2021年5月前完工。 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本为255.5821万元。单位成本控制在补助资金范围内。 |  | 总成本为255.5821万元。单位成本控制在补助资金范围内。 | 实际支出198.2104万元，剩余尾款将于2021年竣工验收后支出。 | 10 |  | 7 |  | 由于部分步道建设于新建公园内，受到公园建设周期及冬季施工影响，导致该项目未全部完成，剩余步道将于2021年5月前完工并完成支付。 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 项目建成后可大大改善群众健身环境，一定程度上解决群众去哪儿健身难题，并从群众实际出发，坚持生态、体育建设相结合，落实造林绿化工作和群众身边健身设施建设。 |  | 场地建成后大大改善了群众健身环境，一定程度上满足了我区群众多元化的健身需求，并坚持生态、体育建设相结合，打造我区场地设施建设“绿动”融合模式新亮点。 | 场地建成后大大改善了群众健身环境，一定程度上满足了我区群众多元化的健身需求，并坚持生态、体育建设相结合，打造我区场地设施建设“绿动”融合模式新亮点。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 本项目选取的建设地点为部分社区及公园绿地，环境优美，配合绿化，改善群众健身条件，并且增加公园功能。 |  | 场地建设在社区、公园绿地内，改善了辖区环境，并增加公园、社区的服务功能。 | 公园、社区环境改善，增加了健身功能 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 本项目建设地点为多个公园绿地，步道的建成为健身群众提供安全、优美的健身环境，改善群众健身条件，并且增加公园功能。 |  | 可持续影响作用明显。 | 可持续影响作用明显。 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分 | 服务对象满意度指标 | 公园建设单位及群众满意度达到90%。 |  | 公园建设单位及群众满意度达到90%。 | 公园建设单位及群众满意度达到90%。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 83 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年全民健身路径工程器材更新项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王琦 |  |  |  |  | 联系电话 | 63814317 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 572.0079 |  | 572.0079 | 10 | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 572.0079 |  | 572.0079 | — | 100% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2012年在全区21个街道、乡镇100余个社区村安装了149套共计2200余件健身器材，按照国标要求，器材的安全使用寿命为8年，2020年对该批器材进行更新。 |  |  |  |  |  | 完成2217件器材更新工作 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对2012年安装的2217件器材进行更新 |  |  | 更新器材2217件 | 2217件 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 器材符合《GB 19272-2011 室外健身器材的安全通用要求》。 |  |  | 验收符合标准。 | 验收符合标准。 | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | （一）更新准备阶段（1月至3月） 制定了工作方案，并进行统一部署。（二）更新实施阶段（4月至11月） 完成项目招投标，施工方制定器材更新实施方案后，安装新器材。 （三）更新验收阶段（2020年12月） 会同相关街道乡镇对辖区内更新之后的器材进行验收，并签订验收单。 |  |  | 按计划完成。 | 按计划完成。 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本为572.0079万元。单位成本控制在补助资金范围内。 |  |  | 总成本为572.0079万元。单位成本控制在补助资金范围内。 | 总成本为572.0079万元。单位成本控制在补助资金范围内。 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 2200余件器材分布在全区21个街道、乡镇，是群众全民健身的重要活动阵地，器材更新后，在确保群众健身安全的基础上，满足群众健身的基本需要，一定程度上缓解我区群众日益增长的健身需求与健身场地不足之间的矛盾，引导群众积极投入全民健身。 |  |  | 器材更新后，在确保群众健身安全的基础上，满足群众健身的基本需要，一定程度上缓解我区群众日益增长的健身需求与健身场地不足之间的矛盾，引导群众积极投入全民健身。 | 器材更新一定程度上缓解我区群众日益增长的健身需求与健身场地不足之间的矛盾，引导群众积极投入全民健身。 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 本项目的实施在未来的8年中将对群众健身安全给予保障，并一定程度上缓解现存全民健身供给不足与人民群众对全民健身需求的矛盾。 |  |  | 可持续影响作用明显。 | 可持续影响作用明显。 | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达90% |  |  | 群众满意度达90% | 群众满意度达90% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 办公设备及家具购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵艳涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63814319 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.12 | 1.12 |  | 1.033 |  | 10 |  | 92.23% |  | 9 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1.12 | 1.12 |  | 1.033 |  | — |  | 92.23% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为了更好地保障工作有序顺利开展，按照政府采购有关规定采购办公家具。 |  |  |  |  |  | 按照采购流程完成了办公家具购置工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购班台（一套）、班椅（一把）、一体柜（二套） |  |  | 购买完成 | 按计划完成采购 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采购办公设备和家具质量符合政府采购的标准 |  |  | 符合标准 | 符合标准 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 6月底前完成采购工作 |  |  | 6月底前完成采购 | 按时完成采购工作 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 1.12万元 |  |  | 1.12万元 | 1.033万元 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 购买必要的办公家具，为员工提供必要的办公环境，保障日常工作开展。 |  |  | 购买必要的办公家具，为员工提供必要的办公环境，保障日常工作开展。 | 已完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 办公家具质量过硬，可持续使用多年。 |  |  | 办公家具质量过硬，可持续使用多年。 | 已完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 体育局员工满意度100% |  |  | 满意度达到100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |

| 总分 |  | 100 | 98 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | “冰雪进校园 助力冬奥会”活动项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高光 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63819057 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 136.60 | 136.60 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 136.60 | 136.60 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以百万青少年迎冬奥会为主线，落实全民健身战略。提高我区参加冰雪运动的人员数量，丰富我区青少年冬季体育生活。 |  |  |  |  |  | 2020年受疫情影响，根据国家卫生健康委员会迅速指导北京市做好疫情防控相关工作的文件精神。北京市体育局和北京市教委坚决果断的颁布了关于疫情防控的相关文件，包括延期开学、居家学习、除师生以外的人员不得出入校园、培训机构活动暂停等等。同时，我局严格落实各项文件精神，与区教委共同协商，在保障广大师生身体健康及生命安全的情况下，慎重决定将“冰雪进校园，助力冬奥会”的培训活动延期至2021年举办。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 预计参加冰上和雪上培训的人员分别达到2400人 |  |  | 2400人 | 0 | 15 |  | 0 |  | 未开展延期2021年 |  |
|  |  | 质量指标 | 提高掌握冰雪理论知识的人员数量 |  |  | 提高掌握冰雪理论知识的人员数量 | 未开展延期2021年 | 10 |  | 0 |  | 未开展延期2021年 |  |
|  |  | 时效指标 | 1.2020年1月-2月完善方案、计划、职责分工、前期准备工作； 2.3月-12月完成理论知识培训； 3.2020年3月-12月完成技能培训 |  |  | 按计划开展 | 未开展延期2021年 | 15 |  | 0 |  | 未开展延期2021年 |  |
|  |  | 成本指标 | 136.60万元 |  |  | 136.60万元 | 未开展延期2021年 | 10 |  | 0 |  | 未开展延期2021年 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 开展培训，落实参与人员数量，发现后备人才。 |  |  | 15 | 未开展延期2021年 | 15 |  | 0 |  | 未开展延期2021年 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 进一步推广和普及冰雪运动，为实现“3亿人参与冰雪运动”做出实际行动。 |  |  | 15 | 未开展延期2021年 | 15 |  | 0 |  | 未开展延期2021年 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参与单位满意度85% |  |  | 10 | 未开展延期2021年 | 10 |  | 0 |  | 未开展延期2021年 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 未开展延期2021年 |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市丰台区体育局体育中心技防设施改造-雪亮工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 齐京辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63818793 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 205.62 | 215.33 |  | 210.74 |  | 10 |  | 97.87% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 205.62 | 215.33 |  | 210.74 |  | — |  | 97.87% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现体育中心院内安全防范水平的进一步提高，促进科技管理水平，从而为广大人民群众提供一个安全可靠的体育活动环境而奠定基础，确保中心园区内的安全稳定。 |  |  |  |  |  | 实现体育中心院内安全防范水平的进一步提高，促进科技管理水平，从而为广大人民群众提供一个安全可靠的体育活动环境而奠定基础，确保中心园区内的安全稳定。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 建设140路监控点位 |  |  | 140 | 140 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 《公安部行业标准》（GA70-94）;《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001） |  |  | 按照行业标准执行 | 按照行业标准执行 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年4月施工，6月前完成 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算数215.33万元实际成本210.74万元 |  |  | 215.33 | 210.74 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 加强了体育场馆的安全发展和运营，进一步保障了人民群众和观众的人身安全。 |  |  | 保障了人民群众和观众的人身安全。 | 基本达标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为广大人民群众提供一个安全可靠的体育活动环境，场馆设施安全稳定有利于承办各项赛事活动 |  |  | 场馆设施安全稳定有利于承办各项赛事活动 | 基本达标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度85% |  |  | 满意度85% | 满意度85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 丰台区“十四五”规划编制经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴利军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63814319 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 20.00 | 20.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  | 20.00 | 20.00 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为推进“十四五”时期丰台区体育的科学、协调和高质量发展，提升我区居民的获得感和幸福感。根据北京市体育局、丰台区对“十四五”规划编制工作的总体部署要求，委托第三方公司起草《“十四五”时期丰台区体育发展规划》工作。 |  |  |  |  |  | 完成起草《“十四五”时期丰台区体育发展规划》工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成起草《“十四五”时期丰台区体育发展规划》1份。 |  | 完成起草《“十四五”时期丰台区体育发展规划》1份。 |  | 已完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合北京市体育局、丰台区对“十四五”规划编制工作的总体部署要求 |  | 起草完成符合要求的《“十四五”时期丰台区体育发展规划》 |  | 符合要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 计划7月底前起草形成《“十四五”时期丰台区体育发展规划基本思路》，2020年8月底前完成专项规划起草工作，2020年11月底前完成“十四五”规划征求意见和衔接工作 |  | 计划7月底前起草形成《“十四五”时期丰台区体育发展规划基本思路》，2020年8月底前完成专项规划起草工作，2020年11月底前完成“十四五”规划征求意见和衔接工作 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 20万元 |  | 20万元 |  | 20万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效果指标（30） | 社会效益 指标 | 推进“十四五”时期丰台区体育事业和体育产业的科学、协调和高质量发展，提升我区居民的获得感和幸福感 |  | 推进“十四五”时期丰台区体育事业和体育产业的科学、协调和高质量发展，提升我区居民的获得感和幸福感 |  | 基本达到目标要求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 做好“十四五”规划编制工作，促进丰台区体育事业可持续发展 |  | 做好“十四五”规划编制工作，促进丰台区体育事业可持续发展 |  | 基本达到目标要求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 报告使用者满意度 100% |  | 报告使用者满意度 100% |  | 已达标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 基层党组织党建活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李萌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63814320 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3.54 |  | 3.54 | 3.54 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 3.54 |  | 3.54 | 3.54 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。 |  |  |  |  |  | 保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 充分使用经费3.54万元 |  | 充分使用经费3.54万元 |  | 使用经费3.539万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 党员教育管理有加强、关心关爱有支持、阵地和活动有保障 |  | 党员教育管理有加强、关心关爱有支持、阵地和活动有保障 |  | 完成指标 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 年底前完成 |  | 年底前完成 |  | 完成指标 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 3.54万元 |  | 3.54万元 |  | 完成指标 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 发挥出基层战斗堡垒作用 |  | 发挥出基层战斗堡垒作用 |  | 完成指标 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升党组织服务质量、凝聚力和影响力 |  | 提升党组织服务质量、凝聚力和影响力 |  | 完成指标 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 基层党员满意度95% |  | 基层党员满意度95% |  | 完成指标 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  |  | 南苑乡槐新公园更新健身器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王琦 |  |  |  |  | 联系电话 | 63814317 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 25.4915 | 25.4915 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 25.4915 | 25.4915 | — |  | 100% |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 槐新郊野公园坐落在南四环公益西桥西南角，园区总占地90公顷，服务周边近20万居民。该公园建于2009年，建园时配建了健身器材，由于公园后续维护资金不足，导致器材已超过安全使用年限但没有更新。为响应南苑乡“街乡吹哨、部门报到”关于解决市民诉求的槐新公园问题，并全面解决基层单位实际困难，特此为槐新公园健身器材进行更新。 |  |  |  |  |  |  | 完成84件器材的建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 |  | 在槐新公园建设84件全民健身路径器材，满足公园管理单位及健身群众诉求，为群众提供良好的健身环境。 |  | 84件器材建设 |  | 84件器材建设 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 硬件设施建设符合《北京市全民健身设施建设与管理指导手册》《室外健身器材的安全 通用要求》（GB 19272-2011 ）相关文件要求。 |  | 验收符合标准。 |  | 验收符合标准。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 一、三方比价 通过三方比价，确定施工单位。 二、建设阶段 11月底前完成更新工作。 |  | 按计划完成。 |  | 按计划完成。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 总成本为25.4915万元。单位成本控制在补助资金范围内。 |  | 总成本为25.4915万元。单位成本控制在补助资金范围内。 |  | 总成本为25.4915万元。单位成本控制在补助资金范围内。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分 | 社会效益 指标 |  | 改善了群众健身环境，一定程度上满足了我区群众多元化的健身需求。 |  | 改善了群众健身环境，一定程度上满足了我区群众多元化的健身需求。 |  | 改善了群众健身环境，一定程度上满足了我区群众多元化的健身需求。 |  | 10 |  | 8 |  | 场地虽有所改善，但离群众的需求还有一定的差距 |
|  |  | 生态效益指标 |  | 本项目建设地点为槐新公园，位于南苑湿地公园范围内，器材建成后为群众提供安全、优美的健身环境，改善群众健身条件，并且增加公园功能。 |  | 场地建设在公园内，改善了辖区环境，并增加公园、社区的服务功能。 |  | 公园环境改善，增加了健身功能 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 本项目建设地点为槐新郊野公园，位于南苑湿地公园范围内，安装新器材为健身群众提供安全、优美的健身环境，改善群众健身条件，并且增加公园功能。 |  | 可持续影响作用明显。 |  | 可持续影响作用明显。 |  | 10 |  | 8 |  | 场地虽有所改善，但离群众的需求还有一定的差距 |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 公园建设单位及群众满意度达到90%。 |  | 公园建设单位及群众满意度达到90%。 |  | 公园建设单位及群众满意度达到90%。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 内部审计及内部控制专项服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 米丹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63814318 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12.00 | 12.00 |  | 12.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 12.00 | 12.00 |  | 12.00 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 聘请第三方协助完成体育局系统至少5家单位2019年财务收支审计工作及内控评价完善工作，不断促进内部管理的完善。 |  |  |  |  |  | 聘请第三方协助完成体育局系统6家单位2019年财务收支审计工作及内控评价完善工作，不断促进内部管理的完善。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成体育局系统至少5家单位2019年财务收支审计工作 |  |  | 6家 | 6家 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 内控评价完善工作 |  |  | 3家 | 3家 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合内部审计相关规定 |  |  | 符合内部审计相关规定 | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 符合内部控制评价相关规定 |  |  | 符合内部控制评价相关规定 | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2-3月编制工作计划启动项目，4-6月开展审计及内控评价工作，7-9月出具相关报告并组织整改，10月底前完成整改报告。 |  |  | 按进度要求完成 | 按进度要求完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 12万元 |  |  | 12万元 | 12万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 通过进行内部审计及内控评价完善工作，不断促进体育局系统内部管理的完善，使机构运行更加规范、高效，更好地服务丰台体育工作。 |  |  | 通过进行内部审计及内控评价完善工作，不断促进体育局系统内部管理的完善，使机构运行更加规范、高效，更好地服务丰台体育工作。 | 已达标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过不断促进体育局系统内部管理的完善，使机构运行更加规范、高效，促进体育工作持续发展。 |  |  | 通过不断促进体育局系统内部管理的完善，使机构运行更加规范、高效，促进体育工作持续发展。 | 已达标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 体育局部门满意度90% |  |  | 体育局部门满意度90% | 已达标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 全民健身活动项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘向军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63819020 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 280.00 |  | 280.00 | 279.95 |  | 10 |  | 99.98% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 280.00 |  | 280.00 | 279.95 |  | — |  | 99.98% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为贯彻落实《北京市全民健身实施计划（2016-2020年）》及《北京市全民健身条例》开展群众体育工作，开展包括传统赛事，风筝节、第五届欢乐冰雪季等特色赛事、快乐健康直通车培训、社会体育指导员培训及市区两级交办临时工作等，使我区全民健身公共服务体系日趋完善，服务水平有效提升，工作机制不断创新，群体事业长足发展，基本形成“全区联动、全年覆盖、内容丰富、广泛参与”的全民健身氛围。 |  |  |  |  |  | 2020年体总共组织承办全区各类健身赛事活动近20大项180余场次，受众人群达到40万人次。社会体育指导员培训共计346人。考核通过率达到了100%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 5月-10月将举办篮球、足球、健身操舞、武术、气排球、游泳、登山、定向越野、围棋、桥牌等近30项传统赛事活动，预计超过170余场次。举办第八届北京国际风筝节，预计40多个国家和地区以及国内风筝爱好者近500人参加。全年预计培训三级和冰雪社会体育指导员400人，组织“快乐健身直通车”培训147场，培训7350人次。预计开展第五届欢乐冰雪季活动惠及人群约40万人。 |  | 30项传统赛事活动，预计超过170余场次；北京国际风筝节暨京津冀风筝锦标赛，预计40多个国家和地区以及国内风筝爱好者近500人参加，培训三级和冰雪社会体育指导员400人，第六届欢乐冰雪季活动惠及人群约40万人 |  | 25项传统赛事活动， 180场次；北京国际风筝节暨京津冀风筝锦标赛，邀请国外、港澳台地区驻京企业、国外使节代表40人，活动435人参加风筝节。培训三级和冰雪社会体育指导员446人，第六届欢乐冰雪季活动惠及人群约34万人 | 20 |  | 15 |  | 受新冠疫情的影响，游泳、门球、健康快乐直通车等部分赛事活动取消或减少规模。北京国际风筝节取消国外队伍参赛。第五届冰雪季于1月23日暂停全部活动。第六届冰雪季部分活动项目延期举办。 |  |
|  |  | 质量指标 | 各类全民健身赛事活动的举办，将覆盖全区机关、学校、社区、农村、企事业单位人员，预计参与人数超过60万人次。社会体育指导员培训通过率达85%，“快乐健身直通车”培训拓展覆盖面，增加机关人群，授课效果达到良好以上。第五届欢乐冰雪季参与活动人数比上年度增长10%。 |  | 全民健身赛事活动参与人数超过60万人次；社会体育指导员培训通过率达85%，第五届欢乐冰雪季参与活动人数比上年度增长10%。 |  | 全民健身赛事活动参与人数超过40万人次；社会体育指导员培训通过率达95%，第六届欢乐冰雪季参与活动人数34万人次。 | 10 |  | 8 |  | 受新冠疫情的影响，游泳、门球、健康快乐直通车等部分赛事活动取消或减少规模。第五届冰雪季于1月23日暂停全部活动。第六届冰雪季部分活动项目延期举办。第五届冰雪季参与共计14万人次、第六届冰雪季参与共计34万人次。 |  |
|  |  | 时效指标 | 1-4月开展第五届欢乐冰雪季活动； 5-10月同步开展传统赛事及各项培训工作； 北京国际风筝节预计4月开赛。 12月-2021年4月开展第六届冰雪季系列活动 |  | 1-4月开展第五届欢乐冰雪季活动； 5-10月同步开展传统赛事及各项培训工作； 北京国际风筝节预计4月开赛。 |  | 1. 丰台区全民健身系列赛事活动，6-7月筹备工作方案、制作工作预算、完善各项工作， 8-12月开展各项比赛。2.第八届北京国际风筝节国际风筝线上邀请赛7-8月筹备。9月28-10月1日举行。3.社会体育指导员培训7月-8月，编制培训计划；11月全面启动培训工作；12月培训工作总结，收尾。 | 10 |  | 10 |  | 受新冠疫情的影响，上半年主要工作是防控疫情，下半年疫情缓解，全民健身赛事活动逐步开展。 |  |
|  |  | 成本指标 | 280万元 |  | 280万元 |  | 279.95万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 通过举办各项传统赛事，不断扩大全民健身活动的参与人数，有效提升广大群众的健身热情，推动我区全民健身活动广泛深入开展。2020北京国际风筝节是体育赛事和民间对外交流、属地旅游文化结合的成功范例，提升我区国际影响力，为北京打造国际交往中心和建设健康北京服务。通过举办各类培训班及会议，与基层群体骨干统一思想认识，为群众宣传普及各项全民健身相关政策，搭建交流学习平台，规范和提升基层体育服务水平。通过组织欢乐冰雪季扩大冰雪影响力，助力冬奥会。 |  | 通过举办各项传统赛事，不断扩大全民健身活动的参与人数，有效提升广大群众的健身热情，推动我区全民健身活动广泛深入开展。2020北京国际风筝节是体育赛事和民间对外交流、属地旅游文化结合的成功范例，提升我区国际影响力，为北京打造国际交往中心和建设健康北京服务。通过举办各类培训班及会议，与基层群体骨干统一思想认识，为群众宣传普及各项全民健身相关政策，搭建交流学习平台，规范和提升基层体育服务水平。通过组织欢乐冰雪季扩大冰雪影响力，助力冬奥会。 |  | 1. 通过举办丰台区全民健身系列赛事活动，不断扩大全民健身活动的参与人数，有效提升广大群众的健身热情，推动我区全民健身活动广泛深入开展。2. 第八届北京国际风筝节国际风筝线上邀请赛、属地旅游文化结合的成功范例，提升我区国际影响力，为北京打造国际交往中心和建设健康北京服务。3.通过举办各类培训班及会议，与基层群体骨干统一思想认识，为群众宣传普及各项全民健身相关政策，搭建交流学习平台，规范和提升基层体育服务水平。4通过冰雪季系列活动的举办，持续扩大我区冰雪人口，为2022年冬奥会营造良好氛围。 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过举办全民健身活动，加快丰台区全民健身良好发展，推动全民健身与全民健康深度融合。通过举办各类培训，提高基层骨干业务水平，更好地服务群众，解决了群众如何科学健身的现实问题，推动了丰台区全民健身工作进一步的发展的目标，也使全民健身工作从被动变为主动，对推动基层工作规范化、标准化、常态化起到了积极作用。通过组织欢乐冰雪季扩大冰雪影响力，助力冬奥会。 |  | 通过举办全民健身活动，加快丰台区全民健身良好发展，推动全民健身与全民健康深度融合。通过举办各类培训，提高基层骨干业务水平，更好地服务群众，解决了群众如何科学健身的现实问题，推动了丰台区全民健身工作进一步的发展的目标，也使全民健身工作从被动变为主动，对推动基层工作规范化、标准化、常态化起到了积极作用。通过组织欢乐冰雪季扩大冰雪影响力，助力冬奥会。 |  | 持续开展丰台区全民健身体育赛事工作，促进全区体育事业呈现健康、和谐发展的良好局面。推动全民健身与全民健康深度融合，通过大力发展群众喜闻乐见的运动项目，强化全社会共同推进全民健身事业的责任，提高公民的健身意识，推进全民健身事业创新发展，促进健康丰台建设，为冬奥会的成功举办营造良好的社会氛围。 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 覆盖全区开展全民健身相关赛事活动，丰富群众健身项目，提高科学健身水平。群众满意度达85% |  | 覆盖全区开展全民健身相关赛事活动，丰富群众健身项目，提高科学健身水平。群众满意度达85% |  | 覆盖全区开展全民健身相关赛事活动，丰富群众健身项目，提高科学健身水平。群众满意度达90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 视频会议系统更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵艳涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63814319 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.88 | 5.88 |  | 5.81 |  | 10 |  | 98.91% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 5.88 | 5.88 |  | 5.81 |  | — |  | 98.91% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为满足我局视频会议需求，更新视频会议系统设备。 |  |  |  |  |  | 4月底，已完成视频会议系统更新工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 购置分体式终端、高清摄像头、数字麦克风、视频会议机柜 |  |  | 完成更换视频终端设备 | 已完成视频会议系统更新工作 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合区视频会议需求、运转正常。 |  |  | 符合区视频会议需求、运转正常。 | 符合视频会议需求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 6月底前完成会议系统设备更换工作 |  |  | 6月底前完成会议系统设备更换工作 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 5.88万元 |  |  | 5.88万元 | 5.81万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 通过更换视频会议系统，有效改善视频会议效率 |  |  | 通过更换视频会议系统，有效改善视频会议效率 | 已达标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过更换视频会议系统，改善视频会议联调环境 |  |  | 通过更换视频会议系统，改善视频会议联调环境 | 已达标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 视频会议系统使用者满意 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 体彩公益金项目前期费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 米丹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63814318 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 7.48 |  | 7.48 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 7.48 |  | 7.48 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《丰台区财政局关于印发丰台区财政性资金部门评审范围的通知》（丰财评审〔2017〕1698 号）文件精神，我局委托相关公司对我区申报体育彩票公益金的七个项目进行投资评审，并出具投资评审报告。对一个项目进行可研分析并出具可研报告。 |  |  |  |  |  | 根据《丰台区财政局关于印发丰台区财政性资金部门评审范围的通知》（丰财评审〔2017〕1698 号）文件精神，我局委托相关公司对我区申报体育彩票公益金的七个项目进行投资评审，并出具投资评审报告。对一个项目进行可研分析并出具可研报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 对七个项目进行投资评审 |  |  | 7 | 7 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 对一个项目进行可研分析，出具报告 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合投资评审相关要求，并出具报告 |  |  | 符合评审要求，出具报告 | 已达标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照合同规定时限完成工作 |  |  | 按照合同规定时限完成工作 | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 7.48万元 |  |  | 7.48万元 | 7.48万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 通过投资评审及前期可研分析，确定项目实施的可行性及经济性。达到节约财政资金的目的。 |  |  | 通过投资评审及前期可研分析，确定项目实施的可行性及经济性。达到节约财政资金的目的。 | 已达标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 牢固树立项目绩效意识，确保项目立项可行、项目执行经济，达到财政资金效用最大化的目的。 |  |  | 牢固树立项目绩效意识，确保项目立项可行、项目执行经济，达到财政资金效用最大化的目的。 | 已达标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 报告使用者满意度>90% |  |  | 报告使用者满意度>90% | 已达标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 体育中心安保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 齐京辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63818793 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 92.40 |  | 92.40 | 92.40 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 92.40 |  | 92.40 | 92.40 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结合技防设施需要24小时安保人员确保国有资产安全及体育场馆安全，聘请14名安保人员 |  |  |  |  |  | 结合体育中心院内技防设施，需要24小时安保人员来确保国有资产安全及体育场馆安全，特聘请14名安保人员。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 聘请保安14人 |  | 14 |  | 14 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 实行综合计算工时工作制，综合计算劳动工时。保安人员达到上岗标准 |  | 完成 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按季度拨付至保安公司 |  | 按季度支付 |  | 已按季度支付 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 92.4万元 |  | 92.4万元 |  | 92.4万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 结合技防设施需要24小时安保人员确保国有资产安全及体育场馆安全 |  | 结合技防设施需要24小时安保人员确保国有资产安全及体育场馆安全 |  | 基本达标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 场馆设施安全稳定有利于承办各项赛事活动，保证技防设施的正常运行，有利于对院内火情或察觉潜在事故及时发现处理并采取紧急措施。 |  | 场馆设施安全稳定有利于承办各项赛事活动，保证技防设施的正常运行 |  | 基本达标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用单位满意度≥85 |  | 满意度≥85 |  | 满意度≥85 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 体育中心管理处运转经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨月梅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63811659 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 360.00 | 360.00 |  | 360.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 360.00 | 360.00 |  | 360.00 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 每月用于按时足额发放原早市职工工资及社保，保障职工切身利益。 |  |  |  |  |  | 每月按时足额发放原早市职工工资及社保,保障职工切身权益，保证该部门业务工作正常运转。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 职工人数 |  |  | 23 | 23 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 工资社保标准 |  |  | 按照人事部门核定的工资社保基数标准执行 | 按照人事部门核定的工资社保基数标准执行 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按月发放工资 |  |  | 按月发放 | 按月发放 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 按月缴纳社保 |  |  | 按月缴纳 | 按月缴纳 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工资按时发放 |  |  | 每月5号前发放 | 每月5号前发放 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 按月缴纳社保 |  |  | 每月中旬上缴社保中心 | 每月中旬上缴社保中心 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 360万元 |  |  | 360万元 | 360万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 保证早市职工人员稳定，利于中心水电暖工作运转。有利于调动职工积极性 |  |  | 保证早市职工人员稳定。 | 基本达标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保证工作持续正常运转 |  |  | 有力保证中心工作 | 基本达标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 体育中心绿化改造工程二期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 齐京辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63818793 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 170.6698 | 176.014 |  | 176.014 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 170.6698 | 176.014 |  | 176.014 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过实施体育中心绿化改造工程二期，改善体育中心院内绿化环境更加协调统一，为场馆举办各项赛事活动提供舒适美观的外部环境。 |  |  |  |  |  | 通过实施体育中心绿化改造工程二期，改善体育中心院内绿化环境更加协调统一，为场馆举办各项赛事活动提供舒适美观的外部环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 种植草皮8668.56平方米 |  |  | 8868.56平米 | 8868.56平米完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 栽植黄杨1236.67米、铺设绿化给水管道1462.87米 |  |  | 栽植黄杨1236.67米、铺设绿化给水管道1462.87米 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 满足北京市地方标准DB11/T212-2017园林绿化工程施工及验收规范 |  |  | 按行业标准施工 | 按行业标准施工 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年3月15日开工2020年6月28日完工 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算数176.014万元实际成本176.014万元 |  |  | 176.014 | 176.014 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 通过实施体育中心绿化二期工程，改善体育中心外部环境为赛事活动创造良好的氛围 |  |  | 改善体育中心外部环境为赛事活动创造良好的氛围 | 基本达标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 创造良好的绿化环境吸引更多的健身爱好者参与体育锻炼 |  |  | 创造良好的绿化环境吸引更多的健身爱好者参与体育锻炼 | 基本达标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用单位满意度85% |  |  | 满意度≥85% | 满意度≥85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 退休党员工作补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李萌 |  |  |  |  | 联系电话 | 63814320 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 1.08 | 1.08 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 1.08 | 1.08 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于为我区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴的通知》（丰组字〔2019〕9号）要求，对我局在基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴。 |  |  |  |  |  | 已完成对我局在基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 党支部书记2名，委员2名 |  | 发放4名人员 |  | 已发放4名人员 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 按照《关于为我区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴的通知》（丰组字〔2019〕9号）要求及时足额发放。 |  | 按照《关于为我区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴的通知》（丰组字〔2019〕9号）要求及时足额发放。 |  | 达标 | 15 | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年1-12月 |  | 2021年1-12月 |  | 按时效发放 | 15 | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 1.08万元 |  | 1.08万元 |  | 完成 指标 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 为基层党组织中任职的离退休党员发放工作补贴，是贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》的重要举措，体现了区委、区政府对基层党组织建设的重视，对离退休党员的关心。 |  | 为基层党组织中任职的离退休党员发放工作补贴，是贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》的重要举措，体现了区委、区政府对基层党组织建设的重视，对离退休党员的关心。 |  | 完成 指标 | 15 | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 坚持发放工作补贴与加强基层党组织建设工作相结合，充分利用工作补贴的激励引导功能，进一步调动和激发离退休干部开展党建工作、发挥基层党组织战斗堡垒作用的积极性、主动性和创造性。 |  | 坚持发放工作补贴与加强基层党组织建设工作相结合，充分利用工作补贴的激励引导功能，进一步调动和激发离退休干部开展党建工作、发挥基层党组织战斗堡垒作用的积极性、主动性和创造性。 |  | 完成 指标 | 15 | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 补贴人员满意度100% |  | 补贴人员满意度100% |  | 完成 指标 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 在鄂北京人员返京分流集散点保障工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 齐京辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63818793 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 80.1770 |  | 80.1770 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 80.1770 |  | 80.1770 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 受新冠疫情影响，为承接丰台区在鄂返京人员集散点各项紧急接待工作提供有力保障。 |  |  |  |  |  | 通过各方努力，众志成城，圆满完成丰台区在鄂返京人员集散点各项紧急接待任务，为抗疫作出贡献。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 安保33天，18人 |  |  | 18 | 18 | 5 |  | 4 |  | 比预计时间提前结束 |  |
|  |  |  | 消杀30天，面积4951平米 |  |  | 30 | 30 | 3 |  | 2 |  | 比预计时间提前结束 |  |
|  |  |  | 保洁30天，12人 |  |  | 12 | 12 | 3 |  | 2 |  | 比预计时间提前结束 |  |
|  |  |  | 测温仪热成像设备1台 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 封闭隔离围挡长60米高2米，标牌40*60（厘米），展架80*180（厘米） |  |  | 36000 | 35992 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 后勤保障及折叠长条桌：1200*500*760，折叠椅常规，各50个。 |  |  | 50 | 50 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保安根据集散点疫情防控需要设岗布防，采取巡逻门卫等形式且年龄不得超50岁。 |  |  | 完成 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 消杀效果标准依据国家GB19193-2015《疫源地消毒准则》；消毒施工标准依据国家标准GB/T31714,GB/T GB31715,GB27948. |  |  | 完成 | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 保洁需确保完成规定作业范围项目和标准，保证卫生质量达到要求，严格执行安全操作，做好防火。 |  |  | 完成 | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 测温仪产品质量符合国家或相关行业的标准要求，以较高标准为准，验收前所有毁损、灭失均由乙方承担。运输费保险费由乙方承担，免费保修一年。 |  |  | 完成 | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 围挡按《建设工程施工合同》GF-99-0201,零星工程不保修。隔离任务完成后，及时拆除恢复原状。 |  |  | 完成 | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 后勤保障及桌椅为接待返京人员办公用，按照政府采购规定购置。货物需达到国家规定环保标准。质保期1年。 |  |  | 完成 | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年3月开始6月结束 |  |  | 完成 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 80.177万元 |  |  | 80.177万元 | 80.177万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 抗疫之时坚决积极响应政府号召安排，团结一心为丰台打赢疫情防控阻击战贡献力量。 |  |  | 为丰台打赢疫情防控阻击战贡献力量。 | 为丰台打赢疫情防控阻击战贡献力量。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保证抗疫工作顺利进行，保障人民生命安全。 |  |  | 保证抗疫工作顺利进行，保障人民生命安全。 | 保证抗疫工作顺利进行，保障人民生命安全。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 人员满意度≥85 |  |  | 满意度≥85 | 满意度≥85 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  |  | 2020年丰台区体育场地设施建设项目（多功能运动场地） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王琦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63814317 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 620.46 | 620.46 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  | 267.05 | 267.05 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 353.41 | 353.41 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《北京市人民政府关于印发〈2020年市政府工作报告重点工作分工方案〉的通知》（京政发〔2020〕1号）和《北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市2020年办好重要民生实事项目分工方案〉的通知》(京政办发〔2020〕1号)《北京市体育局关于落实北京市2020年重要民生实事项目第23项任务相关工作的函》（京体群字〔2020〕1号）的工作要求，2020年，在长辛店街道槐树岭社区、方庄城市公园建设27.5片多功能运动场地，建成后将改善我区群众健身环境，提供优质的健身场所。 |  |  |  |  |  |  |  | 完成27.5片多功能运动场地建设。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 |  | 在长辛店街道槐树岭社区、方庄城市公园建设27.5片多功能运动场地，改善我区群众健身环境，提供优质的健身场所。 |  | 完成27.5片多功能运动场地建设 |  |  | 完成27.5片多功能运动场地建设 |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目中硬件设施建设符合《北京市全民健身设施建设与管理指导手册》《中小学合成材料面层运动场地》（GB36246-2018）相关文件要求。 |  | 验收符合标准。 |  |  | 验收符合标准。 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 一、招标阶段 7月底前发布招标公告，8月中旬开标并公布中标单位。 二、建设阶段 8月下旬中标单位进场施工，11月底前完成全部工程。 三．验收阶段 11月-12月完成工程竣工验收工作。 |  | 按计划完成。 |  |  | 按计划完成。 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 总成本为620.46万元。单位成本控制在补助资金范围内。 |  | 总成本为620.46万元。单位成本控制在补助资金范围内。 |  |  | 总成本为620.46万元。单位成本控制在补助资金范围内。 |  | 10 |  | 10 |  |
|  | 效益指标（30分 | 社会效益 指标 |  | 项目建成后可大大改善群众健身环境，一定程度上解决群众去哪儿健身难题，并从群众实际出发，坚持生态、体育建设相结合，落实造林绿化工作和群众身边健身设施建设。 |  | 场地建成后大大改善了群众健身环境，一定程度上满足了我区群众多元化的健身需求，并坚持生态、体育建设相结合，打造我区场地设施建设“绿动”融合模式新亮点。 |  |  | 场地建成后大大改善了群众健身环境，一定程度上满足了我区群众多元化的健身需求，并坚持生态、体育建设相结合，打造我区场地设施建设“绿动”融合模式新亮点。 |  | 10 |  | 8 | 场地虽有所改善，但离群众的需求还有一定的差距 |
|  |  | 生态效益指标 |  | 本项目选取的建设地点为部分社区及公园绿地，环境优美，配合绿化，改善群众健身条件，并且增加公园功能。 |  | 场地建设在社区、公园绿地内，改善了辖区环境，并增加公园、社区的服务功能。 |  |  | 公园、社区环境改善，增加了健身功能 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 本项目建设地点为槐新郊野公园，位于南苑湿地公园范围内，安装新器材为健身群众提供安全、优美的健身环境，改善群众健身条件，并且增加公园功能。 |  | 可持续影响作用明显。 |  |  | 可持续影响作用明显。 |  | 10 |  | 8 | 场地虽有所改善，但离群众的需求还有一定的差距 |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 公园建设单位及群众满意度达到90%。 |  | 公园建设单位及群众满意度达到90%。 |  |  | 公园建设单位及群众满意度达到90%。 |  | 10 |  | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 单立柱、记分牌及环境宣传费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 胡博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63816156 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7.5473 | 7.5473 |  | 7.5473 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 7.5473 | 7.5473 |  | 7.5473 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照区委宣传部要求，在重要时间节点，完成宣传环境布置工作，在丰台体育中心显著位置统一制作安装包括单立柱户外广告、丰体记分牌、宣传条幅等，营造浓厚的宣传氛围。 |  |  |  |  |  | 全年分3次对单立柱户外广告、丰体记分牌广告进行了制作更新。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 按要求更换三面单立柱、记分牌后背、条幅等画面 |  |  | 全年不少于3次 | 3次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 户外广告画面色彩材质符合标准，安装牢固不易破损 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 重要节点政治氛围营造和全民健身助力冬奥、丰台区环境建设重点工作时间节点 |  |  | 按照进度要求完成 | 符合进度 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 7.5473万元 |  |  | 7.5473万元 | 7.5473万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 在体育中心出入口和主要道路旁营造宣传氛围 |  |  | 在体育中心出入口和主要道路旁营造宣传氛围 | 达到效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强体育场地的社会宣传功能 |  |  | 加强体育场地的社会宣传功能 | 达到效果 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 政府及参与者满意度达90% |  |  | 政府及参与者满意度达90% | 达标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 档案整理及电子化专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘冬 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63814319 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4.55 |  | 4.55 | 4.55 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 4.55 |  | 4.55 | 4.55 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过档案整理及电子化将传统纸质档案数字化，保护实体档案安全，实现档案利用的可持续性，有效提高原件保存时间，为查询档案人员提供实时、全面、准确、便携的档案信息。 |  |  |  |  |  | 通过档案整理及电子化将传统纸质档案数字化，保护实体档案安全，实现档案利用的可持续性，有效提高原件保存时间，为查询档案人员提供实时、全面、准确、便携的档案信息。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 整理并数字化2014年、2015年和2019年度纸质档案。 |  | 整理并数字化2014年、2015年和2019年度纸质档案。 |  | 完成整档和数字化工作 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合文书档案整理规范和丰台区室藏纸质档案数字化操作手册(试行)要求标准进行数字化工作。 |  | 符合文书档案整理规范和丰台区室藏纸质档案数字化操作手册(试行)要求标准进行数字化工作。 |  | 完全符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 2019年6月底前完成 |  | 2019年6月底前完成 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 4.55万元 |  | 4.55万元 |  | 4.55万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 将传统纸质档案数字化，改善档案利用方式。通过电子文档综合管理系统进行档案查询与利用。 |  | 将传统纸质档案数字化，改善档案利用方式。通过电子文档综合管理系统进行档案查询与利用。 |  | 达到效果 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保护实体档案安全，实现档案利用的可持续性，有效提高原件保存时间 |  | 保护实体档案安全，实现档案利用的可持续性，有效提高原件保存时间 |  | 有效保护档案 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 查档人员满意度100% |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 科技馆运维经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 齐京辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63818793 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 53.60 | 53.60 |  | 53.60 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 53.60 | 53.60 |  | 53.60 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按时支付水电暖维修经费保证科技馆设备的正常运转 |  |  |  |  |  | 运维经费按时支付，维护和保证了水、电、暖及各项设备的正常运行，保障科技馆的正常使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 按标准支付19-20年度供暖费，以及2020年电费和水费。 |  |  | 53.6万 | 53.6万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 根据京发改【2019】1545号文件按标准支付19-20年度供暖费 |  |  | 根据京发改【2019】1545号文件按标准支付 | 根据京发改【2019】1545号文件按标准支付 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 水费电费按中心规定标准支付 |  |  | 水费电费按中心规定标准支付 | 水费电费按中心规定标准支付 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 水电暖费用12月底前支付 |  |  | 按期完成支付 | 按期完成支付 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 53.6万 |  |  | 53.6万 | 53.6万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 保证科技馆的正常运行，保障科技馆设施的正常使用。 |  |  | 保证科技馆的正常运行和使用 | 保证科技馆的正常运行，保障科技馆设施的正常使用。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保证设施正常使用和运行。 |  |  | 保证设施正常使用和运行。 | 保证设施正常使用和运行。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 科技馆使用人满意度≥95 |  |  | 满意度≥95 | 满意度≥95 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 无障碍环境建设整改资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 齐京辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63818793 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 122.091852 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 122.091852 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过改造体育场南门、北门卫生间残卫、残疾人坡道、体育场残疾人看台、残疾人轮椅升降机等无障碍设施，使场馆设施达到无障碍设施要求，满足残疾人使用的公益性要求。 |  |  |  |  |  | 体育场南门、北门卫生间残卫、残疾人坡道、体育场残疾人看台、残疾人轮椅升降机等无障碍设施，2021年已按期全部完成改造，并通过区无障碍改造专班验收，达到使用要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 卫生间残卫改造 |  |  | 4 | 4 | 10 |  | 10 |  | 2020年11月下达项目资金，进行招投标，12月底前未支出。相关工作已于2021年4月完成。 |  |
|  |  |  | 残疾人坡道条 |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  | 2020年11月下达项目资金，进行招投标，12月底前未支出。相关工作已于2021年4月完成。 |  |
|  |  |  | 残疾人看台及轮椅升降机 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  | 2020年11月下达项目资金，进行招投标，12月底前未支出。相关工作已于2021年4月完成。 |  |
|  |  | 质量指标 | 通过障碍改造专班验收 |  |  | 已完成 | 已完成 | 10 |  | 10 |  | 2020年11月下达项目资金，进行招投标，12月底前未支出。相关工作已于2021年4月完成。 |  |
|  |  | 时效指标 | 按期完成 |  |  | 已完成 | 已完成 | 5 |  | 5 |  | 12月底为完成，相关工作已于2021年4月完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 122.091852万元 |  |  | 122.091852万元 | 已完成 | 5 |  | 5 |  | 2020年11月下达项目资金，进行招投标，12月底前未支出。相关工作已于2021年4月完成。 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 改造好场馆的无障碍设施做好公益服务 |  |  | 改造好场馆的无障碍设施做好公益服务 | 已完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改造好场馆无障碍设施满足残疾人士需求 |  |  | 改造好场馆无障碍设施满足残疾人士需求 | 改造好场馆无障碍设施满足残疾人士需求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 指标1：经残疾人士现场测试满意度≥90% |  |  | 满意度≥90% | 满意度≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年冬季运动队补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第十二中学体育分校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王美男 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63823086 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 459.9651 | 459.6908 |  | 10 |  | 99.9% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  | 459.9651 | 459.6908 |  | — |  | 99.9% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过丰台区青少年竞技冰雪体育后备人才培养项目的实施，培养一批优秀的冰雪项目运动员，在丰台区、北京市、国家举办的冰雪比赛中取得较好成绩，带动丰台区整体青少年冰雪运动的开展，为北京市和国家输送更多更精的冰雪体育后备人才，为北京冰雪运动的发展做出积极的贡献。 目标1：冰雪项目注册总人数超过400人； 目标2：常训人数争取增加10%，即超过240人； 目标3：比赛前八名和前三名人数争取提高10%。 |  |  |  |  |  | 通过丰台区青少年竞技冰雪体育后备人才培养项目的实施，培养一批优秀的冰雪项目运动员，在北京市举办的青少年锦标赛取得10金和青少年U比赛中取得15金、3银、5铜较好成绩，带动丰台区整体青少年冰雪运动的开展，为北京市短道速滑队输送2名后备人才，为北京冰雪运动的发展做出积极的贡献。 注册总人数超过437人； 常训人数争取增加10%； 比赛前八名和前三名人次争取提高10%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 注册总人数 |  | ≥400人 |  | 437 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 常训人数 |  | ≥240人 |  | 210 | 5 |  | 4 |  | 按照有关疫情防控工作要求，集训人数受到控制。今后也将疫情常态化管理。 |  |
|  |  | 质量指标 | 比赛前三名人次 |  | 比2019年（22人）提高10% |  | 33 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 比赛前八名人次 |  | 比2019（42人）年提高10% |  | 18 | 5 |  | 2 |  | 受疫情影响，比赛组别设置不全，导致部分运动员未能参加比赛。 |  |
|  |  | 时效指标 | 支出≥60% |  | 8月底前 |  | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 支出100% |  | 11月底前 |  | 已完成元元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 外聘人员工资 |  | 105.6万 |  | 105.6万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 训练场地等费用 |  | 254.7895万 |  | 254.7895万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 装备费 |  | 99.5756万 |  | 99.3013万 | 5 |  | 4 |  | 投资评审审定后差额17343元,另含投资评审9600元,专家费5000元. |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 提升冬季项目的社会影响力 |  | 提升冬季项目的社会影响力 |  | 短道速滑小网红马子惠在社会各界引起了强烈反响。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 扩大宣传 |  | 不断扩大丰台区青少年的参与人数，为我区冬季运动项目宣传、普及搭建良好的交流学习平台。 |  | 关注丰台冰雪和注册人数明显高于上一年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 输送冰雪项目后备人才 |  | 为北京市和国家输送更多更精的冰雪体育后备人才，为北京冰雪运动的发展做出积极贡献。 |  | 为北京短道速滑队输送2人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 |  | ≥90% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教练员、队员满意度 |  | ≥90% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 保安经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第十二中学体育分校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李昂 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63851857 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 13.1616 | 13.1616 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 13.1616 | 13.1616 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《北京市人民政府关于对<北京市中小学校幼儿园安全管理规定（试行）>的批复》要求，为保障学生及校园安全，结合我校保安需求的实际情况聘请保安，保障学生及校园安全。 |  |  |  |  |  | 聘请保安人员3名，保障日常学生训练及办公人员安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 聘用人数 |  | 3 |  | 3 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 安保人员符合上岗要求 |  | 符合上岗要求 |  | 符合上岗要求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按月支出12底前支付完毕 |  | 12月前支付完毕 |  | 12月 | 10 |  | 10 |  | 受疫情及办公用房竣工日期影响，聘请保安时间延后 |  |
|  |  | 成本指标 | 13.1616万 |  | 13.1616万 |  | 13.1616万 | 10 |  | 10 |  | 受疫情及办公用房竣工日期影响，聘请保安时间延后 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 结合我校保安需求的实际情况聘请保安，保障学生及校园安全。 |  | 结合我校保安需求的实际情况聘请保安，保障学生及校园安全。 |  | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 学生日常训练及办公安全得到保障 |  | 学生日常训练及办公安全得到保障 |  | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教职人员满意度 |  | 大约90% |  | 大约90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  | 大约90% |  | 大约90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 冰雪项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第十二中学体育分校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王美男 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63823086 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 502 |  | 502 | 502 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 502 |  | 502 | 502 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开设冬季项目6项，分别为短道速滑、花样滑冰、双板滑雪、单板滑雪、冰球和冰壶。聘请各项目教练员，与各教练签订劳动合同。招收选拔各项目运动员，100%代表丰台区完成北京市青少年运动员注册工作。积极组队参加北京市举办的各冰雪项目比赛，积极参加北京市各冰雪项目运动队选材工作。 通过丰台区青少年竞技冰雪体育后备人才培养项目的实施，培养一批优秀的冰雪项目运动员，在丰台区、北京市、国家举办的冰雪比赛中取得较好成绩，带动丰台区整体青少年冰雪运动的开展，为北京市和国家输送更多更精的冰雪体育后备人才，为北京冰雪运动的发展做出积极的贡献。 |  |  |  |  |  | 开设冬季项目6项，分别为短道速滑、花样滑冰、双板滑雪、单板滑雪、冰球和冰壶。聘请11名教练员和3名领队，并签订劳动合同。丰台区共有437人完成北京市青少年运动员注册工作。在北京市举办的青少年锦标赛取得10金和青少年U比赛中取得15金、3银、5铜较好成绩，带动丰台区整体青少年冰雪运动的开展，为北京市短道速滑队输送2名后备人才，为北京冰雪运动的发展做出积极的贡献。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 开设项目 |  | 6项 |  | 6项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 人员聘用 |  | 聘请11名教练员和3名领队 |  | 聘请11名教练员和3名领队 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 长训人数 |  | 长训人数争取增加10%，即超过240人 |  | 210 | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响部分训练没有正常开展 |  |
|  |  | 质量指标 | 成绩 |  | 比赛前三、前八名和前三名人数争提高10% |  | 比赛前三提高50%；前八名和前三名人数未提高10% | 5 |  | 3 |  | 受疫情影响，比赛组别设置不全，导致部分运动员未能参加比赛。 |  |
|  |  |  | 运动员注册率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 人员聘用 |  | 1月底前 |  | 12月底 | 5 |  | 4 |  | 全年聘用人员情况稳定，2020年12月过党组会 |  |
|  |  |  | 招生注册 |  | 1月底前 |  | 1月底前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 集训 |  | 2月底前冬季集训、7-8月夏季集训 |  | 1月底前126人参加集训；8月底前210人参加集训 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 502万 |  | 502万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 提升冬季项目的社会影响力 |  | 提升冬季项目的社会影响力 |  | 短道速滑小网红马子惠在社会各界引起了强烈反响 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 扩大宣传 |  | 不断扩大丰台区青少年的参与人数，为我区冬季运动项目宣传、普及搭建良好的交流学习平台。 |  | 关注丰台冰雪和注册人数明显高于上 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 带动丰台区整体青少年冰雪运动的开展. |  | 在北京市比赛中取得好的成绩 |  | 在北京市举办的青少年锦标赛取得10金和青少年U比赛中取得15金、3银、5铜较好成绩，带动丰台区整体青少年冰雪运动的开展 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 输送后备人才 |  | 为北京市和国家输送更多更精的冰雪体育后备人才，为北京冰雪运动的发展做出积极贡献。 |  | 为北京短道速滑队输送2人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 |  | ≥90% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教练、队员满意度 |  | ≥90% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 冬季冰雪项目训练经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第十二中学体育分校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王美男 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63823086 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 11.2552 |  | 11.2552 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 11.2552 |  | 11.2552 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过本项目实施，保障运动员滑雪训练，提升运动员训练水平，从而促进青少年滑雪项目发展。 |  |  |  |  |  | 通过本项目实施，保障运动员滑雪训练，包雪道进行插旗门专项训练，提升了运动员训练水平，从而促进青少年滑雪项目发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 训练天数 |  |  | 13.5 | 14 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 场地标准 |  |  | 符合专项要求滑雪场地 | 训练场地、器材符合专项场地和器材要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成支出 |  |  | 12月底前 | 12月完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 11.2552万元 |  |  | 11.2552万元 | 11.2552万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 训练场地保障，推动运动员竞技水平的不断提高，促进青少年滑雪项目发展 |  |  | 保障运动员滑雪训练 | 为运动员提供了滑雪训练专业场地保障 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高训练水平，促进项目发展。 |  |  | 提高训练水平，促进项目发展。 | 通过包雪道进行专项旗门训练，提高了训练水平，从而促进项目发展。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 队员满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 教学“两免一补”补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第十二中学体育分校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 彭金燕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63859174 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 13.8816 |  | 7.8816 | 3.8251 |  | 10 |  | 48.53% |  | 4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 13.8816 |  | 7.8816 | 3.8251 |  | 10 |  | 48.53% |  | 4 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 学生在校校方责任保险，教材、毕业证及学生社会实践费等，旨在保障教育教学任务正常开展，保证学生在校安全，为学生社会实践提供经费保证。 |  |  |  |  |  | 购买教材、按教委要求为在校学生及教职工上了校方责任险、提供学生社会实践费用、贫困学生资助费用及毕业证书费用等。保证了教育教学工作的开展及提供了学生在校安全保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 购买教材数量 |  | 128人 |  | 94人 | 5 |  | 3 |  | 因疫情原因，学校未正常开展招生工作，学生数量减少。 |  |
|  |  |  | 购买学生校方责任险数量 |  | 128人 |  | 160人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会实践活动次数 |  | 4次 |  | 0次 | 5 |  | 0 |  | 因疫情原因，学校未开展社会实践活动。 |  |
|  |  |  | 毕业证、学生评价手册、综合素质报告册 |  | 128人 |  | 毕业证30份、学生评价手册38本 | 5 |  | 3 |  | 因疫情原因，学校未正常开展招生工作，学生数量减少。 |  |
|  |  | 质量指标 | 教材质量 |  | 符合教育部门标准、内容和版本要求 |  | 符合教育部门标准、内容和版本要求 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 校方责任险 |  | 符合校方责任险标准 |  | 符合校方责任险标准 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 体检质量 |  | 符合教委规定的项目和流程 |  | 符合教委规定的项目和流程 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 校方责任险 |  | 11-12月完成购买校方责任险 |  | 11月完成购买校方责任险 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教材等采购 |  | 12月底前采购完成 |  | 12月底前采购完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 7.8816 |  | 3.8251 | 5 |  | 2 |  | 受疫情影响，2019-2020第二学期未开学，同时，按照疫情防控要求，开学后很多活动计划变化，导致费用支出明显减少。 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 贯彻执行义务教育法律法规 |  | 贯彻义务教育规定 |  | 贯彻义务教育规定 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 义务教育阶段学生保障 |  | 体校属九年一贯制学校，让学生得到义务教育期间两免一补保障。 |  | 体校属九年一贯制学校，让学生得到义务教育期间两免一补保障。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 82 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 教学日常管理经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第十二中学体育分校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 彭金燕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63859174 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 78.59 |  | 48.59 | 41.4932 |  | 10 |  | 85.39% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 78.59 |  | 48.59 | 41.4932 |  | — |  | 85.39% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过该项目实施，聘用宿管、班主任、晚自习教师和教务等人员，从而对招生入学、学籍、住宿和教学等工作进行有效管理，为学生提供良好保障。 |  |  |  |  |  | 完成聘用宿管2人、教务2人、班主任1，巩固课266节，从而对招生入学、学籍、住宿和教学等工作进行有效管理，为学生提供良好保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 人员聘用数量 |  | 完成聘用宿管2人、教务2人、班主任2人 |  | 完成聘用宿管2人、教务2人、班主任1人 | 10 |  | 8 |  | 新初一在首经贸附中，学校提供班主任，所以班主任少聘用1人。 |  |
|  |  |  | 巩固课课时 |  | 600节 |  | 266节 | 5 |  | 3 |  | 新初一在首经贸附中，学校提供并设置全天课程，新初一预算巩固课未实施；且因疫情原因原初一年级第二学期没开学，因此预算200节未实施。 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训机构标准 |  | 培训机构资质合格 |  | 授课单位符合培训机构资质 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 人员从业标准 |  | 符合教师等人员聘用标准 |  | 有教师从业资格、宿舍管理工作经验等 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 人员聘用 |  | 一季度完成人员聘用； |  | 1月完成人员聘用； | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 巩固课计划 |  | 9月底前完成巩固课程计划 |  | 9月巩固课计划报请局党组会 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算执行数 |  | 48.59万元 |  | 41.4932万元 | 5 |  | 3 |  | 新初一在首经贸附中，学校提供并设置全天课程，新初一预算巩固课未实施；且因疫情原因原初一年级第二学期没开学，因此预算200节未实施。 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 为学生提供良好保障 |  | 为学生住宿、日常管理和晚自习提供保障； |  | 保证了学生住宿、日常管理和晚自习质量； | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 做好义务教育阶段基础工作 |  | 对义务教育阶段学生做好住宿教育、生活等方面管理，为下一阶段成长、升学以及后备人才培养发展做好基础工作。 |  | 对义务教育阶段学生做好住宿教育、生活等方面管理，为下一阶段成长、升学以及后备人才培养发展做好基础工作。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年丰台区青少年棒垒球联赛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台棒垒球运动学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63851857 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40.041 |  | 40.041 | 35.201 |  | 10 |  | 87.91% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 40.041 |  | 40.041 | 35.201 |  | — |  | 87.91% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展丰台区青少年“棒垒球”联赛，通过比赛促进训练，推广棒垒球运动项目,提升我区棒垒球项目知名度，发现和培养优秀后备人才。 |  |  |  |  |  | 2020年共12支队伍参加比赛，参赛总人数240人左右。通过比赛提升我区棒垒球项目知名度，发现和培养优秀后备人才。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 参赛队数量 |  | 约30 |  | 12 | 10 |  | 5 |  | 受疫情影响个别学校未正常开展训练及组织参赛 |  |
|  |  |  | 参与运动员数量 |  | 约540 |  | 约240 | 10 |  | 5 |  | 同上 |  |
|  |  | 质量指标 | 比赛场地 |  | 达到比赛标准 |  | 达到比赛标准 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 比赛时间 |  | 7月至10月 |  | 10月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 40.041万 |  | 35.201万 | 10 |  | 8 |  | 受疫情影响比赛规模缩减 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 更好的普及棒垒球项目 |  | 更好的普及棒垒球项目 |  | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 提升我区棒垒球项目知名度，发现和培养优秀后备人才 |  | 提升我区棒垒球项目知名度，发现和培养优秀后备人才。 |  | 达到预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 优秀体育后备人才 |  | 发现培养优秀体育后备人才 |  | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教练员满意度 |  | 大于90% |  | 大于90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 运动员满意度 |  | 大于90% |  | 大于90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年业训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台棒垒球运动学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63851857 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 80 | 72.53 |  | 10 |  | 90.66% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 80 | 72.53 |  | — |  | 90.66% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 培养青少年体育后备人才，用于训练、比赛及选材等，旨在提高运动员训练水平，改善训练环境，创造更多参赛机会，选拔更多更好竞技体育人才。 |  |  |  |  |  | 业训经费支出方向为夏季集训食宿费及场地费、购置赛事服装费、支付赛事报名费及参赛食宿费、购买训练比赛装备。实现了提高训练水平改善训练环境，发现更多更好竞技体育人才的效果。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 购买训练器材及服装 |  | 6-8种 |  | 6种 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 改造投手训练棚 |  | 1块 |  | 1块 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 服装器材符合训练标准 |  | 服装器材符合训练标准 |  | 符合训练标准 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 投手训练棚符合训练标准 |  | 投手训练棚符合训练标准 |  | 符合验收标准 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 12月底前支出 |  | 12月前 |  | 12月前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 80万元 |  | 80万元 |  | 72.53万元 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 培养和发现棒垒球项目后备人才 |  | 培养和发现棒垒球项目后备人才 |  | 达到预期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善训练环境 |  | 改善训练环境 |  | 达到预期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 提高训练水平 |  | 提高训练水平 |  | 达到预期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教练员满意度 |  | 大于90% 90% |  | 大于90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  | 大于90% |  | 大于90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 办公用房改造工程尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台棒垒球运动学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63851857 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 142.4377 | 142.4377 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 142.4377 | 142.4377 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过改造改善运动员训练及休息环境，改善工作人员办公环境，提高训练及办公效率。 |  |  |  |  |  | 受到疫情因素影响该项目整体工期验收，于2020年11月25日完成验收。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 改造面积 |  | 2185.77平米 |  | 2185.77平米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按国家质量要求进行装修改造及验收 |  | 按国家质量要求进行装修改造及验收 |  | 质量合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年底完成联合验收 |  | 2020年底完成联合验收 |  | 2020年11月25日完成联合验收 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 142.4377万 |  | 142.4377万 |  | 142.4377万 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 改善训练及办公环境 |  | 改善训练及办公环境 |  | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高训练及办公效率 |  | 提高训练及办公效率 |  | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教练员满意度 |  | 大于90% |  | 大于90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 职工满意度 |  | 大于90% |  | 大于90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 棒垒球场地训练补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台棒垒球运动学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63851857 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40 |  | 40 | 40 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 40 |  | 40 | 40 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按合同要求支付棒球场及一楼办公区全年租金，保障日常训练及办公正常进行。 |  |  |  |  |  | 按合同要求支付棒球场及一楼办公区全年租金，保障日常训练及办公正常进行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 租用棒球场及一层办公区面积 |  | 4000平米 |  | 4000平米 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 训练场地符合训练要求 |  | 符合训练要求 |  | 符合训练要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 办公区域满足办公需求 |  | 满足办公需求 |  | 满足办公需求 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 7月之前支付 |  | 7月之前支付 |  | 6月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 40万 |  | 40万 |  | 40万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 保障日常训练及办公正常进行。 |  | 保障日常训练及办公正常进行。 |  | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 棒垒球项目后备人才培养得到保障 |  | 棒垒球项目后备人才培养得到保障 |  | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教练员满意度 |  | 大于90% |  | 大于90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  | 大于90% |  | 大于90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 保安经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台棒垒球运动学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63851857 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 13.1620 |  | 13.1620 | 1.0968 |  | 10 |  | 8.33% |  | 1 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 13.1620 |  | 13.1620 | 1.0968 |  | — |  | 8.33% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《北京市人民政府关于对<北京市中小学校幼儿园安全管理规定（试行）>的批复》要求，为保障学生及校园安全，结合我校保安需求的实际情况聘请保安，保障学生及校园安全。 |  |  |  |  |  | 聘请保安人员3名，保障日常学生训练及办公人员安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 聘用人数 |  | 3 |  | 3 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 安保人员符合上岗要求 |  | 符合上岗要求 |  | 符合上岗要求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按月支出12底前支付完毕 |  | 12月前支付完毕 |  | 12月 | 10 |  | 5 |  | 受疫情及办公用房竣工日期影响，聘请保安时间延后 |  |
|  |  | 成本指标 | 13.1620万 |  | 13.1620万 |  | 1.0968万 | 10 |  | 1 |  | 受疫情及办公用房竣工日期影响，聘请保安时间延后 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 结合我校保安需求的实际情况聘请保安，保障学生及校园安全。 |  | 结合我校保安需求的实际情况聘请保安，保障学生及校园安全。 |  | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 学生日常训练及办公安全得到保障 |  | 学生日常训练及办公安全得到保障 |  | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教职人员满意度 |  | 90% |  | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  | 90% |  | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 77 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 丰台区青少年棒垒球体育训练暨体育后备人才培养实施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台棒垒球运动学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63851857 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 587.88 |  | 472.88 | 347.0479 |  | 10 |  | 73.39% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 587.88 |  | 472.88 | 347.0479 |  | — |  | 73.39% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过丰台区青少年棒垒球体育训练暨竞技体育后备人才培养项目的实施，为丰台区培养优秀棒垒球青少年运动员,搭建棒垒球竞技体育运动员队伍。在丰台区、北京市、国家举办的青少年棒垒球竞技系列比赛中取得较好成绩，带动丰台区整体青少年棒垒球体育项目的开展。为北京市和国家输送更多更精的体育后备人才，为青少年棒垒球竞技体育的发展做出积极的贡献。 |  |  |  |  |  | 完成棒校整体要求规划进行的招生注册、教练员聘用、器材补充、寒暑期集训及参加各项赛事。达到为丰台区培养优秀棒垒球青少年运动员,搭建棒垒球竞技体育运动员队伍。为北京市和国家输送更多更精的体育后备人才，为青少年棒垒球竞技体育的发展做出积极的贡献影响。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 聘用教练、晚自习教师人数 |  | 约20人 |  | 20人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 招收培养运动员人数 |  | 约130人 |  | 约130人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 购买训练器材种类 |  | 4-6种 |  | 4种 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 比赛成绩 |  | 市级比赛前三名 |  | 北京市青少年棒球锦标赛 第二名北京市青少年垒球锦标赛 第一名北京市U系列冠军赛垒球比赛 第三名 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 运动员注册率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 适龄队员参加北京市运动队选材工作 |  | 6人 |  | 6人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 教练员聘用及运动员注册 |  | 1月、2月 |  | 1月、2月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成冬季集训，完成夏季集训 |  | 2月、8月 |  | 2月、8月 | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响冬训春节后未开展 |  |
|  |  |  | 日常训练,参加赛事,专家培训。完成棒垒球器材购置 |  | 3-7月,9-12月 |  | 3-7月,9-12月 | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响多项赛事未开展 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 472.88万元 |  | 347.0479万元 | 5 |  | 3 |  | 受疫情影响未按时开展冬训及多项赛事 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 建设丰台区棒垒球后备人才队伍，提高棒垒球项目知名度。 |  | 建设丰台区棒垒球后备人才队伍，提高棒垒球项目知名度。 |  | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续为北京市及国家输送优秀运动员 |  | 持续为北京市及国家输送优秀运动员 |  | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教练员满意度 |  | 90% |  | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 运动员满意度 |  | 90% |  | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 更衣室家具购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台棒垒球运动学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63851857 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 18 |  | 18 | 18 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 18 |  | 18 | 18 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购更衣室家具，提升训练环境。 |  |  |  |  |  | 完成采购更衣室家具，提升运动员更衣室环境提高训练效果。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 更衣柜数量 |  | 90组 |  | 90组 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 更衣柜质量 |  | 符合使用要求 |  | 符合使用要求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 采购\支出时间 |  | 11月前 |  | 7月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 18万元 |  | 18万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 满足运动员训练使用要求，保证正常训练开展 |  | 满足运动员训练使用要求，保证正常训练开展 |  | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 运动员更衣室环境得到提升营造更好的训练氛围 |  | 运动员更衣室环境得到提升营造更好的训练氛围 |  | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教练员满意度 |  | 90% |  | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  | 90% |  | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台棒垒球运动学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63851857 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9.38 | 9.38 |  | 9.38 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 9.38 | 9.38 |  | 9.38 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置热水器、饮水机，提升运动员训练、教职工办公舒适度，提高训练及办公效率。 |  |  |  |  |  | 购置热水器、饮水机，提升运动员训练、教职工办公舒适度，提高训练及办公效率。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 饮水机数量 |  |  | 4 | 4 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 热水器数量 |  |  | 16 | 16 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 产品质量 |  |  | 符合出厂使用要求 | 符合出厂使用要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 采购支出时间 |  |  | 11月前 | 8月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 9.38万元 | 9.38万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 保障训练洗浴及饮用水使用 |  |  | 保障训练洗浴及饮用水使用 | 达到预期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 保障训练洗浴及饮用水使用 |  |  | 保障训练洗浴及饮用水使用 | 达到预期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 学校日常饮用水及学生训练后洗澡问题得以解决 |  |  | 学校日常饮用水及学生训练后洗澡问题得以解决 | 达到预期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教职人员满意度 |  |  | 大于90% | 大于90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  |  | 大于90% | 大于90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 新建办公用房开办费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台棒垒球运动学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63851857 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 110.2181 | 110.2180 |  | 10 |  | 99.99% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 110.2181 | 110.2180 |  | — |  | 99.99% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照实际需求购买厨房用品、校园文化建设、窗帘、康复室设备、训练设施维修等，改善办公环境，提升教职工办公效率。 |  |  |  |  |  | 完成购买厨房用品、校园文化建设、窗帘、康复室设备、训练设施维修等。改善办公环境，提升教职工办公效率。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 购买厨房净化设备(灶眼儿)数量 |  | 3 |  | 3 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 康复室设备数量 |  | 10 |  | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采购设备质量要求 |  | 符合出厂使用标准 |  | 符合出厂使用标准 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成采购及安装调试时间 |  | 12月底 |  | 12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 110.2181万元 |  | 110.2180万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 优化办公条件，规范单位办公管理 |  | 优化办公条件，规范单位办公管理 |  | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 优化教职人员办公环境。及学生训练环境 |  | 优化教职人员办公环境。及学生训练环境 |  | 达到预期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教职人员满意度 |  | 大于90% |  | 大于90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  | 大于90% |  | 大于90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |