## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年美丽乡村运维-村庄其他绿化养护工程
主管部门 |  |  | 北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处
项目负责人 |  |  | 朱辉 |  |  | 联系电话 | 63771067
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 9.6165 | 9.6165 | 9.6165 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 9.6165 | 9.6165 | 9.6165 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 全面贯彻落实党的十九大和中央农村工作会议精神，贯彻实施乡村振兴战略的有关部署，完成我街道2022年预计完成64483平方米树木养护工作，从而提高居民生活环境，提升空气质量，减少扬尘。 |  |  |  | 贯彻实施乡村振兴战略的有关部署，已完成街道64483平方米树木养护工作，从而提高居民生活环境，提升空气质量，减少扬尘等指标内容。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成树木养护面积 | 64483平方米 | 64483平方米 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 达到相应养护管理要求，验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成养护工作时间 | ＜12月前 | ＜12月前 |  | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制金额 | ≤9.616451万元 | 9.616451万元 |  | 10 | 10
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提升空气质量，减少扬尘，提高居民生活环境。 | 优 | 优 |  | 30 | 29 | 效益指标量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 9 | 未开展满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表； 2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.得分一档最高不能超过该指标分值上限； 4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标； 5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分； 6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差； 7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；