## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 11010623T000002027891-2023年丰台区平原造林养护项目
主管部门 |  |  | 北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 8.536 | 8.536 | 8.536 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 8.536 | 8.536 | 8.536
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照区园林绿化局养护要求，结合实际养护情况，拨付养护相关费用。 |  |  |  | 按照区园林绿化局养护要求，结合实际养护情况，拨付养护相关费用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 280.94亩平原造林养护面积2012-2021年及382.73亩平原造林占地费面积2012-2022年含纳入百万亩未出质保期公园 | ＝280.94亩 | ＝280.94亩 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 足额支付率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2024年12月前完成支付 | 2024年12月前 | 2024年12月前 |  | 10 | 10
| 效果指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 提升绿化养护水平 | 优 | 优 |  | 20 | 18 | 效益资料支撑材料不足
生态效益 指标
可持续影响指标
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤8.53605万元 | 8.53605万元 |  | 20 | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 友邻单位满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 9 | 满意度调查资料不充分
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表； 2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.得分一档最高不能超过该指标分值上限； 4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标； 5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分； 6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差； 7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；