北京市丰台区人民政府东高地街道办事处

2019年度部门决算说明

目    录
第一部分 2019年度部门决算说明
第二部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

东高地街道办事处是丰台区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。其主要职责职权是：贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

行政单位1个（含行政执法机构1个），下设六大办公室，分别为综合办公室、党群办公室、城市管理办公室、平安建设办公室、社区建设办公室和民生保障办公室；事业单位3个，分别为北京市丰台区东高地街道市民活动中心、北京市丰台区东高地街道便民服务中心和东高地街道市民诉求处置中心。

（二）人员构成情况
本部门行政编制81人（含工勤人员1人），实有人数75人；事业编制56人，实有人数46人。
   二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总10,683.32万元，比上年增加53.67万元，增长0.51%。

（一）收入决算说明
2019年度本年收入合计9,895.86万元，比上年增加392.10万元，增长4.13%，其中：财政拨款收入9,895.86万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

（二）支出决算说明
2019年度本年支出合计10,402.86万元，比上年减少166.66万元，下降1.58%，其中：基本支出6,356.20万元，占支出合计的61.10%；项目支出4,046.66万元，占支出合计的38.90%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计10,683.32万元，比上年增加53.67万元，增长0.51%。主要原因：本年追加资金重点用于加强城市管理，推动辖区民生事业发展。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出10,347.53万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出5,408.34万元，占本年财政拨款支出52.27%；社会保障和就业支出2,983.92元，占本年财政拨款支出28.84%;城乡社区支出974.23元，占本年财政拨款支出9.42%。

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算5,408.34万元，比2019年年初预算增加444.56万元，增长8.96%。其中：

“人大事务”（款，下同）2019年度决算11.65万元，比2019年年初预算增加11.65万元，增长100.00%。主要原因：年中追加资金用于区人大代表活动经费和补选丰台区第十六届人民代表大会代表经费。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2019年度决算4,976.33万元，比2019年年初预算增加1,447.78万元，增长41.03%。主要原因：年中追加资金用于拆违控违项目。

“统计信息事务”2019年度决算13.97万元，比2019年年初预算增加13.97万元，增长100.00%。主要原因：年中追加资金用于2019年人口抽样调查工作和经济普查经费。

 “群众团体事务”2019年度决算6.61万元，比2019年年初预算减少0.15万元，减少2.22%。主要原因：年末结余资金收回财政。

“组织事务”2019年度决算299.88万元，比2019年年初预算增加25.73万元，增长9.39%。主要原因：年中追加资金用于志愿者活动、无照经营整治和其他组织事务支出。

“其他共产党事务支出”2019年度决算18.92万元，比2019年年初预算增加17.00万元，增加885.42%。主要原因：年中追加资金用于群防群治专项活动和平安丰台创建活动经费。
“市场监督管理事务”2019年度决算35.04万元，与2019年年初预算数持平。

 “其他一般公共服务支出”2019年度决算45.94万元，比2019年年初预算减少2.66万元，减少5.47%。主要原因：年末结余资金收回财政。

2、“公共安全支出”2019年度决算8.59万元，比2019年年初预算增加8.59万元，增加100.00%。其中：

“公安”2019年度决算7.09万元，比2019年年初预算增加7.09万元，增加100.00%。主要原因：年中追加资金用于发放流管员工资。

“司法”2019年度决算1.5万元，比2019年年初预算增加1.5万元，增加100.00%。主要原因：年中追加资金用于司法所工作经费。

3、“文化旅游体育与传媒支出”2019年度决算97.26万元，比2019年年初预算增加8.21万元，增加9.22%。其中：

“文化和旅游”2019年度决算56.66万元，比2019年年初预算减少32.39万元，减少36.37%。主要原因：年中调整资金配比用于基层体育事业发展。

“体育”2019年度决算40.60万元，比2019年年初预算增加40.60万元，增加100.00%。主要原因：年中追加资金用于基层体育事业发展。

4、“社会保障和就业支出” 2019年度决算2,983.92万元，比2019年年初预算减少53.19万元，减少1.75%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2019年度决算10.53万元，比2019年年初预算减少1.35万元，减少11.36%。主要原因：年末结余资金收回财政。

“民政管理事务”2019年度决算2,212.50万元，比2019年年初预算减少26.44万元，减少1.18%。主要原因：年末结余资金收回财政。

“行政事业单位离退休”2019年度决算375.09万元，比2019年年初预算减少11.79万元，减少3.05%。主要原因：年末结余资金收回财政。

“就业补助”2019年度决算307.38万元，比2019年年初预算减少34.94万元，减少10.21%。主要原因：年末结余资金收回财政。

“抚恤”2019年度决算7.84万元，比2019年年初预算增加6.34万元，增长422.67%。主要原因：年中追加资金用于发放优抚对象医疗补助。

“退役安置”2019年度决算0.89万元，比2019年年初预算减少3.91万元，减少81.46%。主要原因：年末结余结余资金结转下年度使用。

“社会福利”2019年度决算5.43万元，比2019年年初预算增加1.43万元，增长35.75%。主要原因：年中追加资金用于发展地区养老事业。

“残疾人事业”2019年度决算22.83万元，比2019年年初预算减少11.86万元，减少34.19%。主要原因：年末结余资金收回财政。

“临时救助”2019年度决算7.24万元，比2019年年初预算增加3.14万元，增长76.59%。主要原因：年中追加资金用于开展困难群体救助工作。

“退役军人管理事务”2019年度决算6.69万元，比2019年年初预算增加6.69万元，增长100.00%。主要原因：年中追加资金用于退役军人信息采集工作。

“其他社会保障和就业支出” 2019年度决算27.50万元，比2019年年初预算增加19.50万元，增长243.75%。主要原因：年中追加资金用于开展优抚人员帮扶工作。

5、“卫生健康支出” 2019年度决算157.60万元，比2019年年初预算减少11.20万元，减少6.64%。其中：

“计划生育事务”2019年度决算41.45万元，比2019年年初预算减少7.47万元，减少15.27%。主要原因：年末结余资金收回财政。

“行政事业单位医疗”2019年度决算9.00万元，与2019年年初预算数相同。

“医疗救助”2019年度决算61.63万元，比2019年年初预算增加17.95万元，增加41.09%。主要原因：年中追加资金用于城乡医疗救助工作。

“优抚对象医疗”2019年度决算1.84万元，比2019年年初预算增加1.84万元，增长100.00%。主要原因：年中追加资金用于优抚对象医疗救助。

“其他卫生健康支出”2019年度决算43.68万元，比2019年年初预算减少23.52万元，减少35.00%。主要原因：年末结余资金收回财政。

6、“节能环保支出”2019年度决算5.17万元，比2019年年初预算减少0.33万元，减少6.08%。其中：

“污染防治”2019年度决算5.17万元，比2019年年初预算减少0.33万元，减少6.08%。主要原因：年末结余资金收回财政。

7、“城乡社区支出”2019年度决算974.23万元，比2019年年初预算增加629.49万元，增加182.60%。其中：

“城乡社区管理事务”2019年度决算128.84万元，比2019年年初预算减少7.18万元，减少5.28%。主要原因：年末结余资金收回财政。

“城乡社区环境卫生”2019年度决算459.91万元，比2019年年初预算增加355.94万元，增长342.35%。主要原因：年中追加资金用于东高地公园建设和背街小巷保洁费。

“其他城乡社区支出”2019年度决算385.48万元，比2019年年初预算增加280.74万元，增长268.04%。主要原因：年末结余结余资金结转下年度使用。

8、“住房保障支出”2019年度决算535.55万元，比2019年年初预算增加37.26万元，增长7.48%。其中:

“住房改革支出”2019年度决算535.55万元，比2019年年初预算增加37.26万元，增长7.48%。主要原因：年中追加资金用于补充人员招录的缺口。

9、“灾害防治及应急管理支出”2019年度决算176.87万元，比2019年年初预算减少14.47万元，减少7.56%。其中:

“应急管理事务”2019年度决算176.87万元，比2019年年初预算减少14.47万元，减少7.56%。主要原因：年末结余资金收回财政。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出55.33万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出30.14万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“其他支出”2019年度决算55.33万元，比2019年年初预算增加55.33万元，增加100.00%。其中:

“彩票公益金安排的支出”2019年度决算55.33万元，比2019年年初预算增加55.33万元，增加100.00%。主要原因：年中追加资金用于社会福利和体育事业发展。

六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,356.20万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第二部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2019年年初预算数1.40万元减少1.40万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.00万元持平。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0.00万元。

2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数1.40万元减少1.40万元。主要原因：严格履行党中央“八项规定”厉行节约减少公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.00万元持平。其中，公务用车购置费2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.00万元持平。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2019年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计338.81万元，比上年减少5.11万元，减少原因：机关事业单位厉行节约压缩经费。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额713.15万元，其中：政府采购货物支出32.09万元，政府采购工程支出416.56万元，政府采购服务支出264.51万元。授予中小企业合同金额692.99万元，占政府采购支出总额的97.17%，其中：授予小微企业合同金额288.34万元，占政府采购支出总额的40.43%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆2台，34.50万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算0.00万元。

七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

第三部分  2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况
2020年，北京市丰台区东高地街道办事处对2019年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目22个，占部门项目总数的30%，涉及金额3,197.83万元。其中，普通程序评价项目1个，涉及金额288.67万元，评价得分在75-90分（含75分）的1个；简易程序评价项目21个，涉及金额2,909.16万元，评价得分在90分（含90分）以上的14个、评价得分在75-90分（含75分）的7个。
二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

根据2017年印发的首都核心区背街小巷环境整治提升三年（2017-2019年）行动方案，立足首都城市战略定位，按照“抓创建、治顽症、促提升”的总体要求，在首都核心区开展背街小巷环境整治提升三年行动，改善群众身边环境质量，提升精细化管理水平，打造“环境优美、文明有序”的街巷胡同。丰台区纳入首都功能主承载区布局，使丰台在服务首都发展大局中提升自身发展水平。东高地街道办事处以现状问题为出发点，以居民需求为导向，结合政策及专业支持，统筹规划，对东高地街道东高地社区和三角地社区进行环境整治，包含9条背街小巷，分别为甲八组一巷、二巷、三巷、四巷、五巷（甲八组一至五巷），小龙河滨河路，东高地一巷，益丰园路，三角地中路。
（二）评价结论

绩效评价工作组根据项目实际情况，经专家综合评价，背街小巷项目综合得分83.74分，项目综合绩效评定结果为“良好”。
项目决策指标，满分15分，评价得分为13.66分，该项目符合经济社会发展规划和部门年度计划，但存在绩效目标不够明确、可量化现象。

项目管理指标，满分30分，评价得分26.18分，项目执行较为规范，制定了工作方案，基本能够按照项目管理流程安排项目，但存在管理过程的绩效资料不完善，合同管理不够严谨情况，未见验收的相关资料。
项目绩效指标，满分55分，评价得分43.90分，项目的实施，有效的完善了背街小巷环境整治的提升，提高人居环境性能，美化居住环境，缓解了小区部分地区车辆堵塞的问题，但管理过程的绩效资料不够完善，未见满意度调查的相关资料。

（三）存在问题

1.绩效目标不够明确、细化

该项目绩效目标定性表述较多，目标设定不够明确、量化，不能充分发挥绩效目标的约束、引领和评价作用，在项目事后评价中难以进行对比分析和比对评价。

2.合同管理不够规范

项目签订的个别合同没有填写日期，合同要素填写不够完整，同存在未按合同约定付款情况。

3.管理过程的绩效资料不够完善。

未按项目对相关管理资料整理装订成册，项目效果的说明材料不足，不能充分反映财政资金使用的社会效益，难以考核项目完成程度及效果。未见工程质量竣工验收记录等资料，项目档案管理不够规范。

4.未见满意度调查的相关资料

项目的实施直接服务于群众，未见满意度调查资料和反映群众满意的绩效资料。

（四）建议

1.规范绩效目标的编制

建议规范绩效目标的编制，明确细化、量化绩效目标，更好地实现项目的预期目的，提升项目的经济社会效益。

2.规范合同的管理

建议规范合同管理，合同要素要齐全，避免合同纠纷。

3.完善项目管理过程资料

建议注重和加强过程管理，增强绩效意识，重视档案管理，规范工程项目管理，提高项目执行的规范性

4.加强项目满意度调查

建议进一步开展项目实施效果及群众满意度调查问卷等工作，完善绩效评价的评价要素，反映服务对象和居民群众对于项目实施的满意情况，提高项目实施效果。

三、项目支出绩效自评表
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	


	


[image: image1.emf]年初预算数（A）

分值（10

分）

执行率

（B/A)

得分

年度资金总额： 302.00 　— 0.86 8.58

其中:财政拨款 　— —

其他资金 　— —

年度目标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 分值 得分 未完成原因分析

数量指标 拆除违法建设面积 2500平方米 10.00 9.00 年初指标偏低

质量指标 拆除通过市场核验 场清地净 10.00 10.00

进度指标 是否按时完成 2019年8月底 10.00 10.00

是否控制在成本指

标以下

300元/平米以下 10.00 10.00

是否经过结算审核 经过结算审核 10.00 8.00

个别项目未见结

算相关资料

改善居民生活环境 改善居民群众生活环境 15.00 12.00 有待提高

提升辖区环境整体

水平

有效的改善辖区环境秩序 15.00 11.00 有待加强

服务对象

满意度指标

受益群众对项目执

行满意度

受益群众满意 10.00 9.00

未见满意度调查

相关资料

绩效指标

产

出

指

标

(50分)

效

果

指

标

(40分)

成本指标

效益指标

基本改善辖区分环境秩序



受益群众基本满意



总分： 87.58



均控制在300元/平米以下

基本经过结算审核



改善居民群众生活环境有所改善



7997



场清地净



2019年10月底前完成



年初设定目标：2019年8月底完成2500平方米拆违任务。改善居民生活环

境，提升辖区环境整体水平

年度总体目标完成情况综述：2019年10月底超额完成了拆除违法建设7997平米的

任务，做到场清地净，改善居民生活环境，提升辖区环境整体水平。



全年实际值(B)



项目名称 2018年拆违控违项目尾款



全年执行数（B）



主管部门及代码

北京市丰台区人民政府东高地街道办

事处

北京市丰台区人民政府东高地街道办事处

161000

实施单位

项目资金

（万元）

259.01



 

项目支出事后绩效自评表 

（2019年度）


	[image: image2.emf]年初预算数（A）

分值（10

分）

执行率

（B/A)

得分

年度资金总额： 250 　— 0.92 9.20

其中:财政拨款 　— —

其他资金 　— —

年度目标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 分值 得分 未完成原因分析

数量指标

安置就业困难人员

数量

73 10.00 8.77

安置人数未达到

标准

质量指标

安置就业困难人员

是否符合规定标准

安置就业困难人员符合规

定标准

10.00 9.00 需进一步规范

进度指标

发放专项补助的及

时性

按月发放 10.00 10.00

安置人员发放是否

符合相关规定

安置人员发放符合相关规

定

10.00 9.00 有待完善

是否按标准发放专

项补助

按标准发放专项补助 10.00 10.00

减少地区失业人数

安置就业困难人员，减少

地区失业人数

15.00 12.00 有待提高

失业人员在再就业

岗位实现了新的人

生价值

失业人员在再就业岗位实

现了新的人生价值

15.00 12.00 有待提高

服务对象

满意度指标

项目服务群体对项

目执行满意度

受益群众满意 10.00 9.00

未见满意度调查

相关资料

绩效指标

产

出

指

标

(50分)

效

果

指

标

(40分)

成本指标

效益指标

失业人员基本能在再就业岗位实现了新

的人生价值



受益群众基本满意



总分： 88.97



安置人员发放基本符合相关规定

基本按标准发放专项补助



安置就业困难人员，减少地区失业人数



64



安置就业困难人员基本符合规定标准



按月发放



年初设定目标：计划安置就业人数73人，安置本地区就业困难人员，减少

失业人数，体现政府对就业困难群体的关怀，失业人员也在再就业岗位实

现新的人生价值。

年度总体目标完成情况综述：实际安置就业人数64人，安置了本地区就业困难

人员，减少失业人数，体现了政府对就业困难群体的关怀，失业人员也在再就

业岗位实现了新的人生价值。



全年实际值(B)



项目名称 就业补助专项资金-社会公益性就业组织岗位补贴



全年执行数（B）



主管部门及代码

北京市丰台区人民政府东高地街道办

事处

北京市丰台区人民政府东高地街道办事处

161000

实施单位

项目资金

（万元）

230.05108



 

项目支出事后绩效自评表 

（2019年度）


	

	[image: image3.emf]年初预算数（A）

分值（10

分）

执行率

（B/A)

得分

年度资金总额： 450 　— 0.95 9.54

其中:财政拨款 　— —

其他资金 　— —

年度目标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 分值 得分 未完成原因分析

数量指标 城市管理项目数量 5 10.00 10.00

质量指标

是否达到各项目规

定质量标准

达到各项目规定质量标准 10.00 8.00 有待完善

进度指标 是否按时完成 2019年12月底前完成 10.00 9.00 未按时完成

是否按规定执行招

投标程序和比价程

序

按规定执行招投标程序和

比价程序

10.00 8.00

个别项目未见比

价相关资料

是否经过结算审核 经过结算审核 10.00 8.00

个别项目未见结

算相关资料

优化人居环境质量 优化人居环境质量 10.00 9.00 有待提高

提高市民参与城市

管理意识

提高市民参与城市管理意

识

10.00 9.00 有待提升

改善了居民文化生

活环境

改善了居民文化生活环境 10.00 9.00 有待加强

服务对象

满意度指标

受益群众对项目执

行满意度

受益群众满意 10.00 9.00

未见满意度调查

相关资料

绩效指标

产

出

指

标

(50分)

效

果

指

标

(40分)

成本指标

效益指标

总分： 88.54



市民参与城市管理意识有所提高



基本改善了居民文化生活环境



受益群众基本满意



基本按规定执行招投标程序和比价程序

基本经过结算审核



基本优化了人居环境质量



5



基本达到各项目质量标准



目前未全部完成



年初设定目标：2019年，预算资金450万元，消除影响市容环境的脏乱差

现象，规范环境秩序，满足群众日益提升的工作、生活环境需求，提升居

民幸福感指数。

年度总体目标完成情况综述：2019年，共支出城市管理工作经费429.25万元，

包括国庆70周年花坛建设，国庆70周年节日景观布置，2018年大件垃圾清运费

用，东高地公园南延围墙修，东高地公园引水工程等，通过环境整治环境整

治，进一步提升居民城市居住品位，改善群众居住环境，优化地区环境秩序，

推进快速发展，加强精神文明建设、改善群众的生活和创业环境、促进社会和

谐稳定。



全年实际值(B)



项目名称 城市管理工作经费



全年执行数（B）



主管部门及代码

北京市丰台区人民政府东高地街道办

事处

北京市丰台区人民政府东高地街道办事处

161000

实施单位

项目资金

（万元）

429.250588



 

项目支出事后绩效自评表 

（2019年度）



	


[image: image4.emf]年初预算数（A）

分值（10

分）

执行率

（B/A)

得分

年度资金总额： 200 　— 1.00 10.00

其中:财政拨款 　— —

其他资金 　— —

年度目标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 分值 得分 未完成原因分析

数量指标 完成项目类别 7 10.00 10.00

质量指标

是否达到项目设定

质量标准

达到各项目规定质量标准 10.00 9.00 需进一步规范

进度指标

是否按计划进度完

成

2019年12月底前完成 10.00 8.00 个别项目未完成

是否按规定执行招

投标程序和比价程

序

按规定执行招投标程序和

比价程序

10.00 9.00

个别项目未见比

价相关资料

是否按合同约定付

款

经过结算审核 10.00 9.00

个别项目未见结

算相关资料

提升党组织服务群

众的水平

提升党组织服务群众的水

平

15.00 12.00 有待进一步提高

调动了党务工作者

服务群众的热情和

信心

调动了党务工作者服务群

众的热情和信心

15.00 12.00 有待进一步提高

服务对象

满意度指标

项目服务群体对项

目执行满意度

受益群众满意 10.00 8.00

未见满意度调查

相关资料

绩效指标

产

出

指

标

(50分)

效

果

指

标

(40分)

成本指标

效益指标

党务工作者服务群众的热情和信心有所

提高



受益群众基本满意



总分： 87.00



基本按规定执行招投标程序和比价程序

基本经过结算审核



党组织服务群众的水平有所提高



7



基本达到各项目质量标准



未全部完成



年初设定目标：2019年度项目资金预算为200万元。涉及群众活动类、基

础设施类、志愿公益类、便民服务类、关爱帮扶类、服务保障类、小额经

费。项目的实施，培育和实施党建服务工作，提升党组织服务群众的水

平，开拓基层党组织服务群众的思路，调动党务工作者服务群众的热情和

信心。

年度总体目标完成情况综述：2019年度实际支付项目资金200万元。涉及群众

活动类、基础设施类、志愿公益类、便民服务类、关爱帮扶类、服务保障类、

小额经费。项目的实施，培育和实施党建服务工作，提升了党组织服务群众的

水平，开拓基层党组织服务群众的思路，调动了党务工作者服务群众的热情和

信心。



全年实际值(B)



项目名称 城乡基层党组织服务群众经费



全年执行数（B）



主管部门及代码

北京市丰台区人民政府东高地街道办

事处

北京市丰台区人民政府东高地街道办事处

161000

实施单位

项目资金

（万元）

200



 

项目支出事后绩效自评表 

（2019年度）


[image: image5.emf]年初预算数（A）

分值（10

分）

执行率

（B/A)

得分

年度资金总额： 540.7 　— 0.49 4.89

其中:财政拨款 　— —

其他资金 　— —

年度目标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 分值 得分 未完成原因分析

回填素土面积 40060.03㎡ 4.00 4.00

垃圾清运量 8869.44 m³ 4.00 4.00

路面拆除量 3746.35 m³ 4.00 4.00

砖墙及基础拆除 1170.6 m³ 4.00 4.00

屋面基础垫层拆除 6130.3 m³ 4.00 4.00

质量指标

是否达到各项目规

定质量标准

达到各项目规定质量标准 10.00 9.00 有待完善

进度指标 是否按时完成 2019年12月底前完成 10.00 9.00 未按时完成

是否按规定执行招

投标程序和比价程

序

按规定执行招投标程序和

比价程序

5.00 5.00

是否经过结算审核 经过结算审核 5.00 5.00 未见结算

改善区域环境 改善区域环境 15.00 13.00 有待提高

提升居民幸福感 提升居民幸福感 15.00 13.00 有待加强

服务对象

满意度指标

受益群众对项目执

行满意度

受益群众满意 10.00 9.00

未见满意度调查

相关资料

绩效指标

产

出

指

标

(50分)

效

果

指

标

(40分)

数量指标

成本指标

效益指标

基本提升居民幸福感



受益群众基本满意



总分： 87.89



基本按规定执行招投标程序和比价程序

基本经过结算审核



基本改善区域环境



6130.3 m³

基本达到各项目质量标准



目前未全部完成



40060.03㎡



8869.44 m³

3746.35 m³

1170.6 m³



年初设定目标：2019年，预算资金540.7万元，回填素土40060.03㎡，垃

圾清运8869.44 m³，路面拆除3746.35 m³，砖墙及基础拆除 1170.6 m³，

屋面基础垫层拆除6130.3 m³。项目实施，改善区域生态环境，提高居民

生活质量。

年度总体目标完成情况综述：2019年，共支出项目经费264.27万元，完成回填

素土40060.03㎡，垃圾清运8869.44 m³，路面拆除3746.35 m³，砖墙及基础拆

除 1170.6 m³，屋面基础垫层拆除6130.3 m³。项目实施，改善区域生态环

境，提高居民生活质量。



全年实际值(B)



项目名称 留白增绿2019年土地复垦费



全年执行数（B）



主管部门及代码

北京市丰台区人民政府东高地街道办

事处

北京市丰台区人民政府东高地街道办事处

161000

实施单位

项目资金

（万元）

264.27294



 

项目支出事后绩效自评表 

（2019年度）


	

	

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	项目名称
	　城市运行指挥中心接线员经费

	主管部门及代码
	东高地街道办事处161000
	实施单位
	东高地街道办事处

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	　84.02
	79.99
	　—
	95%　
	　9.5

	
	其中:财政拨款
	　84.02
	79.99
	　—
	95%　
	　—

	
	其他资金
	　
	　
	　—
	　
	　—

	年度目标
	用于城市运行指挥中心接线员的管理和工资支出。
	基本按季度足额支付管理费及工资。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	年度指标值(A)
	全年实际值(B)
	分值
	得分
	未完成原因分析

	
	产
出
指
标
(50分)
	　数量指标
	9人　
	8人
	15
	13.35
	因员工在合同期内主动离职。

	
	
	　质量指标
	为诉求人提供优质服务。　
	服务质量优良
	15
	15
	

	
	
	　进度指标
	按时足额支付管理费及工资
	已按时足额支付
	20
	20
	

	
	效
果
指
标
(40分)
	　效益指标
	　热线服务质量得到提升
	　得到提升
	20
	20　
	

	
	
	服务对象满意度指标
	　满意
	满意　
	20
	20　
	

	总分：
	　97.85

	

	项目名称
	城市管理维护

	主管部门及代码
	东高地街道办事处161000
	实施单位
	东高地街道办事处

	项目资金 （万元）
	
	年初预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	　194
	　184.8
	　—
	　95%
	　9.5

	
	其中:财政拨款
	　194
	　184.8
	　—
	　95%
	—

	
	其他资金
	　
	　
	　—
	　
	—

	年度目标
	保障辖区城市正常运行
	完成了辖区内维修、保洁、保安等各项服务，保障了辖区城市的正常运行

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	年度指标值(A)
	全年实际值(B)
	分值
	得分
	未完成原因分析

	
	产
出
指
标
(50分)
	保障范围
	全辖区3.27平方公里
	全辖区3.27平方公里
	20
	20
	

	
	
	　保障质量
	城市平稳运行
	城市平稳运行
	20
	20
	

	
	
	　保障进度
	每月完成自查
	每月完成自查
	10
	10
	

	
	效
果
指
标
(40分)
	效益指标
	改善居民生活环境
	基本改善辖区环境

	20
	　16
	少量断水、断电等情况

	
	
	居民满意度
	受益群众对项目执行满意度
	基本满意　
	20
	　16
	少量断水、断电等情况

	总分：
	　91.5

	　


	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	项目名称
	公厕保洁运行维护费（街道）

	主管部门及代码
	东高地街道办事处161000
	实施单位
	东高地街道办事处

	项目资金  （万元）
	
	年初预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	　16
	　8.3
	　—
	　52%
	　5.2

	
	其中:财政拨款
	　16
	　8.3
	　—
	52%　
	—

	
	其他资金
	　
	　
	　—
	　
	—

	年度目标
	对东高地辖区内3处自管公厕进行保洁
	雇佣公司、人员对3处自管公厕进行保洁，基本完成了全年保洁目标

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	年度指标值(A)
	全年实际值(B)
	分值
	得分
	未完成原因分析

	
	产
出
指
标
(50分)
	保洁范围及面积
	　3处自管公厕
	3处自管公厕
	20
	20
	

	
	
	　保洁质量
	　每天两次保洁
	每天两次保洁
	20
	20
	

	
	
	　保洁进度
	每周完成检查件
	每周完成检查件
	10
	9
	一次检查出严重问题，按合同扣1000元

	
	
	　
	　
	　
	
	
	

	
	效
果
指
标
(40分)
	区级保洁考核完成情况
	　完成
	基本完成　
	20
	　16
	厕所内有地面不洁现象

	
	
	环境卫生提升
	有效的改善辖区环境秩序
	基本改善辖区分环境秩序
	10
	　8
	公厕门口偶尔有垃圾

	
	
	周边居民满意度
	受益群众满意
	受益群众基本满意
	10
	　8
	公厕有异味

	总分：
	　87.2

	

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	项目名称
	　生活垃圾分类示范片区创建资金

	主管部门及代码
	东高地街道办事处161000
	实施单位
	东高地街道办事处

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	　100
	99.9　
	　—
	　100%
	　10

	
	其中:财政拨款
	　100
	99.9　
	　—
	100%　
	—

	
	其他资金
	　
	　
	　—
	　
	—

	年度目标
	10个社区的生活垃圾分类示范片区创建完成
	10个社区的生活垃圾分类示范片区创建完成

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	年度指标值(A)
	全年实际值(B)
	分值
	得分
	未完成原因分析

	
	产
出
指
标
(50分)
	　10个社区的生活垃圾分类示范片区创建完成
	10　
	10
	30
	30
	

	
	
	　验收情况
	通过验收
	基本通过
	20
	17
	垃圾桶周边偶尔有散落垃圾

	
	
	　
	
	
	
	
	

	
	
	　
	　
	　
	
	
	

	
	效
果
指
标
(40分)
	降低生活垃圾填埋量，提升城市整体环境。
	提升辖区环境整体水平
	逐步改善辖区环境秩序
	20


	16
	垃圾桶周边偶尔有散落垃圾

	
	
	服务对象满意度
	受益群众对项目执行满意度
	基本满意
	20
	18
	垃圾桶周边偶尔有散落垃圾

	总分：
	　91


	

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	项目名称
	　新生违法建设管控奖励

	主管部门及代码
	东高地街道办事处161000
	实施单位
	东高地街道办事处

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	　60
	52.7
	　—
	　88%
	　8.8

	
	其中:财政拨款
	　60
	52.7
	　—
	　88%
	—

	
	其他资金
	　
	　
	　—
	　
	—

	年度目标
	拆除违法建设
	拆除违法建设，达到场干地净，完成验收并销账

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	年度指标值(A)
	全年实际值(B)
	分值
	得分
	未完成原因分析

	
	产
出
指
标
(50分)
	拆除情况
	完成指定违法建设拆除
	按计划全部拆除
	20
	20
	

	
	
	　场干地净情况
	拆后保证场干地净
	达到场干地净
	20
	20
	

	
	
	　验收情况
	通过验收
	通过验收
	10
	10
	

	
	效
果
指
标
(40分)
	拆后提升
	有效的改善辖区环境秩序
	改善辖区分环境秩序
	20
	　20
	

	
	
	周边居民满意度
	受益群众满意
	受益群众基本满意
	20
	15
	拆除时有扬尘

	总分：
	　93.8

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	项目名称
	宣传补助奖励

	主管部门及代码
	东高地街道办事处161000
	实施单位
	东高地街道办事处

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	　8.33
	　8.33
	　—
	　100%
	　10

	
	其中:财政拨款
	　8.33
	　8.33
	　—
	100%　
	—

	
	其他资金
	　
	　
	　—
	　
	—

	年度目标
	加强对辖区内禁止违法建设的宣传
	发放宣传品完成对辖区内禁止违法建设的宣传

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	年度指标值(A)
	全年实际值(B)
	分值
	得分
	未完成原因分析

	
	产
出
指
标
(50分)
	发放宣传品数量（杯子）
	　936
	 936
	20
	20
	

	
	
	宣传品质量
	合格　
	合格
	20
	20
	

	
	
	　发放进度
	2019年11月底完成

	2019年11月底完成

	10
	10
	

	
	效
果
指
标
(40分)
	宣传效果
	提高辖区居民法律意识
	提高辖区居民法律意识　
	20
	　20
	

	
	
	居民满意度
	受益群众对项目执行满意度
	受益群众对项目执行满意度　
	20
	　20
	

	总分：
	　100

	
	

	项目名称
	　2019年背街小巷保洁（街道）

	主管部门及代码
	东高地街道办事处161000
	实施单位
	东高地街道办事处

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	　87.97
	　87.4
	　—
	　99%
	　9.9

	
	其中:财政拨款
	　87.97
	　87.4
	　—
	　99%　
	—

	
	其他资金
	　
	　
	　—
	　
	—

	年度目标
	对东高地辖区内32处83785平方米街巷胡同进行日常保洁
	完成对东高地辖区内32处83785平方米街巷胡同进行日常保洁，做好清扫保洁、绿地保洁、小广告清除、扫雪铲冰等工作

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	年度指标值(A)
	全年实际值(B)
	分值
	得分
	未完成原因分析

	
	产
出
指
标
(50分)
	保洁范围及面积
	32处83785平方米街巷胡同
	32处83785平方米街巷胡同
	20
	20
	

	
	
	　保洁质量
	每天一保两扫
	每天一保两扫
	20
	20
	

	
	
	　保洁进度
	每周完成检查件
	每周完成检查件
	10
	10
	

	
	效
果
指
标
(40分)
	区级保洁考核完成情况
	按标准完成　
	基本完成　
	20
	　16
	少量路侧绿地中垃圾未及时清扫

	
	
	环境卫生提升
	改善居民生活环境
	逐步改善居民群众生活环境
	10
	　8
	少量路侧绿地中垃圾未及时清扫

	
	
	周边居民满意度
	受益群众对项目执行满意度
	基本满意
	10
	　8
	少量路侧绿地中垃圾未及时清扫

	总分：
	　91.9


	 

	项目名称
	　街巷小区环境整治

	主管部门及代码
	东高地街道办事处161000
	实施单位
	东高地街道办事处

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	　12.5
	　12
	　—
	　96%
	　9.6

	
	其中:财政拨款
	　12.5
	　12
	　—
	96%　
	—

	
	其他资金
	　
	　
	　—
	　
	—

	年度目标
	聘请保安巡查盯守无证无照情况
	聘用保安巡查防止新生无证无照经营情况，盯守原有无证无照点位防止反弹。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	年度指标值(A)
	全年实际值(B)
	分值
	得分
	未完成原因分析

	
	产
出
指
标
(50分)
	服务范围及面积
	全辖区3.27平方公里
	全辖区3.27平方公里
	20
	20
	

	
	
	　服务质量
	每天按要求服务
	每天按要求服务
	20
	20
	

	
	
	　服务进度
	完成巡查及点位盯守
	完成巡查及点位盯守
	10
	10
	

	
	效
果
指
标
(40分)
	无证无照反弹情况
	　无反弹
	无反弹　
	15
	　15
	

	
	
	无证无照新生情况
	　无新生
	无新生　
	15
	　15
	

	
	
	周边居民满意度
	受益群众对项目执行满意度
	受益群众满意
	10
	　10
	

	总分：
	　99.6


	

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	项目名称
	　2019年拆违控违第四批资金

	主管部门及代码
	东高地街道办事处161000
	实施单位
	东高地街道办事处

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	　59.6
	9.5
	　—
	　16%
	　1.6

	
	其中:财政拨款
	　59.6
	9.5
	　—
	16%　
	—

	
	其他资金
	　
	　
	　—
	　
	—

	年度目标
	拆除违法建设
	拆除违法建设，达到场干地净，完成验收并销账

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	年度指标值(A)
	全年实际值(B)
	分值
	得分
	未完成原因分析

	
	产
出
指
标
(50分)
	拆除情况
	完成指定违法建设拆除
	按计划全部拆除
	20
	20
	

	
	
	场干地净情况
	拆后保证场干地净
	达到场干地净
	20
	20
	

	
	
	　验收情况
	通过验收
	通过验收
	10
	10
	

	
	
	　
	　
	　
	
	
	

	
	效
果
指
标
(40分)
	拆后提升
	改善居民生活环境
	改善居民生活环境　
	20
	　20
	

	
	
	周边居民满意度
	受益群众对项目执行满意度
	基本满意　
	20
	16
	拆除时噪音较大

	总分：
	　87.6

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	项目名称
	　拆违控违补助资金

	主管部门及代码
	东高地街道办事处161000
	实施单位
	东高地街道办事处

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	　52
	　48.8
	　—
	　94%
	　9.4

	
	其中:财政拨款
	　52
	　48.8
	　—
	　94%　
	—

	
	其他资金
	　
	　
	　—
	　
	—

	年度目标
	拆除违法建设
	拆除违法建设，达到场干地净，完成验收并销账

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	年度指标值(A)
	全年实际值(B)
	分值
	得分
	未完成原因分析

	
	产
出
指
标
(50分)
	拆除情况
	完成指定违法建设拆除
	按计划全部拆除
	20
	20
	

	
	
	场干地净情况
	拆后保证场干地净
	达到场干地净
	20
	20
	

	
	
	　验收情况
	通过验收
	通过验收
	10
	10
	

	
	
	　
	　
	　
	
	
	

	
	效
果
指
标
(40分)
	拆后提升
	有效的改善辖区环境秩序
	基本改善辖区分环境秩序
	20
	　20
	

	
	
	周边居民满意度
	受益群众满意
	受益群众基本满意
	20
	15
	拆除时噪音较大

	总分：
	　94.4

	项目名称
	　街巷小区环境整治

	主管部门及代码
	东高地街道办事处161000
	实施单位
	东高地街道办事处

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	　12.5
	　12
	　—
	　96%
	　9.6

	
	其中:财政拨款
	　12.5
	　12
	　—
	96%　
	—

	
	其他资金
	　
	　
	　—
	　
	—

	年度目标
	聘请保安巡查盯守无证无照情况
	聘用保安巡查防止新生无证无照经营情况，盯守原有无证无照点位防止反弹。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	年度指标值(A)
	全年实际值(B)
	分值
	得分
	未完成原因分析

	
	产
出
指
标
(50分)
	服务范围及面积
	全辖区3.27平方公里
	全辖区3.27平方公里
	20
	20
	

	
	
	　服务质量
	每天按要求服务
	每天按要求服务
	20
	20
	

	
	
	　服务进度
	完成巡查及点位盯守
	完成巡查及点位盯守
	10
	10
	

	
	效
果
指
标
(40分)
	无证无照反弹情况
	　无反弹
	无反弹　
	15
	　15
	

	
	
	无证无照新生情况
	　无新生
	无新生　
	15
	　15
	

	
	
	周边居民满意度
	受益群众对项目执行满意度
	受益群众满意
	10
	　10
	

	总分：
	　99.6

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	项目名称
	　2018年拆违控违项目尾款

	主管部门及代码
	东高地街道办事处161000
	实施单位
	东高地街道办事处

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	　37.4
	37.4
	　—
	　100%
	　100

	
	其中:财政拨款
	　37.4
	37.4
	　—
	100%　
	—

	
	其他资金
	　
	　
	　—
	　
	—

	年度目标
	拆除违法建设
	拆除违法建设，达到场干地净，完成验收并销账

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	年度指标值(A)
	全年实际值(B)
	分值
	得分
	未完成原因分析

	
	产
出
指
标
(50分)
	拆除情况
	完成指定违法建设拆除
	按计划全部拆除
	20
	20
	

	
	
	　场干地净情况
	拆后保证场干地净
	达到场干地净
	20
	20
	

	
	
	　验收情况
	通过验收
	通过验收
	10
	10
	

	
	
	　
	　
	　
	
	
	

	
	效
果
指
标
(40分)
	拆后提升
	改善居民生活环境
	改善居民生活环境　
	20
	　20
	

	
	
	周边居民满意度
	受益群众对项目执行满意度
	基本满意
	20
	15
	拆除时有扬尘

	总分：
	　95

	项目名称
	2019年拆违控违第五批资金

	主管部门及代码
	东高地街道办事处161000
	实施单位
	东高地街道办事处

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	　59.6
	43.8
	　—
	　73%
	　7.3

	
	其中:财政拨款
	　59.6
	43.8
	　—
	73%　
	—

	
	其他资金
	　
	　
	　—
	　
	—

	年度目标
	拆除违法建设
	拆除违法建设，达到场干地净，完成验收并销账

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	年度指标值(A)
	全年实际值(B)
	分值
	得分
	未完成原因分析

	
	产
出
指
标
(50分)
	拆除情况
	完成指定违法建设拆除
	按计划全部拆除
	20
	20
	

	
	
	场干地净情况
	拆后保证场干地净
	达到场干地净
	20
	20
	

	
	
	验收情况
	通过验收
	通过验收
	10
	10
	

	
	效
果
指
标
(40分)
	拆后提升
	提升辖区环境整体水平
	提升辖区环境整体水平
	20
	　20
	

	
	
	周边居民满意度
	受益群众对项目执行满意度
	基本满意
	20
	16
	拆除时噪音较大

	总分：
	　93.3

	

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	项目名称
	社区公益金

	主管部门及代码
	东高地街道办事处161000
	实施单位
	东高地街道办事处

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	104.74
	84.83
	—
	81%
	　8

	
	其中:财政拨款
	104.74
	84.83
	—
	81%
	—

	
	其他资金
	
	
	　—
	　
	—

	年度目标
	目标1：全年公益金使用率不少于95%

目标2：采取多种形式广泛征求居民意见和建议，把居民需求放在第一位，优先安排群众喜闻乐见的活动形式和内容，优先安排群众最关心、最盼望的民生工程，年度群众满意率≥90%

目标3：优先安排创建社区品牌特色的公益项目，大力扶持社会组织及志愿者队伍，购买服务项目、培养发展民间组织，组织公益活动、志愿服务，使受益群众数量不少于20000人次。
	年度总体目标完成情况综述
全年公益金使用，本年度经费84.83万元，上一年结转22万元，完成年度目标；公益金项目按照上一年度计划完成达90%以上，群众满意度达95%左右；组织各项公益活动、志愿服务，受益群众20000人次。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	年度指标值(A)
	全年实际值(B)
	分值
	得分
	未完成原因分析

	
	产
出
指
标
(50分)
	数量指标
	按照2019年初审核并公未的公益金计划完成各项目，完成率不少于90%
	完成年初计划的95%以上，惠及居民20000人次以上。
	15
	14
	有待提升

	
	
	质量指标
	所有购置的物品必须为正规厂家出品，合格证、保修单，发票齐全。自正规超市、京东商城购置为佳。　
	达成预期指标
	15
	14
	有待进一步完善

	
	
	进度指标
	截止到2019年12月31日，资金使用达到90%以上
	资金使用率81%
	10
	9
	公益金实际使用107万元，其中包含上一年结转金额22余万元

	
	
	成本指标
	严格控制成本，所有实际支出不得超过预算金额。
	达成预期指标
	10
	10
	

	
	效
果
指
标
(40分)
	社会效益
	通过公益金的合理使用，提升社区居民对社区建设的关注与参与程度，提升居民自治能力。
	采取多种形式广泛征求居民意见和建议，把居民需求放在第一位，优先安排群众喜闻乐见的活动形式和内容，优先安排群众最关心、最盼望的民生工程。
	15
	13.5
	有待进一步提升，使公益金发挥更大的作用。

	
	
	环境效益
	减少白色垃圾、消除小广告、清理社区楼道堆物堆料等环境效益。
	通过政府购买服务、自愿者公益活动等方式，对于社区环境进行治理。
	15
	13.5　
	有待进一步提升，使公益金发挥更大的作用。

	
	
	满意度
	年底考核中群众满意度不少于90%
	公益金使用做为年终向群众汇报工作中的重要一项，群众对全年工作整体满意度达95%以上
	10
	10
	

	总分：
	　94

	项目名称
	　19161000525文明办公共文明引导经费

	主管部门及代码
	东高地街道办事处161000
	实施单位
	东高地街道办事处

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	810340
	　710961
	　—
	88%
	　8.8

	
	其中:财政拨款
	810340
	　710961
	　—
	88%
	—

	
	其他资金
	　0
	0　
	　—
	0　
	—

	年度目标
	年初设定目标:激励队员积极参与文明引导行动，给予必要的生活补贴以及劳保用品
	年度总体目标完成情况综述：完成全年的服务补贴方法，购买必要的劳保用品

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	年度指标值(A)
	全年实际值(B)
	分值
	得分
	未完成原因分析

	
	产
出
指
标
(50分)
	　数量指标
	月发放31人次
	月发放26人次
	20
	18
	额定编制31人，实际上岗26人

	
	
	　质量指标
	合格　
	合格
	20
	20
	

	
	
	　进度指标
	12个月，逐月发放服务补贴，上下半年个购买一次劳保用品
	12个月，逐月发放服务补贴，上下半年个购买一次劳保用品
	10
	10
	

	
	效
果
指
标
(40分)
	服务对象满意度
	非常满意　
	非常满意
	20
	20
	

	
	
	效益指标
	激励队员积极参与公共文明引导行动
	激励队员积极参与公共文明引导行动
	20
	20
	

	总分：
	　94.8


	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	项目名称
	基层党组织工作和活动经费

	主管部门及代码
	东高地街道办事处161000
	实施单位
	东高地街道办事处

	项目资金                    （万元）


	
	年初预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	74.15
	74.15
	—
	1
	10

	
	其中:财政拨款
	74.15
	74.15
	—
	1
	—

	
	其他资金
	
	
	—
	
	—

	年度目标
	1、开展丰富多彩的党员活动，提高党组织的凝聚力

2、按期组织党员培训学习，按要求完成学习任务，并提高党员的思想认识
	达成预期目标

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	年度指标值(A)
	全年实际值(B)
	分值
	得分
	未完成原因分析

	
	产
出
指
标
(50分)
	数量指标
	党员活动　
	
	20
	18
	个别党员由于工作原因参加党员学习时间较少

	
	
	
	党员培训学习
	党员活动30余场，培训学习1800人次，购买书籍1000余本
	
	
	

	
	
	
	党员购买书籍
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	党员积极性　
	大大提高党员积极性
	10
	10
	

	
	
	进度指标
	党建各项工作进度
	按要求完成进度
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	项目预算控制总数
	　74.15万
	10
	10
	

	
	效
果
指
标
(40分)
	效益指标
	党建各项工作顺利进行
	推进了党建各项工作的顺利进行　
	20
	20　
	

	
	
	服务对象

满意度指标
	党员满意度
	≥85% 　
	20
	20　
	

	总分：
	　98


11
11

