## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年丰台区百万亩造林绿化建设复垦一次性综合补助费项目
主管部门 |  |  | 北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处
项目负责人 |  |  | 朱辉 |  |  | 联系电话 | 63771067
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 127.1676 | 127.1676 | 127.1676 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 127.1676 | 127.1676 | 127.1676 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据区园林绿化局的资金安排部署，对2023年玉泉营街道辖区内进行的百万亩造林绿化建设项目实施土地复垦工程，按规定要求，使用一次性综合补助费。 |  |  |  | 已完成对2023年玉泉营街道辖区内进行的百万亩造林绿化建设项目实施土地复垦工程，按规定要求，使用一次性综合补助费。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 90.27亩造林绿化建设复垦一次性综合补助费 | 90.27亩 | 90.27亩 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 按标准发放2023年丰台区百万亩造林绿化建设复垦一次性综合补助费，补助发放率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目实施及支付时间 | 2023年年底前 | 2023年年底前 |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 127.167618万元 | 127.167618万元 |  | 10 | 10
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 提高周边居民生活环境，提升本地区总体绿化美化水平。 | 优良中低差 | 优 |  | 30 | 29 | 效益指标量化不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 | 90%以上 | 90%以上 |  | 10 | 9 | 未做满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表； 2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.得分一档最高不能超过该指标分值上限； 4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标； 5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分； 6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差； 7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；