## Sheet1
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 丰台区2022年第四批控违拆违专项资金
主管部门 |  | 北京市丰台区玉泉营街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区玉泉营街道办事处
项目负责人 |  | 褚洪成 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63771990
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
执行数
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 1581.3851 |  | 1581.3851 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政资金 |  |  | 1581.3851 |  | 1581.3851 |  | 10 |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 预计在2023年12月完成57772.83平方米的违法建设拆除面积,拆除任务能够做到上报、拆除及拆除后核验标准,提高周边环境整洁度 | [5 empty] | 2023年12月前完成57772.83平方米的违法建设拆除面积,拆除任务能够做到上报、拆除及拆除后核验标准,提高周边环境整洁度
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 拆违面积 |  |  | 57772.83平方米 | 57772.83平方米 | 14 |  | 14
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 12月前 | 12月前 | 13 |  | 13
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  |  | 1581.385084万元 | 1581.3851 | 10 |  | 13
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 减少了安全隐患，更好的提升了辖区老旧小区、失管平房区的环境，改善了居民的生活环境，有效构建起城乡规划、建设、管理的长效机制，提升人民群众的获得感和幸福感。 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 30 |  | 29 |  | 量化程度不足
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 |  |  | 98%以上 | 98% | 10 |  | 9 |  | 未开展满意度调查
总分 | [7 empty] | 100 |  | 101
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表； 2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.得分一档最高不能超过该指标分值上限； 4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标； 5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分； 6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差； 7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；