项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 公共文明引导经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府丰台街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 78.40066 | 78.40066 |  | 78.40066 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 78.40066 | 78.40066 |  | 78.40066 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年初设定目标：为文明引导员按月发放文明志愿服务生活补贴、支付加班补贴及慰问活动。 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：已给每位文明引导员按月发放文明志愿服务生活补贴、支付加班补贴及慰问活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 按月发放生活补贴12次 |  |  | 12次 | 12次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 开展慰问2次 |  |  | 2次 | 2次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 慰问完成100% |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 补贴发放完成100% |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 12月完成发放工作 |  |  | 12月 | 12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 引导员工作积极性高 |  |  | 20 | 20 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 引导员作用发挥好 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 引导员满意率100% |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |