附件1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 2024第五次全国经济普查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 社区建设办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社区建设办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 22.6688 | 22.6688 |  | 22.6688 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 22.6688 | 22.6688 |  | 22.6688 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高质量完成第五次经济普查普查业务培训、普查入户登记、数据审核验收、事后质量检查等工作 |  |  |  |  |  | 该项经费为第五次经济普查2024年第三批普查员经费，经费涵盖时间段为2024年1月至4月，为普查登记阶段经费，18个社区（村）的90名普查员共入户登记单位5758家，登记率达107.2%，登记个体户13家，顺利通过数据质量检查。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全额拨付 |  |  | 100% | 全额拨付 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 登记率超过100% |  |  | 100% | 登记率达107.2% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按市区规定时间上报 |  |  | 2024年4月30日 | 提前完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 统计单位错报率低于5‰ |  |  | 低于5‰ | 1‰ | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 入户调查投诉率（%） |  |  | 低于2% | 0.1% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |