               项目支出绩效自评表

                         （2024年度）
	项目名称
	2023年丰台区生态清洁小流域综合治理工程

	主管部门
	北京市丰台区水务局
	实施单位
	北京市丰台区水文和水土保持工作站

	项目负责人
	刘洪浩
	联系电话
	13717917126

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	640.9820
	172.161690
	172.161690
	10
	29.47%
	3

	
	其中：当年财政
拨款
	
	
	
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	640.9820
	172.161690
	172.161690
	—
	
	—

	
	其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2023年丰台区生态清洁小流域综合治理工程位于河西地区，计划治理面积10平方公里。以水土环境保护为主要目标，根据地形地势以及人类活动情况，将流域范围划分为预防保护区、综合治理区、生态修复区。根据分区情况，以水土环境保护为中心，因地制宜、因害设防布设防护措施，强化水源保护防护功能。2024年完成实施方案报批，履行项目手续，完成施工，预计12月底完成竣工验收。施工质量达到100%合格。
	于2024年11月16日进场开工建设，截至2024年底，完成主体工程进度的54.02%。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出指标
	数量指标
	治理2条小流域
	2条
	2条
	10
	10
	

	
	
	
	治理面积10平方公里
	10平方公里
	10平方公里
	10
	10
	

	
	
	
	沟道生态修复2118米
	2118米
	2118米
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	施工达到设计要求，施工质量合格率100%
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	预计2024年9月开工，12月竣工验收，总工期4个月。按期完成率100%
	100%
	54.02%
	5
	3
	原计划2024年9月开工，实际开工时间为2024年11月16日，因经历冬施，已部署施工单位制定冬施方案，调整工程措施，已于2025年6月30日前完工。

	
	效益指标
	经济效益

指标
	税收增加值
	≥37万元
	≥33万元
	5
	4
	经资金评审，本项目实际投资较预算申报资金降低，税费也随之降低。

	
	
	社会效益

指标
	提高沟道行洪能力，保障人民群众安全，瓦窑西支沟治理段达到二年一遇/五年一遇洪水；侯家峪支沟治理段达到二年一遇/十年一遇洪水
	二年一遇/五年一遇/十年一遇洪水
	二年一遇/五年一遇/十年一遇洪水
	10
	10
	

	
	
	
	改善项目区生态环境，提升沟道两侧的绿化与景观环境，村庄美化面积1486平方米
	1486平方米
	1486平方米
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	工程预计使用年限5年及以上
	≥5年
	≥5年
	5
	5
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	按财政审定资金完成全部任务
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	满意度

指标
	服务对象满意度标
	受益群体满意度95%以上
	≥95%
	≥95%
	10
	10
	

	总分
	100
	90
	


项目支出绩效自评表

                         （2024年度）
	项目名称
	2024年丰台区水文监测系统运维巡检项目

	主管部门
	北京市丰台区水务局
	实施单位
	北京市丰台区水文和水土保持工作站

	项目负责人
	刘洪浩
	联系电话
	13717917126

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	40
	39.8
	39.8
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政
拨款
	40
	39.8
	39.8
	—
	
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过聘请专业第三方建立99处水文监测站点标志牌；同时全年定期（汛期加大频次）进行现场踏勘巡检，开展外围清理、性能测试和运维作业等工作，消除隐患以便水文监测系统正常运行。
	通过本项目实施完成99处水文监测站点标志牌建立；对马草河、小龙河、蟒牛河、永定河灌渠翻板闸、园博湖、晓月湖、宛平湖等共计22个监测站点、13个杆站及显示屏维护工作及一套系统完成了基础保障。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出指标
	数量指标
	对马草河、小龙河、蟒牛河、永定河灌渠翻板闸、园博湖、晓月湖、宛平湖等共计22个监测站点、13个杆站及显示屏维护工作及一套系统的运维保障
	完成对马草河、小龙河、蟒牛河、永定河灌渠翻板闸、园博湖、晓月湖、宛平湖等共计22个监测站点、13个杆站及显示屏维护工作及一套系统的运维保障。
	完成对马草河、小龙河、蟒牛河、永定河灌渠翻板闸、园博湖、晓月湖、宛平湖等共计22个监测站点、13个杆站及显示屏维护工作及一套系统的运维保障。
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	按照相关技术标准和合同约定完成运维保障
	按照相关技术标准和合同约定完成运维保障
	按照相关技术标准和合同约定完成运维保障　
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	3月份支付总任务的80%，10月支付总任务的100%
	3月份支付总任务的80%，10月支付总任务的100%
	3月份支付总任务的80%，10月支付总任务的100%
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益

指标
	通过本项目实施，保障水文监测设备及系统的正常使用，为信息化提供数据支撑。
	通过本项目实施，保障水文监测设备及系统的正常使用，为信息化提供数据支撑。
	通过本项目实施，保障水文监测设备及系统的正常使用，为信息化提供数据支撑。
	10
	9
	设备因雷雨等不可抗力因素发生故障，维修期间造成设备处于离线状态。后续将加强日常巡检力度，降低同类问题发生概率。

	
	
	可持续影响指标
	本项目系统正常使用年限≥5年
	本项目系统正常使用年限≥5年
	本项目系统正常使用年限≥5年
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	严格按照财政批复金额执行
	严格按照财政批复金额执行
	严格按照财政批复金额执行
	10
	10
	

	
	满意度

指标
	服务对象满意度标
	本项目使用人员满意度100%
	本项目使用人员满意度100%
	本项目使用人员满意度100%
	10
	10
	

	总分
	100
	99
	


               项目支出绩效自评表

                         （2024年度）
	项目名称
	水文和水土保持工作站机构运转经费

	主管部门
	北京市丰台区水务局
	实施单位
	北京市丰台区水文和水土保持工作站

	项目负责人
	刘洪浩
	联系电话
	13717917126

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	7.56
	7.5466
	7.5466
	10
	100％
	10

	
	其中：当年财政
拨款
	7.56
	7.5466
	7.5466
	—
	100％
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	外聘第三方食堂运营单位提供就餐服务，为职工提供三餐，满足单位正常运转。
	保障了机构正常运转，解决了职工用餐问题。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	场地数量
	1个
	1个
	10
	10
	

	
	
	
	服务人员数量
	15人
	15人
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	服务合格率
	100％
	100％
	15
	15
	

	
	
	
	服务质量：
	100％
	100％
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	服务周期：
	12个月
	12个月
	10
	10
	

	
	
	
	支出进度
	1月
	1月
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	费用成本
	207元/天
	207元/天
	10
	10
	

	
	满意度

指标
	服务对象满意度标
	合作方满意度
	100％
	100％
	10
	9
	偏差原因：打饭方式较为固定，难以满足所有人员取餐需求，改进措施：已改为自助餐形式，可自主选择。

	总分
	100
	99
	


项目支出绩效自评表

                         （2024年度）
	项目名称
	水文和水土保持工作站设备购置

	主管部门
	北京市丰台区水务局
	实施单位
	北京市丰台区水文和水土保持工作站

	项目负责人
	刘洪浩
	联系电话
	13717917126

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	4.39
	4.1977
	4.1977
	10
	100％
	10

	
	其中：当年财政
拨款
	4.39
	4.1977
	4.1977
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	保障单位正常运转，解决职工办公问题。
	解决了职工办公问题，达到预期目标。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出指标
	数量指标
	采购数量
	7
	7
	10
	10
	

	
	
	
	器材数量
	14
	14
	5
	5
	

	
	
	
	工人数量
	2
	2
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	设备合格
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	
	设备故障
	0%
	0%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	设备交付使用进度
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	支出进度
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	效益指标
	社会效益

指标
	工作正常运转
	保障
	保障
	10
	9
	

	
	
	可持续影响指标
	设备使用年限
	8
	8
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	单位购买成本
	4.39
	4.1977
	10
	10
	

	
	满意度

指标
	服务对象满意度标
	使用人员满意度
	100%
	100%
	10
	9
	偏差原因：空调滤网清洁频次不足，影响出风效果和空气质量；改进措施：制定定期清洁维护计划，确保设备稳定高效运行。

	总分
	100
	98
	


 项目支出绩效自评表

                         （2024年度）
	项目名称
	2024年丰台区小流域综合治理工程

	主管部门
	北京市丰台区水务局
	实施单位
	北京市丰台区水文和水土保持工作站

	项目负责人
	刘洪浩
	联系电话
	13717917126

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	900
	1128.8397
	228.8397
	10
	20.27%
	2

	
	其中：当年财政
拨款
	900
	900
	
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	0
	228.8397
	228.8397
	—
	
	—

	
	其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2024年丰台区小流域综合治理工程位于河西地区，计划治理面积14平方公里。以水土环境保护为主要目标，根据地形地势以及人类活动情况，将流域范围划分为预防保护区、综合治理区、生态修复区。根据分区情况，以水土环境保护为中心，因地制宜、因害设防布设防护措施，强化水源保护防护功能。2024年完成实施方案报批，履行项目手续，完成施工，预计12月底完成竣工验收。施工质量达到100%合格。
	于2024年11月16日进场开工建设，截至2024年底，完成主体工程进度的54.02%。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出指标
	数量指标
	治理3条小流域
	3条
	3条
	10
	10
	

	
	
	
	治理面积14平方公里
	14平方公里
	14平方公里
	10
	10
	

	
	
	
	沟道生态修复2203米
	2203米
	2203米
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	施工达到设计要求，施工质量合格率100%
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	预计2024年9月开工，12月竣工验收，总工期4个月。按期完成率100%
	100%
	75.95%
	5
	4
	原计划2024年9月开工，实际开工时间为2024年11月15日，因经历冬施，已部署施工单位制定冬施方案，调整工程措施，已于2025年6月30日前完工。

	
	效益指标
	经济效益

指标
	税收增加值
	≥40万元
	≥38万元
	5
	4
	经资金评审，本项目实际投资较预算申报资金降低，税费也随之降低。

	
	
	社会效益

指标
	提高沟道行洪能力，保障人民群众安全，瓦窑西支沟治理段达到10年一遇洪水，李家峪支沟治理段治理达到50年一遇洪水，小哑巴河北支沟治理段治理达到5年一遇洪水
	五年一遇/十年一遇/五十年一遇洪水
	五年一遇/十年一遇/五十年一遇洪水
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	工程预计使用年限5年及以上
	≥5年
	≥5年
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	按财政审定资金完成全部任务
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	满意度

指标
	服务对象满意度标
	受益群体满意度95%以上
	≥95%
	≥95%
	10
	10
	

	总分
	100
	90
	


项目支出绩效自评表

                         （2024年度）
	项目名称
	水文和水土保持工作站部门聘用人员

	主管部门
	北京市丰台区水务局
	实施单位
	北京市丰台区水文和水土保持工作站

	项目负责人
	刘洪浩
	联系电话
	13717917126

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	5.1012
	5.1012
	5.1012
	10
	100％
	10

	
	其中：当年财政
拨款
	5.1012
	5.1012
	5.1012
	—
	100％
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	0
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	0
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	聘一名人员为单位办公室后勤保障人员，完成领导交办工作，保障单位正常运行。
	协助了办公室做好后勤工作，完成了交办的工作，保障了单位正常运转

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出指标
	数量指标
	聘用人员数量
	1人
	1
	20
	20
	

	
	
	
	聘用人员服务时间
	8小时/天
	8小时/天
	20
	18
	偏差理由:因阶段性外勤、临时协作等客观工作事项影响，偶有工作日在岗时长未达8小时/天

改进措施:通过提前规划任务、强化在岗效率、及时报备特殊情况、定期复盘优化的方式，确保在岗时长合规及工作高效推进。

	
	
	质量指标
	聘用人员服务质量
	100％
	100％
	10
	10
	

	
	
	
	聘用人员服务合格率
	100％
	100％
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	聘用人员的服务周期
	100％
	100％
	20
	20
	

	
	
	成本指标
	单位聘用成本
	139元/天
	139元/天
	10
	
	

	
	
	社会效益

指标
	对部门业务或整体事业发展的正面影响
	100％
	100％
	10
	10
	

	总分
	100
	98
	


