附件1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 11010624T000002871112-2024-2025年丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 五里店街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 五里店街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 2.77 |  | 0.25 |  | 10 |  | 9.02% |  | 6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 2.77 |  | 0.25 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经与各社区核实，我属地共有超过“煤改电”设备维保期住户 277 户，按照 200 元/户的标准，涉及资金5.54 万元。其中农地区涉及过保户数 3户、过保资金0.06万元，鸿盛天启3户。非农地区涉及过保户数 274户、过保资金 5.48万元，其中，华源恒科 128 户、鸿盛天启 52 户、钴得43户、海尔10户、广东美的2户。 |  |  |  |  |  | 因城中村改造拆迁部分居民在供暖季前搬离，减少煤改电户数126户，实际剩余煤改电户数151户 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障所有设备正常运转 |  |  | 138.5 | 12.5 | 20 |  | 13 |  | 城中村改造，居民户数减少 |  |
|  |  | 质量指标 | 保障供暖质量 |  |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 10 |  | 城中村改造，居民户数减少 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 |  |  | 2025年3月15日 | 2025年3月 | 20 |  | 20 |  | 城中村改造，居民户数减少 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 严格控制项目成本 |  |  | 每户200 | 每户200 | 10 |  | 10 |  | 城中村改造，居民户数减少 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环保效益 |  |  | 提高环保效益 | 提高环保效益 | 10 |  | 10 |  | 城中村改造，居民户数减少 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 大气污染空气质量环保空气质量 |  |  | 提高大气污染空气质量环保空气质量 | 提高大气污染空气 | 20 |  | 20 |  | 城中村改造，居民户数减少 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：严格控制项目成本 |  |  | 每户200元 | 每户200元 | 10 |  | 6 |  | 城中村改造，居民户数减少 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |