| 项目名称 |  | 2024年机构运转经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 综合办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40.23 | 40.23 |  | 40.23 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 40.23 | 40.23 |  | 40.23 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障办事处食堂用餐，于2024年12月完成全部支出。 |  |  |  |  |  | 已完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 用餐点位数量 |  |  | 3 | 3 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 食堂服务质量 |  |  | ≧99% | ≧99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 预算金额完成时限 |  |  | 1年 | 1年 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 厨余垃圾处理规范性 |  |  | ≧99% | ≧99% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目开展成本 |  |  | 40.23万 | 40.23万 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度 |  |  | ≧99% | ≧99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024年民生实事及基层建设-综合管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 综合办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 269.8 | 269.8 |  | 269.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 269.8 | 269.8 |  | 269.8 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障办事处日常基本办公需求，包括但不限于档案数字化及整理、机构运行保障等费用，于2024年12月完成全部支出。 |  |  |  |  |  | 已完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 文书档案数字化页数 |  |  | ≥10万页 | 11.5万页 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 文书档案数字化完成 |  |  | ≧99% | ≧99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 预算金额完成时限 |  |  | 1年 | 1年 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 机构运行节能程度 |  |  | ≧99% | ≧99% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 各类事项运行成本 |  |  | ≦269.8万 | ≦269.8万 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度 |  |  | ≧99% | ≧99% | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024年政策资金-机构运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 | 综合办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 |  | 200 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 200 | 200 |  | 200 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 保障办事处日常运行，于2024年12月完成全部支出。 |  |  |  |  |  | 已完成。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障办事处办公区正常运转 |  |  | 4个 | 4个 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 办事处办公区运转程度 |  |  | ≧99% | ≧99% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 预算金额完成时限 |  |  | 1年 | 1年 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 办事处节能运转程度 |  |  | ≧99% | ≧99% | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 各类事项运行成本 |  |  | ≦200万 | ≦200万 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度 |  |  | ≧99% | ≧99% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024年民生实事及基层建设-辖区治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 综合办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 199.347809 | 199.347809 |  | 199.347809 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 199.347809 | 199.347809 |  | 199.347809 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 用于辖区各类治理事项，于2024年12月完成全部支出。 |  |  |  |  |  | 已完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 网格处理件数 |  |  | ≧1000件 | ≧1000件 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 辖区环境建设质量提升 |  |  | ≧99% | ≧99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 预算金额完成时限 |  |  | 1年 | 1年 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 居民幸福感 |  |  | ≧99% | ≧99% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 各类事项运行成本 |  |  | ≦200万 | ≦200万 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度 |  |  | ≧99% | ≧99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024年民生实事及基层建设-食堂油烟净化设备清洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 综合办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 谢杨阳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83215981 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4.5 | 4.5 |  | 4.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 4.5 | 4.5 |  | 4.5 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 用于办事处食堂油烟净化设备清洗，于2024年12月完成全部支出。 |  |  |  |  |  | 已完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 食堂油烟净化设备清洗数量 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 食堂油烟净化设备清洗质量 |  |  | ≧99% | ≧99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 预算金额完成时限 |  |  | 1年 | 1年 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 油烟排放效益提高 |  |  | ≧99% | ≧99% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目开展成本 |  |  | 4.5万 | 4.5万 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度 |  |  | ≧99% | ≧99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024年民生实事及基层建设-机关用餐点位天然气项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 综合办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 谢杨阳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83215981 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 用于机关用餐点位天然气购买，于2024年12月完成全部支出。 |  |  |  |  |  | 已完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 天然气使用用餐点位数量 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目完成质量 |  |  | ≧99% | ≧99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 预算金额完成时限 |  |  | 1年 | 1年 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 天然气使用效益提高 |  |  | ≧99% | ≧99% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目开展成本 |  |  | ≦5万 | 5万 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度 |  |  | ≧99% | ≧99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024年妇女之家工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 党群工作办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10536 | 10536 |  | 10536 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 指导和推动街道“妇女之家”活动；维护妇女儿童合法权益，教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，宣传普及家庭教育科学知识，宣传妇女典型，实施女性素质教育工程，全面提高妇女素质；组织动员街道妇女围绕中心任务，投身街道经济社会建设。 |  |  |  |  |  | 辖区广大妇女素质全面提升，妇女儿童合法权益得到有效维护 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 妇女之家开展活动数 |  |  | 13次 | 15次 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指导和推动街道“妇女之家”活动；维护妇女儿童合法权益，教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，宣传普及家庭教育科学知识，宣传妇女典型，实施女性素质教育工程，全面提高妇女素质；组织动员街道妇女围绕中心任务，投身街道经济社会建设。 |  |  | 指导和推动街道“妇女之家”活动；维护妇女儿童合法权益，教育。 | 指导和推动街道“妇女之家”活动；维护妇女儿童合法权益，教育。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时支付率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 妇女素质全面提升，妇女儿童合法权益得到有效维护 |  |  | 妇女素质全面提升 | 妇女素质全面提升 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 按计划控制成本 |  |  | 10536元 | 10536元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 辖区居民满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 、项目名称 |  | 2024年离休干部助老员服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 党群工作办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.920000 | 1.920000 |  | 1.920000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1.920000 | 1.920000 |  | 1.920000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 每月按时足额发放离休干部助老员服务费，由助老员进行定期入户服务，及时了解离休老干部生活状况，更好地为离休干部服务，保障离休干部居家享受精准养老服务，增强老同志的幸福感满意度。给予助老员补贴：1人*12个月*1600元/月=1.92万元 |  |  |  |  |  | 每月按时足额发放离休干部助老员服务费，由助老员进行定期入户服务，及时了解离休老干部生活状况，保障离休干部居家享受精准养老服务，增强老同志的幸福感满意度。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 离休干部助老员数量 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 助老员工作合规率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 每月按时发放 |  |  | 是否 | 是 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 每月发放额度 |  |  | 1600 | 1600 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 |  |  | 项目本身无直接经济效益 | 项目本身无直接经济效益 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高离退休干部幸福度 |  |  | 优良中差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态效益 |  |  | 项目本身无直接生态效益 | 项目本身无直接生态效益 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 项目本身无直接可持续影响 | 项目本身无直接可持续影响 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 助老员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024年园博绿道养护工程（102700元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 城乡管理办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城乡管理办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.27 | 10.27 |  | 10.27 |  | 10 |  | 1 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 10.27 | 10.27 |  | 10.27 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保质保量完成林地养护工作 |  |  |  |  |  | 已保质保量完成林地养护工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实施养护工作面积 |  |  | 25.05亩 | 25.05亩 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 养护措施评分 |  |  | 100分 | 100分 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 养护周期 |  |  | 365天 | 365天 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境提升 |  |  | 改善生态环境景观，充分美化环境 | 改善了生态环境景观，充分美化了环境 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 林木保有率及质量提升 |  |  | 林木的美化、防护等效果持续发挥作用。 | 林木的美化、防护等效果持续发挥作用。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照预算指标拨付 |  |  | 3.9元/平方米 | 3.9元/平方米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 是否对周边环境得以提升 |  |  | 调查100 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 讲师办宣讲活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 党群工作办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7000 | 7000 |  | 7000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | “美好生活讲师团”授课 |  |  |  |  |  | 全年邀请美好生活讲师团讲师开展14场次宣讲活动 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 街道各社区村共开展14场次 |  |  | 14次 | 14次 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 宣讲内容符合奋进新时代主题 |  |  | 宣讲内容符合奋进新时代主题 | 宣讲内容符合奋进新时代主题 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 会后及时反馈授课信息及照片 |  |  | 14场次宣讲每场宣讲后反馈信息 | 14场次宣讲每场宣讲后反馈信息 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 弘扬社会主义核心价值观，形成工作合力科学合理规划工作内容 |  |  | 弘扬社会主义核心价值观 | 弘扬社会主义核心价值观 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 按计划控制成本 |  |  | 7000元 | 7000元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 为参加宣讲活动居民做好服务保障 |  |  | 未出现不满意诉求 | 未出现不满意诉求 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024年公共文明引导经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 党群工作办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 955882 | 955882 |  | 955882 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按规定发放文明引导相关工作费用 |  |  |  |  |  | 按规定发放文明引导相关工作费用 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 按月发放公共文明引导员服务补贴，共12次 |  |  | 12次 | 12次 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 每月准确发放补贴 |  |  | 每月准确发放补贴 | 每月准确发放补贴 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 每月及时发放补贴 |  |  | 每月及时发放补贴 | 每月及时发放补贴 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 公共文明引导员工作状态良好 |  |  | 公共文明引导员工作状态良好 | 公共文明引导员工作状态良好 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 按计划控制成本 |  |  | 不超过955882元 | 不超过955882元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 辖区居民出行满意度 |  |  | 未出现不满意诉求 | 未出现不满意诉求 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024年区人大代表活动费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 党群工作办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| dr项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8243.2 | 8243.2 |  | 8243.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为辖区内10位区人大代表做好会上服务保障工作，做好代表与群众面对面活动，更好地征求民意 |  |  |  |  |  | 为辖区内10位区人大代表做好会上服务保障工作，做好代表与群众面对面活动，更好地征求民意 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 服务代表数 |  |  | 10人 | 10人 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 为辖区内10位区人大代表做好会上服务保障工作 |  |  | 做好保障工作 | 做好保障工作 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 按期开展2024年丰台区第十七届人大代表履职集中培训， 做好丰台区第十七届人民代表大会第四次会议保障 |  |  | 按期开展保障活动 | 按期开展2024年丰台区第十七届人大代表履职集中培训。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 做好代表与群众面对面活动，更好地征求民意 |  |  | 做好代表与群众面对面活 | 做好代表与群众面对面活 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 按计划控制成本 |  |  | 不超过8243.2元 | 不超过8243.2元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 畅通选民意见征集渠道，辖区居民满意度 |  |  | 未出现不满意诉求 | 未出现不满意诉求 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010624T000002966390-2024年民生实事及基层建设-防汛应急抢险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 平安建设办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 18.000000 | 18.000000 |  | 18.000000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 18.000000 | 18.000000 |  | 18.000000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据丰台区防汛办要求，宛平街道加强汛期值守，物资保障及抢险救灾，保障辖区内居民生命财产安全 |  |  |  |  |  | 已达预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖全部社区村 |  |  | 15 | 15 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合便民设施要求 |  |  | 是否 | 是 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年10月前完成 |  |  | 10月前 | 10月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 达到保障安全要求 |  |  | 是否 | 是 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成防汛救灾工作 |  |  | 18.000000 | 18.000000 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 |  |  | 是否 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024年民生实事及基层建设-平安建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 平安建设办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 136.500000 | 136.500000 |  | 136.500000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 136.500000 | 136.500000 |  | 136.500000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成宛平城地区平安建设工作 |  |  |  |  |  | 完成宛平城地区平安建设工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖所有社区村 |  |  | ＝15 | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成平安建设工作 |  |  | 完成 | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年12月底前全部支出 |  |  | 全部支出 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 维护辖区和谐稳定 |  |  | 维护辖区和谐稳定 | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 |  |  | ≤136.5万元 | ≤136.5万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 群众安全感满意度 |  |  | 满意 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024年人防公益化利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 平安建设办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100.000000 | 19.200000 |  | 19.200000 |  | 10 |  | 100% |  |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 19.200000 | 19.200000 |  | 19.200000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 修缮点位数 |  |  | 1 | 1 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合便民设施要求 |  |  | 是否 | 是 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年12月前完成 |  |  | 12月前 | 12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 是否符合便民设施要求 |  |  | 是否 | 是 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 |  |  | ≤71.972124万元 | ≤71.972124万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024年宛平街道沙岗村安全整治资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 平安建设办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 |  | 10 |  | 100% |  |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 沙岗村安全稳定 |  |  |  |  |  | 沙岗村安全稳定 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 平安建设工作宣传 |  |  | ≥500份 | ≥500份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 聘用保安人数 |  |  | ≥100 | ≥100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 沙岗村安全稳定 |  |  | 是 | 是 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 运行周期 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对辖区安全稳定正面影响 |  |  | 正面 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 沙岗村秩序提升 |  |  | 显著 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作开展成本 |  |  | ≤1000000 | ≤1000000 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024年信访维稳资金（臧某） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 平安建设办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 信访办 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20.000000 | 20.000000. | 20.000000. | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 20.000000 | 20.000000. | 20.000000. | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据区信访办要求，完成臧福旺的信访维稳资金发放 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 补助家庭数 |  |  | 1人 | 1人 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补助对象合规 |  |  | 是 | 是 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 及时发放 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 解决补助人员家庭困难 |  |  | 是 | 是 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 额度≤20万 |  |  | ≤ | ≤ | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 补助人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024年民生实事及基层建设-执法保安服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 平安建设办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 综治办 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 136.800000 | 136.800000 |  | 136.800000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 136.800000 | 136.800000 |  | 136.800000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 执法保安服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | ≥1000 |  |  | ≥1000 | ≥1000 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 圆满完成各项任务 |  |  | 是 | 是 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成值守 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 配合做好维稳 |  |  | 是 | 是 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 额度≤136.800000 |  |  | 136.8 | 136.8 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 居民安全感满意度提升 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010625T000003236900-追加拨付电动三四轮车回收处置奖励资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 宛平街道办事处平安建设办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15.070000 | 15.070000 |  | 15.070000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 15.070000 | 15.070000 |  | 15.070000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据丰台区三四轮专班要求，宛平街道对辖区淘汰的三四轮车主发放补贴到位。 |  |  |  |  |  | 已达预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 符合全部发放要求 |  |  | 是 | 是 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补贴发放到位 |  |  | 是 | 是 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年12月前 |  |  | 12月前 | 12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 达到保障安全要求 |  |  | 是否 | 是 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴发放到位 |  |  | 15.070000 | 15.070000 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 |  |  | 是否 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010624T000003009742-2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金（中央） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.380100 | 5.380100 |  | 5.380100 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 5.380100 | 5.380100 |  | 5.380100 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组织社区管理退休人员开展活动 |  |  |  |  |  | 组织社区管理退休人员开展活动 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织社区管理退休人员开展活动 |  |  | 组织社区管理退休人员开展活动 | 组织社区管理退休人员开展活动 | 10 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 圆满开展活动 |  |  | 按照文件规定组织圆满开展活动 | 按照文件规定 | 10 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 及时开展活动 |  |  | 及时开展活动 | 及时开展活动 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社区管理退休人员 |  |  | 按照文件规定组织活动 | 按照文件规定组织活动 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 |  |  | 按照文件规定组织活 | 5.380100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010624T000002966880-2024年民生实事及基层建设-暂扣车辆停车场租赁项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 综合行政执法队 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.8 | 7 |  | 7 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常执法工作涉及对违法相对人的车辆进行暂扣，按照区城管执法局相关规定停放到指定停车场，对暂扣车辆进行停放与管理，并由停车场人员协助执法队对查处车辆进行暂扣、暂存。 |  |  |  |  |  | 停车场人员不定期协助执法队对查处车辆进行暂扣，并对暂扣车辆进行停放与管理 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 配合扣押违规建筑垃圾运输车、无照经营、户外广告牌匾等数量 |  |  | ≥800 | 1200 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 城管局考核 |  |  | 前10名 | 第6名 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 如期完成指标 |  |  | 2024年12月底 | 2024年12月底 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 立案处罚数较去年增长 |  |  | 增长 | 增长 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 辖区环境整体提升 |  |  | 创卫考核合格 | 创卫考核合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 对破坏生态环境的违法行为进行物品暂扣、并进行立案处罚 |  |  | 立案处罚5起 | 立案处罚6起 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 违法违规形态减少 |  |  | 减少 | 减少 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总量控制 |  |  | 控制在预算额度内 | 控制在预算额度内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010624T000002798115-2024年民生实事及基层建设-城市管理维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 综合行政执法队 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9.32 | 9.32 |  | 9.32 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 1、 | 为加强综合行政执法队队伍建设，提高辖区各单位主体责任意识，提高居民参与度，推动辖区环境秩序、各类专项治理工作稳步提升，计划以下几项费用需要支付：1、执法文书送达邮寄及执法证更换制作等费用；2、执法设备采买、维修费用；3、综合行政执法队执法文书和宣传折页印刷费4、支付综合行政执法队制作铭牌、上墙工作制度、宣传栏制作费5、支付综合行政执法队购置日常巡查用矿泉水 |  |  |  |  |  | 按照预期1、提升了业务用房设施水平，推进了执法队队伍规范化建设2、不定期印刷执法文书及宣传折页保障了执法队日常法治及宣传工作平稳运行3、执法设备的采买维修为执法队日常工作提供了保障4、购入日常巡查矿泉水，使得执法效率得以提升 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展各专项执法宣传、整治活动数量 |  |  | ≥100次 | 150次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 城管局考核 |  |  | 前10名 | 第6名 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 如期完成指标 |  |  | 2024年12月底 | 2024年12月底 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 立案处罚数较去年增长 |  |  | 增长 | 增长 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 辖区环境整体提升 |  |  | 创卫考核合格 | 创卫考核合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 通过宣传提升辖区居民生态环境保护意识，立案处罚震慑辖区破坏生态环境的违法行为 |  |  | 立案处罚5起 | 立案处罚6起 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 违法违规形态减少 |  |  | 减少 | 减少 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总量控制 |  |  | 控制在预算额度内 | 控制在预算额度内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010624T000002966128-2024年民生实事及基层建设-法律咨询服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 平安建设办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 司法所 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - |  | - |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - |  | - |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 聘请律师提供法律服务，指导并完成依法行政工作安排。按照法律规定参加复议、应诉及出具法律意见等工作。完善办事处依法行政工作流程及内容，提高依法行政管理水平。 |  |  |  |  |  | 在律师指导下依照法律规定完成各项工作，完善了办事处依法行政工作流程及内容，提高了依法行政管理水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 复议、应诉案件聘请率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 全过程参与 |  |  | 定性 | 全程参与 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按法律规定时限完成 |  |  | 定性 | 均按时完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 符合依法行政考核要求 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 是否维持价格一致 |  |  | 一致 | 一致 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 符合依法行政考核要求 |  |  | 符合 | 符合 | 20 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 离退休干部书记补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 党群工作办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 31.47 | 31.47 |  | 31.47 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 31.47 | 31.47 |  | 31.47 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为贯彻落实《关于为我市基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的通知》（京组通„2018‟40 号）和《丰台区落实<北京市 2016-2020 年基层党建工作基础保障规划>重点项目责任分工安排》（京丰办发„2018‟3 号）精神，充分发挥离退休党员的作用，进一步规范基层党组织建设， 现就做好为我区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴 |  |  |  |  |  | 全年发放143人离退休干部书记补贴全部完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 书记每人每月 300 元，副书记每人每月 200 元，委员每人每月 150 元 |  |  | 200元、150元 | 200元、150元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 基层离退休干部书记补贴按时发放 |  |  | 1-12月 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 离退休干部书记补贴严格按照文件要求执行 |  |  | 根据标准完成 | 未超出预算 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 离退休干部书记补贴严格按照文件要求执行 |  |  | 100% | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 离退休干部书记积极参与做表率 |  |  | 100% | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态平衡 |  |  | 提升 | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 离退休干部书记持续发光发热，在组织中发挥先锋模范作用 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 离退休干部书记满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024年城乡基层党组织服务群众经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 党群工作办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 409.72 | 409.72 |  | 409.72 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 409.72 | 409.72 |  | 409.72 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基层党组织服务群众经费全年制定活动计划122项，合理分配利用，提高居民幸福指数 |  |  |  |  |  | 全年制定活动计划122项全部完成。利用充分，居民受益，幸福指数提高 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 社区村个数 |  |  | 14 | 14 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 上报项目 |  |  | 122 | 122 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按上报项目完成（1-12月） |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 工程项目金额已评审后金额为准 |  |  | 降低 | 降低 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升社区村党组织的号召力、凝聚力 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 社区环境 |  |  | 满意 | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 居民急难愁盼，环境改善 |  |  | 解决居民难题 | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 经三方询价、比价及评审 |  |  | 不超出预算 | 未超出预算 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 居民对活动项目实施后类别满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024年城乡基层党组织服务群众经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 党群工作办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 66.34 | 66.34 |  | 66.34 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 66.34 | 66.34 |  | 66.34 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全年制定活动计划57项 |  |  |  |  |  | 全年制定活动计划57项全部完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 各基层党组织报送审批57项 |  |  | 57个项目 | 57个项目 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 各基层党组织开展主题党日活动，慰问困难党员等相关活动57项，提升党组织的号召力、凝聚力 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 1-12月 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 铺张浪费情况 |  |  | 严格按照管理办法执行 | 无 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升党组织的号召力、凝聚力 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 党员参与活动 |  |  | 积极性高 | 持续性强 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 党组织活动效果 |  |  | 提高 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 57个项目 |  |  | 不超出预算 | 未超出预算 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 党员对于举办的党组织活动类别 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 党群服务中心运营经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 党群工作办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障党群服务中心日常运行及各类活动用款 |  |  |  |  |  | 全部完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 主要为区域内党组织、驻区单位、“两新”组织和党员、群众、新就业新业态等群体，提供教育培训、志愿服务、组织关系转接等服务等服务 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 活动完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 1-12月 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 活动成本节约率 |  |  | 不超出预算 | 未超出预算 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进经济 |  |  | 提升 | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 组织活动提升党组织号召力、凝聚力 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态平衡 |  |  | 提升 | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升两新组织“两个覆盖”质量，推进“两新”组织、新就业群体融入城市基层治理格局 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务党员群众 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 两新党组织书记、党务工作者经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 党群工作办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3.6 | 3.6 |  | 3.6 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 3.6 | 3.6 |  | 3.6 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全年发放6人岗位补贴，人均：500元/人 |  |  |  |  |  | 全年发放6人岗位补贴全部完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 两新党组织培训人数 |  |  | 231 | 231 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 两新党组织培训 |  |  | 1-12月 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 两新党组织培训成本节约率 |  |  | 根据标准完成 | 未超出预算 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 纳税企业 |  |  | 90% | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 党员参与活动率 |  |  | 100% | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态平衡 |  |  | 提升 | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 两新党组织队伍扩大 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 两新党组织党员满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 选调生到村（社区）任职工作补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 党群工作办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.899366 | 1.899366 |  | 1.899366 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过使用该笔经费，加强选调生的管理与培养，改善选调生在基层锻炼期间生活、工作，贯彻落实中央有关工作要求，进一步激励年轻干部在基层干事创业。 |  |  |  |  |  | 通过使用该笔经费，加强选调生的管理与培养，改善选调生在基层锻炼期间生活、工作，贯彻落实中央有关工作要求，进一步激励年轻干部在基层干事创业。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 经费使用质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 足额发放 |  |  | 足额发放 | 足额发放 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时发放 |  |  | 按时发放 | 按时发放 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 激励选调生，保障干部工作各项政策落实 |  |  | 激励选调生，保障干部工作各项政策落实 | 激励选调生，保障干部工作各项政策落实 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在成本预算内 |  |  | 控制在成本预算内 | 控制在成本预算内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 选调生满意度 |  |  | 未出现不满意诉求 | 未出现不满意诉求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 离休干部高龄养老社区“四就近”补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 党群工作办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.24 | 0.24 |  | 0.24 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全额使用 |  |  |  |  |  | 完成目标任务 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 七一、重阳前为地区“四就近”老干部购买慰问品 |  |  | 完成 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 七一、重阳前为地区“四就近”老干部购买慰问品 |  |  | 完成 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时慰问 |  |  | 按时慰问 | 按时慰问 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 七一、重阳前为地区“四就近”老干部购买慰问品 |  |  | 完成 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 七一、重阳前为地区“四就近”老干部购买慰问品 |  |  | 控制在成本预算内 | 控制在成本预算内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  |  | 未出现不满意诉求 | 未出现不满意诉求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 正常离任村主要干部生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 党群工作办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 13.764 | 13.764 |  | 13.764 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为村正常离任的村主要干部发放补贴 |  |  |  |  |  | 为村正常离任的村主要干部发放补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖范围 |  |  | 为村正常离任的村主要干部发放补贴 | 为村正常离任的村主要干部发放补贴 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 足额发放 |  |  | 足额发放 | 足额发放 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时发放 |  |  | 按时发放 | 按时发放 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 |  |  | 关怀村主要干部 | 关怀村主要干部 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本 |  |  | 控制在成本预算内 | 未超成本预算 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  |  | 未出现不满意诉求 | 未出现不满意诉求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 社区书记工作室提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 党群工作办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 党群工作办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推进宛平街道市级社区书记工作室建设 |  |  |  |  |  | 推进宛平街道市级社区书记工作室建设 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 |  |  | >=50人 | 90人 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 参训率 |  |  | >=85% | 95% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 定期按时培训 |  |  | 单月2次 | 2次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 加强社区书记队伍建设 |  |  | 优良中差 | 优 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参训人员满意率 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 城乡社区楼门院治理能力提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 党群工作办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 党群工作办公室、社区建设办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 城乡社区楼门院治理能力提升 |  |  |  |  |  | 城乡社区楼门院治理能力提升 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 楼门院数量 |  |  | =2 | 2 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | >=90% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2024.11 | 2024.11 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 环境舒适度提升 |  |  | 提升 | 提升 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总花费成本 |  |  | <=20000 | 20000 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 城乡社区协商议事提质增效项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 党群工作办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 党群工作办公室、社区建设办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4 | 4 |  | 4 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 4 | 4 |  | 4 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 城乡社区协商议事提质增效 |  |  |  |  |  | 城乡社区协商议事提质增效 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 |  |  | 4 | 4 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 活动开展次数 |  |  | >=5 | 5 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2024.11 | 2024.11 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 强化议事协商能力建设 |  |  | 提升 | 提升 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 |  |  | <=40000 | 40000 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 |  |  | >=90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2021年度老旧小区完善类改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区人民政府宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 177.805673 | 177.805673 |  | 177.805673 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 177.805673 | 177.805673 |  | 177.805673 |  | — |  | 100 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工内容为2021年宛平街道老旧小区完善类改造项目，涉及4个小区，分别是北里7、8、15号楼院、北里9-13号楼院、北里14、16-18、20-22号楼院，南里60、62号楼院楼，改造小区基础设施环境。 |  |  |  |  |  | 改造小区基础设施环境，改善出行环境，打造靓丽街区。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 小区数量 |  |  | 4 | 4 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 施工规范验收标准 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完成时限 |  |  | 2023年底前 | 2023年底前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 政府投资总成本 |  |  | 不超过财政评审费用 | 不超过财政评审费用 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 居民环境 |  |  | 改善 | 改善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 基础设施建设 |  |  | 完善 | 完善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 居民爱护设施意识 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 周边居民满意度 |  |  | >90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2022年背街小巷环境精细化整治项目尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 75.596144 | 75.596144 |  | 75.596144 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 75.596144 | 75.596144 |  | 75.596144 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对儿童福利院周边2条背街小巷外立面及地面进行整修，改善背街小巷环境，改善出行环境。 |  |  |  |  |  | 通过对儿童福利院周边2条背街小巷外立面及地面进行整修，改善背街小巷环境，改善出行环境，打造靓丽街区。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 背街小巷整治条数 |  |  | 2 | 2 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设计规范验收标准 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完成时限 |  |  | 年底前 | 2022年12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 政府投资总成本 |  |  | 不超过财政评审费用 | 不超过财政评审费用 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 居民出行环境 |  |  | 改善 | 改善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 基础设施建设 |  |  | 完善 | 完善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 居民爱护设施意识 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 周边村民满意度 |  |  | >90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2022年度生活垃圾分类示范小区（村）激励资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成生活垃圾分类示范小区创建工作，完善基础设施建设工作，开展入户宣传，提高垃圾分类知晓率、参与率。 |  |  |  |  |  | 完成生活垃圾分类示范小区创建工作，完善基础设施建设工作，开展入户宣传，提高垃圾分类知晓率、参与率。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 示范小区创建个数 |  |  | 2 | 2 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到创建标准 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 创建时间 |  |  | 2022年 | 2022年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 物品购置单价 |  |  | 低于市场价 | 低于市场价 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 整体清运、分拣、处理费用 |  |  | 降低 | 降低 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 示范小区环境状况 |  |  | 改善 | 改善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 居民垃圾分类知晓率、参与率 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 居民对垃圾分类创建工作满意度 |  |  | >90% | 92% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2022年居住区电动自行车充电设施建设以奖代补转移支付清算资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 宛平街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区人民政府宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.9536 | 2.9536 |  | 2.9536 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2.9536 | 2.9536 |  | 2.9536 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 奖励电动自行车充电设施建设企业 |  |  |  |  |  | 奖励电动自行车充电设施建设企业 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 社区村个数 |  |  | 14 | 14 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 建设完成时间 |  |  | 2022年 | 2022年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 居民充电方便度 |  |  | 提升 | 提升 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 电动车上楼充电隐患 |  |  | 降低 | 降低 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 奖励资金每个接口60元 |  |  | 60元 | 60元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 周边居民满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2023-2024年采暖季“无煤化”补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为巩固无煤化成果，对遗留住户发放无煤化补贴 |  |  |  |  |  | 对30户遗留住户发放无煤化补贴，巩固无煤化成果 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 无煤化补助户数 |  |  | 30 | 30 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 供暖季发生燃煤率 |  |  | ≤100% | ≤100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年-2024年采暖季 |  |  | 供暖季 | 供暖季 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 补助总成本 |  |  | 150000 | 150000 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 | 大气污染 |  |  | 减少 | 减少 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无煤化成果 |  |  | 巩固 | 巩固 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 补助对象满意度 |  |  | >90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2023年度生活垃圾分类示范小区（村）激励资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成生活垃圾分类示范小区创建工作，完善基础设施建设工作，开展入户宣传，提高垃圾分类知晓率、参与率。 |  |  |  |  |  | 完成生活垃圾分类示范小区创建工作，完善基础设施建设工作，开展入户宣传，提高垃圾分类知晓率、参与率。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 示范小区创建个数 |  |  | 1 | 1 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到创建标准 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 创建时间 |  |  | 2023年 | 2023年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 物品购置单价 |  |  | 低于市场价 | 低于市场价 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 整体清运、分拣、处理费用 |  |  | 降低 | 降低 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 示范小区环境状况 |  |  | 改善 | 改善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 居民垃圾分类知晓率、参与率 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 居民对垃圾分类创建工作满意度 |  |  | >90% | 92% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2023年丰台区平原造林养护项目（17200元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 城乡管理办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城乡管理办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.72 | 1.72 |  | 1.72 |  | 102 |  | 1 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1.72 | 1.72 |  | 1.72 |  | — |  |  |  | 10 |
| 1.72 |  | 1.72 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保质保量完成林地养护工作 |  |  |  |  |  | 已保质保量完成林地养护工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实施养护工作面积 |  |  | 3588.35亩 | 3588.35亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 养护措施评分 |  |  | 100分 | 100分 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 养护周期 |  |  | 365天 | 365天 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境提升 |  |  | 改善生态环境景观 | 改善了生态环境景观 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 林木保有率及质量提升 |  |  | 林木的美化、防护等效果持续发挥作用。 | 林木的美化、防护等效果持续发挥了作用。 | 20 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照预算指标拨付 |  |  | 2905.69元/亩 | 2905.69元/亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 是否对周边环境得以提升 |  |  | 调查100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024-2025年丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金（市级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 224100元 | 448200元 |  | 224100元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 由于“煤改电”设备已过质保期，为确保采用“煤改电”取暖用户温暖过冬，需雇用专业第三方公司对“煤改电”过保设备进行维保。 |  |  |  |  |  | 对辖区“煤改电”过保设备进行维保。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | “煤改电”过保户数 |  |  | 2241 | 2241 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 供暖诉求不满意 |  |  | 未发生 | 未发生 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年-2025年采暖季 |  |  | 采暖季 | 采暖季 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 大气污染 |  |  | 减少 | 减少 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无煤化成果 |  |  | 巩固 | 巩固 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助总成本 |  |  | 448200 | 448200 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 补助对象满意度 |  |  | >90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024民生实事及基层建设-背街小巷道路应急维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 做好辖区2024年背街小巷应急维修工作 |  |  |  |  |  | 做好辖区2024年背街小巷应急维修工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 背街小巷面积 |  |  | 23.6万平方米 | 23.6万平方米 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 背街小巷应急维修合格率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 维护时长 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 低于市场价 |  |  | 低于市场价 | 低于市场价 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 背街小巷环境秩序 |  |  | 干净有序 | 干净有序 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 居民爱护环境意识 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度调查 |  |  | >90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024“真情关怀暖心行动”经费（2000元/人） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府宛平街道办事处 |  |  | 实施单位 | 宛平街道办事处 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 民生保障办公室发放计划生育奖励经费（真情关怀 暖心行动），发放标准为每人每年2000元，作为对计划生育家庭的补助，助其改善生活。 |  |  |  | 2024年为独生子女特扶家庭发放每人每年2000元“真情关怀 暖心行动”慰问金 |  |  |  |

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 奖励经费发放人数 | ≥71人 | 71人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 发放覆盖率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 发放进度 | ≦2月 | ≦2月 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高救助效率 | 100% | 完成100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 补助人群生活改善情况 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 维护社会生态和谐 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进社会公平稳定 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放标准 | 2000元/年 | 2000元/年 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目名称 |  | 2024年百万亩造林土地流转（485700元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 城乡管理办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城乡管理办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 48.57 | 48.57 |  | 48.57 |  | 10 |  | 1 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 48.57 | 48.57 |  | 48.57 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保质保量完成林地养护工作 |  |  |  |  |  | 已保质保量完成林地养护工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实施养护工作面积 |  |  | 323.8亩 | 323.8亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 养护措施评分 |  |  | 100分 | 100分 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 养护周期 |  |  | 365天 | 365天 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境提升 |  |  | 改善生态环境景观，充分美化环境 | 改善了生态环境景观，充分美化了环境 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 林木保有率及质量提升 |  |  | 林木的美化、防护等效果持续发挥作用。 | 林木的美化、防护等效果持续发挥了作用。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照预算指标拨付 |  |  | 1500元/亩 | 1500元/亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 是否对周边环境得以提升 |  |  | 调查100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024年背街小巷清扫保洁（城市） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 182.220063 | 182.220063 |  | 182.220063 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 182.220063 | 182.220063 |  | 182.220063 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 做好辖区2024年背街小巷保洁工作 |  |  |  |  |  | 做好辖区背街小巷保洁工作，保障城市运行，做好重大活动保障期间背街小巷保洁工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 背街小巷保洁面积 |  |  | 23.6万平方米 | 23.6万平方米 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 背街小巷保洁检查合格率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 保洁时长 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 每平米保洁费用 |  |  | ≤7.73元 | ≤7.73元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 背街小巷环境秩序 |  |  | 干净有序 | 干净有序 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 居民爱护环境意识 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度调查 |  |  | >90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 村级计划生育专干补贴 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府宛平街道办事处 |  |  | 实施单位 | 宛平街道办事处 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 发放计划生育宣传员补贴，进一步调动基层计划生育干部的工作积极性，进一步做好新形势下的人口和计划生育。 |  |  |  | 发放计划生育宣传员补贴 |  |  |  |

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 计划生育宣传员人数 | ≥3人 | 3人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 发放覆盖率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 发放进度 | ≦11月 | ≦11月 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高执行效率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 政策落实情况 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 维护社会生态和谐 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进社会可持续发展 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 计划生育宣传员补贴标准 | =4000元/人 | 4000元/人 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度指标 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目名称 |  | 2024年独生子女父母奖励费（5元/月/人） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府宛平街道办事处 |  |  | 实施单位 | 宛平街道办事处 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 1.677 | 1.677 | 1.677 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 1.677 | 1.677 | 1.677 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 民生保障办公室用于发放计划生育奖励经费中的独生子女父母奖励费项目，发放标准为每人每月5元，落实对遵守计划生育政策家庭的奖励政策。 |  |  |  | 发放计划生育奖励经费中的独生子女父母奖励费项目 |  |  |  |

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 奖励经费发放人数 | ≥293人 | 293人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 发放覆盖率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 发放进度 | ≦11月 | ≦11月 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高慰问效率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 政策落实情况 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 促进社会生态和谐 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进社会可持续发展 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放标准 | 5元/月 | 5元/月 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目名称 |  | 退役安置补助经费（2024） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 宛平城地区办事处 |  |  |  |  | 实施单位 | 退役军人服务站 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.14205 | 1.14205 |  | 1.14205 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1.14205 | 1.14205 |  | 1.14205 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 在2024年元旦、春节、五一、十一、中秋、重阳等重大节日期间，购买米面粮油奶慰问在册的无军籍职工7人。 |  |  |  |  |  | 北京市丰台区退役军人事务局安置办，按每人每年1631.50元专项资金拨付宛平城地区办事处退役军人服务站，当年11月底前购置米面粮油奶，全部分发到位。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 无军籍职工 |  |  | 7人 | 7人 | 20 | 20 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 购置米面粮油 |  |  | 分发到位 | 分发到位 | 20 | 20 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 按时支付相关费用 |  |  | 11420.50 | 11420.50 | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  | — | — | — | — | — |
|  |  | 社会效益 指标 | 无军籍职工保障工作 |  |  | 保持社会稳定 | 保持社会稳定 | 20 | 20 | 无 |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  | — | — | — | — | — |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  | — | — | — | — | — |
|  | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 2024年全年经费 |  |  | 11420.50 | 11420.50 | 10 | 10 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 无军籍职工满意度 |  |  | >90% | >90% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

| 项目名称 |  | 优抚对象采暖补助经费（2024） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 宛平城地区办事处 |  |  |  |  | 实施单位 | 退役军人服务站 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.40718 | 1.40718 |  | 1.40718 | 10 | 100% | 20 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1.40718 | 1.40718 |  | 1.40718 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 宛平街道优抚对象6人。 |  |  |  |  |  | 在本年度采暖季到来之前，采暖补贴全部到位。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象 |  |  | 6人 | 6人 | 20 | 20 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 供热采暖补贴 |  |  | 补贴到位 | 补贴 到位 | 20 | 20 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 按时支付相关费用 |  |  | 14071.80 | 14071.80 | 20 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  | — | — | — | — | — |
|  |  | 社会效益 指标 | 优抚对象保障工作 |  |  | 保持社会稳定 | 保持社会稳定 | 10 | 20 | 无 |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  | — | — | — | — | — |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  | — | — | — | — | — |
|  | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 2024年全年经费 |  |  | 14071.80 | 14071.80 | 10 | 10 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 优抚对象满意度 |  |  | >90% | >90% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

| 项目名称 |  | 2024年丰台区郊野公园养护项目（3502200元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 城乡管理办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城乡管理办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 350.22 | 350.22 |  | 350.22 |  | 10 |  | 1 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 350.22 | 350.22 |  | 350.22 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保质保量完成林地养护工作 |  |  |  |  |  | 已保质保量完成林地养护工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实施养护工作面积 |  |  | 2618亩 | 2618亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 养护措施评分 |  |  | 100分 | 100分 | 10 |  | 9 |  | 养护费低影响养护水平。改进措施：协调养护费 |  |
|  |  | 时效指标 | 养护周期 |  |  | 365天 | 365天 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境提升 |  |  | 改善生态环境景观，充分美化环境 | 改善了生态环境景观，充分美化了环境 | 20 |  | 18 |  | 养护费低影响养护水平。改进措施：协调养护费 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 林木保有率及质量提升 |  |  | 林木的美化、防护等效果持续发挥作用。 | 林木的美化、防护等效果持续发挥了作用。 | 10 |  | 8 |  | 养护费低影响养护水平。改进措施：协调养护费 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照预算指标拨付 |  |  | 4、5、6元/平米 | 4、5、6元/平米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 是否对周边环境得以提升 |  |  | 调查100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024年丰台区生态补偿政策调标补助（11076000元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 城乡管理办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城乡管理办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1107.60 | 1107.60 |  | 1107.429 |  | 10 |  | 1 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1107.60 | 1107.60 |  | 1107.60 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保质保量完成林地养护工作 |  |  |  |  |  | 保质保量完成了林地养护工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实施养护工作面积 |  |  | 3000亩 | 2998.86亩 | 10 |  | 10 |  | 因硬化路面扣除1.14亩占地费1710元 |  |
|  |  | 质量指标 | 养护措施评分 |  |  | 100分 | 100分 | 10 |  | 9 |  | 养护费低影响养护水平。改进措施：协调养护费 |  |
|  |  | 时效指标 | 流转周期 |  |  | 365天 | 365天 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境提升 |  |  | 改善生态环境景观，充分美化环境 | 改善了生态环境景观，充分美化了环境 | 20 |  | 18 |  | 养护费低影响养护水平。改进措施：协调养护费 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 林木保有率及质量提升 |  |  | 林木的美化、防护等效果持续发挥作用。 | 林木的美化、防护等效果持续发挥作用。 | 10 |  | 8 |  | 养护费低影响养护水平。改进措施：协调养护费 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照预算指标拨付 |  |  | 1107.60万元 | 1107.60万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 是否对周边环境得以提升 |  |  | 调查100 | 调查100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010624T000002985384-2024年集中供暖补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 | 宛平街道办事处 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6.862314 |  | 6.862314 | 6.862314 | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 6.862314 |  | 6.862314 | 6.862314 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 发放社会救助对象集中供暖补助,保障社会救助对象集中供暖需求。 |  |  |  |  |  | 足额按时发放社会救助对象供暖公司集中供暖补助。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 为符合申请条件的社会救助对象发放清集中供暖补助 |  | 49户 |  | 49户 |  | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 是否足额发放 |  | 是否足额发放 |  | 全部足额发放 |  | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 是否按时发放 |  | 全部按时发放 |  | 全部按时发放 |  | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算 |  | 6.862314万元 |  | 实际支出6.862314元 |  | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 保障社会救助对象供暖补助，减轻社会救助对象供暖负担 |  | 保障社会救助对象供暖补助，减轻社会救助对象供暖负担 |  | 100% |  | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 社会效益 指标 | 增进社会救助对象获得感，幸福感 |  | 增进社会救助对象获得感，幸福感 |  | 100% |  | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 生态效益 指标 | 有利于环境保护 |  | 有利于环境保护 |  | 100% |  | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 满足社会救助对象服务保障需求，提高社会救助对象生活水平 |  | 满足社会救助对象服务保障需求，提高社会救助对象生活水平 |  | 100% |  | 10 | 10 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 提高困难群众满意度 |  | 提高困难群众满意度 |  | 100% |  | 10 | 10 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目名称 |  | 2024年瞭望人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 18.000000 | 18.000000 |  | 18.000000 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 18.000000 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成宛平街道防火塔人员工资发放，以更好开展护林防火工作，提高林地管理水平。 |  |  |  |  |  | 通过防火塔人员工资发放，更好的完成护林防火工作，提高了林地管理水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全部发放防火塔人员工资 |  |  | 1.8万元 | 1.8万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 提高防火塔人员管理水平 |  |  | 防火塔人员责任心强，工作有序稳定进行 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时发放 |  |  | 全部按时发放 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照预算指标拨付 |  |  | 2500元/人月 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 及时上报火情 |  |  | 确保林木安全 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 及时上报火情 |  |  | 确保林木安全 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 及时上报火情 |  |  | 确保林木安全 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保遇火情第一时间知道 |  |  | 确保遇火情第一时间知道，确保林木安全 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 社会公众投诉 |  |  | 投诉0次 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024年美丽乡村运维--村庄保洁费（背街小巷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 22.164953 | 22.164953 |  | 22.164953 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 22.164953 | 22.164953 |  | 22.164953 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 做好农村地区背街小巷清扫保洁工作，保障城市运行。 |  |  |  |  |  | 做好永合庄村、北天堂村、卢沟桥村三村农村地区背街小巷清扫保洁工作，保障城市正常运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 村庄保障数量 |  |  | 3 | 3 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合背街小巷清扫保洁标准 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 清扫保洁时间 |  |  | 2024年全年 | 2024年全年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 每平米保洁费用 |  |  | ≤7.73元 | ＜7.73 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 是否改善居住环境 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 是否提升背街小巷环境秩序 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 是否提升居民意识 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度调查 |  |  | >90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024年美丽乡村运维-村庄其他绿化养护工程（73400元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 城乡管理办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城乡管理办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7.34 | 7.34 |  | 7.34 |  | 10 |  | 1 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 7.34 | 7.34 |  | 7.34 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加强养护管理，促进林木健康生长 |  |  |  |  |  | 林木健康生长 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实施养护工作面积 |  |  | 19342平米 | 19342平米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 养护措施评分 |  |  | 100分 | 100分 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 养护周期 |  |  | 365天 | 365天 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境提升 |  |  | 改善生态环境景观，充分美化环境 | 改善了生态环境景观，充分美化了环境 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 林木保有率及质量提升 |  |  | 林木的美化、防护等效果持续发挥作用。 | 林木的美化、防护等效果持续发挥了作用。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照预算指标拨付 |  |  | 1000元/亩 | 1000元/亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 是否对周边环境得以提升 |  |  | 调查100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024年美丽乡村运维-路灯运维管护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.2 | 1.2 |  | 1.2 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1.2 | 1.2 |  | 1.2 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 做好永合庄村60盏路灯的日常维护管理工作 |  |  |  |  |  | 做好永合庄村60盏路灯的日常维护管理工作，保证日常照明使用 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 路灯维护数量 |  |  | 60 | 60 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 路灯夜间无法照明次数 |  |  | <10 | 2 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 维护时间 |  |  | 2024年 | 2024年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 减少因无路灯造成的人员、财产损失 |  |  | 减少 | 减少 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高村民生活幸福感 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 改善居民出行环境 |  |  | 改善 | 改善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 村民满意度 |  |  | >90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024年美丽乡村运维-生活垃圾运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.035 | 2.035 |  | 2.035 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2.035 | 2.035 |  | 2.035 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 做好永合庄、北天堂、卢沟桥三村生活垃圾运输工作 |  |  |  |  |  | 做好永合庄、北天堂、卢沟桥三村生活垃圾运输工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 村庄数量 |  |  | 3 | 3 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 垃圾清运日产日清及时率 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 垃圾清运期限 |  |  | 2024年全年 | 2024年全年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 每吨运输成本 |  |  | 55元 | 55元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 生活垃圾堆积周边环境整治费用 |  |  | 降低 | 降低 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 生活垃圾运输能力 |  |  | 有所提高 | 有所提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 村民居住环境 |  |  | 有所改善 | 有所改善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 村民满意度 |  |  | >90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024年美丽乡村运维-生活垃圾运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.360000 | 30.360000 |  | 30.360000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 30.360000 | 30.360000 |  | 30.360000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 做好永合庄、北天堂、卢沟桥三村生活垃圾运输工作 |  |  |  |  |  | 做好永合庄、北天堂、卢沟桥三村生活垃圾运输工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 村庄数量 |  |  | 3 | 3 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 垃圾清运日产日清及时率 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 垃圾清运期限 |  |  | 2024年全年 | 2024年全年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 每吨运输成本 |  |  | 55元 | 55元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 生活垃圾堆积周边环境整治费用 |  |  | 降低 | 降低 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 生活垃圾运输能力 |  |  | 有所提高 | 有所提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 村民居住环境 |  |  | 有所改善 | 有所改善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 村民满意度 |  |  | >90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024年民生实事及基层建设-城市网格案卷处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | — |  | 100 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 处理市区级网格案件，提升辖区整体环境 |  |  |  |  |  | 处理市区级网格案件，提升辖区整体环境 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 环境整治社区村数量 |  |  | 14个 | 14个 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 网格案件处理率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年一整年 |  |  | 2024年 | 2024年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 是否不超过市场价 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 维护社会公共环境 |  |  | 干净有序 | 干净有序 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 居民爱护环境意识 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 对城市运行工作成果满意度 |  |  | >90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024年民生实事及基层建设-城乡建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 115.5 | 115.5 |  | 115.5 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 115.5 | 115.5 |  | 115.5 |  | — |  | 100 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 维护辖区整体环境，做好地区环境秩序保障相关工作 |  |  |  |  |  | 维护辖区整体环境，做好地区环境秩序保障相关工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 环境整治社区村数量 |  |  | 14个 | 14个 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 城乡环境建设考核 |  |  | 前20名 | 第13名 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年一整年 |  |  | 2024年 | 2024年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 是否不超过市场价 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 维护社会公共环境 |  |  | 干净有序 | 干净有序 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 居民爱护环境意识 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 对城市运行工作成果满意度 |  |  | >90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024年民生实事及基层建设-春节景观布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 区城管委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 45 | 45 |  | 45 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 45 | 45 |  | 45 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在宛平街道辖区内晓月中路等3条主要道路进行灯笼景观布置 |  |  |  |  |  | 在宛平街道辖区内晓月中路等3条主要道路进行灯笼景观布置 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 灯笼个数 |  |  | 177 | 177 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 道路条数 |  |  | 3 | 3 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 灯笼亮率 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 春节及元宵节期间 |  |  | 春节及元宵节期间 | 春节及元宵节期间 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 春节氛围 |  |  | 提升 | 提升 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 灯笼安装低于市场价 |  |  | 灯笼安装低于市场价 | 灯笼安装低于市场价 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024年民生实事及基层建设-管道疏通、清污应急处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 做好辖区14个社区村的管道疏通、清污应急处理 |  |  |  |  |  | 做好辖区14个社区村的管道疏通、清污应急处理 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 社区村数量 |  |  | 14 | 14 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 管道疏通、清污应急处理率 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 处理期限 |  |  | 2024年全年 | 2024年全年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 维护成本 |  |  | 低于市场价 | 低于市场价 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 清污应急处理整治费用 |  |  | 降低 | 降低 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 管道疏通能力 |  |  | 有所提高 | 有所提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 居民居住环境 |  |  | 有所改善 | 有所改善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 |  |  | >90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024年民生实事及基层建设-环保专项整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | — |  | 100 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辖区环境环保专项整治，提升辖区环保水平 |  |  |  |  |  | 辖区环境环保专项整治，提升辖区环保水平 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 环保整治社区村数量 |  |  | 14个 | 14个 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 环保问题处理率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年一整年 |  |  | 2024年 | 2024年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 是否不超过市场价 |  |  | 是 | 是 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 辖区环保水平提升 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 居民对辖区环保成果满意度 |  |  | >90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024年民生实事及基层建设-环境应急处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 140 | 140 |  | 140 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 140 | 140 |  | 140 |  | — |  | 100 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辖区环境应急处理，提升辖区整体环境 |  |  |  |  |  | 辖区环境应急处理，提升辖区整体环境 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  |  | 数量指标 | 环境整治社区村数量 |  |  | 14个 | 14个 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 环境问题处理率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年一整年 |  |  | 2024年 | 2024年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 是否不超过市场价 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 维护社会公共环境 |  |  | 干净有序 | 干净有序 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 居民爱护环境意识 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 对城市运行工作成果满意度 |  |  | >90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024年民生实事及基层建设-重大活动环境保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  | 100 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 做好宛平城七七重大活动环境保障 |  |  |  |  |  | 做好宛平城七七重大活动环境保障 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  |  | 数量指标 | 整治范围 |  |  | 宛平城周边 | 宛平城周边 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 环境问题处理率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 保障时间 |  |  | 七七活动期间 | 七七活动期间 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 是否不超过市场价 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 维护社会公共环境 |  |  | 干净有序 | 干净有序 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 居民爱护环境意识 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 对城市运行工作成果满意度 |  |  | >90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024年民生实事及基层建设-自管公厕日常维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 40 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 40 | 40 |  | 40 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 做好辖区城北街等5座自管公厕的日常管理维护 |  |  |  |  |  | 做好辖区城北街等5座自管公厕的日常管理维护 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 自管公厕数量 |  |  | 5 | 5 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 公厕保洁标准 |  |  | ≥90% | 90% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 保洁时长 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高居民生活幸福感 |  |  | 提高 | 有所提高 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 公厕环境 |  |  | 干净整洁 | 干净整洁 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 居民环境爱护意识 |  |  | 提高 | 有所提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 辖区居民对于自管公厕环境满意度 |  |  | >90% | 85% | 10 |  | 9 |  | 仍存在居民对于公厕问题的热线举报件，加强了对公厕的日常保洁及检查工作 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010624T000002984869-2024年农村居民最低生活保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.297025 | 2.297025 |  | 2.297025 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2.297025 | 2.297025 |  | 2.297025 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为贯彻落实《社会救助暂行办法》、《北京市社会救助实施办法》、《北京市城乡居民最低生活保障及低收入家庭救助制度实施细则》等文件精神，切实发挥社会救助助托底线、救急难作用，保障好困难群众基本生活，现就进一步完善社会救助制度。 |  |  |  |  |  | 通过对困难群众的及时救助，有效缓解了其家庭的生活困境，发挥了社会救助在“救急难”工作中的重要作用，兜住了政府社会保障的底线，取得了良好的社会效应，维护社会稳定。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对符合低保救助规定的人员及家庭纳入低保社会救助 |  |  | ≥1人 | 1人 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 被救助人员符合城乡低保标准及符合城乡低保家庭 财产状况规定 |  |  |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 符合城乡低保救助金额标准 |  |  |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 在规定时限内救助 |  |  |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 救助金在规定时限内发放 |  |  |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算2.297025万元 |  |  | 2.297025万元 | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高救助效率 |  |  |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 给予困难群众应急性、过渡性救助 |  |  |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 促进生态和谐 |  |  |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有利于社会稳定 |  |  |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 是否有投诉 |  |  | 0 | 0 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010624T000002738930-社区计划生育专干补贴 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府宛平街道办事处 |  |  | 实施单位 | 宛平街道办事处 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 发放计划生育宣传员补贴，进一步调动基层计划生育干部的工作积极性，进一步做好新形势下的人口和计划生育。 |  |  |  | 发放计划生育宣传员补贴 |  |  |  |

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 计划生育宣传员人数 | ≥11人 | 11人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 发放覆盖率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 发放进度 | ≦11月 | ≦11月 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高宣传效率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 政策落实情况 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 促进社会生态环境发展 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进社会可持续发展 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 计划生育宣传员补贴标准 | =500元/人 | 500元/人 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目名称 |  | 2024年生活垃圾分类补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区人民政府宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 35 | 35 |  | 35 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 35 | 35 |  | 35 |  | — |  | 100 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 进行辖区内的垃圾分类工作，完善基础设施建设，开展宣传活动，提高垃圾分类知晓率、参与率 |  |  |  |  |  | 在辖区14个社区村进行垃圾分类工作，完善基础设施建设工作，开展入户宣传，提高垃圾分类知晓率、参与率 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾分类社区村个数 |  |  | 14 | 14 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 垃圾分类考核名次 |  |  | 前20名 | 25名 | 10 |  | 8 |  | 垃圾分类检查中失分多。加强垃圾分类处理能力 |  |
|  |  | 时效指标 | 垃圾分类时间 |  |  | 2024年 | 2024年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 物品购置单价 |  |  | 低于市场价 | 低于市场价 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 整体清运、分拣、处理费用 |  |  | 降低 | 降低 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 小区环境状况 |  |  | 改善 | 改善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 居民垃圾分类知晓率、参与率 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 居民对垃圾分类工作满意度 |  |  | ＞90 | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024年生活垃圾分类补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区人民政府宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 83.2864 | 83.2864 |  | 83.2864 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 83.2864 | 83.2864 |  | 83.2864 |  | — |  | 100 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 进行辖区内的垃圾分类工作，完善基础设施建设，开展宣传活动，提高垃圾分类知晓率、参与率 |  |  |  |  |  | 在辖区14个社区村进行垃圾分类工作，完善基础设施建设工作，开展入户宣传，提高垃圾分类知晓率、参与率 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾分类社区村个数 |  |  | 14 | 14 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 垃圾分类考核名次 |  |  | 前20名 | 25名 | 10 |  | 8 |  | 垃圾分类检查中失分多。加强垃圾分类处理能力 |  |
|  |  | 时效指标 | 垃圾分类时间 |  |  | 2024年 | 2024年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 物品购置单价 |  |  | 低于市场价 | 低于市场价 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 整体清运、分拣、处理费用 |  |  | 降低 | 降低 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 小区环境状况 |  |  | 改善 | 改善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 居民垃圾分类知晓率、参与率 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 居民对垃圾分类工作满意度 |  |  | ＞90 | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 39.590000 | 39.590000 |  | 39.590000 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 39.590000 | 39.590000 |  | 39.590000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完善社区村生活垃圾分类基础设施建设，包括分类驿站、桶站、大件装修垃圾池、公示牌、宣传海报等。 |  |  |  |  |  | 在辖区14个社区村进行垃圾分类工作，完善基础设施建设工作，维护已有硬件设施，同时开展宣传工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾分类社区村个数 |  |  | 14 | 14 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 基础设施覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 设施使用时间 |  |  | 2024年 | 2024年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 物品购置单价 |  |  | 低于市场价 | 低于市场价 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 小区垃圾分类设施状况 |  |  | 改善 | 改善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 小区生活环境 |  |  | 改善 | 改善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 居民对垃圾分类参与率 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 居民对垃圾分类工作满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 2024年首都绿化美化创建奖励补助（236000元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 城乡管理办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城乡管理办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 23.6 | 23.6 |  | 23.6 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 23.6 | 23.6 |  | 23.6 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保质保量完成林地养护工作 |  |  |  |  |  | 已保质保量完成林地养护工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实施养护工作面积 |  |  | 236亩 | 236亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 养护措施评分 |  |  | 100分 | 100分 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 养护周期 |  |  | 365天 | 365天 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境提升 |  |  | 改善生态环境景观，充分美化环境 | 改善了生态环境景观，充分美化了环境 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 林木保有率及质量提升 |  |  | 林木的美化、防护等效果持续发挥作用。 | 林木的美化、防护等效果持续发挥了作用。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照预算指标拨付 |  |  | 1000元/亩 | 1000元/亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 是否对周边环境得以提升 |  |  | 调查100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010624T000002484882-2024年退返知青帮困资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.825715 |  | 5.825715 | 5.825715 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 5.825715 |  | 5.825715 | 5.825715 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据北京市医疗保障局 北京市财政局关于本市异地退休返京知青门诊医疗费用帮扶政策的指导意见及关于开展退返知青参加2021年度城乡居民医保个人缴费全额补助工作的通知：对生活困难的退返知青进行医疗救助及医保帮扶。 |  |  |  |  |  | 根据北京市医疗保障局 北京市财政局关于本市异地退休返京知青门诊医疗费用帮扶政策的指导意见及关于开展退返知青参加2021年度城乡居民医保个人缴费全额补助工作的通知，对生活困难的退返知青进行医疗救助及医保帮扶。（29.901.05 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 应发尽发 |  | 医保帮扶22人 |  | 22 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 依法合规开展困难帮扶 |  | 开展困难帮扶 |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照时限完成困难帮扶 |  | 按时困难帮扶 |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高退返知青帮扶、救助金额 |  | 5.825715 |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障困难退返知青的医疗救助及医保帮扶，解决其生活困难。 |  | 群众满意 |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1维护社会生态和谐 |  | 维护和谐 |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进社会公平、稳定 |  | 促进公平 |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算 |  | 5.825715 |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 群众是否满意 |  | 满意度 |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010624T000002733355-2024年温馨家园运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区残联 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道残联 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.988000 | 2.988000 |  | 2.988000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2.988000 | 2.988000 |  | 2.988000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过温馨家园的运行，达到了残疾人人人享有康复服务的效果。 |  |  |  |  |  | 达到了残疾人人人享有康复服务、满足感、幸福感 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 为14名残疾人康复服务 |  |  | 14人 | 14人 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 满足感 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 康复训练，活动 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 促进社会稳定 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 促进生态和谐 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 让更多残疾人参加活动 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 改善残疾人生活质量 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 非常满意 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 10 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010623T000002015172-2024年社区管理退休人员自采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 宛平城地区办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平城地区办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李缌祺 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83218270 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 14.03415 | 14.03415 |  | 14.03415 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 14.03415 | 14.03415 |  | 14.03415 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为社区管理退休人员发放自采暖补贴 |  |  |  |  |  | 为社区管理退休人员发放自采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 社区管理退休人员自采暖补贴 |  |  | 社区管理退休人员自采暖补贴 | 3.05万 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 足额发放 |  |  | 足额发放 | 足额发放 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时发放 |  |  | 按时发放 | 按时发放 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算金额 |  |  | 14.03415 | 14.03415 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社区管理退休人员自采暖补贴 |  |  | 按照文件规定发放补贴 | 按照文件规定发放补贴 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 |  |  | 90 | 90 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010624T000002798217-2024年民生实事及基层建设-市民诉求处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 120.680659 | 120.680659 |  | 120.680659 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 促进宛平街道市民诉求办理，提升市民诉求办理效率，激发办诉单位积极主动性，积极进行主动治理，未诉先办，增强街道接诉即办工作整体水平。 |  |  |  |  |  | 达到预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 降低相关诉求数量 |  |  | ≥2% | 2% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 提升相关诉求解决率 |  |  | ≥5% | 5% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 诉求的办理时限 |  |  | ≤9个月 | 9个月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对接诉即办工作产生正面影响 |  |  | 是否 | 是 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 |  |  | ≤120.680659万元 | 120.680659万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010624T000002801102-2024年民生实事及基层建设-社区管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 社区建设办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 97.257 | 97.257 |  | 97.257 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 97.257 | 97.257 |  | 97.257 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 社区办公用品购置、公共服务设施维护、社区办公场所运行 |  |  |  |  |  | 按需完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 办公场所维护和修缮社区数 |  |  | 11 | 11 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 公共场所维护次数 |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 配套专项资金使用 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 购置物资质量合格、耐用 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社区办公及辖区公共场所维修质量合格 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 时限内是否完成支出进度 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 时限内是否完成工程进度 |  |  | 完成 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在指标额度内 |  |  | 97.257 | 97.257 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 维护社区办公场所正常运行 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 执行防疫措施保障群众生命安全 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 保障群众出行安全环境 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增加社区工作人员效率 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 提升辖区整体环境 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 工作人员及群众满意度 |  |  | 90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010624T000002864800-科普益民惠农项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 社区建设办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9.884000 | 9.884000 |  | 9.884000 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 9.884000 | 9.884000 |  | 9.884000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提升辖区科普知识普及程度，提高科普活动的服务治理 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展科普活动数量 |  |  | 10场 | 30场 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 科普知识普及率 |  |  | 95% | 99% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年底前完成支出 |  |  | 是否 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 辖区青少年家庭科普活动参与提升率 |  |  | 90% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 本项目开展成本 |  |  | 9.884万 | 9.884万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 针对项目开展相关科普活动群众满意度 |  |  | 95% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010624T000002866711-2024年基层文化建设“六个十”示范项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 社区建设办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3.8184 | 3.8184 |  | 3.8184 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 3.8184 | 3.8184 |  | 3.8184 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 做好各基层文化项目的宣传、组织开展等相关工作 |  |  |  |  |  | 成功举办多场基层文化活动，扩大各品牌项目在基层群众文化生活中影响力 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 |  |  | 5次 | 20次 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 宣传考核达标率 |  |  | 90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 是否在时限内支付完毕并完成活动 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 丰富群众文化生活 |  |  | 优良中差 | 优 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 居民享受更多的文化获得感，持续提升文化品牌影响力 |  |  | 优良中差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传成本 |  |  | 1万元 | 0.9万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参与公众满意度 |  |  | 90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010624T000002875817-2024年-丰台区接诉即办考评激励专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 191.608764 | 191.608764 |  | 191.608764 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 促进宛平街道市民诉求办理，提升市民诉求办理效率，激发办诉单位积极主动性，积极进行主动治理，未诉先办，增强街道接诉即办工作整体水平。 |  |  |  |  |  | 达到预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 降低相关诉求数量 |  |  | ≥2% | 2% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 提升相关诉求解决率 |  |  | ≥5% | 5% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 诉求的办理时限 |  |  | ≤9个月 | 9个月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对接诉即办工作产生正面影响 |  |  | 是否 | 是 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 |  |  | ≤191.608764万元 | 191.608764万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010624T000002965673-2024年民生实事及基层建设-宛平城内街准物业保安服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 社区建设办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 42 | 42 |  | 42 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 42 | 42 |  | 42 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年提升沙岗村的物业服务质量和居民满意度 |  |  |  |  |  | 较好的帮助物业开展各类社区服务工作，提升了失管小区的居民生活环境 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 补充沙岗村的物业服务 |  |  | 是 | 是 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 选聘合适的物业公司接管 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 物业落实垃圾分类工作 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 物业落实背街小巷作业工作 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 物业落实安保服务 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成物业指标任务时间 |  |  | 2024年 | 2024年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 维护居民良好的生活环境 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 8 |  | 条件有限，不断改进工作方法 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 |  |  | 90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010624T000002965682-2024年民生实事及基层建设-宛平城东关社区沙岗村准物业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 社区建设办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 84 | 84 |  | 84 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 84 | 84 |  | 84 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步提升宛平城和沙岗平房区的物业服务质量和居民满意度，宛平街道办事处拟引进北京马连道顺天物业管理有限公司，负责落实垃圾分类、背街小巷作业、安保服务三大块工作 |  |  |  |  |  | 工作开展顺利，居民满意度高 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 补充宛平城和沙岗平房区的物业服务 |  |  | 是 | 是 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 选聘合适的物业公司接管 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 物业落实垃圾分类工作 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 物业落实背街小巷作业工作 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 物业落实安保服务 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成物业指标任务时间 |  |  | 2024年 | 2024年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 维护居民良好的生活环境 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 9 |  | 条件有限，继续改进工作模式 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 |  |  | 90% | 93% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010624T000002965685-2024年民生实事及基层建设-心理服务中心运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 社区建设办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持辖区心理服务中心建设，为居民开展心理咨询和开展心理服务活动等工作，提升居民心理健康水平，建设幸福宛平 |  |  |  |  |  | 较好的帮助辖区有心理需要的居民，同时不断提升社会心理服务中心建设 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 服务社区数量 |  |  | 11 | 11 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 服务村数量 |  |  | 3 | 3 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 开展多项符合社区村需求的心理活动 |  |  | 是 | 是 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 根据需求及时开展社区矫正等人员的心理服务 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升辖区居民心理健康水平 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 通过宣传等手段，提升辖区居民对心理健康的重视 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过开展工作，不断提升街道心理健康服务水平 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 |  |  | 90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010624T000002965691-2024年民生实事及基层建设-社会组织联合会运营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 社区建设办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8 | 8 |  | 8 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 8 | 8 |  | 8 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 培育社区社会组织，维持社会组织联合会运转，提升社会工作服务水平 |  |  |  |  |  | 社工专业能力提升，社区工作稳步推进 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖社区数量 |  |  | 11 | 11 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 开展社会服务工作是否专业 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 每个社区社会组织数量标准 |  |  | 5 | 7 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成社工部要求任务 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社区社会服务能力不断提升 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用限额 |  |  | 8 | 8 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 |  |  | 90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010624T000002966790-2024年民生实事及基层建设-中国联通公司坐席外包服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 24.0000 | 24.0000 |  | 24.0000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 促进宛平街道市民诉求处置中心工作开展，充实接诉即办工作力量，提升市民诉求办理效率，提高热线回访质量，增强接诉即办工作整体水平。 |  |  |  |  |  | 达到预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 |  |  | ≥2人 | 2人 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 聘用人员服务质量 |  |  | 达到合格 | 合格 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 聘用人员的服务周期 |  |  | =1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对接诉即办工作产生正面影响 |  |  | 是否 | 是 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 单位聘用成本 |  |  | ≤10000元/人月 | 10000元/人月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 20 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010624T000002985507-2024年退离居委会老积极分子医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 社区建设办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.988778 | 0.988778 |  | 0.988778 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.988778 | 0.988778 |  | 0.988778 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 支付退离居委会老积极分子医疗费 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖社区数量 |  |  | 11 | 11 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 已完成服务人数 |  |  | 1 | 1 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 已完成服务人数 |  |  | 1 | 1 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 减轻老积极分子生活压力 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 辖区居民满意度 |  |  | 90% | 99% | 20 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010624T000002985525-2024年社区工作者继续教育经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 社区建设办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.05 | 2.05 |  | 2.05 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2.05 | 2.05 |  | 2.05 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 报销社工继续教育培训 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖社区数量 |  |  | 11 | 11 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 配套专项资金使用 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照财政局要求，及时支出 |  |  | 是 | 是 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 增加社工自身素质 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 增加社工工作积极性 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 所学知识是否用于工作 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 9 |  | 加强理论与实践结合 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 社工满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010624T000002985583-2024年社区公益金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 社区建设办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 105.0487 | 105.0487 |  | 105.0487 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 105.0487 | 105.0487 |  | 105.0487 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 用于各社区购买服务项目，培育发展社区民间组织，以及开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等公益事业活动需要的活动场地、活动器械、活动宣传、活动奖品、活动劳务等费用。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 可支付公益金社区数 |  |  | 11 | 11 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 组织各类活动、宣传次数 |  |  | 50 | 55 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 为民办实事次数 |  |  | 25 | 35 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 配套专项资金使用 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 时限内是否完成支出进度 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 解决百姓急难愁盼问题 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 补齐基础设施短板、提高百姓生活品质 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传政策法规，传达党和国家行政命令 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升幸福感归属感 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在指标额度内 |  |  | 105.0487 | 105.0487 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 百姓满意度 |  |  | 90% | 99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010624T000002995067-中央三馆免费开放补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 社区建设办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 |  | 4.999538 |  | 10 |  | 99.99% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 5 | 5 |  | 4.999538 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提升公共文化服务水平，保证本辖区基层公共文化服务质量 |  |  |  |  |  | 较好的开展了多项基层公共文化活动，提升了本辖区基层公共文化服务质量 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动数量 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 确保各场馆日常运营，为文化团体活动提供必要条件；完成各项活动的宣传、布置及活动中各项保障工作，确保各项活动顺利进行 |  |  | 是 | 是 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 是否在时限内支付完毕并完成活动，为居民按时参与相关活动提供组织服务保障 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 推广图书馆、文化馆品牌影响力，有更多居民团体加入 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过多种形式活动引发受众共鸣，宣传社会正能量 |  |  | 是 | 是 | 20 |  | 19 |  | 拓宽宣传渠道 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 是否控制在预算金额内 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 |  |  | 90% | 85% | 10 |  | 8 |  | 持续关注居民建议，进行有针对性整改 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010624T000003193897-百姓周末大舞台场地补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 社区建设办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1 | 1 |  | 0.997500 |  | 10 |  | 99.75% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1 | 1 |  | 0.997500 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提升百姓周末大舞台服务及活动质量，丰富群众文化生活 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动数量 |  |  | 2场 | 2场 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成各项活动的舞台、服装、水、奖品、宣传片等组织保障及后期视频等制作 |  |  | 是 | 是 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 是否在时限内支付完毕并完成活动 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 根据地区传统文化特色开展活动 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 居民提供多种形式文化载体丰富居民精神文化生活 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 9 |  | 继续创新工作方法 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 是否控制在预算金额内 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 |  |  | 85% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010624T000003225851-2024年丰台区接诉即办专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100.000000 | 100.000000 |  | 100.000000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 促进宛平街道市民诉求办理，提升市民诉求办理效率，激发办诉单位积极主动性，积极进行主动治理，未诉先办，增强街道接诉即办工作整体水平。 |  |  |  |  |  | 达到预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 降低相关诉求数量 |  |  | ≥2% | 2% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 提升相关诉求解决率 |  |  | ≥5% | 5% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 诉求的办理时限 |  |  | ≤9个月 | 9个月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对接诉即办工作产生正面影响 |  |  | 是否 | 是 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 |  |  | ≤100万元 | 100万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010625T000003246484-2024年度上半年满分社区、无诉社区奖励资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 11.000000 | 11.000000 |  | 11.000000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 促进宛平街道市民诉求办理，提升市民诉求办理效率，激发办诉单位积极主动性，积极进行主动治理，未诉先办，增强街道接诉即办工作整体水平。 |  |  |  |  |  | 达到预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 降低相关诉求数量 |  |  | ≥2% | 2% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 提升相关诉求解决率 |  |  | ≥5% | 5% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 诉求的办理时限 |  |  | ≤9个月 | 9个月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对接诉即办工作产生正面影响 |  |  | 是否 | 是 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 |  |  | ≤11万元 | 11万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010625T000003273911-街镇社会工作服务中心项目（24年社会建设市级经费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 社区建设办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《北京市基层工作服务体系建设指导细则》等文件的通知，建设社会服务中心，完成整合社会工作资源，调研社会工作服务项目清单，开展社会工作服务，培养社区社会工作人才以及各项工作督导等任务。 |  |  |  |  |  | 完成11个社区站点建设及其他各项工作顺利开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 服务社区 |  |  | 11 | 11 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 社工初任培训场次 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 社工全体培训场次 |  |  | 11 | 11 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训课程是否配备专业人员授课 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 培训是否根据社工工作有针对性开展 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 活动间隔安排是否科学 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 9 |  | 社区工作繁多，时间冲突，存在计划调整。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升社工工作能力 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升社工传帮带能力 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在指标额度内 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 对培训课程的评价满意度 |  |  | 95% | 99% | 10 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010625T000003455392-雕塑园前碉堡环境整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 社区建设办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 21.900071 | 21.900071 |  | 21.894934 |  | 10 |  | 99.98% |  | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 21.900071 | 21.900071 |  | 21.894934 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 更好地弘扬抗战红色文化、见证和记录中华民族英勇不屈的抗战历程，增强游客体验感。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 环境整治面积 |  |  | 20㎡ | 120㎡ | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 整治完成率 |  |  | 95% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年底前完成支出 |  |  | 是否 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 弘扬抗战红色文化 |  |  | 优良中差 | 优 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 环境整治成本 |  |  | 0.5万元/平方米 | 0.18万元/平方米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 游客参观满意度 |  |  | 95% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010625T000003481650-宛平街道晓月苑古桥物业交接查验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 社区建设办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成宛平街道晓月苑古桥物业交接查验工作 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 物业数量 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 纸质报告数量 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 覆盖小区数量 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指导古桥与顺天物业交接细节 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成交接查验工作 |  |  | 是 | 是 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保证物业维修改造使用和物业管理服务正常实施 |  |  | 是 | 是 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保证古桥撤管后居民正常生活保障 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 |  |  | 90% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 | 第三批（剩余部分）农村集体经济组织创无奖励资金（农村人居环境提升） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市丰台区人民政府宛平街道办事处 |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 482.799190 | 482.799190 | 482.799190 | 10 | 100 | 10 |
|  | 其中：当年财政 拨款 | 482.799190 | 482.799190 | 482.799190 | — | 100 | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拆除并销账1609.3306平方米 |  |  |  | 拆除并销账1609.3306平方米 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 拆违销账平米数 | 1609.3306 | 1609.3306 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 销账率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 如期完成拆违指标 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 | 482.799190 | 482.799190 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 降低安全隐患 | 降低 | 有所降低 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境提升 | 改善 | 改善 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 形成管控作用 | 新生违建零增长 | 新生违建零增长 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 拆除单位满意度 | >90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目名称 |  | 丰台区2024年第二批控违拆违专项资金 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府宛平街道办事处 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府宛平街道办事处 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 328.004279 | 328.004279 | 328.004279 | 10 | 100 | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 328.004279 | 328.004279 | 328.004279 | — | 100 | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 拆除在在市专指平台销账11560.28平方米，实现新生违法建设零增长 |  |  |  | 拆除在在市专指平台销账11560.28平方米，实现新生违法建设零增长 |  |  |  |

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 拆违销账平米数 | 11560.28平方米 | 11560.28平方米 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 销账率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 如期完成拆违指标 | 2024年 | 2024年 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 平均每平方米费用 | ≤300元 | ≤300元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 形成管控作用 | 新生违建零增长 | 新生违建零增长 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 降低安全隐患 | 降低 | 有所降低 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境提升 | 改善 | 改善 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 拆除单位满意度 | >90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目名称 |  | 丰台区2024年第四批控违拆违专项资金 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府宛平街道办事处 |  |  | 实施单位 | 北京市丰台区人民政府宛平街道办事处 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 2,271.705175 | 2,271.705175 | 2,271.705175 | 10 | 100 | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 2,271.705175 | 2,271.705175 | 2,271.705175 | — | 100 | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 拆除在在市专指平台销账83429.98平方米，实现新生违法建设零增长 |  |  |  | 拆除在在市专指平台销账83429.98平方米，实现新生违法建设零增长 |  |  |  |

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 拆违销账平米数 | 83429.98平方米 | 83429.98平方米 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 销账率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 如期完成拆违指标 | 2024年 | 2024年 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 平均每平方米费用 | ≤300元 | ≤300元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 形成管控作用 | 新生违建零增长 | 新生违建零增长 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 降低安全隐患 | 降低 | 有所降低 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境提升 | 改善 | 改善 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 拆除单位满意度 | >90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目名称 |  | 丰台区平原造林养护项目（656600元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 城乡管理办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城乡管理办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 65.66 | 65.66 |  | 65.66 |  | 10 |  | 1 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 65.66 | 65.66 |  | 65.66 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保质保量完成林地养护工作 |  |  |  |  |  | 已保质保量完成林地养护工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实施养护工作面积 |  |  | 370亩 | 370亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 养护措施评分 |  |  | 100分 | 100分 | 10 |  | 9 |  | 养护费低影响养护水平。改进措施：协调养护费 |  |
|  |  | 时效指标 | 养护周期 |  |  | 365天 | 365天 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境提升 |  |  | 改善生态环境景观，充分美化环境 | 改善了生态环境景观，充分美化了环境 | 20 |  | 18 |  | 养护费低影响养护水平。改进措施：协调养护费 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 林木保有率及质量提升 |  |  | 林木的美化、防护等效果持续发挥作用。 | 林木的美化、防护等效果持续发挥了作用。 | 10 |  | 8 |  | 养护费低影响养护水平。改进措施：协调养护费 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照预算指标拨付 |  |  | 2.8元/平方米 | 2.8元/平方米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 是否对周边环境得以提升 |  |  | 调查100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 丰台区义务植树活动经费（300000元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 城乡管理办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城乡管理办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 1 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 活动安排充分 |  |  |  |  |  | 已圆满完成活动安排 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实施养护工作面积 |  |  | 50场义务植树活动 | 50场义务植树活动 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 养护措施评分 |  |  | 100分 | 100分 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 养护周期 |  |  | 365天 | 365天 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境提升 |  |  | 改善生态环境景观，充分美化环境 | 改善了生态环境景观，充分美化了环境 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 林木保有率及质量提升 |  |  | 林木的美化、防护等效果持续发挥作用。 | 林木的美化、防护等效果持续发挥了作用。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照预算指标拨付 |  |  | 1000元/亩 | 1000元/亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 是否对周边环境得以提升 |  |  | 调查100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 丰台区园林绿化局2024年平安铁路桥下及铁路周边绿化养护项目（236531元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 城乡管理办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城乡管理办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 23.6531 | 23.6531 |  | 23.6531 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 23.6531 | 23.6531 |  | 23.6531 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保质保量完成林地养护工作 |  |  |  |  |  | 已保质保量完成林地养护工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实施养护工作面积 |  |  | 41906.68平米 | 41906.68平米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 养护措施评分 |  |  | 100分 | 100分 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 养护周期 |  |  | 365天 | 365天 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境提升 |  |  | 改善生态环境景观，充分美化环境 | 改善了生态环境景观，充分美化了环境 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 林木保有率及质量提升 |  |  | 林木的美化、防护等效果持续发挥作用。 | 林木的美化、防护等效果持续发挥了作用。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照预算指标拨付 |  |  | 1000元/亩 | 1000元/亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 是否对周边环境得以提升 |  |  | 调查100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 丰台区园林绿化局2024年战略留白养护项目（76676元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 城乡管理办公室 |  |  |  | 实施单位 |  | 城乡管理办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7.6676 | 7.6676 | 7.6676 |  | 10 |  | 1 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 7.6676 | 7.6676 | 7.6676 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保质保量完成林地养护工作 |  |  |  |  | 已保质保量完成林地养护工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 养护面积 |  | 26440平方米 | 26440平方米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 养护措施评分 |  | 100分 | 100分 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 流转周期 |  | 365天 | 365天 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境提升 |  | 改善生态环境景观，充分美化环境 | 改善了生态环境景观，充分美化了环境 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 林木保有率及质量提升 |  | 林木的美化、防护等效果持续发挥作用。 | 林木的美化、防护等效果持续发挥作用。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照预算指标拨付 |  | 2.9元/平方米 | 2.9元/平方米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 是否对周边环境得以提升 |  | 调查100 | 调查100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 市对区生活垃圾分类以奖代补专项资金（结转资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.229139 | 0.229139 |  | 0.229139 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.229139 | 0.229139 |  | 0.229139 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 进行辖区内的垃圾分类工作，完善基础设施建设，开展宣传活动，提高垃圾分类知晓率、参与率 |  |  |  |  |  | 在辖区14个社区村进行垃圾分类工作，完善基础设施建设工作，开展入户宣传，提高垃圾分类知晓率、参与率 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾分类社区村个数 |  |  | 14 | 14 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 厨余垃圾分出率 |  |  | >18% | >18% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 分类设施达标率 |  |  | >90% | >18% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 垃圾分类时间 |  |  | 2024年 | 2024年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 物品购置单价 |  |  | 低于市场价 | 低于市场价 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 整体清运、分拣、处理费用 |  |  | 降低 | 降低 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 小区环境状况 |  |  | 改善 | 改善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 居民垃圾分类知晓率、参与率 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 居民对垃圾分类工作满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 宛平城历史文化街区2024年重点区域综合整治提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区住房和城乡建设委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区人民政府宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 238.4291 | 238.4291 |  | 238.4291 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 238.4291 | 238.4291 |  | 238.4291 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对宛平城内街、博物馆社区文化会客厅、研学基地区域进行整治提升，完善社区公共服务设施、提升公共空间品质，进一步增加原住居民幸福感。 |  |  |  |  |  | 通过对宛平城内街、博物馆社区文化会客厅、研学基地区域进行整治提升，完善社区公共服务设施、提升公共空间品质，进一步增加原住居民幸福感。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 工程进度 |  |  | 80% | 80% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收通过率 |  |  | 100% |  | 10 |  | 0 |  | 项目未完工 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2025年 |  | 10 |  | 0 |  | 项目未完工 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 改善宛平城配套设施、带动区域经济发展。 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 实现历史文化展示、公众教育服务、公共设施完善、城市品质提升等多重功能。 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续推进宛平城历史文化价值特色展示、博物馆之城保护发展、宛平城居民生活品质提升。 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 在评审范围内 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 周边居民满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 80 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 宛平城历史文化街区2024年重点区域综合整治提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区住房和城乡建设委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区人民政府宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2,268.892091 | 2,268.892091 |  |  |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2,268.892091 | 2,268.892091 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对宛平城内街、博物馆社区文化会客厅、研学基地区域进行整治提升，完善社区公共服务设施、提升公共空间品质，进一步增加原住居民幸福感。 |  |  |  |  |  | 通过对宛平城内街、博物馆社区文化会客厅、研学基地区域进行整治提升，完善社区公共服务设施、提升公共空间品质，进一步增加原住居民幸福感。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 工程进度 |  |  | 80% | 80% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收通过率 |  |  | 100% |  | 10 |  | 0 |  | 项目未完工 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2025年 |  | 10 |  | 0 |  | 项目未完工 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 改善宛平城配套设施、带动区域经济发展。 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 实现历史文化展示、公众教育服务、公共设施完善、城市品质提升等多重功能。 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续推进宛平城历史文化价值特色展示、博物馆之城保护发展、宛平城居民生活品质提升。 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 在评审范围内 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 周边居民满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 80 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010624T000002483613-2024年城镇登记困难失业人员送温暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府宛平街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宛平街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.40 | 1.40 |  | 100% |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 城镇登记失业人员 送温暖慰问金 |  |  |  |  |  | 依据文件规定及时发放到位 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 城镇登记困难失业人员慰问金 |  |  | 1.40 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 改善失业人员生活水平 |  |  | 改善生活 | 改善生活 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 两节期间慰问 |  |  | 发放到位 | 发放成功 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 500元/人 |  |  | 1.40 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 做好失业人员生活保障 |  |  | 慰问金 | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 未涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意 |  |  | 保障失业人员享受应有政策 | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 11010624T000002725806-严重精神障碍患者监护人看护管理补贴（直拨经费） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市丰台区人民政府宛平街道办事处 |  |  | 实施单位 | 宛平街道办事处 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 37.3902 | 37.3902 | 37.3902 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 37.3902 | 37.3902 | 37.3902 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为落实严重精神障碍患者监护人责任，有效防范肇事肇祸发生，维护公共安全，给严重精神障碍患者监护人发放看护管理补贴。 |  |  |  | 无肇事肇祸患者和应急患者街镇送检情况 |  |  |  |

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者监护人数量 | 150 | 150 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 发放覆盖率 | ≧100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 按季度发放 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高管理效率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 有效防范肇事肇祸发生 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提高社会生态环境 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进社会可持续发展 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每名监护人发放标准 | 200元/月 | 200元/月 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益对象满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |