## 工作计划
2024年二季度执法检查计划（含双随机）
序号 | 任务名称 | 工作内容 | 检查数 | 开展时间
1 | 分级分类管理 | A级128家：正面清单企业、安装在线监控的重点排污单位、安装在线监控的加油站。每月非现场检查1次。 | 每月非现场检查128家。 | 4-6月
|  | B级1252家：其他未纳入排污许可管理、且各要素或专项执法没有特别检查要求的单位。 每月非现场抽查3%；执法人员每人每季度现场检查1家。 | 每月非现场检查38家、现场检查19家。
|  | C级817家：排污许可登记管理单位，危险废物年产量10吨以下的产废单位等。每月非现场抽查5%、现场抽查3%。 | 每月非现场检查41家、现场检查26家。
|  | D级538家：排污许可简化管理单位；I类和II类汽修企业、回用的未纳管工业企业、采取清运或回用的未纳管居民住宅小区、危险废物年产量10-100吨的产废单位、有害垃圾贮存点、生活垃圾贮存转运等。每月非现场抽查9%、现场抽查5%。 | 每月非现场检查48家、现场检查27家。
|  | E级97家：排污许可重点管理单位；当年度土壤污染重点监管单位和环境风险重点监控单位；上一年度被行政处罚过的单位；涉重金属工业企业、排放地表和清运的未纳管工业企业、排放地表的未纳管居民住宅小区、危险废物经营单位和自行处置利用单位、危险废物年产量100吨以上的产废单位、生活垃圾焚烧填埋及综合利用单位、储油库等。每月非现场抽查17%、现场抽查9%。 | 每月非现场检查16家、现场检查9家。
2 | 全时执法 | 与重点时期、重点地区、重点任务和问题线索相结合，采取工作日、休息日及昼、夜不间断的“全时”形式开展执法检查，严厉打击生态环境违法行为。每周至少出动4次，其中工作日晚上至少出动3次、周末白天至少出动1次。 | 每周安排4次 | 4月-6月
3 | 办理投诉举报案件 | 对所有投诉举报案件及时响应，在规定期限内依法查实办准，建立辖区重点举报案件台账并及时跟进办理进度；做好政策解释和执法普法工作，积极回应群众关切，提高响应率、解决率、满意率。定期分析研究各类举报线索，提前研判规律性、共性问题，对举报频率较高的违法行为以及区域加大执法力度。市生态环境局将结合季度稽查对我区办理案件进行抽查复核。参照《北京市生态环境局对举报生态环境违法行为实施奖励的有关规定》要求，制定出台本区举报奖励规定，切实加强举报奖励与综合执法工作的衔接，对符合条件的举报人予以奖励。 | 根据实际情况 | 4-6月
4 | 餐饮行业执法 | 一是开展投诉举报重点单位整治工程。结合去年餐饮油烟重复投诉点位及今年新增重复投诉点位，采取分片分级包案、“挂账销号”方式，对85家重复投诉点位开展贯穿全年的包案整治，专项整治餐饮油烟扰民问题，同步治理噪声举报问题。市生态环境局将采取月调度、季评比的方式，对治理工作进行点评。二是提升区域餐饮治理水平。组织开展餐饮专项执法，通过光离子化检测器（PID）或者在线监控数据对油烟去除效率进行初步判断，对去除率低于60%的设备开展重点执法监测，全年现场检查任务量不低于辖区内餐饮企业的30%，抽测比例不少于检查任务量的10%。每月对投诉举报数量排名前三的街镇范围内餐饮企业开展集中检查，重点查处超标排放、油烟直排、净化设施空壳或不运行、烟道破损等违法行为。 | 180家 | 4月-6月
5 | 农村生活污水处理设施执法 | 组织查处污水处理设施不正常运行、偷排直排、超标排放和违反排污许可管理制度等环境违法行为,其中要跟踪关注监测数据超标的污水处理设施后续整改和运行情况。 | 2家 | 4月
6 | 污染地块执法 | 对2家污染地块和1家后期管理地块每季度至少检查1次。对于进行风险管控的地块，重点检查地块标示及围挡是否规范，是否违规进行土壤修复或其他施工工程等。对于进行土壤修复的地块，重点检查地块污染状况调查、风险评估、风险管控、修复、转运及修复效果评估是否符合规定。对于需要开展后期管理的地块，重点检查是否落实定期检测、定期报告等管理要求。 | 3家 | 6月
7 | 辐射执法 | 按照《北京市核技术利用辐射安全和防护监督检查大纲》，制定年度监督检查计划，落实场所检查频次要求，强化对17家涉源单位、316家射线装置单位的监督检查，涉源单位每季度至少检查一次，射线装置单位每年至少检查一次，发现安全隐患督促限期整改，发生违法事件及时调查处理，严防发生辐射事故。 | 涉源单位17家 | 5月
|  |  | 射线装置单位79家 | 4-6月
8 | “双打”执法 | 定期与公安、检察机关进行线索互通，实时开展案件会商；每季度对废矿物油、精（蒸）馏残渣、废旧药品、废酸、废旧电子、工业污泥、废铅蓄电池等危险废物产生、收集、处置单位（个人）和非法加油活动开展联合检查；重大活动保障期间，对汽修汽配、汽车拆解、仓储等行业和城乡结合部闲置厂院、废旧物品收集站点等区域开展巡查排查，严厉查处涉危险废物违法犯罪行为。结合自动监控工作管理要求，筛选频繁故障（含超标后标记或报告故障）、超标后骤降、虚假标记、恒值、贴线生产等异常线索，分析数据合理性，查办违法犯罪问题。 | 根据实际情况 | 4-6月
9 | 在用车执法 | （1）重点道路执法。按照“环保检测、公安处罚”模式，在重点道路对上路行驶车辆开展人工执法检查，重点查处排放超标未及时复检车辆。 | 10375辆 | 4-6月
|  | （2）入户执法。在市综合执法平台动态更新重型车用车大户、经营性汽油车大户台账（含实际运行在本区的非注册地用车大户），开展日常“双随机”执法，从严查处年度超标率超过10%或者单车年度超标被处罚5次以上的违法行为。依据市生态环境局下发的上年度黑名单、在线异常和国四（及）以下排放标准的重点车辆台账，开展精准入户执法。对国五及以上排放标准车辆以非现场检查为主。适时开展氮氧化物检测。 | 4800辆 | 4-6月
10 | 非道路移动机械入户执法 | 督促引导施工单位利用“京环宝”小程序记录并动态更新在场非道路移动机械情况，对拒不开展进出场登记的施工工地如实记录，报市生态环境局通报各行业主管部门。根据企业、物流园等非道路移动机械编码登记数量情况，开展精准入户执法，对企业在用柴油叉车全年至少检测1次。在执法检查中收集黑加油站点、非法流动加油车等相关问题线索，及时移送市生态环境局或属地公安部门。其中移送属地公安部门的，将线索及办理结果及时报送市生态环境局。 | 393台 | 4-6月
11 | 检验机构执法 | （1）依托机动车定期排放检验监管系统，安排专人实时监控检验过程，每月对辖区内检验机构开展不少于4次非现场检查，每次非现场检查车辆不少于10辆次，规范填写车辆及检测场非现场执法清单。加大敏感时段（周六、周日）、敏感车辆（重型柴油车、复检车、出租车、驾校车）、敏感检验机构（新增检验机构、老旧车检验集中且车辆一次合格率畸高）的检验数据抽检力度，重点车辆（复检车、超标车、外埠车、运营 5 年以上的老旧柴油车等）网络监控核查率不低于80%。根据问题线索深挖倒查，必要时开展现场核查，重点检查排放检验关键环节（外观检查、OBD检查、排放检验）、关键设备（尾气分析仪、不透光烟度计、测功机）存在的违规问题。加大对市级推送网络监控问题线索的核实查办力度，办理时限为30天。对已查实的未按规范检测和弄虚作假等问题，按记分标准严格记分，并根据记分情况分级采取加强检查频次、约谈企业负责人、暂停检验措施。 | 非现场检查128场次、1280辆 | 4-6月
|  | （2）对摩托车定期检验工作开展专项执法，每月对辖区内设有摩托车检验业务的检验机构开展不少于1轮次现场检查，对不符合检验标准和规范的及时纠正帮扶。 | 每月现场检查5家
12 | 自然保护地和生态保护红线执法 | 对国家级自然保护地北宫国家森林公园每季度现场巡查1次，对生态保护红线内每半年巡查1次。 | 巡查1次 | 4月
13 | 饮用水水源保护区执法 | （1）地表水。对大宁水库，每月至少开展1次执法检查，重点检查排污口、旅游、垂钓、网箱养殖和使用农药等违法行为。 | 巡查3次 | 4-6月
|  | （2）地下水。对水源四厂、水源七厂全年至少开展1次执法检查，重点查处新、改、扩建设项目，倾倒垃圾、废渣等固废，排放污水、废液等有毒有害化学物品等环境违法行为。 | 巡查1次 | 6月
14 | 大气点穴 | 根据空气质量排名和重点工作安排开展“点穴式”执法，每季度选取辖区内空气质量排名靠后的3个街镇，每个街镇分别选取至少2个报警网格或高值点位重点排查，原则上每个网格排查污染源不少于4个，每个街道镇每轮“点穴”至少检查30个点位。集中查处以大气类问题为主的各类生态环境违法行为，督促属地落实监管责任，帮扶指导街镇提升精细化管理水平。 | 90家次 | 5月
| 流域点穴 | 重点围绕辖区水质不能稳定达标（劣V类）、汛期污染强度较高（超标）的断面，劣V类河流、反弹或新增黑臭水体、问题小微水体及断面监测数据排名靠后的街镇开展流域“点穴”执法，围绕河道上下游、干支流、左右岸，对入河排污口、污水处理设施、未纳管工业企业和未建污水收集处理设施村庄等单位（点位）开展（跨区）联合检查，压实属地责任。对发现的问题，依据职责移送相关部门。 | 30家次 | 5月
15 | 中高考期间噪声执法 | 在中高考时期，采取联合执法、全时执法等方式，配合公安、城管执法等部门做好消夏夜市、广场舞、装修扰民等社会生活噪声和学校、考点周边的施工噪声检查,对发现的问题依法进行查处，对生态环境职责以外的问题移交相关职能部门。 | 15家 | 6月
16 | 热点网格执法 | 依据大气污染来源侦查与指挥辅助服务提供的报警线索，按时完成市综合执法平台派发的热点网格报警核查执法任务。结合“点穴式”执法开展热点网格帮扶联合执法，规范填写热点网格执法清单。 | 根据实际情况 | 4-6月
17 | 自动监控运用和管理检查 | 一是加强安装、联网和验收监管。督促重点排污单位、新获得排污许可证的重点管理单位（有自动监控安装联网要求）按时完成自动监控设备安装、联网；对新增单位于联网后3个月内至少开展1次执法检查，指导企业按时限完成验收和备案，确保联网率、有效传输率达到国家和本市要求。二是强化日常监管。依托自动监控平台，对污染物数据、自动监控标记内容每日至少开展一遍次非现场巡查，审核排污单位是否存在超标、虚假标记、贴线生产等异常问题，发现问题线索后开展现场执法，及时固定违法证据，依法查处违法行为。对生态环境部、市生态环境局派发的各类督办，按时限要求开展核查、反馈。三是提升数据质量。在执法人员在场的情况下，组织安装自动监控的重点排污单位、排污许可重点管理单位开展全覆盖标样核查，对误差不符合标准要求的开展比对监测，开展比对监测的家数不少于总数量的30%，原则上涉水和涉气单位各占比对监测量的50%。四是强化数据应用。每月开展1次自动监控大数据分析，支撑日常执法和重点时期保障工作，重点时期应将异常线索情况、排放量和减排量变化分析情况纳入工作日报一并报送；年底前至少报送1起采用大数据分析查处违法问题的典型案例。 | 根据实际情况 | 4-6月
18 | 机动车遥感监测(黑烟抓拍)执法 | 在市综合执法平台中每日（节假日顺延）按照非现场执法证据标准规范审核超标车数据。加强设备监测数据传输监控，提升数据有效率，及时排查异常问题并提交书面说明。按要求提交非现场设备列入公安交管部门执法设备的相关备案材料。按照标准对执法设备定期校准和巡检，确保设备正常运行，在市综合执法平台提交相关材料。 | 根据实际情况 | 4-6月
19 | 跨区域联动执法 | 继续深化与房山区联合执法机制，落实联动协议的执法频次要求，围绕大气、水、重型车以及交界处重点难点信访举报案件开展联动执法。 | 3次 | 4-6月